## Controle
Controle Capex | [9 empty] | Suporte lista
# | UFV | CNPJ | Unidade | Frente | Portfólio | Contrato | Medição | Saldo a medir | Avanço | Natureza
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Mori | 0 | 0 | 0 | 0% | Conexão AT - Obras
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Mori | 2348118.75 | 2290918.75 | 57200 | 97.56% | Conexão MT - Obras
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Mori | 0 | 0 | 0 | 0% | Construção - Serviços de Construção
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Mori | 0 | 0 | 0 | 0% | Construção - Serviços de Construção - Substituição
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Mori | 0 | 0 | 0 | 0% | Construção - RDA Interno
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Mori | 0 | 0 | 0 | 0% | Full EPC - Contrato
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Mori | 0 | 0 | 0 | 0% | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores)
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Mori | 0 | 0 | 0 | 0% | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid)
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Mori | 0 | 0 | 0 | 0% | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador)
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Mori | 0 | 0 | 0 | 0% | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario)
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Mori | 0 | 0 | 0 | 0% | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Mori | 0 | 0 | 0 | 0% | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Mori | 0 | 0 | 0 | 0% | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Mori | 0 | 0 | 0 | 0% | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Mori | 0 | 0 | 0 | 0% | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0% | Sistemas de Monitoramento - Supervisório
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0% | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0% | Sistemas de Monitoramento - CFTV
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0% | Serviços Auxiliares - Drenagem
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0% | Serviços Auxiliares - Terraplanagem
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0% | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0% | RDR-Rede de Distribuição Rural
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0% | Escopo COMERC
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0% | Não Controlado
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0% | Controle da Lais
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0% | Escopo COMERC - Segurança
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0% | Conexão MT - Obras Transferencia
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0% | Bases de Contaniers
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0% | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0% | Full EPC - Contrato Sobressalentes
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0% | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0% | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0% | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0% | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0% | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental)
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0% | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0% | *
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Solatio | 2771538.72 | 2686059.88 | 85478.84 | 96.92%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Solatio | 2390751.19 | 2330205.15 | 60546.04 | 97.47%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Solatio | 2350720.54 | 2241416.13 | 109304.41 | 95.35%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Solatio | 2856667 | 2653487.56 | 203179.44 | 92.89%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Mori | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 0 | 0 | Mori II | 0 | 0 | 2348118.75 | 2290918.75 | 57200 | 97.56%
0 | 0 | 0 | NewCo IV | 0 | 0 | 7598138.73 | 7225108.84 | 373029.89 | 95.09%
0 | 0 | 0 | NewCo V | 0 | 0 | 2771538.72 | 2686059.88 | 85478.84 | 96.92%
0 | 0 | 0 | EDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Ciclo 2 |  |  | 12717796.2 | 12202087.47 | 515708.73 | 95.94%
[5 empty] | Ckek | 824572985.7158 | 759475402.4628 | 65097583.253 | 92.11%

## Controle Projetos_Ciclo3 (hidden)
N° | UFV | CNPJ | Unidade | Frente | Natureza | Portfólio | Fornecedor | Contrato original | Aditivo 1 | Aditivo 2 | Aditivo 3 | Aditivo 4 | Aditivo 5 | Valor total | FD.Medido | Medição | FD+Medição | Saldo a Medir | Avanço Contratual% | Avanço OBRA% | OBS:
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Conexão AT - Obras | Mori | MBA | 308990.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308990.19
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Conexão MT - Obras | Mori | MBA | 735500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735500
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Construção - Serviços de Construção | Mori | Implantar | 2556450 | 157000 | 91704.15 | 251404.62 | 44129.95 | 0 | 3100688.72
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Construção - RDA Interno | Mori | Eletrocamp | 402477.3 | 6400 | 7304.5454 | 0 | 0 | 0 | 416182.01
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Full EPC - Contrato | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Mori | Romagnole | 1200784.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200784.6886
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Mori | Enersolar | 36466.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36466.7
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Mori | GLD | 93783 | 42026.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135809.46
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Mori | Varios | 155757.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155757.91
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Mori | PROJETTI | 6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6207
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Mori | ATI | 136693.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136693.98
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Mori | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Mori | Maxvision | 248414.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248414.57
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Mori | CONSPLAN / ORCI | 839026.26 | 293286.3 | 188709 | 0 | 0 | 0 | 1321021.56
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Mori | MRO | 1108130.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108130.56
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Mori | Rima | 50000 | 3500 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 83500
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Escopo COMERC | Mori | 0 | 352962.83 | 538750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891712.83
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Escopo COMERC - Segurança | Mori | 0 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Conexão MT - Obras Transferencia | Mori | ENGELUZ | 3677500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3677500
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Bases de Contaniers | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Add. | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Add. | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Add. | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Total | Mori |  | 3677500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3677500

## GLD (hidden)
GLD
MORI GERACAO II | 111378.32 | 111378.32
EDN | 4828
EDN | 4346.36
EDN | 40104.26
EDN | 122496.81 | 171775.43
NewCo IV | 50084.37
NewCo IV | 5373.56
NewCo IV | 9928.56
NewCo IV | 88298.31
NewCo IV | 5893.74
NewCo IV | 78094.07
NewCo IV | 0.01
NewCo IV | 10.01
NewCo IV | 688958.09
NewCo IV | 578091.13 | 1504731.85
NewCo V | 10769.86
NewCo V | 7230.04
NewCo V | 424454.62
NewCo V | 0 | 442454.52
| Total: | 2230340.12

## Controle Projetos_Ciclo2
/;., 3 | UFV | CNPJ | Unidade | Frente | Natureza | Portfólio | Fornecedor | Contrato original | Aditivo 1 | Aditivo 2 | Aditivo 3 | Aditivo 4 | Aditivo 5 | Valor total | FD.Medido | Medição | FD+Medição | Saldo a Medir | Avanço Contratual% | Pagamento? Sim / Não | OBS:
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Conexão AT - Obras | Mori | MBA | 308990.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308990.19 | 99490.19 | 209500 | 308990.19 | 0 | 100%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Conexão MT - Obras | Mori | MBA | 735500 | -78467.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657032.23 | 197032.23 | 460000 | 657032.23 | 0 | 100%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Construção - Serviços de Construção | Mori | Implantar | 2556450 | 157000 | 91704.15 | 251404.62 | 44129.95 | 0 | 3100688.72 | 1313672.68 | 1778347.14 | 3092019.82 | 8668.9 | 99.72% | N | Em Processo Judicial
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Construção - RDA Interno | Mori | Eletrocamp | 402477.3 | 6400 | 7304.5454 | 0 | 0 | 0 | 416182.01 | 0 | 416182.01 | 416182.01 | 0 | 100%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Full EPC - Contrato | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Mori | Romagnole | 1200784.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200784.6886 | 0 | 1200784.6886 | 1200784.6886 | 0 | 100%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Mori | Enersolar | Feito com a GLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Mori | GLD | 93783 | 42026.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135809.46 | 0 | 135809.46 | 135809.46 | 0 | 100%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Mori | Varios | 177481.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177481.41 | 0 | 177481.41 | 177481.41 | 0 | 100%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Mori | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Mori | ATI | 136154.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136154.99 | 5821.02 | 130333.97 | 136154.99 | 0 | 100%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Mori | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Mori | Maxvision | 248414.57 | 0 | 10913.68 | 0 | 0 | 0 | 259328.25 | 0 | 259328.25 | 259328.25 | 0 | 100%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Mori | CONSPLAN / ORCI / Engetela | 839026.26 | 293286.3 | 188709 | 96815 | 0 | 0 | 1417836.56 | 94354.5 | 1323482.06 | 1417836.56 | 0 | 100%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Mori | MRO | 1108130.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108130.56 | 0 | 1108130.56 | 1108130.56 | 0 | 100%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Mori | Rima | 50000 | 3500 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 83500 | 0 | 83500 | 83500 | 0 | 100%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Escopo COMERC | Mori | 0 | 552033.58 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611033.58 | 61688.6 | 491343.76 | 553032.36 | 58001.22 | 90.51% | S | Escopo Comerc
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Escopo COMERC - Segurança | Mori | 0 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231000 | 0 | 231000 | 231000 | 0 | 100%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Conexão MT - Obras Transferencia | Mori | Engeluz | 3677500 | 1070080.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4747580.4 | 1711832.92 | 3035747.48 | 4747580.4 | 0 | 100%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Bases de Contaniers | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Mori | Onix | 72399.64 | 90503.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162902.67 | 0 | 162902.67 | 162902.67 | 0 | 100%
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Mori | Gos Florestal | 426240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 426240 | 0 | 426240 | 426240 | 0 | 100% | S | GOS - Esse refere-se ao Contrato aprovado junto com acerto das Drenagens
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Mori | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
1 | Diamantina 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Total | Mori |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Conexão AT - Obras | Mori | MBA | 302420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302420 | 30000 | 272420 | 302420 | 0 | 100%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Conexão MT - Obras | Mori | MBA | 733091.344 | 131490 | 492542.216 | 0 | 0 | 0 | 1357123.56 | 137032.22 | 1220091.34 | 1357123.56 | 0 | 100%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Construção - Serviços de Construção | Mori | Implantar | 2556450 | 157000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713450 | 1642553.64 | 1038444.77 | 2680998.41 | 32451.59 | 98.8% | N | Em Processo Judicial
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Construção - RDA Interno | Mori | Eletrocamp | 700085 | 6400 | 7304.5454 | 0 | 0 | 0 | 713789.55 | 0 | 713789.55 | 713789.55 | 0 | 100%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Full EPC - Contrato | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Mori | Romagnole | 1199784.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199784.6886 | 0 | 1199784.6886 | 1199784.6886 | 0 | 100%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Mori | Enersolar | Feito com a GLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Mori | GLD | 93783 | 34676.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128459.16 | 0 | 128459.16 | 128459.16 | 0 | 100%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Mori | Varios | 163687.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163687.34 | 0 | 163687.34 | 163687.34 | 0 | 100%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Mori | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Mori | ATI | 136155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155 | 5821.02 | 130333.98 | 136155 | 0 | 100%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Mori | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Mori | Maxvision | 261668.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261668.28 | 0 | 261668.28 | 261668.28 | 0 | 100%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Mori | ORCI / Engetela | 686107.5 | 164771.5 | 14900 | 1482339.75 | 0 | 0 | 2348118.75 | 686107.5 | 1604811.25 | 2290918.75 | 57200 | 97.56% | S | Drenagem Orci Aprovada
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Mori | ORCI | 1205985.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205985.6 | 780000 | 425985.6 | 1205985.6 | 0 | 100%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Mori | Rima | 50000 | 23665.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73665.45 | 2366.54 | 71298.91 | 73665.45 | 0 | 100%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Escopo COMERC | Mori | 0 | 495077.31 | 46000 |  | 0 | 0 | 0 | 541077.31 | 1459 | 494617.09 | 496076.09 | 45001.22 | 91.68% | S | Escopo Comerc
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Escopo COMERC - Segurança | Mori | 0 | 135780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135780 | 0 | 135780 | 135780 | 0 | 100%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Conexão MT - Obras Transferencia | Mori | Engeluz | 3665456.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3665456.72 | 1743736.11 | 1921720.61 | 3665456.72 | 0 | 100%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Bases de Contaniers | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Mori | Gos Florestal | 339840 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 339840 | 0 | 339840 | 339840 | 0 | 100% | S | GOS - Esse refere-se ao Contrato aprovado junto com acerto das Drenagens
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Mori | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
2 | Diamantina 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 3 | Total | Mori |  | 686107.5 | 164771.5 | 14900 | 1482339.75 | 0 | 0 | 2348118.75 | 686107.5 | 1604811.25 | 2290918.75 | 57200 | 97.56% | 0
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Conexão AT - Obras | Mori | MBA | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 86000 | 374000 | 460000 | 0 | 100%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Conexão MT - Obras | Mori | MBA | 1425000 | 412000 | 709786 | 0 | 0 | 0 | 2546786 | 915361.03 | 1631424.97 | 2546786 | 0 | 100%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Construção - Serviços de Construção | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Construção - RDA Interno | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Full EPC - Contrato | Mori | Weg | 11753510.571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11753510.571 | 0 | 11753510.571 | 11753510.571 | 0 | 100%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Mori | Romagnole | 223422.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223422.3186 | 0 | 223422.3186 | 223422.3186 | 0 | 100%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori | Afaplan | 151743.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151743.28 | 0 | 151743.28 | 151743.28 | 0 | 100%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Mori | Varios | 210312.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210312.58 | 0 | 210312.58 | 210312.58 | 0 | 100%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Mori | PROJETTI | 6206.9 | 2281.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8488.15 | 0 | 8488.15 | 8488.15 | 0 | 100%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Mori | ATI | 126513.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126513.54 | 14032 | 112481.54 | 126513.54 | 0 | 100%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Mori | Maxvision | 289840.9 | 0 | 9336.84 | 0 | 0 | 0 | 299177.74 | 12905.67 | 286272.07 | 299177.74 | 0 | 100%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Serviços Auxiliares - Drenagem | Mori | MRO | 472621.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472621.43 | 0 | 472621.43 | 472621.43 | 0 | 100%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Mori | MRO | 497631.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497631.513 | 0 | 497631.513 | 497631.513 | 0 | 100%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | RDR-Rede de Distribuição Rural | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Escopo COMERC | Mori | 0 | 145160 | 13000 |  | 0 | 0 | 0 | 158160 | 118860 | 26300 | 145160 | 13000 | 91.78% | S | Escopo Comerc
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Escopo COMERC - Segurança | Mori | 0 | 173663.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173663.79 | 0 | 173663.79 | 173663.79 | 0 | 100%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Conexão MT - Obras Transferencia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Bases de Contaniers | Mori | GR ENGENHARIA | 99192.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99192.78 | 0 | 99192.78 | 99192.78 | 0 | 100%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Mori | Weg | 199511.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199511.98 | 0 | 199511.98 | 199511.98 | 0 | 100%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Mori | Onix | 62318.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62318.97 | 0 | 62318.97 | 62318.97 | 0 | 100%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Mori | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Mori | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
3 | Frei Inocêncio 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Total | Mori |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Conexão AT - Obras | Mori | MBA | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 82000 | 318000 | 400000 | 0 | 100%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Conexão MT - Obras | Mori | Engeluz | 642127.5 | 278928.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921056.07 | 571195.74 | 349860.33 | 921056.07 | 0 | 100%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Mori | Prumo | 1167400 | 176826.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344226.3 | 849467.01 | 791752.07 | 1641219.08 | -296992.78 | 122.1% | N | Em Processo Judicial
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - RDA Interno | Mori | Engeluz | 330000 | 32600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362600 | 0 | 362600 | 362600 | 0 | 100%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Full EPC - Contrato | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Mori | Romagnole | 390174.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390174.264 | 0 | 390174.264 | 390174.264 | 0 | 100%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Mori | Enersolar | 41966.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41966.7 | 0 | 41966.7 | 41966.7 | 0 | 100%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Mori | Varios | 166876.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166876.85 | 0 | 166876.85 | 166876.85 | 0 | 100%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Mori | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Mori | ATI | 115880.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115880.35 | 5821.02 | 110059.33 | 115880.35 | 0 | 100%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Mori | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Mori | Maxvision | 207717.46 | 3153.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210871.14 | 17578.09 | 193293.05 | 210871.14 | 0 | 100%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Mori | ENGECON+R&M Solar | 267445.81 | 62590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330035.81 | 0 | 330035.81 | 330035.81 | 0 | 100%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Mori | FEITO CONTRATO EPC VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Escopo COMERC | Mori | 0 | 175352.46 | 26000 |  | 0 | 0 | 0 | 201352.46 | 2900 | 173451.24 | 176351.24 | 25001.22 | 87.58% | S | Escopo Comerc
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Escopo COMERC - Segurança | Mori | 0 | 262946.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262946.84 | 0 | 262946.84 | 262946.84 | 0 | 100%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Conexão MT - Obras Transferencia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Bases de Contaniers | Mori | R&M Solar | 295409.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295409.38 | 195199.64 | 100209.74 | 295409.38 | 0 | 100%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Mori | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Mori | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
4 | Lagoa Formosa 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Total | Mori |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Conexão AT - Obras | Mori | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Conexão MT - Obras | Mori | MBA | 510000 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599000 | 151203.23 | 447796.77 | 599000 | 0 | 100%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Construção - Serviços de Construção | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Construção - RDA Interno | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Full EPC - Contrato | Mori | Weg | 8769927.178 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8769927.178 | 0 | 8769927.178 | 8769927.178 | 0 | 100%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Mori | Romagnole | 235216.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235216.6088 | 0 | 235216.6088 | 235216.6088 | 0 | 100%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori | Afaplan | 89384.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89384.46 | 0 | 89384.46 | 89384.46 | 0 | 100%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Mori | Varios | 131745.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131745.42 | 0 | 131745.42 | 131745.42 | 0 | 100%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Mori | PROJETTI | 6206.9 | 2281.25 | 2281.25 | 0 | 0 | 0 | 10769.4 | 0 | 10769.4 | 10769.4 | 0 | 100%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Mori | ATI | 126513.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126513.54 | 14032 | 112481.54 | 126513.54 | 0 | 100%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Mori | Maxvision | 238984.98 | 56389.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295374.85 | 0 | 295374.85 | 295374.85 | 0 | 100%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Serviços Auxiliares - Drenagem | Mori | CALTER | 448611.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448611.67 | 0 | 448611.67 | 448611.67 | 0 | 100%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Mori | MRO | 695115.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695115.07 | 0 | 695115.07 | 695115.07 | 0 | 100%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | RDR-Rede de Distribuição Rural | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Escopo COMERC | Mori | 0 | 18500 | 13000 |  | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 18500 | 18500 | 13000 | 58.73% | S | Escopo Comerc
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Escopo COMERC - Segurança | Mori | 0 | 59115.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59115.27 | 0 | 59115.27 | 59115.27 | 0 | 100%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Conexão MT - Obras Transferencia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Bases de Contaniers | Mori | R&M Solar | 147704.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147704.69 | 88000 | 59704.69 | 147704.69 | 0 | 100%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Mori | Weg | 130023.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130023.64 | 0 | 130023.64 | 130023.64 | 0 | 100%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Mori | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Mori | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
5 | Nova Ponte 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Total | Mori |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Conexão AT - Obras | Mori | MBA | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 82500 | 327500 | 410000 | 0 | 100%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Conexão MT - Obras | Mori | MBA | 1210000 | 1222100 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 2562100 | 1474820.65 | 1087279.35 | 2562100 | 0 | 100%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Construção - Serviços de Construção | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Construção - RDA Interno | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Full EPC - Contrato | Mori | Weg | 11753510.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11753510.62 | 0 | 11753510.62 | 11753510.62 | 0 | 100% | S | Fechamento Final com a WEG
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Mori | Romagnole | 223422.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223422.3186 | 0 | 223422.3186 | 223422.3186 | 0 | 100%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori | Afaplan | 248642.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248642.83 | 0 | 248642.83 | 248642.83 | 0 | 100%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Mori | Varios | 357983.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357983.25 | 0 | 357983.25 | 357983.25 | 0 | 100%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Mori | PROJETTI | 6206.9 | 2281.25 | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 14695.05 | 0 | 14695.05 | 14695.05 | 0 | 100%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Mori | ATI | 126513.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126513.55 | 5821.02 | 120692.53 | 126513.55 | 0 | 100%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Mori | Maxvision | 207717.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207717.46 | 0 | 207717.46 | 207717.46 | 0 | 100%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Serviços Auxiliares - Drenagem | Mori | Engecon | 222517.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222517.12 | 0 | 222517.12 | 222517.12 | 0 | 100%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Mori | MRO | 497063.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497063.63 | 0 | 497063.63 | 497063.63 | 0 | 100%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | RDR-Rede de Distribuição Rural | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Escopo COMERC | Mori | 0 | 36220.71 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 51220.71 | 0 | 36220.71 | 36220.71 | 15000 | 70.71% | S | Escopo Comerc
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Escopo COMERC - Segurança | Mori | 0 | 88487.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88487.25 | 0 | 88487.25 | 88487.25 | 0 | 100%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Conexão MT - Obras Transferencia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Bases de Contaniers | Mori | R&M Solar | 147704.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147704.69 | 88000 | 59704.69 | 147704.69 | 0 | 100%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Mori | Weg | 146812.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146812.34 | 0 | 146812.34 | 146812.34 | 0 | 100%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Mori | Onix | 112376.29 | 74065.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186442.17 | 0 | 186442.17 | 186442.17 | 0 | 100%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Mori | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Mori | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
6 | Paracatu 8 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Total | Mori |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Conexão AT - Obras | Mori | MBA | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 15000 | 385000 | 400000 | 0 | 100%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Conexão MT - Obras | Mori | Engeluz | 1338750 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338750 | 1213621.64 | 1125128.36 | 2338750 | 0 | 100%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção | Mori | Implantar | 2250500 | 194220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444720 | 1313874.24 | 963893.57 | 2277767.81 | 166952.19 | 93.17% | N | Em Processo Judicial
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Mori | Prumo | 2772575 | 422035.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3194610.92 | 1013162.09 | 1344694.88 | 2357856.97 | 836753.95 | 73.81% | N | Em Processo Judicial
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - RDA Interno | Mori | Engeluz | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 100%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Full EPC - Contrato | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Mori | Romagnole | 1184102.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184102.7178 | 0 | 1184102.7178 | 1184102.7178 | 0 | 100%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Mori | Enersolar | 36466.7 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41966.7 | 0 | 41966.7 | 41966.7 | 0 | 100%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Mori | Varios | 178192.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178192.92 | 0 | 178192.92 | 178192.92 | 0 | 100%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Mori | PROJETTI | 6206.9 | 2281.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8488.15 | 0 | 8488.15 | 8488.15 | 0 | 100%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Mori | ATI | 136155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155 | 5821.02 | 130333.98 | 136155 | 0 | 100%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Mori | Hukseflux | 48276.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.05 | 0 | 48276.05 | 48276.05 | 0 | 100%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Mori | Maxvision | 263261.44 | 6307.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269568.8 | 5676.08 | 263892.72 | 269568.8 | 0 | 100%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Mori | EGF | 531019.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531019.21 | 0 | 531019.21 | 531019.21 | 0 | 100%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Mori | FEITO CONTRATO EPC VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Escopo COMERC | Mori | 0 | 121793.41 | 111000 |  | 0 | 0 | 0 | 232793.41 | 0 | 161292.19 | 161292.19 | 71501.22 | 69.29% | S | Escopo Comerc
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Escopo COMERC - Segurança | Mori | 0 | 156932.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156932.39 | 0 | 156932.39 | 156932.39 | 0 | 100%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Conexão MT - Obras Transferencia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Bases de Contaniers | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Mori | Onix + Romagnole | 149589.45 | 204444.66 | 199609.76 | 0 | 0 | 0 | 553643.87 | 0 | 553643.87 | 553643.87 | 0 | 100%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Mori | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Mori | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
7 | Patos de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Total | Mori |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Conexão AT - Obras | Mori | MBA | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 100%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Conexão MT - Obras | Mori | Engeluz | 2366818.08 | 1633181.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999999.97 | 2188284.23 | 1811715.74 | 3999999.97 | 0 | 100%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Construção - Serviços de Construção | Mori | Implantar | 2874300 | 349352.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223652.64 | 2379224.78 | 843642.07 | 3222866.85 | 785.79 | 99.98% | N | Em Processo Judicial
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Mori | Prumo | 2772575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772575 | 587408.65 | 415886.25 | 1003294.9 | 1769280.1 | 36.19% | N | Em Processo Judicial
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Construção - RDA Interno | Mori | Engeluz | 485909.01 | 13799.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499708.91 | 83851.93 | 415856.98 | 499708.91 | 0 | 100%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Full EPC - Contrato | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Mori | Romagnole | 1244318.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244318.5877 | 0 | 1244318.5877 | 1244318.5877 | 0 | 100%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Mori | Enersolar | 51350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51350 | 0 | 51350 | 51350 | 0 | 100%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Mori | GLD | 35000 | 4661.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39661.17 | 0 | 39661.17 | 39661.17 | 0 | 100%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Mori | Varios | 187281.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187281.85 | 0 | 187281.85 | 187281.85 | 0 | 100%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Mori | PROJETTI | 6206.9 | 2281.25 | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 14695.05 | 0 | 14695.05 | 14695.05 | 0 | 100%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Mori | ATI | 136155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155 | 5821.02 | 130333.98 | 136155 | 0 | 100%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Mori | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Mori | Maxvision | 289678.39 | 7884.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297562.59 | 10623.79 | 286938.8 | 297562.59 | 0 | 100%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Mori | EGF+R&M SOLAR | 768581.08 | 148750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917331.08 | 0 | 917331.08 | 917331.08 | 0 | 100%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Mori | FEITO CONTRATO EPC VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Escopo COMERC | Mori | 0 | 187809.78 | 39500 |  | 0 | 0 | 0 | 227309.78 | 0 | 188808.56 | 188808.56 | 38501.22 | 83.06% | S | Escopo Comerc
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Escopo COMERC - Segurança | Mori | 0 | 210901.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210901.33 | 0 | 210901.33 | 210901.33 | 0 | 100%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Conexão MT - Obras Transferencia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Bases de Contaniers | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Mori | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Mori | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
8 | Patos de Minas 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Total | Mori |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Conexão AT - Obras | Mori | MBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Conexão MT - Obras | Mori | Engeluz | 842100 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292100 | 591312.87 | 700787.13 | 1292100 | 0 | 100%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção | Mori | Implantar | 2474000 | 335577.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2809577.48 | 1138808.47 | 1611054.45 | 2749862.92 | 59714.56 | 97.87% | N | Em Processo Judicial
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Mori | Prumo | 2772575 | 729587.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3502162.28 | 760370.67 | 729768.21 | 1490138.88 | 2012023.4 | 42.55% | N | Em Processo Judicial
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - RDA Interno | Mori | Engeluz | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 100%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Full EPC - Contrato | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Mori | Romagnole | 1190102.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190102.7178 | 0 | 1190102.7178 | 1190102.7178 | 0 | 100%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Mori | Enersolar | 36466 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41966.7 | 0 | 41966.7 | 41966.7 | 0 | 100%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Mori | Varios | 201276.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201276.62 | 0 | 201276.62 | 201276.62 | 0 | 100%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Mori | PROJETTI | 6206.9 | 2281.25 | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 14695.05 | 0 | 14695.05 | 14695.05 | 0 | 100%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Mori | ATI | 135915.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 135915.85 | 5821.02 | 130094.83 | 135915.85 | 0 | 100%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Mori | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Mori | Maxvision | 248414.57 | 1576.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249991.41 | 14610.93 | 235380.48 | 249991.41 | 0 | 100%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Mori | EGF / RM SOLAR | 610000 | 174920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784920 | 0 | 784920 | 784920 | 0 | 100%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Mori | FEITO CONTRATO EPC VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Mori | Engeluz | 235753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235753 | 0 | 235753 | 235753 | 0 | 100%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Escopo COMERC | Mori | 0 | 634475.12 | 73000 |  | 0 | 0 | 0 | 707475.12 | 377281.2 | 304373.92 | 681655.12 | 25820 | 96.35% | S | Escopo Comerc
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Escopo COMERC - Segurança | Mori | 0 | 195463.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195463.97 | 0 | 195463.97 | 195463.97 | 0 | 100%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Conexão MT - Obras Transferencia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Bases de Contaniers | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Mori | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Mori | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
9 | Patos de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Total | Mori |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Conexão AT - Obras | Mori | MBA | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 15000 | 385000 | 400000 | 0 | 100%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Conexão MT - Obras | Mori | Engeluz | 1281000 | 1919000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 1874597.44 | 1325402.56 | 3200000 | 0 | 100%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção | Mori | Implantar | 1338240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338240 | 456475.82 | 878852.26 | 1335328.08 | 2911.92 | 99.78% | N | Em Processo Judicial
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Mori | Prumo | 2334800 | 361581.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696381.72 | 879891.57 | 1473963.99 | 2353855.56 | 342526.16 | 87.3% | N | Em Processo Judicial
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - RDA Interno | Mori | Engeluz | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 140698.23 | 189301.77 | 330000 | 0 | 100%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Full EPC - Contrato | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Mori | Romagnole | 842190.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842190.8968 | 0 | 842190.8968 | 842190.8968 | 0 | 100%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Mori | Enersolar | 36466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36466.7 | 0 | 36466.7 | 36466.7 | 0 | 100%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Mori | Varios | 136782.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136782.78 | 0 | 136782.78 | 136782.78 | 0 | 100%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Mori | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Mori | ATI | 126513.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126513.39 | 5821.02 | 120692.37 | 126513.39 | 0 | 100%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Mori | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Mori | Maxvision | 261668.28 | 1576.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263245.12 | 11731.21 | 251513.91 | 263245.12 | 0 | 100%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Mori | EGF | 478247.64 | 5828.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484076.07 | 42301.6 | 441774.47 | 484076.07 | 0 | 100%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Mori | FEITO CONTRATO EPC VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Escopo COMERC | Mori | 0 | 42503.58 | 26000 |  | 0 | 0 | 0 | 68503.58 | 0 | 42503.58 | 42503.58 | 26000 | 62.05% | S | Escopo Comerc
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Escopo COMERC - Segurança | Mori | 0 | 150618.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150618.31 | 0 | 150618.31 | 150618.31 | 0 | 100%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Conexão MT - Obras Transferencia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Bases de Contaniers | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Mori | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Mori | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
10 | Patos de Minas 7 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Total | Mori |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Conexão AT - Obras | Mori | MBA | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 15000 | 435000 | 450000 | 0 | 100%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Conexão MT - Obras | Mori | Engeluz | 1116050 | 2383950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 2108839.29 | 1391160.71 | 3500000 | 0 | 100%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção | Mori | Implantar | 1353016.4 | 51372.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404389.22 | 462128.18 | 915200.71 | 1377328.89 | 27060.33 | 98.07% | N | Em Processo Judicial
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Mori | Prumo | 2334800 | 238886.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573686.64 | 705648.26 | 846671.76 | 1552320.02 | 1021366.62 | 60.32% | N | Em Processo Judicial
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - RDA Interno | Mori | Engeluz | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 100%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Full EPC - Contrato | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Mori | Romagnole | 986545.8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986545.8032 | 0 | 986545.8032 | 986545.8032 | 0 | 100%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Mori | Enersolar | 36466 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41966.7 | 0 | 41966.7 | 41966.7 | 0 | 100%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Mori | Varios | 134801.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134801.52 | 0 | 134801.52 | 134801.52 | 0 | 100%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Mori | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Mori | ATI | 126513.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126513.39 | 5821.02 | 120692.37 | 126513.39 | 0 | 100%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Mori | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Mori | Maxvision | 238984.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238984.98 | 6633.73 | 232351.25 | 238984.98 | 0 | 100%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Mori | R&M Solar | 575255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575255 | 35000 | 540255 | 575255 | 0 | 100%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Mori | FEITO CONTRATO EPC VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Escopo COMERC | Mori | 0 | 139648.4 | 14000 |  | 0 | 0 | 0 | 153648.4 | 0 | 139648.4 | 139648.4 | 14000 | 90.89% | S | Escopo Comerc
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Escopo COMERC - Segurança | Mori | 0 | 150618.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150618.25 | 0 | 150618.25 | 150618.25 | 0 | 100%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Conexão MT - Obras Transferencia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Bases de Contaniers | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Mori | Onix | 70732.41 | 83038.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153771.01 | 0 | 153771.01 | 153771.01 | 0 | 100%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Mori | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Mori | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
11 | Patos de Minas 8 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Total | Mori |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Conexão AT - Obras | Mori | MBA | 440000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000.01 | 113326.77 | 326673.24 | 440000.01 | 0 | 100%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Conexão MT - Obras | Mori | MBA | 2400000 | -350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050000 | 332128.87 | 1717871.13 | 2050000 | 0 | 100%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção | Mori | Critical PV | 581550.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581550.83 | 0 | 581550.83 | 581550.83 | 0 | 100%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Mori | Prumo | 2334800 | 266303.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2601103.7 | 1010204.26 | 1686313.54 | 2696517.8 | -95414.1 | 103.7% | N | Em Processo Judicial
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - RDA Interno | Mori | Engeluz | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 100%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Full EPC - Contrato | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Mori | Romagnole | 913828.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913828.3568 | 0 | 913828.3568 | 913828.3568 | 0 | 100%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Mori | Enersolar | 36466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36466.7 | 0 | 36466.7 | 36466.7 | 0 | 100%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Mori | Varios | 79010.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79010.69 | 0 | 79010.69 | 79010.69 | 0 | 100%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Mori | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Mori | ATI | 126513.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126513.54 | 5821.02 | 120692.52 | 126513.54 | 0 | 100%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Mori | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Mori | Maxvision | 261668.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261668.28 | 15146.21 | 246522.07 | 261668.28 | 0 | 100%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Mori | THM ENG | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582000 | 0 | 582000 | 582000 | 0 | 100%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Mori | FEITO CONTRATO EPC VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Escopo COMERC | Mori | 0 | 241615.6 | 22000 |  | 0 | 0 | 0 | 263615.6 | 0 | 242614.38 | 242614.38 | 21001.22 | 92.03% | S | Escopo Comerc
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Escopo COMERC - Segurança | Mori | 0 | 259659.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259659.64 | 0 | 259659.64 | 259659.64 | 0 | 100%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Conexão MT - Obras Transferencia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Bases de Contaniers | Mori | R&M Solar | 295409.38 | 86616.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382025.78 | 149800 | 232225.78 | 382025.78 | 0 | 100%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Mori | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Mori | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
12 | Patrocínio 2 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Total | Mori |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Conexão AT - Obras | Mori | MBA | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 36500 | 133500 | 170000 | 0 | 100%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Conexão MT - Obras | Mori | MBA | 2200000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | 657835.46 | 2042164.54 | 2700000 | 0 | 100%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção | Mori | Critical PV | 578449.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578449.47 | 0 | 578449.47 | 578449.47 | 0 | 100%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Mori | Prumo | 2334800 | 279956.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2614756.58 | 849243.72 | 1456176.1 | 2305419.82 | 309336.76 | 88.17% | N | Em Processo Judicial
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - RDA Interno | Mori | Engeluz | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 100%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Full EPC - Contrato | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Mori | Romagnole | 876415.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876415.0924 | 0 | 876415.0924 | 876415.0924 | 0 | 100%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Mori | Enersolar | 36466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36466.7 | 0 | 36466.7 | 36466.7 | 0 | 100%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Mori | Varios | 115621.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115621.13 | 0 | 115621.13 | 115621.13 | 0 | 100%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Mori | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Mori | ATI | 126513.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126513.54 | 5821.02 | 120692.52 | 126513.54 | 0 | 100%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Mori | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Mori | Maxvision | 256550.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256550.8 | 11423.1 | 245127.7 | 256550.8 | 0 | 100%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Mori | THM ENG | 705000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705000 | 0 | 705000 | 705000 | 0 | 100%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Mori | FEITO CONTRATO EPC VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Escopo COMERC | Mori | 0 | 240638.51 | 22000 |  | 0 | 0 | 0 | 262638.51 | 0 | 241637.29 | 241637.29 | 21001.22 | 92% | S | Escopo Comerc
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Escopo COMERC - Segurança | Mori | 0 | 259293.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259293.8 | 0 | 259293.8 | 259293.8 | 0 | 100%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Conexão MT - Obras Transferencia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Bases de Contaniers | Mori | R&M Solar | 295409.38 | 90543.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385952.78 | 269571 | 116381.78 | 385952.78 | 0 | 100%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Mori | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Mori | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
13 | Patrocínio 3 | MORI GERACAO II | Mori II | 1 | Total | Mori |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Conexão AT - Obras | Mori | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Conexão MT - Obras | Mori | Engeluz | 2558850 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690850 | 1585212.46 | 1105637.54 | 2690850 | 0 | 100%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Construção - Serviços de Construção | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Construção - RDA Interno | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Full EPC - Contrato | Mori | Weg | 5876755.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5876755.32 | 0 | 5876755.32 | 5876755.32 | 0 | 100%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Mori | Romagnole | 86671.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86671.54 | 0 | 86671.54 | 86671.54 | 0 | 100%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori | Afaplan | 79000.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000.6 | 0 | 79000.6 | 79000.6 | 0 | 100%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Mori | Varios | 18491.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18491.49 | 0 | 18491.49 | 18491.49 | 0 | 100%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Mori | PROJETTI | 6206.9 | 2281.25 | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 14695.05 | 0 | 14695.05 | 14695.05 | 0 | 100%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Mori | ATI | 115880.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115880.33 | 0 | 115880.33 | 115880.33 | 0 | 100%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Mori | Maxvision | 207717.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207717.46 | 22798.09 | 184919.37 | 207717.46 | 0 | 100%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Serviços Auxiliares - Drenagem | Mori | Engecon | 153193.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153193.29 | 0 | 153193.29 | 153193.29 | 0 | 100%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Mori | MRO | 166445.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166445.83 | 0 | 166445.83 | 166445.83 | 0 | 100%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | RDR-Rede de Distribuição Rural | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Escopo COMERC | Mori | 0 | 0 | 13000 |  | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0% | S | Escopo Comerc
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Escopo COMERC - Segurança | Mori | 0 | 167864.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167864.09 | 0 | 167864.09 | 167864.09 | 0 | 100%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Conexão MT - Obras Transferencia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Bases de Contaniers | Mori | R&M Solar | 147704.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147704.69 | 95000 | 52704.69 | 147704.69 | 0 | 100%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Mori | Weg | 165545.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165545.84 | 0 | 165545.84 | 165545.84 | 0 | 100%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Mori | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Mori | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
14 | Varjão de Minas 1 | MORI GERACAO II | Mori II | Weg | Total | Mori |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Conexão AT - Obras | Mori | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Conexão MT - Obras | Mori | Engeluz | 904336.6 | 692309.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596645.83 | 629124.58 | 967521.25 | 1596645.83 | 0 | 100%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Construção - Serviços de Construção | Mori | GLD | 1814614 | 156801.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971415.82 | 514158.48 | 1345879.02 | 1860037.5 | 111378.32 | 94.35% | N | Em Processo Judicial
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Mori | Prumo | 1167400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167400 | 325345.82 | 175110 | 500455.82 | 666944.18 | 42.87% | N | Em Processo Judicial
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Construção - RDA Interno | Mori | Engeluz | 176232.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176232.08 | 58279.8 | 117952.28 | 176232.08 | 0 | 100%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Full EPC - Contrato | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Mori | Romagnole | 381701.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381701.3673 | 0 | 381701.3673 | 381701.3673 | 0 | 100%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Mori | Enersolar | 33350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33350 | 0 | 33350 | 33350 | 0 | 100%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Mori | GLD | 35000 | 24022.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59022.95 | 0 | 59022.95 | 59022.95 | 0 | 100%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Mori | Varios | 39226.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39226.3 | 0 | 39226.3 | 39226.3 | 0 | 100%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Mori | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Mori | ATI | 115880.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115880.35 | 5821.02 | 110059.33 | 115880.35 | 0 | 100%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Mori | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Mori | Maxvision | 238984.98 | 1576.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240561.82 | 11883.73 | 228678.09 | 240561.82 | 0 | 100%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Mori | R&M SOLAR | 519377.5 | 44325 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 607202.5 | 78000 | 529202.5 | 607202.5 | 0 | 100%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Mori | FEITO CONTRATO EPC VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Escopo COMERC | Mori | 0 | 242316.15 | 28000 |  | 0 | 0 | 0 | 270316.15 | 0 | 243314.93 | 243314.93 | 27001.22 | 90.01% | S | Escopo Comerc
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Escopo COMERC - Segurança | Mori | 0 | 226765.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226765.79 | 0 | 226765.79 | 226765.79 | 0 | 100%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Conexão MT - Obras Transferencia | Mori | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Bases de Contaniers | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Mori | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Mori | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
15 | Varjão de Minas 4 | MORI GERACAO II | Mori II | 2 | Total | Mori |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão AT - Obras | Apolo | CEMIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão MT - Obras | Apolo | DELTA | 1888267.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888267.34 | 1320466.66 | 567800.68 | 1888267.34 | 0 | 100%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção | Apolo | Implantar | 2691000 | 987529.4 | 139739.33 | 50132.04 | 0 | 0 | 3868400.77 | 2109968.32 | 1758432.45 | 3868400.77 | 0 | 100% | N | Em Processo Judicial
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - RDA Interno | Apolo | Engeluz | 410000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445000 | 0 | 445000 | 445000 | 0 | 100%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Full EPC - Contrato | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Apolo | Romagnole | 461563.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461563.39 | 0 | 461563.39 | 461563.39 | 0 | 100%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Apolo | Setta | 1041682.1489 | 13472.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055155.0789 | 0 | 1055155.0789 | 1055155.0789 | 0 | 100%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Apolo | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Apolo | Enersolar | 36466.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36466.7 | 0 | 36466.7 | 36466.7 | 0 | 100%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Apolo | Varios | 277545.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277545.58 | 0 | 277545.58 | 277545.58 | 0 | 100%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Apolo | PROJETTI | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 100%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Apolo | ATI | 136154.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136154.24 | 5821.02 | 130333.22 | 136154.24 | 0 | 100%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Apolo | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Apolo | Maxvision | 289678.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289678.39 | 0 | 289678.39 | 289678.39 | 0 | 100%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Apolo | R&M Solar | 513143.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513143.698 | 183000 | 330143.698 | 513143.698 | 0 | 100%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Apolo | G&M | 124148.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124148.64 | 0 | 124148.64 | 124148.64 | 0 | 100%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Escopo COMERC | Apolo | 0 | 434415.31 | 21000 |  | 0 | 0 | 0 | 455415.31 | 182280 | 253134.09 | 435414.09 | 20001.22 | 95.61% | S | Escopo Comerc
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Escopo COMERC - Segurança | Apolo | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 100%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão MT - Obras Transferencia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Bases de Contaniers | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Apolo | Setta | 68908.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68908.735 | 0 | 68908.735 | 68908.735 | 0 | 100%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Apolo | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Apolo | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
16 | Buritizeiro 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Total | Apolo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão AT - Obras | Apolo | CEMIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão MT - Obras | Apolo | DELTA | 2236732.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236732.66 | 1308140.85 | 928591.81 | 2236732.66 | 0 | 100%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção | Apolo | Implantar | 2691000 | 1016094.3 | 285371.65 | 28096.2 | 0 | 0 | 4020562.15 | 2161939.55 | 1858622.6 | 4020562.15 | 0 | 100% | N | Em Processo Judicial
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - RDA Interno | Apolo | Engeluz | 410000 | 34999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444999.99 | 0 | 444999.99 | 444999.99 | 0 | 100%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Full EPC - Contrato | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Apolo | Romagnole | 461563.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461563.39 | 0 | 461563.39 | 461563.39 | 0 | 100%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Apolo | Setta | 1041682.1489 | 13472.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055155.0789 | 0 | 1055155.0789 | 1055155.0789 | 0 | 100%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Apolo | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Apolo | Enersolar | 36466.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36466.7 | 0 | 36466.7 | 36466.7 | 0 | 100%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Apolo | Varios | 213763.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213763.18 | 0 | 213763.18 | 213763.18 | 0 | 100%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Apolo | PROJETTI | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 100%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Apolo | ATI | 136154.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136154.24 | 5821.02 | 130333.22 | 136154.24 | 0 | 100%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Apolo | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Apolo | Maxvision | 256550.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256550.8 | 0 | 256550.8 | 256550.8 | 0 | 100%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Apolo | R&M Solar | 501006.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501006.315 | 0 | 501006.315 | 501006.315 | 0 | 100%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Apolo | G&M | 114148.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114148.64 | 0 | 114148.64 | 114148.64 | 0 | 100%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Escopo COMERC | Apolo | 0 | 161496.51 | 21000 |  | 0 | 0 | 0 | 182496.51 | 760 | 161735.29 | 162495.29 | 20001.22 | 89.04% | S | Escopo Comerc
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Escopo COMERC - Segurança | Apolo | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 100%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão MT - Obras Transferencia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Bases de Contaniers | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Apolo | Setta | 68908.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68908.735 | 0 | 68908.735 | 68908.735 | 0 | 100%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Apolo | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Apolo | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
17 | Buritizeiro 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Total | Apolo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Conexão AT - Obras | Apolo | MBA | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 82213.59 | 297786.41 | 380000 | 0 | 100%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Conexão MT - Obras | Apolo | MBA | 490000 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663000 | 249863.92 | 413136.08 | 663000 | 0 | 100%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Construção - Serviços de Construção | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Construção - RDA Interno | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Full EPC - Contrato | Apolo | Weg | 14646682.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14646682.47 | 0 | 14646682.47 | 14646682.47 | 0 | 100% | S | Fechamento Final com a WEG
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Apolo | Romagnole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Apolo | Setta | 356913.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356913.68 | 0 | 356913.68 | 356913.68 | 0 | 100%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Apolo | Afaplan | 71257.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71257.02 | 0 | 71257.02 | 71257.02 | 0 | 100%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Apolo | Varios | 32248.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32248.34 | 0 | 32248.34 | 32248.34 | 0 | 100%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Apolo | PROJETTI | 7000 | 2281.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9281.25 | 0 | 9281.25 | 9281.25 | 0 | 100%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Apolo | ATI | 136154.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136154.97 | 0 | 136154.97 | 136154.97 | 0 | 100%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Apolo | Maxvision | 238984.98 | 1576.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240561.82 | 9908.73 | 230653.09 | 240561.82 | 0 | 100%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Serviços Auxiliares - Drenagem | Apolo | Engecon | 203928.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203928.98 | 0 | 203928.98 | 203928.98 | 0 | 100%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Apolo | MRO | 198043.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 198043.97 | 0 | 198043.97 | 198043.97 | 0 | 100%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | RDR-Rede de Distribuição Rural | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Escopo COMERC | Apolo | 0 | 42900 | 13000 |  | 0 | 0 | 0 | 55900 | 0 | 42900 | 42900 | 13000 | 76.74% | S | Escopo Comerc
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Escopo COMERC - Segurança | Apolo | 0 | 168160.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168160.23 | 0 | 168160.23 | 168160.23 | 0 | 100%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Conexão MT - Obras Transferencia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Bases de Contaniers | Apolo | R&M Solar | 147704.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147704.69 | 98603.59 | 49101.1 | 147704.69 | 0 | 100%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Apolo | Weg | 217975.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217975.09 | 0 | 217975.09 | 217975.09 | 0 | 100%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Apolo | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Apolo | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
18 | Guarda-Mor | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Total | Apolo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Conexão AT - Obras | Apolo | CEMIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Conexão MT - Obras | Apolo | MBA | 1885000 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967000 | 799584.77 | 1167415.23 | 1967000 | 0 | 100%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Construção - Serviços de Construção | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Construção - RDA Interno | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Full EPC - Contrato | Apolo | Weg | 14646682.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14646682.47 | 0 | 14646682.47 | 14646682.47 | 0 | 100% | S | Fechamento Final com a WEG
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Apolo | Romagnole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Apolo | Setta | 752179.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752179.8723 | 0 | 752179.8723 | 752179.8723 | 0 | 100%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Apolo | Afaplan | 189527.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189527.91 | 0 | 189527.91 | 189527.91 | 0 | 100%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Apolo | Varios | 344098.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344098.11 | 0 | 344098.11 | 344098.11 | 0 | 100%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Apolo | PROJETTI | 7000 | 2281.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9281.25 | 0 | 9281.25 | 9281.25 | 0 | 100%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Apolo | ATI | 136154.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136154.95 | 0 | 136154.95 | 136154.95 | 0 | 100%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Apolo | Maxvision | 248414.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248414.57 | 0 | 248414.57 | 248414.57 | 0 | 100%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Serviços Auxiliares - Drenagem | Apolo | CALTER | 505072.11 | 15948.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521020.14 | 0 | 521020.14 | 521020.14 | 0 | 100%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Apolo | MRO | 372498.7755 | 314890.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687389.6655 | 0 | 687389.6655 | 687389.6655 | 0 | 100%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | RDR-Rede de Distribuição Rural | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Escopo COMERC | Apolo | 0 | 73962.32 | 13000 |  | 0 | 0 | 0 | 86962.32 | 3825 | 70137.32 | 73962.32 | 13000 | 85.05% | S | Escopo Comerc
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Escopo COMERC - Segurança | Apolo | 0 | 119699.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119699.57 | 0 | 119699.57 | 119699.57 | 0 | 100%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Conexão MT - Obras Transferencia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Bases de Contaniers | Apolo | GR ENGENHARIA | 99192.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99192.67 | 0 | 99192.67 | 99192.67 | 0 | 100%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Apolo | Weg | 228633.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228633.61 | 0 | 228633.61 | 228633.61 | 0 | 100%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Apolo | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Apolo | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
19 | Indaiabira 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Total | Apolo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Conexão AT - Obras | Apolo | CEMIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Conexão MT - Obras | Apolo | MBA | 365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365000 | 147645.16 | 217354.84 | 365000 | 0 | 100%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Construção - Serviços de Construção | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Construção - RDA Interno | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Full EPC - Contrato | Apolo | Weg | 14646682.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14646682.47 | 0 | 14646682.47 | 14646682.47 | 0 | 100% | S | Fechamento Final com a WEG
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Apolo | Romagnole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Apolo | Setta | 752179.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752179.8723 | 0 | 752179.8723 | 752179.8723 | 0 | 100%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Apolo | Afaplan | 173568.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173568.09 | 0 | 173568.09 | 173568.09 | 0 | 100%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Apolo | Varios | 289007.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289007.02 | 0 | 289007.02 | 289007.02 | 0 | 100%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Apolo | PROJETTI | 7000 | 2281.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9281.25 | 0 | 9281.25 | 9281.25 | 0 | 100%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Apolo | ATI | 136154.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136154.95 | 0 | 136154.95 | 136154.95 | 0 | 100%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Apolo | Maxvision | 248414.573 | 0 | 7929.29 | 0 | 0 | 0 | 256343.863 | 0 | 256343.863 | 256343.863 | 0 | 100%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Serviços Auxiliares - Drenagem | Apolo | CALTER | 542000 | 23364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565364 | 0 | 565364 | 565364 | 0 | 100%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Apolo | MRO | 723144.94 | 58622.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781767.38 | 0 | 781767.38 | 781767.38 | 0 | 100%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | RDR-Rede de Distribuição Rural | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Escopo COMERC | Apolo | 0 | 144382.11 | 13000 |  | 0 | 0 | 0 | 157382.11 | 0 | 144382.11 | 144382.11 | 13000 | 91.74% | S | Escopo Comerc
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Escopo COMERC - Segurança | Apolo | 0 | 29924.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29924.9 | 0 | 29924.9 | 29924.9 | 0 | 100%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Conexão MT - Obras Transferencia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Bases de Contaniers | Apolo | GR ENGENHARIA | 99192.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99192.78 | 0 | 99192.78 | 99192.78 | 0 | 100%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Apolo | Weg | 613131.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613131.15 | 0 | 613131.15 | 613131.15 | 0 | 100%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Apolo | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Apolo | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
20 | Indaiabira 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | Weg | Total | Apolo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão AT - Obras | Apolo | CEMIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão MT - Obras | Apolo | CEMIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção | Apolo | Implantar | 2691000 | 349352.64 | 301128.5218 | 68905.1182 | 0 | 0 | 3410386.28 | 1730916.72 | 1679469.56 | 3410386.28 | 0 | 100% | N | Em Processo Judicial
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - RDA Interno | Apolo | Engeluz | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 410000 | 410000 | 0 | 100%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Full EPC - Contrato | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Apolo | Romagnole | 413574.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413574.83 | 0 | 413574.83 | 413574.83 | 0 | 100%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Apolo | Setta | 1041682.1489 | 14610.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056292.4789 | 0 | 1056292.4789 | 1056292.4789 | 0 | 100%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Apolo | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Apolo | Enersolar | 36466.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36466.7 | 0 | 36466.7 | 36466.7 | 0 | 100%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Apolo | Varios | 104859.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104859.75 | 0 | 104859.75 | 104859.75 | 0 | 100%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Apolo | PROJETTI | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 100%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Apolo | ATI | 136155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155 | 38768.15 | 97386.85 | 136155 | 0 | 100%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Apolo | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Apolo | Maxvision | 295918.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295918.52 | 4713.89 | 291204.63 | 295918.52 | 0 | 100%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Apolo | GR Eng. | 483907.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483907.1295 | 0 | 483907.1295 | 483907.1295 | 0 | 100%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Apolo | RODOSOUZA | 732500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732500 | 0 | 732500 | 732500 | 0 | 100%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Escopo COMERC | Apolo | 0 | 133833.06 | 33500 |  | 0 | 0 | 0 | 167333.06 | 0 | 134831.84 | 134831.84 | 32501.22 | 80.58% | S | Escopo Comerc
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Escopo COMERC - Segurança | Apolo | 0 | 169099.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169099.9 | 0 | 169099.9 | 169099.9 | 0 | 100%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão MT - Obras Transferencia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Bases de Contaniers | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Apolo | Setta | 69383.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69383.675 | 0 | 69383.675 | 69383.675 | 0 | 100%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Apolo | Romagnole | 177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 0 | 177000 | 177000 | 0 | 100%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Apolo | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Apolo | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
21 | Indaiabira 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Total | Apolo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão AT - Obras | Apolo | CEMIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão MT - Obras | Apolo | CEMIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção | Apolo | Implantar | 2691000 | 396552 | 185500.2359 | 66305.6141 | 0 | 0 | 3339357.85 | 2025963.31 | 1313394.54 | 3339357.85 | 0 | 100% | N | Em Processo Judicial
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - RDA Interno | Apolo | Engeluz | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 410000 | 410000 | 0 | 100%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Full EPC - Contrato | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Apolo | Romagnole | 413574.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413574.83 | 0 | 413574.83 | 413574.83 | 0 | 100%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Apolo | Setta | 1041682.1489 | 14610.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056292.4789 | 0 | 1056292.4789 | 1056292.4789 | 0 | 100%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Apolo | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Apolo | Enersolar | 36466.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36466.7 | 0 | 36466.7 | 36466.7 | 0 | 100%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Apolo | Varios | 102009.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102009.62 | 0 | 102009.62 | 102009.62 | 0 | 100%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Apolo | PROJETTI | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 100%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Apolo | ATI | 136155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155 | 38768.15 | 97386.85 | 136155 | 0 | 100%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Apolo | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Apolo | Maxvision | 285467.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285467.13 | 13300.35 | 272166.78 | 285467.13 | 0 | 100%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Apolo | GR Eng. | 821310.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821310.2 | 0 | 821310.2 | 821310.2 | 0 | 100%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Apolo | RODOSOUZA | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 100%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Escopo COMERC | Apolo | 0 | 149963.6 | 33500 |  | 0 | 0 | 0 | 183463.6 | 0 | 150962.38 | 150962.38 | 32501.22 | 82.28% | S | Escopo Comerc
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Escopo COMERC - Segurança | Apolo | 0 | 169099.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169099.9 | 0 | 169099.9 | 169099.9 | 0 | 100%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão MT - Obras Transferencia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Bases de Contaniers | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Apolo | Setta | 69383.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69383.675 | 0 | 69383.675 | 69383.675 | 0 | 100%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Apolo | Romagnole | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 135000 | 135000 | 0 | 100%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Apolo | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Apolo | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
22 | Indaiabira 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Total | Apolo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Conexão AT - Obras | Apolo | MBA | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 100%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Conexão MT - Obras | Apolo | Engeluz | 500000 | 359500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859500 | 561261.37 | 298238.63 | 859500 | 0 | 100%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção | Apolo | Implantar | 2691000 | 157000 | 88990.19 | 145698.41 | 68185.03 | 0 | 3150873.63 | 1161206.35 | 1989667.28 | 3150873.63 | 0 | 100% | N | Em Processo Judicial
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - RDA Interno | Apolo | Engeluz | 575418.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575418.47 | 220155.38 | 355263.09 | 575418.47 | 0 | 100%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Full EPC - Contrato | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Apolo | Romagnole | 237529.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237529.896 | 0 | 237529.896 | 237529.896 | 0 | 100%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Apolo | Setta | 646894.38 | 6454.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653348.77 | 0 | 653348.77 | 653348.77 | 0 | 100%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Apolo | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Apolo | GLD | 93783 | 42907.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136690.03 | 0 | 136690.03 | 136690.03 | 0 | 100%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Apolo | Varios | 162920.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162920.62 | 0 | 162920.62 | 162920.62 | 0 | 100%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Apolo | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Apolo | ATI | 135730.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 135730.51 | 5821.02 | 129909.49 | 135730.51 | 0 | 100%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Apolo | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Apolo | Maxvision | 295918.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295918.52 | 0 | 295918.52 | 295918.52 | 0 | 100%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Apolo | Renovo / ORCI | 779000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179000 | 350000 | 829000 | 1179000 | 0 | 100%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Apolo | ORCI | 1382836.5 | 28800 | 135438.73 | 0 | 0 | 0 | 1547075.24 | 0 | 1547075.24 | 1547075.24 | 0 | 100%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Apolo | Rima | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 100%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Escopo COMERC | Apolo | 0 | 227623.07 | 21000 |  | 0 | 0 | 0 | 248623.07 | 8793 | 219828.85 | 228621.85 | 20001.22 | 91.96% | S | Escopo Comerc
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Escopo COMERC - Segurança | Apolo | 0 | 29906.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29906.91 | 0 | 29906.91 | 29906.91 | 0 | 100%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Conexão MT - Obras Transferencia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Bases de Contaniers | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Apolo | Setta | 125906.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125906.63 | 0 | 125906.63 | 125906.63 | 0 | 100%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Apolo | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Apolo | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
23 | Jaboticatubas | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Total | Apolo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Conexão AT - Obras | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Conexão MT - Obras | Apolo | Engeluz | 1248500 | 1818400 | 356825.6 | 0 | 0 | 0 | 3423725.6 | 1472853.72 | 1950871.88 | 3423725.6 | 0 | 100%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção | Apolo | GTEL | 3268065.24 | 467594.15 | 259146.86 | 0 | 0 | 0 | 3994806.25 | 268024.42 | 3726781.83 | 3994806.25 | 0 | 100%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Apolo | Rosseti | 2740702.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740702.22 | 525149.9 | 274070.22 | 799220.12 | 1941482.1 | 29.16% | N | Em Processo Judicial
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - RDA Interno | Apolo | Eletrocamp | 402465.1 | 6400 | 7304.5454 | 0 | 0 | 0 | 416169.65 | 0 | 416169.65 | 416169.65 | 0 | 100%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Full EPC - Contrato | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Apolo | Romagnole | 269053.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269053.47 | 0 | 269053.47 | 269053.47 | 0 | 100%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Apolo | Setta | 633409.8583 | 6454.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639864.2483 | 0 | 639864.2483 | 639864.2483 | 0 | 100%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Apolo | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Apolo | Enersolar | 32500 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33350 | 0 | 33350 | 33350 | 0 | 100%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Apolo | GLD | 35000 | 3944.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38944.07 | 0 | 38944.07 | 38944.07 | 0 | 100%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Apolo | Varios | 82968.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82968.65 | 0 | 82968.65 | 82968.65 | 0 | 100%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Apolo | PROJETTI | 18621.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18621.7 | 0 | 18621.7 | 18621.7 | 0 | 100%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Apolo | ATI | 136155.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155.01 | 0 | 136155.01 | 136155.01 | 0 | 100%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Apolo | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Apolo | Maxvision | 325807.23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 325807.23 | 0 | 325807.23 | 325807.23 | 0 | 100%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Apolo | ENGECON | 501424.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501424.94 | 0 | 501424.94 | 501424.94 | 0 | 100%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Apolo | Resende | 800529.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800529.79 | 0 | 800529.79 | 800529.79 | 0 | 100%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Apolo | RIMA | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Escopo COMERC | Apolo | 0 | 100548.82 | 26000 |  | 0 | 0 | 0 | 126548.82 | 0 | 101547.6 | 101547.6 | 25001.22 | 80.24% | S | Escopo Comerc
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Escopo COMERC - Segurança | Apolo | 0 | 191755.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191755.57 | 0 | 191755.57 | 191755.57 | 0 | 100%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Conexão MT - Obras Transferencia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Bases de Contaniers | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Apolo | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Apolo | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
24 | São Sebastião 0 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Total | Apolo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Conexão AT - Obras | Apolo | MBA | 804000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804000 | 102900 | 701100 | 804000 | 0 | 100%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Conexão MT - Obras | Apolo | Engeluz | 770000 | 120000 | 763800 | 30000 | 15999.94 | 0 | 1699799.94 | 978163.32 | 721636.62 | 1699799.94 | 0 | 100%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Construção - Serviços de Construção | Apolo | GTEL | 2743214.895 | 610786.42 | 259146.86 | 0 | 0 | 0 | 3613148.175 | 204474.51 | 3408673.665 | 3613148.175 | 0 | 100%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Apolo | Rosseti | 2740702.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740702.22 | 528505.24 | 274070.22 | 802575.46 | 1938126.76 | 29.28% | N | Em Processo Judicial
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Construção - RDA Interno | Apolo | Engeluz | 419678.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419678.41 | 86868.83 | 332809.58 | 419678.41 | 0 | 100%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Full EPC - Contrato | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Apolo | Romagnole | 263103.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263103.39 | 0 | 263103.39 | 263103.39 | 0 | 100%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Apolo | Setta | 646894.3723 | 22586.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669481.09 | 0 | 669481.09 | 669481.09 | 0 | 100%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Apolo | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Apolo | Enersolar | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 32500 | 32500 | 0 | 100%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Apolo | GLD | 35000 | 11115.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46115.1 | 0 | 46115.1 | 46115.1 | 0 | 100%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Apolo | Varios | 107731.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107731.21 | 0 | 107731.21 | 107731.21 | 0 | 100%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Apolo | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Apolo | ATI | 135728.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 135728.28 | 0 | 135728.28 | 135728.28 | 0 | 100%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Apolo | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Apolo | Maxvision | 263261.44 | 3153.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266415.12 | 11843.74 | 254571.38 | 266415.12 | 0 | 100%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Apolo | MRO | 470171.14 | 104686.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574857.25 | 0 | 574857.25 | 574857.25 | 0 | 100%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Apolo | Resende | 824198.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824198.69 | 0 | 824198.69 | 824198.69 | 0 | 100%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Escopo COMERC | Apolo | 0 | 110973.68 | 21000 |  | 0 | 0 | 0 | 131973.68 | 0 | 111972.46 | 111972.46 | 20001.22 | 84.84% | S | Escopo Comerc
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Escopo COMERC - Segurança | Apolo | 0 | 35764.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35764.21 | 0 | 35764.21 | 35764.21 | 0 | 100%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Conexão MT - Obras Transferencia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Bases de Contaniers | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Apolo | Setta | 53434.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53434.605 | 0 | 53434.605 | 53434.605 | 0 | 100%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Apolo | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Apolo | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
25 | Divinópolis 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Total | Apolo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Conexão AT - Obras | Apolo | MBA | 100080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100080 | 62500 | 37580 | 100080 | 0 | 100%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Conexão MT - Obras | Apolo | Engeluz | 650000 | 178500 | 207569.76 | 30000 | 16000 | 0 | 1082069.76 | 791799.59 | 290270.17 | 1082069.76 | 0 | 100%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Construção - Serviços de Construção | Apolo | GTEL | 2743214.895 | 301121.39 | 259146.86 | 0 | 0 | 0 | 3303483.15 | 217878.54 | 3085604.61 | 3303483.15 | 0 | 100%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Apolo | Rosseti | 2740702.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740702.22 | 500099.54 | 274070.22 | 774169.76 | 1966532.46 | 28.25% | N | Em Processo Judicial
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Construção - RDA Interno | Apolo | Engeluz | 452465.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452465.78 | 118070.06 | 334395.72 | 452465.78 | 0 | 100%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Full EPC - Contrato | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Apolo | Romagnole | 269053.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269053.47 | 0 | 269053.47 | 269053.47 | 0 | 100%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Apolo | Setta | 646894.37 | 6454.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653348.77 | 0 | 653348.77 | 653348.77 | 0 | 100%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Apolo | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Apolo | Enersolar | 33350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33350 | 0 | 33350 | 33350 | 0 | 100%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Apolo | GLD | 35000 | 12190.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47190.75 | 0 | 47190.75 | 47190.75 | 0 | 100%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Apolo | Varios | 111780.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111780.16 | 0 | 111780.16 | 111780.16 | 0 | 100%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Apolo | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Apolo | ATI | 136154.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136154.99 | 5821.02 | 130333.97 | 136154.99 | 0 | 100%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Apolo | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Apolo | Maxvision | 261668.28 | 4730.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266398.8 | 3351.21 | 263047.59 | 266398.8 | 0 | 100%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Apolo | MRO | 584372.37 | 29732.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614104.96 | 0 | 614104.96 | 614104.96 | 0 | 100%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Apolo | Resende | 685457.18 | 144067.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829524.69 | 0 | 829524.69 | 829524.69 | 0 | 100%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Escopo COMERC | Apolo | 0 | 105713.28 | 21000 |  | 0 | 0 | 0 | 126713.28 | 0 | 106712.06 | 106712.06 | 20001.22 | 84.22% | S | Escopo Comerc
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Escopo COMERC - Segurança | Apolo | 0 | 25528.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25528.42 | 0 | 25528.42 | 25528.42 | 0 | 100%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Conexão MT - Obras Transferencia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Bases de Contaniers | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Apolo | Setta | 53434.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53434.605 | 0 | 53434.605 | 53434.605 | 0 | 100%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Apolo | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Apolo | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
26 | Divinópolis 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Total | Apolo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão AT - Obras | Apolo | MBA | 1003000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003000 | 225598.25 | 777401.75 | 1003000 | 0 | 100%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão MT - Obras | Apolo | Engeluz | 955000 | 294710.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249710.68 | 820800.46 | 428910.22 | 1249710.68 | 0 | 100%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção | Apolo | GLD | 2617845 | 239203.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2857048.04 | 323546.56 | 2528673.48 | 2852220.04 | 4828 | 99.83% | N | Em Processo Judicial
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Apolo | Rosseti | 2196914.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196914.37 | 387353.41 | 219691.44 | 607044.85 | 1589869.52 | 27.63% | N | Em Processo Judicial
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - RDA Interno | Apolo | Engeluz | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 100%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Full EPC - Contrato | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Apolo | Romagnole | 204110.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204110.04 | 0 | 204110.04 | 204110.04 | 0 | 100%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Apolo | Setta | 489114.83 | 4677.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493792.3 | 0 | 493792.3 | 493792.3 | 0 | 100%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Apolo | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Apolo | Enersolar | 36466.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36466.7 | 0 | 36466.7 | 36466.7 | 0 | 100%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Apolo | Varios | 145924.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145924.28 | 0 | 145924.28 | 145924.28 | 0 | 100%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Apolo | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Apolo | ATI | 126041.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126041.53 | 5821.02 | 120220.51 | 126041.53 | 0 | 100%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Apolo | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Apolo | Maxvision | 256550.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256550.8 | 4605.44 | 251945.36 | 256550.8 | 0 | 100%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Apolo | EGF | 614547.5 | 76453.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691001.37 | 0 | 691001.37 | 691001.37 | 0 | 100%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Apolo | Alternativa | 397821.23 | 97973.02 | 57292.47 | 0 | 0 | 0 | 553086.72 | 0 | 553086.72 | 553086.72 | 0 | 100%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Apolo | Resende | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 100%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Escopo COMERC | Apolo |  | 124128.64 | 21000 |  | 0 | 0 | 0 | 145128.64 | 0 | 124128.64 | 124128.64 | 21000 | 85.53% | S | Escopo Comerc
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Escopo COMERC - Segurança | Apolo | 0 | 48528.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48528.42 | 0 | 48528.42 | 48528.42 | 0 | 100%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão MT - Obras Transferencia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Bases de Contaniers | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Apolo | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Apolo | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
27 | Divinópolis 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Total | Apolo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão AT - Obras | Apolo | CEMIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão MT - Obras | Apolo | CEMIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção | Apolo | GLD | 3340215 | 275000 | 1020837.19 | 63833.54 | 194383.96 | 151928.79 | 5046198.48 | 738668.34 | 4303183.78 | 5041852.12 | 4346.36 | 99.91% | N | Em Processo Judicial
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Apolo | Rosseti | 2740702.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740702.22 | 590275.28 | 685175.55 | 1275450.83 | 1465251.39 | 46.54% | N | Em Processo Judicial
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - RDA Interno | Apolo | Engeluz | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 100%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Full EPC - Contrato | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Apolo | Romagnole | 303199.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303199.92 | 0 | 303199.92 | 303199.92 | 0 | 100%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Apolo | Setta | 646894.3723 | 13545.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660439.9023 | 0 | 660439.9023 | 660439.9023 | 0 | 100%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Apolo | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Apolo | Enersolar | 36466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36466.7 | 0 | 36466.7 | 36466.7 | 0 | 100%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Apolo | Varios | 49534.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49534.16 | 0 | 49534.16 | 49534.16 | 0 | 100%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Apolo | PROJETTI | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 100%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Apolo | ATI | 136155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155 | 5821.02 | 130333.98 | 136155 | 0 | 100%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Apolo | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Apolo | Maxvision | 270240.91 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 270240.91 | 0 | 270240.91 | 270240.91 | 0 | 100%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Apolo | MIPE | 1110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110000 | 0 | 1110000 | 1110000 | 0 | 100%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Apolo | Resende | 250190.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250190.07 | 0 | 250190.07 | 250190.07 | 0 | 100%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Escopo COMERC | Apolo | 0 | 82798.64 | 43000 |  | 0 | 0 | 0 | 125798.64 | 0 | 83797.42 | 83797.42 | 42001.22 | 66.61% | S | Escopo Comerc
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Escopo COMERC - Segurança | Apolo | 0 | 36807.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36807.29 | 0 | 36807.29 | 36807.29 | 0 | 100%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão MT - Obras Transferencia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Bases de Contaniers | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Apolo | Setta | 53434.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53434.605 | 0 | 53434.605 | 53434.605 | 0 | 100%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Apolo | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Apolo | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
28 | Pedra do Indaiá 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Total | Apolo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão AT - Obras | Apolo | CEMIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão MT - Obras | Apolo | CEMIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção | Apolo | GLD | 3340215 | 421000 | 342665.62 | 63833.65 | 315415.48 | 0 | 4483129.75 | 416888.23 | 4026137.26 | 4443025.49 | 40104.26 | 99.11% | N | Em Processo Judicial
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Apolo | Rosseti | 2740702.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740702.22 | 778336.4 | 685175.55 | 1463511.95 | 1277190.27 | 53.4% | N | Em Processo Judicial
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - RDA Interno | Apolo | Engeluz | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 100%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Full EPC - Contrato | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Apolo | Romagnole | 303199.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303199.92 | 0 | 303199.92 | 303199.92 | 0 | 100%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Apolo | Setta | 646894.3723 | 13545.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660439.9023 | 0 | 660439.9023 | 660439.9023 | 0 | 100%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Apolo | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Apolo | Enersolar | 36466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36466.7 | 0 | 36466.7 | 36466.7 | 0 | 100%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Apolo | Varios | 52473.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52473.72 | 0 | 52473.72 | 52473.72 | 0 | 100%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Apolo | PROJETTI | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 100%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Apolo | ATI | 136155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155 | 5821.02 | 130333.98 | 136155 | 0 | 100%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Apolo | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Apolo | Maxvision | 314819.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314819.64 | 0 | 314819.64 | 314819.64 | 0 | 100%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Apolo | MIPE | 910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910000 | 0 | 910000 | 910000 | 0 | 100%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Apolo | Resende | 219290.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219290.35 | 0 | 219290.35 | 219290.35 | 0 | 100%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Escopo COMERC | Apolo | 0 | 161759.66 | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 201759.66 | 0 | 162758.44 | 162758.44 | 39001.22 | 80.67% | S | Escopo Comerc
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Escopo COMERC - Segurança | Apolo | 0 | 66890.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66890.16 | 0 | 66890.16 | 66890.16 | 0 | 100%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão MT - Obras Transferencia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Bases de Contaniers | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Apolo | Setta | 53434.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53434.605 | 0 | 53434.605 | 53434.605 | 0 | 100%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Apolo | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Apolo | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
29 | Pedra do Indaiá 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Total | Apolo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão AT - Obras | Apolo | CEMIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão MT - Obras | Apolo | CEMIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção | Apolo | GLD | 3340215 | 224663.09 | 112590.47 | 0 | 0 | 0 | 3677468.56 | 700142.55 | 2854829.2 | 3554971.75 | 122496.81 | 96.67% | N | Em Processo Judicial
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Apolo | Rosseti | 2740702.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740702.22 | 524185.79 | 369994.8 | 894180.59 | 1846521.63 | 32.63% | N | Em Processo Judicial
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - RDA Interno | Apolo | Engeluz | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 100%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Full EPC - Contrato | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Apolo | Romagnole | 303199.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303199.92 | 0 | 303199.92 | 303199.92 | 0 | 100%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Apolo | Setta | 646894.37 | 12908.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659803.15 | 0 | 659803.15 | 659803.15 | 0 | 100%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Apolo | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Apolo | Enersolar | 36466 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54466.7 | 0 | 54466.7 | 54466.7 | 0 | 100%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Apolo | Varios | 88364.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88364.48 | 0 | 88364.48 | 88364.48 | 0 | 100%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Apolo | PROJETTI | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 100%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Apolo | ATI | 136155.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155.01 | 5821.02 | 130333.99 | 136155.01 | 0 | 100%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Apolo | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Apolo | Maxvision | 289840.903 | 0 | 12659.81 | 0 | 0 | 0 | 302500.713 | 0 | 302500.713 | 302500.713 | 0 | 100%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Apolo | MIPE | 985136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985135.99 | 0 | 985135.99 | 985135.99 | 0 | 100%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Apolo | Antares / Resende | 328636.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328636.44 | 0 | 328636.44 | 328636.44 | 0 | 100%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Escopo COMERC | Apolo | 0 | 184255.88 | 59000 |  | 0 | 0 | 0 | 243255.88 | 0 | 202254.66 | 202254.66 | 41001.22 | 83.14% | S | Escopo Comerc
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Escopo COMERC - Segurança | Apolo | 0 | 76585.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76585.26 | 0 | 76585.26 | 76585.26 | 0 | 100%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Conexão MT - Obras Transferencia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Bases de Contaniers | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Apolo | NOVA MORADA | 110800.13 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112600.13 | 0 | 112600.13 | 112600.13 | 0 | 100%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Apolo | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Apolo | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
30 | Pedra do Indaiá 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 1 | Total | Apolo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Conexão AT - Obras | Apolo | MBA | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 100%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Conexão MT - Obras | Apolo | Engeluz | 1165500 | 4159725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5325225 | 118860 | 40792.5 | 159652.5 | 5165572.5 | 2.998% | N | Usina descontinuada
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Apolo | Rosseti | 2740702.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740702.22 | 579465.42 | 274070.22 | 853535.64 | 1887166.58 | 31.14% | N | Em Processo Judicial
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - RDA Interno | Apolo | Eletrocamp | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Full EPC - Contrato | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Apolo | Romagnole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Apolo | Setta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Apolo | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Apolo | Enersolar | 39000 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39850 | 0 | 39850 | 39850 | 0 | 100%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Apolo | GLD | 35000 | 2868.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37868.41 | 0 | 37868.41 | 37868.41 | 0 | 100%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Apolo | Varios | 96732.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96732.73 | 0 | 96732.73 | 96732.73 | 0 | 100%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Apolo | PROJETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Apolo | ATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Apolo | Hukseflux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Apolo | Maxvision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Apolo | N.Aplicavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Apolo | Não Aplicavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Escopo COMERC | Apolo | 0 | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | S | Escopo Comerc
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Escopo COMERC - Segurança | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Conexão MT - Obras Transferencia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Bases de Contaniers | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Apolo | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Apolo | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
31 | Pains 1 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Total | Apolo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Conexão AT - Obras | Apolo | MBA | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 100%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Conexão MT - Obras | Apolo | Engeluz | 1131500 | 3305475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4436975 | 118860 | 39602.5 | 158462.5 | 4278512.5 | 3.571% | N | Usina descontinuada
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Apolo | Rosseti | 2740702.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740702.22 | 434848.87 | 274070.22 | 708919.09 | 2031783.13 | 25.87% | N | Em Processo Judicial
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - RDA Interno | Apolo | Eletrocamp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Full EPC - Contrato | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Apolo | Romagnole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Apolo | Setta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Apolo | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Apolo | Enersolar | 39000 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39850 | 0 | 39850 | 39850 | 0 | 100%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Apolo | GLD | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 100%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Apolo | Varios | 61803.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61803.32 | 0 | 61803.32 | 61803.32 | 0 | 100%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Apolo | PROJETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Apolo | ATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Apolo | Hukseflux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Apolo | Maxvision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Apolo | N.Aplicavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Apolo | Não Aplicavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Escopo COMERC | Apolo | 0 | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 100%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Escopo COMERC - Segurança | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Conexão MT - Obras Transferencia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Bases de Contaniers | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Apolo | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Apolo | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
32 | Pains 2 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Total | Apolo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Conexão AT - Obras | Apolo | MBA | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 100%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Conexão MT - Obras | Apolo | Engeluz | 889800 | 891600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781400 | 1124571.46 | 656828.54 | 1781400 | 0 | 100%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Construção - Serviços de Construção | Apolo | GTEL | 3643277.79 | 434845.63 | 259146.86 | 0 | 0 | 0 | 4337270.28 | 72401.69 | 4264868.59 | 4337270.28 | 0 | 100%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Apolo | Rosseti | 2740702.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740702.22 | 304989.28 | 274070.22 | 579059.5 | 2161642.72 | 21.13% | N | Em Processo Judicial
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Construção - RDA Interno | Apolo | Engeluz | 584435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584435 | 177480.02 | 406954.98 | 584435 | 0 | 100%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Full EPC - Contrato | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Apolo | Romagnole | 237529.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237529.9 | 0 | 237529.9 | 237529.9 | 0 | 100%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Apolo | Setta | 664377.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664377.93 | 0 | 664377.93 | 664377.93 | 0 | 100%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Apolo | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Apolo | Enersolar | 32500 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33350 | 0 | 33350 | 33350 | 0 | 100%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Apolo | GLD | 35000 | 5557.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40557.55 | 0 | 40557.55 | 40557.55 | 0 | 100%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Apolo | Varios | 114616.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114616.43 | 0 | 114616.43 | 114616.43 | 0 | 100%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Apolo | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Apolo | ATI | 136154.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136154.99 | 5821.02 | 130333.97 | 136154.99 | 0 | 100%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Apolo | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Apolo | Maxvision | 238984.983 | 0 | 4775.61 | 0 | 0 | 0 | 243760.593 | 0 | 243760.593 | 243760.593 | 0 | 100%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Apolo | MIPE | 753113.5 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775913.5 | 0 | 775913.5 | 775913.5 | 0 | 100%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Apolo | ORCI | 810676.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810676.41 | 549051.62 | 261624.79 | 810676.41 | 0 | 100%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Escopo COMERC | Apolo | 0 | 49119.48 | 21000 |  | 0 | 0 | 0 | 70119.48 | 21710 | 28408.26 | 50118.26 | 20001.22 | 71.48% | S | Escopo Comerc
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Escopo COMERC - Segurança | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Conexão MT - Obras Transferencia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Bases de Contaniers | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Apolo | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Apolo | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
33 | Pains 3 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 2 | Total | Apolo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Conexão AT - Obras | Apolo | CEMIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Conexão MT - Obras | Apolo | CEMIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção | Apolo | GTEL | 2822185.47 | 276750.74 | 259146.85 | 0 | 0 | 0 | 3358083.06 | 197678.94 | 3160404.12 | 3358083.06 | 0 | 100%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Apolo | Rosseti | 2740702.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740702.22 | 0 | 274070.22 | 274070.22 | 2466632 | 10% | N | Em Processo Judicial
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - RDA Interno | Apolo | Engeluz | 508204.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508204.33 | 132829.66 | 375374.67 | 508204.33 | 0 | 100%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Full EPC - Contrato | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Apolo | Romagnole | 237529.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237529.9 | 0 | 237529.9 | 237529.9 | 0 | 100%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Apolo | Setta | 620490.51 | 6454.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626944.9 | 0 | 626944.9 | 626944.9 | 0 | 100%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Apolo | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Apolo | Enersolar | 32500 | 7350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39850 | 0 | 39850 | 39850 | 0 | 100%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Apolo | GLD | 35000 | 5557.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40557.55 | 0 | 40557.55 | 40557.55 | 0 | 100%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Apolo | Varios | 38079.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38079.54 | 0 | 38079.54 | 38079.54 | 0 | 100%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Apolo | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Apolo | ATI | 135731.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 135731.02 | 0 | 135731.02 | 135731.02 | 0 | 100%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Apolo | Hukseflux | 48276.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.52 | 0 | 48276.52 | 48276.52 | 0 | 100%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Apolo | Maxvision | 285467.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285467.13 | 0 | 285467.13 | 285467.13 | 0 | 100%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Apolo | R&M Solar | 885686.99 | 53372.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939068.07 | 294094.2 | 644973.87 | 939068.07 | 0 | 100%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Apolo | ORCI | 974111.56 | 46397.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020509.04 | 0 | 1020509.04 | 1020509.04 | 0 | 100%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Escopo COMERC | Apolo | 0 | 68781.56 | 21000 |  | 0 | 0 | 0 | 89781.56 | 0 | 69780.34 | 69780.34 | 20001.22 | 77.72% | S | Escopo Comerc
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Escopo COMERC - Segurança | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Conexão MT - Obras Transferencia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Bases de Contaniers | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Apolo | Setta | 89988.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89988.19 | 0 | 89988.19 | 89988.19 | 0 | 100%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Apolo | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Apolo | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
34 | São Sebastião 6 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Total | Apolo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Conexão AT - Obras | Solatio | MBA | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 100%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Conexão MT - Obras | Solatio | MBA | 454110.638 | 99960 | 397929.362 | 0 | 0 | 0 | 952000 | 0 | 952000 | 952000 | 0 | 100%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - Serviços de Construção | Solatio | GLD | 2691000 | 102312 | 620472.85 | 0 | 0 | 0 | 3413784.85 | 637765.14 | 2725935.34 | 3363700.48 | 50084.37 | 98.53% | N | Em Processo Judicial
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - RDA Interno | Solatio | Engeluz | 451646.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451646.2 | 175030.07 | 276616.13 | 451646.2 | 0 | 100%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Full EPC - Contrato | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 1179651.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179651.7264 | 0 | 1179651.7264 | 1179651.7264 | 0 | 100%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | GLD | 93783 | 36455.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130238.54 | 0 | 130238.54 | 130238.54 | 0 | 100%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 78131.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78131.3 | 0 | 78131.3 | 78131.3 | 0 | 100%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155 | 5821.02 | 130333.98 | 136155 | 0 | 100%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 299059.65 | 0 | 9980.52 | 0 | 0 | 0 | 309040.17 | 0 | 309040.17 | 309040.17 | 0 | 100%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | THM ENG | 992738.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992738.49 | 0 | 992738.49 | 992738.49 | 0 | 100%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | Baldoni | 1265485.6 | 86249.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351735.52 | 0 | 1351735.52 | 1351735.52 | 0 | 100%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | Rima | 130000 | 25000 | 21500 | 71901.18 | 57384.55 | 0 | 305785.73 | 0 | 305785.73 | 305785.73 | 0 | 100%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 219563.6 | 32000 |  | 0 | 0 | 0 | 251563.6 | 0 | 223562.38 | 223562.38 | 28001.22 | 88.87% | S | Escopo Comerc
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 123238.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123238.43 | 0 | 123238.43 | 123238.43 | 0 | 100%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | Engeluz | 2250000 | 302750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2552750 | 1148070.68 | 1404679.32 | 2552750 | 0 | 100%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Bases de Contaniers | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | NOVA MORADA | 100312.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100312.77 | 0 | 100312.77 | 100312.77 | 0 | 100%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
35 | Muzambinho 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Conexão AT - Obras | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Conexão MT - Obras | Apolo | Engeluz | 2685745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685745 | 1424131.16 | 1261613.84 | 2685745 | 0 | 100%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção | Apolo | GTEL | 2943154.445 | 399552.97 | 120134.065 | 0 | 0 | 0 | 3462841.48 | 83237.49 | 3379603.99 | 3462841.48 | 0 | 100%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - RDA Interno | Apolo | Engeluz | 506564.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506564.97 | 146400.88 | 360164.09 | 506564.97 | 0 | 100%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Full EPC - Contrato | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Apolo | Romagnole | 269053.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269053.47 | 0 | 269053.47 | 269053.47 | 0 | 100%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Apolo | Setta | 664377.93 | 6454.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670832.32 | 0 | 670832.32 | 670832.32 | 0 | 100%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Apolo | Enersolar | 71000 | 3000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 0 | 89000 | 89000 | 0 | 100%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Apolo | Varios | 79025.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79025.385 | 0 | 79025.385 | 79025.385 | 0 | 100%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Apolo | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Apolo | ATI | 136155.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155.01 | 5821.02 | 130333.99 | 136155.01 | 0 | 100%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Apolo | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Apolo | Maxvision | 242534.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 242534.5 | 0 | 242534.5 | 242534.5 | 0 | 100%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Apolo | ORCI | 469543.56 | 83261.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552805.44 | 149236.2 | 403569.24 | 552805.44 | 0 | 100%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Apolo | ORCI | 737147.29 | 297803.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034950.56 | 700870.64 | 334079.92 | 1034950.56 | 0 | 100%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Escopo COMERC | Apolo | 0 | 138786.27 | 21000 |  | 0 | 0 | 0 | 159786.27 | 30373.34 | 109411.71 | 139785.05 | 20001.22 | 87.48% | S | Escopo Comerc
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Escopo COMERC - Segurança | Apolo | 0 | 136722.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136722.96 | 0 | 136722.96 | 136722.96 | 0 | 100%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Conexão MT - Obras Transferencia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Bases de Contaniers | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Apolo | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Apolo | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
36 | Paracatu 4 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Total | Apolo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Conexão AT - Obras | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Conexão MT - Obras | Apolo | Engeluz | 2479975 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543975 | 1202255.7 | 1341719.3 | 2543975 | 0 | 100%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção | Apolo | GTEL | 2943154.495 | 241568.23 | 120134.065 | 0 | 0 | 0 | 3304856.79 | 104459.73 | 3200397.06 | 3304856.79 | 0 | 100%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - RDA Interno | Apolo | Engeluz | 740175.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740175.07 | 194329.83 | 545845.24 | 740175.07 | 0 | 100%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Full EPC - Contrato | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Apolo | Romagnole | 269053.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269053.47 | 0 | 269053.47 | 269053.47 | 0 | 100%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Apolo | Setta | 702186.35 | 6454.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708640.74 | 0 | 708640.74 | 708640.74 | 0 | 100%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Apolo | Enersolar | 71000 | 3000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 100%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Apolo | Varios | 82747.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82747.285 | 0 | 82747.285 | 82747.285 | 0 | 100%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Apolo | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Apolo | ATI | 136155.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155.01 | 5821.02 | 130333.99 | 136155.01 | 0 | 100%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Apolo | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Apolo | Maxvision | 249679.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 249679.36 | 0 | 249679.36 | 249679.36 | 0 | 100%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Apolo | ORCI | 374473.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374473.38 | 148302.37 | 226171.01 | 374473.38 | 0 | 100%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Apolo | ORCI | 583536.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583536.03 | 527250.66 | 56285.37 | 583536.03 | 0 | 100%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Escopo COMERC | Apolo | 0 | 127975.99 | 21000 |  | 0 | 0 | 0 | 148975.99 | 41763.34 | 87211.43 | 128974.77 | 20001.22 | 86.57% | S | Escopo Comerc
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Escopo COMERC - Segurança | Apolo | 0 | 114030.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114030.96 | 0 | 114030.96 | 114030.96 | 0 | 100%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Conexão MT - Obras Transferencia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Bases de Contaniers | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Apolo | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Apolo | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
37 | Paracatu 5 | ESTRELA DO NORTE | EDN | 3 | Total | Apolo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Conexão AT - Obras | Solatio | MBA | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 400 | 49600 | 50000 | 0 | 100%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Conexão MT - Obras | Solatio | MBA | 1143286.05 | 213042.56 | 1491499.77 | 1124845.87 | 0 | 0 | 3972674.25 | 2049779.78 | 1922894.47 | 3972674.25 | 0 | 100%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Construção - Serviços de Construção | Solatio | GLD | 2691000 | 49665 | 52647 | 42155.08 | 378047.19 | 352296.21 | 3565810.48 | 1787319.36 | 1767721.26 | 3555040.62 | 10769.86 | 99.7% | N | Em Processo Judicial
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Construção - RDA Interno | Solatio | Eletrocamp | 396969.3 | 6400 | 7304.5454 | 0 | 0 | 0 | 410673.8 | 0 | 410673.8 | 410673.8 | 0 | 100%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Full EPC - Contrato | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 1272043.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272043.6768 | 0 | 1272043.6768 | 1272043.6768 | 0 | 100%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | GLD | 93782.9833 | 51850.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145633.1333 | 0 | 145633.1333 | 145633.1333 | 0 | 100%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 92169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92169 | 0 | 92169 | 92169 | 0 | 100%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136155.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155.01 | 5821.02 | 130333.99 | 136155.01 | 0 | 100%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 322939.81 | 0 | 15784.2 | 0 | 0 |  | 338724.01 | 0 | 338724.01 | 338724.01 | 0 | 100% | S | Final de Contrato Maxvision + Aditivo
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | MIPE / ORCI | 1060562 | 1710976.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771538.72 | 0 | 2686059.88 | 2686059.88 | 85478.84 | 96.92% | S | Drenagem Orci Aprovada
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | OUROPAV | 2051295.8 | 267778.71 | 228180.32 | 0 | 0 | 0 | 2547254.83 | 0 | 2547254.83 | 2547254.83 | 0 | 100%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | Atenas + Rima | 84175 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109175 | 0 | 109175 | 109175 | 0 | 100%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 113104.17 | 73600 |  | 0 | 0 | 0 | 186704.17 | 1459 | 112643.95 | 114102.95 | 72601.22 | 61.11% | S | Escopo Comerc
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 534337.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534337.69 | 26596.9 | 507740.79 | 534337.69 | 0 | 100%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Bases de Contaniers | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 368640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 368640 | 0 | 368640 | 368640 | 0 | 100% | S | GOS - Esse refere-se ao Contrato aprovado junto com acerto das Drenagens
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
38 | Alfenas 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Total | Solatio |  | 1060562 | 1710976.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771538.72 | 0 | 2686059.88 | 2686059.88 | 85478.84 | 96.92% | 0
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Conexão AT - Obras | Solatio | MBA | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 49477.03 | 100522.97 | 150000 | 0 | 100%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Conexão MT - Obras | Solatio | MBA | 922314.79 | 1227685.21 | 56000 | 288432 | -238851.78 | 0 | 2255580.22 | 1448580.22 | 807000 | 2255580.22 | 0 | 100%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Construção - Serviços de Construção | Solatio | GLD | 3294445 | 433345.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3727790.87 | 898367.03 | 2824050.28 | 3722417.31 | 5373.56 | 99.86% | N | Em Processo Judicial
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | Rosseti | 2740702.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740702.22 | 852425.6 | 781100.13 | 1633525.73 | 1107176.49 | 59.6% | N | Em Processo Judicial
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Construção - RDA Interno | Solatio | Engeluz | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 100%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Full EPC - Contrato | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 1336206.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336206.1565 | 0 | 1336206.1565 | 1336206.1565 | 0 | 100%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | Enersolar | 36466.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36466.7 | 0 | 36466.7 | 36466.7 | 0 | 100%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 134079.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134079.77 | 0 | 134079.77 | 134079.77 | 0 | 100%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136155.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155.01 | 5821.02 | 130333.99 | 136155.01 | 0 | 100%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 270240.91 | 0 | 8403.68 | 0 | 0 | 0 | 278644.59 | 0 | 278644.59 | 278644.59 | 0 | 100%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | Engecon | 561417.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561417.93 | 0 | 561417.93 | 561417.93 | 0 | 100%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | Antares | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | 100%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | Atenas | 119860 | 26768 | 7000 | 39570 | 0 | 0 | 193198 | 0 | 193198 | 193198 | 0 | 100%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 375962.03 | 21000 |  | 0 | 0 | 0 | 396962.03 | 0 | 376960.81 | 376960.81 | 20001.22 | 94.96% | S | Escopo Comerc
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 219511.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219511.82 | 29495.21 | 190016.61 | 219511.82 | 0 | 100%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Bases de Contaniers | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
39 | Arcos 7 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Conexão AT - Obras | Solatio | MBA | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 100%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Conexão MT - Obras | Solatio | REMO | 484223.14 | 84582.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568805.17 | 0 | 568805.17 | 568805.17 | 0 | 100%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Construção - Serviços de Construção | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Construção - RDA Interno | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Full EPC - Contrato | Solatio | Weg | 14646682.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14646682.47 | 0 | 14646682.47 | 14646682.47 | 0 | 100%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 318595.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318595.8333 | 0 | 318595.8333 | 318595.8333 | 0 | 100%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | Afaplan | 57742.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57742.98 | 0 | 57742.98 | 57742.98 | 0 | 100%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 31882.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31882.82 | 0 | 31882.82 | 31882.82 | 0 | 100%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 2281.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8488.15 | 0 | 8488.15 | 8488.15 | 0 | 100%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136154.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136154.97 | 12000 | 124154.97 | 136154.97 | 0 | 100%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 261668.28 | 4730.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266398.8 | 17976.21 | 248422.59 | 266398.8 | 0 | 100%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | Engecon | 186860.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186860.34 | 0 | 186860.34 | 186860.34 | 0 | 100%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | MRO | 550111.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550111.9755 | 0 | 550111.9755 | 550111.9755 | 0 | 100%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | MBA | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 100%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 44102.27 | 13000 |  | 0 | 0 | 0 | 57102.27 | 0 | 44102.27 | 44102.27 | 13000 | 77.23% | S | Escopo Comerc
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 104737.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104737.11 | 0 | 104737.11 | 104737.11 | 0 | 100%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Bases de Contaniers | Solatio | MIPE | 114900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114900 | 0 | 114900 | 114900 | 0 | 100%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | Weg | 226979.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226979.96 | 0 | 226979.96 | 226979.96 | 0 | 100%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | Onix | 74370.21 | 104053.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178423.29 | 0 | 178423.29 | 178423.29 | 0 | 100%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
40 | Bambuí 1.1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Conexão AT - Obras | Solatio | MBA | 748000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748000 | 160328.39 | 587671.61 | 748000 | 0 | 100%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Conexão MT - Obras | Solatio | MBA | 752000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912000 | 144208.44 | 767791.56 | 912000 | 0 | 100%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Construção - Serviços de Construção | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Construção - RDA Interno | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Full EPC - Contrato | Solatio | Weg | 14646682.47 |  | - | 0 | 0 | 0 | 14646682.47 | 0 | 14646682.47 | 14646682.47 | 0 | 100%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 318595.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318595.8333 | 0 | 318595.8333 | 318595.8333 | 0 | 100%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | Afaplan | 99513.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99513.18 | 0 | 99513.18 | 99513.18 | 0 | 100%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 24522.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24522.82 | 0 | 24522.82 | 24522.82 | 0 | 100%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 2281.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8488.15 | 0 | 8488.15 | 8488.15 | 0 | 100%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136154.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136154.93 | 12000 | 124154.93 | 136154.93 | 0 | 100%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 285467.13 | 3153.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288620.81 | 15385.35 | 273235.46 | 288620.81 | 0 | 100%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | Engecon | 140403.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140403.22 | 0 | 140403.22 | 140403.22 | 0 | 100%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | MRO | 450342.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450342.505 | 0 | 450342.505 | 450342.505 | 0 | 100%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 79047.8 | 13000 |  | 0 | 0 | 0 | 92047.8 | 0 | 79047.8 | 79047.8 | 13000 | 85.88% | S | Escopo Comerc
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 44887.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44887.34 | 0 | 44887.34 | 44887.34 | 0 | 100%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Bases de Contaniers | Solatio | MIPE | 114900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114900 | 0 | 114900 | 114900 | 0 | 100%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | Weg | 164270.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164270.59 | 0 | 164270.59 | 164270.59 | 0 | 100%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
41 | Bambuí 1.2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Conexão AT - Obras | Solatio | MBA | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 100%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Conexão MT - Obras | Solatio | MBA | 1551000 | 656100 | 1409433.51 | 1235706.81 | -196336.62 | 0 | 4655903.7 | 3388467.46 | 1267436.24 | 4655903.7 | 0 | 100%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Construção - Serviços de Construção | Solatio | GLD | 2691000 | 52647 | 416116 | 49665 | 0 | 1164903.12 | 4374331.12 | 492414.91 | 3871987.65 | 4364402.56 | 9928.56 | 99.77% | N | Em Processo Judicial
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Construção - RDA Interno | Solatio | Eletrocamp | 428479.2 | 6400 | 7304.5454 | 0 | 0 | 0 | 442183.75 | 0 | 442183.75 | 442183.75 | 0 | 100%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Full EPC - Contrato | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 1264270.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264270.6074 | 0 | 1264270.6074 | 1264270.6074 | 0 | 100%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | GLD | 93783 | 53816.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147599.49 | 0 | 147599.49 | 147599.49 | 0 | 100%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 121289.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121289.96 | 0 | 121289.96 | 121289.96 | 0 | 100%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 2281.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8488.15 | 0 | 8488.15 | 8488.15 | 0 | 100%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136155.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155.01 | 5821.02 | 130333.99 | 136155.01 | 0 | 100%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 295918.52 | 0 | 10634.2 | 0 | 0 |  | 306552.72 | 0 | 306552.72 | 306552.72 | 0 | 100% | S | Aditivo Maxvision
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | Mosaico | 865606.06 | 94504.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960110.96 | 0 | 960110.96 | 960110.96 | 0 | 100%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | Baldoni | 1518756.48 | 360559.71 | 79215 | 0 | 0 | 0 | 1958531.19 | 0 | 1958531.19 | 1958531.19 | 0 | 100%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | Rima | 80274.98 | 25000 | 34910 | 0 | 0 | 0 | 140184.98 | 0 | 140184.98 | 140184.98 | 0 | 100%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 208546.47 | 97312.04 |  | 0 | 0 | 0 | 305858.51 | 1459 | 247898.29 | 249357.29 | 56501.22 | 81.53% | S | Escopo Comerc
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 379099.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379099.2 | 0 | 379099.2 | 379099.2 | 0 | 100%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Bases de Contaniers | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
42 | Campo Belo 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Conexão AT - Obras | Solatio | MBA | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 15250 | 134750 | 150000 | 0 | 100%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Conexão MT - Obras | Solatio | MBA | 1666000 | 1160600 | 1151920 | 154000 | 0 | 0 | 4132520 | 1216455.15 | 2916064.85 | 4132520 | 0 | 100%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Construção - Serviços de Construção | Solatio | GLD | 2691000 | 102312 | 380777.95 | 20198.77 | 501445.48 | 59095.21 | 3754829.41 | 570595.18 | 3177004.19 | 3747599.37 | 7230.04 | 99.81% | N | Em Processo Judicial
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Construção - RDA Interno | Solatio | Eletrocamp | 436294.4 | 6400 | 7304.5454 | 0 | 0 | 0 | 449998.95 | 0 | 449998.95 | 449998.95 | 0 | 100%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Full EPC - Contrato | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 1262270.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262270.6074 | 0 | 1262270.6074 | 1262270.6074 | 0 | 100%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | GLD | 93782.9833 | 79969.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173752.6833 | 0 | 173752.6833 | 173752.6833 | 0 | 100%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 79666.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79666.31 | 0 | 79666.31 | 79666.31 | 0 | 100%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 2281.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8488.15 | 0 | 8488.15 | 8488.15 | 0 | 100%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155 | 9683.65 | 126471.35 | 136155 | 0 | 100%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 285467.13 | 0 | 10634.2 | 0 | 0 |  | 296101.33 | 0 | 296101.33 | 296101.33 | 0 | 100% | S | Final de Contrato Maxvision + Aditivo
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | Mosaico | 966182.18 | 55921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022103.18 | 0 | 1022103.18 | 1022103.18 | 0 | 100%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | Baldoni | 1683414.04 | 478074.5 | 290585.06 | 0 | 0 | 0 | 2452073.6 | 0 | 2452073.6 | 2452073.6 | 0 | 100%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | Rima | 88429.15 | 17823.78 | 41910 | 0 | 0 | 0 | 148162.93 | 0 | 106252.93 | 106252.93 | 41910 | 71.71% | N | Tem semeadura Vilela
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 108426.17 | 179686.08 |  | 0 | 0 | 0 | 288112.25 | 0 | 162341.56 | 162341.56 | 125770.69 | 56.35% | S | Escopo Comerc
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 426031.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426031.25 | 10878 | 415153.25 | 426031.25 | 0 | 100%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Bases de Contaniers | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | Onix | 278314.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278314.46 | 0 | 278314.46 | 278314.46 | 0 | 100%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
43 | Campo Belo 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 2 | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Conexão AT - Obras | Solatio | MBA | 400999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400999.99 | 107491.27 | 293508.72 | 400999.99 | 0 | 100%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Conexão MT - Obras | Solatio | MBA | 877000 | 359239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236239 | 458942.66 | 777296.34 | 1236239 | 0 | 100%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Construção - Serviços de Construção | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Construção - RDA Interno | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Full EPC - Contrato | Solatio | Weg | 14646682.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14646682.37 | 0 | 14646682.37 | 14646682.37 | 0 | 100%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 363312.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363312.3663 | 0 | 363312.3663 | 363312.3663 | 0 | 100%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | Afaplan | 168487.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168487.4 | 0 | 168487.4 | 168487.4 | 0 | 100%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 75302.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75302.7 | 0 | 75302.7 | 75302.7 | 0 | 100%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 2281.25 | 2281.25 | 0 | 0 | 0 | 10769.4 | 0 | 10769.4 | 10769.4 | 0 | 100%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155 | 0 | 136155 | 136155 | 0 | 100%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 322939.81 | 6307.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329247.17 | 7709.86 | 321537.31 | 329247.17 | 0 | 100%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | Engecon | 135255.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135255.29 | 0 | 135255.29 | 135255.29 | 0 | 100%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | MRO | 610391.455 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 610391.455 | 0 | 610391.455 | 610391.455 | 0 | 100%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | Rima | 60897.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60897.49 | 0 | 60897.49 | 60897.49 | 0 | 100%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | MBA | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 195000 | 195000 | 0 | 100%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 36728.58 | 13000 |  | 0 | 0 | 0 | 49728.58 | 0 | 36728.58 | 36728.58 | 13000 | 73.86% | S | Escopo Comerc
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 10821.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10821.14 | 0 | 10821.14 | 10821.14 | 0 | 100%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Bases de Contaniers | Solatio | AP Engecon | 114750.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114750.38 | 0 | 114750.38 | 114750.38 | 0 | 100%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | Weg | 216203.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216203.22 | 0 | 216203.22 | 216203.22 | 0 | 100%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
44 | Campo Belo 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Conexão AT - Obras | Solatio | MBA | 914999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914999.97 | 261030.57 | 653969.4 | 914999.97 | 0 | 100%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Conexão MT - Obras | Solatio | REMO | 359211.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359211.77 | 48972.33 | 310239.44 | 359211.77 | 0 | 100%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Construção - Serviços de Construção | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Construção - RDA Interno | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Full EPC - Contrato | Solatio | Weg | 14646682.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14646682.47 | 0 | 14646682.47 | 14646682.47 | 0 | 100% | S | Fechamento Final com a WEG
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 363377.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363377.6736 | 0 | 363377.6736 | 363377.6736 | 0 | 100%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | Afaplan | 167405.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167405.21 | 0 | 167405.21 | 167405.21 | 0 | 100%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 60855.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60855.79 | 0 | 60855.79 | 60855.79 | 0 | 100%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 2281.25 | 2281.25 | 0 | 0 | 0 | 10769.4 | 0 | 10769.4 | 10769.4 | 0 | 100%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136154.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136154.98 | 43657.98 | 92497 | 136154.98 | 0 | 100%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 289840.9 | 0 | 9157.36 | 0 | 0 | 0 | 298998.26 | 0 | 298998.26 | 298998.26 | 0 | 100%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | Engecon | 204296.73 | 35306.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239602.98 | 0 | 239602.98 | 239602.98 | 0 | 100%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | MRO | 827234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827234 | 0 | 827234 | 827234 | 0 | 100%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 147463.97 | 13000 |  | 0 | 0 | 0 | 160463.97 | 0 | 147463.97 | 147463.97 | 13000 | 91.9% | S | Escopo Comerc
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 57993.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57993.7 | 0 | 57993.7 | 57993.7 | 0 | 100%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Bases de Contaniers | Solatio | AP Engecon | 114750.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114750.38 | 0 | 114750.38 | 114750.38 | 0 | 100%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | Weg | 173619.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173619.05 | 0 | 173619.05 | 173619.05 | 0 | 100%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
45 | Campo Belo 4 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Conexão AT - Obras | Solatio | MBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Conexão MT - Obras | Solatio | MBA | 775000 | 550000 | 41999.91 | 0 | 0 | 0 | 1366999.91 | 520623.82 | 846376.09 | 1366999.91 | 0 | 100%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Construção - Serviços de Construção | Solatio | GLD | 2691000 | 103002 | 332247.91 | 225052.78 | 98992.57 | 708833.24 | 4159128.5 | 806640.32 | 3264189.87 | 4070830.19 | 88298.31 | 97.88% | N | Em Processo Judicial
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Construção - RDA Interno | Solatio | Engeluz | 330000 | 337090.01 | 102094.66 | 0 | 0 | 0 | 769184.67 | 128924.31 | 640260.36 | 769184.67 | 0 | 100%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Full EPC - Contrato | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 1310186.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310186.7644 | 0 | 1310186.7644 | 1310186.7644 | 0 | 100%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | Enersolar | 47173.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47173.36 | 0 | 47173.36 | 47173.36 | 0 | 100%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 115601.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115601.78 | 0 | 115601.78 | 115601.78 | 0 | 100%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 2281.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8488.15 | 0 | 8488.15 | 8488.15 | 0 | 100%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136155.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155.01 | 5821.02 | 130333.99 | 136155.01 | 0 | 100%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 322939.81 | 89889.62 | 10800 | 0 | 0 |  | 423629.43 | 0 | 423629.43 | 423629.43 | 0 | 100% | S | Final de Contrato Maxvision + Aditivo
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | Engecon / ORCI | 528205.34 | 1862545.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390751.19 | 0 | 2330205.15 | 2330205.15 | 60546.04 | 97.47% | S | Drenagem Orci Aprovada
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | Baldoni | 1311826.13 | 356521.09 | 57800 | 50168.96 | 0 | 0 | 1776316.18 | 0 | 1776316.18 | 1776316.18 | 0 | 100%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | Rima | 51567.74 | 48910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100477.74 | 0 | 51567.74 | 51567.74 | 48910 | 51.32% | N | Tem semeadura Vilela
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 97844.05 | 137200 |  | 0 | 0 | 0 | 235044.05 | 0 | 101842.83 | 101842.83 | 133201.22 | 43.33% | S | Escopo Comerc
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 279474.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279474.53 | 0 | 279474.53 | 279474.53 | 0 | 100%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Bases de Contaniers | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 449280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 449280 | 0 | 449280 | 449280 | 0 | 100% | S | GOS - Esse refere-se ao Contrato aprovado junto com acerto das Drenagens
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
46 | Campo Belo 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Total | Solatio |  | 528205.34 | 1862545.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390751.19 | 0 | 2330205.15 | 2330205.15 | 60546.04 | 97.47% | 0
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Conexão AT - Obras | Solatio | MBA | 497088.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497088.18 | 142193.3 | 354894.88 | 497088.18 | 0 | 100%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Conexão MT - Obras | Solatio | MBA | 741694.81 | 421474.67 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 1314169.48 | 454804.13 | 859365.35 | 1314169.48 | 0 | 100%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Construção - Serviços de Construção | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Construção - RDA Interno | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Full EPC - Contrato | Solatio | Weg | 14646682.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14646682.47 | 0 | 14646682.47 | 14646682.47 | 0 | 100%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 318595.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318595.8333 | 0 | 318595.8333 | 318595.8333 | 0 | 100%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | Afaplan | 102101.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102101.4 | 0 | 102101.4 | 102101.4 | 0 | 100%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 96820.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96820.95 | 0 | 96820.95 | 96820.95 | 0 | 100%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 2281.25 | 6206.9 |  | 0 | 0 | 14695.05 | 0 | 14695.05 | 14695.05 | 0 | 100%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155 | 0 | 136155 | 136155 | 0 | 100%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 343932.78 | 6307.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350240.14 | 969.58 | 349270.56 | 350240.14 | 0 | 100%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | FITO | 309545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309545 | 0 | 309545 | 309545 | 0 | 100%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | MRO | 393002.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393002.66 | 0 | 393002.66 | 393002.66 | 0 | 100%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | Rima | 68460.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68460.63 | 0 | 68460.63 | 68460.63 | 0 | 100%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 121385.49 | 13000 |  | 0 | 0 | 0 | 134385.49 | 0 | 121385.49 | 121385.49 | 13000 | 90.33% | S | Escopo Comerc
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 85786.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85786.21 | 0 | 85786.21 | 85786.21 | 0 | 100%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Bases de Contaniers | Solatio | MIPE | 114900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114900 | 0 | 114900 | 114900 | 0 | 100%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | Weg | 230158.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230158.31 | 0 | 230158.31 | 230158.31 | 0 | 100%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | Onix | 61525.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61525.07 | 0 | 61525.07 | 61525.07 | 0 | 100%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
47 | Cássia 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | Weg | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Conexão AT - Obras | Solatio | MBA | 379031.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379031.73 | 122716.26 | 256315.47 | 379031.73 | 0 | 100%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Conexão MT - Obras | Solatio | MBA | 1196127 | 835985.01 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 2140112.01 | 889594.83 | 1250517.18 | 2140112.01 | 0 | 100%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Construção - Serviços de Construção | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Construção - RDA Interno | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Full EPC - Contrato | Solatio | Weg | 11753510.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11753510.62 | 0 | 11753510.62 | 11753510.62 | 0 | 100% | S | Fechamento Final com a WEG
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 225422.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225422.3186 | 0 | 225422.3186 | 225422.3186 | 0 | 100%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | Afaplan | 93883.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93883.11 | 0 | 93883.11 | 93883.11 | 0 | 100%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 80443.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80443.63 | 0 | 80443.63 | 80443.63 | 0 | 100%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 2281.25 | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 14695.05 | 0 | 14695.05 | 14695.05 | 0 | 100%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 126513.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126513.53 | 11839.99 | 114673.54 | 126513.53 | 0 | 100%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 248414.57 | 1576.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249991.41 | 13690.93 | 236300.48 | 249991.41 | 0 | 100%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | FITO | 186044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186044 | 0 | 186044 | 186044 | 0 | 100%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | MRO | 248837.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248837.42 | 0 | 248837.42 | 248837.42 | 0 | 100%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 103635.85 | 13000 |  | 0 | 0 | 0 | 116635.85 | 0 | 103635.85 | 103635.85 | 13000 | 88.85% | S | Escopo Comerc
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 48729.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48729.53 | 0 | 48729.53 | 48729.53 | 0 | 100%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Bases de Contaniers | Solatio | MIPE | 114900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114900 | 0 | 114900 | 114900 | 0 | 100%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | Weg | 195254.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195254.82 | 0 | 195254.82 | 195254.82 | 0 | 100%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
48 | Cássia 2 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Conexão AT - Obras | Solatio | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Conexão MT - Obras | Solatio | MBA | 1301808.9 | 1278192 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 3480000.9 | 1911853 | 1568146.95 | 3479999.95 | 0.95 | 100% | S | Ultimo contrato da MBA
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Construção - Serviços de Construção | Solatio | GLD | 3294445 | 338000 | 173295.13 | 321833.82 | 220939.17 | 0 | 4348513.12 | 517560.88 | 3406497.62 | 3924058.5 | 424454.62 | 90.24% | N | Em Processo Judicial
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | Rosseti | 2740702.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740702.22 | 837093.83 | 685175.55 | 1522269.38 | 1218432.84 | 55.54% | N | Em Processo Judicial
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Construção - RDA Interno | Solatio | Engeluz | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 100%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Full EPC - Contrato | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 1221848.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221848.3779 | 0 | 1221848.3779 | 1221848.3779 | 0 | 100%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | Enersolar | 36466.7 | 8850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45316.7 | 0 | 45316.7 | 45316.7 | 0 | 100%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 149637.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149637.1 | 0 | 149637.1 | 149637.1 | 0 | 100%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155 | 5821.02 | 108525.97 | 114346.99 | 21808.01 | 83.98% | S | Ultimo contrato da ATI
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 299059.65 | 0 | 6003.68 | 0 | 0 | 0 | 305063.33 | 3344.74 | 301718.59 | 305063.33 | 0 | 100%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | MIPE | 1071581.4 | 21200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092781.4 | 0 | 1092781.4 | 1092781.4 | 0 | 100%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | Antares / Baldoni | 737447.22 | 95319.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832766.55 | 0 | 832766.55 | 832766.55 | 0 | 100%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | Rima / FRASA / GOS FLORESTAL | 18550 | 131351.9 | 18000 | 90000 | 0 | 0 | 257901.9 | 0 | 257901.9 | 257901.9 | 0 | 100%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 678132.38 | 215500 |  | 0 | 0 | 0 | 893632.38 | 0 | 688866.02 | 688866.02 | 204766.36 | 77.09% | S | Escopo Comerc
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 560606.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560606.01 | 0 | 560606.01 | 560606.01 | 0 | 100%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Bases de Contaniers | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | Onix + Romagnole | 76084.41 | 104053.08 | 163896.52 | 213000 | 0 | 0 | 557034.01 | 0 | 557034.01 | 557034.01 | 0 | 100%
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 355050.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 355050.85 | 0 | 335050.85 | 335050.85 | 20000 | 94.37% | S | GOS - Esse refere-se somente a Formiga Prad
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
49 | Formiga 6 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Conexão AT - Obras | Solatio | MBA | 529045.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529045.7 | 317045.7 | 212000 | 529045.7 | 0 | 100%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Conexão MT - Obras | Solatio | MBA | 1346963.9 | 253036.1 | 1657000 | 38700 | -140698 | -203403.17 | 2951598.83 | 1043118.83 | 1908480 | 2951598.83 | 0 | 100%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Construção - Serviços de Construção | Solatio | GTEL | 3718228.32 | 221091.84 | 259146.85 | 0 | 0 | 0 | 4198467.01 | 143589.33 | 4054877.68 | 4198467.01 | 0 | 100%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | Rosseti | 2740702.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740702.22 | 498826.21 | 274070.22 | 772896.43 | 1967805.79 | 28.2% | N | Em Processo Judicial
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Construção - RDA Interno | Solatio | Eletrocamp | 578450.7 | 6400 | 7304.5454 | 0 | 0 | 0 | 592155.25 | 0 | 592155.25 | 592155.25 | 0 | 100%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Full EPC - Contrato | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 1176651.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176651.7264 | 0 | 1176651.7264 | 1176651.7264 | 0 | 100%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | Enersolar | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 32500 | 32500 | 0 | 100%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | GLD | 35000 | 2867.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37867.9933 | 0 | 37867.9933 | 37867.9933 | 0 | 100%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 123621.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123621.95 | 0 | 123621.95 | 123621.95 | 0 | 100%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136154.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136154.99 | 5821.02 | 130333.97 | 136154.99 | 0 | 100%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 263261.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263261.44 | 0 | 263261.44 | 263261.44 | 0 | 100%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | GOMES | 867355.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867355.13 | 0 | 867355.13 | 867355.13 | 0 | 100%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | Baldoni | 643086.86 | 44180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687267.46 | 0 | 687267.46 | 687267.46 | 0 | 100%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | Rima | 128197.73 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144197.73 | 0 | 144197.73 | 144197.73 | 0 | 100%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | Engeluz | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 0 | 74000 | 74000 | 0 | 100%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 60590.89 | 33000 |  | 0 | 0 | 0 | 93590.89 | 0 | 61589.67 | 61589.67 | 32001.22 | 65.81% | S | Escopo Comerc
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 100%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Bases de Contaniers | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
50 | Passos 4 | MORI MINAS V | NewCo V | 3 | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Conexão AT - Obras | Solatio | MBA | 686947.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686947.75 | 175520.4 | 511427.35 | 686947.75 | 0 | 100%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Conexão MT - Obras | Solatio | MBA | 617009.38 | 9396.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626405.46 | 0 | 626405.46 | 626405.46 | 0 | 100%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - Serviços de Construção | Solatio | GLD | 2691000 | 52647 | 49665 | 216725.27 | 0 | 0 | 3010037.27 | 534058.64 | 2470084.89 | 3004143.53 | 5893.74 | 99.8% | N | Em Processo Judicial
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - RDA Interno | Solatio | Engeluz | 418858.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418858.72 | 146968.78 | 271889.94 | 418858.72 | 0 | 100%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Full EPC - Contrato | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 1165651.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165651.7264 | 0 | 1165651.7264 | 1165651.7264 | 0 | 100%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | GLD | 93783 | 30736.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124519.95 | 0 | 124519.95 | 124519.95 | 0 | 100%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 153715.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153715.09 | 0 | 153715.09 | 153715.09 | 0 | 100%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136155.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155.01 | 5821.02 | 130333.99 | 136155.01 | 0 | 100%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 238984.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238984.98 | 0 | 238984.98 | 238984.98 | 0 | 100%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | PHP | 643569.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643569.51 | 0 | 643569.51 | 643569.51 | 0 | 100%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | Baldoni | 959577.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959577.48 | 0 | 959577.48 | 959577.48 | 0 | 100%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | Atenas | 44450 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54450 | 0 | 54450 | 54450 | 0 | 100%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 135270.48 | 56000 |  | 0 | 0 | 0 | 191270.48 | 0 | 136269.26 | 136269.26 | 55001.22 | 71.24% | S | Escopo Comerc
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 54388.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54388.07 | 0 | 54388.07 | 54388.07 | 0 | 100%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | Engeluz | 3050000 | 258144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3308144 | 1349220.41 | 1958923.59 | 3308144 | 0 | 100%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Bases de Contaniers | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | Onix | 91161.11 | 165168.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256329.25 | 0 | 256329.25 | 256329.25 | 0 | 100%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
51 | Paraguaçu 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Conexão AT - Obras | Solatio | MBA | 797528.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797528.48 | 339586.78 | 457941.7 | 797528.48 | 0 | 100%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Conexão MT - Obras | Solatio | MBA | 1277790.29 | 1602209.71 | 1420000 | -257165 | 203403.17 | 0 | 4246238.17 | 1370942.31 | 2875295.86 | 4246238.17 | 0 | 100%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Construção - Serviços de Construção | Solatio | GLD | 2691000 | 102312 | 416453.83 | 341655.74 | 0 | 0 | 3551421.57 | 414394.23 | 3058933.27 | 3473327.5 | 78094.07 | 97.8% | N | Em Processo Judicial
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Construção - RDA Interno | Solatio | Eletrocamp | 645286.5 | 6400 | 7304.5454 | 0 | 0 | 0 | 658991.05 | 0 | 658991.05 | 658991.05 | 0 | 100%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Full EPC - Contrato | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 1264270.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264270.6074 | 0 | 1264270.6074 | 1264270.6074 | 0 | 100%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | GLD | 93783 | 42189.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135972.93 | 0 | 135972.93 | 135972.93 | 0 | 100%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 80738.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80738.75 | 0 | 80738.75 | 80738.75 | 0 | 100%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136155.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155.01 | 5821.02 | 130333.99 | 136155.01 | 0 | 100%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 289678.39 | 0 | 56146.76 | 0 | 0 |  | 345825.15 | 0 | 345825.15 | 345825.15 | 0 | 100% | S | Final de Contrato Maxvision + Aditivo
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | RENOVO / ORCI | 665999 | 89345.02 | 1595376.52 | 0 | 0 | 0 | 2350720.54 | 0 | 2241416.13 | 2241416.13 | 109304.41 | 95.35% | S | Drenagem Orci Aprovada
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | Baldoni | 1260507.1 | 1483362.47 | 199988.82 | 0 | 0 | 0 | 2943858.39 | 0 | 2943858.39 | 2943858.39 | 0 | 100%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | Rima | 127000 | 19364.65 | 48210 | 0 | 0 | 0 | 194574.65 | 0 | 194574.65 | 194574.65 | 0 | 100%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 307240.8 | 225953.95 |  | 0 | 0 | 0 | 533194.75 | 0 | 322699.58 | 322699.58 | 210495.17 | 60.52% | S | Escopo Comerc
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 490595.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490595.44 | 0 | 490595.44 | 490595.44 | 0 | 100%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Bases de Contaniers | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 368640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368640 | 0 | 368640 | 368640 | 0 | 100% | S | GOS - Esse refere-se ao Contrato aprovado junto com acerto das Drenagens
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
52 | Santo Antônio 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 2 | Total | Solatio |  | 665999 | 89345.02 | 1595376.52 | 0 | 0 | 0 | 2350720.54 | 0 | 2241416.13 | 2241416.13 | 109304.41 | 95.35% | 0
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Conexão AT - Obras | Solatio | MBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Conexão MT - Obras | Solatio | MBA | 755145.23 | 1407666.47 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 2486811.7 | 939906.11 | 1546905.59 | 2486811.7 | 0 | 100%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Construção - Serviços de Construção | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Construção - RDA Interno | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Full EPC - Contrato | Solatio | Weg | 14646682.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14646682.56 | 0 | 14646682.56 | 14646682.56 | 0 | 100%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 327909.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327909.088 | 0 | 327909.088 | 327909.088 | 0 | 100%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | Afaplan | 111044.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111044.48 | 0 | 111044.48 | 111044.48 | 0 | 100%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 97729.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97729.17 | 0 | 97729.17 | 97729.17 | 0 | 100%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 2281.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8488.15 | 0 | 8488.15 | 8488.15 | 0 | 100%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155 | 5821.02 | 130333.98 | 136155 | 0 | 100%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 289678.39 | 0 | 8403.68 | 0 | 0 | 0 | 298082.07 | 0 | 298082.07 | 298082.07 | 0 | 100%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | CALTER | 494636.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494636.71 | 0 | 494636.71 | 494636.71 | 0 | 100%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | MRO | 1459540.06 | 373586.77 |  | 0 | 0 | 0 | 1833126.83 | 0 | 1833126.83 | 1833126.83 | 0 | 100%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | Rima | 133281.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133281.3 | 0 | 133281.3 | 133281.3 | 0 | 100%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 60759.53 | 13000 |  | 0 | 0 | 0 | 73759.53 | 0 | 60759.53 | 60759.53 | 13000 | 82.38% | S | Escopo Comerc
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 88844.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88844.28 | 0 | 88844.28 | 88844.28 | 0 | 100%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Bases de Contaniers | Solatio | AP Engecon | 114750.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114750.38 | 0 | 114750.38 | 114750.38 | 0 | 100%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | Weg | 306205.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306205.46 | 0 | 306205.46 | 306205.46 | 0 | 100%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
53 | São Sebastião 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | weg | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Conexão AT - Obras | Solatio | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Conexão MT - Obras | Solatio | MBA | 140268.71 | 127802.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268071 | 54289.24 | 213781.76 | 268071 | 0 | 100%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Construção - Serviços de Construção | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Construção - RDA Interno | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Full EPC - Contrato | Solatio | Weg | 14646682.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14646682.47 | 0 | 14646682.47 | 14646682.47 | 0 | 100%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 363377.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363377.6736 | 0 | 363377.6736 | 363377.6736 | 0 | 100%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | Afaplan | 78097.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78097.69 | 0 | 78097.69 | 78097.69 | 0 | 100%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 73165.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73165.68 | 0 | 73165.68 | 73165.68 | 0 | 100%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 2281.25 | 2281.25 | 6206.9 | 0 | 0 | 16976.3 | 0 | 16976.3 | 16976.3 | 0 | 100%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155 | 0 | 136155 | 136155 | 0 | 100%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 295918.52 | 0 | 4426.84 | 0 | 0 | 0 | 300345.36 | 0 | 300345.36 | 300345.36 | 0 | 100%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | CALTER | 524736.13 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569736.13 | 0 | 569736.13 | 569736.13 | 0 | 100%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | MRO | 715290.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715290.98 | 0 | 715290.98 | 715290.98 | 0 | 100%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 65004.2 | 13000 |  | 0 | 0 | 0 | 78004.2 | 0 | 65004.2 | 65004.2 | 13000 | 83.33% | S | Escopo Comerc
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 111055.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111055.35 | 0 | 111055.35 | 111055.35 | 0 | 100%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Bases de Contaniers | Solatio | AP Engecon | 114750.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114750.38 | 0 | 114750.38 | 114750.38 | 0 | 100%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | Weg | 356714.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356714.87 | 0 | 356714.87 | 356714.87 | 0 | 100%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | Onix | 116660.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116660.89 | 0 | 116660.89 | 116660.89 | 0 | 100%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
54 | São Sebastião 3 | MORI MINAS V | NewCo V | weg | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Conexão AT - Obras | Solatio | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Conexão MT - Obras | Solatio | MBA | 923275.54 | 1176724.46 | 707000 | -249033.02 | 0 | 0 | 2557966.98 | 1457966.98 | 1100000 | 2557966.98 | 0 | 100%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - Serviços de Construção | Solatio | GTEL | 3004291.73 | 323680.6 | 259146.74 | 0 | 0 | 0 | 3587119.07 | 240659.26 | 3346503.81 | 3587119.07 | 0 | 100%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | Rosseti | 2740702.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740702.22 | 555499.59 | 274070.22 | 829569.81 | 1911132.41 | 30.27% | N | Em Processo Judicial
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - RDA Interno | Solatio | Eletrocamp | 664843.5 | 6400 | 7304.5454 | 0 | 0 | 0 | 678548.05 | 0 | 678548.05 | 678548.05 | 0 | 100%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Full EPC - Contrato | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 1166651.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166651.7264 | 0 | 1166651.7264 | 1166651.7264 | 0 | 100%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | Enersolar | 32500 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34200 | 0 | 34200 | 34200 | 0 | 100%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | GLD | 35000 | 3585.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38585.51 | 0 | 38585.51 | 38585.51 | 0 | 100%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 125149.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125149.48 | 0 | 125149.48 | 125149.48 | 0 | 100%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136154.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136154.99 | 5821.02 | 130333.97 | 136154.99 | 0 | 100%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 261668.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261668.28 | 0 | 261668.28 | 261668.28 | 0 | 100%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | Mosaico | 755406.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755406.23 | 0 | 755406.23 | 755406.23 | 0 | 100%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | Resende | 970628.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970628.31 | 0 | 970628.31 | 970628.31 | 0 | 100%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | Rima | 130000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 145000 | 145000 | 0 | 100%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 115531.49 | 39000 |  | 0 | 0 | 0 | 154531.49 | 0 | 115531.49 | 115531.49 | 39000 | 74.76% | S | Escopo Comerc
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 80701.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80701.22 | 0 | 80701.22 | 80701.22 | 0 | 100%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Bases de Contaniers | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
55 | São Sebastião 4 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Conexão AT - Obras | Solatio | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Conexão MT - Obras | Solatio | MBA | 755145.24 | 1087971.61 | 937000 | 0 | 0 | 0 | 2780116.85 | 1312609.2 | 1467507.65 | 2780116.85 | 0 | 100%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Construção - Serviços de Construção | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Construção - RDA Interno | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Full EPC - Contrato | Solatio | Weg | 14646682.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14646682.47 | 0 | 14646682.47 | 14646682.47 | 0 | 100%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 327909.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327909.088 | 0 | 327909.088 | 327909.088 | 0 | 100%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | Afaplan | 105720.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105720.99 | 0 | 105720.99 | 105720.99 | 0 | 100%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 90684.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90684.94 | 0 | 90684.94 | 90684.94 | 0 | 100%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 2281.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8488.15 | 0 | 8488.15 | 8488.15 | 0 | 100%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136154.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136154.96 | 0 | 136154.96 | 136154.96 | 0 | 100%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 263261.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263261.44 | 0 | 263261.44 | 263261.44 | 0 | 100%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | CALTER | 406714.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406714.86 | 0 | 406714.86 | 406714.86 | 0 | 100%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | MRO | 530344.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530344.98 | 0 | 530344.98 | 530344.98 | 0 | 100%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | Rima | 112446.92 | 32187 | 15585 | 15500.43 | 2764.75 | 0 | 178484.1 | 0 | 178484.1 | 178484.1 | 0 | 100%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 73984.58 | 13000 |  | 0 | 0 | 0 | 86984.58 | 0 | 73984.58 | 73984.58 | 13000 | 85.05% | S | Escopo Comerc
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 133266.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133266.42 | 0 | 133266.42 | 133266.42 | 0 | 100%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Bases de Contaniers | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | Weg | 395335.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395335.98 | 0 | 395335.98 | 395335.98 | 0 | 100%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
56 | São Sebastião 5 | MORI MINAS V | NewCo V | Weg | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Conexão AT - Obras | Solatio | MBA | 742187.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742187.35 | 178304.39 | 563882.96 | 742187.35 | 0 | 100%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Conexão MT - Obras | Solatio | MBA | 1793522.78 | 630000 | 114480 | 0 | 0 | 0 | 2538002.78 | 1716435.83 | 821566.95 | 2538002.78 | 0 | 100%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Construção - Serviços de Construção | Solatio | GLD | 2691000 | 588159.57 | 444250 | 52647 | 418634.04 | 7406.96 | 4202097.57 | 541654.84 | 3660442.73 | 4202097.57 | 0 | 100% | N | Em Processo Judicial
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Construção - RDA Interno | Solatio | Engeluz | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 100%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Full EPC - Contrato | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 1265945.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265945.4842 | 0 | 1265945.4842 | 1265945.4842 | 0 | 100%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | Enersolar | 36466.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36466.7 | 0 | 36466.7 | 36466.7 | 0 | 100%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 273163.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273163.87 | 0 | 273163.87 | 273163.87 | 0 | 100%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 2281.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8488.15 | 0 | 8488.15 | 8488.15 | 0 | 100%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136154.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136154.98 | 2477.98 | 133677 | 136154.98 | 0 | 100%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 289678.39 | 0 | 14384.2 | 0 | 0 |  | 304062.59 | 0 | 304062.59 | 304062.59 | 0 | 100% | S | Final de Contrato Maxvision + Aditivo
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | Baldoni | 1126034.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126034.146 | 0 | 1126034.146 | 1126034.146 | 0 | 100%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | Baldoni | 624332.36 | 336972.46 | 343334.53 | 18274.92 |  | 0 | 1322914.27 | 0 | 1322914.27 | 1322914.27 | 0 | 100%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | Atenas | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 100%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | MBA | 178358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178358 | 0 | 178358 | 178358 | 0 | 100%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 180118.77 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 205118.77 | 0 | 181117.55 | 181117.55 | 24001.22 | 88.3% | S | Escopo Comerc
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 174029.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174029.36 | 0 | 174029.36 | 174029.36 | 0 | 100%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Bases de Contaniers | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | Onix | 89306.3 | 165168.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254474.44 | 0 | 254474.44 | 254474.44 | 0 | 100%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
57 | Varginha 1 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Conexão AT - Obras | Solatio | MBA | 400999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400999.99 | 110202.62 | 290797.37 | 400999.99 | 0 | 100%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Conexão MT - Obras | Solatio | MBA | 792614.28 | 1068647.15 | 714000 | 0 | 0 | 0 | 2575261.43 | 1493728.97 | 1081532.46 | 2575261.43 | 0 | 100%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Construção - Serviços de Construção | Solatio | GLD | 2691000 | 588159.57 | 716000 | 52647 | 558938.58 | 4890.31 | 4611635.46 | 548251.05 | 4063384.41 | 4611635.46 | 0 | 100% | N | Em Processo Judicial
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Construção - RDA Interno | Solatio | Engeluz | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 100%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Full EPC - Contrato | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 1273134.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273134.5234 | 0 | 1273134.5234 | 1273134.5234 | 0 | 100%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | Enersolar | 36466.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36466.7 | 0 | 36466.7 | 36466.7 | 0 | 100%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 110590.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110590.48 | 0 | 110590.48 | 110590.48 | 0 | 100%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 2281.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8488.15 | 0 | 8488.15 | 8488.15 | 0 | 100%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136154.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136154.98 | 2477.98 | 133677 | 136154.98 | 0 | 100%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 289840.9 | 0 | 12311.04 | 0 | 0 | 0 | 302151.94 | 0 | 302151.94 | 302151.94 | 0 | 100%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | Baldoni | 832038.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832038.75 | 0 | 832038.75 | 832038.75 | 0 | 100%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | Baldoni | 728565.79 | 234513.7 | 14075 | 0 | 0 | 0 | 977154.49 | 0 | 977154.49 | 977154.49 | 0 | 100%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 75911.42 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 105911.42 | 0 | 76910.2 | 76910.2 | 29001.22 | 72.62% | S | Escopo Comerc
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 172029.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172029.36 | 0 | 172029.36 | 172029.36 | 0 | 100%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Bases de Contaniers | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
58 | Varginha 2 | MORI MINAS V | NewCo V | 1 | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Conexão AT - Obras | Solatio | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Conexão MT - Obras | Solatio | REMO | 212262.03 | 234977.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447239.93 | 73493.31 | 373746.62 | 447239.93 | 0 | 100%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Construção - Serviços de Construção | Solatio | GLD | 2691000 | 832533.27 | 480541 | 52647 | 444757.81 | 5723.17 | 4507202.25 | 273535.69 | 4233656.55 | 4507192.24 | 10.01 | 100% | N | Em Processo Judicial
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Construção - RDA Interno | Solatio | Engeluz | 330000 | 172155.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502155.52 | 0 | 502155.52 | 502155.52 | 0 | 100%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Full EPC - Contrato | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 1273134.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273134.5234 | 0 | 1273134.5234 | 1273134.5234 | 0 | 100%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | Enersolar | 36466.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36466.7 | 0 | 36466.7 | 36466.7 | 0 | 100%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 113829.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113829.28 | 0 | 113829.28 | 113829.28 | 0 | 100%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 2281.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8488.15 | 0 | 8488.15 | 8488.15 | 0 | 100%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136154.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136154.95 | 0 | 136154.95 | 136154.95 | 0 | 100%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 322939.81 | 4730.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327670.33 | 4634.86 | 323035.47 | 327670.33 | 0 | 100%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | ADITIVO INCLUSO EPC GLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | Baldoni | 412000 | 262241.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674241.94 | 0 | 674241.94 | 674241.94 | 0 | 100%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | MBA | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 101000 | 0 | 101000 | 0 | 100%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 42859.93 | 26500 |  | 0 | 0 | 0 | 69359.93 | 0 | 43858.71 | 43858.71 | 25501.22 | 63.23% | S | Escopo Comerc
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 126186.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126186.24 | 0 | 126186.24 | 126186.24 | 0 | 100%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Bases de Contaniers | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
59 | Varginha 5 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 1 | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Conexão AT - Obras | Solatio | MBA | 636128.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636128.07 | 182173.29 | 453954.78 | 636128.07 | 0 | 100%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Conexão MT - Obras | Solatio | MBA | 1160000 | 239000 | 15000 | 1945000 | -281396 | 56318.8 | 3133922.8 | 1826774.6 | 1307148.2 | 3133922.8 | 0 | 100%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - Serviços de Construção | Solatio | GLD | 2691000 | 52647 | 49665 | 320826.45 | 0 | 0 | 3114138.45 | 881322.96 | 1922844.6 | 2804167.56 | 309970.89 | 90.05% | N | Em Processo Judicial
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - RDA Interno | Solatio | Eletrocamp | 378667.8 | 6400 | 7304.55 | 0 | 0 | 0 | 392372.35 | 0 | 392372.35 | 392372.35 | 0 | 100%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Full EPC - Contrato | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 1180651.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180651.7264 | 0 | 1180651.7264 | 1180651.7264 | 0 | 100%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | GLD | 93783 | 41102.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134885.12 | 0 | 134885.12 | 134885.12 | 0 | 100%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 80944.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80944.14 | 0 | 80944.14 | 80944.14 | 0 | 100%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136155.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155.01 | 5821.02 | 130333.99 | 136155.01 | 0 | 100%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 256550.8 | 0 | 31040.88 | 0 | 0 | 0 | 287591.68 | 0 | 287591.68 | 287591.68 | 0 | 100%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | Gomes / ORCI | 746714.05 | 249761.51 | 1860191.44 | 0 | 0 | 0 | 2856667 | 0 | 2653487.56 | 2653487.56 | 203179.44 | 92.89% | S | Drenagem Orci Aprovada
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | Baldoni | 1363874.17 | 227336.31 | 362072.7 | 34520.64 | 143748.4 | 0 | 2131552.22 | 0 | 2131552.22 | 2131552.22 | 0 | 100%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | RIMA | 18000 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 191453.1 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 216453.1 | 0 | 193415.18 | 193415.18 | 23037.92 | 89.36% | S | Escopo Comerc
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 315756.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315756.26 | 0 | 315756.26 | 315756.26 | 0 | 100%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Bases de Contaniers | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | Ase Engenharia | 1111148.4 | 216864.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328012.91 | 0 | 1300385.25 | 1300385.25 | 27627.66 | 97.92% | S | Serviços de Construção - Ase Engenharia
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | NOVA MORADA | 39532.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39532.36 | 0 | 39532.36 | 39532.36 | 0 | 100%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 455040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455040 | 0 | 455040 | 455040 | 0 | 100% | S | GOS - Esse refere-se ao Contrato aprovado junto com acerto das Drenagens
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
60 | Três Corações 3 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Total | Solatio |  | 746714.05 | 249761.51 | 1860191.44 | 0 | 0 | 0 | 2856667 | 0 | 2653487.56 | 2653487.56 | 203179.44 | 92.89% | 0
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Conexão AT - Obras | Solatio | MBA | 614000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614000 | 47382.03 | 566617.97 | 614000 | 0 | 100%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Conexão MT - Obras | Solatio | MBA | 5248614 | -281396 | -196337 | 1240216.78 | 0 | 0 | 6011097.78 | 1996765.24 | 4014332.54 | 6011097.78 | 0 | 100%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - Serviços de Construção | Solatio | GLD | 2691000 | 52647 | 49665 | 129712.08 | 0 | 0 | 2923024.08 | 842192.46 | 1539740.49 | 2381932.95 | 541091.13 | 81.49% | N | Em Processo Judicial
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - RDA Interno | Solatio | Eletrocamp | 475981.2 | 6400 | 7304.55 | 0 | 0 | 0 | 489685.75 | 0 | 489685.75 | 489685.75 | 0 | 100%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Full EPC - Contrato | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | Romagnole | 1166651.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166651.7264 | 0 | 1166651.7264 | 1166651.7264 | 0 | 100%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | LM Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | GLD | 93782.7 | 33949.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127732.03 | 0 | 127732.03 | 127732.03 | 0 | 100%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | Varios | 77476.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77476.6 | 0 | 77476.6 | 77476.6 | 0 | 100%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | PROJETTI | 6206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.9 | 0 | 6206.9 | 6206.9 | 0 | 100%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | ATI | 136155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136155 | 0 | 136155 | 136155 | 0 | 100%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | Hukseflux | 48276.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48276.516 | 0 | 48276.516 | 48276.516 | 0 | 100%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | Maxvision | 309592.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309592.85 | 6604.64 | 302988.21 | 309592.85 | 0 | 100%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | THM ENG | 656792.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656792.75 | 0 | 656792.75 | 656792.75 | 0 | 100%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | Ouropav | 1642977.16 | 122393.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765370.85 | 0 | 1765370.85 | 1765370.85 | 0 | 100%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | Rima | 150000 | 19629.28 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 184629.28 | 0 | 184629.28 | 184629.28 | 0 | 100%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | MBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 631145.19 | 24000 |  | 0 | 0 | 0 | 655145.19 | 0 | 632143.97 | 632143.97 | 23001.22 | 96.49% | S | Escopo Comerc
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | 0 | 508150.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508150.42 | 0 | 508150.42 | 508150.42 | 0 | 100%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Bases de Contaniers | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | Ase Engenharia | 1404080.5 | 274036.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678117.01 | 0 | 1672603.98 | 1672603.98 | 5513.03 | 99.67% | S | Serviços de Construção - Ase Engenharia
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | Gos Florestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | A Definir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
61 | Ouro Fino 2 | MORI MINAS IV | NewCo IV | 3 | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Conexão AT - Obras | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Conexão MT - Obras | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Construção - Serviços de Construção | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Construção - RDA Interno | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Full EPC - Contrato | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori | 0 | 2133650.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133650.4 | 0 | 2133650.4 | 2133650.4 | 0 | 100%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Escopo COMERC | Mori | 0 | 35918.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35918.44 | 0 | 35918.44 | 35918.44 | 0 | 100%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Escopo COMERC - Segurança | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Conexão MT - Obras Transferencia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Bases de Contaniers | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Mori | Estimado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Contrato Sobressalentes - Arctech
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
62 | Mori II | MORI GERACAO II | Mori II | 0 | Total | Mori |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Conexão AT - Obras | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Conexão MT - Obras | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Construção - Serviços de Construção | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Construção - RDA Interno | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Full EPC - Contrato | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | 0 | 2125510.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125510.96 | 0 | 2125510.96 | 2125510.96 | 0 | 100%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 14368.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14368.65 | 0 | 14368.65 | 14368.65 | 0 | 100%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | Ronda Processo GLD/Juridico | 88298.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88298.23 | 0 | 0 | 0 | 88298.23 | 0% | S | Segurança Ronda
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Bases de Contaniers | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | Estimado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Contrato Sobressalentes - Arctech
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
63 | NewCo IV | MORI MINAS IV | NewCo IV | 0 | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Conexão AT - Obras | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Conexão MT - Obras | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Construção - Serviços de Construção | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Construção - RDA Interno | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Full EPC - Contrato | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Solatio | 0 | 1571032.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571032.83 | 0 | 1571032.83 | 1571032.83 | 0 | 100%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Escopo COMERC | Solatio | 0 | 14368.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14368.65 | 0 | 14368.65 | 14368.65 | 0 | 100%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Escopo COMERC - Segurança | Solatio | Ronda Processo GLD/Juridico | 88298.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88298.23 | 0 | 0 | 0 | 88298.23 | 0% | S | Segurança Ronda
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Conexão MT - Obras Transferencia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Bases de Contaniers | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Solatio | Estimado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Contrato Sobressalentes - Arctech
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Solatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
64 | NewCo V | MORI MINAS V | NewCo V | 0 | Total | Solatio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Conexão AT - Obras | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Conexão MT - Obras | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Construção - Serviços de Construção | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Construção - RDA Interno | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Full EPC - Contrato | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Apolo | 0 | 2643580.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643580.55 | 0 | 2643580.55 | 2643580.55 | 0 | 100%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Escopo COMERC | Apolo | 0 | 6892.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6892.78 | 0 | 6892.78 | 6892.78 | 0 | 100%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Escopo COMERC - Segurança | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Conexão MT - Obras Transferencia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Bases de Contaniers | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Apolo | Estimado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | S | Contrato Sobressalentes - Arctech
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Apolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2
65 | EDN | ESTRELA DO NORTE | EDN | 0 | Total | Apolo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexão AT - Obras | Ciclo 2 | 0 | 15075447.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15075447.41 | 3257130.83 | 11818316.58 | 15075447.41 | 0 | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexão MT - Obras | Ciclo 2 | 0 | 66851032.002 | 36465298.85 | 14060449.128 | 5580703.44 | -621879.29 | -147084.37 | 122188519.76 | 52885172.52 | 59859261.29 | 112744433.81 | 9444085.95 | 92.27%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Construção - Serviços de Construção | Ciclo 2 | 0 | 111180737.98 | 12195100.48 | 8804620.0377 | 2563975.1823 | 3243869.26 | 2455077.01 | 140443379.95 | 31868612.82 | 106461912.945 | 138330525.765 | 2112854.185 | 98.5%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Ciclo 2 | 0 | 60558470.45 | 2475178.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63033648.59 | 14877796.41 | 14813281.8 | 29691078.21 | 33342570.38 | 47.1%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Construção - RDA Interno | Ciclo 2 | 0 | 18079588.1914 | 696045.42 | 182444.6686 | 0 | 0 | 0 | 18958078.28 | 1809887.78 | 17148190.5 | 18958078.28 | 0 | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Full EPC - Contrato | Ciclo 2 | 0 | 211020721.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211020721.469 | 0 | 211020721.469 | 211020721.469 | 0 | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Ciclo 2 | 0 | 4915893.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4915893.206 | 0 | 4915893.206 | 4915893.206 | 0 | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Ciclo 2 | 0 | 13683325.6658 | 162156.8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13845482.5634 | 0 | 13845482.5634 | 13845482.5634 | 0 | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Ciclo 2 | 0 | 33884999.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33884999.3618 | 0 | 33884999.3618 | 33884999.3618 | 0 | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Ciclo 2 | 0 | 10460895.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10460895.37 | 0 | 10460895.37 | 10460895.37 | 0 | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Ciclo 2 | 0 | 1315051.76 | 61800 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 1396851.76 | 0 | 1396857.36 | 1396857.36 | -5.6 | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Ciclo 2 | 0 | 385000 | 76371.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461371.0533 | 0 | 461371.0533 | 461371.0533 | 0 | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Ciclo 2 | 0 | 1031612.7133 | 489679.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521292.1933 | 0 | 1521292.5267 | 1521292.5267 | -0.33334 | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Ciclo 2 | 0 | 7478219.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7478219.08 | 0 | 7478219.08 | 7478219.08 | 0 | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Ciclo 2 | 0 | 386552.9 | 57031.25 | 46366.4 | 6206.9 | 0 | 0 | 496157.45 | 0 | 496157.45 | 496157.45 | 0 | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Ciclo 2 | 0 | 7883559.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7883559.4 | 403473.58 | 7458277.81 | 7861751.39 | 21808.01 | 99.72%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Ciclo 2 | 0 | 2075889.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075889.726 | 0 | 2075889.726 | 2075889.726 | 0 | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Ciclo 2 | 0 | 16098418.629 | 204622.57 | 253726.47 | 0 | 0 | 0 | 16556767.669 | 259050.16 | 16297717.509 | 16556767.669 | 0 | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serviços Auxiliares - Drenagem | Ciclo 2 | 0 | 34795536.5655 | 5868651.03 | 3702676.96 | 1579154.75 | 0 | 0 | 45946019.3055 | 2060396.37 | 43369923.2085 | 45430319.5785 | 515699.727 | 98.88%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Ciclo 2 | 0 | 37848159.244 | 5717646.24 | 1767982.63 | 102964.52 | 143748.4 | 0 | 45580501.034 | 2557172.92 | 43023327.694 | 45580500.614 | 0.42 | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Ciclo 2 | 0 | 1886590.94 | 521200.06 | 232115 | 216971.61 | 60149.3 | 0 | 2917026.91 | 2366.54 | 2823840.37 | 2826206.91 | 90820 | 96.89%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RDR-Rede de Distribuição Rural | Ciclo 2 | 0 | 784111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784111 | 101000 | 683111 | 784111 | 0 | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escopo COMERC | Ciclo 2 | 0 | 10321924.22 | 2362252.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12684176.29 | 854611.48 | 9731833.19 | 10586444.67 | 2097731.62 | 83.46%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escopo COMERC - Segurança | Ciclo 2 | 0 | 9814468.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9814468.22 | 66970.11 | 9570901.65 | 9637871.76 | 176596.46 | 98.2%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexão MT - Obras Transferencia | Ciclo 2 | 0 | 12642956.72 | 1630974.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14273931.12 | 5952860.12 | 8321071 | 14273931.12 | 0 | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bases de Contaniers | Ciclo 2 | 0 | 2693226.43 | 177159.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870386.23 | 984174.23 | 1886212.22 | 2870386.45 | -0.22 | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Ciclo 2 | 0 | 2515228.9 | 490901.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3006129.92 | 0 | 2972989.23 | 2972989.23 | 33140.69 | 98.9%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Ciclo 2 | 0 | 3966375.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3966375.9 | 0 | 3966375.91 | 3966375.91 | -0.01 | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Construção - Serviços de Construção - NOVA MORADA | Ciclo 2 | 0 | 250645.26 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252445.26 | 0 | 252445.26 | 252445.26 | 0 | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - SETTA | Ciclo 2 | 0 | 706218.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706218.06 | 0 | 706218.06 | 706218.06 | 0 | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Arctech | Ciclo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamentos Curva A - Contrato Sobressalentes - Romagnole | Ciclo 2 | 0 | 1566839.21 | 990494.61 | 363506.28 | 213000 | 0 | 0 | 3133840.1 | 0 | 3133840.1 | 3133840.1 | 0 | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GOS FLORESTAL - (PRAD - Recuperação Area Ambiental) | Ciclo 2 | 0 | 2762730.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2762730.85 | 0 | 2742730.85 | 2742730.85 | 20000 | 99.28%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cercamento das bacias de contenção ciclo 2 | Ciclo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | Ciclo 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
=
53815.05
Note on I3: Valor do Distrato da MBA. Valor do contrato da MBA era de 1.566013,66 + 1.519033,00 = R$ 3.085.046,91
Note on J3: Romanei da Silva: Distratos Contrato 20% Gastos Impostos das notas Descontar: Religador e materiais: Diamantina1 MORI GERACAO II R$ 3.677.500,00 R$ 735.500,00 R$ 0,00 R$ 460.000,00 R$ 197.032,23 R$ 78.467,77 A pagar Comerc Diamantina2 MORI GERACAO II R$ 3.665.456,72 R$ 733.091,34 R$ 131.490,00 R$ 1.220.091,34 R$ 137.032,22 -R$ 492.542,22 A receber Comerc Paraguaçu 1 MORI MINAS IV R$ 3.085.046,91 R$ 617.009,38 R$ 0,00 R$ 626.405,00 R$ 0,00 -R$ 9.395,62 A receber Comerc Muzambinho MORI MINAS IV R$ 2.270.553,19 R$ 454.110,64 R$ 99.960,00 R$ 952.000,00 R$ 0,00 -R$ 397.929,36 Saldo: -R$ 821.399,43 Olhar na pasta distrato na Rede.
Note on K4: Romanei da Silva: Pagamento de medição, referente aos serviços e mão de obra prestados na usina. REAJUSTE DE CONTRATO . ENVIADO POR MANOEL + PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 732 - 91704,15 R$
Note on L4: Aditivo de contrato a ser celebrado entre a Implantar. 251.404,62. Enviado por Gilson em 12/04/24. Aguardando assinatura do contrato
Note on M4: Pagamento referente a medição final, aditivo,inclusão dos custos indiretos que a Implantar teve no aditivo e BDI.ENVIADO POR GILSON
Note on I14: Exec. + Terr. + Dren
Note on J14: Aditivo de contrato a ser assinado enviado e pago 10/04/24.
Note on J20: Romanei da Silva: Mobilização ( Locação de retro escavadeira , caminhão basculante ,transporte de colaboradores, ferramental de outras locações diversas necessárias para o operação das atividade. Cobrar aditivo de contrato 22/02/24 email manoel desta data.
Note on J22: Romanei da Silva: Elaboração da Comunicação de Corte e Colheita dos indivíduos em nome do proprietário da área, excluindo a comercialização ou produção de carvão. Elaboração de protocolo do pedido de Comunicação de Corte e Colheita de indivíduo plantados.
Note on K22: Aditivo de supresão vegetal enviado em Dener Carvalho Faria da Silva <dener.silva@comerc.com.br> Aguardando a assinatura contrato 06/02/24
Note on J24: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on I34: Prad GOS
Note on J38: Impostos das notas conforme Distrato MBA Que devem ser abatidos no distrato
Note on K38: Romanei da Silva: Distratos Contrato 20% Gastos Impostos das notas Descontar: Religador e materiais: Diamantina1 MORI GERACAO II R$ 3.677.500,00 R$ 735.500,00 R$ 0,00 R$ 460.000,00 R$ 197.032,23 R$ 78.467,77 A pagar Comerc Diamantina2 MORI GERACAO II R$ 3.665.456,72 R$ 733.091,34 R$ 131.490,00 R$ 1.220.091,34 R$ 137.032,22 -R$ 492.542,22 A receber Comerc Paraguaçu 1 MORI MINAS IV R$ 3.085.046,91 R$ 617.009,38 R$ 0,00 R$ 626.405,00 R$ 0,00 -R$ 9.395,62 A receber Comerc Muzambinho MORI MINAS IV R$ 2.270.553,19 R$ 454.110,64 R$ 99.960,00 R$ 952.000,00 R$ 0,00 -R$ 397.929,36 Saldo: -R$ 821.399,43 Olhar na pasta distrato na Rede.
Note on J49: Aditivo de contrato a ser assinado enviado e pago 10/04/24.
Note on L55: cONTRATO SALVO NA AREA DE CONTRATOS DRENAGEM.. ORCI. APROVAÇÃO PELO CONSELHO EM JULHO DE 2025.
Note on I57: Aguardando assinatura do contrato. Guilherme - 18/01/2024
Note on J57: Romanei da Silva: Este contrato e complemento com a Rima + JX Ambiental.serviços de assessoria ambiental na coordenação e elaboração dos trabalhos, estudos e documentos técnicos necessários para a elaboração do processo administrativo de AIA para a Usina Solar Fotovoltaica.
Note on J59: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on I61: Valor contrato Engeluz
Note on I69: Prad GOS
Note on J94: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J129: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J143: Romanei da Silva: Apresentamos a V. Sra. Proposta Técnica comercial de serviços de Fornecimento de Mão de Obra e materiais para instalação de poste de entrada de UFV Nova Ponte em aérea rural no município de Nova Ponte/MG. Serviço sera executado pela MBA e fora do contrato da Weg, conforme Marcio 17/01/23 as 14;00 pwlo Teans.
Note on J147: Retirado do valor weg. se trata de atividade MBA Romanei da Silva: Apresentamos a V. Sra. Proposta Técnica comercial de serviços de Fornecimento de Mão de Obra e materiais para instalação de poste de entrada de UFV Nova Ponte em aérea rural no município de Nova Ponte/MG. Serviço sera executado pela MBA e fora do contrato da Weg, conforme Marcio 17/01/23 as 14;00 pwlo Teans.
Note on J159: Contrato enviado em 25/09/24
Note on J164: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J178: Cobrado aditivo de contrato. Email Marcio 19/03/2024.
Note on J199: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J214: Aguardando assinatura do aditivo de contrato enviado pelo Gilson em 02/10/2023
Note on J229: Contrato enviado em 25/09/24
Note on J234: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J249: Aditivo das hastes concretadas, Verificar com Gilson 18/12/2023
Note on J251: Solicitado aditivo de contrato em 31/10/23. Aguardando a assinatura. o RDA de PATOS DE MINAS 3 e será necessário a inclusão de mais 01 poste circular de concreto e extensão de mais 40 metros devido a mudança que houve no SKID 3. Segue em anexo proposta comercial de ADITIVO para serviço adicional.
Note on I258: Romanei da Silva: Escopo Projeto Valor Terr. 20.000R$ + Drenagrem R$15.000.(Contrato)
Note on J258: Aditivo de contrato a ser assinado enviado e pago 10/04/24.
Note on J269: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J284: Aditivo de concretagem
Note on J304: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J335: A ser elaborado por contrato de aditivo 02/10/23 conforme e-mails do Gilson.
Note on J339: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J354: Aguardando assinatura contrato conforme e-mail Gilson em 02/10/2023.
Note on J374: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J409: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J412: Aguardando assinatura do contrato enviado pela Milena e Gilson Aditivo 1 em seg 06/05/2024 09:38
Note on J423: Aguardando assinatura contrato 28/11/23. Solicitação já enviado para o Jurídico.
Note on J444: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J447: Aguardando assinatura do contrato enviado pela Milena e Gilson Aditivo 1 em seg 06/05/2024 09:38
Note on J479: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on I484: Pacote e aditivo de sobressalentes.
Note on J494: Romanei da Silva: Pagamento aditivo de recomposição de custos. ENVIADO POR MATHEUS VILELA 25/02/24.
Note on I503: Romanei da Silva: Escopo Projeto Valor Terr. 20.000R$ + Drenagrem R$15.000.(Contrato)
Note on J503: Aditivo de contrato a ser assinado enviado e pago 10/04/24.
Note on J510: Solicitado Aditivo de contrato para Mayara em 20/12/23.
Note on J514: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on L529: Aguardando envio do contrato. 20/09/2023.
Note on J549: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on L564: Aguardando envio do contrato. 20/09/2023.
Note on J584: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J598: Romanei da Silva: Apresentamos a V. Sra. Proposta Técnica comercial de serviços de Fornecimento de Mão de Obra para limpeza de área UFV GUARDA MOR em aérea rural no município de Guarda Mor/MG. Serviço sera executado pela MBA e fora do contrato da Weg, conforme Marcio 17/01/23 as 14;00 pwlo Teans.
Note on J602: Romanei da Silva: rETIRADO.. tRATASE D UM ADITIVO mba Apresentamos a V. Sra. Proposta Técnica comercial de serviços de Fornecimento de Mão de Obra para limpeza de área UFV GUARDA MOR em aérea rural no município de Guarda Mor/MG. Serviço sera executado pela MBA e fora do contrato da Weg, conforme Marcio 17/01/23 as 14;00 pwlo Teans.
Note on J619: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on I624: Pacote e aditivo de sobressalentes.
Note on J654: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on I659: Pacote e aditivo de sobressalentes.
Note on J689: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on I694: Pacote e aditivo de sobressalentes.
Note on L704: Aguardando envio do contrato. 20/09/2023.
Note on J724: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on L739: Aguardando envio do contrato. 20/09/2023.
Note on J759: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on L774: Aditivos de custos não previstos a ser analisado 18/12/23.
Note on M774: Correção dos Danos provocados pela Chuva.
Note on I784: Exec. + Terr. + Dren
Note on J784: Aditivo de contrato a ser assinado enviado e pago 10/04/24.
Note on J790: Serviço de bacia contenção da drenagem. Aguardando Contrato. Enviado orçamento em qui 25/04/2024 15:26
Note on I792: Romanei da Silva: RIA Executado (Relatório pós supressão) na rede da UFV Jaboticatubas.
Note on J794: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J808: Aguardando assinatura de contrato com a Engeluz 28/11/2023.
Note on J809: Romanei da Silva: Aditivo das Hastes de concreto
Note on I818: Romanei da Silva: Escopo Projeto Valor Terr. 20.000R$ + Drenagrem R$15.000.(Contrato)
Note on J818: Aditivo de contrato a ser assinado enviado e pago 10/04/24.
Note on J824: Contrato enviado em 25/09/24
Note on J829: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J844: Inserido concretagem das hastes, previsto em contrato para são sebastião 6 empresa Getel, Valor 276751.
Note on I853: Romanei da Silva: Escopo Projeto Valor Terr. 20.000R$ + Drenagrem R$15.000.(Contrato)
Note on J853: Aditivo de contrato a ser assinado enviado e pago 10/04/24.
Note on J859: Contrato enviado em 25/09/24
Note on J864: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J879: Pagamento de medição referente aditivo de concreto. ENVIADO POR AUGUSTO
Note on J888: Aditivo de contrato a ser assinado enviado e pago 10/04/24.
Note on J895: Teremos aditivo de contrato em assinatura conforme email Augusto sexta 03/11 medição final.
Note on J899: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J930: Contrato a ser assinado e enviado pelo Augusto para conferir valores do aditivo.18/08/2023 enviado por email as 14:04.
Note on J934: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J949: Aguardando Assinatura aditivo Augusto - 17/08/2023-Pagamento medição de aditivos de concretagem e refazimento, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs
Note on L949: Fazer aditivo de contrato para atividade da furação com a helice para fundação dos office. Data 13/12/23.Cobrar Augusto.
Note on N949: Romanei da Silva: R$ 151.928,79 Memorial de cálculo dos recursos utilizados para atendimento do concreto adicional utilizado no solo erodido de Pedra 3 e na mudança dos 206 detalhes nº 4 de Pedra 1.
Note on J964: Contrato enviado em 25/09/24
Note on J969: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J984: Aguardando Assinatura aditivo Augusto - 17/08/2023. Arracamento, perfuração e concretagem. R$ 421000,00
Note on L984: Confirmar com Augusto Valores e aditivo de serviços fora escopo. Aguardando aditivo.(27/09/23)
Note on J1004: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J1019: Aditivo de Concretagem.
Note on J1027: Solicitado Aditivo de contrato pelo Rafael Rachiatto.30/10/23.
Note on J1039: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J1045: São previstos no contrato o valor de 45 a furação de tampas de caixas de passagem. Nesta Usina tivemos 40 furações.
Note on J1053: Retirado Valores dos aditivos devido a valores.
Note on I1056: Romanei da Silva: Transferido Paracatu 4 e 5
Note on I1058: Romanei da Silva: Transferido Paracatu 4
Note on I1059: Romanei da Silva: Transferido Paracatu 4
Note on I1063: Romanei da Silva: Escopo Projeto Valor Terr. 20.000R$ + Drenagrem R$15.000.(Contrato)
Note on J1063: Aditivo de contrato a ser assinado enviado e pago 10/04/24.
Note on I1067: Transferido para Paracatu 4 e 5.
Note on I1068: Transferido para Paracatu 4 e 5.
Note on J1074: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J1088: Retirado Valores dos aditivos devido a valores.
Note on I1091: Romanei da Silva: Transferido Paracatu 4 e 5
Note on I1094: Transferido Paractu 5
Note on I1098: Romanei da Silva: Escopo Projeto Valor Terr. 20.000R$ + Drenagrem R$15.000.(Contrato)
Note on I1102: Transferido para Paracatu 4 e 5.
Note on I1103: Transferido para Paracatu 4 e 5.
Note on J1109: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J1124: Pagamento de medição referente aditivo de concreto. ENVIADO POR AUGUSTO
Note on I1133: Romanei da Silva: Escopo Projeto Valor Terr. 20.000R$ + Drenagrem R$15.000.(Contrato)
Note on J1133: Aditivo de contrato a ser assinado enviado e pago 10/04/24.
Note on J1140: Enviado pelo Augusto em qua 01/05/2024 13:48. Aguardando o aditivo de Contrato.
Note on J1144: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J1159: Inserido concretagem das hastes, previsto em contrato para são sebastião 6 empresa Getel, Valor 276751.
Note on I1168: Romanei da Silva: Escopo Projeto Valor Terr. 20.000R$ + Drenagrem R$15.000.(Contrato)
Note on J1168: Aditivo de contrato a ser assinado enviado e pago 10/04/24.
Note on J1175: Aditivo de contrato enviado pelo Augusto em 01/05/2024.Aguardando assinatura do contrato.
Note on J1179: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on I1193: Valor Negociação com a MBA
Note on J1193: Impostos das notas conforme Distrato MBA Que devem ser abatidos no distrato
Note on N1193: Distrato MBA. Obras foram Transferidas MBA para Engeluz: Valor a Abater: Diamantina 1:+78.467,77 Diamantina 2:-492.542,21 Paraguaçu1:-9.395,61 Muzambinho:-397.929,362 Total:-821.399,426 - Total a Receber Comerc Contratos aonde iremos descontar : Arcos 7 : Passos 4 :
Note on J1194: Ajuste de WP+ ajuste de piso de faturamento direto
Note on I1204: Exec. + Terr. + Dren
Note on J1204: Aditivo de contrato a ser assinado enviado e pago 10/04/24.
Note on I1212: Aguardando assinatura do contrato. Guilherme - 18/01/2024
Note on J1212: Incluido Ria de executado colheita. Este contrato e com a RIMA
Note on J1214: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on I1216: Valor contrato Engeluz
Note on J1216: Aguardando fechamento contrato com a Engeluz
Note on J1229: Aditivo de contrato concretagem das estagas já prevista em contrato
Note on I1233: Romanei da Silva: Transferido de Pians1
Note on I1234: Romanei da Silva: Transferido de Pains1
Note on J1246: Aditivo de contrato a ser assinado. Pagamento medição de aditivo referente a prestação de serviços de drenagem/terraplenagem. ENVIADO POR AUGUSTO. Orçamento enviado pelo Augusto em 17/05/24 pelo Tems e Salvo na pasta de Drenagem Orci Paracatu 4.
Note on J1249: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J1264: Aditivo de contrato concretagem das estagas já prevista em contrato
Note on I1277: Romanei da Silva: Transferido de Pains 1 e 2
Note on I1278: Romanei da Silva: Transferido de Pains 1 e 2
Note on J1284: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on L1299: Correção IPCA.
Note on I1309: Exec. + Terr. + Dren
Note on J1309: Aditivo de contrato a ser assinado enviado e pago 10/04/24.
Note on K1314: Gabriela Bezerra de Souza: 4° aditivo
Note on J1315: cONTRATO SALVO NA AREA DE CONTRATOS DRENAGEM.. ORCI. APROVAÇÃO PELO CONSELHO EM JULHO DE 2025.
Note on I1317: Romanei da Silva: 3.1. Descrição dos Serviços: Prestação de Serviços de limpeza de faixa, pode e supressão de árvores no trecho da sustação até a UFV Alfenas, nos termos e condições descritos no Anexo I - Proposta Comercial Local da prestação de Serviço: Desde a subestação até a UFV Alfenas
Note on J1317: Incluido Ria de executado colheita.Este contrato e com a RIMA em complemento ao de Supressão da Atenas.
Note on J1319: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on I1329: Prad GOS
Note on M1333: Romanei da Silva: Distratos Contrato 20% Gastos Impostos das notas Descontar: Religador e materiais: Diamantina1 MORI GERACAO II R$ 3.677.500,00 R$ 735.500,00 R$ 0,00 R$ 460.000,00 R$ 197.032,23 R$ 78.467,77 A pagar Comerc Diamantina2 MORI GERACAO II R$ 3.665.456,72 R$ 733.091,34 R$ 131.490,00 R$ 1.220.091,34 R$ 137.032,22 -R$ 492.542,22 A receber Comerc Paraguaçu 1 MORI MINAS IV R$ 3.085.046,91 R$ 617.009,38 R$ 0,00 R$ 626.405,00 R$ 0,00 -R$ 9.395,62 A receber Comerc Muzambinho MORI MINAS IV R$ 2.270.553,19 R$ 454.110,64 R$ 99.960,00 R$ 952.000,00 R$ 0,00 -R$ 397.929,36 Saldo: -R$ 821.399,43 Olhar na pasta distrato na Rede.
Note on J1334: Aditivo a ser assinado concretagem pelo GLD e Augusto . Johnata Ref 04/08/23
Note on J1352: Romanei da Silva: Serviço executado pela JX Ambiental. Temos dois contratos aqui nesta linha. Atenas e JX Ambiental. Realizar acompanhamento e possíveis alinhamentos junto a CEMIG até a emissão do RIA;
Note on L1352: Fornecimento de material e mão de obra especializada, para ADICIONAL DE LIMPEZA DE FAIXA, PODE E SUPRESSÃO DE 970 EUCALIPTOS EM UMA AREA TOTAL DE 5.000 METROS DENTRO DO TRECHO DA USINA A SUBSTAÇÃO DE ARCOS - Aditivo contrato da Atenas
Note on J1354: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J1389: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J1407: Romanei da Silva: Apresentação de proposta técnica de aditivo referente à concretagem das estacas da obra da UFV Bambuí 1.2. Passado para escopo Comerc 38719,04
Note on J1424: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on L1438: Adicionado aditivo Preventivo MBA Obras MT Campo Belo 1( R$ 1.235.706,81.). Esta em negociação este valor.
Note on J1439: Ajuste de WP
Note on L1439: Ajuste de piso de faturamento direto
Note on N1439: Atrasos de Obra
Note on J1449: Aditivo de contrato a ser assinado enviado e pago 10/04/24.
Note on K1454: Gabriela Bezerra de Souza: 4° aditivo
Note on J1457: Incluido Ria de executado colheita.
Note on J1459: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on L1473: 154.000,00 Aditivo Linha viva Campo Belo 2. Enviado Marcio em qua 24/04/2024 10:46 e solicitado aditivo ao Juridico.
Note on J1474: Romanei da Silva: Ajuste de Wp+Ajuste de piso de faturamento direto
Note on L1474: Correção do IPCA previsto contrato.
Note on M1474: Romanei da Silva: Atraso de Obra a ser assinado aditivo conforme Rafael em 23/01/2024.Atrasos de obra
Note on N1474: Romanei da Silva: Atraso de Obra a ser assinado aditivo conforme Rafael em 23/01/2024.Serviços fora de escopo (remobilização)
Note on J1484: Aditivo de contrato a ser assinado enviado e pago 10/04/24.
Note on K1489: Gabriela Bezerra de Souza: 4° aditivo
Note on J1492: Descrição dos Serviços: Elaboração de documentação ambiental para solicitação de DAIA único e dossiê ambiental CEMIG – D nos termos e especificações previstos no Anexo 1 – Proposta Comercial e Técnica. Local da prestação de Serviço: UFV Campo Belo 2 Prazo de Conclusão dos Serviços: Mobilização em até 5 dias após aprovação da proposta. Entrega prevista dossiê Ambiental Cemig-D, em até 20 dias.
Note on J1494: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J1529: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J1564: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J1579: Ajuste de Wp.(R$52.647,00)+Ajuste de piso de faturamento direto (R$50.355,00). = 103.002,00R$
Note on L1579: Aditivo de concretagem das estacas.
Note on M1579: Correção IPCA conforme contrato.(45889,71R$)+serviços fora do escopo e remobilização(53102,86R$)=98993 R$
Note on N1579: Atrasos de Mão de Obra
Note on K1594: Gabriela Bezerra de Souza: 4° aditivo
Note on J1595: cONTRATO SALVO NA AREA DE CONTRATOS DRENAGEM.. ORCI. APROVAÇÃO PELO CONSELHO EM JULHO DE 2025.
Note on L1596: Enviado Comentário de aditivo pelo Rafael em qui 06/06/2024 16:38
Note on J1597: Aplicação de semeadura pelo medodo hidrossemeadura Cntrato Rima em
Note on J1599: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on I1609: Prad GOS
Note on J1634: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J1652: Romanei da Silva: Transferido para escopo Comerc 3780
Note on L1652: Romanei da Silva: Pago a Inovar Energ Re-escavação das sapatas de acordo com as exigências de novos dimensionais apresentadas pelo fabricante STI, bem como custo de volume de concreto adicional ao previsto em orçamento, face aos novos dimensionais das sapatas. 40479,95 - Transferido para escopo Comerc
Note on J1669: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J1684: Aditivo a ser assinado Augusto 17/08/2023.
Note on L1684: Romanei da Silva: Recomposição de custo, referente a mão de obra necessária para a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL
Note on M1684: Romanei da Silva: Aditivo de concretagem
Note on J1700: Aditivo de Contrato a ser assinado
Note on J1704: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on I1714: Prad GOS
Note on J1718: Aditivo a ser assinado contrato ADITIVO LINHA VIVA
Note on L1718: Valor refere ao serviço de linha viva e não esta aditivado no Contrato.
Note on M1718: Romanei da Silva: Alterado para abater o contratos de At conforme email Marcio Milena e Melina dia 26/06/2024.RES: Acerto contratos AT/MT. Email na pasta de obras MT e At.
Note on N1718: Romanei da Silva: Distratos Contrato 20% Gastos Impostos das notas Descontar: Religador e materiais: Diamantina1 MORI GERACAO II R$ 3.677.500,00 R$ 735.500,00 R$ 0,00 R$ 460.000,00 R$ 197.032,23 R$ 78.467,77 A pagar Comerc Diamantina2 MORI GERACAO II R$ 3.665.456,72 R$ 733.091,34 R$ 131.490,00 R$ 1.220.091,34 R$ 137.032,22 -R$ 492.542,22 A receber Comerc Paraguaçu 1 MORI MINAS IV R$ 3.085.046,91 R$ 617.009,38 R$ 0,00 R$ 626.405,00 R$ 0,00 -R$ 9.395,62 A receber Comerc Muzambinho MORI MINAS IV R$ 2.270.553,19 R$ 454.110,64 R$ 99.960,00 R$ 952.000,00 R$ 0,00 -R$ 397.929,36 Saldo: -R$ 821.399,43 Olhar na pasta distrato na Rede.
Note on J1719: Pagamento de medição referente aditivo de concreto. ENVIADO POR AUGUSTO
Note on J1728: Aditivo de contrato a ser assinado enviado e pago 10/04/24.
Note on J1737: Romanei da Silva: Daia - Elaboração de dossie unico Cemig D
Note on J1739: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J1753: Romanei da Silva: Distratos Contrato 20% Gastos Impostos das notas Descontar: Religador e materiais: Diamantina1 MORI GERACAO II R$ 3.677.500,00 R$ 735.500,00 R$ 0,00 R$ 460.000,00 R$ 197.032,23 R$ 78.467,77 A pagar Comerc Diamantina2 MORI GERACAO II R$ 3.665.456,72 R$ 733.091,34 R$ 131.490,00 R$ 1.220.091,34 R$ 137.032,22 -R$ 492.542,22 A receber Comerc Paraguaçu 1 MORI MINAS IV R$ 3.085.046,91 R$ 617.009,38 R$ 0,00 R$ 626.405,00 R$ 0,00 -R$ 9.395,62 A receber Comerc Muzambinho MORI MINAS IV R$ 2.270.553,19 R$ 454.110,64 R$ 99.960,00 R$ 952.000,00 R$ 0,00 -R$ 397.929,36 Saldo: -R$ 821.399,43 Olhar na pasta distrato na Rede.
Note on J1754: Ajuste de Wp
Note on L1754: Romanei da Silva: Concretagens de estacas das demais usinas
Note on J1764: Aditivo de contrato a ser assinado enviado e pago 10/04/24.
Note on J1772: Incluido Ria de supressão de executado colheita.Este contrato e com a RIMA em complemento ao de Supressão da Atenas.
Note on J1774: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on I1776: CONTRATO ENGELUZ
Note on J1776: R$ 258.144,00 Aditivo enviado para assinatura em 01/03/24. Aditivo de contrato Engeluz
Note on M1788: Descontado o saldo no contrato de Passos 4 na negociação acerto de contas das Usinas
Note on J1789: Ajuste de WP+ ajuste de piso de faturamento direto
Note on L1789: Concretagem das estacas das demais usinas
Note on I1799: Exec. + Terr. + Dren
Note on J1799: Aditivo de contrato a ser assinado enviado e pago 10/04/24.
Note on K1804: Gabriela Bezerra de Souza: 4° aditivo
Note on J1807: TEMOS DOIS CONTRATOS.. DAIA+ SUPRESÃO.
Note on J1809: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on I1819: Prad GOS
Note on J1844: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on I1849: Pacote e aditivo de sobressalentes.
Note on J1875: Cobrar contrato de Drenagem aditivo
Note on J1879: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on I1884: Pacote e aditivo de sobressalentes.
Note on L1893: Romanei da Silva: Distratos Contrato 20% Gastos Impostos das notas Descontar: Religador e materiais: Diamantina1 MORI GERACAO II R$ 3.677.500,00 R$ 735.500,00 R$ 0,00 R$ 460.000,00 R$ 197.032,23 R$ 78.467,77 A pagar Comerc Diamantina2 MORI GERACAO II R$ 3.665.456,72 R$ 733.091,34 R$ 131.490,00 R$ 1.220.091,34 R$ 137.032,22 -R$ 492.542,22 A receber Comerc Paraguaçu 1 MORI MINAS IV R$ 3.085.046,91 R$ 617.009,38 R$ 0,00 R$ 626.405,00 R$ 0,00 -R$ 9.395,62 A receber Comerc Muzambinho MORI MINAS IV R$ 2.270.553,19 R$ 454.110,64 R$ 99.960,00 R$ 952.000,00 R$ 0,00 -R$ 397.929,36 Saldo: -R$ 821.399,43 Olhar na pasta distrato na Rede.
Note on J1894: Romanei da Silva: Aditivo concretagem das hastes
Note on I1903: Romanei da Silva: Escopo Projeto Valor Terr. 20.000R$ + Drenagrem R$15.000.(Contrato)
Note on J1903: Aditivo de contrato a ser assinado enviado e pago 10/04/24.
Note on J1912: Romanei da Silva: Serviço – Licenciamento Ambiental/ Comunicação de colheita/Eucaliptos – datada em 03 de fevereiro de 2023.
Note on J1914: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J1949: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J1964: Romanei da Silva: Concretagem varginha 1
Note on L1964: Romanei da Silva: Ajuste wp
Note on M1964: Romanei da Silva: Atrasos de Obra
Note on N1964: Romanei da Silva: IPCA previsto em Contrato.
Note on K1979: Gabriela Bezerra de Souza: 4° aditivo
Note on J1984: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on L1998: Romanei da Silva: Não tinhamos este aditivo conforme verificado Romanei/Dener/Gui em 18/02/25.
Note on J1999: Romanei da Silva: Concretagem das estacas de Varginha 2
Note on L1999: Romanei da Silva: Ajuste de Wp
Note on M1999: Romanei da Silva: Atrasos de obra
Note on N1999: Romanei da Silva: Correção IPCA prevista em contrato
Note on J2019: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on J2034: Romanei da Silva: Concretagem
Note on L2034: Ajuste de Wp
Note on M2034: Atrasos de Obra.
Note on N2034: Pagamento de medição, referente a correção IPCA + elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA
Note on J2049: Contrato enviado em 25/09/24
Note on F2050: Drenagem esta dentro Pacote da EPC, deve ser classificado como Serviços de Construção.
Note on J2054: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on M2068: Romanei da Silva: Alterado para abater o contratos de At conforme email Marcio Milena e Melina dia 26/06/2024.RES: Acerto contratos AT/MT. Email na pasta de obras MT e At.
Note on N2068: Saldo a Mais pago na ultima nota da MBA enviada por causa de erro nas notas de simples remessa.. Equivoco MBA.. Email Outubro de 2024 férias Romanei
Note on J2069: Ajuste de Wp
Note on L2069: Concretagem das estacas
Note on J2079: Aditivo de contrato a ser assinado enviado e pago 10/04/24.
Note on L2086: Aditivo a ser assinado Contrato enviado Rafael em qui 06/06/2024 16:38.
Note on J2089: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on I2093: Conforme Contrato Valor sem impostos - Colocado na abra lateral - 16,33%
Note on J2093: Colocado na abra lateral - 16,33%
Note on I2099: Prad GOS
Note on I2103: Romanei da Silva: Alterado para abater o contratos de At conforme email Marcio Milena e Melina dia 26/06/2024.RES: Acerto contratos AT/MT. Email na pasta de obras MT e At.
Note on J2104: Romanei da Silva: Ajuste de Wp 52.647,00
Note on L2104: Romanei da Silva: Concretagens de estacas das demais usinas
Note on I2114: Exec. + Terr. + Dren
Note on J2114: Aditivo de contrato a ser assinado enviado e pago 10/04/24.
Note on J2121: Conforme Informado pelo Rafael pelo Teams em 07/11/23 as 16:00 teremos um aditivo de contrato.
Note on I2122: Aguardando assinatura do contrato. Guilherme - 18/01/2024
Note on J2122: Romanei da Silva: ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL PARA SOLICITAÇÃO DE DAIA ÚNICO E DOSSIÊ AMBIENTAL CEMIG-D.
Note on J2124: 1)-Alterado para revisão escopo em 29/08/24 2)-Alterado para revisão escopo em 09/09/25
Note on I2128: Conforme Contrato Valor sem impostos - Colocado na abra lateral - 16,33%
Note on J2128: Colocado na abra lateral - 16,33%

## Desenvolvimento diário
# | FILIAL | Número do pedido | Tipo | Descrição | Descrição adicional | Valor | Vencimento | REF ENG | Outros |  |  |  | Fornecedor | Natureza Nova | Unidade da Usina | FD
1970 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Fat. Direto (MBA-AT) | Projetos AT - PROEL (Diamantina 1) | * | 56000 | 2021-08-17 | [CCC02328-03] |  |  | Diamantina 1_Obras AT_FT | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Diamantina 1 | Sim
2050 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 50% iniciais - (Diamantina 1) | * | 10496.25 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
2068 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 50% iniciais - (Diamantina 1) | * | 11551.75 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
2236 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise (Diamantina 1) | * | 528.5 | 2021-09-27 | [CCC02534-01] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
2237 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha (Diamantina 1) | * | 23.34 | 2021-09-27 | [CCC02534-02] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
2238 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira (Diamantina 1) | * | 285.15 | 2021-09-27 | [CCC02534-03] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
2106 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 40% intermediários - (Diamantina 1) | * | 8397 | 2021-09-16 | [CCC02488-02] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
2305 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Projetos AT - PROEL (Diamantina 1) |  | 26000 | 2021-10-12 | [CCC02545] |  |  | Diamantina 1_Obras AT_FT | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Diamantina 1 | Sim
2351 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Medição (MBA-AT) | CONT. PROJETOS - Medição final de serviços (Diamantina 1) |  | 41000 | 2021-10-20 | [CCC02581] |  |  | Diamantina 1 _Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Diamantina 1 | Não
2353 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 10% finais (Diamantina 1) | * | 2099.25 | 2021-10-25 | [CCC02575] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
2501 | A-SOLATIO | 0001 | Medição (REMO-MT) | Medição 0 - Adiantamento (VARGINHA 5 ) | Pagamento orindo da Solatio para Usinas Solares | 940.94 | 2022-04-05 | [CCC03152] | [URGENTE] Controle de pagamentos AT e MT ter 05/04/2022 13:25 |  |  |  | REMO | Conexão MT - Obras | Varginha 5 | Não
2502 | A-SOLATIO | 0002 | Medição (REMO-MT) | Medição 0 - Adiantamento (CAMPO BELO 4) | Pagamento orindo da Solatio para Usinas Solares | 104660.83 | 2022-04-05 | [CCC03152] | [URGENTE] Controle de pagamentos AT e MT ter 05/04/2022 13:25 |  |  |  | REMO | Conexão MT - Obras | Campo Belo 4 | Não
2503 | A-SOLATIO | 0003 | Medição (REMO-MT) | Medição 0 - Adiantamento (BAMBUI 1.1) | Pagamento orindo da Solatio para Usinas Solares | 568805.17 | 2022-04-05 | [CCC03152] | [URGENTE] Controle de pagamentos AT e MT ter 05/04/2022 13:25 |  |  |  | REMO | Conexão MT - Obras | Bambuí 1.1 | Não
2370 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000048 | Medição (MBA-AT) | Medição 0 - Adiantamento (Diamantina 1) |  | 67400 | 2021-12-01 | [CCC02610-01] |  |  | Diamantina 1 _Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Diamantina 1 | Não
2453 | 0101-MORI HOLDING SA | 001205 | Outros - Serviços para Projetos | Consultoria em servidão (Diamantina 1) GEOVANY | Pagamento de consultoria em obtenção de documentos de servidão em suporte à implantação de UFV e sua rede MT. | 10000 | 2021-11-17 | [CCC02649] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
2479 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000066 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Diamantina 1) Analise terraplanagem | Pagamento de serviço contratado, desenvolvendo análise e projeto de terraplanagem na UFV apontada (Diamantina 1) | 6600 | 2021-12-10 | [CCC02569-02] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
2646 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 40% intermediários - (Diamantina 1) | Segunda parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 9241.4 | 2021-12-16 | [CCC02743-06] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
2841 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise - Rede (Diamantina 1) |  | 620.14 | 2022-02-12 | [CCC02693-01] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
2842 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha - Rede - Complementar (Diamantina 1) |  | 57.05 | 2022-02-12 | [CCC02693-02] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
2843 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira - Rede - Complementar (Diamantina 1) |  | 31.39 | 2022-02-12 | [CCC02693-03] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
2852 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000133 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenadas de terreno - Soluç. Agrimensura (Diamantina 1) | Serviço contatado para revisar coordenadas de projetos em desenvolvimento, com revalidação e certificação de dados e documentação. | 4235.3 | * | [CCC02851-01] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
2920 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise APP - Rede (Diamantina 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na Rede de distribuição para a UFV. | 596.29 | 2022-01-21 | [CCC02873] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
2960 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000001 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Diamantina 1) | Modelos 13,8kv - Pot:375kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  |  | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Diamantina 1 | Não
3089 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 10% finais - (Diamantina 1) |  | 2310.35 | 2022-02-16 | [CCC02919-03] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
3031 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000189 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - Rede - 01de03 (Diamantina 1) | Pagamento inicial do serviço de consultoria ambiental para p PTRF em suporte à implantação da rede da UFV. | 8875 | 2022-02-10 | [CCC02901] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
3087 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000187 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - Rede - 02de03 (Diamantina 1) | Pagamento intermediário do serviço de consultoria ambiental para p PTRF em suporte à implantação da rede da UFV. | 7100 | 2022-02-16 | [CCC02919-01] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
3088 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000188 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - Rede - 03de03 (Diamantina 1) | Pagamento final do serviço de consultoria ambiental para o PTRF em suporte à implantação da rede da UFV. | 1775 | 2022-02-16 | [CCC02919-02] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
3118 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000205 | Fat. Direto (MBA-MT) | Desenvolvimento de Projeto MT (Diamantina 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 18172.23 | 2022-02-16 | [CCC02962-01] | Cobrado no Distrato MBA |  | Diamantina 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Diamantina 1 | Sim
3114 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000201 | Medição (MBA-MT) | Medição 0 - Adiantamento contratual (Diamantina 1) | Medição inicial, suportando adiantamento contratual para obras no contrato MT EXTERNOS à UFV. | 460000 | 2022-02-18 | [CCC02925-01] | Cobrado no Distrato MBA |  | Diamantina 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Diamantina 1 | Não
4636 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000305 | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Diamantina 1) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. | 101100 | 2022-04-25 | [CCC03178-05] |  |  | Diamantina 1 _Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Diamantina 1 | Não
4734 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000293 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Diamantina 1) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-47] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
4734 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000357 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Diamantina 1) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.1 | 2022-05-20 | [CCC03265-47] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
4946 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000362 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC (Diamantina 1) - 40% iniciais - Campanha 6 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 2465.06 | 2022-05-25 | [CCC03281-09] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
5107 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000376 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC (Diamantina 1) - 60% finais - Campanha 6 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 3697.58 | 2022-06-20 | [CCC03295-04] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
6150 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000405 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Diamantina 1) NF 1706 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03287-01] |  |  | Diamantina 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Diamantina 1 | Não
6166 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000412 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Diamantina 1) NF 1722 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03287-17] |  |  | Diamantina 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Diamantina 1 | Não
6281 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Rep. Florestal - Complementar (Diamantina 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 276.87 | 2022-06-27 | [CCC02957] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
5268 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000437 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 01 - P01_05 (Diamantina 1) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 3500 | 2022-07-11 | [CCC03314-01] |  |  | Diamantina 1 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Diamantina 1 | Não
5273 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000441 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 02 - P01_03 (Diamantina 1) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 5878.3 | 2022-07-11 | [CCC03314-06] |  |  | Diamantina 1 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Diamantina 1 | Não
6033 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Extrator de lenha - UFV (Diamantina 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 166.96 | 2022-07-20 | [CCC03363-01] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
6034 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000008 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Extrator de Madeira - UFV (Diamantina 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 166.96 | 2022-07-20 | [CCC03363-02] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
6081 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000483 | Medição (EPC) | CANCELAR - Construção e Montagem IMPLANTAR - Adiantamento contratual (Diamantina 1) | Pagamento de adiantamento contratual de 15% do total de contrato EPC de construção da UFV | 0 | * | [CCC03380-01] |  |  | Diamantina 1 _EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Não
6081 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000485 | Medição (EPC) | Construção e Montagem IMPLANTAR - Adiantamento contratual (Diamantina 1) | Pagamento de adiantamento contratual de 15% do total de contrato EPC de construção da UFV | 0 | 2022-07-27 | [CCC03380-01] | DUPLO PEDIDO 000557 A201 |  | Diamantina 1 _EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | * | Não Controlado | Diamantina 1 | Não
6001 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000461 | Fat. Direto (MBA-MT) | Religadores (Diamantina 1) NF372 | Serviço necessário à disponibilização do software adquirido para gestão de documentação técnica da Engenharia. | 118860 | 2022-07-20 | [CCC03327-01] | Cobrado no Contrato da Engeluz |  | Diamantina 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 1 | Sim
6125 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000550 | Fat. Direto (MBA-MT) | Transformador Monofásico - Adiantamento (Diamantina 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 3230.51 | 2022-08-22 | [CCC03396-01] | Cobrado na Engeluz |  | Diamantina 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 1 | Sim
6404 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000581 | Outros - Compras para a UFV | Estação solarimétrica – Hukseflux Diamantina 1 * NF 7022 PC 003177 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03542] |  |  | Diamantina 1 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Diamantina 1 | Não
6550 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000049 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( DIAMANTINA 1 ) N 1900017760527 LENHA PAGA EM PC 000007 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 166.96 | 2022-09-12 | [CCC03629] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
6551 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000050 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( DIAMANTINA 1 ) N 1900017760608 MADEIRA | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 166.96 | 2022-09-12 | [CCC03629] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
6258 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000557 | Medição (EPC) | SERVIÇO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAL ( DIAMANTINA 1) NF 659 | Pagamento referente a 1° medição mão de obra e equipamentos | 383467.5 | 2022-08-12 | [CCC03380-01] |  |  | Diamantina 1 _EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Não
7478 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000938 | Outros - Serviços à UFV | Atividades para liberação de execução de POT nas UFVs ( DIAMANTINA 1) NF 429 | Pagamento referente a 50 % do serviço de engenharia, necessário a construção da UFVs. | 5334.67 | 2022-11-14 | [CCC04054] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
7478 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000938 | Outros - Serviços à UFV | Atividades para liberação de execução de POT nas UFVs ( DIAMANTINA 1) NF 429 | Pagamento referente a 50 % do serviço de engenharia, necessário a construção da UFVs. | 5334.67 | 2022-11-14 | [CCC04054] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
6836 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000715 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos GLD (DIAMANTINA 1) NF 226 | Pagamento referente a elaboracao de planos diretores, estudos de viabilidade necessário para a construção da UFv . | 17500 | 2022-09-28 | [CCC03840] |  |  | Diamantina 1 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Diamantina 1 | Não
8073 | A210-MORI GERACAO II - UFV DIAMANTINA 1 | 0001145 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIAMANTINA 1 ) NF 960 VB AMBIENTAL | Pagamento referente a Análise documental e elaboração de laudos de cubagem visando à instalação das Usinas Contratantes no estado de Minas Gerais . | 1000 | 2022-12-16 | [CCC04173] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
7592 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001036 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (DIAMANTINA 01 ) NF 906 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2022-11-30 | [CCC04108] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
8340 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000976 | Fat.Direito EPC ( GLD ) | PRESTÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( CAMPO BELO 5 ) NF 297 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 20000 | 2022-12-28 | [CCC04223] |  |  | Diamantina 1 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
2051 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 50% iniciais - (Diamantina 2) | * | 10496.25 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2069 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 50% iniciais - (Diamantina 2) | * | 11551.75 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2148 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000014 | Outros - Serviços à UFV | Execução de testes SPT - 10% iniciais - (Diamantina 2) |  | 1750.59 | 2021-09-16 | [CCC02492-04] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2239 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise (Diamantina 2) | * | 532.44 | 2021-09-27 | [CCC02534-04] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2240 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha (Diamantina 2) | * | 0.05 | 2021-09-27 | [CCC02534-05] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2241 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira (Diamantina 2) | * | 56.56 | 2021-09-27 | [CCC02534-06] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2242 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Rep. Florestal (Diamantina 2) | * | 36.51 | 2021-09-27 | [CCC02534-07] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2107 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 40% intermediários - (Diamantina 2) |  | 8397 | 2021-09-16 | [CCC02488-02] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2284 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000026 | Outros - Serviços à UFV | Execução de testes SPT - Pagamento final (Diamantina 2) |  | 5220 | * | [CCC02540] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2305 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Projetos AT - PROEL (Diamantina 2) |  | 30000 | 2021-10-12 | [CCC02545] | Diamantina 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Diamantina 2_Obras AT_FT | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Diamantina 2 | Sim
2351 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Medição (MBA-AT) | CONT. PROJETOS - Medição final de serviços (Diamantina 2) |  | 15000 | 2021-10-20 | [CCC02581] | Diamantina 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Diamantina 2_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Diamantina 2 | Não
2346 | 0101-MORI HOLDING SA | 001153 | Outros - Serviços para Projetos | Consultoria em servidão (Diamantina 2) GEOVANY |  | 10000 | 2021-10-20 | [CCC02579] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2362 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 10% finais (Diamantina 2) |  | 2099.25 | 2021-10-29 | [CCC02593] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2371 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000049 | Medição (MBA-AT) | Medição 0 - Adiantamento (Diamantina 2) |  | 83000 | 2021-12-01 | [CCC02610-02] | Diamantina 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Diamantina 2_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Diamantina 2 | Não
2611 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise (Diamantina 2) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 532.44 | 2021-12-08 | [CCC02746-01] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2612 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Lenha (Diamantina 2) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 0.05 | 2021-12-08 | [CCC02746-02] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2647 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 40% intermediários - (Diamantina 2) | Segunda parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 9241.4 | 2021-12-16 | [CCC02743-07] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2844 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise - Rede - (Diamantina 2) |  | 605.83 | 2022-02-12 | [CCC02693-04] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2845 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha - Rede - Complementar (Diamantina 2) |  | 36.24 | 2022-02-12 | [CCC02693-05] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2846 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira - Rede - Complementar (Diamantina 2) |  | 59.39 | 2022-02-12 | [CCC02693-06] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2870 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise - UFV - (Diamantina 2) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 106.78 | 2022-01-19 | [CCC02856-01] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2871 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha - UFV - Complementar (Diamantina 2) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 0.06 | 2022-01-19 | [CCC02856-02] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2872 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira - UFV - Complementar (Diamantina 2) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 11.85 | 2022-01-19 | [CCC02856-03] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2886 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise - (Diamantina 2) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 639.22 | 2022-01-19 | [CCC02857] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2853 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000134 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenadas de terreno - Soluç. Agrimensura (Diamantina 2) | Serviço contatado para revisar coordenadas de projetos em desenvolvimento, com revalidação e certificação de dados e documentação. | 4235.3 | * | [CCC02851-02] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2961 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000002 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Diamantina 2) | Modelos 13,8kv - Pot:375kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Diamantina 2 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Diamantina 2 | Não
3090 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 10% finais - (Diamantina 2) |  | 2310.35 | 2022-02-16 | [CCC02919-04] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
3119 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000206 | Fat. Direto (MBA-MT) | Desenvolvimento de Projeto MT (Diamantina 2) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 18172.22 | 2022-02-16 | [CCC02962-02] | Diamantina 2 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000019 Descontado Contrato MBA |  | Diamantina 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Diamantina 2 | Sim
4179 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000239 | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (Diamantina 2) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 487000 | 2022-03-28 | [CCC03090-01] | Diamantina 2 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000019 (Valor a ser Restituido) |  | Diamantina 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Diamantina 2 | Não
4637 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000304 | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Diamantina 2) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. | 124500 | 2022-04-25 | [CCC03178-06] | Diamantina 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Diamantina 2_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Diamantina 2 | Não
4735 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000294 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Diamantina 2) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-48] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
4735 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000358 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Diamantina 2) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.1 | 2022-05-20 | [CCC03265-48] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
2 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000406 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Diamantina 2) NF 1708 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03287-03] |  |  | Diamantina 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Diamantina 2 | Não
1 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000418 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Diamantina 2) NF 1723 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03287-18] |  |  | Diamantina 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Diamantina 2 | Não
5276 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000438 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 01 - P01_05 (Diamantina 2) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 3500 | 2022-07-11 | [CCC03314-09] |  |  | Diamantina 2_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Diamantina 2 | Não
5281 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000442 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 02 - P01_03 (Diamantina 2) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 5878.3 | 2022-07-11 | [CCC03314-14] |  |  | Diamantina 2_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Diamantina 2 | Não
6082 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000486 | Medição (EPC) | Construção e Montagem IMPLANTAR - Adiantamento contratual (Diamantina 2) | Pagamento de adiantamento contratual de 15% do total de contrato EPC de construção da UFV | 383467.5 | 2022-07-27 | [CCC03380-02] | CANCELADO DUPLO A201 000523 LINHA 6259 |  | Diamantina 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | * | Não Controlado | Diamantina 2 | Não
6126 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000551 | Fat. Direto (MBA-MT) | Transformador Monofásico - Adiantamento (Diamantina 2) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 3230.51 | 2022-08-22 | [CCC03396-02] |  |  | Diamantina 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 2 | Sim
6405 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000582 | Outros - Compras para a UFV | Estação solarimétrica – Hukseflux Diamantina 2 NF 7023 PC 003178 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03542] |  |  | Diamantina 2 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Diamantina 2 | Não
6259 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000523 | Medição (EPC) | SERVIÇO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAL ( DIAMANTINA 2) NF 658 | Pagamento referente a 1° medição mão de obra e equipamentos ( Não foi medição, isto se trata-se de adiantamento) | 383467.5 | 2022-08-12 | [CCC03380-02] |  |  | Diamantina 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Não
6800 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000705 | Outros - Serviços à UFV | SERVIÇOS FUNDIÁRIOS PTRF - (Diamantina 2 ) NF 125 | Pagamento referente ao serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 10000 | 2022-09-26 | [CCC03821] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
7479 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000939 | Outros - Serviços à UFV | Atividades para liberação de execução de POT nas UFVs ( DIAMANTINA 2) NF 430 | Pagamento referente a 50 % do serviço de engenharia, necessário a construção da UFVs. | 5334.67 | 2022-11-14 | [CCC04054] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
6837 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000716 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos GLD (DIAMANTINA 2) NF 227 | Pagamento referente a elaboracao de planos diretores, estudos de viabilidade necessário para a construção da UFv . | 17500 | 2022-09-28 | [CCC03840] |  |  | Diamantina 2 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Diamantina 2 | Não
7593 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001037 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (DIAMANTINA 02 ) NF 907 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2022-11-30 | [CCC04108] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
8071 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 001143 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIAMANTINA 2 ) NF 961 VB AMBIENTAL | Pagamento referente a Análise documental e elaboração de laudos de cubagem visando à instalação das Usinas Contratantes no estado de Minas Gerais . | 1000 | 2022-12-16 | [CCC04173] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
9056 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001483 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Extrator - UFV (DIAMANTINA 2) NF 619 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 3587.39 | 2023-03-24 | [CCC04565] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
9338 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000115 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIAMANTINA 2) NF 271 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessáriso a construção das usinas. | 1969.9 | 2023-03-31 | [CCC04628] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
9406 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001515 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIAMANTINA 2 ) NF 2560 | Pagamento de medição referente a Prestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, em contrato MT. | 733091.34 | 2023-03-27 | [CCC04662] |  |  | Diamantina 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Diamantina 2 | Não
9747 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( DIAMANTINA 2) NF 27269 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto, refrente a COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV. | 656357.83 | 2023-04-25 | [CCC04720] |  |  | Diamantina 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 2 | Sim
1807 | 0101-MORI HOLDING SA | 000954 | Outros - Serviços para Projetos | Consultoria em servidão (Frei Inocêncio 1) GEOVANY |  | 10000 | * | [CCC02067-07] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
1971 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Fat. Direto (MBA-AT) | CONT. PROJETOS - Projetos AT - PROEL (Frei Inocêncio 1) | Confirmar Junto com Contratos / Marcio. Proel não inclusa contrato MBA | 43000 | 2021-08-17 | [CCC02328-04] | Frei Inocêncio 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Frei Inocêncio 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Sim
2052 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 50% iniciais - (Frei Inocêncio 1) | * | 43000 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
2065 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 50% iniciais - (Frei Inocêncio 1) | * | 43000 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
2147 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000013 | Outros - Serviços à UFV | Execução de testes SPT - 10% iniciais - (Frei Inocêncio 1) |  | 1750.59 | 2021-09-16 | [CCC02492-03] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
2243 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise (Frei Inocêncio 1) | * | 532.44 | 2021-09-27 | [CCC02534-08] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
2244 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Rep. Florestal (Frei Inocêncio 1) | * | 763.32 | 2021-09-27 | [CCC02534-09] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
2245 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha (Frei Inocêncio 1) | * | 178.11 | 2021-09-27 | [CCC02534-10] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
2108 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 40% intermediários - (Frei Inocêncio 1) |  | 8397 | 2021-09-16 | [CCC02488-02] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
2121 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 40% intermediários - (Frei Inocêncio 1) |  | 9241.4 | 2021-09-16 | [CCC02488-02] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
2311 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | CONT. PROJETOS - Projetos AT - PROEL (Frei Inocêncio 1) | Confirmar Junto com Contratos / Marcio. Proel não inclusa contrato MBA | 43000 | 2021-10-14 | [CCC02552] | Frei Inocêncio 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Frei Inocêncio 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Sim
2351 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Medição (MBA-AT) | CONT. PROJETOS - Medição final de serviços (Frei Inocêncio 1) | Confirmar Junto com Contratos / Marcio. Proel não inclusa contrato MBA | 43000 | 2021-10-20 | [CCC02581] | Frei Inocêncio 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Frei Inocêncio 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Não
2352 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 10% finais (Frei Inocêncio 1) |  | 2099.25 | 2021-10-25 | [CCC02582] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
2364 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000044 | Outros - Serviços à UFV | Execução de testes SPT - finalização (Frei Inocêncio 1) |  | 5220 | 2021-10-25 | [CCC02590-02] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
2380 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000058 | Medição (MBA-AT) | Medição 0 - Adiantamento (Frei Inocêncio 1) |  | 66200 | 2021-11-24 | [CCC02610-11] | Frei Inocêncio 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Frei Inocêncio 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Não
2457 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise corte - Rede (Frei Inocêncio 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na Rede de distribuição para a UFV. | 508.78 | 2021-11-12 | [CCC02661-01] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
2458 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha - Rede (Frei Inocêncio 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na Rede de distribuição para a UFV. | 199.32 | 2021-11-12 | [CCC02661-02] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
2459 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira - Rede (Frei Inocêncio 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na Rede de distribuição para a UFV. | 374.79 | 2021-11-12 | [CCC02661-03] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
2496 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000078 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - Espécies protegidas - Rede - 01de03 (Frei Inocêncio 1) | Primeira parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 8875 | 2021-11-26 | [CCC02670-02] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
2641 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000101 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - Espécies protegidas - Rede - 02de03 (Frei Inocêncio 1) EXCLUIR | Segunda parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 7100 | 2021-12-16 | [CCC02743-01] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
2641 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000111 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - Espécies protegidas - Rede - 02de03 (Frei Inocêncio 1) REEDIÇÃO | Segunda parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 7100 | 2021-12-16 | [CCC02743-01] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
2854 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000135 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenadas de terreno - Soluç. Agrimensura (Frei Inocêncio 1) | Serviço contatado para revisar coordenadas de projetos em desenvolvimento, com revalidação e certificação de dados e documentação. | 4235.3 | * | [CCC02851-03] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
2962 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000003 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Frei Inocêncio 1) | Modelos 13,8kv - Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Frei Inocêncio 1 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Frei Inocêncio 1 | Não
3103 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000192 | Medição (MBA-AT) | Medição 0 - Adiantamento contratual (Frei Inocêncio 1) | Medição inicial, suportando adiantamento contratual para obras no contrato AT. | 99300 | 2022-02-18 | [CCC02924-01] | Frei Inocêncio 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Frei Inocêncio 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Não
* | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | * | Fat. Direto (MBA-MT) | Histórico SOLATIO -Projetos - Linha de Distribuição - Rodonaves Transportadora e Encomendas LTDA (Campo Belo 4) | * | 1258.05 | 2021-09-03 | [CCC03152] | * |  | Tipo: | Natureza Antiga: | REMO | Conexão MT - Obras | Campo Belo 4 | Não
3117 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000204 | Medição (MBA-MT) | Medição 0 - Adiantamento contratual (Frei Inocêncio 1) | Medição inicial, suportando adiantamento contratual para obras no contrato MT EXTERNOS à UFV. | 285000 | 2022-02-18 | [CCC02925-04] | Frei Inocêncio - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000019 |  | Frei Inocêncio 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Não
4072 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000224 | Fat. Direto (MBA-MT) | Desenvolvimento de Projeto MT (Frei Inocêncio 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 48048.45 | 2022-03-21 | [CCC03043] | Frei Inocêncio - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000019 |  | Frei Inocêncio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Sim
4180 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000240 | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (Frei Inocêncio 1) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 150000 | 2022-03-28 | [CCC03090-02] | Frei Inocêncio - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000019 |  | Frei Inocêncio 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Não
4632 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000309 | Medição (MBA-MT) | Medição 02 (Frei Inocêncio 1) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 285000 | 2022-04-25 | [CCC03178-01] | Frei Inocêncio - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000019 |  | Frei Inocêncio 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Não
4733 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000289 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Frei Inocêncio 1) |  | 2635.98 | 2022-04-27 | [CCC03145-46] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
4870 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000331 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Frei Inocêncio 1) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | 2022-05-25 | [CCC03233-11] |  |  | Frei Inocêncio 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Frei Inocêncio 1 | Não
4733 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000356 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Frei Inocêncio 1) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 23723.85 | 2022-05-20 | [CCC03265-46] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
3 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000399 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Frei Inocêncio 1) NF 1711 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 22679.42 | 2022-06-24 | [CCC03287-06] |  |  | Frei Inocêncio 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Frei Inocêncio 1 | Não
13 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000417 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Frei Inocêncio 1) NF 1721 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 38303.97 | 2022-06-24 | [CCC03287-16] |  |  | Frei Inocêncio 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Frei Inocêncio 1 | Não
6278 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000425 | Fat. Direto (MBA-MT) | Postes de concreto (Frei Inocêncio 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 94820 | 2022-07-09 | [CCC02786-06] | Frei Inocêncio - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000019 |  | Frei Inocêncio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Sim
6282 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000427 | Fat. Direto (MBA-MT) | Parafusos, cabos e material de fixação (Frei Inocêncio 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 190320.6 | 2022-06-30 | [CCC02911-01] | Frei Inocêncio - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000019 |  | Frei Inocêncio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Sim
5341 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000446 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - Espécies protegidas - Rede - 03de03 (Frei Inocêncio 1) | Terceira parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 1775 | 2022-07-19 | [CCC03325-01] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
5349 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000002 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 10% finais (Frei Inocêncio 1) | Terceira parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. PROPOSTA 91A/2022 | 2321.35 | 2022-07-19 | [CCC03325-09] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
5353 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000468 | Medição (EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 1 - Adiantamento (Frei Inocêncio 1) | Pagamento de adiantamento contratual de 25% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 2938377.66 | 2022-07-15 | [CCC03330-11] | Adiantamento |  | Frei Inocêncio 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Frei Inocêncio 1 | Não
6026 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000487 | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Frei Inocêncio 1) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. Sem descontos por adiantamento | 165500 | 2022-07-27 | [CCC03355-01] | Frei Inocêncio 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Frei Inocêncio 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Não
6097 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000493 | Medição (MBA-MT) | Medição 03 (Frei Inocêncio 1) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 100000 | 2022-07-27 | [CCC03356-08] | Frei Inocêncio - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000019 |  | Frei Inocêncio 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Não
5369 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000473 | Medição (EPC) | CANCELADO - Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (Frei Inocêncio 1) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 0 | 2022-07-18 | [CCC03352-11] | Cancelado |  | Frei Inocêncio 1 |  |  | Não Controlado | Frei Inocêncio 1 | Não
6173 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000499 | Outros - Serviços para Projetos | ART Inst. elétricas - Distribuidoras CEMIG - Modificações Complexas (Frei Inocêncio 1) | Taxa necessária a análise de projeto em implantação. | 88.78 | 2022-07-27 | [CCC03395-01] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
6132 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000497 | Fat. Direto (MBA-MT) | Compra de cruzetas MBA (Frei Inocêncio 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 3511.2 | 2022-08-11 | [CCC03382-01] | APROVADO |  | Frei Inocêncio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Sim
6318 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000534 | Medição (EPC) | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - Adiantamento contratual de 15% (Frei Inocêncio, Nova Ponte, Paracatu 8 e Varjão 1) VALOR A SER PAGO R$ 74.644,73 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 74644.7265 | 2022-08-15 | [CCC03475] |  |  | Frei Inocêncio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Frei Inocêncio 1 | Não
6666 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000661 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATEIRIAS UFVs ( FREI INOCENCIO) NF 410015 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Adiantamento | 45668.53 | 2022-10-07 | [CCC03729] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Sim
6127 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000552 | Fat. Direto (MBA-MT) | Transformador Monofásico - Adiantamento (Frei Inocêncio 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 6461.02 | 2022-08-22 | [CCC03396-03] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Sim
6094 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000507 | Fat. Direto (MBA-MT) | Terminais e material de conexão (Frei Inocêncio 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 42819.4 | 2022-08-08 | [CCC03389-01] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Sim
8157 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 001160 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FREI INOCENCIO) ADIANTAMENTO | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS ESTACAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 4 . 10 % | 1175351.06 | 2022-12-19 | [CCC04185] | 3 medição |  | Frei Inocêncio 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Frei Inocêncio 1 | Não
6097 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000515 | Fat. Direto (MBA-MT) | Terminais e material de conexão (Frei Inocêncio 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 359786 | 2022-08-08 | [CCC03389-04] | Verificar com Marcio a Mudança desta Nota Conforme email e quinta-feira, 26 de janeiro de 2023 20:21 Matheus |  | Frei Inocêncio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Sim
5369 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 000504 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (Frei Inocêncio 1) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 822745.74 | 2022-08-03 | [CCC03352-11] | 1 medição |  | Frei Inocêncio 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Frei Inocêncio 1 | Não
6585 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000649 | Medição (EPC) | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - 1° MEDIÇAO ( Frei Inocêncio 1) NF 366 VALOR A SER PAGO R$ 74.644,73 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 74644.7265 | 2022-09-09 | [CCC03680] |  |  | Frei Inocêncio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Frei Inocêncio 1 | Não
7356 | A212 - MORI GERÇÃO II - UFB FREI INOCENCIO | 000907 | Medição (Full-EPC) | WEG MEDIÇÃO 4 ENTREGADE MODULOS - EVENTO 3 -UFVs ( FREI INOCENCIO ) | Pagamento de medição contratual, mobilização dos canteiro de obras, Evento 3 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 674586.5 | 2022-11-07 | [CCC04017] | 2 medição |  | Frei Inocêncio 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Frei Inocêncio 1 | Não
7445 | A212 - MORI GERÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 000936 | Medição (Full-EPC) | WEG MEDIÇÃO 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTO 3 (FREI INOCENCIO) NF 3636 INTEGRADOR ATC | Pagamento de medição contratual, mobilização de canteiros de obras, Evento 3 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 500764.56 | 2022-11-14 | [CCC04048] |  |  | Frei Inocêncio 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Frei Inocêncio 1 | Não
7062 | A212 - MORI GERÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 000810 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 3 - Entrega dos módulos na obra UFVs( FREI INOCENCIO) | Pagamento de medição contratual, Evento 5 , referente ao contrato FullEPC de construção da UFV. | 1175351.06 | 2022-10-19 | [CCC03931] | 5medição |  | Frei Inocêncio 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Frei Inocêncio 1 | Não
6212 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000548 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG(integrador ATC) - Medição 2 - Entrega de POs (Frei Inocêncio 1) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 2o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 352605.32 | 2022-08-15 | [CCC03352-11] |  |  | Frei Inocêncio 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Frei Inocêncio 1 | Não
6286 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000561 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração da potência dos transformadores . (UFV Frei Inocêncio) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03450] |  |  | Frei Inocêncio 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Frei Inocêncio 1 | Não
7599 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000981 | Medição (MBA-MT) | MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FREI INOCENCIO ) NF 2429 | Pagamento de serviço de Extensão de rede de distribuição rural para atender à UFV. | 350000 | 2022-11-25 | [CCC04087} | Verificar com Marcio a Mudança desta Nota Conforme email e seg 30/01/2023 18:42 20:21 Matheus |  | Frei Inocêncio 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Não
7594 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001038 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( FREI INOCÊNCIO 01) NF 908 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2022-11-30 | [CCC04108] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
7570 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000975 | Medição (EPC) | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - MEDIÇÃO FINAL AVANÇO 10% ( FREI INOCENCIO) NF 416 | Pagamento referente a AVANÇO 10% finais dos serviços, necessário à construção da UFV. EVENTO 4 | 49763.15 | 2022-11-25 | [CCC04081] |  |  | Frei Inocêncio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Frei Inocêncio 1 | Não
7718 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001094 | Fat. Direto (MBA-MT) | Religadores ( FRE INOCÊNCIO) TAVRIDA NF 711 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 118860 | 2022-12-13 | [CCC04134] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Sim
7414 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFB FREI INOCENCIO | 000923 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL OUT /2022 UFVs ( Frei Inocêncio 1 ) AFAPLAN NF 7359 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. | 34400 | 2022-11-14 | [CCC04039] |  |  | Frei Inocêncio 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Frei Inocêncio 1 | Não
7765 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 001104 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL NOV /2022 UFVs ( Frei Inocêncio 1 ) AFAPLAN NF 7523 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. | 24571.06 | 2022-12-14 | [CCC04151] |  |  | Frei Inocêncio 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Frei Inocêncio 1 | Não
7594 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001038 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( FREI INOCÊNCIO 01) NF 908 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2022-11-30 | [CCC04108] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
8077 | A212-MORI GERACAO II - FRE INOCENCIO | 0001149 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FREI INOCENCIO ) NF962 VB AMBIENTAL | Pagamento referente a Análise documental e elaboração de laudos de cubagem visando à instalação das Usinas Contratantes no estado de Minas Gerais . | 1000 | 2022-12-16 | [CCC04173] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
8650 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 001315 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Frei Inocêncio 1 ) AFAPLAN NF 7879 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. DEZ/2022 | 43000 | 2023-01-23 | [CCC04335] |  |  | Frei Inocêncio 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Frei Inocêncio 1 | Não
8483 | A212 - MORI GERÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 001272 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FRE INOCENCIO ) ADIANTAMENTO EVENTO 6 | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS MESAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 6 | 1175351.06 | 2023-01-09 | [CCC04265] | 6medição |  | Frei Inocêncio 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Frei Inocêncio 1 | Não
7098 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000817 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATEIRIAS UFVs ( FREI INOCENCIO) NF 416970 LOJA ELETRICA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Adiantamento | 5065.83 | 2022-11-11 | [CCC03946] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Sim
8665 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001392 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FRE INOCÊNCIO) NF 8 CONCERT NÃO DESCONTAR EM CONTRATO | Pagamento em faturamento direto referente ao acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, em contrato AT. (não descontar em contrato, fora do escopo contratual ) | 0 | 2023-02-10 | [CCC04412] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Sim
8666 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001393 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FRE INOCÊNCIO) NF 9 CONCERT NÃO DESCONTAR EM CONTRATO | Pagamento em faturamento direto referente ao acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, em contrato AT. (não descontar em contrato, fora do escopo contratual ) | 0 | 2023-02-10 | [CCC04412] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Sim
8943 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 001439 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FREI INOCÊNCIO) NF3656 INTEGRADOR ATC EVENTO 7 | Pagamento de medição referente a Conclusão conexões CC e CA , em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 7 | 426684.9 | 2023-03-01 | [CCC04527] | [CCC04527] |  | Frei Inocêncio 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Frei Inocêncio 1 | Não
8832 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 001412 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Frei Inocêncio 1 ) AFAPLAN NF 8034 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JAN/2023 | 31942.98 | 2023-01-22 | [CCC04489] |  |  | Frei Inocêncio 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Frei Inocêncio 1 | Não
8977 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 001451 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FREI INOCÊNCIO) NF 941 NORTE CONEXÃO | Pagamento em faturamento direto, referente a supervisão da usina, necessário para construção da usina. | 5821.02 | 2023-03-03 | [CCC04542] |  |  | Frei Inocêncio 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Frei Inocêncio 1 | Não
8976 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001450 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (FREI INOCÊNCIO) NF 1989 ATI | Pagamento referente ao forncecimento de material para SGD, em contrato celebrato entre Mori 2 e ATI. | 2892.13 | 2023-03-03 | [CCC04541] |  |  | Frei Inocêncio 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Frei Inocêncio 1 | Não
9058 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001484 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (FREI INOCENCIO) NF 1989 ATI AUTOMAÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessários a construção da USINA. | 2892.13 | 2023-03-15 | [CCC04567] | O pedido foi cancelado e repassado para o 001450 |  | Frei Inocêncio 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Não Controlado | Frei Inocêncio 1 | Não
8999 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 001464 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Frei Inocêncio 1 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. FEV/2023 | 9828.94 | * | [CCC04552] |  |  | Frei Inocêncio 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Frei Inocêncio 1 | Não
9102 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 001490 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FREI INOCENCIO) ADIANTAMENTO EVENTO 7 | Pagamento medição, refrente a Conclusão das conexões CC e CA , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 7 | 748666.12 | 2023-03-17 | [CCC04592] |  |  | Frei Inocêncio 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Frei Inocêncio 1 | Não
9732 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001578 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FREI INOCÊNCIO ) NF 2573 | Pagamento medição final, refernete ao serviço de extensão de rede de distribuição rural, necessário à construção da UFV. | 461424.97 | 2023-04-25 | [CCC04716] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Frei Inocêncio 1 | Não
9700 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 001571 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Frei Inocêncio 1 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAR/2023 | 8000.3 | * | [CCC04708] |  |  | Frei Inocêncio 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Frei Inocêncio 1 | Não
9950 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 001615 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FREI INOCENCIO) NF 609 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilância desarmada , necessário a construção da usinas. ESCOPO COMERC | 25241.9 | 2023-05-03 | [CCC04833] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC - Segurança | Frei Inocêncio 1 | Não
9840 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001599 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FREI INOCÊNCIO) NF 126 ATI | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de instalação de sistema de supervisão, necessário a construção da usinas. | 26582 | 2023-04-24 | [CCC04787] |  |  | Frei Inocêncio 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Frei Inocêncio 1 | Não
1931 | 0101-MORI HOLDING SA | 000999 | Outros - Serviços para Projetos | Consultoria em servidão (Lagoa Formosa 1) reedição - GEOVANY |  | 10000 | 2021-08-05 | [CCC02385] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
1965 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Fat. Direto (MBA-AT) | CONT. PROJETOS - Projetos AT - PROEL NSs 1132538732, 1133809054, 1134093798, 1138566893, 1138567585 (Lagoa Formosa 1) | * | 41000 | 2021-08-17 | [CCC02328-01] | Lagoa Formosa - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Lagoa Formosa 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Lagoa Formosa 1 | Sim
2064 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 50% iniciais - (LAGOA FORMOSA 1) | * | 10496.25 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
2067 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 50% iniciais - (LAGOA FORMOSA 1) | * | 11551.75 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
2201 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | CONT. PROJETOS - Projetos AT - PROEL NSs 1132538732, 1133809054, 1134093798, 1138566893, 1138567585 (Lagoa Formosa 1) | * | 41000 | 2021-09-29 | [CCC02515] | Lagoa Formosa - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Lagoa Formosa 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Lagoa Formosa 1 | Sim
2120 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 40% intermediários - (LAGOA FORMOSA 1) | * | 8397 | 2021-09-16 | [CCC02488-02] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
2123 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 40% intermediários - (LAGOA FORMOSA 1) | * | 9241.4 | 2021-09-16 | [CCC02488-02] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
2351 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Medição (MBA-AT) | CONT. PROJETOS - Medição final de serviços (Lagoa Formosa 1) | * | 41000 | 2021-10-20 | [CCC02581] | Lagoa Formosa - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Lagoa Formosa 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Lagoa Formosa 1 | Não
| A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha (Lagoa Formosa 1) | * | 246.61 | 2021-10-20 | [CCC02592-01] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
| A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira (Lagoa Formosa 1) | * | 608.13 | 2021-10-20 | [CCC02592-02] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
| A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise (Lagoa Formosa 1) | * | 532.44 | 2021-10-20 | [CCC02592-03] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
2375 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000053 | Medição (MBA-AT) | Medição 0 - Adiantamento (Lagoa Formosa 1) | * | 55400 | 2021-11-24 | [CCC02610-06] | Lagoa Formosa - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Lagoa Formosa 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Lagoa Formosa 1 | Não
2413 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Rede de Lenha (Lagoa Formosa 1) | * | 118.85 | 2021-10-29 | [CCC02628-01] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
2414 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Rede de Madeira (Lagoa Formosa 1) | * | 728.25 | 2021-10-29 | [CCC02628-02] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
2415 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Rede de Analise (Lagoa Formosa 1) | * | 496.94 | 2021-10-29 | [CCC02628-03] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
2435 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Reposição Florestal - Lenha (Lagoa Formosa 1) | * | 1056.9 | 2021-11-05 | [CCC02638-01] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
2436 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Reposição Florestal - Madeira (Lagoa Formosa 1) | * | 390.25 | 2021-11-05 | [CCC02638-02] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
2472 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000068 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 0 - Adiantamento (Lagoa Formosa 1) | * | 32106.38 | 2021-12-01 | [CCC02663-02] | Lagoa Formosa - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000015 |  | Lagoa Formosa 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Lagoa Formosa 1 | Não
2495 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000077 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - Espécies protegidas - Rede - 01de03 (Lagoa Formosa 1) | * | 8875 | 2021-11-26 | [CCC02670-01] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
2532 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 10% finais - (LAGOA FORMOSA 1) | * | 2310.35 | 2021-12-03 | [CCC02682-03] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
2530 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000083 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - Espécies protegidas - Rede - 02de03 (Lagoa Formosa 1) | * | 7100 | 2021-12-03 | [CCC02682-01] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
2531 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000084 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - Espécies protegidas - Rede - 03de03 (Lagoa Formosa 1) | * | 1775 | 2021-12-03 | [CCC02682-02] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
2574 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000097 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Lagoa Formosa 1) Analise terraplanagem | * | 5900 | 2021-12-10 | [CCC02715-03] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
2740 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000110 | Outros - Serviços para Projetos | Consultoria em servidão - Obtenção de PTRF (Lagoa Formosa 1) - GEOVANY | * | 5000 | 2021-12-29 | [CCC02818-04] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
2855 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000136 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenadas de terreno - Soluç. Agrimensura (Lagoa Formosa) | * | 4235.3 | * | [CCC02851-04] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
2963 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000004 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Lagoa Formosa 1) | * | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Lagoa Formosa 1 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Lagoa Formosa 1 | Não
3104 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000193 | Medição (MBA-AT) | Medição 0 - Adiantamento contratual (Lagoa Formosa 1) | * | 83100 | 2022-02-18 | [CCC02924-02] | Lagoa Formosa - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Lagoa Formosa 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Lagoa Formosa 1 | Não
4332 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000268 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise - Complementar (Lagoa Formosa 1) | * | 111.55 | 2022-04-08 | [CCC03149-01] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
4334 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000270 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira - Complementar (Lagoa Formosa 1) | * | 127.41 | 2022-04-08 | [CCC03149-03] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
4335 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000271 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de reposição de Lenha - Complementar (Lagoa Formosa 1) | * | 221.42 | 2022-04-08 | [CCC03149-04] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
4301 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000272 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de reposição de Madeira - Complementar (Lagoa Formosa 1) | * | 81.75 | 2022-04-08 | [CCC03149-05] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
4333 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000269 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha - Complementar (Lagoa Formosa 1) | * | 51.67 | 2022-04-08 | [CCC03149-02] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
4306 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000265 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Lagoa Formosa 1) | * | 7293.34 | 2022-04-13 | [CCC03147-02] |  |  | Lagoa Formosa 1_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Lagoa Formosa 1 | Não
4635 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000306 | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Lagoa Formosa 1) | * | 81875 | 2022-04-25 | [CCC03178-04] | Lagoa Formosa - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Lagoa Formosa 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Lagoa Formosa 1 | Não
4697 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000285 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Lagoa Formosa 1) | * | 2635.98 | 2022-04-27 | [CCC03145-10] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
4785 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000319 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Postes de concreto (Lagoa Formosa 1) | * | 9000 | 2022-05-02 | [CCC03215-01] | Lagoa Formosa - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000015 |  | Lagoa Formosa 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Lagoa Formosa 1 | Sim
4786 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000320 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Postes de madeira (Lagoa Formosa 1) | * | 28000 | 2022-05-02 | [CCC03215-02] | Lagoa Formosa - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000015 |  | Lagoa Formosa 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Lagoa Formosa 1 | Sim
4787 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000322 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Conectores e material de fixação (Lagoa Formosa 1) | * | 397857.39 | 2022-05-02 | [CCC03215-03] | Lagoa Formosa - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000015 |  | Lagoa Formosa 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Lagoa Formosa 1 | Sim
4195 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000323 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - NOVO TEMPO (Lagoa Formosa 1) - Campanha 5 | * | 2764.73 | 2022-05-16 | [CCC03047-01] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
4856 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000330 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Materiais para conexão de cabos (Lagoa Formosa 1) | * | 17478.35 | 2022-05-18 | [CCC03237] | Lagoa Formosa - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000015 |  | Lagoa Formosa 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Lagoa Formosa 1 | Sim
4871 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000332 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Lagoa Formosa 1) | * | 6206.9 | 2022-05-25 | [CCC03233-12] |  |  | Lagoa Formosa 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Lagoa Formosa 1 | Não
4697 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000352 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Lagoa Formosa 1) | * | 23723.85 | 2022-05-20 | [CCC03265-10] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
4306 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000367 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% intermediários - 1a entrega (Lagoa Formosa 1) | * | 7293.34 | 2022-06-13 | [CCC03290-04] |  |  | Lagoa Formosa 1_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Lagoa Formosa 1 | Não
5113 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000378 | Medição (MBA-AT) | Medição 02 (Lagoa Formosa 1) | * | 45300 | 2022-06-20 | [CCC03222-01] | Lagoa Formosa - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Lagoa Formosa 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Lagoa Formosa 1 | Não
5105 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 10% finais - (LAGOA FORMOSA 1) | * | 2099.25 | 2022-06-28 | [CCC03319] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
4 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000396 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Lagoa Formosa 1) | * | 17597.53 | 2022-06-24 | [CCC03287-10] |  |  | Lagoa Formosa 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Lagoa Formosa 1 | Não
5 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000409 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Lagoa Formosa 1) | * | 36600.67 | 2022-06-24 | [CCC03287-23] |  |  | Lagoa Formosa 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Lagoa Formosa 1 | Não
5129 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000394 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 01 (Lagoa Formosa 1) | * | 160000 | 2022-07-04 | [CCC03321] | Lagoa Formosa - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000015 |  | Lagoa Formosa 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Lagoa Formosa 1 | Não
6004 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000479 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 02 (Lagoa Formosa 1) | * | 140000 | 2022-08-01 | [CCC03346] | Lagoa Formosa - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000015 |  | Lagoa Formosa 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Lagoa Formosa 1 | Não
6044 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000480 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% avançados - 2a entrega (Lagoa Formosa 1) | * | 7293.34 | * | [CCC03368-01] |  |  | Lagoa Formosa 1_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Lagoa Formosa 1 | Não
6027 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000488 | Medição (MBA-AT) | Medição 03 (Lagoa Formosa 1) | * | 11325 | 2022-07-27 | [CCC03355-02] | Lagoa Formosa - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Lagoa Formosa 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Lagoa Formosa 1 | Não
6333 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000537 | Medição (EPC) | Construção e Montagem Viaprumo - Medição 1 - Adiantamento (Lagoa Formosa) | * | 175110 | 2022-08-17 | [CCC03484] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Não
6413 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 00583 | Outros - Compras para a UFV | Estação solarimétrica – Hukseflux Lagoa Formosa | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03547] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Lagoa Formosa 1 | Não
6544 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000635 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Religadores (Lagoa Formosa) TAVRIDA NF 330 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 118860 | 2022-09-02 | [CCC03626] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Lagoa Formosa 1 | Sim
7471 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000984 | Fat. Direto (ENGELUZ) - RDA - Rede de Distribuição Aerea | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( LAGOA FORMOSA ) NF 26107 EXPONECIAL RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 52553.28 | 2022-11-23 | [CCC04053] |  |  | Lagoa Formosa 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Lagoa Formosa 1 | Não
6809 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000709 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 50733 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 20457.1 | 2022-09-28 | [CCC03829] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
6913 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000754 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (LAGOA FORMOSA) Analise terraplanagem - 30% FINAIS NF 56 | Pagamento referente ao pagamento final de 30 % do projeto de terraplanagem mais aditivo de escopo (acessos e bases) . | 11200 | 2022-10-10 | [CCC03873] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
6958 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000770 | Medição (LMENG) | MOBILIZAÇÃO - MEDIÇÃO UFVs ( LAGOA FORMOSA , PATOS 1 - 4 -7 -8, PATROCINIO 2-3 )LMENG NF 10593 | Pagamento de medição relativa ao contrato de Engenharia do Proprietário | 45600 | 2022-10-12 | [CCC03888] |  |  | Lagoa Formosa 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
7621 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000987 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 5809 FADRE |  | 8231.11 | 2022-11-28 | [CCC04091] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
7622 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000988 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 4474 FADRE |  | 32924.45 | 2022-11-28 | [CCC04091] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
7443 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001054 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 5 | Pagamento de serviços de TERRAPLANAGEM, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 32650 | 2022-11-30 | [CCC04098] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
7444 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001056 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 89 | Pagamento de serviços de TERRAPLANAGEM, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 90281.41 | 2022-11-30 | [CCC04098] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
7572 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001022 | MEDIÇÃO EPC ( VIAPRUMO) | MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA ) NF 194 | Pagamento de medição referente a SERVIÇOS REFERENTES A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES CIVIS PARA OBRA, necessários a construção das UFVs. | 28017.6 | 2022-11-28 | [CCC04102] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Não
7566 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001029 | Fat. Direto (ENGELUZ) - RDA - Rede de Distribuição Aerea | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( LAGOA FORMOSA ) NF 72939 LTB RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 8680 | 2022-12-09 | [CCC04107] |  |  | Lagoa Formosa 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Lagoa Formosa 1 | Não
755 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001039 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( LAGOA FORMOSA) NF 909 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2022-11-30 | [CCC04108] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
7671 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001083 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( LAGOA FORMOSA) NF 1596 | Pagamento de serviços de VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS , em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 34800 | 2022-12-05 | [CCC04121] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
6961 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000771 | Medição (LMENG) | MOBILIZAÇÃO - MEDIÇÃO UFVs ( LAGOA FORMOSA , PATOS 1 - 4 -7 -8, PATROCINIO 2-3 )LMENG NF 10597 | Pagamento de medição relativa ao contrato de Engenharia do Proprietário | 33448.84 | 2022-10-12 | [CCC03888] |  |  | Lagoa Formosa 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
7325 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000886 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 2351 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 62235.82 | 2022-10-31 | [CCC03988] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | VIAPRUMO | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
7336 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000895 | MEDIÇÃO EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 1 UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 185 | Pagamento referente ao serviço de execução de instalações civis , 1° MEDIÇÃO , serviços necessários a construção da UFV. | 58836.96 | 2022-11-09 | [CCC04009] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Não
7340 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000899 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 1900 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 50890 | 2022-11-04 | [CCC04009] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
7341 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000901 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 14431 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 38671 | 2022-11-04 | [CCC04009] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
7343 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000944 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 2157 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 0 | 2022-11-04 | [CCC04010] | 15040 Este valor deve estar em Patos 1 |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
6578 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000931 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% EMITIDOS - ( LAGOA FORMOSA ) NF 154 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-11-14 | [CCC04045] |  |  | Lagoa Formosa 1_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Lagoa Formosa 1 | Não
6579 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000932 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADO - ( LAGOA FORMOSA ) NF 155 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-11-14 | [CCC04045] |  |  | Lagoa Formosa 1_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Lagoa Formosa 1 | Não
7301 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000872 | Fat. Direto (ENGELUZ) - RDA - Rede de Distribuição Aerea | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( LAGOA FORMOSA 1 ) NF 8166 ZETA POSTES RDA INTERNA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 13130 | 2022-11-04 | [CCC04001] |  |  | Lagoa Formosa 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Lagoa Formosa 1 | Não
8188 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001167 | MEDIÇÃO ( ENGELUZ-MT)RDA - Rede de Distribuição Aerea | MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO RDA INTERNO UFVs ( LAGOA FORMOSA ) NF 321 | Pagamento de medição de serviços DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR INTERNO, necessário a construção da UFV. | 175867.07 | 2023-01-05 | [CCC04200] |  |  | Lagoa Formosa 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Lagoa Formosa 1 | Não
7378 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000914 | Outros - Compras para a UFV | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (LAGOA FORMOSA 1) VINCULO PEDIDO 000583 A201 NF 4783 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | 2022-11-11 | [CCC04028] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Lagoa Formosa 1 | Não
7755 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001102 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS (LAGOA FORMOSA ) NF 86 GERMAQ | Pagamento de serviços de LOCAÇÃO PÁ RETROESCAVADEIRA, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 22500 | 2022-12-12 | [CCC04146] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
8803 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001357 | MEDIÇÃO EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA ) NF 240 | Pagamento de medição , referente INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS,INSTALAÇÃO DE SKIDS, INSTALAÇÃO DACABINE. INSTALAÇÃO DATALOGGER/ESTAÇÃO METEOROLOGICA, REDE DE MÉDIA TENSÃO, em contrato EPC. 4° | 81718 | 2023-01-27 | [CCC04381] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Não
8252 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001198 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA ) NF 1545 SOUZA LIMA SEGURANÇA | Pagamento em Faturamento Direto , referente ao serviços de sessao de mao de obra - vigilancia , em contrato EPC. | 34800 | 2022-12-26 | [CCC04210] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
| A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | * | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS (LAGOA FORMOSA ) NF 85 GERMAQ | Pagamento de serviços de LOCAÇÃO PÁ RETROESCAVADEIRA, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 0 | 2022-12-12 | [CCC04146] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | * | Não Controlado | Lagoa Formosa 1 | Sim
8021 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001120 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA ) NF 5842 | Pagamento de serviço de mão de obra na operação de manipulador de telescópio , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 6040 | 2022-12-14 | [CCC04163] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
8022 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001121 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA ) NF 4502 | Pagamento de serviço de LOCAÇÃO , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 24160 | 2022-12-14 | [CCC04163] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
8143 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001155 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO SERVIÇO UFVs ( LAGOA FORMOSA ) NF 1835 | Pagamento de serviço de LOCAÇÃO DE Manipuladores Telescópico Diesel , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 34800 | 2022-12-19 | [CCC04184] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
8146 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001158 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 2383 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 39682.8 | 2022-12-19 | [CCC04184] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
7326 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000889 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 51296 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 10389.4 | 2022-10-31 | [CCC03988] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
7661 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000813 | Outros - Serviços à UFV | PROJETOS CABINE PRIMÁRIA UFVs (ARCOS 7 ) PROJETTI NF 172 | Pagamento de serviço de Primeira aprovação do projeto de cabine (não existe escopo adicional) , necessários a construção das UFVs . | 6206.9 | 2022-12-09 | [CCC04118] |  |  | Lagoa Formosa 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Arcos 7 | Não
755 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001039 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( LAGOA FORMOSA) NF 909 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2022-11-30 | [CCC04108] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
8338 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001216 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( LAGOA FORMOSA ) NF 500 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO E PORTÕES , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 50985 | 2022-12-28 | [CCC04225] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
8251 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001197 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA ) NF 1544 SOUZA LIMA SEGURANÇA | Pagamento em Faturamento Direto , referente ao serviços de sessao de mao de obra - vigilancia , em contrato EPC. | 17400.01 | 2022-12-26 | [CCC04210] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
9045 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001475 | MEDIÇÃO EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA ) NF 284 aguardar ok Gilson | Pagamento de medição referente AO DE SERVIÇO BM04 MARCO DA MEDIÇÃO: (INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS,INSTALAÇÃO DE SKIDS, INSTALAÇÃO DACABINE. INTALAÇÃO DATALOGGER/ESTAÇÃO METEOROLOGICA, REDE DE MÉDIA TENSÃO )s, em contrato EPC. | 32878.08 | 2023-03-16 | [CCC04561] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Não
8357 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001228 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS (LAGOA FORMOSA ) NF 312 | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADANECESSÁRTIOS A CONSTRUÇÃO DA UFVS. | 11239.02 | 2022-12-28 | [CCC04231] | ESCOPO COMERC |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Lagoa Formosa 1 | Não
8379 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001247 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS (LAGOA FORMOSA ) NF 5 | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, NECESSARIO A CONSTRUÇÃO DA UFVS. | 3000 | 2022-12-28 | [CCC04234] | ESCOPO COMERC- Pago depois abandono da Via Prumo |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | JOAO RICARDO BRANDAO | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
7088 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000831 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | SERVIÇO DE LOCAÇÃO UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 83 | Pagamento de serviço de locação, feito em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 11789 | 2022-10-24 | [CCC03939] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
8720 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001337 | Medição (ENGELUZ-MT) | MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 341 | agamento de medição de serviços DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR , necessário a construção da UFV em contrato MT. | 17753.95 | 2023-02-01 | [CCC04348] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Lagoa Formosa 1 | Não
8600 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001298 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 4536 FADRE | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a locação Manipulador Telescópico , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 24000 | 2023-01-20 | [CCC04312] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
8601 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001299 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 5904 FADRE | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a mão de obra na operação de manipulador telescopio, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 6000 | 2023-01-20 | [CCC04312] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
8605 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001301 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 89 ROGERIO GERALDO GMARQ | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PÁ RETROESCAVADEIRA, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 27460 | 2023-01-18 | [CCC04315] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
8607 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001303 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 371 RONDA PORTEIROS | Pagamento de serviços, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, necessário à construção da UFV em contrato EPC . SERVIÇO EXTRA | 11239.02 | 2023-01-20 | [CCC04316] | ESCOPO COMERC |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Lagoa Formosa 1 | Não
8695 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001321 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA ) NF 78 SOUZA LIMA SEGURANÇA | Prestação de serviços mediante a acesso de mão de obra-vigilância, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 34800 | 2023-01-23 | [CCC04341] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
8798 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001352 | Fat. Direto (ENGELUZ) - RDA - Rede de Distribuição Aerea | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 26357 | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT . RDA INTERNO | 4440.9 | 2023-01-27 | [CCC04377] |  |  | Lagoa Formosa 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Lagoa Formosa 1 | Não
8737 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001401 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA ) NF 90 ROGERIO GERALDO | Pagamento referente a LOCAÇÃO, necessário a construção da usina. | 25800 | 2023-02-13 | [CCC04439] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
8939 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001438 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA ) NF 433 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a vigilância, em contrato EPC. NÃO DESCONTAR CONTRATO VIAPRUMO | 11239.02 | 2023-03-01 | [CCC04524] | ESCOPO COMERC |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Lagoa Formosa 1 | Não
1390 | 0101-MORI HOLDING SA | 000775 | Serviço/Taxas Ambientais | Consultoria em servidão (Lagoa Formosa 1) GEOVANY |  | 10000 | 2021-04-07 | [CCC02067-01] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
8206 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001177 | MEDIÇÃO EPC ( VIAPRUMO) | MEDIÇÃO ADITIVO DE TERRAPLANAGEM UFVs ( LAGOA FORMOSA ) NF 221 | Pagamento de medição de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES CIVIS, necessário a construção da UFV. | 238365.13 | 2022-12-26 | [CCC04203] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Não
8205 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001176 | MEDIÇÃO EPC ( VIAPRUMO) | MEDIÇÃO ADITIVO DE TERRAPLANAGEM UFVs ( LAGOA FORMOSA ) NF 220 | Pagamento de medição de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES CIVIS, necessário a construção da UFV. | 103229.1 | 2022-12-26 | [CCC04203] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Não
8198 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001170 | MEDIÇÃO EPC ( VIAPRUMO) | MEDIÇÃO ADITIVO DE TERRAPLANAGEM UFVs (LAGOA FORMOSA ) NF 214 | Pagamento de medição de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES CIVIS, necessário a construção da UFV. | 73597.2 | 2022-12-26 | [CCC04203] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Não
9029 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001472 | MEDIÇÃO ( ENGELUZ-MT)RDA - Rede de Distribuição Aerea | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( LAGOA FORMOSA) NF 365 RDA INTERNA | Pagamento de medição, referente ao serviços de mão de obra especializada na construção RDR, em contrato MT. RDA INTERNA | 107928.75 | 2023-03-15 | [CCC04555] |  |  | Lagoa Formosa 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Lagoa Formosa 1 | Não
9098 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001489 | Outros - Serviços à UFV ( VIAPRUMO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 374669 ALEXANDRE JOSE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, em contrato EPC. ESCOPO COMERC | 9418.06 | 2023-03-17 | [CCC04589] | ESCOPO COMERC- Pago depois abandono da Via Prumo |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ALEXANDRE JOSE | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
9420 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001523 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMOSA ) NF 307 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 34800 | 2023-03-27 | [CCC04667] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
9436 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001540 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMOSA ) NF 511 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 37142.04 | 2023-03-27 | [CCC04669] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
9437 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001541 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMOSA ) NF 512 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 2342.04 | 2023-03-27 | [CCC04669] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
9438 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001542 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMOSA ) NF 513 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 2342.05 | 2023-03-27 | [CCC04669] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
9943 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 932 INOVAR LOCAÇÕES | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de locação de módulo metálico , necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 2900 | 2023-05-15 | [CCC04830] | ESCOPO COMERC |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | INOVAR LOCAÇÕES | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Sim
1808 | 0101-MORI HOLDING SA | 000955 | Outros - Serviços para Projetos | Consultoria em servidão (Nova Ponte 1) GEOVANY |  | 10000 | 2021-07-20 | [CCC02067-08] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
2054 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 50% iniciais - (Nova Ponte 1) | * | 10496.25 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
2246 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise (Nova Ponte 1) | * | 508.78 | 2021-09-27 | [CCC02534-11] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
2247 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Rep. Florestal (Nova Ponte 1) | * | 469.14 | 2021-09-27 | [CCC02534-12] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
2248 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha (Nova Ponte 1) | * | 108.59 | 2021-09-27 | [CCC02534-13] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
2249 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira (Nova Ponte 1) | * | 47.9 | 2021-09-27 | [CCC02534-14] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
2110 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 40% intermediários - (Nova Ponte 1) |  | 8397 | 2021-09-16 | [CCC02488-02] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
2348 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000036 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Nova Ponte 1) Analise terraplanagem |  | 6180 | 2021-11-03 | [CCC02571-01] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
2856 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000137 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenadas de terreno - Soluç. Agrimensura (Nova Ponte) | Serviço contatado para revisar coordenadas de projetos em desenvolvimento, com revalidação e certificação de dados e documentação. | 4235.3 | * | [CCC02851-05] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
2964 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000005 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Nova Ponte 1) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Nova Ponte 1 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Nova Ponte 1 | Não
3063 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise - Complementar (Nova Ponte 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 106.59 | 2022-02-09 | [CCC02932-01] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
3064 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Rep. Florestal - Complementar (Nova Ponte 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 130.94 | 2022-02-09 | [CCC02932-02] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
3065 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha - Complementar (Nova Ponte 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 22.76 | 2022-02-09 | [CCC02932-03] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
3066 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira - Complementar (Nova Ponte 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 10.03 | 2022-02-09 | [CCC02932-04] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
3115 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000202 | Medição (MBA-MT) | Medição 0 - Adiantamento contratual (Nova Ponte 1) | Medição inicial, suportando adiantamento contratual para obras no contrato MT EXTERNOS à UFV. | 102000 | 2022-02-18 | [CCC02925-02] | Nova Ponte - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000019 |  | Nova Ponte 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Nova Ponte 1 | Não
4067 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 10% finais (NOVA PONTE 1) | Parcela final de serviço de desenvolvimento de relatório e visitação para assegurar não-necessidade de DAIA | 2099.25 | 2022-03-18 | [CCC03028] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
4181 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000241 | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (Nova Ponte 1) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 150000 | 2022-03-28 | [CCC03090-03] | Nova Ponte - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000019 |  | Nova Ponte 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Nova Ponte 1 | Não
4633 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000308 | Medição (MBA-MT) | Medição 02 (Nova Ponte 1) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 102000 | 2022-04-25 | [CCC03178-02] | Nova Ponte - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000019 |  | Nova Ponte 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Nova Ponte 1 | Não
4700 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000288 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Nova Ponte) |  | 2635.98 | 2022-04-27 | [CCC03145-13] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
4758 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000316 | Fat. Direto (MBA-MT) | Postes de concreto (Nova Ponte 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 25882.21 | 2022-05-05 | [CCC03202] | Nova Ponte - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000019 |  | Nova Ponte 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Nova Ponte 1 | Sim
4196 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000324 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - NOVO TEMPO (Nova Ponte 1) - Campanha 5 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 4147.06 | 2022-05-16 | [CCC03047-02] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
4872 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000333 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Nova Ponte 1) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | 2022-05-25 | [CCC03233-13] |  |  | Nova Ponte 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Nova Ponte 1 | Não
4700 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000355 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Nova Ponte) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 23723.85 | 2022-05-20 | [CCC03265-13] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
5 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000404 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Nova Ponte 1) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 22679.42 | 2022-06-24 | [CCC03287-15] |  |  | Nova Ponte 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Nova Ponte 1 | Não
3 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000422 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Nova Ponte 1) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 38303.97 | 2022-06-24 | [CCC03287-26] |  |  | Nova Ponte 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Nova Ponte 1 | Não
5370 | A214-MORI GERACAO II - UFV NOVA PONTE 1 | 000610 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (Nova Ponte 1) VIROU A214 610 | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 613894.9 | 2022-08-08 | [CCC03352-12] | A214000610 |  | Nova Ponte 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Nova Ponte 1 | Não
7441 | A214-MORI GERACAO II - UFV NOVA PONTE 1 | 000933 | Medição (Full-EPC) | WEG MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTO 3 (NOVA PONTE 1) PG ADIANTAMENTO PROFORMA | Pagamento de medição contratual, mobilização de canteiros de obras, Evento 3 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 789327.62 | 2022-11-14 | [CCC04046] | Evento3 |  | Nova Ponte 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Nova Ponte 1 | Não
7493 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 000950 | Medição (Full-EPC) | WEG MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTO 3 (NOVA PONTE) NF 17 ONE ENERGY | Pagamento de medição contratual, MOBILIZAÇÃO E MÃO DE OBRA , Evento 3 , contrato FullEPC de construção da UFV . | 87665.1 | 2022-11-11 | [CCC04055] |  |  | Nova Ponte 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Nova Ponte 1 | Não
7692 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 001088 | Medição (Full-EPC) | WEG MEDIÇÃO ENTREGADE MODULOS - EVENTO 5 -UFVs ( NOVA PONTE ) | Pagamento de medição contratual, CONTRA ENTREGA DE MODULOS, Evento 5 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 876992.72 | 2022-12-02 | [CCC04125] | Evento5 |  | Nova Ponte 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Nova Ponte 1 | Não
5354 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000469 | Medição (EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 1 - Adiantamento (Nova Ponte 1) | Pagamento de adiantamento contratual de 25% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 2192481.79 | 2022-07-15 | [CCC03330-12] | Adiantamento |  | Nova Ponte 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Nova Ponte 1 | Não
6175 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000500 | Outros - Serviços para Projetos | ART Inst. elétricas - Distribuidoras CEMIG - Modificações Complexas (Nova Ponte 1) | Taxa necessária a análise de projeto em implantação. | 88.78 | 2022-07-27 | [CCC03395-03] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
6128 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000553 | Fat. Direto (MBA-MT) | Transformador Monofásico - Adiantamento (Nova Ponte 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 6461.02 | 2022-08-22 | [CCC03396-04] |  |  | Nova Ponte 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Nova Ponte 1 | Sim
6586 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000651 | Obras Terraplanagem | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - 1° MEDIÇAO ( Nova Ponte 1) NF 369 VALOR A SER PAGO R$ 347.557,54 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 451824.8 | 2022-09-09 | [CCC03681] |  |  | Nova Ponte 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Nova Ponte 1 | Não
6244 | A214-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000546 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG- (integrador - ONE ENERGY ) - Medição 2 - ( Nova Ponte 1) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 2o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 263097.81 | 2022-08-15 | [CCC03352-12] | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Nova Ponte 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | ONE ENERGY | Full EPC - Contrato | Nova Ponte 1 | Não
6283 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000558 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração da potência dos transformadores (UFV Nova Ponte ) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03447] |  |  | Nova Ponte 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Nova Ponte 1 | Não
6293 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000563 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração do modelo do relé de proteção (UFV Nova Ponte) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03458] |  |  | Nova Ponte 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Nova Ponte 1 | Não
6923 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000757 | Outros - Serviços para a UFV | Serviços de levantamento topográfico ( NOVA PONTE) NF 296 SOLUÇÃO AGRIMENSURA EIRELI | Pagamento , referente ao LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO necessários a construção das UFVs | 1600 | 2022-10-10 | [CCC03879] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
7675 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 001087 | Obras Drenagem | WEG PROJETOS DE DRENAGEM ADIANTAMENTO ( NOVA PONTE 1) CALTER | Pagamento de adiantamento contratual de 10% do total de contrato de construção da UFV. | 44861.17 | 2022-12-05 | [CCC04122] |  |  | Nova Ponte 1_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Nova Ponte 1 | Não
7415 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 000924 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL OUT/2022 UFVs ( Nova Ponte 1 ) AFAPLAN NF 7360 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. | 15999.9 | 2022-11-14 | [CCC04039] |  |  | Nova Ponte 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Nova Ponte 1 | Não
7766 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 001105 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL NOV/2022 UFVs ( Nova Ponte 1 ) AFAPLAN NF 7524 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. | 17999.8 | 2022-12-14 | [CCC04151] |  |  | Nova Ponte 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Nova Ponte 1 | Não
7627 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001051 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (NOVA PONTE 01 ) NF 942 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2022-11-30 | [CCC04108] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
8076 | A214-MORI GERACAO II - UFV NOVA PONTE 1 | 001148 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( NOVA PONTE 1 ) NF 963 VB AMBIENTAL | Pagamento referente a Análise documental e elaboração de laudos de cubagem visando à instalação das Usinas Contratantes no estado de Minas Gerais . | 1000 | 2022-12-16 | [CCC04173] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
8335 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 001215 | Obras Drenagem | MEDIÇÃO 1 CALTERT UFVS ( Nova Ponte 1) NF 81 | Pagamento 1° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . | 121178.72 | 2022-12-28 | [CCC04224] |  |  | Nova Ponte 1_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Nova Ponte 1 | Não
8604 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 2 | 001300 | Obras Drenagem | MEDIÇÃO 2 CALTERT UFVS ( NOVA PONTE 1) NF 93 | Pagamento 2° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . | 119585.92 | 2023-01-20 | [CCC04314] |  |  | Nova Ponte 1_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Nova Ponte 1 | Não
8651 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 3 | 001316 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Nova Ponte 1 ) AFAPLAN NF 7880 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. DEZ/2022 | 15999.9 | 2023-01-23 | [CCC04335] |  |  | Nova Ponte 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Nova Ponte 1 | Não
6496 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000622 | Fat. Direto (MBA-MT) | Religadores ( NOVA PONTE 1) TAVRIDA NF 473 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Adiantamento | 118860 | 2022-08-29 | [CCC03606] |  |  | Nova Ponte 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Nova Ponte 1 | Sim
8664 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 001391 | Obras Drenagem | MEDIÇÃO 3 CALTERT UFVS ( NOVA PONTE 1) NF 105 | Pagamento 3° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . | 162985.86 | * | [CCC04411] |  |  | Nova Ponte 1_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Nova Ponte 1 | Não
8833 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 001413 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Nova Ponte 1 ) AFAPLAN NF 8035 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JAN/2023 | 12000.1 | 2023-01-22 | [CCC04489] |  |  | Nova Ponte 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Nova Ponte 1 | Não
8994 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001459 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs(NOVA PONTE) NF 2536 | Pagamento de medição final referente a, Prestação de serviço de instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, no município de Nova Ponte/MG, em contrato MT. | 93796.77 | 2023-03-16 | [CCC04550] |  |  | Nova Ponte 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Nova Ponte 1 | Não
9000 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 001465 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Nova Ponte 1 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. FEV/2023 | 8999.9 | * | [CCC04552] |  |  | Nova Ponte 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Nova Ponte 1 | Não
9698 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 001569 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( NOVA PONTE 1) ADIANTAMENTO EVENTO 4 | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS ESTACAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 4 | 644100.25 | 2023-04-03 | [CCC04706] |  |  | Nova Ponte 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Nova Ponte 1 | Não
9730 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 001579 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( NOVA PONTE 1) NF 77 APOGEU EVENTO 4 | Pagamento de medição referente a Montagem de 100% das estacas , em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 4 | 232892.47 | 2023-04-25 | [CCC04715] |  |  | Nova Ponte 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Nova Ponte 1 | Não
9701 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 001572 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Nova Ponte 1 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAR/2023 | 12000.1 | * | [CCC04708] |  |  | Nova Ponte 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Nova Ponte 1 | Não
9820 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 001595 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (NOVA PONTE 1) NF 79 INTEGRADOR APOGEU EVENTO 6 | Pagamento de medição, referente a montagem de 100% das mesas , em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 6 | 162585.31 | 2023-04-19 | [CCC04777] |  |  | Nova Ponte 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Nova Ponte 1 | Não
1969 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Fat. Direto (MBA-AT) | CONT. PROJETOS - Projetos AT - PROEL (Paracatu 8) | * | 27500 | 2021-08-17 | [CCC02328-02] | Paracatu 8 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Paracatu 8_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paracatu 8 | Sim
2053 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 50% iniciais - (PARACATU 8) | * | 10496.25 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2066 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 50% iniciais - (PARACATU 8) | * | 11551.75 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2250 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise corte (Paracatu 8) | * | 493 | 2021-09-27 | [CCC02534-15] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2251 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise supres. (Paracatu 8) | * | 528.5 | 2021-09-27 | [CCC02534-16] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2252 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha (Paracatu 8) | * | 907.55 | 2021-09-27 | [CCC02534-17] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2253 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira (Paracatu 8) | * | 6831.25 | 2021-09-27 | [CCC02534-18] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2283 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | CONT. PROJETOS - Projetos AT - PROEL (Paracatu 8) Nº:2021/423 | * | 27500 | 2021-10-06 | [CCC02538] - PROEL ENGENHARIA LTDA | Paracatu 8 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Paracatu 8_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paracatu 8 | Sim
2109 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 40% intermediários - (PARACATU 8) | * | 8397 | 2021-09-16 | [CCC02488-02] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2122 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 40% intermediários - (PARACATU 8) | * | 9241.4 | 2021-09-16 | [CCC02488-02] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2306 | 2201-MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A | 000422 | Outros - Serviços à UFV | Taxa Florestal - Analise de corte (Paracatu 8) | * | 504.83 | 2021-10-04 | [CCC02546-01] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2312 | 2201-MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A | 000423 | Outros - Serviços à UFV | Taxa Florestal - Analise de supressão (Paracatu 8) | * | 493 | 2021-10-04 | [CCC02546-02] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2313 | 2201-MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A | 000424 | Outros - Serviços à UFV | Taxa Florestal - Lenha (Paracatu 8) | * | 360.78 | 2021-10-04 | [CCC02546-03] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2314 | 2201-MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A | 000425 | Outros - Serviços à UFV | Taxa Florestal - Madeira (Paracatu 8) | * | 2211.41 | 2021-10-04 | [CCC02546-04] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2351 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | CONT. PROJETOS - Medição final de serviços (Paracatu 8)1924 | * | 27500 | 2021-10-20 | [CCC02581] | Paracatu 8 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Paracatu 8_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paracatu 8 | Sim
2354 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000041 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - Espécies protegidas - Rede - 01de03 (Paracatu 8) | * | 9411.76 | 2021-10-21 | [CCC02573-01] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
1392 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 001088 | Outros - Serviços para Projetos | Consultoria em servidão (Paracatu 8) - GEOVANY - pedido 001088 | * | 10000 | 2021-11-01 | [CCC02067-03] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2372 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000050 | Medição (MBA-AT) | CONT. PROJETOS - Medição 0 - Adiantamento (Paracatu 8 )Projetos | * | 65000 | 2021-11-24 | [CCC02610-03] | Paracatu 8 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Paracatu 8_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paracatu 8 | Não
2450 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000062 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - Espécies protegidas - Rede - 02de03 (Paracatu 8) | Segunda parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 7529.4 | 2021-11-18 | [CCC02650-01] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2737 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000108 | Outros - Serviços para Projetos | Consultoria em servidão - Obtenção de PTRF (Paracatu 8) - GEOVANY | Serviço de consultoria fundiária para atendimento a necessidades com locais para pendências ambientais (PTRF) | 5000 | 2021-12-29 | [CCC02818-01] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2821 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000126 | Outros - Gastos de projetos | Quitação de Indenização - PTRF - Heleno da Costa \ Helena Pereira (Paracatu 8) | Pagamento orientado pelo termo de anuência e quitação, suportando a implantação do PTRF do projeto de Paracatu 8 | 15000 | 2022-01-10 | [CCC02591] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2833 | 2201-MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A | 000484 | Outros - Serviços à UFV | EXCLUIDO - Taxa Florestal - Analise de corte - Complementar (Paracatu 8) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 105.77 | 2022-02-14 | [CCC02616-01] | Cancelado |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Não Controlado | Paracatu 8 | Não
2834 | 2201-MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A | 000485 | Outros - Serviços à UFV | EXCLUIDO - Taxa Florestal - Analise de supressão - Complementar (Paracatu 8) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 103.29 | 2022-02-14 | [CCC02616-02] | Cancelado |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Não Controlado | Paracatu 8 | Não
2835 | 2201-MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A | 000486 | Outros - Serviços à UFV | EXCLUIDO - Taxa Florestal - Lenha - Complementar (Paracatu 8) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 75.58 | 2022-02-14 | [CCC02616-03] | Cancelado |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Não Controlado | Paracatu 8 | Não
2836 | 2201-MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A | 000487 | Outros - Serviços à UFV | EXCLUIDO - Taxa Florestal - Madeira - Complementar (Paracatu 8) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 463.71 | 2022-02-14 | [CCC02616-04] | Cancelado |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Não Controlado | Paracatu 8 | Não
2833 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Analise de corte - Complementar (Paracatu 8) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 105.77 | 2022-02-12 | [CCC02616-01] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2834 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Analise de supressão - Complementar (Paracatu 8) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 103.29 | 2022-02-12 | [CCC02616-02] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2835 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Lenha - Complementar (Paracatu 8) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 75.58 | 2022-02-12 | [CCC02616-03] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2836 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Madeira - Complementar (Paracatu 8) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 463.31 | 2022-02-12 | [CCC02616-04] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2857 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000138 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenadas de terreno - Soluç. Agrimensura (Paracatu 8) | Serviço contatado para revisar coordenadas de projetos em desenvolvimento, com revalidação e certificação de dados e documentação. | 4235.3 | * | [CCC02851-06] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2892 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise - (Paracatu 8) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 596.29 | 2022-01-24 | [CCC02865] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2952 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Analise de corte - Complementar (Paracatu 8) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 103.29 | 2022-01-26 | [CCC02885-01] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2953 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Analise de supressão - Complementar (Paracatu 8) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 110.72 | 2022-01-26 | [CCC02885-02] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2954 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Lenha - Complementar (Paracatu 8) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 190.14 | 2022-01-26 | [CCC02885-03] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2955 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Madeira - Complementar (Paracatu 8) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1431.2 | 2022-01-26 | [CCC02885-04] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
2965 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000006 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Paracatu 8) | Modelos 13,8kv - Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Paracatu 8 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Paracatu 8 | Não
3202 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 10% finais (PARACATU 8) |  | 2310.35 | 2022-02-18 | [CCC02942-02] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
3097 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000207 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - Espécies protegidas - Rede - 03de03 (Paracatu 8) | Terceira parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 1882.35 | 2022-02-18 | [CCC02942-01] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
3107 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000194 | Medição (MBA-AT) | Medição 0 - Adiantamento contratual (Paracatu 8)Entrada Contratual 30% | Medição inicial, suportando adiantamento contratual para obras no contrato AT. | 98250 | 2022-02-18 | [CCC02924-05] | Paracatu 8 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Paracatu 8_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paracatu 8 | Não
3116 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000203 | Medição (MBA-MT) | Medição 0 - Adiantamento contratual (Paracatu 8) NF 2054 | Medição inicial, suportando adiantamento contratual para obras no contrato MT EXTERNOS à UFV. | 242000 | 2022-02-18 | [CCC02925-03] | Paracatu 8 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000019 |  | Paracatu 8 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Paracatu 8 | Não
4182 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000242 | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (Paracatu 8) NF2091 | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 150000 | 2022-03-28 | [CCC03090-04] | Paracatu 8 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000019 |  | Paracatu 8 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Paracatu 8 | Não
4634 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000307 | Medição (MBA-MT) | Medição 02 (Paracatu 8) NF2108 | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 242000 | 2022-04-25 | [CCC03178-03] | Paracatu 8 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000019 |  | Paracatu 8 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Paracatu 8 | Não
4688 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000279 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Paracatu 8) |  | 2635.98 | 2022-04-27 | [CCC03145-01] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
4746 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000314 | Fat. Direto (MBA-MT) | Desenvolvimento de Projeto MT (Paracatu 8) -NF- 202200000000186 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 30000 | 2022-05-02 | [CCC03190] | Paracatu 8 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000019 |  | Paracatu 8 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Paracatu 8 | Sim
4197 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000325 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - NOVO TEMPO (Paracatu 8) - Campanha 5 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 5529.41 | 2022-05-16 | [CCC03047-03] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
4873 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000334 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Paracatu 8) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | 2022-05-25 | [CCC03233-14] |  |  | Paracatu 8_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Paracatu 8 | Não
4688 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000342 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Paracatu 8) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 23723.85 | 2022-05-20 | [CCC03265-01] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
5033 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 10% finais - (PARACATU 8) |  | 2099.25 | * | [CCC03292-09] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
5114 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000379 | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Paracatu 8) FINAL Execução 2228 | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. Sem descontos por adiantamento | 164250 | 2022-06-20 | [CCC03222-02] | Paracatu 8 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Paracatu 8_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paracatu 8 | Não
1 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000400 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Paracatu 8) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 22679.42 | 2022-06-24 | [CCC03287-07] |  |  | Paracatu 8 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Paracatu 8 | Não
4 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000424 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Paracatu 8) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 38303.97 | 2022-06-24 | [CCC03287-30] |  |  | Paracatu 8 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Paracatu 8 | Não
6280 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000426 | Fat. Direto (MBA-MT) | Postes de concreto (Paracatu 8) NF41392 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 96020 | 2022-07-09 | [CCC02786-08] | Paracatu 8 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000019 |  | Paracatu 8 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Paracatu 8 | Sim
6283 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000428 | Fat. Direto (MBA-MT) | Parafusos, cabos e material de fixação (Paracatu 8) - NF24679 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 154885.57 | 2022-06-30 | [CCC02911-02] | Paracatu 8 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000019 |  | Paracatu 8 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Paracatu 8 | Sim
5128 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Reposição Florestal - UFV (Paracatu 8) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 10006.49 | 2022-07-01 | [CCC03314-02] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
5135 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de compensação - UFV - Pequizeiros (Paracatu 8) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 156465.84 | 2022-07-01 | [CCC03314-01] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
5341 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Reposição Florestal - REDE (Paracatu 8) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 3586.52 | 2022-07-11 | [CCC03328-01] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
5342 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de compensação - REDE - Pequizeiros (Paracatu 8) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 13356.84 | 2022-07-11 | [CCC03328-02] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
5355 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000470 | Medição (EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 1 - Adiantamento (Paracatu 8) | Pagamento de adiantamento contratual de 25% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 2938377.66 | 2022-07-15 | [CCC03330-13] | Adiantamento1 |  | Paracatu 8_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Paracatu 8 | Não
6003 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000463 | Fat. Direto (MBA-MT) | Religadores NF 374 - Conforme conversa com Matheus e email | [CCC03327-03] Fat. Direto (MBA-MT) - Religadores (Paracatu 8) - Foi pago como sendo da UFV Frei Inocêncio - Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT | 118860 | 2022-07-20 | [CCC03327-03] | Enviada em: terça-feira, 12 de setembro de 2023 10:34 - Medição 09/2023 - UFV Paracatu - NS 1133454433 Patrocinio 3 conforme email Matheus MBA 19/01/24 |  | Paracatu 8 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 3 | Sim
6176 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000501 | Outros - Serviços para Projetos | ART Inst. elétricas - Distribuidoras CEMIG - Modificações Complexas (Paracatu 8) | Taxa necessária a análise de projeto em implantação. | 88.78 | 2022-07-27 | [CCC03395-04] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
6139 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000498 | Fat. Direto (MBA-MT) | Compra de cruzetas MBA (Paracatu 8) NF 00003816 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 4989.6 | 2022-08-11 | [CCC03382-08] | APROVADO |  | Paracatu 8 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Paracatu 8 | Sim
6129 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000554 | Fat. Direto (MBA-MT) | Transformador Monofásico - Adiantamento (Paracatu 8) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 6461.02 | 2022-08-22 | [CCC03396-05] |  |  | Paracatu 8 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Paracatu 8 | Sim
6095 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000508 | Fat. Direto (MBA-MT) | Terminais e material de conexão (Paracatu 8) Nº 000.397.585 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 387287.47 | 2022-08-08 | [CCC03389-02] |  |  | Paracatu 8 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Paracatu 8 | Sim
5371 | A215 | 000505 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (Paracatu 8) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 822745.74 | 2022-08-03 | [CCC03352-13] | 2201-MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Paracatu 8_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Paracatu 8 | Não
6213 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000549 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG(integrador ATC) - Medição 2 - Entrega de POs (Paracatu 8) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 2o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 352605.32 | 2022-08-15 | [CCC03352-13] |  |  | Paracatu 8_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Paracatu 8 | Não
6284 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000559 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração da potência dos transformadores (UFV Paracatu 8) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03448] |  |  | Paracatu 8_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Paracatu 8 | Não
6786 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 000706 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 3 - Entrega dos módulos na obra (PARACATU 8) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 5o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 1175351.06 | 2022-09-28 | [CCC03812] | Evento05 |  | Paracatu 8_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Paracatu 8 | Não
7180 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 000830 | Medição (Full-EPC) | Mobilização WEG - EVENTO 3 -UFVs ( PARACATU 8 ) | Pagamento de medição contratual, mobilização dos canteiro de obras, Evento 3 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 1175351.06 | 2022-10-26 | [CCC03965] | Evento03 |  | Paracatu 8_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Paracatu 8 | Não
7443 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000934 | Obras Terraplanagem | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - MEDIÇÃO FINAL AVANÇO 100% ( PARACATU 8) NF 409 | Pagamento referente a 100 % dos serviços necessário à construção da UFV. | 497063.63 | 2022-11-14 | [CCC04047] |  |  | Paracatu 8_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paracatu 8 | Não
7416 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 000925 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL OUT /2022 UFVs ( Paracatu 8 ) AFAPLAN NF 7361 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. | 24571.06 | 2022-11-14 | [CCC04039] |  |  | Paracatu 8_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Paracatu 8 | Não
7719 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001095 | Fat. Direto (MBA-MT) | Religadores ( PARACATU 8) TAVRIDA NF 708 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 59430 | 2022-12-13 | [CCC04134] | NS PARACATU 8 |  | Paracatu 8 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Paracatu 8 | Sim
6889 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000745 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (PARACATU 8) NF 25621 EXPONENCIAL | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 234975.69 | 2022-10-04 | [CCC03862] |  |  | Paracatu 8 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Paracatu 8 | Sim
7667 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001069 | Outros - Serviços à UFV | PROJETOS CABINE PRIMÁRIA UFVs ( PARACATU 8 ) PROJETTI NF 178 | Pagamento de serviço referente a Segunda aprovação devido a realocação do posicionamento da cabine (primeira aprovação medido em 13/05, mudança de Trafo e rele medido em 08/09) , necessários a construção das UFVs . | 6206.9 | 2022-12-09 | [CCC04118] |  |  | Paracatu 8_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Paracatu 8 | Não
7767 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 001106 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL NOV/2022 UFVs ( Paracatu 8 ) AFAPLAN NF 7525 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. | 27028.94 | 2022-12-14 | [CCC04151] |  |  | Paracatu 8_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Paracatu 8 | Não
7596 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001040 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( PARACATU 08) NF 910 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2022-11-30 | [CCC04108] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
8078 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 001150 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARACATU 8 ) NF964 VB AMBIENTAL | Pagamento referente a Análise documental e elaboração de laudos de cubagem visando à instalação das Usinas Contratantes no estado de Minas Gerais . | 1000 | 2022-12-16 | [CCC04173] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
8652 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 001317 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Paracatu 8 ) AFAPLAN NF 7881 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. DEZ/2022 | 29485.96 | 2023-01-23 | [CCC04335] |  |  | Paracatu 8_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Paracatu 8 | Não
7496 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 000951 | Medição (Full-EPC) | WEG MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTO 4 ( PARACATU 8) NF 3637 INTEGRADOR ATC | Pagamento de medição contratual, MONTAGEM 100 % DAS ESTACAS , Evento 4 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 457564.56 | 2022-11-14 | [CCC04055] |  |  | Paracatu 8_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Paracatu 8 | Não
8834 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 001414 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Paracatu 8 ) AFAPLAN NF 8036 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JAN/2023 | 18428.94 | 2023-01-22 | [CCC04489] |  |  | Paracatu 8_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Paracatu 8 | Não
8968 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 001445 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARACATU 8) ADIANTAMENTO EVENTO 4 | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS ESTACAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 4 | 717786.5 | 2023-03-03 | [CCC04538] |  |  | Paracatu 8_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Paracatu 8 | Não
8991 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001458 | Outros - Serviços à UFV AT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARACATU 8) NF 98 A.R. ARQUITETURA | Pagamento referente a requerimento de licença de objeto projetado no espaço aereo , necessário a construção das usinas. | 3350 | 2023-03-16 | [CCC04548] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
9001 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 001466 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Paracatu 8 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. FEV/2023 | 22114.04 | * | [CCC04552] |  |  | Paracatu 8_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Paracatu 8 | Não
9646 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 001550 | Obras Drenagem | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( PARACATU 8 ) ENGECON NF DRENAGEM | Pagamento de medição 1, referente aos serviços de drenagem, necessário à construção da UFV. 70% DAS ATIVIDADES | 155751.75 | * | [CCC04682] |  |  | Paracatu 8_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Paracatu 8 | Não
9702 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 001573 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Paracatu 8 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAR/2023 | 23342.98 | * | [CCC04708] |  |  | Paracatu 8_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Paracatu 8 | Não
1965 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Fat. Direto (MBA-AT) | CONT. PROJETOS - Projetos AT - PROEL NSs 1132538732, 1133809054, 1134093798, 1138566893, 1138567585 (Patos de Minas 1) | * | 7500 | 2021-08-17 | [CCC02328-01] | Patos de Minas 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 1 | Sim
2057 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 50% iniciais - (PATOS DE MINAS 1) | * | 10496.25 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
2072 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 50% iniciais - (PATOS DE MINAS 1) | * | 11551.75 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
2160 | 0101-MORI HOLDING SA | 001088 | Outros - Serviços para Projetos | Consultoria em servidão (Patos de Minas 1) GEOVANY |  | 10000 | 2021-09-17 | [CCC02496] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
2149 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000015 | Outros - Serviços à UFV | Execução de testes SPT - 10% iniciais - (Patos de Minas 1) |  | 1750.59 | 2021-09-16 | [CCC02492-05] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
2201 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | CONT. PROJETOS - Projetos AT - PROEL NSs 1132538732, 1133809054, 1134093798, 1138566893, 1138567585 (Patos de Minas 1) |  | 7500 | 2021-09-29 | [CCC02515] | Patos de Minas 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 1 | Sim
2254 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise (Patos DE MINAS 1) | * | 579.77 | 2021-09-27 | [CCC02534-19] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
2255 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Rep. Florestal (Patos DE MINAS 1) | * | 414.78 | 2021-09-27 | [CCC02534-20] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
2256 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha (Patos DE MINAS 1) | * | 72.72 | 2021-09-27 | [CCC02534-21] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
2257 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira (Patos DE MINAS 1) | * | 160.69 | 2021-09-27 | [CCC02534-22] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
2113 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 40% intermediários - (PATOS DE MINAS 1) |  | 8397 | 2021-09-16 | [CCC02488-02] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
2332 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 40% intermediários - (PATOS DE MINAS 1) |  | 9241.4 | 2021-10-10 | [CCC02556-03] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
2339 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000027 | Outros - Serviços à UFV | Execução de testes SPT - 90% finais - (Patos de Minas 1) |  | 5220 | 2021-10-13 | [CCC02567-01] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
2351 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Medição (MBA-AT) | CONT. PROJETOS - Medição final de serviços (Patos de minas 1) |  | 7500 | 2021-10-20 | [CCC02581] | Patos de Minas 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 1 | Não
2373 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000051 | Medição (MBA-AT) | Medição 0 - Adiantamento (Patos de Minas 1) |  | 75500 | 2021-11-24 | [CCC02610-04] | Patos de Minas 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 1 | Não
1 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise corte - Rede (Patos de Minas 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na Rede de distribuição para a UFV. | 500.89 | 2021-11-12 | [CCC02661-04] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
2461 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha - Rede (Patos de Minas 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na Rede de distribuição para a UFV. | 24.85 | 2021-11-12 | [CCC02661-05] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
2462 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira - Rede (Patos de Minas 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na Rede de distribuição para a UFV. | 721.94 | 2021-11-12 | [CCC02661-06] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
2474 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000070 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 0 - Adiantamento (Patos de Minas 1) | Pagamento de adiantamento contratual, referente a 5% do valor total contratado para este projeto (Patos de Minas 1) | 66937.5 | 2021-12-01 | [CCC02663-04] | Patos de Minas 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000015 |  | Patos de Minas 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 1 | Não
2779 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 10% finais - (PATOS DE MINAS 1) |  | 2310.35 | 2022-12-29 | [CCC02822] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
2837 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise - Complementar (Patos de Minas 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 121.46 | 2022-02-12 | [CCC02684-01] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
2838 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Rep. Florestal - Complementar (Patos de Minas 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 86.91 | 2022-02-12 | [CCC02684-02] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
2839 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha - Complementar (Patos de Minas 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 15.24 | 2022-02-12 | [CCC02684-03] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
2840 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira - Complementar (Patos de Minas 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 33.66 | 2022-02-12 | [CCC02684-04] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
2858 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000139 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenadas de terreno - Soluç. Agrimensura (Patos de Minas 1) | Serviço contatado para revisar coordenadas de projetos em desenvolvimento, com revalidação e certificação de dados e documentação. | 4235.3 | * | [CCC02851-07] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
3042 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Reposição Florestal - Rede (Patos de Minas 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 689.13 | 2022-02-02 | [CCC02912-01] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
3043 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Reposição Florestal - Rede - Ipê amarelo (Patos de Minas 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 954.06 | 2022-02-02 | [CCC02912-02] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
2966 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000007 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Patos de Minas 1) | Modelos 13,8kv - Pot:375kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Patos de Minas 1 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Patos de Minas 1 | Não
3108 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000195 | Medição (MBA-AT) | Medição 0 - Adiantamento contratual (Patos de Minas 1) | Medição inicial, suportando adiantamento contratual para obras no contrato AT. | 113250 | 2022-02-18 | [CCC02924-06] | Patos de Minas 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 1 | Não
4178 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 10% finais (PATOS DE MINAS 1) |  | 2099.25 | 2022-03-29 | [CCC03049] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
4307 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000266 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Patos de Minas 1) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-04-13 | [CCC03147-03] |  |  | Patos de Minas 1_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 1 | Não
4548 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000295 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Cordoalha de aço (Patos de Minas 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 125000 | 2022-04-22 | [CCC03161-01] | Patos de Minas 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000015 |  | Patos de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 1 | Sim
4500 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000296 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Fio e cabo de aço aluminizado (Patos de Minas 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 333390 | 2022-04-22 | [CCC03161-02] | Patos de Minas 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000015 |  | Patos de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 1 | Sim
4691 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000290 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Patos de Minas 1) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-04] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
4874 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000335 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Patos de Minas 1) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | 2022-05-25 | [CCC03233-15] |  |  | Patos de Minas 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Patos de Minas 1 | Não
4691 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000345 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Patos de Minas 1) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.09 | 2022-05-20 | [CCC03265-04] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
4307 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000368 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% intermediários - 1a entrega (Patos de Minas 1) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-06-13 | [CCC03290-07] |  |  | Patos de Minas 1_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 1 | Não
5115 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000380 | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Patos de Minas 1) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. Sem descontos por adiantamento | 151000 | 2022-06-20 | [CCC03222-03] | Patos de Minas 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 1 | Não
1 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000408 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Patos de Minas 1) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03287-11] |  |  | Patos de Minas 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 1 | Não
2 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000413 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Patos de Minas 1) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03287-20] |  |  | Patos de Minas 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 1 | Não
5006 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000447 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Patos de Minas 1) 70% - Analise terraplanagem | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem e terraplanagem, suportado por contrato específico. | 5390 | 2022-07-20 | [CCC03309-01] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
6028 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000489 | Medição (MBA-AT) | Medição 02 (Patos de Minas 1) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. Sem descontos por adiantamento | 37750 | 2022-07-27 | [CCC03355-03] | Patos de Minas 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 1 | Não
6334 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000538 | Medição (EPC)(VIAPRUMO) | Construção e Montagem Viaprumo - Medição 1 - Adiantamento (Patos de Minas 1) | Pagamento de adiantamento contratual de 15% do total de contrato de construção da UFV | 415886.25 | 2022-08-17 | [CCC03485] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Não
6421 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000584 | Outros - Compras para a UFV | Estação solarimétrica – Hukseflux Patos de Minas 1 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03553] | Entrada de 30%. Nota fiscal ba LInha 494. |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | Hukseflux | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Patos de Minas 1 | Não
6737 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000695 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 1858 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 136958.03 | 2022-09-23 | [CCC03779] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
6296 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000563 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração do modelo do relé de proteção (UFV Patos de Minas 1) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03461] |  |  | Patos de Minas 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Patos de Minas 1 | Não
6810 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000710 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 50728 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 22551.1 | 2022-09-28 | [CCC03830] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
7337 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000896 | Medição (EPC)(VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 1UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 186 | Pagamento referente ao serviço de execução de instalações civis , 1° MEDIÇÃO , serviços necessários a construção da UFV. | 139737.78 | 2022-11-09 | [CCC04009] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Não
7467 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000994 | RDA - Rede de Distribuição Aerea | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 26108 EXPONECIAL RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 142675.4 | 2022-11-25 | [CCC04053] |  |  | Patos de Minas 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 1 | Não
7593 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000979 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 5787 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 6540.56 | 2022-11-25 | [CCC04085] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
7594 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000980 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 4665 2022 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 26162.22 | 2022-11-25 | [CCC04085] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
7349 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000905 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (PATOS MINAS 1) NF 14426 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 35511 | 2022-11-07 | [CCC04012] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
7350 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000906 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (PATOS MINAS 1) NF 1895 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 46395 | 2022-11-07 | [CCC04012] | Caixas Polipropileno |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
7302 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000873 | RDA - Rede de Distribuição Aerea | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 1 ) NF 8167 ZETA POSTES RDA INTERNA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 30590 | 2022-11-04 | [CCC04001] |  |  | Patos de Minas 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 1 | Não
7588 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000973 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 2157 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 15040 | 2022-11-25 | [CCC04085] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
7394 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000919 | Outros - Compras para a UFV | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs ( PATOS 1) VINCULO PEDIDO 000584 A201 NF4784 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34316.564 | 2022-11-11 | [CCC04028] | Nota fiscal de complemento do adiantamento. |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | Hukseflux | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Patos de Minas 1 | Não
7630 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001050 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( Patos de Minas 1 ) NF 4178 CAMPO ALEGRE | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obra MT . | 380000 | 2022-12-02 | [CCC04110] |  |  | Patos de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | CAMPO ALEGRE | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 1 | Sim
7567 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001030 | RDA - Rede de Distribuição Aerea | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 1 ) NF 72942 LTB RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 8680 | 2022-12-09 | [CCC04107] |  |  | Patos de Minas 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 1 | Não
7573 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001023 | Medição (EPC)(VIAPRUMO) | MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS 1 ) NF 195 | Pagamento de medição referente a SERVIÇOS REFERENTES A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES CIVIS PARA OBRA, necessários a construção das UFVs. | 66541.8 | 2022-11-28 | [CCC04102] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Não
7672 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001084 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( Patos 1) NF 1595 | Pagamento de serviços de VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS , em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 34800 | 2022-12-05 | [CCC04121] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
7679 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001076 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 90 | Pagamento de serviços de TERRAPLANAGEM, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 156473.86 | 2022-12-07 | [CCC04098] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
7756 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001114 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATOS DE MINAS 1) NF 39 | Pagamento de serviços DE TRANSPORTE, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 28000 | 2022-12-14 | [CCC04146] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
8021 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001111 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UFVs (PATOS DE MINAS 1 ) NF 4495 FRADE | Pagamento de Locação MANIPULADOR TELESCÓPIO , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 24360 | 2022-12-14 | [CCC04158] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
8022 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001112 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UFVs (PATOS DE MINAS 1 ) NF 5835 FRADE | Pagamento de SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANIPULAÇÃO DE TELESCOPIO , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 6090 | 2022-12-14 | [CCC04158] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
8145 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001157 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO SERVIÇO UFVs ( PATOS 1 ) NF 1834 | Pagamento de serviço de LOCAÇÃO DE Manipuladores Telescópico Diesel , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 34800 | 2022-12-19 | [CCC04184] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
6910 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000751 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Patos de Minas 1) Analise terraplanagem - 30% FINAIS NF 53 | Pagamento referente ao pagamento final de 30 % do projeto de terraplanagem mais aditivo de escopo (acessos e bases) . | 5810 | 2022-10-10 | [CCC03872] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
7553 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001010 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADOS (PATOS 1 ) NF 163 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-11-28 | [CCC04101] |  |  | Patos de Minas 1_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 1 | Não
7554 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001011 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADO - (PATOS 1 ) NF 164 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-11-28 | [CCC04101] |  |  | Patos de Minas 1_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 1 | Não
8250 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001196 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 1543 SOUZA LIMA SEGURANÇA | Pagamento em Faturamento Direto , referente ao serviços de sessao de mao de obra - vigilancia , em contrato EPC. | 34800 | 2022-12-26 | [CCC04210] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
8339 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | '001219 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 1 ) LOJA ELETRICA NF 428751 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 16311.94 | 2023-01-12 | [CCC04226] |  |  | Patos de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | LOJA ELETRICA | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 1 | Sim
8340 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | '001221 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 1 ) LOJA ELETRICA NF 428758 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 177609.7 | 2023-01-12 | [CCC04226] |  |  | Patos de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | LOJA ELETRICA | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 1 | Sim
8353 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001223 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATOS DE MINAS 1) NF 307 | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADANECESSÁRTIOS A CONSTRUÇÃO DA UFVS. | 11239.02 | 2022-12-28 | [CCC04231] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 1 | Não
7201 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000861 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | SERVIÇO DE LOCAÇÃO UFVs ( PATOS DE MINAS 1 ) N 4439 | Pagamento de serviço de locação de manipulador de telescopio , referência setembro Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 38400 | 2022-10-28 | [CCC03976] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
8199 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001171 | Medição (EPC)(VIAPRUMO) | MEDIÇÃO ADITIVO DE TERRAPLANAGEM UFVs ( PATOS DE MINAS 01 ) NF 215 | Pagamento de medição de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES CIVIS, necessário a construção da UFV. | 211264.32 | 2022-12-26 | [CCC04203] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Não
7597 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001041 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (PATOS DE MINAS 01 ) NF 911 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2022-11-30 | [CCC04108] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
8069 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 001141 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 1 ) NF953 VB AMBIENTAL | Pagamento referente a Análise documental e elaboração de laudos de cubagem visando à instalação das Usinas Contratantes no estado de Minas Gerais . | 1000 | 2022-12-16 | [CCC04173] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
8249 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001195 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 1542 SOUZA LIMA SEGURANÇA | Pagamento em Faturamento Direto , referente ao serviços de sessao de mao de obra - vigilancia , em contrato EPC. | 37333.33 | 2022-12-26 | [CCC04210] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
7129 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000820 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 1 ) NF 51295 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 10389.4 | 2022-10-21 | [CCC03951] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
7200 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000860 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | SERVIÇOS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 5736 | Pagamento de serviço de mão de obra na operação de manipular telescópio, faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 9600 | 2022-10-28 | [CCC03976] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
8207 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001178 | Medição (EPC)(VIAPRUMO) | MEDIÇÃO ADITIVO DE TERRAPLANAGEM UFVs ( PATOS DE MINAS 1 ) NF 222 | Pagamento de medição de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES CIVIS, necessário a construção da UFV. | 224580.47 | 2022-12-26 | [CCC04203] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Não
8804 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001358 | Medição (EPC)(VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 1 ) NF 241 | Pagamento de medição , referenteCERCAS PERIMETRAL, DA CABINE E REAOTRES, em contrato EPC. 4° | 217369.88 | 2023-01-27 | [CCC04381] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Não
6956 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000768 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Religadores UFVs ( PATOS 1- 3 - 4 -7- 8 + VARJÃO 4 ) TAVRIDA NF 544 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 118860 | 2022-10-17 | [CCC03887] |  |  | Patos de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | TAVRIDA | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 1 | Sim
8935 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001433 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1 ) NF 429 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a vigilância, em contrato EPC. NÃO DESCONTAR CONTRATO VIAPRUMO | 11239.02 | 2023-03-01 | [CCC04524] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 1 | Não
8565 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001288 | RDA - Rede de Distribuição Aerea | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( PATOS DE MINAS 1 ) EXPONENCIAL RDA INTERNO NF 26504 | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato MT. RDA INTERNO | 12615.3 | 2023-01-20 | [CCC04300] |  |  | Patos de Minas 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 1 | Não
8045 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001282 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 1 ) NF 40 DIEGO RODRIGUES | Pagamento em faturamento direto referente ao SERVIÇOS DE TRANPORTE , em contrato EPC. | 28000 | 2023-01-13 | [CCC04294] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
8606 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001302 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 1 ) NF 367 RONDA PORTEIROS | Pagamento de serviços, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, necessário à construção da UFV em contrato EPC . SERVIÇO EXTRA | 11239.02 | 2023-01-20 | [CCC04316] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 1 | Não
8623 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001310 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 1 ) NF 4538 FADRE | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a locação Manipulador Telescópico , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 24000 | 2023-01-20 | [CCC04322] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
8624 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001311 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 1 ) NF 5911 FADRE | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a mão de obra na operação de manipulador telescopio, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 6000 | 2023-01-20 | [CCC04322] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
8696 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001322 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS 1 ) NF 77 SOUZA LIMA SEGURANÇA | Prestação de serviços mediante a acesso de mão de obra-vigilância, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 34800 | 2023-01-23 | [CCC04341] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
8717 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001335 | Medição (ENGELUZ-MT) | MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO UFVs (PATOS DE MINAS 1 ) NF 338 | Pagamento de medição de serviços DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR , necessário a construção da UFV em contrato MT. | 200000 | 2023-02-01 | [CCC04348] |  |  | Patos de Minas 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 1 | Não
8799 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001354 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 549 | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A EXECUÇÃO POR ADM EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 78310.55 | 2023-01-27 | [CCC04378] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
8930 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001430 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 1 ) NF 13384 CAMPO ALEGRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, em contrato MT. | 53950 | 2023-02-28 | [CCC04520] |  |  | Patos de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | CAMPO ALEGRE | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 1 | Sim
8931 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001431 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1 ) NF 208 CAMPO ALEGRE | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 8500 | 2023-02-28 | [CCC04520] |  |  | Patos de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | CAMPO ALEGRE | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 1 | Sim
8969 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001449 | Serviço/Taxas Ambientais | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 1e 4) ROSELENA ADIANTAMENTO | Pagamento referente a indenização do contrato de constituição de servidão perpétua , necessário a construção das usinas. | 7500 | 2023-03-03 | [CCC04539] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | ROSELENA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
9080 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 001485 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1 E 4 ) NF 153 GP SERVIÇOS | Pagamento DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIDÃO DE REDE, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DAS USINAS. 100% | 9000 | 2023-03-15 | [CCC04579] |  |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
9096 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001488 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 1 ) NF 26 KPD | Pagamento em faturamento direto, referente a serviços de acompanhamento e fiscalização de obras , necessário a construção das usinas em contrato EPC . | 40532.7 | 2023-03-17 | [CCC04587] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
9325 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001501 | Outros - Serviços à UFV ( VIAPRUMO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 37633836 ALEXANDRE JOSE | Pagamento referente ao serviço de compra de materiais, necessários a construção das usinas. ESCOPO COMERC | 1828 | 2023-03-22 | [CCC04619] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 1 | Não
9405 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001514 | Medição (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 373 | Pagamento de medição referente a SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção em contrato MT. | 400000 | 2023-04-03 | [CCC04661] |  |  | Patos de Minas 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 1 | Não
9419 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001522 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARAGÃO ) NF 306 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 34800 | 2023-03-27 | [CCC04667] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
9433 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001538 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARAGAO ) NF 508 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 2342.04 | 2023-03-27 | [CCC04668] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
9434 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001536 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARAGAO ) NF 509 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 2342.06 | 2023-03-27 | [CCC04668] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
9435 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001539 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARAGAO ) NF 510 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 37142.04 | 2023-03-27 | [CCC04669] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
9668 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS 1 E 4) HELSON CAIXETA ADIANTAMENTO | Pagamento referente a indenização do contrato de constituição de servidão perpétua , necessário a construção das usinas. | 10000 | 2023-03-31 | [CCC04693] | 20000 |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
9669 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS 1 E 4) PEDRO ALTON ADIANTAMENTO | Pagamento referente a indenização do contrato de constituição de servidão perpétua , necessário a construção das usinas. | 5000 | 2023-03-31 | [CCC04693] | 10000 |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
9670 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS 1 E 4) JOSE MARIA ADIANTAMENTO | Pagamento referente a indenização do contrato de constituição de servidão perpétua , necessário a construção das usinas. | 5000 | 2023-03-31 | [CCC04693] | 10000 |  | Patos de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
9673 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001557 | Medição (EPC)(VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 1 ) NF 301 | Pagamento de medição , referente a serviço de cravação de estacas, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 69314.38 | 2023-03-31 | [CCC04695] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Não
9687 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 1,7,8 ) NF 33 ADV INVESTIMENTOS CADASTRO | Pagamento referente a serviço de EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO E AFINS , necessário para a construção das usinas. ESCOPO COMERC | 13320 | 2023-04-03 | [CCC04701] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 1 | Não
9788 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001589 | Medição (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 385 | Pagamento de medição 2, referente a SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, em contrato MT. | 400000 | 2023-04-25 | [CCC04737] |  |  | Patos de Minas 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 1 | Não
9850 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001603 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 037668073 ALEXANDRE JOSE | Pagamento referente a compra de haste, necessário a construção das usinas. ESCOPO COMERC | 4249.44 | 2023-04-26 | [CCC04792] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 1 | Não
9942 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS 1) NF 931 INOVAR LOCAÇÕES | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de locação de módulo metálico , necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 4249.44 | 2023-05-15 | [CCC04830] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 1 | Não
2058 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 50% iniciais - (PATOS DE MINAS 3) | * | 10496.25 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
2073 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 50% iniciais - (PATOS DE MINAS 3) | * | 11551.75 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
2150 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000016 | Outros - Serviços à UFV | Execução de testes SPT - 10% iniciais - (Patos de Minas 3) |  | 1750.59 | 2021-09-16 | [CCC02492-06] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
2258 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise (Patos DE MINAS 3) | * | 532.44 | 2021-09-27 | [CCC02534-23] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
2259 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha (Patos DE MINAS 3) | * | 589.83 | 2021-09-27 | [CCC02534-24] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
2260 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira (Patos DE MINAS 3) | * | 2554.95 | 2021-09-27 | [CCC02534-25] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
2114 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 40% intermediários - (PATOS DE MINAS 3) |  | 8397 | 2021-09-16 | [CCC02488-02] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
2340 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000028 | Outros - Serviços à UFV | Execução de testes SPT - 90% finais - (Patos de Minas 3) |  | 5220 | 2021-10-13 | [CCC02567-02] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
2376 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000054 | Medição (MBA-AT) | Medição 0 - Adiantamento (Patos de Minas 3) Entrada Contratual 30% |  | 120000 | 2021-12-01 | [CCC02610-07] | Patos de Minas 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 3_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 3 | Não
2473 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000069 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 0 - Adiantamento (Patos de Minas 3) | Pagamento de adiantamento contratual, referente a 5% do valor total contratado para este projeto (Patos de Minas 3) | 118340.9 | 2021-12-01 | [CCC02663-03] | Patos de Minas 3 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000015 |  | Patos de Minas 3 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 3 | Não
2493 | 0101-MORI HOLDING SA | 001232 | Outros - Serviços para Projetos | Consultoria em servidão (Patos de Minas 3) GEOVANY | Pagamento de consultoria em obtenção de documentos de servidão em suporte à implantação de UFV e sua rede MT. | 10000 | 2021-11-26 | [CCC02674] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
2807 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 10% finais (PATOS DE MINAS 3) | Parcela final de serviço de desenvolvimento de relatório e visitação para assegurar não-necessidade de DAIA | 2099.25 | 2022-01-15 | [CCC02841] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
2859 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000140 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenadas de terreno - Soluç. Agrimensura (Patos de Minas 3) | Serviço contatado para revisar coordenadas de projetos em desenvolvimento, com revalidação e certificação de dados e documentação. | 4235.3 | * | [CCC02851-08] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
2895 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000151 | Outros - Serviços à UFV | Fornecimento de doc. técnica para DUP - Laudo Área 1 - GRANI (Patos de Minas 3) | Pagamento de serviço de emissão de laudo destinado à emissão de DUP para implantação de rede MT da UFV. | 3500 | 2022-01-24 | [CCC02861-01] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
2896 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000152 | Outros - Serviços à UFV | Fornecimento de doc. técnica para DUP - Laudo Área 2 - GRANI (Patos de Minas 3) | Pagamento de serviço de emissão de laudo destinado à emissão de DUP para implantação de rede MT da UFV. | 3500 | 2022-01-24 | [CCC02861-02] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
2561 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000080 | Outros - Serviços para a UFV | Fornecimento de doc. técnica para DUP - 50% iniciais - Area 1 - GEOVANY (Patos de Minas 3) | Pagamento de assessoria contratada para viabilizar Declaração de Utilidade Pública, com envio de Mapa topográfico e memorial Descritivo. | 2000 | * | [CCC02708-01] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
2924 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000156 | Outros - Serviços para a UFV | Fornecimento de doc. técnica para DUP - 50% finais - Area 1 - GEOVANY (Patos de Minas 3) | Pagamento de assessoria contratada para viabilizar Declaração de Utilidade Pública, com envio de Mapa topográfico e memorial Descritivo. | 2000 | * | [CCC02708-04] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
2925 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000157 | Outros - Serviços para a UFV | Fornecimento de doc. técnica para DUP - 100% - Area 2 - GEOVANY (Patos de Minas 3) | Pagamento de assessoria contratada para viabilizar Declaração de Utilidade Pública, com envio de Mapa topográfico e memorial Descritivo. | 4000 | * | [CCC02708-05] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
2967 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000008 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Patos de Minas 3) | Modelos 13,8kv - Pot:375kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Patos de Minas 3 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Patos de Minas 3 | Não
3109 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000196 | Medição (MBA-AT) | Medição 0 - Adiantamento contratual (Patos de Minas 3)Projetos | Medição inicial, suportando adiantamento contratual para obras no contrato AT. | 80000 | 2022-02-18 | [CCC02924-07] | Patos de Minas 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 3_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 3 | Não
3958 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000209 | Outros - Serviços para Projetos | Desenvolvimento de planialtimétrico (Patos de Minas 3) | Desenvolvimento de novo planialtimétrico para o site da UFV. | 4800 | 2022-02-23 | [CCC02970] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
4202 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000252 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de UFV - 01de03 - (Patos de Minas 3) | Primeira parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 10496.25 | 2022-03-31 | [CCC03092-05] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
4243 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000258 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Análise de corte (Patos de Minas 3) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 639.22 | 2022-04-05 | [CCC03119-01] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
4244 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000259 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha (Patos de Minas 3) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 360.53 | 2022-04-05 | [CCC03119-02] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
4245 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000260 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira (Patos de Minas 3) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 3137.65 | 2022-04-05 | [CCC03119-03] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
4517 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000276 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de UFV - 02de03 - (Patos de Minas 3) | Segunda parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 8397 | 2022-04-19 | [CCC03144-05] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
4692 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000291 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Patos de Minas 3) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-05] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
4114 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000225 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - NOVO TEMPO (Patos de Minas 3) - Campanha 3 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 3146 | 2022-04-25 | [CCC03077-01] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
4849 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000338 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de UFV - 03de03 - (Patos de Minas 3) | Terceira parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 2099.25 | 2022-05-18 | [CCC03230-01] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
4692 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000346 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Patos de Minas 3) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.09 | 2022-05-20 | [CCC03265-05] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
4316 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000359 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Reposição Florestal - UFV (Patos de Minas 3) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 3558.6 | 2022-05-20 | [CCC03264-01] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
4317 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000360 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Reposição Florestal - UFV - Ipê amarelo (Patos de Minas 3) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1908.12 | 2022-05-20 | [CCC03264-02] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
5116 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000381 | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Patos de Minas 3) NF2230 | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. Sem descontos por adiantamento | 160000 | 2022-06-20 | [CCC03222-04] | Patos de Minas 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 3_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 3 | Não
2 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000416 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Patos de Minas 3) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03287-05] |  |  | Patos de Minas 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 3 | Não
1 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000415 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Patos de Minas 3) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03287-27] |  |  | Patos de Minas 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 3 | Não
7480 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000940 | Outros - Serviços à UFV | Atividades para liberação de execução de POT nas UFVs ( PATOS DE MINAS 3) NF 431 | Pagamento referente a 50 % do serviço de engenharia, necessário a construção da UFVs. | 5334.67 | 2022-11-14 | [CCC04054] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
6060 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001068 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Patos de minas 8) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | * | [CCC04118] |  |  | Patos de Minas 3_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Patos de Minas 8 | Não
6029 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000490 | Medição (MBA-AT) | Medição 02 (Patos de Minas 3) NF2260 | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. Sem descontos por adiantamento | 40000 | 2022-07-27 | [CCC03355-04] | Patos de Minas 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 3_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 3 | Não
6335 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000539 | Medição (EPC) | Construção e Montagem Viaprumo - Medição 1 - Adiantamento (Patos de Minas 3) | Pagamento de adiantamento contratual de 15% do total de contrato de construção da UFV | 415886.25 | 2022-08-17 | [CCC03486] |  |  | Patos de Minas 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 3 | Não
7313 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000879 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 3) NF 4157 TEC FIBRAS | Compra feita ADITIVOS - Em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 56400 | 2022-11-04 | [CCC04002] |  |  | Patos de Minas 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 3 | Sim
7314 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000880 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 3) NF 67716 SULMINAS | Compra feita ADITIVOS - Em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 91500 | 2022-11-04 | [CCC04002] |  |  | Patos de Minas 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 3 | Sim
7315 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000882 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 3) NF 8177 ZETA POSTES | Compra feita ADITIVOS - Em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 344000 | 2022-11-04 | [CCC04002] |  |  | Patos de Minas 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 3 | Sim
7316 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000883 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 3) NF 10932 VULCANO | Compra feita ADITIVOS - Em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 303710 | 2022-11-13 | [CCC04002] |  |  | Patos de Minas 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 3 | Sim
7317 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000884 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 3) NF 418275 | Compra feita ADITIVOS - Em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 208240.73 | 2022-11-17 | [CCC04002] |  |  | Patos de Minas 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 3 | Sim
6422 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000585 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Patos de Minas 3 NF 7024 PC 003179 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03553] |  |  | Patos de Minas 3 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica | HUKSEFLUX | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Patos de Minas 3 | Não
5339 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000443 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% iniciais - 01/05 (Patos de Minas 3) NF 72 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | * | [CCC03326-46] | [CCC03326-31] Outros - Serviços à UFV - Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% iniciais - 01/05 (Pains 3) NF 79 - Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. |  | Patos de Minas 3_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 3 | Não
6301 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000564 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração do modelo do relé de proteção (UFV Patos de Minas 3) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03466] |  |  | Patos de Minas 3_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Patos de Minas 3 | Não
7480 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000940 | Outros - Serviços à UFV | Atividades para liberação de execução de POT nas UFVs ( PATOS DE MINAS 3) NF 431 | Pagamento referente a 50 % do serviço de engenharia, necessário a construção da UFVs. | 5334.67 | 2022-11-14 | [CCC04054] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
7564 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001027 | Fat. Direto (MBA -AT ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 3 ) NF 97 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras AT . | 0 | 2022-11-30 | [CCC04106] | CONCERT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |  | Patos de Minas 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 3 | Sim
7565 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001028 | Fat. Direto (MBA -AT ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 3 ) NF 96 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras AT . | 0 | 2022-11-30 | [CCC04106] | CONCERT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |  | Patos de Minas 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 3 | Sim
7610 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000983 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( Patos de Minas 3) NF 422015 LOJA ELTRICA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 11959.6 | 2022-12-07 | [CCC04088} |  |  | Patos de Minas 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 3 | Sim
7609 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000982 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( Patos de Minas 3) NF 421915 LOJA ELETRICA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 10558.08 | 2022-12-07 | [CCC04088} |  |  | Patos de Minas 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 3 | Sim
6841 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000717 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos GLD ( PATOS DE MINAS 3 ) NF 224 | Pagamento referente a elaboracao de planos diretores, estudos de viabilidade necessário para a construção da UFv . | 17500 | 2022-09-28 | [CCC03843] |  |  | Patos de Minas 3 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Patos de Minas 3 | Não
7558 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001014 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% INTERMEDIÁRIO (PATOS 3 ) NF 167 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2022-11-28 | [CCC04101] |  |  | Patos de Minas 3_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 3 | Não
7559 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001015 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% EMITIDO- (PATOS 3 ) NF 168 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2022-11-28 | [CCC04101] |  |  | Patos de Minas 3_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 3 | Não
7560 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001016 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADO - (PATOS 3) NF 169 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2022-11-28 | [CCC04101] |  |  | Patos de Minas 3_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 3 | Não
7561 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001017 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - Layout aprovado - (PATOS 3) NF 170 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 850 | 2022-11-28 | [CCC04101] |  |  | Patos de Minas 3_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 3 | Não
8362 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001233 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADO (PATOS DE MINAS 3) NF 197 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2022-12-28 | [CCC04232] |  |  | Patos de Minas 3_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 3 | Não
7599 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001042 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (PATOS DE MINAS 03 ) NF 912 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2022-11-30 | [CCC04108] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
8070 | A203-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 7 | 001142 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3 ) NF 954 VB AMBIENTAL | Pagamento referente a Análise documental e elaboração de laudos de cubagem visando à instalação das Usinas Contratantes no estado de Minas Gerais . | 1000 | 2022-12-16 | [CCC04173] |  |  | Patos de Minas 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
8256 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001201 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 3 ) LOJA ELETRICA NF 429096 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 3261.72 | 2023-01-13 | [CCC04213] |  |  | Patos de Minas 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 3 | Sim
7087 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000813 | Medição (ENGELUZ-MT) | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MEDIÇÃO 1 UFVs ( PATOS 3) NF 281 | Pagamento de medição de serviços DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção da UFV. | 400000 | 2022-10-25 | [CCC03938] |  |  | Patos de Minas 3 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 3 | Não
6956 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000768 | Fat. Direto (ENGELUZ) | Religadores UFVs ( PATOS 1- 3 - 4 -7- 8 + VARJÃO 4 ) TAVRIDA NF 544 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 118860 | 2022-10-17 | [CCC03887] |  |  | Patos de Minas 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 3 | Sim
7548 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000960 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 231395 INDUSCABOS | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 721356.38 | 2022-11-25 | [CCC04074] |  |  | Patos de Minas 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 3 | Sim
8750 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001344 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DEMINAS 3) NF 434349 LOJA ELETRICA RDA INTERNO | Pagamento em faturamento direto, referente A COMPRA DE MATERIAIS ,necessário à construção da UFV em contrato MT. RDA INTERNO . | 38755.88 | 2023-02-13 | [CCC04359] | Não e RDA e sim Obras de MT. |  | Patos de Minas 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 3 | Sim
7319 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000887 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PARACATU 1 ) NF 418276 - Patos 3 | Compra feita ADITIVOS - Em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 205834.79 | 2022-11-17 | [CCC04003] |  |  | Patos de Minas 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 3 | Sim
8824 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001381 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PATOS DE MINAS 3) NF 234083 INDUSCABOS | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT . | 5450.05 | 2023-02-09 | [CCC04388] |  |  | Patos de Minas 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 3 | Sim
9333 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001504 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATOS DE MINAS 3 ) NF 514 RONDA SERVIÇOS | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada, necessários a construção das usinas. ESCOPO COMERC | 11239.02 | 2023-03-22 | [CCC04625] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 3 | Não
9334 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001506 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATOS DE MINAS 3 ) NF 513 RONDA SERVIÇOS | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada, necessários a construção das usinas. ESCOPO COMERC | 11239.02 | 2023-03-22 | [CCC04625] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 3 | Não
9444 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001549 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 3 ) NF 519 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 25756.72 | 2023-03-27 | [CCC04669] |  |  | Patos de Minas 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 3 | Sim
9688 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001566 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 3 ) NF 124 JOSE CARLOS | Pagamento em faturamento direto referente a terraplanagem, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 480963.73 | 2023-04-03 | [CCC04702] | Obras de Terraplanagem estão dentro contrato da EPC. |  | Patos de Minas 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 3 | Sim
9903 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001612 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 3) NF 606 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviços de VIGILANCIA DESARMADA, necessário a construção da usina em contrato EPC. | 11239.02 | 2023-04-28 | [CCC04814] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 3 | Não
9911 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001613 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | COMPRA DE MATERIAIS PARA AS UFVs NF 3230 GAUCHA ALIMENTAÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento de alimentação dos colaboradores, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 11524.5 | 2023-04-28 | [CCC04818] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 3 | Não
9938 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001617 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs NF 46361 ATIVA LOCAÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de locação, necessário a construção da usinas CLUSTER 3, em contrato EPC. | 47350 | 2023-05-15 | [CCC04829] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 3 | Não
9845 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 001600 | Engenharia Executiva - Detalhada | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( PATOS DE MINAS 3) ENERSOLAR NF 258 | Pagamento referente ao serviço de revisão de projetoss executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 18000 | 2023-04-24 | [CCC04789] |  |  | Patos de Minas 3_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 3 | Não
1965 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Fat. Direto (MBA-AT) | Projetos AT - PROEL NSs 1132538732, 1133809054, 1134093798, 1138566893, 1138567585 (Patos de Minas 4) | * | 7500 | 2021-08-17 | [CCC02328-01] | Patos de Minas 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Sim
2059 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 50% iniciais - (PATOS DE MINAS 4) | * | 10496.25 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
2074 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 50% iniciais - (PATOS DE MINAS 4) | * | 11551.75 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
2161 | 0101-MORI HOLDING SA | 001089 | Outros - Serviços para Projetos | Consultoria em servidão (Patos de Minas 4) GEOVANY |  | 10000 | 2021-09-17 | [CCC02493] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
2201 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Projetos AT - PROEL NSs 1132538732, 1133809054, 1134093798, 1138566893, 1138567585 (Patos de Minas 4) | * | 7500 | 2021-09-29 | [CCC02515] | Patos de Minas 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Sim
2261 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise (Patos DE MINAS 4) | * | 532.44 | 2021-09-27 | [CCC02534-26] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
2262 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Rep. Florestal (Patos DE MINAS 4) | * | 610.25 | 2021-09-27 | [CCC02534-27] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
2263 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha (Patos DE MINAS 4) | * | 96.81 | 2021-09-27 | [CCC02534-28] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
2264 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira (Patos DE MINAS 4) | * | 304.42 | 2021-09-27 | [CCC02534-29] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
2115 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 40% intermediários - (PATOS DE MINAS 4) |  | 8397 | 2021-09-16 | [CCC02488-02] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
2333 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 40% intermediários - (PATOS DE MINAS 4) |  | 9241.4 | 2021-10-10 | [CCC02556-04] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
2351 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Medição (MBA-AT) | CONT. PROJETOS - Medição final de serviços (Patos de minas 4) | * | 7500 | 2021-10-20 | [CCC02581] | Patos de Minas 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 4_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Não
2475 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000071 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 0 - Adiantamento (Patos de Minas 4) | Pagamento de adiantamento contratual, referente a 5% do valor total contratado para este projeto (Patos de Minas 4) | 42105 | 2021-12-01 | [CCC02663-05] | Patos de Minas 4 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000015 |  | Patos de Minas 4 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 4 | Não
2642 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000102 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - Rede - 01de03 (Patos de Minas 4) EXCLUIR | Primeira parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 8875 | 2021-12-16 | [CCC02743-02] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
2643 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000103 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - Rede - 02de03 (Patos de Minas 4) EXCLUIR | Segunda parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 7100 | 2021-12-20 | [CCC02743-03] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
2642 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000112 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - Rede - 01de03 (Patos de Minas 4) REEDIÇÃO | Primeira parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 8875 | 2021-12-16 | [CCC02743-02] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
2643 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000113 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - Rede - 02de03 (Patos de Minas 4) REEDIÇÃO | Segunda parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 7100 | 2021-12-20 | [CCC02743-03] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
2860 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000141 | Serviço/Taxas Ambientais | Revisão de coordenadas de terreno - Soluç. Agrimensura (Patos de Minas 4) | Serviço contatado para revisar coordenadas de projetos em desenvolvimento, com revalidação e certificação de dados e documentação. | 4235.3 | * | [CCC02851-09] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
3038 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise APP - Rede (Patos de Minas 4) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na Rede de distribuição para a UFV. | 596.29 | 2022-02-02 | [CCC02892-01] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
3039 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Analise de corte - Complementar (Patos de Minas 4) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 620.14 | 2022-02-02 | [CCC02892-02] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
3040 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Lenha - Complementar (Patos de Minas 4) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 161.93 | 2022-02-02 | [CCC02892-03] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
3041 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Madeira - Complementar (Patos de Minas 4) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1184.62 | 2022-02-02 | [CCC02892-04] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
3038 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Reposição Florestal - UFV - Lenha (Patos de Minas 4) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 501.83 | 2022-02-04 | [CCC02890-01] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
3039 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Reposição Florestal - UFV - Madeira (Patos de Minas 4) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 236.28 | 2022-02-04 | [CCC02890-02] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
2968 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000009 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Patos de Minas 4) | Modelos 13,8kv - Pot:375kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Patos de Minas 4 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Patos de Minas 4 | Não
3067 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise - Complementar (Patos de Minas 4) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 111.55 | 2022-02-09 | [CCC02933-01] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
3068 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha - Complementar (Patos de Minas 4) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 20.42 | 2022-02-09 | [CCC02933-02] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
3069 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira - Complementar (Patos de Minas 4) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 63.78 | 2022-02-09 | [CCC02933-03] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
3100 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede - 10% finais (PATOS DE MINAS 4) |  | 2310.35 | 2022-02-22 | [CCC02944-02] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
3099 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000191 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - Rede - 03de03 (Patos de Minas 4) | Terceira parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 1775 | 2022-02-22 | [CCC02944-01] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
4308 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000267 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Patos de Minas 4) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-04-13 | [CCC03147-04] |  |  | Patos de Minas 4_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 4 | Não
4550 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000299 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Cabo de alumínio e cordoalha (Patos de Minas 4) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 323400 | 2022-04-22 | [CCC03162-02] | Patos de Minas 4 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000015 |  | Patos de Minas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 4 | Sim
4693 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000292 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Patos de Minas 4) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-06] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
4115 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000226 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - NOVO TEMPO (Patos de Minas 4) - Campanha 3 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 6080 | 2022-04-25 | [CCC03077-02] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
4903 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 10% finais - (PATOS DE MINAS 4) | Parcela final de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 2099.25 | 2022-05-16 | [CCC03232-21] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
4693 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000347 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Patos de Minas 4) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.09 | 2022-05-20 | [CCC03265-06] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
4308 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000369 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% intermediários - 1a entrega (Patos de Minas 4) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-06-13 | [CCC03290-08] |  |  | Patos de Minas 4_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 4 | Não
4309 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000407 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Patos de Minas 4) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03287-09] |  |  | Patos de Minas 4 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 4 | Não
4310 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000414 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Patos de Minas 4) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03287-21] |  |  | Patos de Minas 4 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 4 | Não
5007 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000448 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Patos de Minas 4) 70% - Analise terraplanagem | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem e terraplanagem, suportado por contrato específico. | 5390 | 2022-07-20 | [CCC03309-02] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
6061 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 |  | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARACATU 8) | Pagamento Final , contrato FULL EPC WEG. EVENTO Final | 125730.77 | 2025-11-25 |  | Pagamento final feito direto pelo financeiro. |  | Patos de Minas 4_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | WEG | Full EPC - Contrato | Paracatu 8 | Não
6336 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000540 | MEDIÇÃO -EPC ( VIAPRUMO ) | Construção e Montagem Viaprumo - Medição 1 - Adiantamento (Patos de Minas 4) | Pagamento de adiantamento contratual de 15% do total de contrato de construção da UFV | 415886.25 | 2022-08-17 | [CCC03487] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Não
6423 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000586 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Patos de minas 4 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03553] |  |  | Patos de Minas 4 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Patos de Minas 4 | Não
6545 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000048 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( PATOS DE MINAS 4) N 1401210703408 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 734.63 | 2022-09-12 | [CCC03627] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
7224 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000850 | RDR-Rede de Distribuição Rural - FD | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS 4) NF 17633 METRA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 1700 | 2022-11-01 | [CCC03984] |  |  | Patos de Minas 4_RDR-Rede de Distribuição Rural | RDR-Rede de Distribuição Rural |  | RDR-Rede de Distribuição Rural | Patos de Minas 4 | Não
7225 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000851 | RDR-Rede de Distribuição Rural - FD | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS 4) NF 25927 EXPONENCIAL | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 96228 | 2022-11-01 | [CCC03984] |  |  | Patos de Minas 4_RDR-Rede de Distribuição Rural | RDR-Rede de Distribuição Rural |  | RDR-Rede de Distribuição Rural | Patos de Minas 4 | Não
6289 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000254 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração do modelo do relé de proteção (UFV Patos de Minas 4) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03453] |  |  | Patos de Minas 4_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Patos de Minas 4 | Não
7348 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000904 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (PATOS MINAS 4) NF 14427 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 32748 | 2022-11-07 | [CCC04012] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Sim
7472 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000990 | RDA - Rede de Distribuição Aerea | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 4 ) NF 26109 EXPONECIAL RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 116545.3 | 2022-11-25 | [CCC04053] |  |  | Patos de Minas 4_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 4 | Não
7374 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000947 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 1 | Pagamento referente a serviço de locação, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 2500 | 2022-11-11 | [CCC04027] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | VIAPRUMO | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Não
7395 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000920 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs ( PATOS 4) VINCULO PEDIDO 000586 A201 NF 4785 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | 2022-11-11 | [CCC04028] |  |  | Patos de Minas 4 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Patos de Minas 4 | Não
7305 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000875 | RDA - Rede de Distribuição Aerea | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 4) NF 8169 ZETA POSTES RDA INTERNA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 18420 | 2022-11-04 | [CCC04001] |  |  | Patos de Minas 4_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 4 | Não
7568 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001031 | RDA - Rede de Distribuição Aerea | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 4 ) NF 72943 LTB RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 8680 | 2022-12-09 | [CCC04107] |  |  | Patos de Minas 4_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 4 | Não
8029 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001130 | RDR-Rede de Distribuição Rural - MD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( PATOS DE MINAS 4 ) NF 309 | Pagamento de serviços de mão de obra especializada na construçao de rdr , necessária as UFVs. MEDIÇÃO FINAL | 118925.2 | 2022-12-20 | [CCC04166] |  |  | Patos de Minas 4_RDR-Rede de Distribuição Rural | RDR-Rede de Distribuição Rural |  | RDR-Rede de Distribuição Rural | Patos de Minas 4 | Não
7668 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001080 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( Patos 4 ) NF 1591 | Pagamento de serviços de VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS , em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 34800 | 2022-12-05 | [CCC04121] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Sim
8139 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001151 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO SERVIÇO UFVs ( PATOS 4) NF 1830 | Pagamento de serviço de PRESTACAO DE SERVICOS MEDIANTE A CESSAO DE MAO DE OBRA - VIGILANCIA , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 34800 | 2022-12-19 | [CCC04184] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Sim
6911 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000752 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Patos de Minas 4) Analise terraplanagem - 30% FINAIS NF 54 | Pagamento referente ao pagamento final de 30 % do projeto de terraplanagem mais aditivo de escopo (acessos e bases) . | 5810 | 2022-10-10 | [CCC03872] |  |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
8243 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001187 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4) NF 1532 SOUZA LIMA SEGURANÇA | Pagamento em Faturamento Direto , referente ao serviços de sessao de mao de obra - vigilancia , em contrato EPC. | 5800.01 | 2022-12-26 | [CCC04210] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Sim
8244 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001188 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4) NF 1533 SOUZA LIMA SEGURANÇA | Pagamento em Faturamento Direto , referente ao serviços de sessao de mao de obra - vigilancia , em contrato EPC. | 34800 | 2022-12-26 | [CCC04210] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Sim
8342 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001231 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 4 ) LOJA ELETRICA NF 428749 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 140046.39 | 2023-01-12 | [CCC04227] |  |  | Patos de Minas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 4 | Sim
8343 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001232 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 4 ) LOJA ELETRICA NF 428750 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 9006.48 | 2023-01-12 | [CCC04227] |  |  | Patos de Minas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 4 | Sim
8354 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001224 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATOS DE MINAS 4) NF 309 | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADANECESSÁRTIOS A CONSTRUÇÃO DA UFVS. | 11239.02 | 2022-12-28 | [CCC04231] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 4 | Não
7130 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000821 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (PATOS DE MINA 4 ) NF 1929 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 135512.17 | 2022-10-21 | [CCC03951] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Sim
7131 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000822 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 4 ) NF 51294 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 10389.4 | 2022-10-21 | [CCC03951] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Sim
7248 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000867 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 4) NF 1896 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 42750 | 2022-10-28 | [CCC03988] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Sim
6858 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000729 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS 4) NF 50731 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 20116.6 | 2022-09-28 | [CCC03828] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Sim
6956 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000768 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Religadores UFVs ( PATOS 1- 3 - 4 -7- 8 + VARJÃO 4 ) TAVRIDA NF 544 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 118860 | 2022-10-17 | [CCC03887] |  |  | Patos de Minas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 4 | Sim
8564 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001286 | RDA - Rede de Distribuição Aerea | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( PATOS DE MINAS 4 ) EXPONENCIAL RDA INTERNO NF 26503 | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato MT. RDA INTERNO | 7506.3 | 2023-01-20 | [CCC04300] |  |  | Patos de Minas 4_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 4 | Não
8610 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001306 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4 ) NF 368 RONDA PORTEIROS | Pagamento de serviços, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, necessário à construção da UFV em contrato EPC . SERVIÇO EXTRA | 11239.02 | 2023-01-20 | [CCC04316] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 4 | Não
8700 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001326 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS 4 ) NF 73 SOUZA LIMA SEGURANÇA | Prestação de serviços mediante a acesso de mão de obra-vigilância, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 34800 | 2023-01-23 | [CCC04341] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Sim
8718 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001336 | Medição (ENGELUZ-MT) | MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO UFVs (PATOS DE MINAS 4 ) NF 339 | Pagamento de medição de serviços DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR , necessário a construção da UFV em contrato MT. | 100000 | 2023-02-01 | [CCC04348] |  |  | Patos de Minas 4 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 4 | Não
7223 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000848 | RDR-Rede de Distribuição Rural - FD | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS 4) NF 8158 ZETA POSTES | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 18899.8 | 2022-10-31 | [CCC03984] |  |  | Patos de Minas 4_RDR-Rede de Distribuição Rural | RDR-Rede de Distribuição Rural |  | RDR-Rede de Distribuição Rural | Patos de Minas 4 | Não
8909 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001427 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs(PATOS DE MINAS 4 ) NF 116 JOSE CARLOS | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM., necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 184846.36 | 2023-02-27 | [CCC04512] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Sim
8910 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001428 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs(PATOS DE MINAS 4 ) NF 117 JOSE CARLOS | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM., necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 25250 | 2023-02-27 | [CCC04512] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Sim
8936 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001435 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4 ) NF 430 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a vigilância, em contrato EPC. NÃO DESCONTAR CONTRATO VIAPRUMO | 11239.02 | 2023-03-01 | [CCC04524] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 4 | Não
8969 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001449 | Serviço/Taxas Ambientais | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 1e 4) ROSELENA ADIANTAMENTO | Pagamento referente a indenização do contrato de constituição de servidão perpétua , necessário a construção das usinas. | 7500 | 2023-03-03 | [CCC04539] | 15000 |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | ROSELENA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
8208 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001179 | MEDIÇÃO -EPC ( VIAPRUMO ) | MEDIÇÃO ADITIVO DE TERRAPLANAGEM UFVs ( PATOS DE MINAS 4 ) NF 223 | Pagamento de medição de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES CIVIS, necessário a construção da UFV. | 48910.13 | 2022-12-26 | [CCC04203] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Não
8805 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001359 | MEDIÇÃO -EPC ( VIAPRUMO ) | PRESTAÇÃO SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4 ) NF 242 | Pagamento de medição , referente SUPRESSÃO VEGETAL E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO, em contrato EPC. 4° | 163027.41 | 2023-01-27 | [CCC04381] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Não
9095 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001487 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4 ) NF 48 DIEGO RODRIGUES | Pagamento em faturamento direto, referente a serviço de transporte , necessário a construção das usinas em contrato EPC . | 25200 | 2023-03-17 | [CCC04586] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Sim
9335 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001507 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATOS DE MINAS 4 ) NF 515 RONDA SERVIÇOS | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada, necessários a construção das usinas. ESCOPO COMERC | 11239.02 | 2023-03-22 | [CCC04625] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 4 | Não
9399 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001513 | Medição (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 374 | Pagamento de medição referente a SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção em contrato MT. | 200000 | 2023-04-03 | [CCC04659] |  |  | Patos de Minas 4 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 4 | Não
9415 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001516 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4 ) NF 302 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 34800 | 2023-03-27 | [CCC04667] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Sim
9422 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001525 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4 ) NF 497 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 37142.04 | 2023-03-27 | [CCC04667] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Sim
9423 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001526 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4 ) NF 498 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 2342.04 | 2023-03-27 | [CCC04667] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Sim
9424 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001527 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4 ) NF 499 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 2342.05 | 2023-03-27 | [CCC04667] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Sim
9668 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS 1 E 4) HELSON CAIXETA ADIANTAMENTO | Pagamento referente a indenização do contrato de constituição de servidão perpétua , necessário a construção das usinas. | 10000 | 2023-03-31 | [CCC04693] | 20000 |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
9669 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS 1 E 4) PEDRO ALTON ADIANTAMENTO | Pagamento referente a indenização do contrato de constituição de servidão perpétua , necessário a construção das usinas. | 5000 | 2023-03-31 | [CCC04693] | 10000 |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
9670 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS 1 E 4) JOSE MARIA ADIANTAMENTO | Pagamento referente a indenização do contrato de constituição de servidão perpétua , necessário a construção das usinas. | 5000 | 2023-03-31 | [CCC04693] | 10000 |  | Patos de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
9671 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001560 | MEDIÇÃO -EPC ( VIAPRUMO ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4 ) NF 302 | Pagamento de medição, referente ao SERVIÇO ADITIVO MARCO DA MEDIÇÃO: (TERRAPLANAGEM ), necessário a construção da usina em contrato EPC. | 46492.92 | 2023-03-31 | [CCC04694] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Não
9674 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001558 | MEDIÇÃO -EPC ( VIAPRUMO ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4 ) NF 286 | Pagamento de medição , referente a serviço de cercas perimetral, da cabine e reatores, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 55451.5 | 2023-03-31 | [CCC04695] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Não
9771 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001584 | Medição (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4 ) NF 381 | Pagamento de medição 2, referente a SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, em contrato MT. | 200000 | 2023-04-25 | [CCC04730] |  |  | Patos de Minas 4 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 4 | Não
9902 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001611 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4) NF 615 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviços de VIGILANCIA DESARMADA, necessário a construção da usina em contrato EPC. | 11239.02 | 2023-04-28 | [CCC04814] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 4 | Não
9941 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS 4) NF 930 INOVAR LOCAÇÕES | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de locação de módulo metálico , necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 1400 | 2023-05-15 | [CCC04830] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | VIAPRUMO | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Não
1965 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Fat. Direto (MBA-AT) | CONT. PROJETOS - Projetos AT - PROEL NSs 1132538732, 1133809054, 1134093798, 1138566893, 1138567585 (Patos de Minas 7) | * | 7500 | 2021-08-17 | [CCC02328-01] | Patos de Minas 7 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 7_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 7 | Sim
2060 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 50% iniciais - (PATOS DE MINAS 7) | * | 10496.25 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
2075 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 50% iniciais - (PATOS DE MINAS 7) | * | 11551.75 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
2151 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000017 | Outros - Serviços à UFV | Execução de testes SPT - 10% iniciais - (Patos de Minas 7) |  | 1750.59 | 2021-09-16 | [CCC02492-07] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
2201 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | CONT. PROJETOS - Projetos AT - PROEL NSs 1132538732, 1133809054, 1134093798, 1138566893, 1138567585 (Patos de Minas 7) |  | 7500 | 2021-09-29 | [CCC02515] | Patos de Minas 7 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 7_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 7 | Sim
2265 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise (Patos DE MINAS 7) | * | 532.44 | 2021-09-27 | [CCC02534-30] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
2266 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Rep. Florestal (Patos DE MINAS 7) | * | 466.32 | 2021-09-27 | [CCC02534-31] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
2267 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha (Patos DE MINAS 7) | * | 60.55 | 2021-09-27 | [CCC02534-32] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
2268 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira (Patos DE MINAS 7) | * | 322.3 | 2021-09-27 | [CCC02534-33] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
2116 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 40% intermediários - (PATOS DE MINAS 7) |  | 8397 | 2021-09-16 | [CCC02488-02] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
2337 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000029 | Outros - Serviços à UFV | Execução de testes SPT - 90% finais - (Patos de Minas 7) |  | 5220 | 2021-10-13 | [CCC02567-03] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
2351 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Medição (MBA-AT) | CONT. PROJETOS - Medição final de serviços (Patos de minas 7) |  | 7500 | 2021-10-20 | [CCC02581] | Patos de Minas 7 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 7_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 7 | Não
2377 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000055 | Medição (MBA-AT) | Medição 0 - Adiantamento (Patos de Minas 7) |  | 75500 | 2021-11-24 | [CCC02610-08] | Patos de Minas 7 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 7_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 7 | Não
2476 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000072 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 0 - Adiantamento (Patos de Minas 7) | Pagamento de adiantamento contratual, referente a 5% do valor total contratado para este projeto (Patos de Minas 7) | 64050 | 2021-12-01 | [CCC02663-06] | Patos de Minas 7 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000015 |  | Patos de Minas 7 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 7 | Não
2562 | 0101-MORI HOLDING SA | 001254 | Outros - Serviços para a UFV | EXCLUIDO - Fornecimento de doc. técnica para DUP - 50% iniciais - GEOVANY (Patos de Minas 7) | Pagamento de assessoria contratada para viabilizar Declaração de Utilidade Pública, com envio de Mapa topográfico e memorial Descritivo. | 0 | * | [CCC02708-02] | Cancelado |  | Patos de Minas 7 |  |  | Não Controlado | Patos de Minas 7 | Não
2815 | 0101-MORI ENERGIA HOLDING S.A | 001380 | Outros - Serviços para Projetos | Consultoria em servidão (Patos de minas 7) GEOVANY | Pagamento de consultoria em obtenção de documentos de servidão em suporte à implantação de UFV e sua rede MT. | 10000 | 2022-01-12 | [CCC02847-01] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
2862 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000143 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenadas de terreno - Soluç. Agrimensura (Patos de Minas 7) | Serviço contatado para revisar coordenadas de projetos em desenvolvimento, com revalidação e certificação de dados e documentação. | 4235.3 | * | [CCC02851-11] |  |  | Patos de Minas 7_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | SOLUÇÕES | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
2897 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000153 | Outros - Serviços à UFV | Fornecimento de doc. técnica para DUP - Laudo Área 1 - GRANI (Patos de Minas 7) | Pagamento de serviço de emissão de laudo destinado à emissão de DUP para implantação de rede MT da UFV. | 3500 | 2022-01-24 | [CCC02861-03] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
2898 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000154 | Serviço/Taxas Ambientais | Fornecimento de doc. técnica para DUP - Laudo Área 2 - GRANI (Patos de Minas 7) | Pagamento de serviço de emissão de laudo destinado à emissão de DUP para implantação de rede MT da UFV. | 3500 | 2022-01-24 | [CCC02861-04] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
2562 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000081 | Outros - Serviços para a UFV | Fornecimento de doc. técnica para DUP - 50% iniciais - Area 1 - GEOVANY (Patos de Minas 7) | Pagamento de assessoria contratada para viabilizar Declaração de Utilidade Pública, com envio de Mapa topográfico e memorial Descritivo. | 2000 | * | [CCC02708-02] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
2926 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000158 | Outros - Serviços para a UFV | Fornecimento de doc. técnica para DUP - 50% finais - Area 1 - GEOVANY (Patos de Minas 7) | Pagamento de assessoria contratada para viabilizar Declaração de Utilidade Pública, com envio de Mapa topográfico e memorial Descritivo. | 2000 | * | [CCC02708-06] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
2927 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000159 | Outros - Serviços para a UFV | Fornecimento de doc. técnica para DUP - 100% - Area 2 - GEOVANY (Patos de Minas 7) | Pagamento de assessoria contratada para viabilizar Declaração de Utilidade Pública, com envio de Mapa topográfico e memorial Descritivo. | 4000 | * | [CCC02708-07] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
2928 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000160 | Outros - Serviços para a UFV | Fornecimento de doc. técnica para DUP - 100% - Area 3 - GEOVANY (Patos de Minas 7) | Pagamento de assessoria contratada para viabilizar Declaração de Utilidade Pública, com envio de Mapa topográfico e memorial Descritivo. | 4000 | * | [CCC02708-08] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
2969 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000010 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Patos de Minas 7) | Modelos 13,8kv - Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Patos de Minas 7 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Patos de Minas 7 | Não
3219 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise - Complementar (Patos de Minas 7) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 111.55 | 2022-02-16 | [CCC02945-01] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
3220 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Rep. Florestal - Complementar (Patos de Minas 7) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 97.7 | 2022-02-16 | [CCC02945-02] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
3221 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha - Complementar (Patos de Minas 7) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 12.69 | 2022-02-16 | [CCC02945-03] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
3222 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira - Complementar (Patos de Minas 7) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 67.52 | 2022-02-16 | [CCC02945-04] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
3110 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000197 | Medição (MBA-AT) | Medição 0 - Adiantamento contratual (Patos de Minas 7) | Medição inicial, suportando adiantamento contratual para obras no contrato AT. | 113250 | 2022-02-18 | [CCC02924-08] | Patos de Minas 7 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 7_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 7 | Não
4129 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000227 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Patos de minas 7) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-03-23 | [CCC02997-16] |  |  | Patos de Minas 7_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 7 | Não
4695 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000283 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Patos de Minas 7) |  | 2635.98 | 2022-04-27 | [CCC03145-08] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
4773 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000315 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Cabo tripolar e Cabo de aço (Patos de Minas 7) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 1008015.3 | 2022-05-05 | [CCC03208-02] | Patos de Minas 7 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000015 |  | Patos de Minas 7 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 7 | Sim
4845 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 03de03 - (Patos de Minas 7) | Parcela final de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 2099.25 | 2022-05-17 | [CCC03226] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
4695 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000349 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Patos de Minas 7) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 23723.85 | 2022-05-20 | [CCC03265-08] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
4129 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000370 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% intermediários - 1a entrega (Patos de minas 7) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-06-13 | [CCC03290-09] |  |  | Patos de Minas 7_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 7 | Não
5117 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000382 | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Patos de Minas 7) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. Sem descontos por adiantamento | 151000 | 2022-06-20 | [CCC03222-05] | Patos de Minas 7 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 7_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 7 | Não
1 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000398 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Patos de Minas 7) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 22679.42 | 2022-06-24 | [CCC03287-02] |  |  | Patos de Minas 7 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 7 | Não
2 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000421 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Patos de Minas 7) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 38303.97 | 2022-06-24 | [CCC03287-25] |  |  | Patos de Minas 7 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 7 | Não
5008 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000449 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Patos de Minas 7) 70% - Analise terraplanagem | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem e terraplanagem, suportado por contrato específico. | 5390 | 2022-07-20 | [CCC03309-03] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
6030 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000491 | Medição (MBA-AT) | Medição 02 (Patos de Minas 7) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. Sem descontos por adiantamento | 37750 | 2022-07-27 | [CCC03355-05] | Patos de Minas 7 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 7_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 7 | Não
6337 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000541 | Medição (EPC- VIAPRUMO) | Construção e Montagem Viaprumo - Medição 1 - Adiantamento (Patos de Minas 7) | Pagamento de adiantamento contratual de 15% do total de contrato de construção da UFV | 350220 | 2022-08-17 | [CCC03488] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Não
6218 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000022 | Outros - Serviços à UFV | Taxa de reposição florestal UFV (Patos de Minas 7) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 313.87 | 2022-08-08 | [CCC03418] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
6219 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000023 | Outros - Serviços à UFV | Taxa de reposição florestal UFV (Patos de Minas 7) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 250.15 | 2022-08-08 | [CCC03418] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
6424 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000587 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Patos de minas 7 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03553] |  |  | Patos de Minas 7 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Patos de Minas 7 | Não
6738 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000696 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 7) NF 1856 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 133757.43 | 2022-09-23 | [CCC03780] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
6808 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000708 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 7) NF 50730 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 20407.6 | 2022-09-28 | [CCC03828] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
7245 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000864 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 7 ) NF 14428 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 29235 | 2022-10-28 | [CCC03988] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
7476 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001006 | RDA - Rede de Distribuição Aerea Fat. Direto | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 7 ) NF 26110 EXPONECIAL RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 100231.88 | 2022-11-25 | [CCC04053] |  |  | Patos de Minas 7_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 7 | Sim
7381 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000915 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (PATOS DE MINAS 7 ) VINCULO PEDIDO 000587 A201 NF 4786 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | 2022-11-11 | [CCC04028] |  |  | Patos de Minas 7 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Patos de Minas 7 | Não
7560 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000962 | Medição (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS 7 ) NF 304 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 400000 | 2022-11-30 | [CCC04078] |  |  | Patos de Minas 7 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 7 | Não
7569 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001032 | RDA - Rede de Distribuição Aerea Fat. Direto | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 7 ) NF 72944 LTB RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 8680 | 2022-12-09 | [CCC04107] |  |  | Patos de Minas 7_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 7 | Sim
7574 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001024 | Medição (EPC- VIAPRUMO) | MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS 7 ) NF 198 | Pagamento de medição referente a SERVIÇOS REFERENTES A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES CIVIS PARA OBRA, necessários a construção das UFVs. | 56035.2 | 2022-11-28 | [CCC04102] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Não
7669 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001081 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( Patos 7 ) NF 1592 | Pagamento de serviços de VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS , em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 34800 | 2022-12-05 | [CCC04121] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
8020 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001113 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UFVs (PATOS DE MINAS 7 ) NF 1079 | Pagamento de serviço de LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 15600 | 2022-12-14 | [CCC04158] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
8031 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001129 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 4500 | Pagamento de serviço de LOCAÇÃO , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 51240 | 2022-12-14 | [CCC04167] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
8140 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001152 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO SERVIÇO UFVs ( PATOS 7) NF 1831 | Pagamento de serviço de LOCAÇÃO DE Manipuladores Telescópico Diesel , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 34800 | 2022-12-19 | [CCC04184] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
6912 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000753 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Patos de Minas 7) Analise terraplanagem - 30% FINAIS NF 55 | Pagamento referente ao pagamento final de 30 % do projeto de terraplanagem mais aditivo de escopo (acessos e bases) . | 5810 | 2022-10-10 | [CCC03872] |  |  | Patos de Minas 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
7556 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001012 | Engenharia Executiva | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADOS (PATOS 7 ) NF 166 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-11-28 | [CCC04101] |  |  | Patos de Minas 7_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 7 | Não
7557 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001013 | Engenharia Executiva | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADO - (PATOS 7 ) NF 165 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-11-28 | [CCC04101] |  |  | Patos de Minas 7_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 7 | Não
8245 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001189 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 7) NF 1535 SOUZA LIMA SEGURANÇA | Pagamento em Faturamento Direto , referente ao serviços de sessao de mao de obra - vigilancia , em contrato EPC. | 5800.01 | 2022-12-26 | [CCC04210] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
8246 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001190 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 7) NF 1536 SOUZA LIMA SEGURANÇA | Pagamento em Faturamento Direto , referente ao serviços de sessao de mao de obra - vigilancia , em contrato EPC. | 34800 | 2022-12-26 | [CCC04210] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
8330 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001214 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATOS DE MINAS 7 ) NF 112 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, REFERENTE A MÃO DE OBRA necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 131872.5 | 2022-12-26 | [CCC04222] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
8196 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001168 | Medição (ENGELUZ-MT) | MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO UFVs ( PATOS 7) NF 315 | Pagamento de medição de serviços DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR INTERNO, necessário a construção da UFV. | 400000 | 2023-01-05 | [CCC04202] |  |  | Patos de Minas 7 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 7 | Não
8355 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001225 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATOS DE MINAS 7) NF 310 | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADANECESSÁRTIOS A CONSTRUÇÃO DA UFVS. | 11239.02 | 2022-12-28 | [CCC04231] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 7 | Não
7304 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000874 | RDA - Rede de Distribuição Aerea Fat. Direto | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 7) NF 8168 ZETA POSTES RDA INTERNA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 23160 | 2022-11-04 | [CCC04001] |  |  | Patos de Minas 7_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 7 | Sim
6660 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000658 | Medição (ENGELUZ-MT) | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE RDR NF 267 ( PATO VII) ADITIVOS | Pagamento mão de obra especializa (indenização) | 335950 | 2022-09-26 | [CCC03724] |  |  | Patos de Minas 7 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 7 | Não
6490 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000614 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (PATOS 7) PEDRO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 206913.36 | 2022-09-02 | [CCC03598] |  |  | Patos de Minas 7 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 7 | Sim
7246 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000865 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (PATOS DE MINAS 7 ) NF 1897 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 37965 | 2022-10-28 | [CCC03988] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
7247 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000866 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (PATOS DE MINAS 7 ) NF 51291 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 10389.4 | 2022-10-28 | [CCC03988] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
8030 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001128 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCÍNIO 2 ) NF 5840 | Pagamento de serviço de mão de obra na operação de manipulador de telescópio , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 12810 | 2022-12-14 | [CCC04167] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
6956 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000768 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Religadores UFVs ( PATOS 1- 3 - 4 -7- 8 + VARJÃO 4 ) TAVRIDA NF 544 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 118060 | 2022-10-17 | [CCC03887] |  |  | Patos de Minas 7 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 7 | Sim
| A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001117 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | W.A.S. COMERCIAL, SERVICOS E DANFE | Compra feita em Faturamento Direto, em contato de obras MT externas à UFV | 541608.78 | 2022-12-07 | [CCC03887] |  |  | Patos de Minas 7 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 7 | Sim
8557 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001287 | RDA - Rede de Distribuição Aerea Fat. Direto | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( PATOS DE MINAS 7 ) EXPONENCIAL RDA INTERNO NF 26496 | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato MT. RDA INTERNO | 8626.35 | 2023-01-20 | [CCC04300] |  |  | Patos de Minas 7_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 7 | Sim
8596 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001294 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 7 ) NF 4533 FADRE | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a locação Manipulador Telescópico , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 23640 | 2023-01-20 | [CCC04312] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
8597 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001295 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 7 ) NF 5896 FADRE | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a mão de obra na operação de manipulador telescopio, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 5910 | 2023-01-20 | [CCC04312] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
8609 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001305 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 7 ) NF 369 RONDA PORTEIROS | Pagamento de serviços, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, necessário à construção da UFV em contrato EPC . SERVIÇO EXTRA | 11239.02 | 2023-01-20 | [CCC04316] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 7 | Não
8699 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001325 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS 7 ) NF 74 SOUZA LIMA SEGURANÇA | Prestação de serviços mediante a acesso de mão de obra-vigilância, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 34800 | 2023-01-23 | [CCC04341] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
8722 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001339 | RDA - Rede de Distribuição Aerea MEDIÇÃO | MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO RDA INTERNO UFVs (PATOS 7) NF 343 | Pagamento de medição de serviços DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR , necessário a construção da UFV em contrato MT. RDA INTERNO | 132511.24 | 2023-02-01 | [CCC04351] |  |  | Patos de Minas 7_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 7 | Não
8850 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001418 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 7) NF 558 ENGETELA | Pagamento em faturamento direto referente, serviços de transporte de natureza municiapal, em contrato EPC. | 76756.5 | 2023-01-22 | [CCC04480] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
8852 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001420 | Medição (EPC- VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 7) NF 268 | Pagamento de medição referente a CERCAS PERIMETRAL DA CABINE E REATORES, em contrato EPC. MEDIÇÃO 4 | 261497.68 | 2023-01-22 | [CCC04481] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Não
8937 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001436 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7 ) NF 431 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a vigilância, em contrato EPC. NÃO DESCONTAR CONTRATO VIAPRUMO | 11239.02 | 2023-03-01 | [CCC04524] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 7 | Não
8952 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001443 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs(PATOS DE MINAS 7 ) NF 17 KDP KING | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A CRAVAÇÃO DE ESTACAS / MOBILIZAÇÃO, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 59743.8 | 2023-03-03 | [CCC04533] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
8200 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001172 | Medição (EPC- VIAPRUMO) | MEDIÇÃO ADITIVO DE TERRAPLANAGEM UFVs (PATOS DE MINAS 7 ) NF 216 | Pagamento de medição de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES CIVIS, necessário a construção da UFV. | 155123.52 | 2022-12-26 | [CCC04203] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Não
8211 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001183 | Medição (EPC- VIAPRUMO) | MEDIÇÃO ADITIVO DE TERRAPLANAGEM UFVs ( PATOS DE MINAS 7 ) NF 226 | Pagamento de medição de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES CIVIS, necessário a construção da UFV. | 142208.73 | 2022-12-26 | [CCC04203] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Não
8806 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001360 | Medição (EPC- VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 7 ) NF 243 | Pagamento de medição , referente BASES CIVIS - CABINES, SKIDS, REATOR E CAIXA D´ÁGUA DE 10 M3, CRAVAÇÃO DASESTACAS, INSTALAÇÃO DA CABINE, REDE DE MÉDIA TENSÃO, em contrato EPC. 4° | 131402.54 | 2023-01-27 | [CCC04381] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Não
9047 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001477 | Medição (EPC- VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 7 ) NF 287 | Pagamento de medição referente ao SERVIÇO BM05 MARCO DA MEDIÇÃO: (CERCAS PERIMETRAL, DA CABINE E REAOTRES), em contrato EPC. | 122343.52 | 2023-03-16 | [CCC04561] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Não
9048 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001478 | Medição (EPC- VIAPRUMO) | ADITIVOS DE HASTES UFVs ( PATOS DE MINAS 7 ) NF 288 | Pagamento de medição referente ao SERVIÇO ADITIVO HASTES, em contrato EPC. | 210771.6 | 2023-03-16 | [CCC04561] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Não
9031 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001473 | Medição (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( PATOS DE MINAS 7) NF 366 CEMIG | Pagamento de medição, referente ao serviços de mão de obra especializada na construção RDR, em contrato MT. CEMIG | 124605.56 | 2023-03-15 | [CCC04555] |  |  | Patos de Minas 7 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 7 | Não
9346 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001510 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( PATOS 7) NF 517 JOSE WILSON | Pagamento em fatuamento direto referente a COMPRA DE MATERIAIS, necessários a construção da usina, em contrato EPC. | 28250 | 2023-03-22 | [CCC04635] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
9416 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001517 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 7 ) NF 303 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 34800 | 2023-03-27 | [CCC04667] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
9425 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001528 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 7 ) NF 500 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 2342.04 | 2023-03-27 | [CCC04668] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
9426 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001529 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 7 ) NF 501 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 2342.05 | 2023-03-27 | [CCC04668] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
9427 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001530 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 7 ) NF 502 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 37142.04 | 2023-03-27 | [CCC04668] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
9672 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001561 | Medição (EPC- VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7 ) NF 303 | Pagamento de medição, referente ao SERVIÇO (CONCRETAGEM BLOCOS DE CORAMENTE E TRACKERS EXTERNOS), necessário a construção da usina em contrato EPC. | 44361.2 | 2023-03-31 | [CCC04694] |  |  | Patos de Minas 7_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Não
9849 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001605 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PATOS DE MINAS 7) NF 22092 MIL WATSS CADASTRO | Pagamento referente a compra de haste, necessário a construção das usinas. ESCOPO COMERC | 2701.9 | 2023-04-26 | [CCC04792] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 7 | Não
9940 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS 7) NF 939 INOVAR LOCAÇÕES | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de locação de módulo metálico , necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 2600 | 2023-05-15 | [CCC04830] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 7 | Não
1965 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Fat. Direto (MBA-AT) | Projetos AT - PROEL NSs 1132538732, 1133809054, 1134093798, 1138566893, 1138567585 (Patos de Minas 8) | * | 7500 | 2021-08-17 | [CCC02328-01] | Patos de Minas 8 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 8_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 8 | Sim
2061 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 50% iniciais - (PATOS DE MINAS 8) | * | 10496.25 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
2076 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 50% iniciais - (PATOS DE MINAS 8) | * | 11551.75 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
2152 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000018 | Outros - Serviços à UFV | Execução de testes SPT - 10% iniciais - (Patos de Minas 8) |  | 1750.59 | 2021-09-16 | [CCC02492-08] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
2201 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Projetos AT - PROEL NSs 1132538732, 1133809054, 1134093798, 1138566893, 1138567585 (Patos de Minas 8) |  | 7500 | 2021-09-29 | [CCC02515] | Patos de Minas 8 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 8_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 8 | Sim
2269 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise (Patos DE MINAS 8) | * | 552.16 | 2021-09-27 | [CCC02534-34] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
2270 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha (Patos DE MINAS 8) | * | 502.81 | 2021-09-27 | [CCC02534-35] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
2271 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira (Patos DE MINAS 8) | * | 513.58 | 2021-09-27 | [CCC02534-36] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
2117 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 40% intermediários - (PATOS DE MINAS 8) |  | 8397 | 2021-09-16 | [CCC02488-02] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
2338 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000030 | Outros - Serviços à UFV | Execução de testes SPT - 90% finais - (Patos de Minas 8) |  | 5220 | 2021-10-13 | [CCC02567-04] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
2351 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Medição (MBA-AT) | CONT. PROJETOS - Medição final de serviços (Patos de minas 8) |  | 7500 | 2021-10-20 | [CCC02581] | Patos de Minas 8 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 8_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 8 | Não
2374 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000052 | Medição (MBA-AT) | Medição 0 - Adiantamento (Patos de Minas 8) |  | 85500 | 2021-11-24 | [CCC02610-05] | Patos de Minas 8 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 8_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 8 | Não
2412 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 10% finais - (PATOS DE MINAS 8) |  | 2099.25 | 2021-11-05 | [CCC02613] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
2477 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000073 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 0 - Adiantamento (Patos de Minas 8) | Pagamento de adiantamento contratual, referente a 5% do valor total contratado para este projeto (Patos de Minas 8) | 55802.5 | 2021-12-01 | [CCC02663-07] | Patos de Minas 8 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000015 |  | Patos de Minas 8 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 8 | Não
2563 | 0101-MORI HOLDING SA | 001255 | Outros - Serviços para a UFV | EXCLUIDO - Fornecimento de doc. técnica para DUP - 50% iniciais - GEOVANY (Patos de Minas 8) | Pagamento de assessoria contratada para viabilizar Declaração de Utilidade Pública, com envio de Mapa topográfico e memorial Descritivo. | 0 | * | [CCC02708-03] | Cancelado |  | Patos de Minas 8 |  |  | Não Controlado | Patos de Minas 8 | Não
2816 | 0101-MORI ENERGIA HOLDING S.A | 001383 | Outros - Serviços para Projetos | Consultoria em servidão (Patos de minas 8) GEOVANY | Pagamento de consultoria em obtenção de documentos de servidão em suporte à implantação de UFV e sua rede MT. | 10000 | 2022-01-12 | [CCC02847-02] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
2863 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000144 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenadas de terreno - Soluç. Agrimensura (Patos de Minas 8) | Serviço contatado para revisar coordenadas de projetos em desenvolvimento, com revalidação e certificação de dados e documentação. | 4235.3 | * | [CCC02851-12] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
2899 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000155 | Outros - Serviços à UFV | Fornecimento de doc. técnica para DUP - Laudo Área 1 - GRANI (Patos de Minas 8) | Pagamento de serviço de emissão de laudo destinado à emissão de DUP para implantação de rede MT da UFV. | 3500 | 2022-01-24 | [CCC02861-05] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
2563 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000082 | Outros - Serviços para a UFV | Fornecimento de doc. técnica para DUP - 50% iniciais - Area 1 - GEOVANY (Patos de Minas 8) | Pagamento de assessoria contratada para viabilizar Declaração de Utilidade Pública, com envio de Mapa topográfico e memorial Descritivo. | 2000 | * | [CCC02708-03] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
2929 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000161 | Outros - Serviços para a UFV | Fornecimento de doc. técnica para DUP - 50% finais - Area 1 - GEOVANY (Patos de Minas 8) | Pagamento de assessoria contratada para viabilizar Declaração de Utilidade Pública, com envio de Mapa topográfico e memorial Descritivo. | 2000 | * | [CCC02708-09] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
2930 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000162 | Outros - Serviços para a UFV | Fornecimento de doc. técnica para DUP - 100% - Area 2 - GEOVANY (Patos de Minas 8) | Pagamento de assessoria contratada para viabilizar Declaração de Utilidade Pública, com envio de Mapa topográfico e memorial Descritivo. | 4000 | * | [CCC02708-10] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
2931 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000163 | Outros - Serviços para a UFV | Fornecimento de doc. técnica para DUP - 100% - Area 3 - GEOVANY (Patos de Minas 8) | Pagamento de assessoria contratada para viabilizar Declaração de Utilidade Pública, com envio de Mapa topográfico e memorial Descritivo. | 4000 | * | [CCC02708-11] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
2970 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000011 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Patos de Minas 8) | Modelos 13,8kv - Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Patos de Minas 8 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Patos de Minas 8 | Não
3111 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000198 | Medição (MBA-AT) | Medição 0 - Adiantamento contratual (Patos de Minas 8) | Medição inicial, suportando adiantamento contratual para obras no contrato AT. | 128250 | 2022-02-18 | [CCC02924-09] | Patos de Minas 8 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 8_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 8 | Não
4112 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | Taxa ambiental - Dispensa de certidão (Patos de Minas 8) | Certidão de Dispensa de Licenciamento Ambiental | 57.24 | 2022-03-14 | [CCC02984] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
4128 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000214 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Patos de minas 8) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-03-23 | [CCC02997-15] |  |  | Patos de Minas 8_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 8 | Não
4173 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000262 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha (Patos de Minas 8) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 2024.49 | 2022-04-05 | [CCC03123-01] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
4174 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000263 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira (Patos de Minas 8) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 103.55 | 2022-04-05 | [CCC03123-02] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
4549 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000298 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Cabos, chave religadora e fusível (Patos de Minas 8) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 319370 | 2022-04-22 | [CCC03162-01] | Patos de Minas 8 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000015 |  | Patos de Minas 8 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 8 | Sim
4696 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000284 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Patos de Minas 8) |  | 2635.98 | 2022-04-27 | [CCC03145-09] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
4775 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000328 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Cabo de alumínio (Patos de Minas 8) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 937381.25 | 2022-05-05 | [CCC03208-04] | Patos de Minas 8 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000015 |  | Patos de Minas 8 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 8 | Sim
4696 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000351 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Patos de Minas 8) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 23723.85 | 2022-05-20 | [CCC03265-09] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
4128 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000371 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% intermediários - 1a entrega (Patos de minas 8) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-06-13 | [CCC03290-10] |  |  | Patos de Minas 8_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 8 | Não
5009 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000373 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Patos de Minas 8) Analise terraplanagem - 70% iniciais | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem e terraplanagem, suportado por contrato específico. | 5390 | 2022-06-15 | [CCC03309-04] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
5118 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000385 | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Patos de Minas 8) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. Sem descontos por adiantamento | 171000 | 2022-06-20 | [CCC03222-06] | Patos de Minas 8 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 8_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 8 | Não
1 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000402 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Patos de Minas 8) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 22679.42 | 2022-06-24 | [CCC03287-12] |  |  | Patos de Minas 8 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 8 | Não
1 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000420 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Patos de Minas 8) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 38303.97 | 2022-06-24 | [CCC03287-22] |  |  | Patos de Minas 8 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 8 | Não
6031 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000492 | Medição (MBA-AT) | Medição 02 (Patos de Minas 8) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. Sem descontos por adiantamento | 42750 | 2022-07-27 | [CCC03355-06] | Patos de Minas 8 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patos de Minas 8_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patos de Minas 8 | Não
6338 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000542 | MEDIÇÃO -EPC ( VIAPRUMO ) | Construção e Montagem Viaprumo - Medição 1 - Adiantamento (Patos de Minas 8) | Pagamento de adiantamento contratual de 15% do total de contrato de construção da UFV | 350220 | 2022-08-17 | [CCC03489] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Não
6372 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000572 | Serviço/Taxas Ambientais | Terraplanagem UFVs - Medição 2 HALLITE (Patos de Minas 8) NF 41 | Pagamento dos 30% restantes da 2° medição, mais aditivos para a UFV. | 5810 | 2022-08-26 | [CCC03509] |  |  | Patos de Minas 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
6425 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000588 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Patos de minas 8 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03553] |  |  | Patos de Minas 8 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Patos de Minas 8 | Não
6788 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000704 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADO- (PATOS DE MINAS 8 ) NF 123 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-09-28 | [CCC03814] |  |  | Patos de Minas 8_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 8 | Não
7473 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000993 | RDA - Rede de Distribuição Aerea-FD | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 8 ) NF 26111 EXPONECIAL RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 83834.04 | 2022-11-25 | [CCC04053] |  |  | Patos de Minas 8_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 8 | Não
7393 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000918 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs ( PATOS 8) VINCULO PEDIDO 000588 A201 NF 4787 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | 2022-11-11 | [CCC04028] |  |  | Patos de Minas 8 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Patos de Minas 8 | Não
7562 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000963 | Medição (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS 8 ) NF 305 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 450000 | 2022-11-30 | [CCC04078] |  |  | Patos de Minas 8 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 8 | Não
7570 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001033 | RDA - Rede de Distribuição Aerea-FD | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 8 ) NF 72945 LTB RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 8680 | 2022-12-09 | [CCC04107] |  |  | Patos de Minas 8_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 8 | Não
7670 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001082 | Fat. Direto (VIAPRUMO -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( Patos 8) NF 1593 | Pagamento de serviços de VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS , em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 34800 | 2022-12-05 | [CCC04121] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Sim
7745 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001098 | Fat. Direto (VIAPRUMO -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATOS DE MINAS 8 ) NF 103 | Pagamento de serviços DE TERRA PLANAGEM., em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 87221.43 | 2022-12-19 | [CCC04143] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Sim
8141 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001153 | Fat. Direto (VIAPRUMO -EPC) | PRESTAÇÃO SERVIÇO UFVs ( PATOS 8) NF 1832 | Pagamento de serviço de LOCAÇÃO DE Manipuladores Telescópico Diesel , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 34800 | 2022-12-19 | [CCC04184] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Sim
6788 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000704 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADO- (PATOS DE MINAS 8 ) NF 123 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-09-28 | [CCC03814] |  |  | Patos de Minas 8_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 8 | Não
8241 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001185 | Fat. Direto (VIAPRUMO -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 8) NF 1537 SOUZA LIMA SEGURANÇA | Pagamento em Faturamento Direto , referente ao serviços de sessao de mao de obra - vigilancia , em contrato EPC. | 5800.01 | 2022-12-26 | [CCC04210] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Sim
8242 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001186 | Fat. Direto (VIAPRUMO -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 8) NF 1538 SOUZA LIMA SEGURANÇA | Pagamento em Faturamento Direto , referente ao serviços de sessao de mao de obra - vigilancia , em contrato EPC. | 34800 | 2022-12-26 | [CCC04210] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Sim
8356 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001227 | Fat. Direto (VIAPRUMO -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATOS DE MINAS 8) NF 311 | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADANECESSÁRTIOS A CONSTRUÇÃO DA UFVS. | 11239.02 | 2022-12-28 | [CCC04231] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 8 | Não
6661 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000659 | Medição (ENGELUZ-MT) | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE RDR NF 268 ( PATO VIII) ADITIVOS | Pagamento mão de obra especializa (indenização) | 344197.5 | 2022-09-26 | [CCC03725] |  |  | Patos de Minas 8 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 8 | Não
7306 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000876 | RDA - Rede de Distribuição Aerea-FD | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS DE MINAS 8 ) NF 8170 ZETA POSTES RDA INTERNA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 17260 | 2022-11-04 | [CCC04001] |  |  | Patos de Minas 8_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 8 | Não
8563 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001285 | RDA - Rede de Distribuição Aerea-FD | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( PATOS DE MINAS 8 ) EXPONENCIAL RDA INTERNO NF 26502 | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato MT. RDA INTERNO | 4892.85 | 2023-01-20 | [CCC04300] |  |  | Patos de Minas 8_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 8 | Não
7086 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000812 | Medição (ENGELUZ-MT) | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MEDIÇÃO 1 UFVs ( PATOS 8) NF 282 | Pagamento de medição de serviços DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção da UFV. | 450000 | 2022-11-01 | [CCC03938] |  |  | Patos de Minas 8 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 8 | Não
6491 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000621 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (PATOS 8) PEDRO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 253661.96 | 2022-09-02 | [CCC03599] |  |  | Patos de Minas 8 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 8 | Sim
8401 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001249 | Fat. Direto (VIAPRUMO -EPC) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( PATOS DE MINAS 8 ) NF 15112 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, COMPRA DE MATERIAIS , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 27768 | * | [CCC04242] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Sim
8402 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001250 | Fat. Direto (VIAPRUMO -EPC) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( PATOS DE MINAS ) NF 2089 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, COMPRA DE MATERIAIS , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 36105 | 2022-12-28 | [CCC04242] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Sim
6461 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000593 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS 8) NF 7990 | Serviço de compra de EPIS necessários para atividades internas na UFV. | 480366.08 | 2022-08-31 | [CCC03577] |  |  | Patos de Minas 8 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 8 | Sim
6956 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000768 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Religadores UFVs ( PATOS 1- 3 - 4 -7- 8 + VARJÃO 4 ) TAVRIDA NF 544 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 118060 | 2022-10-17 | [CCC03887] |  |  | Patos de Minas 8 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 8 | Sim
8593 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001292 | Fat. Direto (VIAPRUMO -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 8 ) NF 16 KDP | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente ao serviço de cravação direta, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 32710.6 | 2023-01-16 | [CCC04311] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Sim
8594 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001293 | Fat. Direto (VIAPRUMO -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 8 ) NF 14 KDP | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente ao serviço de cravação direta, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 18500 | 2023-01-16 | [CCC04311] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Sim
8608 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001304 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 8 ) NF 370 RONDA PORTEIROS | Pagamento de serviços, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, necessário à construção da UFV em contrato EPC . SERVIÇO EXTRA | 11239.02 | 2023-01-20 | [CCC04316] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 8 | Não
8698 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001324 | Fat. Direto (VIAPRUMO -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS 8 ) NF 75 SOUZA LIMA SEGURANÇA | Prestação de serviços mediante a acesso de mão de obra-vigilância, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 34800 | 2023-01-23 | [CCC04341] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Sim
8721 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001338 | RDA - Rede de Distribuição Aerea-MD | MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO RDA INTERNO UFVs ( PATOS 8 ) NF 342 | Pagamento de medição de serviços DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR , necessário a construção da UFV em contrato MT. RDA INTERNO | 150733.18 | 2023-02-01 | [CCC04351] |  |  | Patos de Minas 8_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 8 | Não
8785 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001409 | Fat. Direto (VIAPRUMO -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( PATOS DE MINAS 8 ) NF 40 DIEGO RODRIGUES CANCELO NOTA ENVIADA EM JAN E FEV | Pagamento em Faturamento Direto, referente aos SERVIÇO DE TRANSPORTES , em contrato de obras EPC. | 28000 | 2023-02-15 | [CCC04460] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 8 | Não
8848 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001416 | Fat. Direto (VIAPRUMO -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 8) NF 42 DIEGO RODRIGUES | Pagamento em faturamento direto referente, serviços de transporte de natureza municiapal, em contrato EPC. | 31250 | 2023-01-22 | [CCC04480] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Sim
8849 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001417 | Fat. Direto (VIAPRUMO -EPC) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PATOS DE MINAS 8 ) NF 2466 ENGETELA | Pagamento em faturamento direto referente, a compra de materiais em contrato EPC. | 132818.47 | 2023-01-22 | [CCC04480] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Sim
8938 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001437 | Fat. Direto (VIAPRUMO -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8 ) NF 432 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a vigilância, em contrato EPC. NÃO DESCONTAR CONTRATO VIAPRUMO | 11239.02 | 2023-03-01 | [CCC04524] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 8 | Não
8201 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001173 | MEDIÇÃO -EPC ( VIAPRUMO ) | MEDIÇÃO ADITIVO DE TERRAPLANAGEM UFVs ( PATOS DE MINAS 8 ) NF 217 | Pagamento de medição de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES CIVIS, necessário a construção da UFV. | 57536.64 | 2022-12-26 | [CCC04203] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Não
8212 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001184 | MEDIÇÃO -EPC ( VIAPRUMO ) | MEDIÇÃO ADITIVO DE TERRAPLANAGEM UFVs ( PATOS DE MINAS 8 ) NF 227 | Pagamento de medição de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES CIVIS, necessário a construção da UFV. | 182554.08 | 2022-12-26 | [CCC04203] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Não
8807 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001361 | MEDIÇÃO -EPC ( VIAPRUMO ) | PRESTAÇÃO SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 8 ) NF 244 | Pagamento de medição , referente BASES CIVIS - CABINES, SKIDS, REATOR E CAIXA D´ÁGUA DE 10 M3, CRAVAÇÃO DAS ESTACAS , em contrato EPC. | 93392 | 2023-01-27 | [CCC04381] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Não
9049 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001480 | MEDIÇÃO -EPC ( VIAPRUMO ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 8 ) NF 289 | Pagamento de MEDIÇÃO DE SERVIÇO BM05 MARCO DA MEDIÇÃO: (BASES CIVIS - CABINES, SKIDS, REATOR E CAIXA D´ÁGUA DE 10 M3, CRAVAÇÃO DASESTACAS), em contrato EPC. | 139621.04 | 2023-03-16 | [CCC04561] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Não
9028 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001470 | RDA - Rede de Distribuição Aerea-MD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( PATOS DE MINAS 8) NF 364 RDA INTERNA | Pagamento de medição, referente ao serviços de mão de obra especializada na construção RDR, em contrato MT. RDA INTERNA | 64599.93 | 2023-03-15 | [CCC04555] |  |  | Patos de Minas 8_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 8 | Não
9033 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001474 | Medição (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( PATOS DE MINAS 8) NF 367 CEMIG | Pagamento de medição, referente ao serviços de mão de obra especializada na construção RDR, em contrato MT. CEMIG | 90360.71 | 2023-03-15 | [CCC04555] |  |  | Patos de Minas 8 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 8 | Não
9104 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001492 | Outros - Serviços à UFV ( VIAPRUMO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 37467601 ALEXANDRE JOSE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, em contrato EPC. ESCOPO COMERC | 4986.48 | 2023-03-17 | [CCC04593] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 8 | Não
9330 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001502 | Fat. Direto (VIAPRUMO -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATOS DE MINAS 8 ) NF 609 ENGETELA | Pagamento em fatuamento direto referente a INSTALAÇÃO DE ALMBRADOS E PORTÔES, necessários a construção da usina, em contrato EPC. | 68960.42 | 2023-03-24 | [CCC04622] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Sim
9332 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001503 | Fat. Direto (VIAPRUMO -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATOS DE MINAS 8 ) NF 46 DIEGO RODRIGUES | Pagamento em fatuamento direto referente a LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, necessários a construção da usina, em contrato EPC. | 28000 | 2023-03-22 | [CCC04624] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Sim
9417 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001520 | Fat. Direto (VIAPRUMO -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 8 ) NF 304 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 34800 | 2023-03-27 | [CCC04667] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Sim
9428 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001531 | Fat. Direto (VIAPRUMO -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 8 ) NF 503 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 37142.04 | 2023-03-27 | [CCC04668] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Sim
9429 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001532 | Fat. Direto (VIAPRUMO -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 8 ) NF 504 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 2342.04 | 2023-03-27 | [CCC04668] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Sim
9430 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001533 | Fat. Direto (VIAPRUMO -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 8 ) NF 505 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 2342.05 | 2023-03-27 | [CCC04668] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Sim
9676 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001562 | MEDIÇÃO -EPC ( VIAPRUMO ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 8 ) NF 304 | Pagamento de medição , referente a SERVIÇO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 23348 | 2023-03-31 | [CCC04697] |  |  | Patos de Minas 8_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Não
9939 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (VIAPRUMO -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS 8) NF 928 INOVAR LOCAÇÕES | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de locação de módulo metálico , necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 2900 | 2023-05-15 | [CCC04830] | Escopo Comerc. |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 8 | Não
1972 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Fat. Direto (MBA-AT) | PROJETO - Projetos AT - PROEL (Patrocínio 2) | * | 36500 | 2021-08-17 | [CCC02328-05] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patrocínio 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
2055 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Vistoria técnica para avaliação de necessidade de DAIA - 50% iniciais - (Patrocínio 2) | * | 1632.75 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Patrocínio 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 2 | Não
2070 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 50% iniciais - (Patrocínio 2) | * | 11551.75 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Patrocínio 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 2 | Não
2153 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000019 | Outros - Serviços à UFV | Execução de testes SPT - 10% iniciais - (Patrocínio 2) |  | 1750.59 | 2021-09-16 | [CCC02492-09] |  |  | Patrocínio 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 2 | Não
2111 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Vistoria técnica para avaliação de necessidade de DAIA - 40% intermediários - (Patrocínio 2) |  | 1306.2 | 2021-09-16 | [CCC02488-02] |  |  | Patrocínio 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 2 | Não
2365 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000045 | Outros - Serviços à UFV | Execução de testes SPT - finaliação (Patrocínio 2) |  | 5220 | 2021-10-25 | [CCC02590-03] |  |  | Patrocínio 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 2 | Não
2378 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000056 | Medição (MBA-AT) | PROJETO - Medição 0 - Adiantamento (Patrocínio 2) |  | 17500 | 2021-12-01 | [CCC02610-09] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patrocínio 2_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Não
2448 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000065 | Fat. Direto (MBA-AT) | Transformadores de corrente (Patrocínio 2) 50% Adiantamento | Faturamento direto de serviço dentro de contrato para serviços em instalações AT para a UFV. | 13327.38 | 2021-11-10 | [CCC02652-01] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patrocínio 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
2657 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços para a UFV | JX AMBIENTAL - Vistoria técnica para avaliação de necessidade de DAIA - 10% finais - (Patrocínio 2) |  | 326.55 | 2021-12-21 | [CCC02760-01] |  |  | Patrocínio 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 2 | Não
2813 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000131 | Fat. Direto (MBA-AT) | Bloco terminal (Patrocínio 2) | Faturamento direto de compra para contrato de serviços em instalações AT para a UFV. | 6393 | 2022-01-17 | [CCC02504] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patrocínio 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
2865 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000146 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenadas de terreno - Soluç. Agrimensura (Patrocínio 2) | Serviço contatado para revisar coordenadas de projetos em desenvolvimento, com revalidação e certificação de dados e documentação. | 4235.3 | * | [CCC02851-14] |  |  | Patrocínio 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 2 | Não
2951 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000168 | Fat. Direto (MBA-AT) | Tampa de equipamentos (Patrocínio 2) | Faturamento direto de compra para contrato de serviços em instalações AT para a UFV. | 185 | 2022-02-17 | [CCC02887-02] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patrocínio 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
2944 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000169 | Fat. Direto (MBA-AT) | Relé, base e disjuntores (Patrocínio 2) | Faturamento direto de compra para contrato de serviços em instalações AT para a UFV. | 11951.3 | 2022-02-04 | [CCC02877-03] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patrocínio 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
2971 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000012 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Patrocínio 2) | Modelos 13,8kv - Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Patrocínio 2_ | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Patrocínio 2 | Não
2956 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000166 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Patrocínio 2) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | 2022-02-09 | [CCC02893-05] |  |  | Patrocínio 2_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Patrocínio 2 | Não
3062 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000190 | Fat. Direto (MBA-AT) | Relé e base (Patrocínio 2) | Faturamento direto de compra para contrato de serviços em instalações AT para a UFV. | 6375.98 | 2022-03-01 | [CCC02922-02] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patrocínio 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
2662 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000117 | Fat. Direto (MBA-AT) | Caixa para equipamentos (Patrocínio 2) Adiantamento | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras AT externas à UFV. | 1971.45 | 2021-12-22 | [CCC02764-02] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patrocínio 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
3942 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000208 | Fat. Direto (MBA-AT) | Material de fixação (Patrocínio 2) | Faturamento direto de compra para contrato de serviços em instalações AT para a UFV. | 9539.78 | 2022-02-18 | [CCC02956-01] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patrocínio 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
2448 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000065 | Fat. Direto (MBA-AT) | Transformadores de corrente (Patrocínio 2) 50% Finais | Faturamento direto de serviço dentro de contrato para serviços em instalações AT para a UFV. | 13327.38 | 2022-02-23 | [CCC02652-02] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patrocínio 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
3960 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000210 | Fat. Direto (MBA-AT) | Material de fixação (Patrocínio 2) | Faturamento direto de serviço para contrato de serviços em instalações AT para a UFV. | 1335 | 2022-02-23 | [CCC02996-01] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patrocínio 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
2448 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000065 | Fat. Direto (MBA-AT) | Transformadores de corrente (Patrocínio 2) Adiantamento 02_02 | Faturamento direto de serviço dentro de contrato para serviços em instalações AT para a UFV. | 1563.54 | 2022-03-16 | [CCC03034] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patrocínio 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
4124 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000212 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Patrocínio 2) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-03-23 | [CCC02997-11] |  |  | Patrocínio 2_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patrocínio 2 | Não
4140 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000237 | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de equipamentos (Patrocínio 2) | Faturamento direto de serviço dentro de contrato para serviços em instalações AT para a UFV. | 800 | 2022-03-23 | [CCC03059-04] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patrocínio 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
4183 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000243 | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (Patrocínio 2) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 480000 | 2022-03-28 | [CCC03090-05] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000019 |  | Patrocínio 2_Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 2 | Não
4195 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000245 | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de equipamentos (Patrocínio 2) | Faturamento direto de serviço dentro de contrato para serviços em instalações AT para a UFV. | 850 | 2022-03-30 | [CCC03085-01] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patrocínio 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
4196 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000246 | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de equipamentos (Patrocínio 2) | Faturamento direto de serviço dentro de contrato para serviços em instalações AT para a UFV. | 900 | 2022-03-30 | [CCC03085-02] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patrocínio 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
4197 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000247 | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de equipamentos (Patrocínio 2) | Faturamento direto de serviço dentro de contrato para serviços em instalações AT para a UFV. | 800 | 2022-03-30 | [CCC03085-03] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patrocínio 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
4198 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000248 | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de equipamentos (Patrocínio 2) | Faturamento direto de serviço dentro de contrato para serviços em instalações AT para a UFV. | 1300 | 2022-03-30 | [CCC03085-04] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patrocínio 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
4493 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000274 | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de equipamentos (Patrocínio 2) | Faturamento direto de serviço dentro de contrato para serviços em instalações AT para a UFV. | 500 | 2022-04-15 | [CCC03156-02] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patrocínio 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
4492 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000275 | Fat. Direto (MBA-AT) | Ferragens (Patrocínio 2) | Faturamento direto de serviço dentro de contrato para serviços em instalações AT para a UFV. | 5706.96 | 2022-04-22 | [CCC03156-01] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patrocínio 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
4640 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000312 | Medição (MBA-AT) | PROJETO - Medição 01 (Patrocínio 2) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em PROJETOS no contrato AT. | 46000 | 2022-04-25 | [CCC03178-09] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patrocínio 2_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Não
4698 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000286 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Patrocínio 2) |  | 2635.98 | 2022-04-27 | [CCC03145-11] |  |  | Patrocínio 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 2 | Não
4638 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000310 | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Patrocínio 2) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. | 196625 | 2022-04-25 | [CCC03178-07] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patrocínio 2_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Não
4698 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000353 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Patrocínio 2) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 23723.85 | 2022-05-20 | [CCC03265-11] |  |  | Patrocínio 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 2 | Não
4124 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000365 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% intermediários - 1a entrega (Patrocínio 2) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-06-13 | [CCC03290-01] |  |  | Patrocínio 2_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patrocínio 2 | Não
5119 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000386 | Medição (MBA-AT) | Medição 02 (Patrocínio 2) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. Sem descontos por adiantamento | 11272.19 | 2022-06-20 | [CCC03222-07] | Patrocínio 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000008 |  | Patrocínio 2_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Não
5120 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000403 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Patrocínio 2) NF 1719 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 22679.42 | 2022-06-24 | [CCC03287-14] |  |  | Patrocínio 2_SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patrocínio 2 | Não
5121 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000419 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Patrocínio 2) NF 1724 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 38303.97 | 2022-06-24 | [CCC03287-19] |  |  | Patrocínio 2_SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patrocínio 2 | Não
5011 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000450 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Patrocínio 2) 70% - Analise terraplanagem | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem e terraplanagem, suportado por contrato específico. | 5390 | 2022-07-20 | [CCC03309-06] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Patrocínio 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 2 | Não
6315 | A201 MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000565 | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ABS SISTEMAS (Patrocínio 2) NF 10099 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 826 | 2022-08-19 | [CCC03472] | Escopo Comerc |  | Patrocínio 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
6339 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000543 | Medição (EPC) | Construção e Montagem Viaprumo - Medição 1 - Adiantamento (Patrocínio 2) | Pagamento de adiantamento contratual de 15% do total de contrato de construção da UFV | 350220 | 2022-08-17 | [CCC03490] |  |  | Patrocínio 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Não
6130 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000555 | Fat. Direto (MBA-MT) | Transformador Monofásico - Adiantamento (Patrocínio 2) NF 71787 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 6461.02 | 2022-08-22 | [CCC03396-06] |  |  | Patrocínio 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
7445 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001058 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2 ) NF 87 | Pagamento de serviços de TERRAPLANAGEM, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 92910.67 | 2022-11-30 | [CCC04098] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
7571 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001034 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATROCINIO 2 ) NF 72946 LTB RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 8680 | 2022-12-09 | [CCC04107] |  |  | Patrocínio 2_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patrocínio 2 | Não
7576 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001025 | Medição (EPC- VIAPRUMO) | MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCÍNIO 2 ) NF 196 | Pagamento de medição referente a SERVIÇOS REFERENTES A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES CIVIS PARA OBRA, necessários a construção das UFVs. | 317532.8 | 2022-11-28 | [CCC04102] |  |  | Patrocínio 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Não
7673 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001085 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATROCÍNIO 2) NF 1594 | Pagamento de serviços de VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS , em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 34800 | 2022-12-05 | [CCC04121] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
7741 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001096 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( Patrocínio 2 ) NF 13 | Pagamento de serviços DE FUNDAÇÃO E CRAVAÇÃO DIRETA, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 43598 | 2022-12-12 | [CCC04143] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
7742 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001115 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( Patrocínio 2 ) NF 155 | Pagamento de serviços DE PERFURAÇÃO DO SOLO, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 5241.6 | 2022-12-14 | [CCC04143] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
8023 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001123 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCIIO 2 ) NF 106 | Pagamento de serviço de LOCAÇÃO , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 19890 | 2022-12-14 | [CCC04163] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
8027 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001126 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCÍNIO 2 ) NF 5851 | Pagamento de serviço de mão de obra na operação de manipulador de telescópio , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 6000 | 2022-12-14 | [CCC04165] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
8028 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001127 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCÍNIO 2 ) NF 4507 | Pagamento de serviço de LOCAÇÃO , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 24000 | 2022-12-14 | [CCC04165] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
8030 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001128 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCÍNIO 2 ) NF 5840 | Pagamento de serviço de mão de obra na operação de manipulador de telescópio , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 12810 | 2022-12-14 | [CCC04167] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
8144 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001156 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO SERVIÇO UFVs (PATROCINIO 2) NF 1836 | Pagamento de serviço de LOCAÇÃO DE Manipuladores Telescópico Diesel , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 34800 | 2022-12-19 | [CCC04184] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
6426 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000589 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Patrocínio 2 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03554] |  |  | Patrocínio 2 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Patrocínio 2 | Não
8247 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001191 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2) NF 1539 SOUZA LIMA SEGURANÇA | Pagamento em Faturamento Direto , referente ao serviços de sessao de mao de obra - vigilancia , em contrato EPC. | 37333.33 | 2022-12-26 | [CCC04210] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
8248 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001193 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2) NF 1541 SOUZA LIMA SEGURANÇA | Pagamento em Faturamento Direto , referente ao serviços de sessao de mao de obra - vigilancia , em contrato EPC. | 34800 | 2022-12-26 | [CCC04210] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
8391 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001241 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATROCINIO 2 ) NF 483 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS E PORTOES , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 66693.3 | 2022-12-28 | [CCC04240] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
8392 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001243 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATROCINIO 2 ) NF 2024 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, REFERENTE A PREPARAÇÃO DE ENTREGA DE 25M³ DE CONCRETO, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 101500 | 2022-12-28 | [CCC04240] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
8358 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001229 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS (PATROCINIO 2 ) NF 313 | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADANECESSÁRTIOS A CONSTRUÇÃO DA UFVS. | 22478.04 | 2022-12-28 | [CCC04231] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 2 | Não
7308 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000878 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATROCINIO 2 ) NF 8172 ZETA POSTES RDA INTERNA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 19060 | 2022-11-04 | [CCC04001] |  |  | Patrocínio 2_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patrocínio 2 | Não
7474 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000995 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATROCINIO 2 ) NF 26112 EXPONECIAL RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 95333.12 | 2022-11-25 | [CCC04053] |  |  | Patrocínio 2_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patrocínio 2 | Não
6821 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000714 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (PATROCINIO 2) NF 50727 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 22410.06 | 2022-09-28 | [CCC03836] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
6884 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000749 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (PATROCINIO 2) NF 2310 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 83298.97 | 2022-09-30 | [CCC03858] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
7127 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000818 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (PATROCINIO 2) NF 51276 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 10389.4 | 2022-10-21 | [CCC03951] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
7202 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000839 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATROCINIO 2 ) NF 1898 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 40750 | 2022-10-26 | [CCC03976] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
7203 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000871 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATROCINIO 2 ) NF 14429 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 31270 | 2022-10-26 | [CCC03976] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
7204 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000862 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | SERVIÇO DE LOCAÇÃO UFVs ( PATROCINIO 2 ) N 4450 | Pagamento de serviço de locação de manipulador de telescopio , referência setembro Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 37111.11 | 2022-10-26 | [CCC03976] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
7205 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000863 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | SERVIÇOS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 5760( PATROCINIO 2 ) | Pagamento de serviço de mão de obra na operação de manipular telescópio, faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 9277.78 | 2022-10-26 | [CCC03976] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
7521 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000953 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATROCINIO 2) NF 2343 ENGETELA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 54510.7 | 2022-11-18 | [CCC04065] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
7590 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000976 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATROCINIO 2) NF 1951 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 5440 | 2022-11-25 | [CCC04085] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
7591 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000977 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATROCINIO 2) NF 5780 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 6435 | 2022-11-25 | [CCC04085] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
7592 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000978 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATROCINIO 2) NF 4463 2022 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 25740 | 2022-11-25 | [CCC04085] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
7589 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001007 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATROCINIO 2) NF 100 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 19890 | 2022-11-25 | [CCC04085] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
8562 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001284 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( PATROCINIO 2 ) EXPONENCIAL RDA INTERNO NF 26501 | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato MT. RDA INTERNO | 11082.6 | 2023-01-20 | [CCC04300] |  |  | Patrocínio 2_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patrocínio 2 | Não
8598 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001296 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2) NF 4537 FADRE | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a locação Manipulador Telescópico , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 24000 | 2023-01-20 | [CCC04312] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
8599 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001297 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2) NF 5908 FADRE | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a mão de obra na operação de manipulador telescopio, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 6000 | 2023-01-20 | [CCC04312] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
8611 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001307 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2 ) NF 373 RONDA PORTEIROS | Pagamento de serviços, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, necessário à construção da UFV em contrato EPC . SERVIÇO EXTRA | 6743.41 | 2023-01-20 | [CCC04316] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 2 | Não
8694 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001320 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2 ) NF 79 SOUZA LIMA SEGURANÇA | Prestação de serviços mediante a acesso de mão de obra-vigilância, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 34800 | 2023-01-23 | [CCC04341] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
7338 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000897 | Medição (EPC- VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 1 UFVs ( PATROCINIO 2) NF 187 | Pagamento referente ao serviço de execução de instalações civis , 1° MEDIÇÃO , serviços necessários a construção da UFV. | 117673.92 | 2022-11-09 | [CCC04009] |  |  | Patrocínio 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Não
8203 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001174 | Medição (EPC- VIAPRUMO) | MEDIÇÃO ADITIVO DE TERRAPLANAGEM UFVs (PATROCINIO 2 ) NF 218 | Pagamento de medição de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES CIVIS, necessário a construção da UFV. | 309687.3 | 2022-12-26 | [CCC04203] |  |  | Patrocínio 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Não
8209 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001180 | Medição (EPC- VIAPRUMO) | MEDIÇÃO ADITIVO DE TERRAPLANAGEM UFVs ( PATROCINIO 2 ) NF 224 | Pagamento de medição de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES CIVIS, necessário a construção da UFV. | 81690.72 | 2022-12-26 | [CCC04203] |  |  | Patrocínio 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Não
8769 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001346 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PATROCINIO 2 ) NF 4197 DISK AREIA | Pagamento de serviços, REFERENTE A COMPRA DE CASCALHO, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 18750 | 2023-01-27 | [CCC04367] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
8612 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001308 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 1 ) NF 372 RONDA PORTEIROS | Pagamento de serviços, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, necessário à construção da UFV em contrato EPC . SERVIÇO EXTRA | 6743.41 | 2023-01-20 | [CCC04316] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 2 | Não
8851 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001419 | Medição (EPC- VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2) NF 269 | Pagamento de medição referente a montagem do tracker ou estruturas fixas, em contrato EPC. MEDIÇÃO 5 | 303524 | 2023-01-22 | [CCC04481] |  |  | Patrocínio 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Não
8950 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001441 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 2) NF 280912 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, em contrato EPC. NÃO DESCONTAR CONTRATO VIAPRUMO | 6645.36 | 2023-03-14 | [CCC04532] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
8808 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001362 | Medição (EPC- VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2 ) NF 245 | Pagamento de medição , referente (REDE SUBTERRÂNEA (VALAS, DUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM) - ABERTURA DE VALAS,REDESUBTERRÂNEA (VALAS, DUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM) - LANCAMENTO DOS DUTOS E CAIXAS, REDE SUBTERRÂNEA (VALAS, DUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM) - COMPACTAÇÃO em contrato EPC. 4° | 75236 | 2023-01-27 | [CCC04381] |  |  | Patrocínio 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Não
9046 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001476 | Medição (EPC- VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2 ) NF 285 | Pagamento de medição referente AO SERVIÇO BM06 MARCO DA MEDIÇÃO: (MONTAGEM DO TRACKER OU ESTRUTURAS FIXAS), em contrato EPC. | 23348 | 2023-03-16 | [CCC04561] |  |  | Patrocínio 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Não
9397 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001511 | MEDIÇÃO ( ENGELUZ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 375 RDA | Pagamento de medição referente a SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção . RDA INTERNA | 137090.99 | 2023-04-03 | [CCC04658] |  |  | Patrocínio 2_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patrocínio 2 | Não
9421 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001524 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO ) NF 308 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 34800 | 2023-03-27 | [CCC04667] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
9439 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001543 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO ) NF 514 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 2342.04 | 2023-03-27 | [CCC04669] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
9440 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001544 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO ) NF 515 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 2342.06 | 2023-03-27 | [CCC04669] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
9441 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001545 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO ) NF 516 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 37142.04 | 2023-03-27 | [CCC04669] |  |  | Patrocínio 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
9677 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001563 | Medição (EPC- VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2 ) NF 305 | Pagamento de medição , referente a SERVIÇO GABARITAGEM DE OMEGA E INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, ABERTURA DE VALAS DE ATERRAMENTO, COMPACTAÇÃO DE VALAS DE ATERRAMENTO, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 107400.8 | 2023-03-31 | [CCC04697] |  |  | Patrocínio 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Não
9780 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001585 | Outros - Serviços à UFV-MT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2 ) NF 30 CONCERT SERVIÇOS | Pagamento referente a prestação de serviço de suporte tecnico em informatica, necessário à construção da UFV. ESCOPO COMERC | 31006 | 2023-04-25 | [CCC04735] | Escopo Comerc |  |  | Obras de MT |  | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
9781 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001586 | Outros - Serviços à UFV-MT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2 ) NF 32 CONCERT SERVIÇOS | Pagamento referente a prestação de serviço de acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, necessário à construção da UFV. ESCOPO COMERC | 12468 | 2023-04-25 | [CCC04735] | Escopo Comerc |  |  | Obras de MT |  | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
9944 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 933 INOVAR LOCAÇÕES | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de locação de módulo metálico , necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 2600 | 2023-05-15 | [CCC04830] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
2056 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Vistoria técnica para avaliação de necessidade de DAIA - 50% iniciais - (Patrocínio 3) | * | 1632.75 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Patrocínio 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 3 | Não
2071 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | * | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 50% iniciais - (Patrocínio 3) | * | 11551.75 | 2021-08-30 | [CCC02461-01] |  |  | Patrocínio 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 3 | Não
2154 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000020 | Outros - Serviços à UFV | Execução de testes SPT - 10% iniciais - (Patrocínio 3) |  | 1750.59 | 2021-09-16 | [CCC02492-10] |  |  | Patrocínio 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 3 | Não
2112 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Vistoria técnica para avaliação de necessidade de DAIA - 40% intermediários - (Patrocínio 3) |  | 1306.2 | 2021-09-16 | [CCC02488-02] |  |  | Patrocínio 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 3 | Não
2366 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000046 | Outros - Serviços à UFV | Execução de testes SPT - finaliação (Patrocínio 3) |  | 5220 | 2021-10-25 | [CCC02590-04] |  |  | Patrocínio 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 3 | Não
| A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Projetos AT - PROEL (Patrocínio 3) |  | 36500 | 2021-10-30 | [CCC02595-01] |  |  | Patrocínio 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 3 | Sim
2379 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000057 | Medição (MBA-AT) | Medição 0 - Adiantamento (Patrocínio 3) |  | 28600 | 2021-11-24 | [CCC02610-10] |  |  | Patrocínio 3_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 3 | Não
2658 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços para a UFV | JX AMBIENTAL - Vistoria técnica para avaliação de necessidade de DAIA - 10% finais - (Patrocínio 3) |  | 326.55 | 2021-12-21 | [CCC02760-02] |  |  | Patrocínio 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 3 | Não
2866 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000147 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenadas de terreno - Soluç. Agrimensura (Patrocínio 3) | Serviço contatado para revisar coordenadas de projetos em desenvolvimento, com revalidação e certificação de dados e documentação. | 4235.3 | * | [CCC02851-15] |  |  | Patrocínio 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 3 | Não
2972 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000013 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Patrocínio 3) | Modelos 13,8kv - Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Patrocínio 3 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Patrocínio 3 | Não
2957 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000167 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Patrocínio 3) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | 2022-02-09 | [CCC02893-06] |  |  | Patrocínio 3_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Patrocínio 3 | Não
4125 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000213 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Patrocínio 3) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-03-23 | [CCC02997-12] |  |  | Patrocínio 3_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patrocínio 3 | Não
4184 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000244 | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (Patrocínio 3) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 440000 | 2022-03-28 | [CCC03090-06] |  |  | Patrocínio 3 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 3 | Não
4041 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000313 | Medição (MBA-AT) | PROJETO - Medição 01 (Patrocínio 3) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em PROJETOS no contrato AT. | 27000 | 2022-04-25 | [CCC03178-10] |  |  | Patrocínio 3_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 3 | Não
4699 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000287 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Patrocínio 3) |  | 2635.98 | 2022-04-27 | [CCC03145-12] |  |  | Patrocínio 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 3 | Não
4639 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000311 | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Patrocínio 3) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. | 42900 | 2022-04-25 | [CCC03178-08] |  |  | Patrocínio 3_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 3 | Não
4699 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000354 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Patrocínio 3) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 23723.85 | 2022-05-20 | [CCC03265-12] |  |  | Patrocínio 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 3 | Não
4125 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000366 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% intermediários - 1a entrega (Patrocínio 3) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-06-13 | [CCC03290-02] |  |  | Patrocínio 3_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patrocínio 3 | Não
5120 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000387 | Medição (MBA-AT) | Medição 02 (Patrocínio 3) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. Sem descontos por adiantamento | 28000 | 2022-06-20 | [CCC03222-08] |  |  | Patrocínio 3_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 3 | Não
1 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000401 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Patrocínio 3) NF 1713 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 22679.42 | 2022-06-24 | [CCC03287-08] |  |  | Patrocínio 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patrocínio 3 | Não
2 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000423 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Patrocínio 3) NF 1734 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 38303.97 | 2022-06-24 | [CCC03287-29] |  |  | Patrocínio 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patrocínio 3 | Não
5012 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000451 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Patrocínio 3) 70% - Analise terraplanagem | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem e terraplanagem, suportado por contrato específico. | 5390 | 2022-07-20 | [CCC03309-07] |  |  | Patrocínio 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 3 | Não
6340 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000544 | Medição (EPC) | Construção e Montagem Viaprumo - Medição 1 - Adiantamento (Patrocínio 3) | Pagamento de adiantamento contratual de 15% do total de contrato de construção da UFV | 350220 | 2022-08-17 | [CCC03491] |  |  | Patrocínio 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Não
6131 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000556 | Fat. Direto (MBA-MT) | Transformador Monofásico - Adiantamento (Patrocínio 3) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 6461.02 | 2022-08-22 | [CCC03396-07] |  |  | Patrocínio 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 3 | Sim
6427 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000590 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Patrocínio 3 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03554] |  |  | Patrocínio 3 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Patrocínio 3 | Não
9050 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001481 | MEDIÇÃO (EPC - VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3) NF 290 | Pagamento de medição referente a montagem do tracker ou estruturas fixas, em contrato EPC. MEDIÇÃO 5 | 123295.68 | 2023-03-16 | [CCC04561] |  |  | Patrocínio 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Não
7383 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000917 | Outros - Compras para a UFV | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (PATROCINIO 2) VINCULO PEDIDO 000589 A201 NF4788 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | 2022-11-11 | [CCC04028] |  |  | Patrocínio 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Patrocínio 2 | Não
6574 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000930 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADO - (PATROCINIO 2) NF 153 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-11-14 | [CCC04045] |  |  | Patrocínio 3_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patrocínio 3 | Não
7307 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000877 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATROCINIO 3 ) NF 8171 ZETA POSTES RDA INTERNA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 21640 | 2022-11-04 | [CCC04001] |  |  | Patrocínio 3_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patrocínio 3 | Não
8561 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001283 | Fat. Direto ( ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( PATROCINIO 3 ) EXPONENCIAL RDA INTERNO NF 26500 | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato MT. RDA INTERNO | 8233.35 | 2023-01-20 | [CCC04300] |  |  | Patrocínio 3_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patrocínio 3 | Não
7590 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000976 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATROCINIO 2) NF 1951 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 5440 | 2022-11-25 | [CCC04085] | Escopo Comerc. |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
7339 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000898 | MEDIÇÃO (EPC - VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 1 UFVs ( PATROCINIO 3) NF 188 | Pagamento referente ao serviço de execução de instalações civis , 1° MEDIÇÃO , serviços necessários a construção da UFV. | 117673.92 | 2022-11-09 | [CCC04009] |  |  | Patrocínio 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Não
7382 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000916 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (PATROCINIO 3 ) VINCULO PEDIDO 000590 A201 NF 4789 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | 2022-11-11 | [CCC04028] |  |  | Patrocínio 3 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Patrocínio 3 | Não
7475 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000997 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATROCINIO 3 ) NF 26113 EXPONECIAL RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 97660.59 | 2022-11-25 | [CCC04053] |  |  | Patrocínio 3_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patrocínio 3 | Não
7520 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000952 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATROCINIO 3) NF 2344 ENGETELA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 55674.9 | 2022-11-18 | [CCC04065] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
7522 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000959 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3) NF 1959 PATROCON | Pagamento de preparação de entrega de 13m², em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 8320 | 2022-11-21 | [CCC04065] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
7402 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000945 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | SERVIÇO DE LOCAÇÃO UFVs ( IPatrocínio 03) NF 54 | Serviço de locação de equipamento, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 19500 | 2022-11-14 | [CCC04031] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
7456 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001059 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3 ) NF 88 | Pagamento de serviços de TERRAPLANAGEM, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 115548.65 | 2022-11-30 | [CCC04098] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
7447 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001009 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3 ) NF 1972 | Pagamento de serviços, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 10880 | 2022-11-28 | [CCC04098] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
7448 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001099 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3 ) NF 931 | Pagamento de serviços, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 6365 | 2022-12-09 | [CCC04098] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
7478 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001057 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3 ) NF 85 | Pagamento de serviços, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 22500 | 2022-11-30 | [CCC04098] | Escopo Comerc. |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
7572 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001035 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATROCINIO 3 ) NF 72947 LTB RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 8680 | 2022-12-09 | [CCC04107] |  |  | Patrocínio 3_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patrocínio 3 | Não
7578 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001026 | MEDIÇÃO (EPC - VIAPRUMO) | MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCÍNIO 3 ) NF 197 | Pagamento de medição referente a SERVIÇOS REFERENTES A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES CIVIS PARA OBRA, necessários a construção das UFVs. | 317532.8 | 2022-11-28 | [CCC04102] |  |  | Patrocínio 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Não
7674 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001086 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATROCÍNIO 3) NF 1597 | Pagamento de serviços de VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS , em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 34800 | 2022-12-05 | [CCC04121] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
7705 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001092 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( Patrocínio 03 ) NF 55 | Pagamento de serviços DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 19890 | 2022-12-09 | [CCC04131] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
7743 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001116 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( Patrocínio 03 ) NF 156 | Pagamento de serviços DE PERFURAÇÃO DO SOLO, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 5241.6 | 2022-12-14 | [CCC04143] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
7744 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001097 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( Patrocínio 03 ) NF 12 | Pagamento de serviços DE FUNDAÇÃO E CRAVAÇÃO DIRETA, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 26000 | 2022-12-12 | [CCC04143] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
8142 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001154 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO SERVIÇO UFVs ( PATROCINIO 3 ) NF 1833 | Pagamento de serviço de LOCAÇÃO DE Manipuladores Telescópico Diesel , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 34800 | 2022-12-19 | [CCC04184] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
7634 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001079 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVS ( PATROCINIO 3) NF 4151 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 18750 | 2022-12-05 | [CCC04113] | Escopo Comerc. |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
8253 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001199 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3) NF 1590 SOUZA LIMA SEGURANÇA | Pagamento em Faturamento Direto , referente ao serviços de sessao de mao de obra - vigilancia , em contrato EPC. | 24360 | 2022-12-26 | [CCC04210] | Escopo Comerc. |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 3 | Não
8388 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001245 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATROCINIO 3 ) NF 2038 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, REFERENTE A PREPARAÇÃO DE ENTREGA DE 25M³ DE CONCRETO, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 18125 | 2022-12-28 | [CCC04240] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
8389 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001244 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATROCINIO 3 ) NF 2035 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, REFERENTE A PREPARAÇÃO DE ENTREGA DE 25M³ DE CONCRETO, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 101500 | 2022-12-28 | [CCC04240] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
8390 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001242 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATROCINIO 3 ) NF 484 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS E PORTOES , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 68495.82 | 2022-12-28 | [CCC04240] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
6819 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000713 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATROCINIO 3) NF 50729 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 22830.1 | 2022-09-28 | [CCC03835] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
6820 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000737 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATROCINIO 3) NF 871 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 7600 | 2022-09-28 | [CCC03835] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
6883 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000748 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (PATROCINIO 3) NF 2309 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 84762.92 | 2022-09-30 | [CCC03858] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
7128 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000819 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (PATROCINIO 3) NF 51277 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 10389.4 | 2022-10-21 | [CCC03951] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
7207 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000870 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATROCINIO 3 ) NF 14430 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 28871 | 2022-10-26 | [CCC03976] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
7206 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000841 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATROCINIO 3 ) NF 1899 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 37535 | 2022-10-26 | [CCC03976] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
8359 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001230 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS (PATROCINIO 3 ) NF 320 | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADANECESSÁRTIOS A CONSTRUÇÃO DA UFVS. | 11239.02 | 2022-12-28 | [CCC04231] | Escopo Comerc. |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 3 | Não
8950 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001441 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 3 ) NF 280912 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, em contrato EPC. NÃO DESCONTAR CONTRATO VIAPRUMO | 6645.36 | 2023-03-14 | [CCC04532] | Escopo Comerc. |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
8951 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001442 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 3 ) NF 280913 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, em contrato EPC.NÃO DESCONTAR CONTRATO VIAPRUMO | 6645.36 | 2023-03-14 | [CCC04532] | Escopo Comerc. |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
8951 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001442 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 3 ) NF 280913 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, em contrato EPC.NÃO DESCONTAR CONTRATO VIAPRUMO | 6645.36 | 2023-03-14 | [CCC04532] | Escopo Comerc. |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
8697 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001323 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3 ) NF 76 SOUZA LIMA SEGURANÇA | Prestação de serviços mediante a acesso de mão de obra-vigilância, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 34800 | 2023-01-23 | [CCC04341] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
8197 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001169 | MEDIÇÃO (EPC - VIAPRUMO) | MEDIÇÃO ADITIVO DE TERRAPLANAGEM UFVs ( PATROCINIO 3 ) NF 213 | Pagamento de medição de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES CIVIS, necessário a construção da UFV. | 13652.88 | 2022-12-26 | [CCC04203] |  |  | Patrocínio 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Não
8204 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001175 | MEDIÇÃO (EPC - VIAPRUMO) | MEDIÇÃO ADITIVO DE TERRAPLANAGEM UFVs ( PATROCINIO 3 ) NF 219 | Pagamento de medição de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES CIVIS, necessário a construção da UFV. | 309687.3 | 2022-12-26 | [CCC04203] |  |  | Patrocínio 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Não
8210 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001182 | MEDIÇÃO (EPC - VIAPRUMO) | MEDIÇÃO ADITIVO DE TERRAPLANAGEM UFVs ( PATROCINIO 3 ) NF 225 | Pagamento de medição de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES CIVIS, necessário a construção da UFV. | 81690.72 | 2022-12-26 | [CCC04203] |  |  | Patrocínio 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Não
9398 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001512 | MEDIÇÃO ( ENGELUZ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 376 RDA | Pagamento de medição referente a SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção . RDA INTERNA | 135650.24 | 2023-04-03 | [CCC04658] |  |  | Patrocínio 3_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patrocínio 3 | Não
9418 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001521 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3 ) NF 305 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 34800 | 2023-03-27 | [CCC04667] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
9431 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001534 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3 ) NF 506 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 2342.04 | 2023-03-27 | [CCC04668] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
9432 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001535 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3 ) NF 507 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 2342.05 | 2023-03-27 | [CCC04668] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
9442 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001546 | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3 ) NF 517 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 37142.04 | 2023-03-27 | [CCC04669] |  |  | Patrocínio 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
9678 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001564 | MEDIÇÃO (EPC - VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3 ) NF 306 | Pagamento de medição , referente a SERVIÇO DE GABARITAGEM DE OMEGA E INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 142422.8 | 2023-03-31 | [CCC04697] |  |  | Patrocínio 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Não
9699 | A218 MORI GERACAO II PATROCINIO 3 | 001570 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs( PATROCINIO 3) N 4500026075440 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. DISPENSA | 60.44 | 2023-04-25 | [CCC04707] |  |  | Patrocínio 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 3 | Não
9782 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001587 | Outros - Serviços à UFV-MT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3 ) NF 33 CONCERT SERVIÇOS | Pagamento referente a prestação de serviço de suporte tecnico em informatica, necessário à construção da UFV. ESCOPO COMERC | 31006 | 2023-04-25 | [CCC04735] | Escopo Comerc. |  |  | Obras de AT |  | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
9783 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001588 | Outros - Serviços à UFV-MT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3 ) NF 34 CONCERT SERVIÇOS | Pagamento referente a prestação de serviço de acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, necessário à construção da UFV. ESCOPO COMERC | 12468 | 2023-04-25 | [CCC04735] | Escopo Comerc. |  |  | Obras de AT |  | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
9791 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000164 | Outros - Serviços à UFV | DAM- DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL UFVs (PATROCÍNIO) N 6179534 | Pagamento referente a taxa de processo prefeitura, concessão de credenciamento, necessário a construção da usina. | 35400 | 2023-04-14 | [CCC04738] |  |  | Patrocínio 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 3 | Não
9945 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat.Direito EPC ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 934 INOVAR LOCAÇÕES | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de locação de módulo metálico , necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 1100 | 2023-05-15 | [CCC04830] | Escopo Comerc. |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
6587 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000650 | Medição (EPC) | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - 1° MEDIÇAO ( Varjão de Minas 1) NF 368 VALOR A SER PAGO R$ 83.222,92 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 108189.79 | 2022-09-09 | [CCC03682] |  |  | Varjão de Minas 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varjão de Minas 1 | Não
7481 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000941 | Outros - Serviços à UFV | Atividades para liberação de execução de POT nas UFVs( VARJÃO DE MINAS 4) NF 432 | Pagamento referente a 50 % do serviço de engenharia, necessário a construção da UFVs. | 5334.67 | 2022-11-14 | [CCC04054] |  |  | Varjão de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varjão de Minas 1 | Não
5368 | A216-MORI GERACAO II - VARJÃO | 000609 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (Varjão 1) VIROU A216 609 | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 411372.87 | 2022-08-08 | [CCC03352-10] | [CCC03352-10] Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (Varjão 1) VIROU A216 609 - - Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV |  | Varjão de Minas 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Varjão de Minas 1 | Não
7606 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001049 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( VARJÃO DE MINAS 04) NF 919 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2022-11-30 | [CCC04108] |  |  | Varjão de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varjão de Minas 1 | Não
6245 | A216 | 000547 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG- (integrador - ONE ENERGY ) - Medição 2 - ( Varjão 1) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 2o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 176302.66 | 2022-08-15 | [CCC03352-10] |  |  | Varjão de Minas 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Varjão de Minas 1 | Não
6948 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000765 | Medição (EPC) | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - MEDIÇÃO2 35% I FINAIS ( VARJÃO MINAS 1 ) NF 397 | Pagamento referente a 35% finais dos serviços necessário à construção da UFV. | 58256.04 | 2022-10-10 | [CCC03885] |  |  | Varjão de Minas 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varjão de Minas 1 | Não
7417 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 000926 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL OUT/2022 UFVs ( Varjão de Minas 1 ) AFAPLAN NF 7362 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. | 12000.1 | 2022-11-14 | [CCC04039] |  |  | Varjão de Minas 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Varjão de Minas 1 | Não
8167 | A216-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 1 | 001161 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 1) ADIANTAMENTO | Pagamento MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE DRENAGEM , contrato FULL EPC . | 587675.53 | 2022-12-19 | [CCC04192] | 0004Medição (Full-EPC) |  | Varjão de Minas 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Varjão de Minas 1 | Não
8148 | A216-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 1 | 001159 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 1) ADIANTAMENTO | Pagamento MEDIÇÃO referente a serviço de mobilização de canteiro 10% , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 3 | 587675.53 | 2022-12-19 | [CCC04185] | 0003Medição(Full-EPC) |  | Varjão de Minas 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Varjão de Minas 1 | Não
5352 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000467 | Medição (EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 1 - Adiantamento (Varjão 1) | Pagamento de adiantamento contratual de 25% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 1469188.83 | 2022-07-15 | [CCC03330-10] | 0001Adiantamento (Full-EPC) |  | Varjão de Minas 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Varjão de Minas 1 | Não
8072 | A216-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 1 | 001144 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJAO DE MINAS 1 ) NF 958 VB AMBIENTAL | Pagamento referente a Análise documental e elaboração de laudos de cubagem visando à instalação das Usinas Contratantes no estado de Minas Gerais . | 1000 | 2022-12-16 | [CCC04173] |  |  | Varjão de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varjão de Minas 1 | Não
8058 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001131 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (VARJÃO DE MINAS 1) 964 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2022-12-23 | [CCC04171] |  |  | Varjão de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varjão de Minas 1 | Não
7668 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001070 | Outros - Serviços à UFV | PROJETOS CABINE PRIMÁRIA UFVs (VARJAO 1 ) PROJETTI NF 179 | Pagamento de serviço referente a Segunda aprovação devido a realocação do posicionamento da cabine (primeira aprovação medido em 27/01, mudança de Trafo 08/09) , necessários a construção das UFVs . | 6206.9 | 2022-12-09 | [CCC04118] |  |  | Varjão de Minas 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Varjão de Minas 1 | Não
7768 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 001107 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL NOV/2022 UFVs ( Varjão de Minas 1 ) AFAPLAN NF 7526 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. | 10000.2 | 2022-12-14 | [CCC04151] |  |  | Varjão de Minas 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Varjão de Minas 1 | Não
2487 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000079 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Postes de madeira (Varjão 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras da rede externa em Media Tensão, para a UFV Varjão 1. | 55000 | 2021-11-24 | [CCC02651] | 2487A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2478 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000074 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 0 - Adiantamento (Varjão 1) | Pagamento de adiantamento contratual, referente a 5% do valor total contratado para este projeto (Varjão 1) | 127942.5 | 2021-11-20 | [CCC02663-08] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Não
2546 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000085 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Cruzetas e espaçadores (Varjão 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 63600 | 2021-12-04 | [CCC02689-03] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2545 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000093 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Cabos quadripolares (Varjão 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 32023.52 | 2021-12-04 | [CCC02689-02] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2544 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000092 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Ganchos, isoladores e cabo AL (Varjão 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 282040 | 2021-12-03 | [CCC02689-01] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2603 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000098 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Religador (Varjão 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 102060 | 2021-12-10 | [CCC02721] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2548 | 2201-MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A | 000440 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Parafusos, cabo AL e conectores (Varjão 1) Manteve, apesar de CNPJ ERRADO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 1378.71 | 2021-12-03 | [CCC02690-01] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2549 | 2201-MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A | 000441 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Suportes, mão francesa e luvas (Varjão 1) Manteve, apesar de CNPJ ERRADO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 5681.91 | 2021-12-03 | [CCC02690-02] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2550 | 2201-MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A | 000442 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Fio AL, estribo e suportes (Varjão 1) Manteve, apesar de CNPJ ERRADO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 11889.04 | 2021-12-03 | [CCC02690-03] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2551 | 2201-MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A | 000443 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Conectores, isoladores e parafusos (Varjão 1) Manteve, apesar de CNPJ ERRADO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 4975.72 | 2021-12-03 | [CCC02690-04] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2553 | 2201-MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A | 000444 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Cabo AL, isoladores e conectores (Varjão 1) Manteve, apesar de CNPJ ERRADO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 3303.1 | 2021-12-03 | [CCC02690-05] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2554 | 2201-MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A | 000445 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Cabo protegido, conectores e massa para calafetar (Varjão 1) Manteve, apesar de CNPJ ERRADO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 6631.82 | 2021-12-03 | [CCC02690-06] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2555 | 2201-MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A | 000446 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Luvas, pinos e conectores (Varjão 1) Manteve, apesar de CNPJ ERRADO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 7000.07 | 2021-12-03 | [CCC02690-07] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2556 | 2201-MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A | 000447 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Chapas, cintas e conectores (Varjão 1) Manteve, apesar de CNPJ ERRADO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 20122.28 | 2021-12-03 | [CCC02690-08] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2557 | 2201-MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A | 000448 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Cintas, conectores e parafusos (Varjão 1) Manteve, apesar de CNPJ ERRADO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 26408.09 | 2021-12-03 | [CCC02690-09] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2558 | 2201-MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A | 000449 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Fios, laços e chave fusível (Varjão 1) Manteve, apesar de CNPJ ERRADO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 41659.67 | 2021-12-03 | [CCC02690-10] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2559 | 2201-MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A | 000450 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Aços, seccionadores de cerca e suportes (Varjão 1) Manteve, apesar de CNPJ ERRADO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 29842.21 | 2021-12-03 | [CCC02690-11] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2560 | 2201-MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A | 000451 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Cartuchos, suportes e cintas (Varjão 1) Manteve, apesar de CNPJ ERRADO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 35770.87 | 2021-12-03 | [CCC02690-12] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2625 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000099 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Postes de concreto (Varjão 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 49050 | 2021-12-23 | [CCC02742] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2677 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000106 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Transformadores de Distribuição (Varjão 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 5510 | 2021-12-30 | [CCC02780] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2769 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000118 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 01 (Varjão 1) | Medição de avanço de serviço contratado para construção da rede MT da UFV VARJÃO DE MINAS 1. | 210000 | 2022-01-05 | [CCC02807] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Não
2799 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000122 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Cabos, parafusos e coberturas (Varjão 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 584 | 2021-01-07 | [CCC02839-01] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2800 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000123 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Alças, suportes e fusíveis (Varjão 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 1504.8 | 2021-01-07 | [CCC02839-02] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2801 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000124 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Abraçadeiras, suportes e cabo AL (Varjão 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 7451.2 | 2021-01-07 | [CCC02839-03] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2802 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000121 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Para-raios, terminações e conectores (Varjão 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 43793.64 | 2021-01-07 | [CCC02839-04] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2803 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000120 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Cabos, abraçadeiras e conectores (Varjão 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 220393.38 | 2021-01-07 | [CCC02839-05] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2804 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000119 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Cabo AL e Aço (Varjão 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 476653.5 | 2021-01-07 | [CCC02839-06] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
2915 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000164 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 02 (Varjão 1) | Medição de avanço de serviço contratado para construção da rede MT da UFV VARJÃO DE MINAS 1. | 210000 | 2022-02-02 | [CCC02869] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Não
3985 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000211 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 03 (Varjão 1) | Medição de avanço de serviço contratado para construção da rede MT da UFV VARJÃO DE MINAS 1. | 110000 | 2022-03-02 | [CCC02989] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Não
4165 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000234 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Material de fixação (Varjão 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 1911.61 | 2022-03-28 | [CCC03078-01] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
4166 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000235 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Material de fixação (Varjão 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 4401.83 | 2022-03-28 | [CCC03078-02] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
4167 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000236 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Material de fixação (Varjão 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 3619.46 | 2022-03-28 | [CCC03078-03] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
4089 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000238 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 04 (Varjão 1) | Medição de avanço de serviço contratado para construção da rede MT da UFV VARJÃO DE MINAS 1. | 100000 | 2022-04-04 | [CCC03037] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Não
4090 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000215 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Luvas, cabos e acessórios (Varjão 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC internas à UFV. | 40743.02 | 2022-03-15 | [CCC03038-01] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
4091 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000216 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Alça para conector (Varjão 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC internas à UFV. | 93.81 | 2022-03-15 | [CCC03038-02] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
4092 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000217 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Fixadores (Varjão 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC internas à UFV. | 115.2 | 2022-03-15 | [CCC03038-03] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Sim
4623 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000303 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 05 (Varjão 1) | Medição de avanço de serviço contratado para construção da rede MT da UFV VARJÃO DE MINAS 1. | 132000 | 2022-05-02 | [CCC03179] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Não
4309 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000361 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 06 (Varjão 1) | Medição de avanço de serviço contratado para construção da rede MT da UFV VARJÃO DE MINAS 1. | 180000 | 2022-05-30 | [CCC03271] |  |  | Varjão de Minas 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 1 | Não
6686 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 000681 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 5 - Entrega dos módulos na obra (Varjão 1) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 5o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 587675.53 | 2022-09-19 | [CCC03742] | 0005Medição(Full-EPC) |  | Varjão de Minas 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Varjão de Minas 1 | Não
8467 | A216 MORI GERACAO II UFV VARJAO DE MINAS 1 | 001270 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 1 ) ADIANTAMENTO EVENTO 6 FINANCEIRO PEDIU CANCELAMENTO | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS MESAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 6 | 587675.53 | 2023-01-09 | [CCC04262] | 0006Medição(Full-EPC) |  | Varjão de Minas 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Varjão de Minas 1 | Não
8579 | A216 MORI GERACAO II UFV VARJAO DE MINAS 1 | 001290 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 1 ) ADIANTAMENTO EVENTO 6 | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS MESAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 6 | 0 | 2023-01-10 | [CCC04305] | Cancelado |  | Varjão de Minas 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Não Controlado | Varjão de Minas 1 | Não
8653 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 001318 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Varjão de Minas 1 ) AFAPLAN NF 7882 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. DEZ/2022 | 19000.1 | 2023-01-23 | [CCC04335] |  |  | Varjão de Minas 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Varjão de Minas 1 | Não
8734 | A216 MORI GERACAO II UFV VARJAO DE MINAS 1 | 001400 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 1 ) ADIANTAMENTO EVENTO 7 | Pagamento MEDIÇÃO conclusão das conexões CC e CA , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 7 | 587675.53 | 2023-02-10 | [CCC04436] | 007Medição(Full-EPC) |  | Varjão de Minas 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Varjão de Minas 1 | Não
8870 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 001425 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 1) ADIANTAMENTO EVENTO 8 | Pagamento MEDIÇÃO referente, Conclusão dos testes de comissionamento a frio , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 8 | 124599.33 | 2023-02-24 | [CCC04498] |  |  | Varjão de Minas 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Varjão de Minas 1 | Não
8933 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 001440 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 1 ) NF 483 INTEGRADOR NF ENGENHARIA EVENTO 8 | Pagamento de medição referente a Conclusão dos testes de comissionamento a frio, em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 8 | 169238.44 | 2023-03-03 | [CCC04522] |  |  | Varjão de Minas 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Varjão de Minas 1 | Não
8835 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 001415 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Varjão de Minas 1 ) AFAPLAN NF 8037 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JAN/2023 | 15999.9 | 2023-01-22 | [CCC04489] |  |  | Varjão de Minas 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Varjão de Minas 1 | Não
9092 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 001486 | Obras Drenagem | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( VARJÃO DE MINAS 1 ) ENGECON NF | Pagamento de medição, referente aos serviços de drenagem, necessário à construção da UFV. Medição 100 % do serviço . | 153193.29 | * | [CCC04583] |  |  | Varjão de Minas 1_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Varjão de Minas 1 | Não
9002 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 001467 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Varjão de Minas 1 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. FEV/2023 | 19000.1 | * | [CCC04552] |  |  | Varjão de Minas 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Varjão de Minas 1 | Não
9703 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 001574 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Varjão de Minas 1 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAR/2023 | 3000.2 | * | [CCC04708] |  |  | Varjão de Minas 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Varjão de Minas 1 | Não
9796 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 001593 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARJÃO DE MINAS 1) ADIANTAMENTO EVENTO 9 | Pagamento medição, refrente a Conclusão dos Testes de comissionamento a quente, contrato FULL EPC WEG. EVENTO 9 | 293837.77 | 2023-04-19 | [CCC04770] |  |  | Varjão de Minas 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Varjão de Minas 1 | Não
9809 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001590 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( VARJAO 1 ) NF 2025 | Pagamento em faturamento direto, refrente a COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV. | 2892.13 | 2023-04-25 | [CCC04746] |  |  | Varjão de Minas 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varjão de Minas 1 | Não
9949 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 001614 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS) NF 578 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilância desarmada , necessário a construção da usinas. ESCOPO COMERC | 22112.22 | 2023-05-03 | [CCC04833] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC - Segurança | Varjão de Minas 1 | Não
9952 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 001616 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS) NF 649 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilância desarmada , necessário a construção da usinas. ESCOPO COMERC | 21654.19 | 2023-05-03 | [CCC04833] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC - Segurança | Varjão de Minas 1 | Não
9837 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001598 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINA 1) NF 120 ATI | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de instalação de sistema de supervisão, necessário a construção da usinas. | 23180 | 2023-04-24 | [CCC04787] |  |  | Varjão de Minas 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varjão de Minas 1 | Não
9876 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 001608 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 1) NF 1054 NORTE CONEXÃO | Pagamento em faturamento direto referente a serviço de lançamento de fibra óptica , necessário a construção da usinas. | 5821.02 | 2023-05-05 | [CCC04802] |  |  | Varjão de Minas 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varjão de Minas 1 | Não
6644 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 0000052 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( VARJÃO DE MINAS 4 ) N 1500514083601 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 916.37 | 2022-09-14 | [CCC03708] |  |  | Varjão de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varjão de Minas 4 | Não
7481 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000941 | Outros - Serviços à UFV | Atividades para liberação de execução de POT nas UFVs( VARJÃO DE MINAS 4) NF 432 | Pagamento referente a 50 % do serviço de engenharia, necessário a construção da UFVs. | 5334.67 | 2022-11-14 | [CCC04054] |  |  | Varjão de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varjão de Minas 4 | Não
7083 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000809 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( VARJÃO DE MINAS 4 ) 4500022191267 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 57.24 | 2022-10-19 | [CCC03935] |  |  | Varjão de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varjão de Minas 4 | Não
7126 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000076 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( VARjÃO DE MINAS 4) 1500517347324 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1813.73 | 2022-10-21 | [CCC03950] |  |  | Varjão de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varjão de Minas 4 | Não
7481 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000941 | Outros - Serviços à UFV | Atividades para liberação de execução de POT nas UFVs( VARJÃO DE MINAS 4) NF 432 | Pagamento referente a 50 % do serviço de engenharia, necessário a construção da UFVs. | 5334.67 | 2022-11-14 | [CCC04054] |  |  | Varjão de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varjão de Minas 4 | Não
8181 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001162 | Fat. Direto (ENGELUZ - MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARJÃO 4 ) NF 4384 CAMPO ALEGRE | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obra MT . | 93074.03 | 2022-12-27 | [CCC04196] |  |  | Varjão de Minas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 4 | Sim
7566 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001018 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% INTERMEDIÁRIO ( VARJAO DE MINAS 4 ) NF 175 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2022-11-28 | [CCC04101] |  |  | Varjão de Minas 4_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Varjão de Minas 4 | Não
7567 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001019 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% EMITIDOS ( VARJAO DE MINAS 4 ) NF 176 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2022-11-28 | [CCC04101] |  |  | Varjão de Minas 4_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Varjão de Minas 4 | Não
7568 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001020 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADO ( VARJAO DE MINAS 4 ) NF 177 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2022-11-28 | [CCC04101] |  |  | Varjão de Minas 4_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Varjão de Minas 4 | Não
2471 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000067 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 0 - Adiantamento (Varjão 4) | Pagamento de adiantamento contratual, referente a 5% do valor total contratado para este projeto (Varjão 4) | 45216.83 | 2021-12-01 | [CCC02663-01] |  |  | Varjão de Minas 4 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 4 | Não
8345 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001222 | Fat. Direto (ENGELUZ - MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARJÃO 4 ) LOJA ELETRICA NF 428747 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 94460.12 | 2023-01-12 | [CCC04228] |  |  | Varjão de Minas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 4 | Sim
8346 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001226 | Fat. Direto (ENGELUZ - MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARJÃO 4 ) LOJA ELETRICA NF 428748 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 6343.03 | 2023-01-12 | [CCC04228] |  |  | Varjão de Minas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 4 | Sim
7569 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001021 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - Layout aprovado ( VARJAO DE MINAS 4 ) NF 178 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 850 | 2022-11-28 | [CCC04101] |  |  | Varjão de Minas 4_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Varjão de Minas 4 | Não
4551 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000301 | Fat. Direto (ENGELUZ - MT) | Isoladores, ganchos e cabos (Varjão 4) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 269202 | 2022-04-22 | [CCC03162-03] |  |  | Varjão de Minas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 4 | Sim
4501 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000297 | Fat. Direto (ENGELUZ - MT) | Cruzetas (Varjão 4) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 100500 | 2022-04-22 | [CCC03161-03] |  |  | Varjão de Minas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 4 | Sim
6956 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000768 | Fat. Direto (ENGELUZ - MT) | Religadores UFVs ( PATOS 1- 3 - 4 -7- 8 + VARJÃO 4 ) TAVRIDA NF 544 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 59430 | 2022-10-17 | [CCC03887] |  |  | Varjão de Minas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 4 | Sim
8716 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001334 | Medição (ENGELUZ-MT) | MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO UFVs (VARJÃO 4 ) NF 340 | Pagamento de medição de serviços DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR , necessário a construção da UFV em contrato MT. | 150000 | 2023-02-01 | [CCC04348] |  |  | Varjão de Minas 4 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 4 | Não
6341 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000545 | Medição (EPC) | Construção e Montagem Viaprumo - Medição 1 - Adiantamento (VARJÃO 4) | Pagamento de adiantamento contratual de 15% do total de contrato de construção da UFV | 175110 | 2022-08-17 | [CCC03492] |  |  | Varjão de Minas 4_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Varjão de Minas 4 | Não
9070 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( VARJÃO DE MINAS 4) NF 6 SOS PAISAGISMO CADASTRO | Pagamento referente a poda e retirada de galhos, necessários para melhoria de acesso á obra . | 3000 | 2023-03-15 | [CCC04574] |  |  | Varjão de Minas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varjão de Minas 4 | Não
9106 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001493 | Outros - Serviços à UFV ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 119 JOSE CARLOS | Pagamento referente a prestação de serviços de terraplanagem. OBRA 4 - ESCOPO COMERC | 8000 | 2023-03-17 | [CCC04596] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Varjão de Minas 4 | Não
9107 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001494 | Outros - Serviços à UFV ( VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 120 JOSE CARLOS | Pagamento referente a prestação de serviços de motoniveladora, rolo compactador e pá carregadeira. OBRA 4 - ESCOPO COMERC | 14000 | 2023-03-17 | [CCC04596] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Varjão de Minas 4 | Não
9443 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001548 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO ) NF 518 SOUZA LIMA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA - VIGILANCIA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 18330.34 | 2023-03-27 | [CCC04669] |  |  | Varjão de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Varjão de Minas 4 | Sim
9675 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001559 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 4 ) NF 558 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a serviço de vigilância desarmada atiditovs de vigia noturno, necessário para a construção das usinas. ESCOPO COMERC | 12239.02 | 2023-03-31 | [CCC04696] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varjão de Minas 4 | Não
9770 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001583 | Medição (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4 ) NF 380 | Pagamento de medição 1, referente a SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, em contrato MT. | 250000 | 2023-04-25 | [CCC04730] |  |  | Varjão de Minas 4 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 4 | Não
9895 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001609 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3 / VARJAO 4) NF 53 DIEGO RODRIGUES | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviços de transporte, necessário a construção da usina em contrato EPC. | 1500 | 2023-04-28 | [CCC04810] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Varjão de Minas 4 | Não
9901 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001610 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 4) NF 623 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviços de VIGILANCIA DESARMADA, ADITIVOS DE VIGIA NOTURNOS necessário a construção da usina em contrato EPC. | 12239.02 | 2023-04-28 | [CCC04814] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varjão de Minas 4 | Não
9946 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001618 | Fat.Direito EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 76 AUGUSTO CESAR | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de topografia, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 1600 | 2023-05-15 | [CCC04831] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Varjão de Minas 4 | Não
9834 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001596 | Fat. Direto (ENGELUZ - MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 13798 CAMPO ALEGRE | Pagamento de medição referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas em contrato MT. | 6115.4 | 2023-05-05 | [CCC04785] |  |  | Varjão de Minas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 4 | Sim
2975 | A501-ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | SCOMP-000018 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Buritizeiro 1) | Modelos 34,5kv - Pot:500kW Xreator: 317,4Ω (RNA 841930-3); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Buritizeiro 1 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Buritizeiro 1 | Não
3202 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | SCOMP-000001 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Buritizeiro 1) | Modelos 34,5kv - Pot:500kW Xreator: 317,4Ω (RNA 841930-3); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Buritizeiro 1 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Buritizeiro 1 | Não
4086 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000036 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha (Buritizeiro 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 166.96 | 2022-03-11 | [CCC03035-01] |  |  | Buritizeiro 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
4087 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000037 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira (Buritizeiro 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 166.96 | 2022-03-11 | [CCC03035-02] |  |  | Buritizeiro 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
4093 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000038 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Rep. Lenha (Buritizeiro 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 2809.86 | 2022-03-11 | [CCC03035-03] |  |  | Buritizeiro 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
4094 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000039 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Rep. Madeira (Buritizeiro 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 4907.33 | 2022-03-11 | [CCC03035-04] |  |  | Buritizeiro 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
4004 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000028 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Buritizeiro 1) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-03-23 | [CCC02997-04] |  |  | Buritizeiro 1_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Buritizeiro 1 | Não
4297 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000082 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de compensação - Pequi (Buritizeiro 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 36254.28 | 2022-04-06 | [CCC03136-01] |  |  | Buritizeiro 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
4298 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000083 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de compensação - Ipê (Buritizeiro 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 4293.27 | 2022-04-06 | [CCC03136-02] |  |  | Buritizeiro 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
4302 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000084 | Outros - Serviços à UFV | Consultoria em servidão - Parcela 02/02 (Buritizeiro 1) GEOVANY | Pagamento de consultoria em obtenção de documentos de servidão em suporte à implantação de UFV e sua rede MT. | 12000 | 2022-04-08 | [CCC03142-01] |  |  | Buritizeiro 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
4740 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000102 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Buritizeiro 1) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-53] |  |  | Buritizeiro 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
4096 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000040 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC - 35% iniciais (Buritizeiro 1) - Campanha 4 | Serviço técnico em campo, providenciando medidas de solo para dimensionamento de equipamentos da UFV. | 10690 | 2022-04-25 | [CCC02955-01] |  |  | Buritizeiro 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
4789 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000134 | Outros - Serviços à UFV | Limpeza de terreno - Ildefonso - 30% iniciais (Buritizeiro 1) | Serviço de limpeza de terreno necessário às próximas atividades de implantação da UFV. | 36360 | 2022-05-16 | [CCC03218-01] |  |  | Buritizeiro 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
4794 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000182 | Outros - Serviços à UFV | BIOFLOR Ambiental - DAIA - final (Buritizeiro 1) | Pagamento de serviço de consultoria ambiental, necessário à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 2500 | 2022-05-20 | [CCC03217] |  |  | Buritizeiro 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
4860 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000178 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Buritizeiro 1) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 7000 | 2022-05-25 | [CCC03233-01] |  |  | Buritizeiro 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Buritizeiro 1 | Não
4740 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000211 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Buritizeiro 1) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.1 | 2022-05-20 | [CCC03265-53] |  |  | Buritizeiro 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
4004 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000241 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% intermediários - 1a entrega (Buritizeiro 1) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-06-13 | [CCC03290-11] |  |  | Buritizeiro 1_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Buritizeiro 1 | Não
5020 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000246 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Buritizeiro 1) Analise terraplanagem - 70% iniciais | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem e terraplanagem, suportado por contrato específico. | 5390 | 2022-06-15 | [CCC03309-15] |  |  | Buritizeiro 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
4756 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000258 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenadas de terreno - Soluç. Agrimensura (Buritizeiro 1) | Serviço contatado para revisar coordenadas de projetos em desenvolvimento, com revalidação e certificação de dados e documentação. | 2800 | * | [CCC03200] |  |  | Buritizeiro 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
6230 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000267 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Buritizeiro 1) NF 1799 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-27 | [CCC03235-01] |  |  | Buritizeiro 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Buritizeiro 1 | Não
6231 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000286 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Buritizeiro 1) NF 1818 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-27 | [CCC03235-20] |  |  | Buritizeiro 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Buritizeiro 1 | Não
6047 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000394 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% avançados - 2a entrega (Buritizeiro 1) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | * | [CCC03368-04] |  |  | Buritizeiro 1_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Buritizeiro 1 | Não
6083 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000407 | Medição (EPC) | CANCELAR - Construção e Montagem IMPLANTAR - Adiantamento contratual (Buritizeiro 1) | Pagamento de adiantamento contratual de 15% do total de contrato EPC de construção da UFV | 0 | * | [CCC03380-03] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Não
6068 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000405 | Outros - Serviços à UFV | Limpeza de terreno - Ildefonso - 20% intermediários (Buritizeiro 1) | Serviço de limpeza de terreno necessário às próximas atividades de implantação da UFV. | 24240 | 2022-07-27 | [CCC03377-01] |  |  | Buritizeiro 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
6083 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000412 | Medição (EPC) | Construção e Montagem IMPLANTAR - Adiantamento contratual (Buritizeiro 1) | Pagamento de adiantamento contratual de 15% do total de contrato EPC de construção da UFV | 403650 | 2022-07-27 | [CCC03380-03] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Não
6377 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000496 | Serviço/Taxas Ambientais | Terraplanagem UFVs - Medição 2 HALLITE (Buritizeiro 1) NF 46 | Pagamento dos 30% restantes da 2° medição, mais aditivos para a UFV. | 5810 | 2022-08-26 | [CCC03514] |  |  | Buritizeiro 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
6386 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000498 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADO (BURITIZEIRO 1) NF99 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-08-26 | [CCC03522] |  |  | Buritizeiro 1_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Buritizeiro 1 | Não
6400 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000509 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux (Buritizeiro 1) | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03539] |  |  | Buritizeiro 1 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Buritizeiro 1 | Não
6458 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000533 | Outros - Serviços à UFV | Supressão - Medição (Buritizeiro 1) NF 53 antiga 50 | Serviço de supressão contratado para desenvolvimento de projetos | 60600 | 2022-08-31 | [CCC03575] |  |  | Buritizeiro 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
6464 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000538 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 1524 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras necessários à UFV. | 7674 | 2022-08-31 | [CCC03579] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Buritizeiro 1 | Não
6465 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000570 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 142 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras necessários à UFV. | 11447 | 2022-08-31 | [CCC03579] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
6466 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000539 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 34584 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras necessários à UFV. | 135783.09 | 2022-08-31 | [CCC03579] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
6467 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000540 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 134/2022 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras necessários à UFV. | 7603 | 2022-08-31 | [CCC03579] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
6468 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000543 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 34617 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras necessários à UFV. | 27792.14 | 2022-08-31 | [CCC03579] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
6371 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000549 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 50479 | Serviço de compra de EPIS necessários para atividades internas na UFV. | 23497.9 | 2022-08-31 | [CCC03579] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
6529 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000602 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 1 ) NF 1457 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras necessários à UFV. | 53600 | 2022-08-31 | [CCC03620] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
6530 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000603 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 1 ) NF 43239 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras necessários à UFV. | 15574.86 | 2022-08-31 | [CCC03620] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
6531 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000604 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 1 ) NF 43238 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras necessários à UFV. | 17697.62 | 2022-08-31 | [CCC03620] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Buritizeiro 1 | Não
6655 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000698 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADO - (BURITIZEIRO 1 ) NF 117 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-09-16 | [CCC03718] |  |  | Buritizeiro 1_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Buritizeiro 1 | Não
6120 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000747 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 133/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA Faturamento Direto, em contrato em contrato de EPC visando a implantação da UFV. | 17000 | 2022-09-21 | [CCC03763] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
6730 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000753 | Obras Terraplanagem | Serviço de levantamento topográfico para validação de terraplenagem (BURITIZEIRO 1) NF 290 | Pagamento de serviço de agrimensura da UFV . | 4250 | 2022-09-23 | [CCC03774] |  |  | Buritizeiro 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
6735 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000770 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 635 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 38149.6 | 2022-09-23 | [CCC03777] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
6774 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000849 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 034 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 21000 | 2022-09-30 | [CCC03803] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
6775 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000788 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 24048 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 3822.06 | 2022-10-06 | [CCC03804] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
6776 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000857 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 014 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 17000 | 2022-09-30 | [CCC03805] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
6971 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000899 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | Serviços de levantamento topográfico UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 144/2022 | Pagamento de serviço em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 5100 | 2022-10-12 | [CCC03891] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
6973 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000985 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | Serviços de frete UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 6017 | Pagamento de serviço em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 9250 | 2022-11-03 | [CCC03892] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
6993 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000986 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | SERVIÇO DE TRANSPORTE UFVs (BURITIZEIRO 1 ) NF 1/2022 | Pagamento de serviço de transporte , feito em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 12000 | 2022-10-26 | [CCC03901] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
7270 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001024 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | SERVIÇOS DE TRANSPORTE UFVs (BURITIZEIRO 1 ) NF 2/2022 | Pagamento de serviços de transporte de natureza municipal em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 12000 | 2022-10-28 | [CCC03994] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
6877 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000830 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 14286 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 43360 | 2022-09-30 | [CCC03856] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
6879 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000834 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 50 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 49772.1 | 2022-09-30 | [CCC03856] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
6880 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000836 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | CSERVIÇOS DE TRANSPORTE UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 16327 | Pagamento de frete , feito em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 22400 | 2022-10-04 | [CCC03857] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
6881 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000835 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 7577 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 22438.48 | 2022-10-10 | [CCC03857] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
6882 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000837 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | CSERVIÇOS DE TRANSPORTE UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 16326 | Pagamento de frete , feito em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 5365.25 | 2022-10-04 | [CCC03857] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
6990 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000561 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ) NF 65721 TRAEL | Pagamento de compras de transformadores , necessário ao desenvolvimento da UFV. | 11220 | 2022-10-12 | [CCC03900] |  |  | São Sebastião 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 1 | Sim
7005 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000962 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 754 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 20000 | 2022-10-19 | [CCC03901] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
7096 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000763 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | SERVIÇO DE LOCAÇÃO UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 763 | Pagamento de serviço de locação, feito em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 20000 | 2022-10-21 | [CCC03945] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
7368 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001086 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | SERVIÇO DE LOCAÇÃO UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 786 | Pagamento referente a serviço de locação, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 20000 | 2022-11-09 | [CCC04025] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
7097 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000989 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | SERVIÇO DE LOCAÇÃO UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 97 | Pagamento de serviço de locação, feito em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV | 11128 | 2022-10-26 | [CCC03945] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
7152 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000971 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | Serviços de mão de obra UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 51503 | Pagamento de SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA,ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNOS em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 5315 | 2022-10-24 | [CCC03960] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
7150 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000970 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | Serviços de mão de obra UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 178/22 | Pagamento de SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA,ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNOS em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 17000 | 2022-10-24 | [CCC03960] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
7539 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001155 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 242/2022 | Pagamento em Faturamento Direto, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, em contrato de obras EPC da UFV. | 17000 | 2022-11-21 | [CCC04072] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
7211 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001019 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 1 ) NF 246037 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 14880 | 2022-10-28 | [CCC03978] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
7212 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001001 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 1 ) NF 51523 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 14911 | 2022-10-26 | [CCC03978] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
7269 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001023 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | SERVIÇO DE LOCAÇÃO UFVs ( (BURITIZEIRO 1 ) NF 30 | Pagamento de serviço de locação de equipamentos e transpote em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 13000 | 2022-11-05 | [CCC03994] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
7272 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001025 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 1 ) NF 1565 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 3900 | 2022-10-28 | [CCC03994] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
7369 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001087 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 1349 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 10000.63 | 2022-11-09 | [CCC04025] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
7500 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001137 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 6057 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 5675 | 2022-11-23 | [CCC04058] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
7501 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001165 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 5983 | Pagamento referente a prestação de serviços de mobilização e desmonilização, em contrato de obras EPC da UFV. | 48000 | 2022-11-23 | [CCC04058] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Buritizeiro 1 | Não
| A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE |  | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 1) | CHAMIX CONCRETOS LTDA ME - CONCRETO | 39301.5 | 2022-10-20 |  |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
7389 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001097 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs ( BURITIZEIRO 1) VINCULO PEDIDO 000509 A605 NF 4793 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | 2022-11-11 | [CCC04028] |  |  | Buritizeiro 1 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Buritizeiro 1 | Não
8486 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001515 | Medição (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 2 UFVS ( BUTIRIZEIRO 1) NF | Pagamento referente a medição de supressão vegetal e regularização do terreno, necessário a construção da UFVs em contrato EPC. NAO DESCONTADO EM FATURAMENTO DIRETO | 569953.8 | 2023-01-11 | [CCC04267] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Não
7534 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001149 | Medição (EPC - IMPLANTAR) | MEDIÇÃO 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 662 | Pagamento referente A 1° MEDIÇÃO, prestação de serviços de mobilização, supressão e cercas, necessários a construção da UFVs. | 37674 | 2022-11-21 | [CCC04070] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Não
7729 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001285 | Fat. Direto (DELTA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1 ) NF 965 DELTA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 188826.73 | 2022-12-12 | [CCC04138] |  |  | Buritizeiro 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | DELTA | Conexão MT - Obras | Buritizeiro 1 | Sim
7562 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001226 | Fat. Direto (DELTA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 1 ) NF 5375 NOJA POWER (ENTREGA FUTURA ATE 05/2023) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 180000 | 2022-12-05 | [CCC04104] | Escopo Comerc Nota do Religador passa a ser escopo Comerc. E não descontado no contrato MT. |  | Buritizeiro 1 _Obras MT_FD | Obras de MT |  | Escopo COMERC | Buritizeiro 1 | Sim
7759 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001317 | Fat. Direto (DELTA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 1 ) NF 433 W.A.S COMERCIAL | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 354258 | * | [CCC04148] |  |  | Buritizeiro 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | DELTA | Conexão MT - Obras | Buritizeiro 1 | Sim
7761 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001302 | Fat. Direto (DELTA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 1 ) NF 26340 EXPONENCIAL | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 192317.2 | 2022-12-16 | [CCC04149] |  |  | Buritizeiro 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | DELTA | Conexão MT - Obras | Buritizeiro 1 | Sim
7763 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001300 | Fat. Direto (DELTA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 1 ) NF 55297 PREFAZ | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 210000 | 2023-01-02 | [CCC04150] |  |  | Buritizeiro 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | DELTA | Conexão MT - Obras | Buritizeiro 1 | Sim
7579 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001229 | RDA - Rede de Distribuição Aerea | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 1 ) NF 72940 LTB RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 10610 | 2022-12-09 | [CCC04107] |  |  | Buritizeiro 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Buritizeiro 1 | Não
7753 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001298 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1 ) NF 20 AGUIAR COMERCIO | Pagamento de serviços Prestados de Contratação de equipamento Retroescavadeira em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 15000 | 2022-12-12 | [CCC04145] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
7754 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001314 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 1 ) NF 3473 REDE SANTANA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 31196.55 | 2022-12-14 | [CCC04145] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8029 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001318 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 7742 MADEREIRA JAMAR | Pagamento de compra de materiais, feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 30000 | 2022-12-14 | [CCC04162] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | MADEREIRA JAMAR | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
7466 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001224 | RDA - Rede de Distribuição Aerea | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 26122 EXPONECIAL RDA INTERNO PEDRO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 179846.39 | 2022-11-18 | [CCC04053] |  |  | Buritizeiro 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Buritizeiro 1 | Não
8258 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001408 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( BURITIZEIRO 1) NF 284 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a serviços de vigilância desarmada , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 17000 | 2022-12-26 | [CCC04215] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8260 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 0010434 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( BURITIZEIRO 1) NF 31 | Pagamento referente a serviços de TRANSPORTE , necessário à construção da UFV. EM CONTRATO EPC . | 14000.14 | 2022-12-26 | [CCC04215] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8385 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001472 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIUAIS UFVS ( BURITIZEIRO 1 ) NF 7852 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, COMPRAS DE MATERIAIS , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 30000 | 2022-12-28 | [CCC04238] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
7309 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001049 | RDA - Rede de Distribuição Aerea | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 1 ) NF 8173 ZETA POSTES RDA INTERNA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 35090 | 2022-11-04 | [CCC04001] |  |  | Buritizeiro 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Buritizeiro 1 | Não
8386 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001471 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIUAIS UFVS ( BURITIZEIRO 1 ) NF 7851 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, COMPRAS DE MATERIAIS , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 29928.27 | 2022-12-28 | [CCC04238] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8556 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001565 | RDA - Rede de Distribuição Aerea | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( BURITIZEIRO 1 ) EXPONENCIAL RDA INTERNO NF 26495 | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato MT. RDA INTERNO | 27885.9 | 2023-01-20 | [CCC04300] |  |  | Buritizeiro 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Buritizeiro 1 | Não
8525 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001533 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 3 AGUIAR COMERCIO | Pagamento em Faturamento Direto, referente a Contratação de equipamento Retroescavadeira, em contrato de obras EPC da UFV. | 15000 | 2023-01-13 | [CCC04286] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8034 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001541 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 52666 FERREIRA FERRAMENTAS | Pagamento em Faturamento Direto, referente a COMPRA DE MATERIAIS , em contrato de obras EPC da UFV. | 23800.8 | 2023-01-13 | [CCC04289] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8038 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001545 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 45 ESTER FERRAREZ | Pagamento em Faturamento Direto, referente a REFEIÇÃO, em contrato de obras EPC da UFV. | 4410 | 2023-01-13 | [CCC04291] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
5144 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000198 | Fat. Direto (MBA-MT) | Cabos e material de fixação (São Sebastião 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 191607.25 | 2022-06-30 | [CCC03257] |  |  | São Sebastião 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 1 | Sim
8625 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001596 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( BURITIZEIRO 1 ) NF 7803 POSTO PIRAPORA | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato EPC . | 50000 | 2023-01-20 | [CCC04323] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8626 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001593 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1 ) NF 7 ELO LOCAÇÃO | Pagamento em Faturamento Direto, SERVIÇO DE LOCAÇÃO, em contrato de obras EPC da UFV. | 12000 | 2023-01-20 | [CCC04323] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8648 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001606 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 344 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, em contrato EPC. | 17000 | 2023-01-20 | [CCC04333] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8666 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001608 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 09 ELO LOCAÇÃO | Pagamento de serviços, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 12000 | 2023-01-20 | [CCC04336] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8710 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001633 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 51 ESTER FERRAREZ | Compra de REFEIÇÃO em faturamento direto, em contrato EPC. | 7000 | 2023-01-25 | [CCC04346] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8711 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001671 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 12 DELZENY PEREIRA | Pagamento em faturamento direto, referente ao aluguel de caminhão pipa ,necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 9000 | 2023-01-27 | [CCC04346] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8712 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001634 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 1228 CHAMIX CONCRETO | Pagamento em faturamento direto, referente AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CAÇAMBA ,necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 55812.5 | 2023-01-25 | [CCC04346] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
6349 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000478 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA AS UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 404798 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 11540 | 2022-09-09 | [CCC03436] |  |  | Divinópolis 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 2 | Sim
8714 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001639 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 1307 LUIZ CARLOS | Pagamento em faturamento direto, referente ao aluguel de caminhão pipa ,necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 13000 | 2023-01-25 | [CCC04346] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8719 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001635 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 57 CRB TRANSPORTE | Pagamento em faturamento direto, referente AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ,necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 3500 | 2023-02-11 | [CCC04349] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8736 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001643 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 2410 INSTRUM BRASIL | Pagamento em faturamento direto, referente A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 9163 | 2023-02-14 | [CCC04356] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8737 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001644 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 1236 CHAMIX | Pagamento em faturamento direto, referente A USINAGEM CONCRETO, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 93337.5 | 2023-01-25 | [CCC04356] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8738 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001645 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 974 USINORTE | Pagamento em faturamento direto, referente A LOCAÇÃO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 4825 | 2023-01-25 | [CCC04356] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8739 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001646 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 7807 POSTO PIRAPORA | Pagamento em faturamento direto, referente A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 20000 | 2023-01-25 | [CCC04356] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8759 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001657 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURUTIZEIRO 1) NF52836 FERREIRA FERRAMENTAS | Pagamento em faturamento direto, referente A COMPRA DE MATERIAIS ,necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 41778.5 | 2023-01-27 | [CCC04363] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8246 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 001699 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVs( BURUTIZEIRO 2 ) N 4500024797952 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 60.44 | 2023-02-08 | [CCC04394] |  |  | Buritizeiro 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
8265 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001710 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO1) NF 225130 FRONTEC INDUSTRIA | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 6549.4 | 2023-02-14 | [CCC04403] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8266 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001725 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO1) NF 468 FELIPE VINICIUS | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 7372 | 2023-02-08 | [CCC04403] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8267 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001712 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 93510 SELENA | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE INTERNET necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 4693.83 | 2023-02-15 | [CCC04403] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8274 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001713 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO1) NF 52909 FERREIRA FERRAMENTAS | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 5800 | 2023-02-17 | [CCC04406] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9037 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001908 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 1173 PREVINNE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, em contrato EPC. | 10467.58 | 2023-02-16 | [CCC04559] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8677 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001715 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO1) NF 132151 LOJA ELÉTRICA | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 3448.26 | 2023-02-17 | [CCC04406] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8689 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001734 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1 ) NF 10 AGUIAR COMERCIO | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTO , necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 14000 | 2023-02-10 | [CCC04417] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8690 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001740 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1 ) NF 1938 MCTEC MANUTENÇÃO | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTO , necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 3000 | 2023-02-10 | [CCC04417] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8722 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001748 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURUTIZEIRO 1) NF 09 RODRIGUES MACHADO | Pagamento referente a prestação de SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, em contrato EPC. | 200000 | 2023-02-13 | [CCC04432] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8724 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001750 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURUTIZEIRO 1) NF 38822 NORTESUL | Pagamento referente a prestação de COMPRA DE MATERIAIS , em contrato EPC. | 13165 | 2023-02-22 | [CCC04432] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8730 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001758 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 7821 POSTO PIRAPORA | Pagamento referente a prestação de COMPRA DE MATERIAIS , em contrato EPC. | 10000 | 2023-02-13 | [CCC04435] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8733 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001761 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTACAO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 54 ESTER FERRAREZ | Pagamento referente a prestação de COMPRA DE REFEIÇÃO , em contrato EPC. | 15540 | 2023-02-13 | [CCC04435] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8749 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001768 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 138239 LOJA ELÉTRICA | Pagamento referente a COMPRA DE MATERIAIS , em contrato EPC. | 5124.85 | 2023-03-01 | [CCC04444] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8750 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001769 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 138273 LOJA ELÉTRICA | Pagamento referente a COMPRA DE MATERIAIS , em contrato EPC. | 11647.83 | 2023-03-01 | [CCC04444] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8752 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001783 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( BURITIZEIRO 1) NF 101 RCS TRANSPORTE ROBSON | Pagamento referente a prestação de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO , em contrato EPC. | 5600 | 2023-02-15 | [CCC04444] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8774 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001778 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 21021 COMERCIAL SOUZA | Pagamento em faturamento direto, referente A COMPRA DE MATERIAIS, em contrato EPC. | 4250 | 2023-02-22 | [CCC04454] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8775 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001779 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 208 MANOEL AFONSO | Pagamento em faturamento direto, referente A HOSPEDAGEM, em contrato EPC. | 7200 | 2023-02-15 | [CCC04454] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8779 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001787 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 6 CARLOS RAMOS | Pagamento em faturamento direto, referente TRAVESSIA DE COLABORADORES IDA E VOLTA -REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 E FEVEREIRO/2023, em contrato EPC. | 9500 | 2023-02-17 | [CCC04457] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8780 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001781 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 21022 COMERCIAL SOUZA | Pagamento em faturamento direto, referente A COMPRA DE MATERIAIS, em contrato EPC. | 5285 | 2023-02-23 | [CCC04457] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8792 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001788 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) N 5496A MASKS MONTES CLAROS | Pagamento em faturamento direto, referente a locação, em contrato EPC. | 3548 | 2023-02-21 | [CCC04462] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8795 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001786 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 7984 MADEIREIRA JAMAR FINALIZAR | Pagamento em faturamento direto, referente A COMPRA DE MATERIAIS, em contrato EPC. | 23385.19 | 2023-02-23 | [CCC04464] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8797 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001790 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( BURITIZEIRO ) N 401 LHBM | Pagamento referente AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL, em contrato EPC. | 5500 | 2023-03-06 | [CCC04465] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Buritizeiro 1 | Não
8801 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001794 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 13 DELZENY PEREIRA | Pagamento em Faturamento Direto, referente aos serviços de locação , em contrato de obras EPC. | 9000 | 2023-02-17 | [CCC04467] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8895 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001832 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZERO 1) NF 1406 LUIZ CARLOS DE REZENDE | Pagamento em faturamento direto, referente ao transporte de caçamba, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 15500 | 2023-03-01 | [CCC04507] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8896 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001833 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAL UFVs ( BURITIZERO 1) NF 103865 RUBBERPLASTIC | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 3200 | 2023-03-01 | [CCC04507] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9038 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001901 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 13 AGUIAR COMERCIO | Pagamento em faturamento direto, referente a serviço de contratação de equipamento restroescavadeira , em contrato EPC. | 14000 | 2023-03-16 | [CCC04559] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9051 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE |  | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 45336 BENDICASA - CADASTRO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, em contrato EPC. | 5880 | 2023-03-16 | [CCC04562] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8899 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001836 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZERO 1) NF 402 RONDA PORTEIROS LTDA | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de vigilância, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 17000 | 2023-03-01 | [CCC04507] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8914 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001855 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAL UFVs ( BURITIZERO 1) NF 126 MICHAEL BARCELOS GUIMARAES | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 3680 | 2023-03-03 | [CCC04514] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
8915 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001843 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAL UFVs ( BURITIZERO 1) NF 58 ESTER FERRAREZ MOREIRA | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÃO, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 9000 | 2022-02-27 | [CCC04514] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9069 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001917 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 3 UFVS ( BUTIRIZEIRO 1) NF 671 | Pagamento referente a medição de serviços prestados, necessários a construção das usinas, contrato EPC. | 400000 | 2023-03-13 | [CCC04573] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Não
9068 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001916 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 8057 MADEIREIRA JAMAR | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 26729.3 | 2023-03-17 | [CCC04572] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9071 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001918 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( BURITIZEIRO 1) NF 104 ROBSON CAMPOLINA | Pagamento em faturamento direto, referente a locação do veículo, em contrato EPC. | 12000 | 2023-03-15 | [CCC04575] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9072 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001925 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( BURITIZEIRO 1) NF 11235 CERÂMICA BURITIS | Pagamento em faturamento direto, referente a COMPRA DE MATERIAIS, em contrato EPC. | 7224 | 2023-03-15 | [CCC04575] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9074 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001919 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( BURITIZEIRO 1) NF 2002 MDTEC | Pagamento em faturamento direto, referente a locação de gerador de energia, em contrato EPC. | 3000 | 2023-03-15 | [CCC04575] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9078 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001921 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 18415 COMFERROS | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 5683.5 | 2023-03-20 | [CCC04578] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9731 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002046 | Outros - Serviços à UFV (IMPLANTAR)) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1 E 2 ) NF R&M SOLAR | Pagamento referente a prestação de serviços de melhoria ao acesso das usinas. 50% FINAIS - ESCOPO COMERC | 34000 | 2023-04-25 | [CCC04585] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Buritizeiro 1 | Não
9789 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002112 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( BURITIZEIRO 1) NF 6090 MAKS MONTES | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas em contrato EPC. | 3583.01 | 2023-04-24 | [CCC04766] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9089 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001926 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1 ) NF 212 MANOEL AFONSO | Pagamento em faturamento direto referente a HOSPEDAGEM , necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 7680 | 2023-03-15 | [CCC04582] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9090 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001927 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 60 ESTER FERRAREZ | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de refeição, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 10940 | 2023-03-15 | [CCC04582] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9091 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001929 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1 ) NF 13 ELO LOCACAO | Pagamento em faturamento direto, referente a locação , necessário a construção das usinas em contrato EPC . | 12000 | 2023-03-15 | [CCC04582] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9094 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001932 | Outros - Serviços à UFV (IMPLANTAR)) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1 E2 ) NF R&M SOLAR | Pagamento referente a prestação de serviços de melhoria ao acesso das usinas. 50% INICIAIS - ESCOPO COMERC | 34000 | * | [CCC04585] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Buritizeiro 1 | Não
9113 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001937 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 8 CARLOS RAMOS | Pagamento em faturamento direto referente a posto de gasolina, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 5000 | 2023-03-17 | [CCC04599] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9340 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001964 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( BURITIZEIRO 1) NF 39763 NORTE SUL | Pagamento em faturamento direto referente A COMPRA DE MATERIAIS, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 27900.85 | 2023-03-22 | [CCC04629] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9341 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001965 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( BURITIZEIRO 1) NF 2984 JC SALES | Pagamento em faturamento direto referente A COMPRA DE MATERIAIS, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 4052.91 | 2023-03-22 | [CCC04630] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Buritizeiro 1 | Não
9383 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001994 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 524 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a SERVIÇO DE VIGILANCIA necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 17000 | 2023-03-24 | [CCC04652] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9386 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002014 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 2980 LUCAS BERNABE | Pagamento em faturamento direto referente a SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNK necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 3000 | 2023-04-27 | [CCC04653] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9400 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002009 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 487 L.H.B.M TRANSPORTE | Pagamento em faturamento direto referente a SERVIÇO DE TRANSPORTE, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 4200 | 2023-04-15 | [CCC04660] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9367 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001980 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs( BURITIZEIRO 1) N 4500025784714 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. MADEIRA | 60.44 | 2023-03-24 | [CCC04649] |  |  | Buritizeiro 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
9816 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002075 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1 ) NF 626 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessáriso a construção das usinas. | 1150 | 2023-04-25 | [CCC04750] |  |  | Buritizeiro 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
9840 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002091 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 2021 MDTEC | Pagamento em faturamento direto, refrente a prestação de locação de gerador de energia , necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 3000 | 2023-04-25 | [CCC04753] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9841 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002092 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 15 ELO LOCAÇÃO | Pagamento em faturamento direto, refrente a prestação de serviço de locação de veículo , necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 12000 | 2023-04-25 | [CCC04753] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9842 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002093 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 587 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, refrente a prestação de serviço de vigilância desarmada , necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 17000 | 2023-04-25 | [CCC04753] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9844 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002095 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( BURITIZEIRO 1 ) NF 18776 COMFERROS | Pagamento em faturamento direto, refrente a compra de materiais , necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 9941.75 | 2023-04-25 | [CCC04753] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9955 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002179 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( BURITIZEIRO 1 ) NF13 SOLARIMPLANTA | Pagamento em faturamento direto, referente aos serviços de mão de obra prestados, necessário a contrução da usina, em contrato EPC. | 110000 | 2023-05-15 | [CCC04835] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
9846 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002141 | Fat. Direto (DELTA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs (BURITIZEIRO 1) NF 58124 PREFAZ | Pagamento de medição referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas em contrato MT. APENAS PARA ESCRITURAÇÃO FISCAL, NÃO GERA FINANCEIRO | 0 | 2023-05-05 | [CCC04790] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  | Buritizeiro 1 _Obras MT_FD | Obras de MT |  | Não Controlado | Buritizeiro 1 | Sim
2976 | A501-ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | SCOMP-000019 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Buritizeiro 2) | Modelos 34,5kv - Pot:500kW Xreator: 317,4Ω (RNA 841930-3); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Buritizeiro 2 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Buritizeiro 2 | Não
3203 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | SCOMP-000002 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Buritizeiro 2) | Modelos 34,5kv - Pot:500kW Xreator: 317,4Ω (RNA 841930-3); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Buritizeiro 2 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Buritizeiro 2 | Não
4005 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000029 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Buritizeiro 2) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-03-23 | [CCC02997-05] |  |  | Buritizeiro 2_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Buritizeiro 2 | Não
4304 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000085 | Outros - Serviços à UFV | Consultoria em servidão - Parcela 02/02 (Buritizeiro 2) GEOVANY | Pagamento de consultoria em obtenção de documentos de servidão em suporte à implantação de UFV e sua rede MT. | 12000 | 2022-04-08 | [CCC03142-02] |  |  | Buritizeiro 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 2 | Não
4741 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000103 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Buritizeiro 2) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-54] |  |  | Buritizeiro 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 2 | Não
4097 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000041 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC - 35% iniciais (Buritizeiro 2) - Campanha 4 | Serviço técnico em campo, providenciando medidas de solo para dimensionamento de equipamentos da UFV. | 10690 | 2022-04-25 | [CCC02955-02] |  |  | Buritizeiro 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 2 | Não
4790 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000135 | Outros - Serviços à UFV | Limpeza de terreno - Ildefonso - 30% iniciais (Buritizeiro 2) | Serviço de limpeza de terreno necessário às próximas atividades de implantação da UFV. | 34260 | 2022-05-16 | [CCC03218-02] |  |  | Buritizeiro 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 2 | Não
4861 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000179 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Buritizeiro 2) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 7000 | 2022-05-25 | [CCC03233-02] |  |  | Buritizeiro 2_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Buritizeiro 2 | Não
4741 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000212 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Buritizeiro 2) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.1 | 2022-05-20 | [CCC03265-54] |  |  | Buritizeiro 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 2 | Não
4005 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000242 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% intermediários - 1a entrega (Buritizeiro 2) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-06-13 | [CCC03290-12] |  |  | Buritizeiro 2_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Buritizeiro 2 | Não
4006 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000268 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Buritizeiro 2) NF 1800 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-27 | [CCC03235-02] |  |  | Buritizeiro 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Buritizeiro 2 | Não
4007 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000287 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Buritizeiro 2) NF 1819 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-27 | [CCC03235-21] |  |  | Buritizeiro 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Buritizeiro 2 | Não
5021 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000368 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Buritizeiro 2) 70% - Analise terraplanagem | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem e terraplanagem, suportado por contrato específico. | 5390 | 2022-07-20 | [CCC03309-16] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Buritizeiro 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 2 | Não
6048 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000395 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% avançados - 2a entrega (Buritizeiro 2) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | * | [CCC03368-05] |  |  | Buritizeiro 2_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Buritizeiro 2 | Não
6069 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000406 | Outros - Serviços à UFV | Limpeza de terreno - Ildefonso - 20% intermediários (Buritizeiro 2) | Serviço de limpeza de terreno necessário às próximas atividades de implantação da UFV. | 22840 | 2022-07-27 | [CCC03377-02] |  |  | Buritizeiro 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 2 | Não
6084 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000413 | Medição (EPC) | Construção e Montagem IMPLANTAR - Adiantamento contratual (Buritizeiro 2) | Pagamento de adiantamento contratual de 15% do total de contrato EPC de construção da UFV | 403650 | 2022-07-27 | [CCC03380-04] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Não
6378 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000497 | Outros - Serviços à UFV | Terraplanagem UFVs - Medição 2 HALLITE (Buritizeiro 2) NF 47 | Pagamento dos 30% restantes da 2° medição, mais aditivos para a UFV. | 5810 | 2022-08-26 | [CCC03515] |  |  | Buritizeiro 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 2 | Não
6401 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000510 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux (Buritizeiro 2 ) | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03540] |  |  | Buritizeiro 2 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Buritizeiro 2 | Não
6459 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000534 | Outros - Serviços à UFV | Supressão - Medição (Buritizeiro 2) NF 52 antiga 51 | Serviço de supressão contratado para desenvolvimento de projetos | 57100 | 2022-08-31 | [CCC03575] |  |  | Buritizeiro 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 2 | Não
6469 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000541 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 34585 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras necessários à UFV. | 127092.41 | 2022-08-31 | [CCC03580] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
6470 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000542 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 135/2022 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras necessários à UFV. | 7603 | 2022-08-31 | [CCC03580] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
6471 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000544 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 34618 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras necessários à UFV. | 29459.36 | 2022-08-31 | [CCC03580] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
6478 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000550 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 50477 | Serviço de compra de EPIS necessários para atividades internas na UFV. | 22419.5 | 2022-08-31 | [CCC03580] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
6532 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000605 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 2 ) NF 1758 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras necessários à UFV. | 49200 | 2022-08-31 | [CCC03621] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
6533 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000606 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 2 ) NF 43237 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras necessários à UFV. | 16456.2 | 2022-08-31 | [CCC03621] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
6534 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000629 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 2 ) NF 1528 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras necessários à UFV. | 3185 | 2022-08-31 | [CCC03621] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
6538 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000607 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 2 ) NF 43236 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras necessários à UFV. | 15729.49 | 2022-08-31 | [CCC03621] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Buritizeiro 2 | Não
6718 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000748 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 134/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA Faturamento Direto, em contrato em contrato de EPC visando a implantação da UFV. | 17000 | 2022-09-21 | [CCC03764] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
6731 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000754 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de levantamento topográfico para validação de terraplenagem (BURITIZEIRO 2) NF 291 | Pagamento de serviço de agrimensura da UFV . | 4250 | 2022-09-23 | [CCC03774] |  |  | Buritizeiro 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 2 | Não
6736 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000771 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 634 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 38149.6 | 2022-09-23 | [CCC03778] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
6628 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000676 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 2 ) NF 172 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras necessários à UFV. | 7409 | 2022-09-20 | [CCC03695] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
6662 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000704 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 2 ) NF 1329 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato em contrato de EPC visando a implantação da UFV. | 10043.69 | 2022-09-16 | [CCC03726] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
6778 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000850 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 033 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 21000 | 2022-09-30 | [CCC03806] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
6779 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000789 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 24047 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 3822.06 | 2022-09-26 | [CCC03807] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
6793 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000799 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALIADO - (BURITIZEIRO 2 ) NF 128 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-09-28 | [CCC03819] |  |  | Buritizeiro 2_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Buritizeiro 2 | Não
6876 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000829 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 14289 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 39720 | 2022-09-30 | [CCC03856] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
6878 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000833 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 49 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 49772.1 | 2022-09-30 | [CCC03856] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
6972 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000900 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | Serviços de levantamento topográfico UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 143/2022 | Pagamento de serviço em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 5100 | 2022-10-12 | [CCC03891] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
7153 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000972 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | Serviços de mão de obra UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 179/22 | Pagamento de SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA,ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNOS em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 17000 | 2022-10-24 | [CCC03960] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
7213 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 1002 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 1343 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 11025.65 | 2022-10-26 | [CCC03978] | COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
7214 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 1003 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 51524 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 14848 | 2022-10-26 | [CCC03978] | FERRAMENTAS |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
7273 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 1074 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 2 ) NF 150547 | Pagamento de serviços de transporte de natureza municipal em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 11017.3 | 2022-10-31 | [CCC03994] | CAMINHÃO PIPA |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
7450 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001114 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 29 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 30006 | 2022-11-14 | [CCC04051] | REFEIÇÃO |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
7537 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001154 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 241/2022 | Pagamento em Faturamento Direto, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, em contrato de obras EPC da UFV. | 17000 | 2022-11-21 | [CCC04072] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
7542 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001158 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 34 | Pagamento em Faturamento Direto, SERVIÇO DE LOCAÇÃO, em contrato de obras EPC da UFV. | 13000 | 2022-12-05 | [CCC04072] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
7039 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000927 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADO (BURITIZEIRO 2) NF 140 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-10-14 | [CCC03922] |  |  | Buritizeiro 2_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Buritizeiro 2 | Não
7367 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001121 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 1087 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 6800 | 2022-11-14 | [CCC04025] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
7390 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001098 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs ( BURITIZEIRO 2) VINCULO PEDIDO 000510 A605 NF 4792 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | 2022-11-11 | [CCC04028] |  |  | Buritizeiro 2 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Buritizeiro 2 | Não
7533 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001147 | Medição (EPC - IMPLANTAR) | MEDIÇÃO 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 663 | Pagamento referente A 1° MEDIÇÃO, prestação de serviços de mobilização, supressão e cercas, necessários a construção da UFVs. | 607627.8 | 2022-11-21 | [CCC04070] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Não
7536 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001153 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 150968 | Pagamento em Faturamento Direto, SERVIÇO DE TRANSPORTE, em contrato de obras EPC da UFV. | 7000 | 2022-11-21 | [CCC04072] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
7538 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001166 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 5/2022 | Pagamento em Faturamento Direto, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, em contrato de obras EPC da UFV. | 12000 | 2022-11-21 | [CCC04072] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
7540 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001156 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 1352 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 15396.72 | 2022-11-21 | [CCC04072] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
7541 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001157 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 825 | Pagamento em Faturamento Direto, SERVIÇO DE LOCAÇÃO, em contrato de obras EPC da UFV. | 22050 | 2022-11-21 | [CCC04072] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
7760 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 001320 | Fat. Direto (DELTA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 2 ) NF 434 W.A.S COMERCIAL | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 308780 | 2022-12-14 | [CCC04148] |  |  | Buritizeiro 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | DELTA | Conexão MT - Obras | Buritizeiro 2 | Sim
7762 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 001306 | Fat. Direto (DELTA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 2 ) NF 26339 EXPONECIAL | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 184612.35 | 2022-12-16 | [CCC04149] |  |  | Buritizeiro 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | DELTA | Conexão MT - Obras | Buritizeiro 2 | Sim
7764 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001301 | Fat. Direto (DELTA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 2 ) NF 52298 PREFAZ | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 57000 | 2023-01-02 | [CCC04150] |  |  | Buritizeiro 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | DELTA | Conexão MT - Obras | Buritizeiro 2 | Sim
6719 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 000777 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA Faturamento Direto, em contrato em contrato de EPC visando a implantação da UFV. | 9486 | 2022-09-21 | [CCC03764] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
7561 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 001225 | Fat. Direto (DELTA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 2 ) NF 5376 NOJA POWER (ENTREGA FUTURA ATE 05/2023) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 180000 | 2022-12-05 | [CCC04104] |  |  | Buritizeiro 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | DELTA | Conexão MT - Obras | Buritizeiro 2 | Sim
7730 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 001286 | Fat. Direto (DELTA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2 ) NF 966 DELTA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 223673.27 | 2022-12-12 | [CCC04138] |  |  | Buritizeiro 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | DELTA | Conexão MT - Obras | Buritizeiro 2 | Sim
7580 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 001230 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 2 ) NF 72941 LTB RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 10610 | 2022-12-09 | [CCC04107] |  |  | Buritizeiro 2_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Buritizeiro 2 | Não
7751 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001296 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2 ) NF 1194 CHAMIX ### | Pagamento de serviço de USINAGEM CONCRETO em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 84550 | 2022-12-12 | [CCC04145] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
7752 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001297 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2 ) NF 23 AGUIAR COMERCIO | Pagamento de serviços Prestados de Contratação de equipamento Retroescavadeira em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 15000 | 2022-12-12 | [CCC04145] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
7310 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 001064 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 8174 ZETA POSTES RDA INTERNA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 41200 | 2022-11-04 | [CCC04001] |  |  | Buritizeiro 2_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Buritizeiro 2 | Não
7465 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 001242 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( BURITIZEIRO 2 ) NF 26102 EXPONECIAL RDA INTERNO PEDRO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 188726.34 | 2022-11-18 | [CCC04053] |  |  | Buritizeiro 2_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Buritizeiro 2 | Não
8259 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001409 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( BURITIZEIRO 2) NF 283 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a serviços de vigilância desarmada , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 17000 | 2022-12-26 | [CCC04215] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8555 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 001564 | Fat. Direto ( ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( BURITIZEIRO 2 ) EXPONENCIAL RDA INTERNO NF 26494 | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato MT. RDA INTERNO | 55668.9 | 2023-01-20 | [CCC04300] |  |  | Buritizeiro 2_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Buritizeiro 2 | Não
8495 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001517 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 39 JC LOCAÇÃO | Pagamento em Faturamento Direto, SERVIÇO DE LOCAÇÃO, em contrato de obras EPC da UFV. | 13000 | 2023-01-12 | [CCC04271] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8501 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001519 | Medição (EPC - IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 2 ) NF 9022 PARAENG | Pagamento de material SPDA, não entgra em faturamento direto, contrato EPC. | 0 | 2023-01-11 | [CCC04276] | 19822.65 |  | Buritizeiro 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Não
8524 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001532 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 4 AGUIAR COMERCIO | Pagamento em Faturamento Direto, referente a Contratação de equipamento Retroescavadeira, em contrato de obras EPC da UFV. | 15000 | 2023-01-13 | [CCC04286] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8033 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001536 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 246627 EQUIPASEG COM FER E PROT LTDA | Pagamento em Faturamento Direto, referente a COMPRA DE MATERIAIS , em contrato de obras EPC da UFV. | 13392 | 2023-01-13 | [CCC04289] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8645 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001603 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2 NF 10 ELO LOCAÇÃO | Pagamento em faturamento direto, referente ao Serviços de transporte de natureza municipal, em contrato EPC. | 12000 | 2023-01-20 | [CCC04333] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8646 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001604 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2 NF 345 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, em contrato EPC. | 17000 | 2023-01-20 | [CCC04333] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8647 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001605 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( BURITIZEIRO 2 NF 7805 POSTO PIRAPORA | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato EPC. | 20000 | 2023-01-20 | [CCC04333] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8708 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001631 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 1373 REDE SANTANA | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato EPC. | 15053.3 | 2023-01-25 | [CCC04346] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8709 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001632 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 52 ESTER FERRAREZ | Compra de REFEIÇÃO em faturamento direto, em contrato EPC. | 15012 | 2023-01-25 | [CCC04346] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8740 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001647 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 2409 INSTRUM BRASIL | Pagamento em faturamento direto, referente A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 9163 | 2023-02-14 | [CCC04356] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8748 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 1687 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4 ) NF 102940 RUBBERPLASTIC | Pagamento de serviços, REFERENTE A REFEIÇÃO, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 4672.5 | 2023-01-25 | [CCC04358] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8773 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001633 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 8 RODRIGUES MACHADO | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 100000 | 2023-01-27 | [CCC04370] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8039 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 1547 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 44 ESTER FERRAREZ | Pagamento em Faturamento Direto, referente a REFEIÇÃO, em contrato de obras EPC da UFV. | 23814 | 2023-01-13 | [CCC04291] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8713 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 1673 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 11 DELZENY PEREIRA | Pagamento em faturamento direto, referente ao aluguel de caminhão pipa ,necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 9000 | 2023-01-27 | [CCC04346] | Fev.23 |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8250 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001694 | Medição (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 2 UFVS ( BUTIRIZEIRO 2) NF 670 | Pagamento referente a medição de serviços prestados, necessários a construção das usinas, contrato EPC. | 213655.91 | 2023-02-15 | [CCC04395] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Não
8889 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001827 | Serviço/Taxas Ambientais | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVs( BURITIZEIRO 2) NF 989 JULLIA MARIA | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2023-02-28 | [CCC04504] |  |  | Buritizeiro 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 2 | Não
8262 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001708 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 93506 SELENA | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 4693.83 | 2023-02-14 | [CCC04403] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8263 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001709 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 225131 FRONTEC INDUSTRIA | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 6549.4 | 2023-02-14 | [CCC04403] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8264 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001726 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 35502 NEWTON ALVES | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 4000 | 2023-02-08 | [CCC04403] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8275 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001724 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 125827 LOJA DOS PARAFUSOS | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 5600 | 2023-02-17 | [CCC04406] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8723 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001749 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURUTIZEIRO 2) NF 06 AGUIAR | Pagamento referente a prestação de serviço, em contrato EPC. | 15000 | 2023-02-13 | [CCC04432] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8725 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001751 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURUTIZEIRO 2) NF 1379 REDE SANTANA | Pagamento referente a prestação de COMPRA DE MATERIAIS , em contrato EPC. | 17194.12 | 2023-02-13 | [CCC04432] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8729 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001755 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 38823 NORTESUL | Pagamento referente a prestação de COMPRA DE MATERIAIS , em contrato EPC. | 13165 | 2023-02-22 | [CCC04435] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8731 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001759 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 8 | Pagamento referente a prestação de COMPRA DE MATERIAIS , em contrato EPC. | 15000 | 2023-02-13 | [CCC04435] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8732 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001760 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURUTIZEIRO 2) NF 11 ELO LOCAÇÃO | Pagamento referente a prestação de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO , em contrato EPC. | 12000 | 2023-02-13 | [CCC04435] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8748 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001767 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 138248 LOJA ELÉTRICA | Pagamento referente a COMPRA DE MATERIAIS , em contrato EPC. | 5124.05 | 2023-03-01 | [CCC04444] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8751 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001771 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 19128 LOJA ELÉTRICA | Pagamento referente a COMPRA DE MATERIAIS , em contrato EPC. | 11648.15 | 2023-03-01 | [CCC04444] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8753 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001770 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 53 ESTER FERRAZ | Pagamento em faturamento direto, referente a REFEIÇÃO , em contrato EPC. | 8460 | 2023-02-13 | [CCC04445] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8754 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001775 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( BURITIZEIRO 2 ) NF 481 R&M PAULO DE OLIVEIRA | Pagamento em faturamento direto, referente a Assistência em exames ocupacionais conforme levantamento no período de 25-10-2022 a 14-12-2022, em contrato EPC. | 16606 | 2023-02-15 | [CCC04445] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8897 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001834 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAL UFVs ( BURITIZERO 2) NF 57 ESTER FERRAREZ MOREIRA | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÃO, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 6840 | 2023-03-01 | [CCC04507] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8916 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001844 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZERO 2) NF 14 RODRIGUES MACHADO SERVIÇOS | Pagamento em faturamento direto, referente ao transporte de caçamba, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 195000 | 2023-02-27 | [CCC04515] | Acertado com Wendel trata-se de Buritizeiro 2. |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8898 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001835 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZERO 1) NF 401 RONDA PORTEIROS LTDA | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de vigilância, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 17000 | 2023-03-01 | [CCC04507] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
8676 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001714 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO1) NF 132150 LOJA ELÉTRICA | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 3805.16 | 2023-02-17 | [CCC04406] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9039 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001902 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 12 ELO LOCAÇÃO | Pagamento em faturamento direto, referente a serviço de locação, em contrato EPC. | 12000 | 2023-03-16 | [CCC04559] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9040 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001903 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 16 AGUIAR COMERCIO | Pagamento em faturamento direto, referente a serviço de contratação de equipamento restroescavadeira , em contrato EPC. | 15000 | 2023-03-16 | [CCC04559] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9075 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001920 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 3 UFVS ( BUTIRIZEIRO 2) NF 672 | Pagamento referente a medição de serviços prestados, necessários a construção das usinas, contrato EPC. | 400000 | 2023-03-13 | [CCC04576] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Não
9067 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001915 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 59 ESTER FERRAREZ | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de refeição, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 5616 | 2023-03-15 | [CCC04571] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9112 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001936 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 14 DELZENY | Pagamento em faturamento direto referente ao ALUGUEL DE CAMINHÃO PIPA DO DIA 22/02/2023 A 21/03/2023, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 9000 | 2023-03-17 | [CCC04599] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9114 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001938 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( BURITIZEIRO 2) NF 7838 POSTO PIRAPORA | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de transporte fluvial, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 10000 | 2023-03-17 | [CCC04599] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9115 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001939 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( BURITIZEIRO 2) NF 8065 MADEREIRA JAMAR | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 15000 | 2023-03-17 | [CCC04600] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9339 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001963 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( BURITIZEIRO 2) NF 39766 NORTE SUL | Pagamento em faturamento direto referente A COMPRA DE MATERIAIS, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 28581.25 | 2023-03-22 | [CCC04629] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9384 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001996 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO2) NF 14 ELO LOCAÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de locação, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 6000 | 2023-03-24 | [CCC04652] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9385 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001997 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( BURITIZEIRO 2) NF 160048 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a COMPRA DE MATERIAIS, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 4015.2 | 2023-04-10 | [CCC04653] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9387 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001998 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 525 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a SERVIÇO DE VIGILANCIA necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 17000 | 2023-03-24 | [CCC04653] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9390 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 001999 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 15 DELZENY PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a ALUGUEL DE CAMINHÃO PIPA necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 4500 | 2023-03-24 | [CCC04655] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9391 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002000 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( BURITIZEIRO 2) NF 69 ESTER FERRAREZ | Pagamento em faturamento direto referente a CAMPRA DE REFEIÇÃO, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 7704 | 2023-03-24 | [CCC04655] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9392 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002001 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 17 AGUIAR COMERCIO | Pagamento em faturamento direto referente a CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 7500 | 2023-03-24 | [CCC04655] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | AGUIAR COMERCIO | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9401 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002010 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 18 RODRIGUES MACHADO | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 250000 | 2023-04-27 | [CCC04660] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9402 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002011 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( BURITIZEIRO 2) NF 23 MARIZETE SOUZA | Pagamento em faturamento direto referente a COMPRA DE MATERIAIS necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 15060 | 2023-04-27 | [CCC04660] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9403 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002012 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 1 RODRIGO ANTONIO | Pagamento em faturamento direto referente a SERVIÇO DE TRANSPORTE, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 7000 | 2023-04-27 | [CCC04660] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9404 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002013 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 12 SOLARIMPLANTA | Pagamento em faturamento direto referente a SEVIÇO DE MÃO DE OBRA, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 200000 | 2023-04-27 | [CCC04660] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9462 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002023 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 11021998 LUCAS GERADORES | Pagamento em faturmento direto referente a locação de gerador, em contrato EPC. | 3300 | 2023-03-29 | [CCC04680] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9866 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002096 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 207 MG MANUTENÇÃO | Pagamento em faturamento direto, refrente a prestação de serviço de locação de caminhão , necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 20545 | 2023-04-25 | [CCC04758] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9867 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002097 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 71 ESTER FERRAREZ | Pagamento em faturamento direto, refrente a compra de refeição , necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 3006 | 2023-04-25 | [CCC04758] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9768 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002098 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 8181 MADEREIRA JAMAR | Pagamento em faturamento direto, refrente a compra materiais , necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 4500 | 2023-04-25 | [CCC04758] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9788 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002115 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 4 PAULO DE OLIVEIRA CADASTRO | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de assistência em exames ocupacionais , necessário a construção da usinas em contrato EPC. | 5208 | 2023-05-05 | [CCC04766] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9843 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002094 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 588 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, refrente a prestação de serviço de vigilância desarmada , necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 17000 | 2023-04-25 | [CCC04753] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9833 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002133 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 20 RODRIGUES MACHADO | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de montagem de módulos fotovoltáicos , necessário a construção da usinas em contrato EPC. | 90000 | 2023-05-05 | [CCC04784] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
9847 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002142 | Fat. Direto (DELTA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs (BURITIZEIRO 2) NF 58123 PREFAZ | Pagamento de medição referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas em contrato MT. APENAS PARA ESCRITURAÇÃO FISCAL, NÃO GERA FINANCEIRO | 0 | 2023-05-05 | [CCC04790] | 14367 - MT. APENAS PARA ESCRITURAÇÃO FISCAL, NÃO GERA FINANCEIRO |  | Buritizeiro 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | DELTA | Conexão MT - Obras | Buritizeiro 2 | Sim
6282 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000468 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração da potência dos transformadores (UFV Guarda-mor ) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03446] |  |  | Guarda mor 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Guarda-Mor | Não
3204 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | SCOMP-000001 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Guarda Mor 1) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Guarda mor 1 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Guarda-Mor | Não
2959 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000003 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Guarda mor 1) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 7000 | 2022-02-09 | [CCC02893-08] |  |  | Guarda mor 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Guarda-Mor | Não
4153 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000065 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Compensação (Guarda Mor 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 2385.15 | 2022-03-16 | [CCC03073-01] |  |  | Guarda mor 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Guarda-Mor | Não
4154 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000066 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Reposição Florestal (Guarda Mor 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 2235.47 | 2022-03-16 | [CCC03073-02] |  |  | Guarda mor 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Guarda-Mor | Não
4905 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000180 | Fat. Direto (MBA-MT) | Transporte de Postes (Guarda mor 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 3200 | 2022-05-17 | [CCC03225-01] | GuardaMor 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2-000059 |  | Guarda mor 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Guarda-Mor | Sim
4844 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000181 | Fat. Direto (MBA-MT) | Postes de concreto (Guarda mor 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 16373.92 | 2022-05-17 | [CCC03225-02] | GuardaMor 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2-000059 |  | Guarda mor 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Guarda-Mor | Sim
5103 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000265 | Fat. Direto (MBA-MT) | Execução de rede de distribuição (Guarda Mor 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 50000 | * | [CCC03313] | GuardaMor 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2-000059 |  | Guarda mor 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Guarda-Mor | Sim
5356 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000378 | Medição (EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 1 - Adiantamento (Guarda Mor 1) | Pagamento de adiantamento contratual de 25% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 3661670.62 | 2022-07-15 | [CCC03330-14] | 0001Adiantamento (Full-EPC) |  | Guarda mor 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Guarda-Mor | Não
5372 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000383 | Medição (EPC) | CANCELADO - Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (Guarda Mor 1) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 0 | 2022-07-18 | [CCC03352-14] | Cancelado |  | Guarda mor 1 |  |  | Não Controlado | Guarda-Mor | Não
6174 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000418 | Outros - Serviços para Projetos | ART Inst. elétricas - Distribuidoras CEMIG - Modificações Complexas (Guarda Mor 1) | Taxa necessária a análise de projeto em implantação. | 88.78 | 2022-07-27 | [CCC03395-02] |  |  | Guarda mor 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Guarda-Mor | Não
6118 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000419 | Fat. Direto (MBA-MT) | Religadores (Guarda Mor 1)UFV. NF 329 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. NF 329 | 118860 | 2022-07-30 | [CCC03383] |  |  | Guarda mor 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Guarda-Mor | Sim
6321 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000461 | Fat. Direto (MBA-AT) | Serviços Concert (Guarda mor 1) NF 064 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras AT externas à UFV. | 18900 | 2022-08-17 | [CCC03478] | Escopo Comerc |  |  | Obras de AT | MBA | Escopo COMERC | Guarda-Mor | Não
6322 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000461 | Fat. Direto (MBA-AT) | Serviços Concert (Guarda mor 1) NF 065 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras AT externas à UFV. | 22920 | 2022-08-17 | [CCC03478] | Escopo Comerc |  |  | Obras de AT | MBA | Escopo COMERC | Guarda-Mor | Não
6500 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000576 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( GUARDA MOR ) N 37955214000121 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 166.96 | 2022-08-31 | [CCC03610] |  |  | Guarda mor 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Guarda-Mor | Não
6501 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000576 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( GUARDA MOR N1900018638431 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 166.96 | 2022-08-31 | [CCC03610] |  |  | Guarda mor 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Guarda-Mor | Não
6500 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000576 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( GUARDA MOR ) N 37955214000121 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 166.96 | 2022-08-31 | [CCC03610] |  |  | Guarda mor 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Guarda-Mor | Não
6501 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000576 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( GUARDA MOR N1900018638431 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 166.96 | 2022-08-31 | [CCC03610] |  |  | Guarda mor 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Guarda-Mor | Não
6500 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000576 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( GUARDA MOR ) N 37955214000121 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 166.96 | 2022-08-31 | [CCC03610] |  |  | Guarda mor 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Guarda-Mor | Não
6501 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000576 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( GUARDA MOR N1900018638431 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 166.96 | 2022-08-31 | [CCC03610] |  |  | Guarda mor 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Guarda-Mor | Não
5372 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000421 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (Guarda Mor 1) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 1025267.77 | 2022-08-03 | [CCC03352-14] | 0002Medição (Full-EPC) |  | Guarda mor 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Guarda-Mor | Não
6247 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000454 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG- INTEGRADOR - ONE ENERGY ) - EVENTO 2 - ( GUARDA MOR 1 ) NF 12 | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 2o marco de contrato FullEPC de construção da UFV . EVENTO 2 | 439400.47 | 2022-08-15 | [CCC03352-14] |  |  | Guarda mor 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Guarda-Mor | Não
6500 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000576 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( GUARDA MOR ) N 37955214000121 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 166.96 | 2022-08-31 | [CCC03610] |  |  | Guarda mor 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Guarda-Mor | Não
6598 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000664 | Obras Terraplanagem | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - 1° MEDIÇAO ( Guarda Mor ) NF 364 VALOR A SER PG R$ 99.021,75 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 99021.75 | 2022-09-09 | [CCC03693] |  |  | Guarda mor 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Guarda-Mor | Não
6501 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000576 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( GUARDA MOR N1900018638431 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 166.96 | 2022-08-31 | [CCC03610] |  |  | Guarda mor 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Guarda-Mor | Não
6685 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000706 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 5 - Entrega dos módulos na obra (Guarda Mor 1) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 5o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 1464668.25 | 2022-09-19 | [CCC03741] | 0005Medição (Full-EPC) |  | Guarda mor 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Guarda-Mor | Não
7418 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 001103 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL OUT /2022 UFVs ( Guarda Mor ) AFAPLAN NF 7363 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. | 9828.94 | 2022-11-14 | [CCC04039] |  |  | Guarda mor 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Guarda-Mor | Não
7162 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000979 | Medição (Full-EPC) | Mobilização WEG - EVENTO 3 -UFVs( GUARDA MOR ) | Pagamento de medição contratual, mobilização dos canteiro de obras, Evento 3 de contrato FullEPC de construção da UFV . PROFORMA EVENTO 3 | 1183071.52 | 2022-10-26 | [CCC03963] | 0003Medição (Full-EPC) |  | Guarda mor 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Guarda-Mor | Não
4156 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000071 | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de equipamentos (Guarda Mor 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 2000 | 2022-03-28 | [CCC03076] |  |  | Guarda mor 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Guarda-Mor | Sim
4171 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000070 | Fat. Direto (MBA-MT) | Transporte de equipamentos (Guarda Mor 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 2000 | 2022-03-23 | [CCC03057] |  |  | Guarda mor 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Guarda-Mor | Sim
4139 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000076 | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de equipamentos (Guarda Mor 1) | Faturamento direto de serviço dentro de contrato para serviços em instalações AT para a UFV. | 2000 | 2022-03-23 | [CCC03058] |  |  | Guarda mor 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Guarda-Mor | Sim
4683 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000116 | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Guarda Mor 1) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. | 190000 | 2022-04-25 | [CCC03188-01] |  |  | Guarda mor 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Guarda-Mor | Não
4685 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000118 | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (Guarda Mor 1) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 69000 | 2022-04-25 | [CCC03188-03] |  |  | Guarda mor 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Guarda-Mor | Não
| A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Religadores (Guarda Mor 1) - NF 3697 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 59430 | 2021-12-14 |  |  |  | Guarda mor 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Guarda-Mor | Sim
8654 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 001609 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Guarda Mor ) AFAPLAN NF 7883 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. DEZ/2022 | 13514.04 | 2023-01-23 | [CCC04335] |  |  | Guarda mor 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Guarda-Mor | Não
5123 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000262 | Medição (MBA-AT) | Medição 02 (Guarda Mor 1) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. Sem descontos por adiantamento | 61786.41 | 2022-06-20 | [CCC03222-11] |  |  | Guarda mor 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Guarda-Mor | Não
7163 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 000998 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (GUARDA MOR ) INTEGRADOR INNOVA ENERGY NF 14 - EVENTO 3 | Pagamento de medição contratual, mobilização dos canteiro de obras, Evento 3 de contrato FullEPC de construção da UFV . EVENTO 3 | 281596.73 | 2022-10-26 | [CCC03963] |  |  | Guarda mor 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Guarda-Mor | Não
8524 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 001702 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( GUARDA MOR ) ADIANTAMENTO EVENTO 4 | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS ESTACAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 4 | 1464668.25 | 2023-02-08 | [CCC04397] |  |  | Guarda mor 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Guarda-Mor | Não
2388 | APOLO |  | Medição (MBA-AT) | PROEL ESTRELA DO NORTE (Guarda Mor 1) | PROEL ENGENHARIA LTDA | 23000 | 2021-08-26 | [CCC02605] |  |  | Guarda mor 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Guarda-Mor | Não
2389 | APOLO |  | Medição (MBA-AT) | PROEL ESTRELA DO NORTE (Guarda Mor 1) | PROEL ENGENHARIA LTDA | 23000 | 2021-10-18 | [CCC02605] |  |  | Guarda mor 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Guarda-Mor | Não
| APOLO |  | Fat. Direto (MBA-AT) |  | COOPER POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 52169.99 | 2021-11-18 |  |  |  | Guarda mor 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Guarda-Mor | Sim
| APOLO |  | Fat. Direto (MBA-AT) |  | BALTEAU PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 26043.6 | 2021-11-29 |  |  |  | Guarda mor 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Guarda-Mor | Sim
8525 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 001703 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( GUARDA MOR ) ADIANTAMENTO EVENTO 6 | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS MESAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 6 | 1016740.35 | 2023-02-08 | [CCC04398] |  |  | Guarda mor 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Guarda-Mor | Não
8692 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 001736 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( GUARDA MOR) NF 26877 INTEGRADOR GTEL EVENTO 6 | Pagamento de medição referente a montagem de 100% das mesas, em contrato FullEPC de construção da UFV. EVENTO 6 | 447927.9 | 2023-02-10 | [CCC04419] |  |  | Guarda mor 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Guarda-Mor | Não
8700 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 001739 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( GUARDA MOR) NF 2503 | Pagamento de medição referente a Prestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, em contrato MT. | 120000 | 2023-02-10 | [CCC04425] |  |  | Guarda mor 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Guarda-Mor | Não
8874 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 001814 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( GUARDA MOR) NF 2514 | Pagamento de medição referente a prestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural, em contrato MT. | 224136.08 | 2023-02-22 | [CCC04490] |  |  | Guarda mor 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Guarda-Mor | Não
8836 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 001800 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Guarda Mor ) AFAPLAN NF 8038 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JAN/2023 | 15971.06 | 2023-01-22 | [CCC04489] |  |  | Guarda mor 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Guarda-Mor | Não
9003 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 001889 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Guarda Mor ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. FEV/2023 | 12285.96 | * | [CCC04552] |  |  | Guarda mor 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Guarda-Mor | Não
9228 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 001943 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( GUARDA MOR ) ADIANTAMENTO EVENTO 7 | Pagamento medição, refrente a Conclusão das conexões CC e CA contrato FULL EPC WEG. EVENTO 7 | 1091395 | 2023-03-20 | [CCC04613] |  |  | Guarda mor 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Guarda-Mor | Não
9377 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 001995 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs( GUARDA MOR) N 4500025803867 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. MADEIRA | 60.44 | 2023-03-24 | [CCC04649] |  |  | Guarda mor 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Guarda-Mor | Não
9460 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 002021 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( GUARDA MOR) NF 10 SRJ PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. | 12000 | 2023-03-29 | [CCC04678] |  |  | Guarda mor 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Guarda-Mor | Não
9704 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 002035 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Guarda Mor ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAR/2023 | 19657.02 | * | [CCC04708] |  |  | Guarda mor 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Guarda-Mor | Não
9810 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002074 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( GUARDAMOR ) NF 2026 | Pagamento em faturamento direto, refrente a COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV. | 2892.13 | 2023-04-25 | [CCC04746] |  |  | Guarda mor 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Guarda-Mor | Não
9825 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002085 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( GUARDA MOR ) NF 636 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessáriso a construção das usinas. | 1150 | 2023-04-25 | [CCC04750] |  |  | Guarda mor 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Guarda-Mor | Não
9905 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 002183 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( GUARDA MOR) ENGECON NF 360 | Pagamento de medição 1, referente aos serviços de drenagem, necessário à construção da UFV. Medição 80% | 163143.18 | 2023-05-02 | [CCC04816] |  |  | Guarda mor 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Guarda-Mor | Não
9948 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 002177 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (GUARDA-MOR) NF 576 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilância desarmada , necessário a construção da usinas. ESCOPO COMERC | 38235.09 | 2023-05-03 | [CCC04833] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC - Segurança | Guarda-Mor | Não
9951 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 002178 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (GUARDA-MOR) NF 648 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilância desarmada , necessário a construção da usinas. ESCOPO COMERC | 21654.19 | 2023-05-03 | [CCC04833] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC - Segurança | Guarda-Mor | Não
9838 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002134 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (GUARDAMOR) NF 121 ATI | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de instalação de sistema de supervisão, necessário a construção da usinas. | 29180 | 2023-04-24 | [CCC04787] |  |  | Guarda mor 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Guarda-Mor | Não
9877 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 002153 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (GUARDA MOR) NF 1058 NORTE CONEXÃO | Pagamento em faturamento direto referente a serviço de lançamento e fusão de fibra óptica , necessário a construção da usinas. | 5821.02 | 2023-05-05 | [CCC04802] |  |  | Guarda mor 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Guarda-Mor | Não
2978 | A501-ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | SCOMP-000020 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Indaiabira 1) | Modelos 34,5kv - Pot:500kW Xreator: 317,4Ω (RNA 841930-3); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Indaiabira 1 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Indaiabira 1 | Não
3205 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | SCOMP-000001 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Indaiabira 1) | Modelos 34,5kv - Pot:500kW Xreator: 317,4Ω (RNA 841930-3); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Indaiabira 1 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Indaiabira 1 | Não
7600 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001189 | Medição (MBA- MT) | MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( INDAIABIRA 1 ) NF 2423 | Pagamento de serviço restação de serviço de extensão de rede de distribuição rural e urbana, para atender à UFV. | 377000 | 2022-11-25 | [CCC04087} |  |  | Indaiabira 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Indaiabira 1 | Não
4238 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000088 | Outros - Serviços à UFV | Limpeza de terreno - Ildefonso - 30% iniciais (Indaiabira 1) | Serviço de limpeza de terreno necessário às próximas atividades de implantação da UFV. | 45060 | 2022-04-11 | [CCC03112-01] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
4736 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000107 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Indaiabira 1) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-49] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
4098 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000042 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC - 35% iniciais (Indaiabira 1) - Campanha 4 | Serviço técnico em campo, providenciando medidas de solo para dimensionamento de equipamentos da UFV. | 10690 | 2022-04-25 | [CCC02955-03] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
4751 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000121 | Outros - Serviços à UFV | Limpeza de terreno - Ildefonso - 30% intermediários (Indaiabira 1) | Serviço de limpeza de terreno necessário às próximas atividades de implantação da UFV. | 45060 | 2022-04-29 | [CCC03195] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
4902 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000171 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA corretivo - 01de03 (Indaiabira 1) | Parcela inicial de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 10496.25 | 2022-05-17 | [CCC03232-20] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
4881 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000170 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 02de03 - (Indaiabira 1) | Segunda parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 8937 | 2022-05-18 | [CCC03230-05] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
4908 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000189 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - DAIA corretivo - Taxa de análise (Indaiabira 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 605.83 | 2022-05-18 | [CCC03241-01] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
4909 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000190 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - DAIA corretivo - Taxa Florestal de lenha (Indaiabira 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 1470.94 | 2022-05-18 | [CCC03241-02] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
4910 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000191 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - DAIA corretivo - Taxa Florestal de madeira (Indaiabira 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 700.85 | 2022-05-18 | [CCC03241-03] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
4911 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000192 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - DAIA corretivo - Taxa de reposição - Lenha (Indaiabira 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 3152.02 | 2022-05-18 | [CCC03241-04] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
4912 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000193 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - DAIA corretivo - Taxa de reposição - Madeira (Indaiabira 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 224.87 | 2022-05-18 | [CCC03241-05] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
4736 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000207 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Indaiabira 1) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.1 | 2022-05-20 | [CCC03265-49] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
5141 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000269 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Indaiabira 1) NF 1801 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-27 | [CCC03235-03] |  |  | Indaiabira 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 1 | Não
5158 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000288 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Indaiabira 1) NF 1820 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-27 | [CCC03235-22] |  |  | Indaiabira 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 1 | Não
5357 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000379 | Medição (EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 1 - Adiantamento (Indaiabira 1) | Pagamento de adiantamento contratual de 25% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 3661670.62 | 2022-07-15 | [CCC03330-15] | Adiantamento |  | Indaiabira 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Indaiabira 1 | Não
5373 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000384 | Medição (EPC) | CANCELADO - Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (Indaiabira 1) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 0 | 2022-07-18 | [CCC03352-15] |  |  | Indaiabira 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Indaiabira 1 | Não
6251 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000435 | Outros - Serviços à UFV | Limpeza de terreno - Ildefonso - Medição FINAL - Descontando retenção (Indaiabira 1) NF 48 | Serviço de limpeza de terreno necessário às próximas atividades de implantação da UFV. | 40080 | 2022-08-19 | [CCC03426] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
6317 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000466 | Medição (EPC) | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - Adiantamento contratual de 15% ( Guarda Mor, Indaiabira 1 e 2) | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 55874.8155 | 2022-08-17 | [CCC03474] | 194053.08 |  | Indaiabira 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Indaiabira 1 | Não
7442 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001112 | Obras Terraplanagem | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - MEDIÇÃO FINAL AVANÇO 35% FINAIS (INDAIABIRA 1) NF 410 | Pagamento referente a 35% FINAIS, dos serviços necessário à construção da UFV. | 130374.57 | 2022-11-14 | [CCC04047] |  |  | Indaiabira 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Indaiabira 1 | Não
6511 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000608 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( INDAIABIRA 1-2-3-4) N 1900018632808 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 166.96 | 2022-09-09 | [CCC03623] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
6512 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000609 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( INDAIABIRA 1-2-3-4) 1900018632727 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 166.96 | 2022-09-09 | [CCC03623] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
6511 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000608 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( INDAIABIRA 1-2-3-4) N 1900018632808 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 166.96 | 2022-09-09 | [CCC03623] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
6512 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000609 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( INDAIABIRA 1-2-3-4) 1900018632727 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 166.96 | 2022-09-09 | [CCC03623] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
6511 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000608 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( INDAIABIRA 1-2-3-4) N 1900018632808 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 166.96 | 2022-09-09 | [CCC03623] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
6512 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000609 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( INDAIABIRA 1-2-3-4) 1900018632727 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 166.96 | 2022-09-09 | [CCC03623] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
6599 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000663 | Medição (EPC) | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - 1° MEDIÇAO ( Indaiabira 1 ) NF 363 VALOR A SER PG R$ 55.874,82 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 55874.82 | 2022-09-09 | [CCC03694] | 111749.63 |  | Indaiabira 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Indaiabira 1 | Não
6485 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000573 | Medição (Full-EPC) | Compra módulos e inversores WEG( integrador GTEL ) - Medição 2 ( INDAIABIRA 1) NF 25869 | Pagamento de medição contratual, de contrato FullEPC de construção da UFV | 439400.47 | 2022-08-29 | [CCC03602] |  |  | Indaiabira 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Indaiabira 1 | Não
6511 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000608 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( INDAIABIRA 1-2-3-4) N 1900018632808 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 166.96 | 2022-09-09 | [CCC03623] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
6512 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000609 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( INDAIABIRA 1-2-3-4) 1900018632727 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 166.96 | 2022-09-09 | [CCC03623] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
6251 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000435 | Outros - Serviços à UFV | Limpeza de terreno - Ildefonso - Medição FINAL - Descontando retenção (Indaiabira 1) NF 48 | Serviço de limpeza de terreno necessário às próximas atividades de implantação da UFV. | 40080 | 2022-08-19 | [CCC03426] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
6558 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000628 | Outros - Serviços para a UFV | Levantamento planaltimétrico UFVs (INDAIABIRA 1- 2- 3 -4 ) ADIANTAMENTO | Pagamento de adiantamento, referente levantamento planaltimétrico necessários a construção das UFVs | 4000 | 2022-09-12 | [CCC03632] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
8655 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001610 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Indaiabira 1 ) AFAPLAN NF 7884 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. DEZ/2022 | 17000.2 | 2023-01-23 | [CCC04335] |  |  | Indaiabira 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 1 | Não
7051 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000954 | Medição (Full-EPC) | Mobilização WEG - Medição 5 - UFVs (INDAIABIRA 1) | Pagamento de medição contratual, mobilização dos canteiro de obras, Evento 3 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 1434055.13 | 2022-10-19 | [CCC03927] |  |  | Indaiabira 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Indaiabira 1 | Não
7052 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000955 | Medição (Full-EPC) | Mobilização WEG - Medição 5 - UFVs (INDAIABIRA 1) INTEGRADOR GETEL NF 26265 | Pagamento de medição contratual, mobilização dos canteiro de obras, Evento 3 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 30613.12 | 2022-11-09 | [CCC03927] |  |  | Indaiabira 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Indaiabira 1 | Não
7366 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001083 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTO 4 (INDAIABIRA 1) NF 26266 INTEGRADOR GTEL | Pagamento de medição contratual, MONTAGEM 100 % DAS ESTACAS , Evento 4 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 602196.53 | 2022-11-09 | [CCC04024] |  |  | Indaiabira 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Indaiabira 1 | Não
6287 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000469 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração da potência dos transformadores (UFV Indaiabira 1 ) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03451] |  |  | Indaiabira 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Indaiabira 1 | Não
6787 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000797 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 3 - Entrega dos módulos na obra ( INDAIABIRA 1) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 5o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 1464668.25 | 2022-09-28 | [CCC03813] |  |  | Indaiabira 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Indaiabira 1 | Não
5373 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000429 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (Indaiabira 1) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 1025267.77 | 2022-08-08 | [CCC03352-15] |  |  | Indaiabira 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Indaiabira 1 | Não
6943 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000891 | Medição (EPC) | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - MEDIÇÃO 1 35% INTERMERDIÁRIOS (INDAIABIRA 1) NF 392 | Pagamento referente a 35% intermediarios dos serviços necessário à construção da UFV. | 130374.57 | 2022-10-10 | [CCC03885] |  |  | Indaiabira 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Indaiabira 1 | Não
6949 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000893 | Outros - Serviços à UFV | Taxa de reposição florestal UFVs ( INDAIABIRA 1 e 2) NF 576 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 2099.25 | 2022-10-18 | [CCC03886] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
7419 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001104 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL OUT/2022 UFVs ( Indaiabira 1 ) AFAPLAN NF 7364 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. | 12999.7 | 2022-11-14 | [CCC04039] |  |  | Indaiabira 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 1 | Não
7655 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001256 | Outros - Serviços à UFV | PROJETOS CABINE PRIMÁRIA UFVs ( INDAIABIRA 1 ) PROJETTI NF 167 | Pagamento de serviço de Primeira aprovação do projeto de cabine (Mudança no transformador já foi medido em 08/09) , necessários a construção das UFVs . | 7000 | 2022-12-09 | [CCC04118] |  |  | Indaiabira 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Indaiabira 1 | Não
7770 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001304 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL NOV/2022 UFVs ( Indaiabira 1 ) AFAPLAN NF 7528 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. | 15000.3 | 2022-12-14 | [CCC04151] |  |  | Indaiabira 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 1 | Não
8103 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | ´001361 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 1 ) NF 972 VB AMBIENTAL | Pagamento referente a Análise documental e elaboração de laudos de cubagem visando à instalação das Usinas Contratantes no estado de Minas Gerais . | 1000 | 2022-12-16 | [CCC04178] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
8707 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001630 | Fat. Direto ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 1) NF 7154 | Pagamento de serviços, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT . | 288713.12 | 2023-01-25 | [CCC04345] |  |  | Indaiabira 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Indaiabira 1 | Sim
8772 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001669 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 1) NF 26645 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT . | 118246.74 | 2023-02-16 | [CCC04369] |  |  | Indaiabira 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Indaiabira 1 | Sim
8816 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001683 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 1) NF 44959 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT . | 139072 | 2023-01-30 | [CCC04384] |  |  | Indaiabira 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Indaiabira 1 | Sim
8727 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001753 | Medição (Full-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 1) NF 38 BR FLORESTAL | Pagamento referente ao serviço de execução de acesso, necessários para a construção das usinas. | 48000 | 2023-02-17 | [CCC04434] |  |  | Indaiabira 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
8830 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001799 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 1 ) ADIANTAMENTO EVENTO 6 | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS MESAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 6 | 1004322.31 | 2023-01-22 | [CCC04477] |  |  | Indaiabira 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Indaiabira 1 | Não
8875 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001815 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 1 ) NF 26890 INTEGRADOR GTEL | Pagamento de medição referente a Montagem 100% das mesas, em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 6 | 460345.94 | 2023-02-22 | [CCC04491] |  |  | Indaiabira 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Indaiabira 1 | Não
8878 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001818 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 1 ) ADIANTAMENTO EVENTO 4 | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS ESTACAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 4 | 862471.72 | 2023-02-24 | [CCC04494] |  |  | Indaiabira 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Indaiabira 1 | Não
8944 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001850 | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( INDAIABIRA 1) NF 443 MRO ADITIVOS | Pagamento referente a aditivo MRO, escopo terraplanagem (volumes extras), necessários a constução das usinas em contrato FULL-EPC. | 264890.89 | 2023-03-03 | [CCC04528] |  |  | Indaiabira 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Indaiabira 1 | Não
8837 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001801 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Indaiabira 1 ) AFAPLAN NF 8039 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JAN/2023 | 14000 | 2023-01-22 | [CCC04489] |  |  | Indaiabira 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 1 | Não
8990 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001881 | Fat. Direto ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 1) NF 567 DAYSE PARREIRA | Pagamento em faturamento direto, referente a serviço de transporte, em contrato MT. | 54000 | 2023-03-15 | [CCC04547] |  |  | Indaiabira 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Indaiabira 1 | Sim
8992 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001882 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 1) NF 2534 | Pagamento de medição referente a, Prestação de serviço de extensão de rede de distribuição rural e urbana, no município de Indaiabira /MG UFV Indaiabira 1, em contrato MT. | 527000 | 2023-03-16 | [CCC04549] |  |  | Indaiabira 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Indaiabira 1 | Não
9004 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001890 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Indaiabira 1 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. FEV/2023 | 14000 | * | [CCC04552] |  |  | Indaiabira 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 1 | Não
9057 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001910 | Medição (Full-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 1) NF ILDEFONSO PEREIRA | Pagamento referente a medição de supressão ambiental, valor retido, em contrato FULL-EPC. | 5000 | 2023-03-15 | [CCC04566] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC | Indaiabira 1 | Não
9079 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001923 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 1 E 3 ) NF 151 GP SERVIÇOS | Pagamento DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIDÃO DE REDE, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DAS USINAS. MEDIÇÃO FINAL | 3000 | 2023-03-15 | [CCC04579] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
9100 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001933 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( INDAIABIRA 1) NF 14597 PRYSMIAN | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato EPC. | 109162.91 | 2023-04-05 | [CCC04591] |  |  | Indaiabira 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Indaiabira 1 | Sim
9369 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001983 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs( INDAIABIRA 1) N 4500025786121 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. MADEIRA | 60.44 | 2023-03-24 | [CCC04649] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
9726 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002040 | Obras Drenagem | MEDIÇÃO CALTER UFVS ( INDAIABIRA 1 ) NF 122 | Pagamento 1° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . 23,86% | 120507.21 | 2023-04-25 | [CCC04712] |  |  | Indaiabira 1_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Indaiabira 1 | Não
9705 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002036 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Indaiabira 1 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAR/2023 | 12999.7 | * | [CCC04708] |  |  | Indaiabira 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 1 | Não
9831 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002077 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 1) NF 2586 | Pagamento de medição, referente prestação de serviço de extensão de rede de distribuição rural e urbana, necessário a construção da usina em contrato MT. | 100000 | 2023-04-25 | [CCC04751] |  |  | Indaiabira 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Indaiabira 1 | Não
9819 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002079 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 1 ) NF 628 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessáriso a construção das usinas. | 1150 | 2023-04-25 | [CCC04750] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
9934 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002173 | Medição (Full-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 1 ) NF 130 CALTER | Pagamento 3° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . 49,58 % | 129902.5 | 2023-05-03 | [CCC04826] |  |  | Indaiabira 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Indaiabira 1 | Não
9953 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002180 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 1 E 2) NF 650 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilância desarmada , necessário a construção da usinas. ESCOPO COMERC | 29924.89 | 2023-05-03 | [CCC04833] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 1 | Não
9962 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002187 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (INDAIABIRA 1) NF 2044 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. | 2892.13 | 2023-05-15 | [CCC04838] |  |  | Indaiabira 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 1 | Não
2979 | A501-ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | SCOMP-000021 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Indaiabira 2) | Modelos 34,5kv - Pot:500kW Xreator: 317,4Ω (RNA 841930-3); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Indaiabira 2 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Indaiabira 2 | Não
3206 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | SCOMP-000002 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Indaiabira 2) | Modelos 34,5kv - Pot:500kW Xreator: 317,4Ω (RNA 841930-3); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Indaiabira 2 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Indaiabira 2 | Não
7601 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 001261 | Medição (MBA- MT) | MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( INDAIABIRA 2 ) NF 2424 * | Pagamento de serviço restação de serviço de extensão de rede de distribuição rural e urbana, para atender à UFV. | 73000 | 2022-11-30 | [CCC04087} |  |  | Indaiabira 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Indaiabira 2 | Não
4239 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000089 | Outros - Serviços à UFV | Limpeza de terreno - Ildefonso - 30% iniciais (Indaiabira 2) | Serviço de limpeza de terreno necessário às próximas atividades de implantação da UFV. | 55260 | 2022-04-11 | [CCC03112-02] |  |  | Indaiabira 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 2 | Não
4737 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000108 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Indaiabira 2) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-50] |  |  | Indaiabira 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 2 | Não
4099 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000043 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC - 35% iniciais (Indaiabira 2) - Campanha 4 | Serviço técnico em campo, providenciando medidas de solo para dimensionamento de equipamentos da UFV. | 10690 | 2022-04-25 | [CCC02955-04] |  |  | Indaiabira 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 2 | Não
4737 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000208 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Indaiabira 2) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.1 | 2022-05-20 | [CCC03265-50] |  |  | Indaiabira 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 2 | Não
5103 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000252 | Outros - Serviços à UFV | Limpeza de terreno - Ildefonso - 30% intermediários (Indaiabira 2) | Serviço de limpeza de terreno necessário às próximas atividades de implantação da UFV. | 55260 | 2022-06-15 | [CCC03310] |  |  | Indaiabira 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 2 | Não
5104 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000270 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Indaiabira 2) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-27 | [CCC03235-04] |  |  | Indaiabira 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 2 | Não
5105 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000289 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Indaiabira 2) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-27 | [CCC03235-23] |  |  | Indaiabira 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 2 | Não
7022 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 574 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATEIRIAS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO) NF 415738 LOJA ELETRICA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Adiantamento | 627451.11 | 2022-11-04 | [CCC03912] |  |  | Indaiabira 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Não
7446 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001113 | Medição (Full-EPC) | WEG MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTO 4 (INDAIABIRA 2) NF 26268 INTEGRADOR GTEL | Pagamento de medição contratual, MONTAGEM 100 % DAS ESTACAS , Evento 4 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 602196.53 | 2022-11-14 | [CCC04049] |  |  | Indaiabira 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Indaiabira 2 | Não
7054 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000957 | Medição (Full-EPC) | Mobilização WEG - Medição 3 - UFVs (INDAIABIRA 2) INTEGRADOR GETEL NF 26267 | Pagamento de medição contratual, mobilização dos canteiro de obras, Evento 3 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 30613.12 | 2022-11-09 | [CCC03928] |  |  | Indaiabira 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Indaiabira 2 | Não
7053 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000956 | Medição (Full-EPC) | Mobilização WEG - Medição 3 - UFVs (INDAIABIRA 2) | Pagamento de medição contratual, mobilização dos canteiro de obras, Evento 3 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 1434055.13 | 2022-10-19 | [CCC03928] |  |  | Indaiabira 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Indaiabira 2 | Não
5358 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000380 | Medição (EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 1 - Adiantamento (Indaiabira 2) | Pagamento de adiantamento contratual de 25% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 3661670.62 | 2022-07-15 | [CCC03330-16] |  |  | Indaiabira 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Indaiabira 2 | Não
| A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000430 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (Indaiabira 2) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 1025267.77 | 2022-07-18 |  |  |  | Indaiabira 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Indaiabira 2 | Não
6252 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000436 | Outros - Serviços à UFV | Limpeza de terreno - Ildefonso - Medição FINAL - Descontando retenção (Indaiabira 2) NF 49 | Serviço de limpeza de terreno necessário às próximas atividades de implantação da UFV. | 53680 | 2022-08-19 | [CCC03426] |  |  | Indaiabira 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 2 | Não
6486 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000574 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG(integrador GTEL) - Medição 2 - ( INDAIABIRA 2) NF25870 | Pagamento de medição contratual, de contrato FullEPC de construção da UFV | 439400.47 | 2022-08-29 | [CCC03603] |  |  | Indaiabira 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Indaiabira 2 | Não
6288 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000470 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração da potência dos transformadores (UFV Indaiabira 2) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03452] |  |  | Indaiabira 2_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Indaiabira 2 | Não
6803 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000804 | Obras Terraplanagem | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - MEDIÇAO INTERMEDIÁRIO 35 % (INDAIABIRA 2) NF 381 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 253100.73 | 2022-09-28 | [CCC03824] |  |  | Indaiabira 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Indaiabira 2 | Não
6625 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000665 | Obras Terraplanagem | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - 1° MEDIÇAO ( Indaiabira 2 ) NF 365 VALOR A SER PAGO $ 108.471,74 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 216943.48 | 2022-09-09 | [CCC03695] |  |  | Indaiabira 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Indaiabira 2 | Não
7420 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001105 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL OUT/2022 UFVs ( Indaiabira 2 ) AFAPLAN NF 7366 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. | 15000.3 | 2022-11-14 | [CCC04039] |  |  | Indaiabira 2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 2 | Não
7551 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001167 | Obras Terraplanagem | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - MEDIÇÃO FINAL AVANÇO 35% ( INDAIABIRA 2) NF 415 | Pagamento referente a AVANÇO 35% finais dos serviços, necessário à construção da UFV. | 253100.73 | 2022-11-23 | [CCC04075] |  |  | Indaiabira 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Indaiabira 2 | Não
7333 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001075 | Medição (Full-EPC) | WEG MEDIÇÃO 4 ENTREGADE MODULOS - EVENTO 5 -UFVs ( INDAIABIRA 2) | Pagamento de medição contratual, CONTRA ENTREGA DE MODULOS, Evento 5 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 1464668.25 | 2022-10-31 | [CCC04007] |  |  | Indaiabira 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Indaiabira 2 | Não
8771 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 001665 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 2) NF 26644 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT . | 57255.16 | 2023-02-16 | [CCC04369] |  |  | Indaiabira 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Indaiabira 2 | Sim
8656 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001611 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Indaiabira 2 ) AFAPLAN NF 7885 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. DEZ/2022 | 17999.8 | 2023-01-23 | [CCC04335] |  |  | Indaiabira 2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 2 | Não
8735 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001756 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 2 ) ADIANTAMENTO EVENTO 6 | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS MESAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 6 | 1004322.31 | 2023-02-10 | [CCC04437] |  |  | Indaiabira 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Indaiabira 2 | Não
8728 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 001754 | Medição (Full-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 2) NF 39 BR FLORESTAL | Pagamento referente ao serviço de execução de acesso, necessários para a construção das usinas. | 48000 | 2023-02-17 | [CCC04434] |  |  | Indaiabira 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 2 | Não
8771 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001785 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 2) NF 26889 INTEGRADOR GTEL | Pagamento de medição referente a montagem de 100% das mesas, em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 6 | 460345.94 | 2023-02-17 | [CCC04452] |  |  | Indaiabira 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Indaiabira 2 | Não
8945 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001851 | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( INDAIABIRA 2) NF 444 MRO ADITIVOS | Pagamento referente a aditivo MRO, escopo terraplanagem (volumes extras), necessários a constução das usinas em contrato FULL-EPC. | 8622.44 | 2023-03-03 | [CCC04528] |  |  | Indaiabira 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Indaiabira 2 | Não
8838 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001802 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Indaiabira 2 ) AFAPLAN NF 8040 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JAN/2023 | 14000 | 2023-01-22 | [CCC04489] |  |  | Indaiabira 2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 2 | Não
8993 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001883 | Medição (MBA- MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 2) NF 2535 | Pagamento de medição referente a, Prestação de serviço de extensão de rede de distribuição rural e urbana, no município de Indaiabira /MG UFV Indaiabira 2, em contrato MT. | 93000 | 2023-03-16 | [CCC04549] |  |  | Indaiabira 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Indaiabira 2 | Não
9086 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001928 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( INDAIABIRA 2) NF 26961 GTEL ADITIVO | Pagamento referente a MEDIÇÃO DE ADITIVOS DE CONTRATO, POR MUDANÇAS DE DIMENSÕES NOS ESFORÇOS DOS BLOCOS DE CONCRETO, em contrato FULL-EPC. | 133549.52 | 2023-03-15 | [CCC04581] | ESCOPO COMERC |  | Indaiabira 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | ESCOPO COMERC | Escopo COMERC | Indaiabira 2 | Não
9005 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001891 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Indaiabira 2 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. FEV/2023 | 5999.7 | * | [CCC04552] |  |  | Indaiabira 2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 2 | Não
9370 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 001984 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs( INDAIABIRA 2) N 4500025787292 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. MADEIRA | 60.44 | 2023-03-24 | [CCC04649] |  |  | Indaiabira 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 2 | Não
9727 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002041 | Obras Drenagem | MEDIÇÃO CALTER UFVS ( INDAIABIRA 2 ) NF 123 | Pagamento 1° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . 22,92% | 124200 | 2023-04-25 | [CCC04712] |  |  | Indaiabira 2_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Indaiabira 2 | Não
9706 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002037 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Indaiabira 2 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAR/2023 | 14000 | * | [CCC04708] |  |  | Indaiabira 2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 2 | Não
9817 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002076 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 2 ) NF 629 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessáriso a construção das usinas. | 1150 | 2023-04-25 | [CCC04750] |  |  | Indaiabira 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 2 | Não
9935 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002175 | Obras Drenagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 2 ) NF 131 CALTER | Pagamento 3° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . 28,21 % | 28705.86 | 2023-05-03 | [CCC04826] |  |  | Indaiabira 2_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Indaiabira 2 | Não
9963 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002188 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (INDAIABIRA 2) NF 2045 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. | 2892.13 | 2023-05-15 | [CCC04838] |  |  | Indaiabira 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 2 | Não
2980 | A501-ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | SCOMP-000022 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Indaiabira 3) | Modelos 34,5kv - Pot:500kW Xreator: 317,4Ω (RNA 841930-3); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Indaiabira 3 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Indaiabira 3 | Não
3207 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | SCOMP-000003 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Indaiabira 3) | Modelos 34,5kv - Pot:500kW Xreator: 317,4Ω (RNA 841930-3); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Indaiabira 3 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Indaiabira 3 | Não
4159 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000067 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Análise Florestal (Indaiabira 3) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental corretiva para a UFV. | 639.22 | 2022-03-16 | [CCC03081-01] |  |  | Indaiabira 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 3 | Não
4008 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000032 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Indaiabira 3) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-03-23 | [CCC02997-08] |  |  | Indaiabira 3_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Indaiabira 3 | Não
4299 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000086 | Outros - Serviços à UFV | Consultoria em servidão - Parcela 02/02 (Indaiabira 3) GEOVANY | Pagamento de consultoria em obtenção de documentos de servidão em suporte à implantação de UFV e sua rede MT. | 12000 | 2022-04-08 | [CCC03142-03] |  |  | Indaiabira 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 3 | Não
4738 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000109 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Indaiabira 3) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-51] |  |  | Indaiabira 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 3 | Não
4100 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000044 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC - 35% iniciais (Indaiabira 3) - Campanha 4 | Serviço técnico em campo, providenciando medidas de solo para dimensionamento de equipamentos da UFV. | 10690 | 2022-04-25 | [CCC02955-05] |  |  | Indaiabira 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 3 | Não
4782 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000137 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de reposição - Lenha (Indaiabira 3) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 513.1 | 2022-05-02 | [CCC03212-02] |  |  | Indaiabira 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 3 | Não
4783 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000138 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de reposição - Madeira (Indaiabira 3) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 319.81 | 2022-05-02 | [CCC03212-03] |  |  | Indaiabira 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 3 | Não
4791 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000144 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de compensação - Pequizeiros (Indaiabira 3) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 1431.09 | 2022-05-06 | [CCC03213-01] |  |  | Indaiabira 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 3 | Não
4792 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000145 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de reposição de lenha (Indaiabira 3) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 513.1 | 2022-05-06 | [CCC03213-02] |  |  | Indaiabira 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 3 | Não
4793 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000146 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de reposição de madeira (Indaiabira 3) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 319.81 | 2022-05-06 | [CCC03213-03] |  |  | Indaiabira 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 3 | Não
4738 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000209 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Indaiabira 3) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.1 | 2022-05-20 | [CCC03265-51] |  |  | Indaiabira 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 3 | Não
4008 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE |  | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% intermediários - 1a entrega (Indaiabira 3) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 0 | * | [CCC03290-13] |  |  | Indaiabira 3_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Indaiabira 3 | Não
1 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000271 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Indaiabira 3) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-27 | [CCC03235-05] |  |  | Indaiabira 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 3 | Não
1 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000290 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Indaiabira 3) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-27 | [CCC03235-24] |  |  | Indaiabira 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 3 | Não
5018 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000366 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Indaiabira 3) 70% - Analise terraplanagem | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem e terraplanagem, suportado por contrato específico. | 5390 | 2022-07-20 | [CCC03309-13] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Indaiabira 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 3 | Não
6057 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000402 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Indaiabira 3) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 7000 | * | [CCC03373-03] |  |  | Indaiabira 3_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Indaiabira 3 | Não
6085 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000414 | Medição (EPC) | Construção e Montagem IMPLANTAR - Adiantamento contratual (Indaiabira 3) | Pagamento de adiantamento contratual de 15% do total de contrato EPC de construção da UFV | 403650 | 2022-07-27 | [CCC03380-05] |  |  | Indaiabira 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Não
6325 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000462 | Obras Terraplanagem | RODOSOUZA - Terraplanagem – Medição 1 de 40% (Indaiabira 3) NF 13/2022 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 56000 | 2022-08-17 | [CCC03414] |  |  | Indaiabira 3_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Indaiabira 3 | Não
6387 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000499 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% EMITIDOS - (INDAIABIRA 3) NF 100 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-08-26 | [CCC03523] |  |  | Indaiabira 3_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Indaiabira 3 | Não
6410 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000514 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Indaiabira 3 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03545] |  |  | Indaiabira 3 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Indaiabira 3 | Não
6473 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000546 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (INDAIABIRA 3) NF 34586 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras necessários à UFV. | 137325.42 | 2022-08-31 | [CCC03581] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
6474 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000547 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (INDAIABIRA 3) NF 34619 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras necessários à UFV. | 38571.22 | 2022-08-31 | [CCC03581] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
6479 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000551 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (INDAIABIRA 3) NF 50480 | Serviço de compra de EPIS necessários para atividades internas na UFV. | 23197.9 | 2022-08-31 | [CCC03581] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
6132 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000640 | Obras Terraplanagem | RODOSOUZA - Terraplanagem - Adiantamento contratual (Indaiabira 3) | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 42000 | 2022-08-10 | [CCC03414] |  |  | Indaiabira 3_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Indaiabira 3 | Não
6568 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000640 | Obras Terraplanagem | RODOSOUZA - Terraplanagem - PARCELA FINAL CONTRATO (Indaiabira 3) 30% RESTANTE NF 17 | Pagamento de serviço de terraplanagem da ultima medição necessário à construção da UFV. | 42000 | 2022-09-12 | [CCC03414] |  |  | Indaiabira 3_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Indaiabira 3 | Não
6696 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000741 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (INDAIABIRA 3 ) NF 2355 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato em contrato de EPC visando a implantação da UFV. | 3401.31 | 2022-09-19 | [CCC03750] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
6697 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000838 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (INDAIABIRA 3 ) NF 975 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato em contrato de EPC visando a implantação da UFV. | 4960 | 2022-09-19 | [CCC03750] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
6698 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000743 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A UFVs (INDAIABIRA 3 ) NF 135/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA Faturamento Direto, em contrato em contrato de EPC visando a implantação da UFV. | 17200 | 2022-09-19 | [CCC03750] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
6732 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000755 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de levantamento topográfico para validação de terraplenagem (INDAIABIRA 3) NF 292 | Pagamento de serviço de agrimensura da UFV . | 4250 | 2022-09-23 | [CCC03775] |  |  | Indaiabira 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 3 | Não
6740 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000773 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 633 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 40009.6 | 2022-09-23 | [CCC03782] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
6769 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000847 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 029 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 22000 | 2022-09-26 | [CCC03798] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
6771 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000851 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 10186 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 6699 | 2022-09-26 | [CCC03800] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7274 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001060 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO UFVs (INDAIABIRA 3) N 33470 | Pagamento de serviço de locação de equipamentos em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 28230 | 2022-11-03 | [CCC03994] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7266 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001020 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (INDAIABIRA 3) NF 246036 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 9120 | 2022-10-28 | [CCC03993] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
| A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE |  | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF xxx RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, em contrato EPC. | 17200 | * |  | Verificar na Planilha04/04/23 |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
6759 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000846 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (INDAIABIRA 3 ) NF 4343 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato em contrato de EPC visando a implantação da UFV. | 3606.61 | 2022-09-30 | [CCC03750] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
6772 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000856 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 013 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 15000 | 2022-09-30 | [CCC03801] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
6773 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000843 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 987 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 13158 | 2022-09-30 | [CCC03802] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7268 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001022 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (INDAIABIRA 3) NF 2388 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 3737.35 | 2022-10-29 | [CCC03993] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7267 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001021 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (INDAIABIRA 3) NF 991 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 10000 | 2022-10-28 | [CCC03993] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
6765 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000785 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 24041 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 3822.06 | 2022-10-06 | [CCC03795] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7142 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001077 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 1661 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 11520 | 2022-11-02 | [CCC03955] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7141 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001018 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 478 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 17209.3 | 2022-10-28 | [CCC03955] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7140 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001124 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 4315 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 12780.84 | 2022-11-11 | [CCC03955] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7139 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001017 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 236 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 3804 | 2022-10-28 | [CCC03955] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7089 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000988 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (INDAIABIRA 3 ) NF 142 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 12170.65 | 2022-10-26 | [CCC03940] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7396 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001091 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 4376 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 10943.67 | 2022-11-09 | [CCC04029] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
6995 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000910 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (INDAIABIRA 3 ) NF 31446 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 12167.8 | 2022-11-04 | [CCC03902] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
6984 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001000 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (INDAIABIRA 3 ) DOC 1141 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 16500 | 2022-10-26 | [CCC03896] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
| A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE |  | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF xxx RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, em contrato EPC. | 17200 | * |  | Verificar na Planilha04/04/23 |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
| A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE |  | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | Serviços de mão de obra UFVs ( | ALIMENTAÇÃO | 6732 | * |  |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
6853 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000831 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 14288 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV | 42600 | 2022-09-30 | [CCC03851] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
| A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE |  | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | Serviços de mão de obra UFVs ( | LOJA ELÉTRICA - IMPLANTAR | 15060.81 | 2022-10-17 | [CCC0000] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
| A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE |  | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | Serviços de mão de obra UFVs ( | MOBILIA | 19694.4 | 2022-10-17 | [CCC0000] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
| A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE |  | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | Serviços de mão de obra UFVs ( | NORTE PLANT | 9812 | 2022-10-17 | [CCC0000] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
| A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE |  | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | Serviços de mão de obra UFVs ( | CAIXA DE PASSAGEM | 52800 | 2022-10-17 | [CCC0000] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
6906 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000882 | Outros - Serviços para a UFV | Serviços de levantamento topográfico ( INDAIABIRA 3) NF 266 SOLUÇÃO AGRIMENSURA EIRELI | Pagamento , referente ao LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO necessários a construção das UFVs | 2500 | 2022-10-07 | [CCC03871] |  |  | Indaiabira 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 3 | Não
6917 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000897 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE ( INDAIABIRA 3 ) Analise terraplanagem - 30% FINAIS NF 60 | Pagamento referente ao pagamento final de 30 % do projeto de terraplanagem mais aditivo de escopo (acessos e bases) . | 5810 | 2022-10-10 | [CCC03876] |  |  | Indaiabira 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 3 | Não
6959 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000902 | Medição (LMENG) | MOBILIZAÇÃO - MEDIÇÃO UFVs (DIVINOPOLIS 3 , INDAIA 1-3-5, BURITIZEURI 1-2, INDAIABIRA 3-4) LMENG NF 10594 | Pagamento de medição relativa ao contrato de Engenharia do Proprietário | 58368 | 2022-10-12 | [CCC03888] |  |  | Indaiabira 3_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
6962 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000903 | Medição (LMENG) | MOBILIZAÇÃO - MEDIÇÃO UFVs (DIVINOPOLIS 3 , INDAIA 1-3-5, BURITIZEURI 1-2, INDAIABIRA 3-4) LMENG NF 10596 | Pagamento de medição relativa ao contrato de Engenharia do Proprietário | 42814.51 | 2022-10-12 | [CCC03888] |  |  | Indaiabira 3_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
7078 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000953 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | SERVIÇO DE LOCAÇÃO UFVs ( INDAIABIRA 3 ) NF 343 - | Pagamento de serviço de locação, feito em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 5599.98 | 2022-10-17 | [CCC03926] | Não encontrado na planilha da Implantar. MARLON ALVES PINHEIRO. |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7049 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000929 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (INDAIABIRA 3 ) NF 15 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 15000 | 2022-10-17 | [CCC03926] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
4006 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000030 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Indaiabira 1) TRANSFERIDO PARA INDAIABIRA 3 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-03-23 | [CCC02997-06] |  |  | Indaiabira 3_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Indaiabira 3 | Não
7464 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 3 | 001271 | RDA - Rede de Distribuição Aerea | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 26121 EXPONECIAL RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 180471.43 | 2022-12-05 | [CCC04053] |  |  | Indaiabira 3_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Indaiabira 3 | Não
7050 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000930 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (INDAIABIRA 3 ) NF 988 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 7581.22 | 2022-10-17 | [CCC03926] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7370 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001122 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 1795 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 18188.99 | 2022-11-14 | [CCC04026] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7371 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001088 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | SERVIÇO DE LOCAÇÃO UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 19 | Pagamento referente a serviço de locação, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 15000 | 2022-11-09 | [CCC04026] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7372 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001089 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | SERVIÇO DE LOCAÇÃO UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 21 | Pagamento referente a serviço retirada de galhos para liberação de acesso ao local, necessário a construção da UFVs. | 15000 | 2022-11-09 | [CCC04026] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7373 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001090 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 2392 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 4111.98 | 2022-11-09 | [CCC04026] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7391 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001099 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs ( INDAIABIRA 3) VINCULO PEDIDO 000514 A 609 NF 4791 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | 2022-11-11 | [CCC04028] |  |  | Indaiabira 3 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Indaiabira 3 | Não
7731 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001287 | Obras Terraplanagem | RODOSOUZA - Terraplanagem - MEDIÇÃO 50% (Indaiabira 3) NF 31 | Pagamento de serviço de terraplanagem da ultima medição necessário à construção da UFV. | 592500 | 2022-12-14 | [CCC04139] |  |  | Indaiabira 3_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Indaiabira 3 | Não
7397 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001092 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 4377 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 10061.76 | 2022-11-09 | [CCC04029] | Nota Fiscal posto de gasolina .POSTO MOCAMBO E BARBOSA LTDA |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7407 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001125 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 108 | Serviço de cravação de estacas em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 13000 | 2022-11-14 | [CCC04033] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7408 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001101 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | SERVIÇO DE LOCAÇÃO UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 34404 | Pagamento referente a serviço retirada de galhos para liberação de acesso ao local, necessário a construção da UFVs. | 28900 | 2022-11-19 | [CCC04033] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
6575 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001107 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% EMITIDOS - ( INDAIABIRA 3) NF 156 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-11-14 | [CCC04045] |  |  | Indaiabira 3_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Indaiabira 3 | Não
6576 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001108 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADO - ( INDAIABIRA 3) NF 157 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-11-14 | [CCC04045] |  |  | Indaiabira 3_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Indaiabira 3 | Não
7523 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001146 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 10279 K-MIG | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 3051 | 2022-11-18 | [CCC04066] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7543 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001159 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3) NF 245/2022 | Pagamento em Faturamento Direto, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, em contrato de obras EPC da UFV. | 9500 | 2022-11-21 | [CCC04073] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 3 | Não
7544 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001160 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3) NF 243/2022 | Pagamento em Faturamento Direto, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, em contrato de obras EPC da UFV. | 17200 | 2022-11-21 | [CCC04073] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7545 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001161 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3) NF 385 | Pagamento em Faturamento Direto, SERVIÇO DE LOCAÇÃO, em contrato de obras EPC da UFV. | 4200 | 2022-11-21 | [CCC04073] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7502 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001138 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 481 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 17460 | 2022-11-18 | [CCC04058] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7503 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001139 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 6058 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 5675 | 2022-11-23 | [CCC04058] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
6348 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000474 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 404797 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 10971.58 | 2022-09-09 | [CCC03436] |  |  | Divinópolis 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 1 | Sim
7449 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001215 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 145 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 10308.45 | 2022-11-28 | [CCC04099] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7582 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 3 | 001232 | RDA - Rede de Distribuição Aerea | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3 ) NF 72949 LTB RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 10610 | 2022-12-09 | [CCC04107] |  |  | Indaiabira 3_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Indaiabira 3 | Não
7311 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 3 | 001065 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 8175 ZETA POSTES RDA INTERNA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 30140 | 2022-11-04 | [CCC04001] | Nota estava Trocada |  | Indaiabira 3_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Indaiabira 3 | Não
7450 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001216 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 32229 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 7406.2 | 2022-12-14 | [CCC04099] | Foi Pago pela Comerc. Porque esta sendo considerado cancelado pela Implantar? |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7746 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001288 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3 ) NF 1003 COMERCIAL NEVES | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 10000 | 2022-12-12 | [CCC04144] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7747 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001289 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3 ) NF 141 MINAS MIX | Pagamento de serviços DE CONCRETO USINADO em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 100000 | 2022-12-12 | [CCC04144] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7748 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001290 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3 ) NF 22 AGUIAR COMERCIO | Pagamento de serviços Prestados de Contratação de equipamento Retroescavadeira em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 15000 | 2022-12-12 | [CCC04144] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7750 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001295 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3 ) NF 24 AGUIAR COMERCIO | Pagamento de serviços Prestados de Contratação de equipamento Retroescavadeira em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 15000 | 2022-12-12 | [CCC04144] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8015 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001310 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3 ) NF 802 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 16900 | 2022-12-14 | [CCC04157] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8016 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001311 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3 ) NF 6036 APL ENGENHARIA | Pagamento de serviços de mobilização e desmobilização , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 50000 | 2022-12-14 | [CCC04157] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8017 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001312 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3 ) NF 483 CONSTRUIR COMERCIO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 18048 | 2022-12-14 | [CCC04157] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8018 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001316 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3 ) NF 3539 CONSTRUCOSTA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 17304.5 | 2022-12-14 | [CCC04157] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8019 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001313 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3 ) NF 141 ATLANTA | Pagamento de serviço de Locação de 02 sanitários químicos com limpezas semanais pelo período de 09/11/22 a 08/12/22, feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 9000 | 2022-12-14 | [CCC04157] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7528 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001151 | Medição (EPC - IMPLANTAR) | MEDIÇÃO 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 665 | Pagamento referente A 1° MEDIÇÃO, prestação de serviços de mobilização, supressão e cercas, necessários a construção da UFVs. | 437341.32 | 2022-11-25 | [CCC04068] |  |  | Indaiabira 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Não
8235 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | ´001420 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 106825 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 11195.25 | 2022-01-04 | [CCC04208] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8236 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | ´001425 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 106826 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 4850.92 | 2022-01-04 | [CCC04208] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8302 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001419 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( INDAIABIRA 3) NF 285 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a serviços de vigilância desarmada , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 17200 | 2022-12-26 | [CCC04218] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8304 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001421 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( INDAIABIRA 3) NF 286 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a serviços de vigilância desarmada , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 9500 | 2022-12-26 | [CCC04218] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 3 | Não
8305 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001423 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( INDAIABIRA 3) NF 431 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a serviços de vigilância desarmada , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 4900 | 2022-12-26 | [CCC04218] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8306 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001424 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( INDAIABIRA 3) NF 2420 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a COMPRA DE MATERIAIS , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 9294.56 | 2022-12-26 | [CCC04218] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8307 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001426 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( INDAIABIRA 3) NF 28 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a locação de andaimes , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 9424 | 2022-12-26 | [CCC04218] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8308 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001441 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( INDAIABIRA 3) NF 600 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a locação de caminhão , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 12730 | 2022-12-26 | [CCC04218] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8309 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001429 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( INDAIABIRA 3) NF 149 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a COMPRA DE MATERIAIS , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 7133.05 | 2022-12-26 | [CCC04218] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8310 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001478 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( INDAIABIRA 3) NF 438 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a COMPRA DE MATERIAIS , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 6090 | 2022-12-28 | [CCC04218] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8372 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | '001469 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( INDAIABIRA 3 ) NF 36865 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 28900 | 2022-12-29 | [CCC04233] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8373 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE |  | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIUAIS UFVS ( INDAIABIRA 3 ) NF 458 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, COMPRAS DE MATERIAIS , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 7094 | 2022-12-28 | [CCC04233] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8374 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | ´001462 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIUAIS UFVS ( INDAIABIRA 3 ) NF 487 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, COMPRAS DE MATERIAIS , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 28297.95 | 2022-12-28 | [CCC04233] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8375 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | ´001460 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIUAIS UFVS ( INDAIABIRA 3 ) NF 52485 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, COMPRAS DE MATERIAIS , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 43236 | 2022-12-28 | [CCC04233] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8376 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | ´001468 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIUAIS UFVS ( INDAIABIRA 3 ) NF 805 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, REFEIÇÃO necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 16940 | 2022-12-28 | [CCC04233] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8378 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | '001475 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( INDAIABIRA 3 ) NF 619 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 8195.45 | 2022-12-28 | [CCC04233] | Não encontrei esta Nota na Planilha da Implantar. Wilson Mendes de Oliveira |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8440 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001506 | Medição (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 2 UFVS ( INDAIABIRA 3 ) NF | Pagamento referente a medição , prestação de supressão, cercas e bases civis , necessário a construção da UFVs em contrato EPC. | 261995.76 | 2023-01-06 | [CCC04256] |  |  | Indaiabira 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Não
8554 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 3 | 001563 | Fat. Direto ( ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( INDAIABIRA 3) EXPONENCIAL RDA INTERNO NF 26493 | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato MT. RDA INTERNO | 12450.9 | 2023-01-20 | [CCC04300] |  |  | Indaiabira 3_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Indaiabira 3 | Não
8460 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001511 | Outros - Serviços à UFV (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 3) NF 9023 PARAENG | Pagamento de material SPDA, não entgra em faturamento direto, contrato EPC. | 19822.65 | 2023-01-06 | [CCC04260] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Indaiabira 3 | Não
8527 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001535 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 814 D GUST RESTAURANTE | Pagamento em Faturamento Direto, referente a REFEIÇÃO, em contrato de obras EPC da UFV. | 14700 | 2023-01-13 | [CCC04287] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8529 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001542 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 10 UIBSO DIAS SOUSA | Pagamento em Faturamento Direto, referente a LOCACAO DE ONIBUS , em contrato de obras EPC da UFV. | 6000 | 2023-01-13 | [CCC04287] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8036 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001544 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 256 POWER SOLAR | Pagamento em Faturamento Direto, referente aos Serviços de Fundações - Cravações de Estacas, em contrato de obras EPC da UFV. | 35000 | 2023-01-13 | [CCC04290] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8037 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001540 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 52674 FERREIRA FERRAMENTAS | Pagamento em Faturamento Direto, referente aos Serviços de Fundações - Cravações de Estacas, em contrato de obras EPC da UFV. | 3920 | 2023-01-13 | [CCC04290] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8584 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001577 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( INDAIABIRA 3) NF 93096 SELENA SULAMERICANA | Pagamento em Faturamento Direto, compra de espuma , contrato de obras EPC da UFV. | 5352.98 | 2023-01-30 | [CCC04307] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8587 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001580 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 353174 LOJA ELETRICA | Pagamento em Faturamento Direto, compra de cabos, contrato de obras EPC da UFV. | 8152.5 | 2023-01-20 | [CCC04308] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Indaiabira 3 | Não
8632 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001597 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 157 ROSIANE | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato EPC. | 7118.5 | 2023-01-20 | [CCC04328] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8643 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001601 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 341 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, em contrato EPC. | 17200 | 2023-01-20 | [CCC04332] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8644 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001602 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 342 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviço de vigilância desarmada,ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNOS, em contrato EPC. | 9500 | 2023-01-20 | [CCC04332] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 3 | Não
8261 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001707 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 3) NF LOJA ELÉTRICA 132149 | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 4191.82 | 2023-02-17 | [CCC04402] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8741 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001764 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3) NF 14 UIBSON | Pagamento referente a LOCAÇÃO, necessário a construção da usina. | 6000 | 2023-02-13 | [CCC04440] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8773 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001777 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( INDAIABIRA 3) NF 11 FLAVIO TAVARES | Pagamento em faturamento direto, referente A LOCAÇÃO DE CAMINHA PIPA, em contrato EPC. | 6000 | 2023-02-15 | [CCC04453] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8869 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001822 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3) NF 37 GLEICIANE RAMOS | Pagamento em faturamento direto, A LOCAÇÃO DE ANDAIMES, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 4153.5 | 2023-02-24 | [CCC04497] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8901 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001839 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (INDAIABIRA 3) NF 103864 RUBBERPLASTIC | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 3200 | 2023-03-16 | [CCC04509] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8902 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001840 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (INDAIABIRA 3) NF 828 D GUST RESTAURANTE | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÃO, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 21280 | 2023-02-27 | [CCC04509] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8903 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001841 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3) NF 409 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de vigilância, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 9500 | 2023-02-27 | [CCC04509] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 3 | Não
8904 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001838 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (INDAIABIRA 3) NF 161 ROSIANE ALVES DE OLIVEIRA | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 6310.1 | 2023-02-27 | [CCC04509] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8949 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001856 | Obras Drenagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3 e 4) NF 47 GR ENGENHARIA | Pagamento em faturamento direto, referente a regularização de pendência das obras em contrato EPC. | 72586.0695 | 2023-03-03 | [CCC04531] | 195.782,6R$ Valor total da nota. Este pagamento se refere a 15 % do valor dos contratos ID3 e ID4 |  | Indaiabira 3_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Indaiabira 3 | Não
9042 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001905 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIBIRA 3) NF 15 AGUIAR COMERCIO | Pagamento em faturamento direto, referente a serviço de contratação de equipamento restroescavadeira , em contrato EPC. | 15000 | 2023-03-16 | [CCC04560] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
9043 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001906 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIBIRA 3) NF 738 WILSON MENDES | Pagamento em faturamento direto, referente a serviço de locação de veiculo, em contrato EPC. | 6000 | 2023-03-16 | [CCC04560] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
9108 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001935 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs(INDAIABIRA 3) NF 2521 POSTO PATATIVA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiarias, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 7387.06 | 2023-03-17 | [CCC04597] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
9326 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001952 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( INDAIABIRA 3) NF 26 ATLANTA ESTRUTURAS | Pagamento em faturamento direto referente A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS COM LIMPEZA SEMANAL, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 8000 | 2023-03-22 | [CCC04620] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
9327 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001953 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( INDAIABIRA 3) NF 39765 NORTE SUL | Pagamento em faturamento direto referente A COMPRA DE MATERIAIS, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 26248.43 | 2023-03-22 | [CCC04620] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
9329 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001955 | Medição (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( INDAIABIRA 3) NF ADITIVO | Pagamento de medição referente ao aditivo de ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DAS ESTACAS, necessários para a construção das usinas. ADITIVO | 349352.64 | 2023-03-22 | [CCC04621] |  |  | Indaiabira 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Não
9331 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE |  | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( INDAIABIRA 3) NF 2969 JC SALES | Pagamento em faturamento direto referente A COMPRA DE MATERIAIS, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 4054 | 2023-03-24 | [CCC04623] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Indaiabira 3 | Não
9348 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001969 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( INDAIABIRA 3) NF 1867 PONTO ELETRICO | Pagamento em fatuamento direto referente a COMPRA DE MATERIAIS, necessários a construção da usina, em contrato EPC. | 14084.7 | 2023-03-24 | [CCC04637] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
9362 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001975 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( INDAIABIRA 3) NF 1032 COMERCIAL NEVES | Pagamento em faturamento direto referente a COMPRA DE MATERIAIS, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 9786 | 2023-03-24 | [CCC04644] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
9364 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001977 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 520 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a SERVIÇO DE VIGILANCIA necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 17200 | 2023-03-24 | [CCC04646] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
9365 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001978 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 523 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada, aditivo de dois vigias noturnos, necessário a construção da usina. ESCOPO COMERC | 9500 | 2023-03-24 | [CCC04647] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 3 | Não
9366 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001979 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( INDAIABIRA 3) NF 4524 POSTO MOCAMBO | Pagamento em fatuamento direto referente a COMPRA DE COMBUSTIVEL, necessários a construção da usina, em contrato EPC. | 6183.3 | 2023-03-24 | [CCC04648] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
9381 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001990 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 83 MARLON ALVES | Pagamento em faturamento direto referente a locação e montagem de tendas, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 4200 | 2023-03-24 | [CCC04651] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
9394 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002003 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 16 UIBSON DIAS | Pagamento em faturamento direto referente a LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 6000 | 2023-03-27 | [CCC04656] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
9371 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 001985 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs( INDAIABIRA 3) N 4500025796933 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. MADEIRA | 60.44 | 2023-03-24 | [CCC04649] |  |  | Indaiabira 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 3 | Não
9084 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001924 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 494 CONSTRUIR COMERCIO | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 12675.1 | 2023-03-15 | [CCC04580] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7624 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001192 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 4420 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 20182.29 | 2022-11-25 | [CCC04093] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
7625 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001195 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 794 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 22960 | 2022-11-25 | [CCC04093] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
9779 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002061 | Obras Drenagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3 ) NF 53 GR ENGENHARIA | Pagamento de medição 1, referente a execução de drenagem, necessário a construção da usina. | 254916.26 | 2023-04-12 | [CCC04734] |  |  | Indaiabira 3_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Indaiabira 3 | Não
9804 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002071 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 584 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, refrente a prestação de serviço de vigilância , necessário à construção da UFV. | 17200 | 2023-04-25 | [CCC04743] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
9818 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002078 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3 ) NF 630 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessáriso a construção das usinas. | 1150 | 2023-04-25 | [CCC04750] |  |  | Indaiabira 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 3 | Não
9900 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002159 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3) NF 18 UIBSON DIAS | Pagamento em faturamento direto referente a serviço de locação de ônibus para transporte de passageiros, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 6000 | 2023-05-05 | [CCC04813] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
9906 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002186 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3 ) NF 67 SOUZA E COSTA | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de transporte de duas retroescavadeiras, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 7344 | 2023-05-15 | [CCC04817] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
9907 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002182 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3 ) NF 24 AGUIAR COMERCIO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de contratação de equipamento retroescavadeira, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 4000 | 2023-05-15 | [CCC04817] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
9908 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002162 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3 ) NF 58 GLEICIANE RAMOS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de locação de andaimes e maquinas, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 7472.3 | 2023-05-15 | [CCC04817] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
9909 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002163 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 3 ) NF 843 D GUST | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 5880 | 2023-05-15 | [CCC04817] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
9910 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002164 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 3 ) NF 2560 POSTO PATATIVA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 8404.44 | 2023-05-15 | [CCC04817] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
9904 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002160 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 20 FLAVIO TAVARES | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviços de locação de caminhão pipa, necessário a construção da usina em contrato EPC. | 6570 | 2023-05-15 | [CCC04815] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
9881 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002156 | Obras Drenagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3) NF 56 GR ENGENHARIA | Pagamento de medição 2, referente a execução de drenagem, necessário a construção da usina. | 51284.52 | 2023-04-28 | [CCC04805] |  |  | Indaiabira 3_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Indaiabira 3 | Não
2981 | A501-ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | SCOMP-000023 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Indaiabira 4) | Modelos 34,5kv - Pot:500kW Xreator: 317,4Ω (RNA 841930-3); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Indaiabira 4 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Indaiabira 4 | Não
3208 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | SCOMP-000004 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Indaiabira 4) | Modelos 34,5kv - Pot:500kW Xreator: 317,4Ω (RNA 841930-3); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5); Pot:1000kW Xreator: 158,7Ω (RNA 420970-5) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Indaiabira 4 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Indaiabira 4 | Não
4160 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000068 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Análise Florestal (Indaiabira 4) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental corretiva para a UFV. | 639.22 | 2022-03-16 | [CCC03081-02] |  |  | Indaiabira 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 4 | Não
4009 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000033 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Indaiabira 4) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-03-23 | [CCC02997-09] |  |  | Indaiabira 4_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Indaiabira 4 | Não
4300 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000087 | Outros - Serviços à UFV | Consultoria em servidão - Parcela 02/02 (Indaiabira 4) GEOVANY | Pagamento de consultoria em obtenção de documentos de servidão em suporte à implantação de UFV e sua rede MT. | 12000 | 2022-04-08 | [CCC03142-04] |  |  | Indaiabira 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 4 | Não
4739 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000110 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Indaiabira 4) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-52] |  |  | Indaiabira 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 4 | Não
4101 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000045 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC - 35% iniciais (Indaiabira 4) - Campanha 4 | Serviço técnico em campo, providenciando medidas de solo para dimensionamento de equipamentos da UFV. | 10690 | 2022-04-25 | [CCC02955-06] |  |  | Indaiabira 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 4 | Não
4739 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000210 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Indaiabira 4) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.1 | 2022-05-20 | [CCC03265-52] |  |  | Indaiabira 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 4 | Não
7463 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 001265 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 4 ) NF 26106 EXPONECIAL RDA INTERNO PEDRO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 204292.69 | 2022-11-18 | [CCC04053] |  |  | Indaiabira 4 _RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Indaiabira 4 | Não
5111 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000259 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de reposição - Lenha (Indaiabira 4) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 74.67 | 2022-06-13 | [CCC03317-01] |  |  | Indaiabira 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 4 | Não
5112 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000260 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de reposição - Madeira (Indaiabira 4) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 172.11 | 2022-06-13 | [CCC03317-02] |  |  | Indaiabira 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 4 | Não
1 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000272 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Indaiabira 4) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-27 | [CCC03235-06] |  |  | Indaiabira 4 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 4 | Não
1 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000291 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Indaiabira 4) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-27 | [CCC03235-25] |  |  | Indaiabira 4 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 4 | Não
5019 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000367 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Indaiabira 4) 70% - Analise terraplanagem | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem e terraplanagem, suportado por contrato específico. | 5390 | 2022-07-20 | [CCC03309-14] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Indaiabira 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 4 | Não
| A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE |  | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | Construção e Montagem IMPLANTAR - | LOJA ELÉTRICA - IMPLANTAR - MATERIAL ELÉTRICO | 13424.99 | 2022-08-19 |  |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
6086 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000410 | Medição (EPC) | CANCELAR - Construção e Montagem IMPLANTAR - Adiantamento contratual (Indaiabira 4) | Pagamento de adiantamento contratual de 15% do total de contrato EPC de construção da UFV | 0 | * | [CCC03380-06] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Não
6058 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000403 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Indaiabira 4) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 7000 | * | [CCC03373-04] |  |  | Indaiabira 4 _Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Indaiabira 4 | Não
6086 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000415 | Medição (EPC) | Construção e Montagem IMPLANTAR - Adiantamento contratual (Indaiabira 4) | Pagamento de adiantamento contratual de 15% do total de contrato EPC de construção da UFV | 403650 | 2022-07-27 | [CCC03380-06] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Não
6326 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000463 | Medição (EPC) | RODOSOUZA - Terraplanagem – Medição 1 de 40% (Indaiabira 4) NF 14/2022 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 48000 | 2022-08-17 | [CCC03414] |  |  | Indaiabira 4 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Indaiabira 4 | Não
6388 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000500 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% EMITIDOS - (INDAIABIRA 4) NF 101 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-08-26 | [CCC03524] |  |  | Indaiabira 4_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Indaiabira 4 | Não
6411 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000515 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Indaiabira 4 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03545] |  |  | Indaiabira 4 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Indaiabira 4 | Não
6475 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000548 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (INDAIABIRA 4) NF 34587 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras necessários à UFV. | 133424.37 | 2022-08-31 | [CCC03581] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
6480 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000552 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (INDAIABIRA 4) NF 50481 | Serviço de compra de EPIS necessários para atividades internas na UFV. | 22819.5 | 2022-08-31 | [CCC03581] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
6215 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000641 | Medição (EPC) | RODOSOUZA - Terraplanagem - Adiantamento contratual (Indaiabira 4) | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 36000 | 2022-08-10 | [CCC03414] |  |  | Indaiabira 4 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Indaiabira 4 | Não
6569 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000641 | Medição (EPC) | RODOSOUZA - Terraplanagem - PARCELA FINAL CONTRATO (Indaiabira 4) 30% RESTANTE NF 18 | Pagamento de serviço de terraplanagem da ultima medição necessário à construção da UFV. | 36000 | 2022-09-12 | [CCC03414] |  |  | Indaiabira 4 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Indaiabira 4 | Não
6699 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000744 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A UFVs (INDAIABIRA 4 ) NF 136/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA Faturamento Direto, em contrato em contrato de EPC visando a implantação da UFV. | 17200 | 2022-09-19 | [CCC03751] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
6733 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000756 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de levantamento topográfico para validação de terraplenagem (INDAIABIRA 4) NF 293 | Pagamento de serviço de agrimensura da UFV . | 4250 | 2022-09-23 | [CCC03775] |  |  | Indaiabira 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 4 | Não
6739 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000772 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 632 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 40009.6 | 2022-09-23 | [CCC03781] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
6766 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000786 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 24042 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 3822.06 | 2022-09-26 | [CCC03796] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
6770 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000848 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 030 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 22000 | 2022-09-26 | [CCC03799] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
| A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE |  | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( INDAIABIRA 4) NF XXX | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a serviços de vigilância desarmada , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 17200 | * |  | Verificar para fazer o acerto de contas.03/04/23 |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
6792 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000798 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADO - (INDAIABIRA 4 ) NF 127 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-09-28 | [CCC03818] |  |  | Indaiabira 4_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Indaiabira 4 | Não
| 41.738.810/0003-99 |  | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A UFVs (INDAIABIRA 4 ) | . FERRO E AÇO NORTE SUL LTDA -FERRAGEM | 42096.29 | 2022-08-17 |  |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
| 41.738.810/0003-99 |  | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A UFVs (INDAIABIRA 4 ) | NORTE PLANT -TOPOGRAFIA | 9812 | 2022-08-19 |  |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
| 41.738.810/0003-99 |  | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A UFVs (INDAIABIRA 4 ) | FUPLASTIC COMERCIAL LTDA - CAIXA DE PASSAGEM | 59600 | 2022-08-19 |  |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
7529 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001150 | Medição (EPC - IMPLANTAR) | MEDIÇÃO 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 664 | Pagamento referente A 1° MEDIÇÃO, prestação de serviços de mobilização, supressão e cercas, necessários a construção da UFVs. | 496112.76 | 2022-11-25 | [CCC04068] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Não
6907 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000883 | Outros - Serviços para a UFV | Serviços de levantamento topográfico ( INDAIABIRA 4) NF 267 SOLUÇÃO AGRIMENSURA EIRELI | Pagamento , referente ao LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO necessários a construção das UFVs | 2500 | 2022-10-07 | [CCC03871] |  |  | Indaiabira 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 4 | Não
6918 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000898 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE ( INDAIABIRA 4 ) Analise terraplanagem - 30% FINAIS NF 61 | Pagamento referente ao pagamento final de 30 % do projeto de terraplanagem mais aditivo de escopo (acessos e bases) . | 5810 | 2022-10-10 | [CCC03876] |  |  | Indaiabira 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 4 | Não
70387 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000925 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADO (INDAIABIRA 4) NF 137 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-10-14 | [CCC03921] |  |  | Indaiabira 4_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Indaiabira 4 | Não
6854 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000832 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 14287 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 47980 | 2022-09-30 | [CCC03851] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
4007 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 000031 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Indaiabira 2) TRANSFERIDO PARA INDAIABIRA 4 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-03-23 | [CCC02997-07] |  |  | Indaiabira 4_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Indaiabira 4 | Não
7547 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001163 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 246/2022 | Pagamento em Faturamento Direto, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, em contrato de obras EPC da UFV. | 9500 | 2022-11-21 | [CCC04073] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 4 | Não
7546 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001162 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 244/2022 | Pagamento em Faturamento Direto, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, em contrato de obras EPC da UFV. | 17200 | 2022-11-21 | [CCC04073] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
7392 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001100 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs ( INDAIABIRA 4) VINCULO PEDIDO 000515 A 609 NF 4790 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | 2022-11-11 | [CCC04028] |  |  | Indaiabira 4 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Indaiabira 4 | Não
7312 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 001066 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (INDAIABIRA 3) NF 8176 ZETA POSTES RDA INTERNA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 36040 | 2022-11-04 | [CCC04001] | Nota estava Trocada |  | Indaiabira 4 _RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Indaiabira 4 | Não
75814 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 001231 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 4 ) NF 72948 LTB RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 10610 | 2022-12-09 | [CCC04107] |  |  | Indaiabira 4 _RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Indaiabira 4 | Não
7749 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001292 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4 ) NF 142 MINAS MIX | Pagamento de serviços DE CONCRETO USINADO em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 100000 | 2022-12-12 | [CCC04144] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
| 41.738.810/0003-99 |  | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 14287 | FERREIRA FERRAMENTAS COMERCIO LTDA ME - FERRAMENTAS | 15553.5 | 2022-10-05 |  |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8237 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001407 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 151 | Pagamento em Faturamento Direto referente a SERVIÇOS DE TRANSPORTES, em contrato EPC. | 5300 | 2022-12-26 | [CCC04208] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8238 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | ´001416 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 106830 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 11195.25 | 2022-01-04 | [CCC04208] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8239 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | ´001422 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 106827 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 4910.68 | 2022-01-04 | [CCC04208] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8300 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001417 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( INDAIABIRA 4) NF 287 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a serviços de vigilância desarmada , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 17200 | 2022-12-26 | [CCC04218] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8301 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001418 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( INDAIABIRA 4) NF 288 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a serviços de vigilância desarmada , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 9500 | 2022-09-22 | [CCC04218] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 4 | Não
8377 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | ´001461 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIUAIS UFVS ( INDAIABIRA 4 ) NF 52487 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, COMPRAS DE MATERIAIS , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 43236 | 2022-12-28 | [CCC04233] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8441 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001507 | Medição (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 2 UFVS ( INDAIABIRA 4 ) NF | Pagamento referente a medição de supressão vegetal e regularização do terreno, necessário a construção da UFVs em contrato EPC. | 37674 | 2023-01-06 | [CCC04256] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Não
8553 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 001562 | RDA - Rede de Distribuição Aerea | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( INDAIABIRA 4 ) EXPONENCIAL RDA INTERNO NF 26492 | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato MT. RDA INTERNO | 31487.4 | 2023-01-20 | [CCC04300] |  |  | Indaiabira 4 _RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Indaiabira 4 | Não
8461 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001512 | Outros - Serviços à UFV (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 9024 PARAENG | Pagamento de material SPDA, não entgra em faturamento direto, contrato EPC. | 19822.65 | 2023-01-06 | [CCC04260] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Indaiabira 4 | Não
8741 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001648 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4 ) NF 52837 FERREIRA FERRAMENTAS | Pagamento de serviços, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 4834 | 2023-01-25 | [CCC04357] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8742 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001649 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4 ) NF 1835 PONTO ELÉTRICO | Pagamento de serviços, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 8244.7 | 2023-01-25 | [CCC04358] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8743 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001650 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4 ) NF 01 WILSON MENDES | Pagamento de serviços, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 6000 | 2023-01-25 | [CCC04358] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8744 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001651 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4 ) NF 817 D GUST RESTAURANTE | Pagamento de serviços, REFERENTE A REFEIÇÃO, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 14920 | 2023-01-25 | [CCC04358] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8745 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001672 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4 ) NF 209019 MINAS FERRAMENTAS | Pagamento de serviços, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 3986.05 | 2023-01-25 | [CCC04358] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8746 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001655 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4 ) NF 9933 INSTRUM DO BRASIL | Pagamento de serviços, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 14248 | 2023-02-14 | [CCC04358] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8747 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001656 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4 ) NF 890 ANTONIO SIDINEI | Pagamento de serviços, REFERENTE A REFEIÇÃO, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 14004 | 2023-01-25 | [CCC04358] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8748 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE |  | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4 ) NF 102940 RUBBERPLASTIC CADASTRO | Pagamento de serviços, REFERENTE A REFEIÇÃO, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 4672.5 | 2023-01-25 | [CCC04358] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8756 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001664 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 13773 LOJAS RAMOS | Pagamento em faturamento direto, referente A COMPRA DE MATERIAIS ,necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 4891 | 2023-02-12 | [CCC04362] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8757 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001658 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 11 MINAS MIX | Pagamento em faturamento direto, referente A COMPRA DE MATERIAIS ,necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 100000 | 2023-01-27 | [CCC04362] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8758 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001659 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 8 MARLON ALVES | Pagamento em faturamento direto, referente A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDA ,necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 4900 | 2023-01-27 | [CCC04362] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8760 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001660 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4 ) NF 2408 INSTRUM DO BRASIL | Pagamento de serviços, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 9163 | 2023-02-14 | [CCC04364] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8761 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001661 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4 ) NF 2405 INSTRUM DO BRASIL | Pagamento de serviços, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 7163 | 2023-02-14 | [CCC04364] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8762 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001675 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4 ) NF 209018 MINAS FERRAMENTAS | Pagamento de serviços, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 7057.46 | 2023-01-27 | [CCC04364] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8770 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001662 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4 ) NF 8 FLAVIO TAVARES | Pagamento de serviços, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 12700 | 2023-01-27 | [CCC04368] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8706 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001627 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 136 SOLAR | Prestação de serviços mediante a acesso de mão de obra, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 100000 | 2023-01-23 | [CCC04344] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8526 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001534 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 2 AGUIAR COMERCIO | Pagamento em Faturamento Direto, referente a Contratação de equipamento Retroescavadeira, em contrato de obras EPC da UFV. | 15000 | 2023-01-13 | [CCC04287] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
8528 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001537 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 1 AGUIAR COMERCIO | Pagamento em Faturamento Direto, referente a Contratação de equipamento Retroescavadeira, em contrato de obras EPC da UFV. | 15000 | 2023-01-13 | [CCC04287] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8035 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001543 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 257 POWER SOLAR | Pagamento em Faturamento Direto, referente aos Serviços de Fundações - Cravações de Estacas, em contrato de obras EPC da UFV. | 35000 | 2023-01-13 | [CCC04290] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8258 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001704 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4 ) NF 225127 FRONTEC INDUSTRIA | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 6549.4 | 2023-02-14 | [CCC04401] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8583 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001576 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( INDAIABIRA 4) NF 93095 SELENA SULAMERICANA | Pagamento em Faturamento Direto, compra de espuma , contrato de obras EPC da UFV. | 5352.98 | 2023-01-30 | [CCC04307] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8585 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001578 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 38082 ARMAC LOCAÇÃO | Pagamento em Faturamento Direto, Locação de equipamentos sem mão de obra, contrato de obras EPC da UFV. | 4814.74 | 2023-01-23 | [CCC04308] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8586 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001579 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 353173 LOJA ELETRICA | Pagamento em Faturamento Direto, compra de cabos, contrato de obras EPC da UFV. | 8152.5 | 2023-01-20 | [CCC04308] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Indaiabira 4 | Não
8615 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001587 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( INDAIABIRA 4 ) NF 1006 COMERCIAL NEVES | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato EPC . | 20000 | 2023-01-20 | [CCC04319] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8616 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001588 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( INDAIABIRA 4 ) NF 2 ATLANTA | Pagamento de serviços, REFERENTE a Locação de 02 sanitários químicos com limpezas semanais pelo período de 08/12/22 a 08/01/23, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 8000 | 2023-01-20 | [CCC04319] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8617 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001589 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( INDAIABIRA 4 ) NF 10384 K MIG | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato EPC . | 4876.5 | 2023-01-20 | [CCC04319] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8618 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001590 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( INDAIABIRA 4 ) NF 1004 COMERCIAL NEVES | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato EPC . | 10340 | 2023-01-20 | [CCC04319] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8641 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001598 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 339 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, em contrato EPC. | 17200 | 2023-01-20 | [CCC04332] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8642 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001599 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 340 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviço de vigilância desarmada,ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNOS, em contrato EPC. | 9500 | 2023-01-20 | [CCC04332] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 4 | Não
8687 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001613 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 25452 POSTO PATATIVA | Pagamento de serviços, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 6731.46 | 2023-01-23 | [CCC04337] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8688 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001615 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 4480 POSTO MOCAMBO | Pagamento de serviços, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 20888.73 | 2023-01-23 | [CCC04338] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8689 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001616 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 4453 POSTO MOCAMBO | Pagamento de serviços, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 20012.03 | 2023-01-23 | [CCC04338] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8259 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001705 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4 ) NF 225133 FRONTEC INDUSTRIA | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 6549.4 | 2023-02-14 | [CCC04401] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8260 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001706 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4 ) NF 132148 LOJA ELÉTRICA | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 4131.32 | 2023-02-17 | [CCC04401] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8671 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001733 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 35503 SUPERMERCADO PORTAS E JANELAS | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 4000 | 2023-02-10 | [CCC04414] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8672 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001727 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 669 WILSON MENDES | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A LOCAÇÃO, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 6000 | 2023-02-10 | [CCC04414] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8673 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001729 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4 ) NF 11 ATLANTA | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A LOCAÇÃO, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 8000 | 2023-02-10 | [CCC04414] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8674 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001730 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 4494 POSTO MOCAMBO | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 20527.19 | 2023-02-10 | [CCC04414] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8675 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001731 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4 ) NF 9 AGUIAR COMERCIO | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTO , necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 15000 | 2023-02-10 | [CCC04414] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8676 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001732 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4 ) NF 7 AGUIAR COMERCIO | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTO , necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 15000 | 2023-02-10 | [CCC04414] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8718 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001744 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs(INDAIABIRA 4) NF 137 SOLAR | Pagamento referente a prestação de SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, em contrato EPC. | 200000 | 2023-02-13 | [CCC04430] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8719 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001746 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (INDAIABIRA 4) NF 38824 NORTESUL | Pagamento referente a prestação de COMPRA DE MATERIAIS , em contrato EPC. | 13165 | 2023-02-22 | [CCC04430] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8720 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001747 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (INDAIABIRA 4) NF 38825 NORTESUL | Pagamento referente a prestação de COMPRA DE MATERIAIS , em contrato EPC. | 13165 | 2023-02-22 | [CCC04430] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8738 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001757 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (INDAIABIRA 4) NF 2478 POSTO PATATIVA | Pagamento referente a prestação de COMPRA DE MATERIAIS , em contrato EPC. | 19018.25 | 2023-02-13 | [CCC04440] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8739 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001762 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (INDAIABIRA 4) NF 821 D'GUST | Pagamento referente a prestação de COMPRA DE MATERIAIS , em contrato EPC. | 18480 | 2023-02-13 | [CCC04440] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8740 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001763 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 47 MARLON ALVES | Pagamento referente a LOCAÇÃO, necessário a construção da usina. | 4900 | 2023-02-13 | [CCC04440] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8742 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001765 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 12 UIBSON | Pagamento referente a LOCAÇÃO, necessário a construção da usina. | 6000 | 2023-02-13 | [CCC04440] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8743 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001766 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (INDAIABIRA 4) NF 1850 PONTO ELÉTRICO | Pagamento referente a prestação de COMPRA DE MATERIAIS , em contrato EPC. | 8303.5 | 2023-02-13 | [CCC04440] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8772 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001784 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 3665 CONSTRUCOSTA | Pagamento em faturamento direto, referente A COMPRA DE MATERIAIS, em contrato EPC. | 25984 | 2023-02-15 | [CCC04453] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8796 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001789 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( INDAIABIRA 4 ) N 402 LHBM | Pagamento referente AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL, em contrato EPC. | 6000 | 2023-03-06 | [CCC04465] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Indaiabira 4 | Não
8876 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001816 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAL UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 490 CONSTRUIR COMERCIO | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 18047.55 | 2023-02-22 | [CCC04492] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
88867 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001820 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 15 CARLOS TEIXEIRA | Pagamento em faturamento direto, referente ao transporte de uma Retroescavadeira, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 15900 | 2023-02-24 | [CCC04497] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8868 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001821 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 44 GLEICIANE RAMOS | Pagamento em faturamento direto, A LOCAÇÃO DE ANDAIMES, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 9398 | 2023-02-24 | [CCC04497] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8905 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001842 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 411 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de vigilância, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 17200 | 2023-02-27 | [CCC04511] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8906 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001854 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (INDAIABIRA 4) NF 127 MICHAEL BARCELOS GUIMARAES | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 3680 | 2023-03-03 | [CCC04511] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
8908 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001837 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 408 | Pagamento , REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANÇIA DESARMADA ,ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNOS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 9500 | 2023-02-27 | [CCC04510] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 4 | Não
8949 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001856 | Obras Drenagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3 e 4) NF 47 GR ENGENHARIA | Pagamento em faturamento direto, referente a regularização de pendência das obras em contrato EPC. | 123196.53 | 2023-03-03 | [CCC04531] | 195.782,6R$ Valor total da nota. Este pagamento se refere a 15 % do valor dos contratos ID3 e ID4 |  | Indaiabira 4 _Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Indaiabira 4 | Não
8993 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001874 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 139 SOLAR IMPLANTAÇÕES | Pagamento em faturamento direto, referente a serviços de mão de obra, em contrato EPC. | 200000 | 2023-03-06 | [CCC04545] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
9041 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001904 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIBIRA 4) NF 14 AGUIAR COMERCIO | Pagamento em faturamento direto, referente a serviço de contratação de equipamento restroescavadeira , em contrato EPC. | 15000 | 2023-03-16 | [CCC04560] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
9044 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001907 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 1031 COMERCIAL NEVES | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, em contrato EPC. | 3104 | 2023-03-16 | [CCC04560] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
9066 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001911 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 830 D GUST | Pagamento em faturamento direto referente a compra de refeição, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 14340 | 2023-03-15 | [CCC04570] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
9328 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001954 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( INDAIABIRA 4) NF 39764 NORTE SUL | Pagamento em faturamento direto referente A COMPRA DE MATERIAIS, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 27748.57 | 2023-03-22 | [CCC04620] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
9336 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001957 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( INDAIABIRA 4) NF 1866 PONTO ELETRICO MAT | Pagamento em faturamento direto referente A COMPRA DE MATERIAIS, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 0 | 2023-03-22 | [CCC04626] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Indaiabira 4 | Não
9347 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001968 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 14 FLAVIO TAVARES | Pagamento em faturamento direto referente a locação de caminhão pipa, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 6350 | 2023-03-24 | [CCC04636] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
9361 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001974 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( INDAIABIRA 4) NF 160049 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a COMPRA DE MATERIAIS, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 5852.98 | 2023-04-10 | [CCC04643] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
9363 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001976 | Outros - Serviços à UFV (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( INDAIABIRA 4) NF 522 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada, aditivo de dois vigias noturnos, necessário a construção da usina. ESCOPO COMERC | 9500 | 2023-03-24 | [CCC04645] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 4 | Não
9380 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001988 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 521 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a SERVIÇO DE VIGILANCIA necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 17200 | 2023-03-24 | [CCC04651] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
9382 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001992 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 40771 ARMAC | Pagamento em faturamento direto referente a locação de retroescavadeira, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 8433.33 | 2023-03-24 | [CCC04651] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
9393 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002002 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( INDAIABIRA 4) NF 831 D GUST | Pagamento em faturamento direto referente a COMPRA DE REFEIÇÃO, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 11160 | 2023-03-27 | [CCC04656] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
9395 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002008 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( INDAIABIRA 4) NF 169 ROSIANE ALVES | Pagamento em faturamento direto referente a COMPRA DE MATERIAIS, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 3492.25 | 2023-03-27 | [CCC04656] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
9396 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002006 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 51 GLEICIANE RAMOS | Pagamento em faturamento direto referente a LOCAÇÃO DE ANDAIMES, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 4010 | 2023-03-27 | [CCC04657] |  | 5723.17 | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
9372 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 001986 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs( INDAIABIRA 4 ) N 4500025797433 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. MADEIRA | 60.44 | 2023-03-24 | [CCC04649] |  |  | Indaiabira 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 4 | Não
9461 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002022 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( INDAIABIRA 4) NF 1051 COMERCIAL NEVES | Pagamento em faturmento direto referente a compra de materiais, em contrato EPC. | 3298 | 2023-03-29 | [CCC04679] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
9083 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 001922 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA4) NF 1030 COMERCIAL NEVES | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 43060 | 2023-03-15 | [CCC04580] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
9769 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002099 | Medição (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( INDAIABIRA 4) NF 674 ADITIVO IMPLANTAR | Pagamento referente a diferença de faturamento direto e valores finais , necessários a construção da usina . ADITIVO | 150000 | 2023-04-19 | [CCC04759] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Não
9771 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002101 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( INDAIABIRA 4 ) NF 2539 POSTO PATATIVA | Pagamento em faturamento direto, refrente a compra de combustivel , necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 14040.13 | 2023-04-25 | [CCC04760] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
9773 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002103 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFvs ( INDAIABIRA 4 ) NF 20 AGUIAR COMERCIO | Pagamento em faturamento direto, referente a serviço de contratação de equipamento restroescavadeira , em contrato EPC. | 3500 | 2023-04-25 | [CCC04760] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
9774 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002104 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFvs ( INDAIABIRA 4 ) NF 21 AGUIAR COMERCIO | Pagamento em faturamento direto, referente a serviço de contratação de equipamento restroescavadeira , em contrato EPC. | 15000 | 2023-04-25 | [CCC04760] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
9775 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002105 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFvs ( INDAIABIRA 4 ) NF 22 AGUIAR COMERCIO | Pagamento em faturamento direto, referente a serviço de contratação de equipamento restroescavadeira , em contrato EPC. | 5000 | 2023-04-25 | [CCC04760] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
9770 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002100 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( INDAIABIRA 4 ) NF 498 CONSTRUIR COMERCIO | Pagamento em faturamento direto, refrente a compra de materiais , necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 5044.75 | 2023-04-25 | [CCC04760] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
9772 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002102 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( INDAIABIRA 4 ) NF 841 D GUST | Pagamento em faturamento direto, refrente a compra de refeição , necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 7080 | 2023-04-25 | [CCC04760] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
9782 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002108 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 40 CARLUCIO DE OLIVEIRA | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviço de cobertura metálica, necessário a construção da usinas em contrato EPC. | 14000 | 2023-05-05 | [CCC04764] |  |  | Indaiabira 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Sim
9783 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002109 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 70 MANOEL SALVADOR | Pagamento em faturamento direto, referente a fornecimento de refeição, necessário a construção da usinas em contrato EPC. | 3140 | 2023-03-25 | [CCC04764] | Cancelado |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Não Controlado | Indaiabira 4 | Não
9803 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002070 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 40815 ARMAC | Pagamento em faturamento direto, refrente a locação de equipamentos , necessário à construção da UFV. | 8066.3 | 2023-04-25 | [CCC04743] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
9805 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002072 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 580 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, refrente a prestação de serviço de vigilância , necessário à construção da UFV. | 17200 | 2023-04-25 | [CCC04743] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Sim
9821 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002081 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4 ) NF 631 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessáriso a construção das usinas. | 1150 | 2023-04-25 | [CCC04750] |  |  | Indaiabira 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 4 | Não
9880 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002155 | Obras Drenagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 55 GR ENGENHARIA | Pagamento de medição 1, referente a execução de drenagem, necessário a construção da usina. | 68898.5 | 2023-04-28 | [CCC04804] |  |  | Indaiabira 4 _Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Indaiabira 4 | Não
2982 | A501-ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | SCOMP-000008 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Jaboticatubas 1) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Jaboticatubas 1 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Jaboticatubas | Não
3209 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | SCOMP-000001 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Jaboticatubas 1) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Jaboticatubas 1 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Jaboticatubas | Não
4106 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 000051 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Jaboticatubas 1) Analise terraplanagem | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem, suportado por contrato específico. | 7060 | 2022-03-25 | [CCC03050-01] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
4206 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000091 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 01de03 - (Jaboticatubas 1) | Primeira parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 11250 | 2022-04-13 | [CCC03092-09] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
4485 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000096 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 02de03 - (Jaboticatubas 1) | Segunda parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 9000 | 2022-04-19 | [CCC03144-01] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
4732 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 000111 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Jaboticatubas 1) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-45] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
4616 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 000185 | Outros - Serviços para Projetos | ART Inst. elétricas - Distribuidoras - CEMIG (Jaboticatubas 1) | Taxa necessária a análise de projeto destinado a execução. | 88.78 | 2022-05-16 | [CCC03168-03] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
4913 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 000194 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de análise - Corte (Jaboticatubas 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 605.83 | 2022-05-18 | [CCC03242-01] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
4914 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 000195 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de análise - Supressão (Jaboticatubas 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 596.29 | 2022-05-18 | [CCC03242-02] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
4915 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 000196 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Lenha (Jaboticatubas 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 316.81 | 2022-05-18 | [CCC03242-03] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
4916 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 000197 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Madeira (Jaboticatubas 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 559.05 | 2022-05-18 | [CCC03242-04] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
4732 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 000215 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Jaboticatubas 1) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.1 | 2022-05-20 | [CCC03265-45] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
4939 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 000218 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC (Jaboticatubas 1) - 40% iniciais - Campanha 6 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 2465.06 | 2022-05-25 | [CCC03281-02] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
4957 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 000234 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 01de03 (Jaboticatubas 1) | Parcela inicial de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 4000 | 2022-05-31 | [CCC03275] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
5032 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 000250 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 02de03 (Jaboticatubas 1) | Parcela intermediária de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 3200 | 2022-06-17 | [CCC03292-08] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
5104 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 000253 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC (Jaboticatubas 1) - 60% finais - Campanha 6 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 3697.58 | 2022-06-20 | [CCC03295-01] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
13 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000284 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Jaboticatubas 1) NF 1817 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-27 | [CCC03235-19] |  |  | Jaboticatubas 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Jaboticatubas | Não
13 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000303 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Jaboticatubas 1) NF 1836 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-27 | [CCC03235-38] |  |  | Jaboticatubas 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Jaboticatubas | Não
6272 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 000307 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 03de03 (Jaboticatubas 1) | Parcela final de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 800 | 2022-06-29 | [CCC03322-03] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
5245 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 000343 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 01 - P01_05 (Jaboticatubas 1) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 3500 | 2022-07-11 | [CCC03088-21] |  |  | Jaboticatubas 1 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Jaboticatubas | Não
5250 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 000347 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 02 - P01_03 (Jaboticatubas 1) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 5878.3 | 2022-07-11 | [CCC03088-26] |  |  | Jaboticatubas 1 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Jaboticatubas | Não
6087 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 000411 | Medição (EPC) | CANCELAR - Construção e Montagem IMPLANTAR - Adiantamento contratual (Jaboticatubas 1) | Pagamento de adiantamento contratual de 15% do total de contrato EPC de construção da UFV | 0 | * | [CCC03380-07] | CANCELAR - Construção e Montagem IMPLANTAR - Adiantamento contratual (Jaboticatubas 1) |  | Jaboticatubas 1 | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Não
6087 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 000416 | Medição (EPC) | Construção e Montagem IMPLANTAR - Adiantamento contratual (Jaboticatubas 1) | Pagamento de adiantamento contratual de 15% do total de contrato EPC de construção da UFV | 403650 | 2022-07-27 | [CCC03380-07] |  |  | Jaboticatubas 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Não
6416 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000517 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux PAINS 1 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03550] | Transferido Paracatu 4 |  |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Paracatu 4 | Não
6439 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000591 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux VARJÃO 4 NF 7021 PC 3176 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03560] | [5 empty] | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Varjão de Minas 4 | Não
6412 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 000516 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Jaboticatubas | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03546] |  |  | Jaboticatubas 1 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Jaboticatubas | Não
6840 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 000819 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos GLD ( JABOTICATUBAS ) NF 220 | Pagamento referente a elaboracao de planos diretores, estudos de viabilidade necessário para a construção da UFv . | 17500 | 2022-09-28 | [CCC03842] |  |  | Jaboticatubas 1_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Jaboticatubas | Não
6814 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000811 | Outros - Serviços à UFV | Taxa de reposição florestal (JABOTICATUBAS 1) NF 571 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 2250 | 2022-10-05 | [CCC03832] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
7482 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001115 | Outros - Serviços à UFV | Atividades para liberação de execução de POT nas UFVs ( JABOTICATUBAS) NF 433 | Pagamento referente a 50 % do serviço de engenharia, necessário a construção da UFVs. | 5334.67 | 2022-11-14 | [CCC04054] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
7017 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 000919 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Religadores (JABOTICATUBAS ) TAVRIDA NF 575 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 118860 | 2022-10-15 | [CCC03909] |  |  | Jaboticatubas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Jaboticatubas | Sim
9376 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 001993 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs( JABOTICATUBAS) N 4500025803522 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. MADEIRA | 60.44 | 2023-03-24 | [CCC04649] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
| A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE |  | Medição MT | (JABOTICATUBAS ) NFSE 116 | Medição | 50000 | 2021-10-13 |  |  |  | Jaboticatubas 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Jaboticatubas | Não
9826 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002086 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( JABOTICATUBAS ) NF 635 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessáriso a construção das usinas. | 1150 | 2023-04-25 | [CCC04750] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
9827 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002087 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( JABOTICATUBAS ) NF 642 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessáriso a construção das usinas. | 6000 | 2023-04-25 | [CCC04750] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
9828 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002088 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( JABOTICATUBAS ) NF 658 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessáriso a construção das usinas. | 6875 | 2023-04-25 | [CCC04750] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
9842 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002135 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( JABOTICATUBAS ) NF 166 GP SERVIÇOS | Pagamento medição, referente a SERVIDÃO DE REDE, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DAS USINAS. 50 % FINAIS | 6000 | 2023-05-15 | [CCC04788] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
9922 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002167 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 663 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 6000 | 2023-05-15 | [CCC04822] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
9923 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002169 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 664 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 6875 | 2023-05-15 | [CCC04822] |  |  | Jaboticatubas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
3210 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | SCOMP-000001 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (São Sebastião 0) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | São Sebastião 0 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | São Sebastião 0 | Não
3938 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000007 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 0 - Adiantamento (São Sebastião 0) Contrato 0.1 | Pagamento de adiantamento contratual, referente a 3,5% do total contratual. | 29487.5 | 2022-02-24 | [CCC02952-04] | São Sebastião 0 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2-000062 |  | São Sebastião 0 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | São Sebastião 0 | Não
3939 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000008 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 0 - Adiantamento (São Sebastião 0) Contrato 0.2 | Pagamento de adiantamento contratual, referente a 3,5% do total contratual. | 7105 | 2022-02-24 | [CCC02952-05] | São Sebastião 0 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2-000062 |  | São Sebastião 0 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | São Sebastião 0 | Não
3940 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000009 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 0 - Adiantamento (São Sebastião 0) Contrato 0.3 | Pagamento de adiantamento contratual, referente a 3,5% do total contratual. | 7105 | 2022-02-24 | [CCC02952-06] | São Sebastião 0 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2-000062 |  | São Sebastião 0 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | São Sebastião 0 | Não
4136 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000064 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 03de03 - (São Sebastião 0) | Terceira parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 2137 | 2022-03-22 | [CCC03055] |  |  | São Sebastião 0 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 0 | Não
4620 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000113 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de compensação - Ipê amarelo (São Sebastião 0) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 477.03 | 2022-04-20 | [CCC03170-01] |  |  | São Sebastião 0 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 0 | Não
4621 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000114 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de compensação - Pequizeiro (São Sebastião 0) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 477.03 | 2022-04-20 | [CCC03170-02] |  |  | São Sebastião 0 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 0 | Não
4022 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000115 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de compensação - Reposição florestal (São Sebastião 0) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 2730.76 | 2022-04-20 | [CCC03170-03] |  |  | São Sebastião 0 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 0 | Não
4118 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 000052 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - NOVO TEMPO (São Sebastião 0) - Campanha 3 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 6080 | 2022-04-25 | [CCC03077-05] |  |  | São Sebastião 0 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 0 | Não
4920 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 000201 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de análise - Realocação de reserva legal (São Sebastião 0) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 607.26 | 2022-05-18 | [CCC03244] |  |  | São Sebastião 0 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 0 | Não
4230 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000257 | Outros - Serviços para Projetos | Consultoria em servidão - 02de02 (São Sebastião 0) GEOVANY | Pagamento de consultoria em obtenção de documentos de servidão em suporte à implantação de UFV e sua rede MT. | 12000 | 2022-06-17 | [CCC03221-02] |  |  | São Sebastião 0 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 0 | Não
4231 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000281 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (São Sebastião 0) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-27 | [CCC03235-16] |  |  | São Sebastião 0 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 0 | Não
4232 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000300 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (São Sebastião 0) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-27 | [CCC03235-35] |  |  | São Sebastião 0 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 0 | Não
5225 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 000339 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 01 - P01_05 (São Sebastião 0) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 3500 | 2022-07-11 | [CCC03088-01] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | São Sebastião 0_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | São Sebastião 0 | Não
6432 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 000522 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux São Sebastião 0 NF 7015 PC003982 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03557] |  |  | São Sebastião 0 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | São Sebastião 0 | Não
5329 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 000359 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% iniciais - 01/05 (São Sebastião 0) NF 80 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | * | [CCC03326-36] |  |  | São Sebastião 0 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | São Sebastião 0 | Não
6602 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000643 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (SÃO SEBASTIÃO 0 ) NF 29 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 181135.5 | 2022-09-12 | [CCC03642] |  |  | São Sebastião 0_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | São Sebastião 0 | Sim
6620 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000689 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (SÃO SEBASTIÃO 0 ) NF 40 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 344014.4 | 2022-09-16 | [CCC03642] |  |  | São Sebastião 0_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | São Sebastião 0 | Sim
7018 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 000920 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Religadores (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0 ) TAVRIDA NF 578 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 118860 | 2022-10-15 | [CCC03910] |  |  | São Sebastião 0 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | São Sebastião 0 | Sim
7019 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 000921 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Religadores (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0 ) TAVRIDA NF 579 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 118860 | 2022-10-15 | [CCC03910] |  |  | São Sebastião 0 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | São Sebastião 0 | Sim
7020 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 000922 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Religadores (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0 ) TAVRIDA NF 580 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 118860 | 2022-10-15 | [CCC03910] |  |  | São Sebastião 0 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | São Sebastião 0 | Sim
8636 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 001666 | Medição (EPC) | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% INTERMEDIÁRIO (SÃO SEBASTIÃO 0) NF 227 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2023-01-27 | [CCC04330] |  |  | São Sebastião 0_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | São Sebastião 0 | Não
8637 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 001667 | Medição (EPC) | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% EMITIDO (SÃO SEBASTIÃO 0) NF 228 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2023-01-27 | [CCC04330] |  |  | São Sebastião 0_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | São Sebastião 0 | Não
8638 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 001668 | Medição (EPC) | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADO (SÃO SEBASTIÃO 0) NF 229 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2023-01-27 | [CCC04330] |  |  | São Sebastião 0_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | São Sebastião 0 | Não
8639 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE |  | Medição (EPC) | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - ADITIVO (SÃO SEBASTIÃO 0) NF | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. ADITIVO | 850 | * | [CCC04330] |  |  | São Sebastião 0_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | São Sebastião 0 | Não
9375 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 001991 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs( SAO SEBASTIAO 0) N 4500025803034 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. MADEIRA | 60.44 | 2023-03-24 | [CCC04649] |  |  | São Sebastião 0 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 0 | Não
9375 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 001991 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs( SAO SEBASTIAO 0) N 4500025803034 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. MADEIRA | 60.44 | 2023-03-24 | [CCC04649] |  |  | São Sebastião 0 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 0 | Não
9824 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002084 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SAO SEBASTIAO DO OESTE 0 ) NF 634 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessáriso a construção das usinas. | 1150 | 2023-04-25 | [CCC04750] |  |  | São Sebastião 0 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 0 | Não
9838 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 002090 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SAO SEBASTIAO DO OESTE 0 ) NF 660 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessáriso a construção das usinas. | 6625.46 | 2023-04-25 | [CCC04750] |  |  | São Sebastião 0 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 0 | Não
7483 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001116 | Outros - Serviços à UFV | Atividades para liberação de execução de POT nas UFVs ( DIVINOPOLIS 1) NF 434 | Pagamento referente a 50 % do serviço de engenharia, necessário a construção da UFVs. | 5334.67 | 2022-11-14 | [CCC04054] |  |  | Divinópolis 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 1 | Não
| APOLO |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - finalização (Divinópolis 1) |  | 5553.33 | 2021-10-15 | [CCC02568-03] | SPT - Adiantame+M:Pto (Divinópolis 1) |  | Divinópolis 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 1 | Não
| APOLO |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - Adiantamento (Divinópolis 1) |  | 1388.34 | 2021-09-17 | [CCC02491-02] |  |  | Divinópolis 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 1 | Não
2984 | A501-ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | SCOMP-000010 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Divinópolis 1) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Divinópolis 1 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Divinópolis 1 | Não
3211 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | SCOMP-000001 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Divinópolis 1) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Divinópolis 1 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Divinópolis 1 | Não
4016 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise (Divinópolis 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 605.83 | 2022-02-23 | [CCC02990-01] |  |  | Divinópolis 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 1 | Não
4017 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Lenha (Divinópolis 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1040.85 | 2022-02-23 | [CCC02990-02] |  |  | Divinópolis 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 1 | Não
4018 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Madeira (Divinópolis 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 2288.56 | 2022-02-23 | [CCC02990-03] |  |  | Divinópolis 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 1 | Não
4064 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000046 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 01de03 - (Divinópolis 1) | Primeira parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 11250 | 2022-03-16 | [CCC03027-02] |  |  | Divinópolis 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 1 | Não
4067 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000049 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - Rede - 02de03 (Divinópolis 1) | Segunda parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 9000 | 2022-03-16 | [CCC03029-02] |  |  | Divinópolis 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 1 | Não
4207 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000093 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 02de03 - (Divinópolis 1) | Terceira parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 2250 | 2022-04-13 | [CCC03084-01] |  |  | Divinópolis 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 1 | Não
4552 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000112 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Chaves, cordoalha e cabos (Divinópolis 1) CCOBRASCONEX | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 227378 | 2022-04-22 | [CCC03162-04] | Divinópolis 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2-000062 |  | Divinópolis 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 1 | Sim
4730 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000104 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Divinópolis 1) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-43] |  |  | Divinópolis 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 1 | Não
4686 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000119 | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Divinópolis 1) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. | 35100 | 2022-04-25 | [CCC03188-04] | Divinópolis 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2-000059 |  | Divinópolis 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Divinópolis 1 | Não
4753 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000122 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de reposição florestal (Divinópolis 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 4902.32 | 2022-04-27 | [CCC03197] |  |  | Divinópolis 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 1 | Não
4772 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000123 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Cabo de aço (Divinópolis 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 52514.1 | 2022-05-05 | [CCC03208-01] | Divinópolis 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2-000062 |  | Divinópolis 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 1 | Sim
4857 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000163 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de compensação - Pequizeiros (Divinópolis 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 5247.33 | 2022-05-16 | [CCC03238] |  |  | Divinópolis 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 1 | Não
4614 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000183 | Outros - Serviços para Projetos | ART Inst. elétricas - Distribuidoras - CEMIG (Divinópolis 1) | Taxa necessária a análise de projeto destinado a execução. | 88.78 | 2022-05-16 | [CCC03168-01] |  |  | Divinópolis 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 1 | Não
4730 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000205 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Divinópolis 1) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.1 | 2022-05-20 | [CCC03265-43] |  |  | Divinópolis 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 1 | Não
1 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000273 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Divinópolis 1) NF 1805 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-27 | [CCC03235-07] |  |  | Divinópolis 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 1 | Não
1 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000292 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Divinópolis 1) NF 1824 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-27 | [CCC03235-26] |  |  | Divinópolis 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 1 | Não
5235 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000341 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 01 - P01_05 (Divinópolis 1) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 1150 | 2022-07-11 | [CCC03088-11] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Divinópolis 1 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Divinópolis 1 | Não
6055 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000400 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Divinópolis 1) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | * | [CCC03373-01] |  |  | Divinópolis 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Divinópolis 1 | Não
6457 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000528 | Medição (ENGELUZ-MT) | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE RDR NF254 (DIVINÓPOLIS 1) | Pagamento mão de obra especializa | 210000 | 2022-09-05 | [CCC03574] |  |  | Divinópolis 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 1 | Não
6406 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000511 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Divinópolis 1 * | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03543] |  |  | Divinópolis 1 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Divinópolis 1 | Não
5304 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000355 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% iniciais - 01/05 (Divinópolis 1) NF 74 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | * | [CCC03326-11] |  |  | Divinópolis 1_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Divinópolis 1 | Não
6653 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000696 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS PARA AS UFVs (DIVINÓPOLIS 1 ) NF 10663 | Pagamento de compra de materiais necessárias para construção das UFVs . | 141682.79 | 2022-09-19 | [CCC03716] |  |  | Divinópolis 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 1 | Sim
6711 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000730 | Medição (EPC) | Construção e Montagem ROSSETI - Adiantamento contratual (UFV Divinópolis 1) | Pagamento de adiantamento contratual de 10% do total de contrato EPC de construção da UFV | 274070.22 | 2022-09-16 | [CCC03747] |  |  | Divinópolis 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 1 | Não
6780 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000794 | Medição (ENGELUZ-MT) | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 1° MEDIÇÃO (DIVINÓPOLIS 1) NF 273 | Pagamento mão de obra especializa necessária para construção internas da UFVs. 1° MEDIÇÃO | 210000 | 2022-10-03 | [CCC03808] |  |  | Divinópolis 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 1 | Não
6822 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000812 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos GLD (DIVINÓPOLIS 1) NF 216 | Pagamento referente a elaboracao de planos diretores, estudos de viabilidade necessário para a construção da UFv . | 17500 | 2022-09-28 | [CCC03837] |  |  | Divinópolis 1 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Divinópolis 1 | Não
6241 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000458 | Medição (ENGELUZ-MT) | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE RDR NF 248 (DIVINÓPOLIS I) | Pagamento mão de obra especializa | 134520 | 2022-08-18 | [CCC03424] | A606000458 |  | Divinópolis 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 1 | Não
75647 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 001220 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% Layout aprovado - (DIVINOPOLIS 1 ) NF 173 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 850 | 2022-11-28 | [CCC04101] |  |  | Divinópolis 1_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Divinópolis 1 | Não
6254 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000428 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Compras ENGELUZ para as UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 396076 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 60757.32 | 2022-08-15 | [CCC03427] | Cancelado |  |  | Obras de MT |  | Não Controlado | Divinópolis 1 | Não
6270 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | '000144 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | (DIVINOPOLIS 1) N: A013986691 * | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Não temos este faturamento. Explicação salva na pasta.CCC03436] | 76766.08 | 2022-09-02 | [CCC03436] | Não Controlado |  |  | Obras de MT |  | Não Controlado | Divinópolis 1 | Não
6271 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | '000145 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | (DIVINOPOLIS 1) N: A013986681 * | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Não temos este faturamento. Explicação salva na pasta.CCC03436] | 342918.09 | 2022-09-02 | [CCC03436] | Não Controlado |  |  | Obras de MT |  | Não Controlado | Divinópolis 1 | Não
7011 | A620-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 1 | 001027 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Religadores (DIVINOPOLIS 1) TAVRIDA NF 574 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 118860 | 2022-10-26 | [CCC03907] |  |  | Divinópolis 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 1 | Sim
8469 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE |  | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADO (DIVINOPOLIS 1) NF | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2023-01-16 | [CCC04264] |  |  | Divinópolis 1_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Divinópolis 1 | Não
2651 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | * | Medição (MBA-AT) | Medição 01 - INST/5428 - ESCOPO COLATIO - FINAL (Campo Belo 1) | Medição final de serviços contratados e controlados pela SOLATIO, para construção em instalações AT, externas à UFV. | 15163.85 | 2021-12-24 | [CCC02765-02] | Nota fiscal serviço contempnando Tres usinas (Valor total: R$ 417.443,52) Campo belo 1: R$ 150.000,00 Ouro Fino : R$ 252.279,67 - ROMANEI Cassia 1 : 15163,85 |  | Campo Belo 1 | Conexão AT - Obras | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 1 | Não
8695 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001735 | Fat. Direto ( MBA-AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DIVINOPOLIS 1) NF 157 CONCERT NÃO DESCONTAR EM CONTRATO | Pagamento em faturamento direto referente ao acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, em contrato AT. (não descontar em contrato, fora do escopo contratual ) | 18900 | 2023-02-10 | [CCC04421] | Escopo Comerc |  |  | Obras de AT | MBA | Escopo COMERC | Divinópolis 1 | Não
8947 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001852 | Medição (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( DIVINOPOLIS) NF 442 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente aos serviços de vigilância GALPÃO DIVINOPOLIS, em contrato EPC, ROSSETI. | 23000 | 2023-03-03 | [CCC04529] |  |  | Divinópolis 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 1 | Sim
8922 | A620-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 1 | 001846 | Serviço/Taxas Ambientais | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 1) NF 4 RIMA | Pagamento referente aos serviços de licenciamento ambiental . | 5000 | 2023-02-27 | [CCC04518] |  |  | Divinópolis 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 1 | Não
8887 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001825 | Serviço/Taxas Ambientais | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVs( DIVINOPOLIS 1) NF 987 JULLIA MARIA | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2023-02-28 | [CCC04504] |  |  | Divinópolis 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 1 | Não
9023 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001893 | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( DIVINOPOLIS 1) NF 10 CONSTRUTORA RESENDE JORGE | Pagamento referente ao serviço de supressão vegetal - terraplenagem, necessários a construção das UFVs. | 225672 | 2023-03-16 | [CCC04554] |  |  | Divinópolis 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Divinópolis 1 | Não
9445 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002016 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINÓPOLIS 1) NF 569 RONDA PORTEIROS | Pagament referente ao SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, necessário a construção da usina. ESCOPO COMERC GALPÃO | 23000 | 2023-03-29 | [CCC04670] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Divinópolis 1 | Não
| A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE |  | Medição (ENGELUZ-MT) | SERVIÇOS NFSE 114 (DIVINÓPOLIS I) | Pagamento mão de obra especializa | 77000 | 2021-07-10 |  | Email com Nota FiscalENC: Concluído: Estrela do Norte - RD MT - Divinópolis 01 e 02 e Jaboticatubas - seg 27/03/2023 10:05 |  | Divinópolis 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 1 | Não
9920 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002165 | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 1) NF 19 CONSTRUTORA RESENDE | Pagamento de medição referente a supressão e terraplenagem, necessário a construção da usina . | 331719.24 | 2023-04-28 | [CCC04821] |  |  | Divinópolis 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Divinópolis 1 | Não
| APOLO |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - finalização (Divinópolis 2) |  | 5553.33 | 2021-10-15 | [CCC02568-03] |  |  | Divinópolis 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | APOLO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 2 | Não
| APOLO |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - Adiantamento (Divinópolis 2) |  | 1388.34 | 2021-09-17 | [CCC02491-02] |  |  | Divinópolis 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | APOLO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 2 | Não
2985 | A501-ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | SCOMP-000011 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Divinópolis 2) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Divinópolis 2 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Divinópolis 2 | Não
3212 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | ??? | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Divinópolis 2) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Divinópolis 2 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Divinópolis 2 | Não
4019 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise - Corte (Divinópolis 2) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 610.6 | 2022-02-23 | [CCC02990-04] |  |  | Divinópolis 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 2 | Não
4020 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise - Supressão (Divinópolis 2) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 601.06 | 2022-02-23 | [CCC02990-05] |  |  | Divinópolis 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 2 | Não
4021 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Lenha (Divinópolis 2) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 705.88 | 2022-02-23 | [CCC02990-06] |  |  | Divinópolis 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 2 | Não
4022 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Madeira (Divinópolis 2) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 2030.63 | 2022-02-23 | [CCC02990-07] |  |  | Divinópolis 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 2 | Não
4065 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000047 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 01de03 - (Divinópolis 2) | Primeira parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 11259 | 2022-03-16 | [CCC03027-03] |  |  | Divinópolis 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 2 | Não
4068 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000050 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - Rede - 02de03 (Divinópolis 2) | Segunda parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 9000 | 2022-03-16 | [CCC03029-03] |  |  | Divinópolis 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 2 | Não
4208 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000094 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 02de03 - (Divinópolis 2) | Terceira parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 2250 | 2022-04-13 | [CCC03084-02] |  |  | Divinópolis 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 2 | Não
4731 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000105 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Divinópolis 2) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-44] |  |  | Divinópolis 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 2 | Não
4687 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000120 | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Divinópolis 2) Realocada Divinopolis 1 | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. | 75100 | 2022-04-25 | [CCC03188-05] | Realocada Divinopolis 1 |  | Divinópolis 2_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Divinópolis 1 | Não
4774 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000124 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Cabo de alumínio (Divinópolis 2) EXCLUIR | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 0 | 2022-05-05 | [CCC03208-03] |  |  | Divinópolis 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 2 | Sim
4797 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000147 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de reposição florestal (Divinópolis 2) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 4328.3 | 2022-05-06 | [CCC03220] |  |  | Divinópolis 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 2 | Não
4774 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000148 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Cabo de alumínio (Divinópolis 2) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 562428.75 | 2022-05-05 | [CCC03208-03] |  |  | Divinópolis 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 2 | Sim
1 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000184 | Outros - Serviços para Projetos | ART Inst. elétricas - Distribuidoras - CEMIG (Divinópolis 2) | Taxa necessária a análise de projeto destinado a execução. | 88.78 | 2022-05-16 | [CCC03168-02] |  |  | Divinópolis 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 2 | Não
4906 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000187 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de compensação - Ipê amarelo (Divinópolis 2) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 13833.87 | 2022-05-18 | [CCC03240-01] |  |  | Divinópolis 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 2 | Não
4907 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000188 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de compensação - Pequizeiros (Divinópolis 2) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 954.06 | 2022-05-18 | [CCC03240-02] |  |  | Divinópolis 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 2 | Não
4731 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000206 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Divinópolis 2) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.1 | 2022-05-20 | [CCC03265-44] |  |  | Divinópolis 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 2 | Não
1 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000274 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Divinópolis 2) NF 1825 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-27 | [CCC03235-08] |  |  | Divinópolis 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 2 | Não
1 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000293 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Divinópolis 2) NF 1806 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-27 | [CCC03235-27] |  |  | Divinópolis 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 2 | Não
5240 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000342 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 01 - P01_05 (Divinópolis 2) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 0 | 2022-07-11 | [CCC03088-16] |  |  | Divinópolis 2 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Divinópolis 2 | Não
6056 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000401 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Divinópolis 2) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | * | [CCC03373-02] |  |  | Divinópolis 2_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Divinópolis 2 | Não
6089 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000417 | Medição (MBA-AT) | Medição 02 (Divinópolis 2) Realocada Divinopolis 1 | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. Sem descontos por adiantamento | 150320 | 2022-07-27 | [CCC03355-07] | Realocada Divinopolis 1 |  | Divinópolis 2_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Divinópolis 1 | Não
6455 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000526 | Medição (ENGELUZ-MT) | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE RDR NF255 (DIVINÓPOLIS 2) | Pagamento mão de obra especializa | 60000 | 2022-09-05 | [CCC03573] |  |  | Divinópolis 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 2 | Não
6407 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000512 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Divinópolis 2 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03543] |  |  | Divinópolis 2 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Divinópolis 2 | Não
5309 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000356 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% iniciais - 01/05 (Divinópolis 2) NF 76 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | * | [CCC03326-16] |  |  | Divinópolis 2_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Divinópolis 2 | Não
6691 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000731 | Medição (EPC) | Construção e Montagem ROSSETI - Adiantamento contratual (UFV Divinópolis 2) | Pagamento de adiantamento contratual de 10% do total de contrato EPC de construção da UFV | 274070.22 | 2022-09-16 | [CCC03747] |  |  | Divinópolis 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 2 | Não
6781 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000795 | Medição (ENGELUZ-MT) | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 1° MEDIÇÃO (DIVINÓPOLIS 2) NF 270 | Pagamento mão de obra especializa necessária para construção internas da UFVs. 1° MEDIÇÃO | 60000 | 2022-10-03 | [CCC03809] |  |  | Divinópolis 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 2 | Não
6829 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000813 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos GLD (DIVINÓPOLIS 2) NF 217 | Pagamento referente a elaboracao de planos diretores, estudos de viabilidade necessário para a construção da UFv . | 17500 | 2022-09-28 | [CCC03837] |  |  | Divinópolis 2 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Divinópolis 2 | Não
6243 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000459 | Medição (ENGELUZ-MT) | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE RDR NF 249 (DIVINÓPOLIS II) | Pagamento mão de obra especializada | 33081.01 | 2022-08-18 | [CCC03424] |  |  | Divinópolis 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 2 | Não
7484 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001117 | Outros - Serviços à UFV | Atividades para liberação de execução de POT nas UFVs ( DIVINOPOLIS 2) NF 435 | Pagamento referente a 50 % do serviço de engenharia, necessário a construção da UFVs. | 5334.67 | 2022-11-14 | [CCC04054] |  |  | Divinópolis 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 2 | Não
7562 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 001218 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% EMITIDOS - (DIVINOPOLIS 2 ) NF 171 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2022-11-28 | [CCC04101] |  |  | Divinópolis 2_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Divinópolis 2 | Não
7563 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 001219 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADOS- (DIVINOPOLIS 2 ) NF 172 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2022-11-28 | [CCC04101] |  |  | Divinópolis 2_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Divinópolis 2 | Não
7565 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 001221 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% Layout aprovado - (DIVINOPOLIS 2 ) NF 174 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 850 | 2022-11-28 | [CCC04101] |  |  | Divinópolis 2_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Divinópolis 2 | Não
6580 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 001110 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% DE 50 % EMITIDO ( DIVINOPOLIS 2 ) NF 161 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2022-11-14 | [CCC04045] |  |  | Divinópolis 2_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Divinópolis 2 | Não
6269 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000471 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA AS UFVs (DIVINOPOLIS 2) N: 402766-1 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 98970.84 | 2022-09-02 | [CCC03436] |  |  | Divinópolis 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 2 | Sim
7012 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000916 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Religadores (DIVINOPOLIS 2) TAVRIDA NF 560 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 118860 | 2022-10-15 | [CCC03907] |  |  | Divinópolis 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | TAVRIDA | Conexão MT - Obras | Divinópolis 2 | Sim
8470 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE |  | Medição (EPC) | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADO (DIVINOPOLIS 2) NF | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2023-01-16 | [CCC04264] |  |  | Divinópolis 2_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Divinópolis 2 | Não
9093 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001931 | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( DIVINOPOLIS 2) NF 11 CONSTRUTORA RESENDE JORGE | Pagamento referente ao serviço de supressão vegetal - terraplenagem, necessários a construção das UFVs. | 227078.8 | 2023-03-15 | [CCC04584] |  |  | Divinópolis 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | CONSTRUTORA RESENDE JORGE | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Divinópolis 2 | Não
9368 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 001982 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs( DIVINOPOLIS 2) N 4500025785397 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. MADEIRA | 60.44 | 2023-03-24 | [CCC04649] |  |  | Divinópolis 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 2 | Não
| A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE |  | Medição (ENGELUZ-MT) | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA E NF 115 (DIVINÓPOLIS II) | Pagamento mão de obra especializada | 65000 | 2021-07-10 |  |  |  | Divinópolis 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 2 | Não
9820 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002080 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 2 ) NF 627 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessáriso a construção das usinas. | 1150 | 2023-04-25 | [CCC04750] |  |  | Divinópolis 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 2 | Não
4060 | A501-ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | 000008 | Outros - Serviços à UFV | Consultoria em servidão - 50% iniciais (Divinópolis 3) GEOVANY | Pagamento de consultoria em obtenção de documentos de servidão em suporte à implantação de UFV e sua rede MT. | 7000 | 2022-03-16 | [CCC02954-05] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
4305 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000090 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Divinópolis 3) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-04-13 | [CCC03147-01] |  |  | Divinópolis 3_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Divinópolis 3 | Não
4201 | A501-ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | 000013 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 01de03 - (Divinópolis 31) | Primeira parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 11250 | 2022-04-13 | [CCC03092-04] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
4497 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000097 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de UFV - 01de03 - (Divinópolis 3) | Primeira parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. PROPOSTA 91A/2022 | 10496.25 | 2022-04-21 | [CCC03154-01] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
4498 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000098 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Comunicação de colheita de UFV - 01de03 - (Divinópolis 3) | Serviço complementar em processo de consultoria ambiental | 1750 | 2022-04-21 | [CCC03154-02] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
4554 | A501-ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | 000020 | Outros - Serviços à UFV | Consultoria em servidão - 50% finais (Divinópolis 3) GEOVANY | Pagamento de consultoria em obtenção de documentos de servidão em suporte à implantação de UFV e sua rede MT. | 7000 | 2022-04-22 | [CCC03174] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
4623 | A501-ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | 000021 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 02de03 - (Divinópolis 3) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 9000 | 2022-04-20 | [CCC03144-09] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
4742 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000106 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Divinópolis 3) |  | 2635.98 | 2022-04-27 | [CCC03145-55] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
4684 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000117 | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Divinópolis 3) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. | 280000 | 2022-04-25 | [CCC03188-02] | Divinópolis 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2-000047 |  | Divinópolis 3_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Divinópolis 3 | Não
4776 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000125 | Fat. Direto (MBA-AT) | Projetos AT - PROEL (Divinópolis 3) | Faturamento direto de serviço para contrato de serviços em instalações AT para a UFV. | 120000 | 2022-04-27 | [CCC03209] | Divinópolis 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2-000047 |  | Divinópolis 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Divinópolis 3 | Sim
4523 | A501-ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | 000022 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - Comunicação de colheita na REDE - 01de03 (Divinópolis 31) | Serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 1750 | 2022-04-29 | [CCC03144-10] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
4523 | A501-ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | 000023 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - Comunicação de colheita na REDE - 02de03 (Divinópolis 31) | Serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 1400 | 2022-04-29 | [CCC03144-11] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
4841 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000143 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - NOVO TEMPO (Divinópolis 3) - Campanha 5 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 4880 | 2022-05-16 | [CCC03047-09] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
4885 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000176 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de UFV - 02de03 - (Divinópolis 3) | Segunda parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. PROPOSTA 91A/2022 | 8397 | 2022-05-17 | [CCC03232-03] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
4855 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000162 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de colheita - Eucaliptos (Divinópolis 3) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 440.21 | 2022-05-16 | [CCC03236] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
4886 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000177 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Comunicação de colheita de UFV - 02de03 - (Divinópolis 3) | Serviço complementar em processo de consultoria ambiental | 1400 | 2022-05-17 | [CCC03232-04] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
4917 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000198 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de análise (Divinópolis 3) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 629.68 | 2022-05-18 | [CCC03243-01] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
4918 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000199 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Lenha (Divinópolis 3) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 175.72 | 2022-05-18 | [CCC03243-02] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
4919 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000200 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Madeira (Divinópolis 3) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 1192.36 | 2022-05-18 | [CCC03243-03] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
4742 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000213 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Divinópolis 3) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 23723.85 | 2022-05-20 | [CCC03265-55] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
4305 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000240 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% intermediários - 1a entrega (Divinópolis 3) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-06-13 | [CCC03290-03] |  |  | Divinópolis 3_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Divinópolis 3 | Não
5026 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000249 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Comunicação de colheita de UFV - 03de03 - (Divinópolis 3) | Serviço complementar em processo de consultoria ambiental | 350 | 2022-06-16 | [CCC03292-02] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
5022 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000247 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Divinópolis 3) Analise terraplanagem - 70% iniciais | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem e terraplanagem, suportado por contrato específico. | 5390 | 2022-06-15 | [CCC03309-17] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
5023 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000285 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Divinópolis 3) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 22679.42 | 2022-06-27 | [CCC03235-09] |  |  | Divinópolis 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 3 | Não
5024 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000304 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Divinópolis 3) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 38303.97 | 2022-06-27 | [CCC03235-28] |  |  | Divinópolis 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 3 | Não
5141 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000306 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Cabos e material de fixação (Divinópolis 3) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 406371.32 | 2022-06-29 | [CCC03166] |  |  | Divinópolis 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 3 | Sim
5348 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000364 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de UFV - 03de03 - (Divinópolis 3) | Terceira parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. PROPOSTA 91A/2022 | 2099.25 | 2022-07-19 | [CCC03325-08] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
6176 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000420 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 01 (Divinópolis 3) | Medição de avanço de serviço contratado para construção da rede MT da UFV. | 125000 | 2022-08-01 | [CCC03345] |  |  | Divinópolis 3 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 3 | Não
6177 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000428 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Cabos de MT (Divinópolis 3) - Lojs eletrica | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 60757.32 | 2022-08-05 | [CCC03406-01] | N° 396076 001 |  | Divinópolis 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 3 | Sim
6454 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000525 | Medição (ENGELUZ-MT) | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE RDR NF253 (DIVINÓPOLIS 3) | Pagamento mão de obra especializa | 200000 | 2022-09-05 | [CCC03572] |  |  | Divinópolis 3 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 3 | Não
6408 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000513 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Divinópolis 3 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03543] |  |  | Divinópolis 3 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Divinópolis 3 | Não
6709 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000732 | Medição (EPC) | Construção e Montagem ROSSETI - Adiantamento contratual (UFV Divinópolis 3) | Pagamento de adiantamento contratual de 10% do total de contrato EPC de construção da UFV | 219691.44 | 2022-09-16 | [CCC03747] |  |  | Divinópolis 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Não
7335 | A618-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 3 | 001078 | Fat. Direto (MBA-AT) | Religador UFVs ( DIVINOPOLIS 3) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras AT. | 63839.5 | 2022-11-02 | [CCC04008] |  |  | Divinópolis 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Divinópolis 3 | Sim
8174 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001399 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 14895 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 6000 | 2022-12-22 | [CCC04195] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
7459 | A618-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 3 | 001164 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 26104 EXPONECIAL RDA INTERNO ROMANEI | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 99520.06 | 2022-11-18 | [CCC04053] |  |  | Divinópolis 3_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Divinópolis 3 | Não
8326 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | ´001444 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( DIVINOPOLIS 3) NF 2846 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, COMPRA DE MATERIAIS , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 3100 | 2022-12-26 | [CCC04221] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
8394 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE |  | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( DIVINOPOLIS 3 ) NF 3 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, COMPRA DE MATERIAIS , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 0 | 2022-12-28 | [CCC04241] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
6264 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000456 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Compras ENGELUZ para as UFVs (DIVINOPOLIS 3) N. 7.965 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 41500 | 2022-08-19 | [CCC03427] | A606000456 |  | Divinópolis 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 3 | Sim
6646 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000712 | Fat. Direto (MBA-AT) | Transformadores de corrente (Divinópolis 3) 50% FINAIS PROFORMA VINCLUADO PC 000130 | Faturamento direto de serviço para contrato de serviços em instalações AT para a UFV. | 29087.28 | 2022-09-22 | [CCC03214] | Foi Pago em 2x - Pagamos 50% em maio (comprovante do PC 130 em anexo). Falta os 50% restantes. Ver email na [CCC03214] |  | Divinópolis 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Divinópolis 3 | Sim
7505 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 001142 | Fat. Direto (MBA-AT) | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA UFVs ( DININOPOLIS 3) NF 857 OLIVEIRA FILHO | Pagamento serviço de frete, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 2100 | 2022-11-25 | [CCC04059] |  |  | Divinópolis 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Divinópolis 3 | Sim
8487 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001514 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 3 ) NF 16861 UP BRASIL | Pagamento em faturamento direto referente ao SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS , ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNA , em contrato EPC. | 26000 | 2023-01-09 | [CCC04268] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
7379 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 001093 | Outros - Compras para a UFV | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (DIVINOPOLIS 3) VINCULO PEDIDO 000512 A606 NF 4797 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | 2022-11-11 | [CCC04028] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Divinópolis 3 | Não
7297 | A618-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 3 | 001048 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 4090 CAMPO ALEGRE RDA INTERNA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 28777.04 | 2022-11-04 | [CCC04000] |  |  | Divinópolis 3_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Divinópolis 3 | Não
7586 | A618-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 3 | 001236 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( DIVINOPOLIS 3 ) NF LTB 72958 RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 8680 | 2022-12-09 | [CCC04107] |  |  | Divinópolis 3_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Divinópolis 3 | Não
6919 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000884 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (DIVINÓPOLIS 3) Analise terraplanagem - 30% FINAIS NF 59 | Pagamento referente ao pagamento final de 30 % do projeto de terraplanagem mais aditivo de escopo (acessos e bases) . | 5810 | 2022-10-10 | [CCC03877] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
7658 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 001284 | Outros - Serviços à UFV | PROJETOS CABINE PRIMÁRIA UFVs ( DIVINÓPOLIS 3 ) PROJETTI NF 169 | Pagamento de serviço de Primeira aprovação do projeto de cabine (não existe escopo adicional) , necessários a construção das UFVs . | 6206.9 | 2022-12-09 | [CCC04118] |  |  | Divinópolis 3_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Divinópolis 3 | Não
8532 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001538 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 3 ) NF 31 WMBANELIO | Pagamento em Faturamento Direto, referente Serviços de transporte de colaboradores no período de 16/12/2022 à 31/12/2022 , em contrato de obras EPC da UFV. | 10500 | 2023-01-13 | [CCC04288] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
7691 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001270 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs UFVs ( DIVINÓPOLIS 3) NF 1409 ROSSETI | Compra de material pagamento de responsabilidade COMERC , em contrato de obras EPC da UFV. SEM DESCONTO EM FATURAMENTO DIRETO . | * | 2022-12-05 | [CCC04124] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Divinópolis 3 | Não
8059 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 001326 | Medição (EPC) | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADO ( DIVINOPOLIS 3 ) NF 185 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-12-16 | [CCC04172] |  |  | Divinópolis 3_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Divinópolis 3 | Não
8691 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001618 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF434421 LOJA ELETRICA | Pagamento de serviços, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 9231.65 | 2023-02-13 | [CCC04339] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
7406 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001127 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 591 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 8402.55 | 2022-11-14 | [CCC04032] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
7579 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001209 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 4445 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 5000 | 2022-11-25 | [CCC04083] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
7585 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001213 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 1613 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 14301 | 2022-11-25 | [CCC04084] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
6702 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000745 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( DIVINIPOLIS 3 ) NF 65795 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 16169.24 | 2022-09-30 | [CCC03758] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
7684 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001264 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 1339 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 8927.22 | 2022-12-05 | [CCC04123] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
8126 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001354 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 199 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 26490.44 | 2022-12-19 | [CCC04181] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
8134 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001379 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 1415 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 31918.75 | 2022-12-19 | [CCC04183] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
8163 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | ´001396 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 24073 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 9471.64 | 2022-11-21 | [CCC04190] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
7639 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001239 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVsS ( DIVINÓPOLIS 3 ) NF 1391 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 22470.91 | 2022-11-30 | [CCC04114] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
7686 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001273 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 16845 | Pagamento de serviços de locação de MANIPULADOR TELESCOPIO , em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 5200 | 2022-12-05 | [CCC04123] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
8081 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001334 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 164 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 7124 | 2022-12-16 | [CCC04174] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
8089 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001339 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 600 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 4366 | 2022-12-16 | [CCC04176] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
8176 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001401 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 51 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 3604 | 2022-12-21 | [CCC04195] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
8321 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | ´001443 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( DIVINOPOLIS 3 ) NF 1665 | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( PEDRA DO INDAIA 3 ) NF 1664 | 3670 | 2022-12-26 | [CCC04220] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
8398 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | ´001484 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (DIVINOPOLIS 3 ) NF 12 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, TRANSPORTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 8000 | 2022-12-28 | [CCC04241] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
8399 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | ´001483 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( DIVINOPOLIS 3 ) NF 30 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, TRANSPORTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 10500 | 2022-12-28 | [CCC04241] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
7013 | A618-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 3 | 001028 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Religadores (DIVINOPOLIS 3 ) TAVRIDA NF 581 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 59430 | 2022-10-26 | [CCC03907] |  |  | Divinópolis 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 3 | Sim
8567 | A618-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A DIVINOPOLIS 3 | 001568 | Fat. Direto ( ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (DIVINOPOLIS 3 ) EXPONENCIAL RDA INTERNO NF 26506 | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato MT. RDA INTERNO | 7643.85 | 2023-01-20 | [CCC04300] |  |  | Divinópolis 3_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Divinópolis 3 | Não
8523 | A620-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 1 | 001546 | Fat. Direto (MBA-AT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( DIVINOPOLIS 3) NF 389 JA SOLUÇÕES Divinopolis 3 | Compra feita em Faturamento Direto, DE RELIGADOR CEMIG, em contrato de obras MT . | 10571.47 | 2023-02-03 | [CCC04285] |  |  | Divinópolis 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Divinópolis 3 | Sim
7504 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 001141 | Fat. Direto (MBA-AT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( DININOPOLIS 3) NF 46155 BALTEAU cancelado nf já lançada 9C 130 /712 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 0 | 2022-11-18 | [CCC04059] | Cancelado |  | Divinópolis 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Não Controlado | Divinópolis 3 | Sim
8800 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001791 | Medição (MBA-AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( DIVINOPOLIS 3) NF 2508 | Pagamento de medição referente a ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS DE PROTEÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DOS RELÉS, em contrato AT. | 200000 | 2023-02-17 | [CCC04466] |  |  | Divinópolis 3_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Divinópolis 3 | Não
6357 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000532 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (Divinópolios 3) NF 16 PILLAR ESTRUTURAS PRE FABRICADAS | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 123451.01 | 2022-08-26 | [CCC03506] | Esta Nota pertence a EPC Cluster Rosseti |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
8175 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001400 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 036264628 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 12955 | 2022-12-21 | [CCC04195] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
8622 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001595 | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINÓPOLIS 3) NF 4 ALTERNATIVA TERRAPLENAGEM | Pagamento de medição referente aos serviços de limpeza, supressão e terraplenagem, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. ROSSETI | 285682.78 | 2023-01-20 | [CCC04321] |  |  | Divinópolis 3_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Divinópolis 3 | Não
8387 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001474 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO UFVS ( DIVINÓPOLIS 3) NF 29 | Pagamento referente a serviço de transporte , EM CONTRATO EPC. | 10500 | 2022-12-28 | [CCC04239] |  |  | Divinópolis 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 3 | Sim
8691 | A618-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 3 | 001620 | Serviço/Taxas Ambientais | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HALLITE UFVs ( DIVINOPÓLIS 3) NF 1 | Pagamento medição, referente Projeto de Terraplenagem - revisão 2 em função de alteração de layout , necessários a construção das UFVs . | 11200 | 2023-01-23 | [CCC04340] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
7199 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000999 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( DIVINOPOLIS) NF 25504 EXPONECIAL | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 25863.42 | 2022-11-02 | [CCC03975] |  |  | Divinópolis 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 3 | Sim
8755 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 001772 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 26509 EXPONENCIAL ADITIVO | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT. ADITIVO APÓS ROUBO | 226878.4 | 2023-02-17 | [CCC04446] |  |  | Divinópolis 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 3 | Sim
8813 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001795 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | Construção e Montagem GLD - Medição 1 - Adiantamento 15% UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 329 | Pagamento referente a construção e montagem, adiantamento contratual 15%, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. MEDIÇÃO 1 CLUSTER 2 | 392676.75 | * | [CCC04472] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
8805 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001793 | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINÓPOLIS 3) NF 5 ALTERNATIVA TERRAPLENAGEM | Pagamento de 2° medição referente aos serviços de limpeza, supressão e terraplenagem, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. ROSSETI | 93509.05 | 2023-02-17 | [CCC04470] |  |  | Divinópolis 3_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Divinópolis 3 | Não
8888 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001826 | Serviço/Taxas Ambientais | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVs( DIVINOPOLIS 3) NF 988 JULLIA MARIA | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2023-02-28 | [CCC04504] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
9121 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001940 | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINÓPOLIS 3) NF 10 ALTERNATIVA TERRAPLENAGEM | Pagamento de 3° medição referente aos serviços de limpeza, supressão e terraplenagem, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. ROSSETI | 27139.61 | 2023-03-17 | [CCC04604] |  |  | Divinópolis 3_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Divinópolis 3 | Não
9337 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001959 | Medição (MBA-AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( DIVINÓPOLIS 3) NF 2559 | Pagamento de medição final, referente a comissionamento e demosntagem, necessário a construção da usina, em contrato AT. | 144401.75 | 2023-03-22 | [CCC04627] |  |  | Divinópolis 3_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Divinópolis 3 | Não
9784 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002062 | Outros - Serviços à UFV (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3 ) NF 32 WMBANELIO | Pagamento referente a prestação de serviço de transporte , necessário à construção da UFV. ESCOPO COMERC | 10500 | 2023-04-12 | [CCC04736] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Divinópolis 3 | Não
9879 | A618-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 3 | 002157 | Medição (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 393 | Pagamento de medição referente a SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, em contrato MT. | 103910.22 | 2023-05-15 | [CCC04803] |  |  | Divinópolis 3 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 3 | Não
9921 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002166 | Obras Drenagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 1275 EGF CONSTRUTORA | Pagamento referente ao adiantamento de 15% da obra de DRENAGEM, necessário para a construção das usinas. | 92182.13 | 2023-04-28 | [CCC04821] |  |  | Divinópolis 3 _Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Divinópolis 3 | Não
9806 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002122 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS) NF 614 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da usinas. ESCOPO COMERC | 23000 | 2023-04-25 | [CCC04774] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA | Escopo COMERC - Segurança | Divinópolis 3 | Não
6242 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000457 | Medição (ENGELUZ-MT) | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE RDR NF 250 (DIVINÓPOLIS INDENIZAÇÃO) | Pagamento mão de obra especializada | 135760 | 2022-08-18 | [CCC03424] | A606000457 |  | Divinopolis Indenização _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinopolis Indenização | Não
6456 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000527 | Medição (ENGELUZ-MT) | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE RDR NF256 (remoção de rede em caráter de indenização de servidão) | Pagamento mão de obra especializa | 160000 | 2022-09-05 | [CCC03574] |  |  | Divinopolis Indenização _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinopolis Indenização | Não
9775 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 002059 | Medição (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS) NF 384 INDENIZAÇÃO | Pagamento de medição 2, referente a SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, em contrato MT. INDENIZAÇÃO | 160000 | 2023-04-25 | [CCC04732] |  |  | Divinopolis Indenização _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinopolis Indenização | Não
6642 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000667 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS PARA AS UFVs (DIVINÓPOLIS) NF 25502 EXPONENCIAL anexar doc | Pagamento de compra de materiais necessárias para construção das UFVs (indenização) | 150000 | 2022-09-20 | [CCC03706] |  |  | Divinopolis 3 Indenização _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinopolis Indenização | Sim
6489 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000561 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( DIVINOPOLIS ) NF 25313 INDENIZAÇÃO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 194462.3 | 2022-09-02 | [CCC03600] | EXPONENCIAL - |  | Divinopolis 3 Indenização _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinopolis Indenização | Sim
6460 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000535 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (DIVINOPOLIS INDENIZAÇÃO) NF 3749 | Serviço de compra de materiais necessários para atividades internas na UFV. | 131015.01 | 2022-08-31 | [CCC03576] | CAMPO ALEGRE POSTES |  | Divinopolis 3 Indenização _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinopolis Indenização | Sim
6641 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000666 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS PARA AS UFVs (DIVINÓPOLIS) NF 10665 INDENIZAÇÃO ELETRICA VULCANO | Pagamento de compra de materiais necessárias para construção das UFVs (indenização) | 40965 | 2022-09-19 | [CCC03705] |  |  | Divinopolis 3 Indenização _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinopolis Indenização | Sim
8797 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 001674 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 26345 | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT . INDENIZAÇÃO | 194332.5 | 2023-01-27 | [CCC04377] | EXPONENCIAL - |  | Divinopolis 3 Indenização _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinopolis Indenização | Sim
2986 | A501-ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | SCOMP-000012 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Pedra do Indaiá 1) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Pedra do Indaiá 1 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Pedra do Indaiá 1 | Não
3213 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | SCOMP-000001 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Pedra do Indaiá 1) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Pedra do Indaiá 1 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Pedra do Indaiá 1 | Não
2953 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 000001 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Pedra do Indaiá 1) Pedra 1_2 | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 7000 | 2022-02-09 | [CCC02893-02] |  |  | Pedra do Indaiá 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Pedra do Indaiá 1 | Não
4001 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 000053 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Pedra do indaiá 1) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-03-23 | [CCC02997-01] |  |  | Pedra do Indaiá 1_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Pedra do Indaiá 1 | Não
4935 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 000216 | Outros - Serviços para Projetos | Consultoria em servidão (Pedra do Indaiá 1) GEOVANY | Pagamento de consultoria em obtenção de documentos de servidão em suporte à implantação de UFV e sua rede MT. | 8500 | 2022-06-17 | [CCC03272-02] |  |  | Pedra do Indaiá 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 1 | Não
| A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000278 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Pedra do Indaiá 1) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-27 | [CCC03235-13] |  |  | Pedra do Indaiá 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Pedra do Indaiá 1 | Não
| A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000297 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Pedra do Indaiá 1) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-27 | [CCC03235-32] |  |  | Pedra do Indaiá 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Pedra do Indaiá 1 | Não
6051 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 000396 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% intermediários - 1a entrega (Pedra do Indaiá 1) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | * | [CCC03368-08] |  |  | Pedra do Indaiá 1_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Pedra do Indaiá 1 | Não
6354 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000529 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (Pedra do Indaiá 1) NF 13 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 110209.67 | 2022-08-26 | [CCC03503] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
6428 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 000520 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Pedra do indaiá 1 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03555] |  |  | Pedra do Indaiá 1 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Pedra do Indaiá 1 | Não
6693 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 000733 | Medição (EPC - ROSSETI) | Construção e Montagem ROSSETI - Adiantamento contratual (UFV Pedra do indaiá 1) | Pagamento de adiantamento contratual de 10% do total de contrato EPC de construção da UFV | 274070.22 | 2022-09-16 | [CCC03749] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Não
7346 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001079 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 24377 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 4556.52 | 2022-11-04 | [CCC04011] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
7359 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 001131 | Outros - Serviços à UFV | SERVIÇO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) 2022/1 | Pagamento de serviço de elaboração do mapa, memorial e emissão de ART , necessários a construção da UFVs. | 3250 | 2022-11-14 | [CCC04019] |  |  | Pedra do Indaiá 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 1 | Não
7386 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 001094 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) VINCULO PEDIDO 000520 A603 NF 4794 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | 2022-11-11 | [CCC04028] |  |  | Pedra do Indaiá 1 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Pedra do Indaiá 1 | Não
7460 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 001272 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1 ) NF 26114 EXPONECIAL RDA INTERNO PEDRO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 106147.01 | 2022-11-18 | [CCC04053] |  |  | Pedra do Indaiá 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Pedra do Indaiá 1 | Não
7576 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001206 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 4442 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 5200 | 2022-11-25 | [CCC04083] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
7584 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001212 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 1616 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 14301 | 2022-11-25 | [CCC04084] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
7477 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001128 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 592 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 21434.46 | 2022-11-14 | [CCC04050] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
6721 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000750 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 24014 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 7259.6 | 2022-09-23 | [CCC03765] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
7790 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 001309 | Medição (EPC - ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 1 UFVS ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 73 | Pagamento referente a medição , prestação de serviços mão de obra e materiais, necessário a construção da UFVs. | 411105.33 | 2022-12-12 | [CCC04153] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Não
7584 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 001234 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1 ) NF 72956 LTB RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 8680 | 2022-12-09 | [CCC04107] |  |  | Pedra do Indaiá 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Pedra do Indaiá 1 | Não
7640 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001240 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVsS ( PEDRA DO INDAIA 1 ) NF 1393 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 20914.14 | 2022-11-30 | [CCC04114] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
7646 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 001243 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1 ) NF 3416 | Pagamento de serviços de vigilância , em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 29958.11 | 2022-11-30 | [CCC04115] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
7687 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001274 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 16846 | Pagamento de serviços de locação de MANIPULADOR TELESCOPIO , em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 19933.33 | 2022-12-05 | [CCC04123] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8052 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001325 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 16 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 6456 | 2022-11-16 | [CCC04169] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8054 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001346 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 289 | Pagamento de serviço TOPOGRAFICO E MOBILIZAÇÃO , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 12500 | 2022-11-16 | [CCC04170] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8084 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001335 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 63271 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 3450 | 2022-12-16 | [CCC04175] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8087 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001338 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 599 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 3470.5 | 2022-12-16 | [CCC04176] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8090 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001340 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO SERVIÇO UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 16865 | Pagamento de serviço de LOCAÇÃO DE MANIPULADOR TELESCÓPICO , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 23766.67 | 2022-12-21 | [CCC04177] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8125 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001352 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 196 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 25440.06 | 2022-12-19 | [CCC04181] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8133 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001372 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 162 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 7124 | 2022-12-19 | [CCC04182] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8136 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001377 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 1432 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 31853.28 | 2022-12-19 | [CCC04183] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8165 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | ´001394 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 24074 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 9471.64 | 2022-11-21 | [CCC04190] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8171 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001386 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1 ) NF 12 TERRA FORTE | Pagamento de serviços de transportes em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 18783 | 2022-12-19 | [CCC04194] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8179 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001398 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PEDRA DO INDIAIA 1) NF 7050 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 23655.72 | 2022-12-21 | [CCC04195] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8155 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001388 | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO (PEDRA DO INDAIA 1 ) NF 165 CONSTRUTORA RESENDE JORGE | Pagamento referente a Prestação de serviços de supressão vegetal, corte de árvores, limpeza do terreno e expurgo de vegetação , necessários a construção da UFVs. | 250190.07 | 2022-12-19 | [CCC04188] |  |  | Pedra do Indaiá 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Pedra do Indaiá 1 | Não
7293 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 001047 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 4085 CAMPO ALEGRE RDA INTERNA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 14000.44 | 2022-11-04 | [CCC04000] |  |  | Pedra do Indaiá 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Pedra do Indaiá 1 | Não
8240 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001482 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1 e 3) NF 11 | Pagamento em Faturamento Direto referente a SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA MARCAÇÃO DE ESTACAS, em contrato EPC. | 16000 | 2022-12-28 | [CCC04209] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8311 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001427 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PEDRA DO INDAIA 1 ) NF 21 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 8096 | 2022-12-26 | [CCC04219] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8319 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | ´001437 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( PEDRA DO INDAIA 1 ) NF 1663 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, COMPRA DE MATERIAIS , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 3670 | 2022-12-26 | [CCC04220] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8327 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | ´001445 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( PEDRA DO INDAIA 1 ) NF 2847 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, COMPRA DE MATERIAIS , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 3100 | 2022-12-26 | [CCC04221] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8395 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | ´001477 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | CCOMPRA DE MATERIAIS UFVS ( PEDRA DO INDAIA 1 ) NF 614 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, COMPRA DE MATERIAIS , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 5284 | 2022-12-28 | [CCC04241] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8396 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | ´001479 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( PEDRA DO INDAIA 1 ) NF 7056 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, COMPRA DE MATERIAIS , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 9966.06 | 2022-12-28 | [CCC04241] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8397 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | ´001492 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( PEDRA DO INDAIA 1 ) NF 7 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, REFERENTE A REFEIÇÃO , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 14370 | 2022-12-28 | [CCC04241] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8560 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 001569 | Fat. Direto ( ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( PEDRA DO INDAIA 1 ) EXPONENCIAL RDA INTERNO NF 26499 | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato MT. RDA INTERNO | 2338.35 | 2023-01-20 | [CCC04300] |  |  | Pedra do Indaiá 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Pedra do Indaiá 1 | Não
8509 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 001525 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (PEDRA DO INDAIA ) NF 10399 NACIONAL EQUIPAMENTOS | Compra feita em Faturamento Direto, DE MATERIAIS, em contrato de obras EPC. | 3800 | 2023-01-11 | [CCC04280] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8510 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 001524 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (PEDRA DO INDAIA ) NF 10398 NACIONAL EQUIPAMENTOS | Compra feita em Faturamento Direto, DE MATERIAIS, em contrato de obras EPC. | 3800 | 2023-01-11 | [CCC04280] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8520 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001529 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 304 V.DE JESUS LOPES | Pagamento em Faturamento Direto, Atendimento de serviços topográficos prestados na OBRA COMERC/MORI, em contrato de obras EPC da UFV. | 10500 | 2023-01-19 | [CCC04283] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8041 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001548 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 188 BATISTA NUNES | Pagamento em faturamento direto referente aos serviços de controle tecnologico , em contrato EPC. | 12555.55 | 2023-01-13 | [CCC04293] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8571 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001570 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) PREMIUM EVENTOS NF 573 | Pagamento em Faturamento Direto, referente aos Serviços ALUGUEL DE ANDAIMES em contrato de obras EPC da UFV. | 6000 | 2023-01-18 | [CCC04301] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8574 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001572 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) FUNDASUL 734 | Pagamento em Faturamento Direto, referente aos Serviços EXECUÇAO DE FUNDAÇOES DE TRACKERS em contrato de obras EPC da UFV. | 38995 | 2023-01-18 | [CCC04301] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8621 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001592 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRAS DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 427744 LOJA ELETRICA | Compra de materiais , em contrato EPC necessários a construção da UFVs. | 12232 | 2023-01-18 | [CCC04320] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8752 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001653 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA1) NF 192 BATISTA NUNES | Pagamento em faturamento direto, referente A SERVIÇO DE CONTROLE TECNOLOGICO, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 8370.37 | 2023-01-25 | [CCC04360] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8815 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001796 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | Construção e Montagem GLD - Medição 1 - Adiantamento 15% UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 331 | Pagamento referente a construção e montagem, adiantamento contratual 15%, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. MEDIÇÃO 1 CLUSTER 2 | 501032.25 | * | [CCC04472] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
9015 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001895 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIÁ 1) NF 342 | Pagamento referente a 1° medição de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 211686.12 | 2023-03-16 | [CCC04553] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
9016 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001896 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIÁ 1 ) NF 343 | Pagamento referente a 1° medição de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 113984.84 | 2023-03-16 | [CCC04553] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
9221 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001942 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( PEDRA DO INDAA 1 E 3) NF 23 ROBERTO RIBEIRO | Pagamento em faturamento direto referente A REFEIÇÃO, em contrato EPC. | 16110 | 2023-03-20 | [CCC04611] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
9222 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE |  | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( PEDRA DO INDAIA 1) NF 906 AGRO INDAIA CADASTRO | Pagamento em faturamento direto referente A COMPRA DE MATERIAIS, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 942.5 | * | [CCC04612] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
9223 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE |  | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( PEDRA DO INDAIA 1) NF 907 AGRO INDAIA CADASTRO | Pagamento em faturamento direto referente A COMPRA DE MATERIAIS, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 1585.5 | * | [CCC04612] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
9224 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE |  | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( PEDRA DO INDAIA 1) NF 908 AGRO INDAIA CADASTRO | Pagamento em faturamento direto referente A COMPRA DE MATERIAIS, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 5025 | * | [CCC04612] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
9225 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE |  | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( PEDRA DO INDAIA 1) NF 909 AGRO INDAIA CADASTRO | Pagamento em faturamento direto referente A COMPRA DE MATERIAIS, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 9076.8 | * | [CCC04612] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
9226 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE |  | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( PEDRA DO INDAIA 1) NF 910 AGRO INDAIA CADASTRO | Pagamento em faturamento direto referente A COMPRA DE MATERIAIS, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 520 | * | [CCC04612] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
9227 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE |  | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( PEDRA DO INDAIA 1) NF 911 AGRO INDAIA CADASTRO | Pagamento em faturamento direto referente A COMPRA DE MATERIAIS, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 538.8 | * | [CCC04612] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 1 | Sim
9374 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 001989 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs( PEDRA DO INDAIA 1) N 4500025800221 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. MADEIRA | 60.44 | 2023-03-24 | [CCC04649] |  |  | Pedra do Indaiá 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 1 | Não
9650 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002025 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | MEDIÇÃO GLD UFVS ( PEDRA DO INDAIÁ 1 ) NF 361 | Pagamento 2° medição , referente a elaboração de planos , contrato EPC . 35% | 59518.14 | 2023-03-29 | [CCC04685] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
9651 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002026 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | MEDIÇÃO GLD UFVS ( PEDRA DO INDAIÁ 1 ) NF 360 | Pagamento 2° medição , referente a prestação de serviço e mão de obra , contrato EPC . 65% | 110533.68 | 2023-03-29 | [CCC04685] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
9679 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002033 | Obras Drenagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 278 IRACI CARDOSO | Pagamento referente ao adiantamento de 15% da obra de drenagem, necessário para a construção das usinas. | 166500 | 2023-03-31 | [CCC04698] |  |  | Pedra do Indaiá 1_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pedra do Indaiá 1 | Não
9793 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002114 | Fat.Direto EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1 ) NF 105 STEFANIO COUTINHO PC CANCELADO | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de fabricação de portões, portas e janelas, necessário a construção da usinas em contrato EPC. | 25076.31 | 2023-04-25 | [CCC04767] | Cancelado |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Não Controlado | Pedra do Indaiá 1 | Não
9768 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002054 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( PEDRA DO INDAIA 1 ) NF 12 ROBERTO RIBEIRO | Pagamento referente a COMPRA DE REFEIÇÃO, necessário à construção da UFV. ESCOPO COMERC | 9075 | 2023-04-12 | [CCC04729] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Pedra do Indaiá 1 | Não
9769 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002055 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( PEDRA DO INDAIA 1 ) NF 14 ROBERTO RIBEIRO | Pagamento referente a COMPRA DE REFEIÇÃO, necessário à construção da UFV. ESCOPO COMERC | 8935 | 2023-04-12 | [CCC04729] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Pedra do Indaiá 1 | Não
9823 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002083 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1 ) NF 633 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessáriso a construção das usinas. | 1150 | 2023-04-25 | [CCC04750] |  |  | Pedra do Indaiá 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 1 | Não
9799 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002117 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs(PEDRA DO INDAIA 1) NF 395 | Pagamento referente a 3° medição de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 252126.52 | 2023-04-19 | [CCC04772] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
9800 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002118 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs(PEDRA DO INDAIA 1) NF 396 | Pagamento referente a 3° medição de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 135760.43 | 2023-04-19 | [CCC04772] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
9805 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002121 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA) NF 612 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da usinas em contrato EPC. ADITIVO. ESCOPO COMERC | 12021.58 | 2023-04-25 | [CCC04774] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | RONDA | Escopo COMERC - Segurança | Pedra do Indaiá 1 | Não
9859 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002146 | Fat.Direto EPC (GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 628 SIFER | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 38560 | 2023-05-05 | [CCC04797] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Sim
9866 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002148 | Fat.Direto EPC (GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 5 STEFANIO COUTINHO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 25076.31 | 2023-05-05 | [CCC04799] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Sim
9933 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002172 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INADAIA 1) NF 16 STEFANIO COUTINHO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. ESCOPO COMERC | 38587.31 | 2023-05-15 | [CCC04825] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC | Pedra do Indaiá 1 | Não
2987 | A501-ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | SCOMP-000013 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Pedra do Indaiá 3) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Pedra do Indaiá 3 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Pedra do Indaiá 3 | Não
3214 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | SCOMP-000002 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Pedra do Indaiá 3) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Pedra do Indaiá 3 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Pedra do Indaiá 3 | Não
7462 | A621 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 3 | 001266 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDA 3 ) NF 26115 EXPONECIAL RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 136027.88 | 2022-12-05 | [CCC04053] |  |  | Pedra do Indaiá 3_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Pedra do Indaiá 3 | Não
2954 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 000002 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Pedra do indaiá 3) Pedra 3_4 | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 7000 | 2022-02-09 | [CCC02893-03] |  |  | Pedra do Indaiá 3_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Pedra do Indaiá 3 | Não
4002 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 000054 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Pedra do indaiá 3) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-03-23 | [CCC02997-02] |  |  | Pedra do Indaiá 3_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Pedra do Indaiá 3 | Não
4003 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000279 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Pedra do Indaiá 3) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-27 | [CCC03235-14] |  |  | Pedra do Indaiá 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Pedra do Indaiá 3 | Não
4004 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000298 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Pedra do Indaiá 3) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-27 | [CCC03235-33] |  |  | Pedra do Indaiá 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Pedra do Indaiá 3 | Não
6353 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000530 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (Pedra do Indaiá 3) NF 14 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 141129.12 | 2022-08-26 | [CCC03502] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
6429 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 000521 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Pedra do indaiá 3 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03555] |  |  | Pedra do Indaiá 3 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Pedra do Indaiá 3 | Não
6694 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 000734 | Medição (EPC - ROSSETI) | Construção e Montagem ROSSETI - Adiantamento contratual (UFV Pedra do indaiá 3) | Pagamento de adiantamento contratual de 10% do total de contrato EPC de construção da UFV | 274070.22 | 2022-09-16 | [CCC03749] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Não
4936 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 000217 | Outros - Serviços para Projetos | Consultoria em servidão (Pedra do Indaiá 3) GEOVANY | Pagamento de consultoria em obtenção de documentos de servidão em suporte à implantação de UFV e sua rede MT. | 8500 | 2022-06-17 | [CCC03272-03] |  |  | Pedra do Indaiá 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 3 | Não
7347 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001080 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 24378 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 4556.52 | 2022-11-04 | [CCC04011] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
7360 | A621 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 3 | 001134 | Outros - Serviços à UFV | SERVIÇO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) 2022/2 | Pagamento de serviço de elaboração do mapa, memorial e emissão de ART , necessários a construção da UFVs. | 3250 | 2022-11-14 | [CCC04019] |  |  | Pedra do Indaiá 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 3 | Não
7387 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 001095 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) VINCULO PEDIDO 000521 A603 NF 4795 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | 2022-11-11 | [CCC04028] |  |  | Pedra do Indaiá 3 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Pedra do Indaiá 3 | Não
7405 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001126 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 590 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 14829.22 | 2022-11-14 | [CCC04032] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
6577 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 001109 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADO - (PEDRA DO INDAIA 3) NF 158 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-11-14 | [CCC04045] |  |  | Pedra do Indaiá 3_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Pedra do Indaiá 3 | Não
7577 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001207 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 4443 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 5200 | 2022-11-25 | [CCC04083] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
7582 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001210 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 1617 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 14301 | 2022-11-25 | [CCC04084] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
7789 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 001308 | Medição (EPC - ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 1 UFVS ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 72 | Pagamento referente a medição , prestação de serviços mão de obra e materiais, necessário a construção da UFVs. | 411105.33 | 2022-12-12 | [CCC04153] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Não
7298 | A621 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 3 | 001062 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 4091 CAMPO ALEGRE RDA INTERNA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 32160.96 | 2022-11-04 | [CCC04000] |  |  | Pedra do Indaiá 3_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Pedra do Indaiá 3 | Não
7585 | A621 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 3 | 001235 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3 ) NF 72957 LTB RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 8680 | 2022-12-09 | [CCC04107] |  |  | Pedra do Indaiá 3_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Pedra do Indaiá 3 | Não
7638 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001238 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVsS ( PEDRA DO INDAIA 3 ) NF 1392 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 20927.18 | 2022-11-30 | [CCC04114] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
7643 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001241 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3 ) NF 2022-13 | Pagamento de serviços de transportes em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 8284 | 2022-11-30 | [CCC04115] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8051 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001324 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 17 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 5274.85 | 2022-11-16 | [CCC04169] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8055 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001347 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 290 | Pagamento de serviço TOPOGRAFICO E MOBILIZAÇÃO , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 14500 | 2022-11-16 | [CCC04170] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8080 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001333 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 163 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 7124 | 2022-12-16 | [CCC04174] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8085 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001336 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 63273 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 3450 | 2022-12-16 | [CCC04175] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8086 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001337 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 598 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 3616 | 2022-12-16 | [CCC04176] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8124 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001351 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 197 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 27083.97 | 2022-12-19 | [CCC04181] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8135 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001378 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 1431 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 31918.75 | 2022-12-19 | [CCC04183] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8159 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | ´001395 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 24069 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 9471.64 | 2022-11-21 | [CCC04190] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8177 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001397 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PEDRA DO INDIAIA 3) NF 7049 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 14935.78 | 2022-12-21 | [CCC04195] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8156 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001390 | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO (PEDRA DO INDAIA 3) NF 166 CONSTRUTORA RESENDE JORGE | Pagamento referente a Prestação de serviços de supressão vegetal, corte de árvores, limpeza do terreno e expurgo de vegetação , necessários a construção da UFVs. | 219290.35 | 2022-12-19 | [CCC04188] |  |  | Pedra do Indaiá 3_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Pedra do Indaiá 3 | Não
6720 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000749 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3 ) NF 24016 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 7259.6 | 2022-09-23 | [CCC03765] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8315 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001428 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PEDRA DO INDAIA 3 ) NF 22 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 7798 | 2022-12-26 | [CCC04219] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8320 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | ´001442 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( PEDRA DO INDAIA 3 ) NF 1664 | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( PEDRA DO INDAIA 3 ) NF 1664 | 3670 | 2022-12-26 | [CCC04220] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8328 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | ´001446 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( PEDRA DO INDAIA 3 NF 2848 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, COMPRA DE MATERIAIS , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 3100 | 2022-12-26 | [CCC04221] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8393 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | ´001491 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (PEDRA DO INDAIA 3 ) NF 8 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, REFERENTE A REFEIÇÃO, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 15150 | 2022-12-28 | [CCC04241] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8405 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001485 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PEDRA DO INDIAIA 1 E 3) NF 4 | Compra feita em Faturamento Direto, REFERENTE A REFEIÇÕES E LANCHES , em contrato EPC . | 15180 | 2022-12-28 | [CCC04245] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8406 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001486 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PEDRA DO INDIAIA 1 E 3) NF 5 | Compra feita em Faturamento Direto, REFERENTE A REFEIÇÕES E LANCHES , em contrato EPC . | 10370 | 2022-12-28 | [CCC04245] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8407 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001487 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PEDRA DO INDIAIA 1 E 3) NF 6 | Compra feita em Faturamento Direto, REFERENTE A REFEIÇÕES E LANCHES , em contrato EPC . | 22595 | 2022-12-28 | [CCC04245] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8559 | A621 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 3 | 001567 | Fat. Direto ( ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( PEDRA DO INDAIA 3 ) EXPONENCIAL RDA INTERNO NF 26498 | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato MT. RDA INTERNO | 9667.8 | 2023-01-20 | [CCC04300] |  |  | Pedra do Indaiá 3_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Pedra do Indaiá 3 | Não
8458 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001509 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1 e 3 ) CMP CONCRETO NF 4 | Pagamento em faturamento direto referente a serviços de MATERIAL EMPREGADO NA PREPARAÇÃO DE 39 M³ DE CONCRETO FCK 25 MPA e mão de obra , em contrato EPC. | 20670 | 2023-01-06 | [CCC04259] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8489 | A603- ESTRELA DO NORTE GERAÇAO DE ENERGIA SPE S/A PEDRA DO INDAIA | 001516 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA O INDAIA 3 ) NF 3487 TRÍADE VIGILÂNCIA | Pagamento em faturamento direto referente ao SERVIÇO DE VIGILANCIA , ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNA , em contrato EPC. | 29958.11 | 2023-01-09 | [CCC04268] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8521 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001528 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 305 V.DE JESUS LOPES | Pagamento em Faturamento Direto, Atendimento de serviços topográficos prestados na OBRA COMERC/MORI, em contrato de obras EPC da UFV. | 12500 | 2023-01-19 | [CCC04283] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8042 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001549 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 189 BATISTA NUNES | Pagamento em faturamento direto referente ao SERVIÇO DE ENGENHARIA,serviço de controle tecnologico , em contrato EPC. | 12555.55 | 2023-01-13 | [CCC04293] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8572 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001571 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) PREMIUM EVENTOS NF 574 | Pagamento em Faturamento Direto, referente aos Serviços ALUGUEL DE ANDAIMES em contrato de obras EPC da UFV. | 5400 | 2023-01-18 | [CCC04301] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8602 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001583 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1-3-5 ) NF 308 V D JESUS BIAZZI | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, REFERENTE AO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 4748.95 | 2023-01-21 | [CCC04313] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8620 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001591 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRAS DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 427743 LOJA ELETRICA | Compra de materiais , em contrato EPC necessários a construção da UFVs. | 11013.27 | 2023-01-18 | [CCC04320] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8724 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001640 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1 E 3) NF 02 CONSTRUTORA RESENDE JORGE | Pagamento de serviços,Execucao, por administracao,empreitada ou subempreitada de obras de construcao civil, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 18000 | 2023-01-25 | [CCC04353] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8725 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001641 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1 E 3) NF 03 CONSTRUTORA RESENDE JORGE | Pagamento de serviços,Execucao, por administracao,empreitada ou subempreitada de obras de construcao civil, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 36000 | 2023-01-25 | [CCC04353] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8753 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001654 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 193 BATISTA NUNES | Pagamento em faturamento direto, referente A SERVIÇO DE CONTROLE TECNOLOGICO, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 8370.37 | 2023-01-25 | [CCC04360] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
8816 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001797 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | Construção e Montagem GLD - Medição 1 - Adiantamento 15% UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 332 | Pagamento referente a construção e montagem, adiantamento contratual 15%, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. MEDIÇÃO 1 CLUSTER 2 | 501032.25 | * | [CCC04472] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
8885 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001823 | Serviço/Taxas Ambientais | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVs( PEDRA DO INDAIA 3 ) NF 985 JULLIA MARIA | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2023-02-28 | [CCC04504] |  |  | Pedra do Indaiá 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 3 | Não
8967 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001860 | Fat.Direito EPC(GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( PEDRA DO INDAIA 1 ) NF 461 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A VIGILANCIA necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 46471.26 | 2023-03-03 | [CCC04537] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | RONDA | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Sim
8974 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001875 | Fat.Direito EPC(GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3 ) RONDA PORTEIROS NF 406 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância, necessário a construção das usinas. | 18803.84 | 2023-03-03 | [CCC04543] | Escopo COMERC |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC - Segurança | Pedra do Indaiá 3 | Não
8975 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001876 | Fat.Direito EPC(GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3 ) RONDA PORTEIROS NF 427 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância, necessário a construção das usinas. ADTIVO | 12021.58 | 2023-03-03 | [CCC04543] | Escopo COMERC |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC - Segurança | Pedra do Indaiá 3 | Não
9017 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001897 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIÁ 3 ) NF 344 | Pagamento referente a 1° medição de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 211686.12 | 2023-03-16 | [CCC04553] | 1° medição |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
9018 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001898 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIÁ 3 ) NF 345 | Pagamento referente a 1° medição de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 113984.84 | 2023-03-16 | [CCC04553] | 1° medição |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
9447 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002017 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 567 RONDA PORTEIROS | Pagament referente ao SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, necessário a construção da usina. ESCOPO COMERC - ADITIVO | 12021.58 | 2023-03-29 | [CCC04670] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC - Segurança | Pedra do Indaiá 3 | Não
9455 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002020 | Fat.Direito EPC(GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( PEDRA DO INDAIA 3) NF 135859 DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | Pagamento em faturamento direto referente a COMPRA DE MATERIAIS necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 30917 | 2023-03-29 | [CCC04676] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Sim
9654 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002027 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | MEDIÇÃO GLD UFVS ( PEDRA DO INDAIÁ 3 ) NF 365 | Pagamento 2° medição , referente a elaboração de planos , contrato EPC . 35% | 59518.14 | 2023-03-29 | [CCC04687] | 2° medição |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
9655 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002028 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | MEDIÇÃO GLD UFVS ( PEDRA DO INDAIÁ 3 ) NF 364 | Pagamento 2° medição , referente a prestação de serviço e mão de obra , contrato EPC . 65% | 110533.68 | 2023-03-29 | [CCC04687] | 2° medição |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
9792 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002113 | Fat.Direito EPC(GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3 ) NF 104 STEFANIO COUTINHO PC CANCELADO | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de fabricação de portões, portas e janelas, necessário a construção da usinas em contrato EPC. | 25076.31 | 2023-04-25 | [CCC04767] | Cancelado |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Não Controlado | Pedra do Indaiá 3 | Não
9772 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002056 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3 ) NF 1 LUCAS COSTA | Pagamento referente a prestação de serviço de transporte, necessário à construção da UFV. ESCOPO COMERC | 38537.31 | 2023-04-12 | [CCC04731] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Pedra do Indaiá 3 | Não
9773 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002057 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3 ) NF 2 LUCAS COSTA | Pagamento referente a prestação de serviço de transporte, necessário à construção da UFV. ESCOPO COMERC | 4056.4 | 2023-04-12 | [CCC04731] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Pedra do Indaiá 3 | Não
9795 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002065 | Fat.Direito EPC(GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 590 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, refrente a prestação de serviço de vigilancia , necessário à construção da UFV. | 46470.4 | 2023-04-25 | [CCC04739] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | RONDA | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Sim
9801 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002119 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs(PEDRA DO INDAIA 3) NF 397 | Pagamento referente a 3° medição de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 303758.1 | 2023-04-19 | [CCC04772] | 3° medição |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
9802 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002120 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs(PEDRA DO INDAIA 3) NF 398 | Pagamento referente a 3° medição de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 163562.06 | 2023-04-19 | [CCC04772] | 3° medição |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
9851 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002144 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 280 IRACI CARDOSO | Pagamento referente ao adiantamento de 15% da obra de DRENAGEM, necessário para a construção das usinas. | 136500 | 2023-04-24 | [CCC04793] |  |  | Pedra do Indaiá 3_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pedra do Indaiá 3 | Não
9860 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002147 | Fat.Direito EPC(GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 629 SIFER | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 38560 | 2023-05-05 | [CCC04797] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Sim
9867 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002149 | Fat.Direito EPC(GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 6 STEFANIO COUTINHO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 25076.31 | 2023-05-05 | [CCC04799] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Sim
9932 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002171 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INADAIA 3) NF 17 STEFANIO COUTINHO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. ESCOPO COMERC | 38537.31 | 2023-05-15 | [CCC04825] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC | Pedra do Indaiá 3 | Não
9959 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002184 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 414 | Pagamento de 4° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 80817.74 | 2023-05-03 | [CCC04837] | 4° medição |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
9960 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002185 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 415 | Pagamento de 4° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 43517.25 | 2023-05-03 | [CCC04837] | 4° medição |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
2988 | A501-ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | SCOMP-000014 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Pedra do Indaiá 5) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Pedra do Indaiá 5 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Pedra do Indaiá 5 | Não
3215 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | SCOMP-000003 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Pedra do Indaiá 5) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Pedra do Indaiá 5 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Pedra do Indaiá 5 | Não
3923 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise (Pedra do Indaiá 5) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 601.06 | 2022-02-16 | [CCC02946-01] |  |  | Pedra do Indaiá 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 5 | Não
3924 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha (Pedra do Indaiá 5) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 140.67 | 2022-02-16 | [CCC02946-02] |  |  | Pedra do Indaiá 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 5 | Não
3925 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira (Pedra do Indaiá 5) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 296.5 | 2022-02-16 | [CCC02946-03] |  |  | Pedra do Indaiá 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 5 | Não
3929 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise (Pedra do Indaiá 5) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 624.91 | * | [CCC02950-01] |  |  | Pedra do Indaiá 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 5 | Não
3930 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Lenha (Pedra do Indaiá 5) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 95.3 | * | [CCC02950-02] |  |  | Pedra do Indaiá 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 5 | Não
3931 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Madeira (Pedra do Indaiá 5) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 3618.98 | * | [CCC02950-03] |  |  | Pedra do Indaiá 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 5 | Não
4003 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 000077 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Pedra do indaiá 5) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-03-23 | [CCC02997-03] |  |  | Pedra do Indaiá 5_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Pedra do Indaiá 5 | Não
4747 | A611-ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000139 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Reposição Florestal (Pedra do Indaiá 5) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental na UFV. | 793.16 | 2022-04-27 | [CCC03191] |  |  | Pedra do Indaiá 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 5 | Não
4938 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000280 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Pedra do Indaiá 5) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-27 | [CCC03235-15] |  |  | Pedra do Indaiá 5 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Pedra do Indaiá 5 | Não
4940 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000299 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Pedra do Indaiá 5) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-27 | [CCC03235-34] |  |  | Pedra do Indaiá 5 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Pedra do Indaiá 5 | Não
5338 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 000362 | Outros - Serviços à UFV | Consultoria em servidão (Pedra do Indaiá 5) GEOVANY | Pagamento de consultoria em obtenção de documentos de servidão em suporte à implantação de UFV e sua rede MT. | 17000 | 2022-07-12 | [CCC03333-02] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Pedra do Indaiá 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 5 | Não
6059 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 000404 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Pedra do Indaiá 5) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 7000 | * | [CCC03373-05] |  |  | Pedra do Indaiá 5_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Pedra do Indaiá 5 | Não
6355 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000531 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (Pedra do Indaiá 5) NF 15 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 131397.3 | 2022-08-26 | [CCC03504] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 5 | Sim
6430 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 000524 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Pedra do indaiá 5 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03555] |  |  | Pedra do Indaiá 5 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Pedra do Indaiá 5 | Não
6631 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000655 | Medição (EPC - ROSSETI) | Serviços de levantamento topográfico (Pedra do Indaiá 5) NF 275 ROSSETI | Pagamento , referente ao LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO necessários a construção das UFVs | 4833.34 | 2022-09-14 | [CCC03698] | Trata-se de um faturamento direto de Topografia |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 5 | Sim
6695 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 000735 | Medição (EPC - ROSSETI) | Construção e Montagem ROSSETI - Adiantamento contratual (Pedra do indaiá 5) | Pagamento de adiantamento contratual de 10% do total de contrato EPC de construção da UFV | 274070.22 | 2022-09-16 | [CCC03749] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 5 | Não
7578 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001208 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 4444 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 5200 | 2022-11-25 | [CCC04083] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 5 | Sim
7583 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001211 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 1618 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 14301 | 2022-11-25 | [CCC04084] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 5 | Sim
6703 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000746 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 65799 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 41784.31 | 2022-09-30 | [CCC03759] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 5 | Sim
7388 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 001096 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) VINCULO PEDIDO 000524 A603 NF 4796 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | 2022-11-11 | [CCC04028] |  |  | Pedra do Indaiá 5 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Pedra do Indaiá 5 | Não
7583 | A622 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 5 | 001233 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5 ) NF 72950 LTB RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 8680 | 2022-12-09 | [CCC04107] |  |  | Pedra do Indaiá 5_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Pedra do Indaiá 5 | Não
8180 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PEDRA DO INDIAIA 5) NF 3 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 3620 | 2022-12-21 | [CCC04195] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 5 | Sim
7637 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001237 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVsS ( PEDRA DO INDAIA 5 ) NF 1399 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 21667.42 | 2022-11-30 | [CCC04114] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 5 | Sim
8056 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001348 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 291 | Pagamento de serviço TOPOGRAFICO E MOBILIZAÇÃO , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 14500 | 2022-11-16 | [CCC04170] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 5 | Sim
8127 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001356 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 198 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 29335.21 | 2022-12-19 | [CCC04181] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 5 | Sim
8130 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001371 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 168 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 3160 | 2022-12-19 | [CCC04182] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 5 | Sim
8164 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | ´001389 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 24075 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 9471.64 | 2022-11-21 | [CCC04190] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 5 | Sim
8060 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 001329 | Engenharia Executiva | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADO ( PEDRA DO INDAIA 5 ) NF 186 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-12-16 | [CCC04172] |  |  | Pedra do Indaiá 5_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Pedra do Indaiá 5 | Não
8061 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 001330 | Engenharia Executiva | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADO ( PEDRA DO INDAIA 5 ) NF 187 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-12-16 | [CCC04172] |  |  | Pedra do Indaiá 5_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Pedra do Indaiá 5 | Não
7299 | A622 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 5 | 001063 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 4092 CAMPO ALEGRE RDA INTERNA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 35996.94 | 2022-11-04 | [CCC04000] |  |  | Pedra do Indaiá 5_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Pedra do Indaiá 5 | Não
7461 | A622 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 5 | 001228 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 26116 EXPONECIAL RDA INTERNO PEDRO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 133643.54 | 2022-11-18 | [CCC04053] |  |  | Pedra do Indaiá 5_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Pedra do Indaiá 5 | Não
8329 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | ´001447 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( PEDRA DO INDAIA 5 NF 2849 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, COMPRA DE MATERIAIS , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 3100 | 2022-12-26 | [CCC04221] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 5 | Sim
8382 | A611-ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 001470 | Medição (EPC - ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 1 UFVS ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 83 | Pagamento referente a medição , prestação de serviços mão de obra e materiais, necessário a construção da UFVs. | 95924.58 | 2022-12-28 | [CCC04236] | Nota Fiscal Cancelada |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | * | Não Controlado | Pedra do Indaiá 5 | Não
8404 | A622 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 5 | 001481 | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 58 ANTARES CARVALHO | Pagamento referente a medição de serviços de 85 % de supressão vegetal e terraplanagem necessários a construção da UFVs. | 153000 | 2022-12-28 | [CCC04244] |  |  | Pedra do Indaiá 5_Obras Terraplanagem_1 | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Pedra do Indaiá 5 | Não
8558 | A622 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 5 | 001566 | Fat. Direto ( ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( PEDRA DO INDAIA 5 ) EXPONENCIAL RDA INTERNO NF 26497 | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato MT. RDA INTERNO | 12025.8 | 2023-01-20 | [CCC04300] |  |  | Pedra do Indaiá 5_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Pedra do Indaiá 5 | Não
8506 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 001522 | Medição (EPC - ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 1 UFVS ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 84 | Pagamento referente a medição , prestação de serviços mão de obra e materiais, necessário a construção da UFVs. | 95924.58 | 2023-01-11 | [CCC04236] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 5 | Não
8521 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001530 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5 ) NF 306 V.DE JESUS LOPES | Pagamento em Faturamento Direto, Atendimento de serviços topográficos prestados na OBRA COMERC/MORI, em contrato de obras EPC da UFV. | 12500 | 2023-01-19 | [CCC04283] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 5 | Sim
8613 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001585 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( PEDRA DO INDAIA 5 ) NF 15 | Compra de REFEIÇÃO em faturamento direto, em contrato EPC . | 4200 | 2023-01-18 | [CCC04317] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 5 | Sim
8720 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001638 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 435006 LOJA ELETRICA | Pagamento de serviços, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 12659.89 | 2023-01-20 | [CCC04350] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 5 | Sim
8693 | A622 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 5 | 001621 | Medição (Full-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HALLITE UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 3 | Pagamento medição, referente Projeto de Fundação , necessários a construção das UFVs . | 13750 | 2023-01-23 | [CCC04340] |  |  | Pedra do Indaiá 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 5 | Não
8817 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001798 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | Construção e Montagem GLD - Medição 1 - Adiantamento 15% UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 333 | Pagamento referente a construção e montagem, adiantamento contratual 15%, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. MEDIÇÃO 1 CLUSTER 2 | 501032.25 | * | [CCC04472] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
8886 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001824 | Serviço/Taxas Ambientais | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVs( PEDRA DO INDAIA 5) NF 986 JULLIA MARIA | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2023-02-28 | [CCC04504] |  |  | Pedra do Indaiá 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 5 | Não
9445 | A622 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 5 | 002018 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 9 ANTARES CARVALHO | Pagamento medição final referente AO SERVIÇOS DE SUPRESSÃO E LIMPEZA, necessários a construção da UFVs . ESCOPO COMERC | 27000 | 2023-03-29 | [CCC04671] |  |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | ANTARES | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Pedra do Indaiá 5 | Não
7485 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001118 | Outros - Serviços à UFV | Atividades para liberação de execução de POT nas UFVs (PAINS 1) NF 436 | Pagamento referente a 50 % do serviço de engenharia, necessário a construção da UFVs. | 5334.67 | 2022-11-14 | [CCC04054] |  |  | Pains 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 1 | Não
2989 | A501-ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | SCOMP-000015 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Pains 1) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Pains 1 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Pains 1 | Não
3216 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | SCOMP-000001 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Pains 1) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Pains 1 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Pains 1 | Não
3935 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000004 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 0 - Adiantamento (Pains 1) | Pagamento de adiantamento contratual, referente a 3,5% do total contratual. | 40792.5 | 2022-02-24 | [CCC02952-01] | Pains 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2-000062 |  | Pains 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Pains 1 | Não
4063 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000010 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de rede rural - 01de03 - (Pains 1) | Primeira parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 8875 | 2022-03-16 | [CCC03027-01] |  |  | Pains 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 1 | Não
4066 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000048 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - UFV - 02de03 (Pains 1) | Segunda parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 7100 | 2022-03-16 | [CCC03029-01] |  |  | Pains 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 1 | Não
4240 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000078 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Certidões (Pains 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 61.32 | 2022-04-06 | [CCC03118-01] |  |  | Pains 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 1 | Não
4231 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000079 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise (Pains 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 600.57 | 2022-04-06 | [CCC03118-02] |  |  | Pains 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 1 | Não
4241 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000080 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Lenha (Pains 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 283.92 | 2022-04-06 | [CCC03118-03] |  |  | Pains 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 1 | Não
4242 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000081 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Madeira (Pains 1) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 4754.12 | 2022-04-06 | [CCC03118-04] |  |  | Pains 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 1 | Não
4107 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000072 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Pains 1) Analise terraplanagem | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem, suportado por contrato específico. | 7060 | 2022-04-13 | [CCC03050-02] |  |  | Pains 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 1 | Não
4721 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000099 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Pains 1) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-34] |  |  | Pains 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 1 | Não
4119 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000073 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - NOVO TEMPO (Pains 1) - Campanha 3 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 6080 | 2022-04-25 | [CCC03077-06] |  |  | Pains 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 1 | Não
4883 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000172 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 03de03 - (Pains 1) | Parcela final de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 2137 | 2022-05-17 | [CCC03232-01] |  |  | Pains 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 1 | Não
4721 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000203 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Pains 1) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.09 | 2022-05-20 | [CCC03265-34] |  |  | Pains 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 1 | Não
1 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000275 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Pains 1) NF 1808 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-27 | [CCC03235-10] | Transferido Paracatu 4 |  | Pains 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Paracatu 4 | Não
1 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000294 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Pains 1) NF 1827 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-27 | [CCC03235-29] | Transferido Paracatu 4 |  | Pains 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Paracatu 4 | Não
5133 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000324 | Outros - Serviços para Projetos | Consultoria em servidão - 02de02 (Pains 1) GEOVANY | Pagamento de consultoria em obtenção de documentos de servidão em suporte à implantação de UFV e sua rede MT. | 12000 | * | [CCC02860-01] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Pains 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 1 | Não
5253 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000348 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 01 - P01_05 (Pains 1) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 3500 | 2022-07-11 | [CCC03088-29] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Pains 1 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Pains 1 | Não
5314 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000357 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% iniciais - 01/05 (Pains 1) NF 77 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | * | [CCC03326-21] |  |  | Pains 1_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Pains 1 | Não
6603 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000644 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (PAINS 1 ) NF 26 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 209964.3 | 2022-09-12 | [CCC03643] |  |  | Pains 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pains 1 | Sim
6615 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000684 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PAINS 1 ) NF 37 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 369501.12 | 2022-09-16 | [CCC03643] |  |  | Pains 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pains 1 | Sim
6616 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000685 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PAINS 2 ) NF 38 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 269000 | 2022-09-16 | [CCC03644] |  |  | Pains 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pains 2 | Sim
6617 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000686 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PAINS 3 ) NF 39 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 179952.32 | 2022-09-16 | [CCC03645] |  |  | Pains 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pains 3 | Sim
6707 | A611-ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000738 | Medição (EPC) | Construção e Montagem ROSSETI - Adiantamento contratual (PAINS 1 ) | Pagamento de adiantamento contratual de 10% do total de contrato EPC de construção da UFV | 274070.22 | 2022-09-16 | [CCC03757] |  |  | Pains 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pains 1 | Não
6831 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000815 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos GLD (PAINS 1) NF 221 | Pagamento referente a elaboracao de planos diretores, estudos de viabilidade necessário para a construção da UFv . | 17500 | 2022-09-28 | [CCC03838] |  |  | Pains 1 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Pains 1 | Não
7014 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000918 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Religadores (PAINS 1 ) TAVRIDA NF 576 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 118860 | 2022-10-15 | [CCC03908] | Transferido para Brasilandia 3 e 4 - CICLO 3 |  | Pains 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Pains 1 | Sim
8472 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE |  | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADO (PAINS 1) NF | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2023-01-16 | [CCC04264] |  |  | Pains 1_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Pains 1 | Não
8475 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 001719 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADO (PAINS 1) NF 236 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2023-02-10 | [CCC04408] |  |  | Pains 1_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Pains 1 | Não
9373 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 001987 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs( PAINS 1 ) N 4500025799258 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. MADEIRA | 60.44 | 2023-03-24 | [CCC04649] |  |  | Pains 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 1 | Não
9802 | AE01 - CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 000001 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs(PAINS 1 E 2) N 2901266247970 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. COMPLEMENTAR | 3747.24 | 2023-04-25 | [CCC04742] |  |  | Pains 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 1 | Não
9802 | AE01 - CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 000001 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs(PAINS 1 E 2) N 2901266247970 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. COMPLEMENTAR | 3747.24 | 2023-04-25 | [CCC04742] |  |  | Pains 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 1 | Não
2990 | A501-ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | SCOMP-000016 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Pains 2) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Pains 2 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Pains 2 | Não
3217 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | SCOMP-000002 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Pains 2) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Pains 2 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Pains 2 | Não
3936 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000005 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 0 - Adiantamento (Pains 2) | Pagamento de adiantamento contratual, referente a 3,5% do total contratual. | 39602.5 | 2022-02-24 | [CCC02952-02] | Pains 2 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2-000062 |  | Pains 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Pains 2 | Não
4722 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000100 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Pains 2) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-35] |  |  | Pains 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 2 | Não
4120 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000074 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - NOVO TEMPO (Pains 2) - Campanha 3 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 6080 | 2022-04-25 | [CCC03077-07] |  |  | Pains 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 2 | Não
4884 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000174 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 03de03 - (Pains 2) | Parcela final de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 2137 | 2022-05-17 | [CCC03232-02] |  |  | Pains 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 2 | Não
4722 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000204 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Pains 2) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.09 | 2022-05-20 | [CCC03265-35] |  |  | Pains 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 2 | Não
1 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000276 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Pains 2) NF 1809 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-27 | [CCC03235-11] | Transferido Paracatu 5 |  | Pains 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Paracatu 5 | Não
1 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000295 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Pains 2) NF 1828 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-27 | [CCC03235-30] | Transferido Paracatu 5 |  | Pains 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Paracatu 5 | Não
5134 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000325 | Outros - Serviços para Projetos | Consultoria em servidão - 02de02 (Pains 2) GEOVANY | Pagamento de consultoria em obtenção de documentos de servidão em suporte à implantação de UFV e sua rede MT. | 12000 | * | [CCC02860-02] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Pains 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 2 | Não
5258 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000349 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 01 - P01_05 (Pains 2) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 3500 | 2022-07-11 | [CCC03088-34] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Pains 2_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Pains 2 | Não
6417 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000518 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux PAINS 2 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03550] | Transferido Paracatu 5 |  | Pains 2 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Paracatu 5 | Não
5319 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000358 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% iniciais - 01/05 (Pains 2) NF 78 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | * | [CCC03326-26] |  |  | Pains 2_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Pains 2 | Não
6604 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000645 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (PAINS 2 ) NF 27 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 165848.87 | 2022-09-12 | [CCC03644] |  |  | Pains 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pains 2 | Sim
6708 | A611-ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000739 | Medição (EPC) | Construção e Montagem ROSSETI - Adiantamento contratual (PAINS 2 ) | Pagamento de adiantamento contratual de 10% do total de contrato EPC de construção da UFV | 274070.22 | 2022-09-16 | [CCC03757] |  |  | Pains 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pains 2 | Não
6832 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000816 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos GLD (PAINS 2) NF 222 | Pagamento referente a elaboracao de planos diretores, estudos de viabilidade necessário para a construção da UFv . | 17500 | 2022-09-28 | [CCC03838] |  |  | Pains 2 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Pains 2 | Não
7486 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001119 | Outros - Serviços à UFV | Atividades para liberação de execução de POT nas UFVs (PAINS 2) NF 437 | Pagamento referente a 50 % do serviço de engenharia, necessário a construção da UFVs. | 5334.67 | 2022-11-14 | [CCC04054] |  |  | Pains 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 2 | Não
7015 | A619-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 2 | 001029 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Religadores (PAINS 2) TAVRIDA NF 577 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 118860 | 2022-10-15 | [CCC03908] | Transferido para Brasilandia 3 e 4 |  | Pains 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Pains 2 | Sim
8473 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 001551 | Medição (EPC) | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% EMITIDO (PAINS 2) NF 214 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2023-01-16 | [CCC04264] |  |  | Pains 2_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Pains 2 | Não
8474 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 001552 | Medição (EPC) | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADO (PAINS 2) NF 215 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2023-01-16 | [CCC04264] |  |  | Pains 2_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Pains 2 | Não
8475 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE |  | Medição (EPC) | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADO (PAINS 2) NF | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2023-01-16 | [CCC04264] |  |  | Pains 2_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Pains 2 | Não
8475 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 001720 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADO (PAINS 2) NF 237 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2023-02-10 | [CCC04408] |  |  | Pains 2_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Pains 2 | Não
8247 | A619-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 2 | 001700 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVs( PAINS 2 ) N 4500024798941 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 60.44 | 2023-02-08 | [CCC04394] |  |  | Pains 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 2 | Não
8890 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001828 | Serviço/Taxas Ambientais | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVs( PAINS 2) NF 990 JULLIA MARIA | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2023-02-28 | [CCC04504] |  |  | Pains 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 2 | Não
9822 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002082 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PAIS 2 ) NF 632 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessáriso a construção das usinas. | 1150 | 2023-04-25 | [CCC04750] |  |  | Pains 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 2 | Não
9829 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 002089 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PAIS 2 ) NF 659 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessáriso a construção das usinas. | 3183.81 | 2023-04-25 | [CCC04750] |  |  | Pains 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
2991 | A501-ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | SCOMP-000017 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Pains 3) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Pains 3 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Pains 3 | Não
3218 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | SCOMP-000003 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Pains 3) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Pains 3 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Pains 3 | Não
3937 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000006 | Medição (ENGELUZ-MT) | Medição 0 - Adiantamento (Pains 3) NF 168 | Pagamento de adiantamento contratual, referente a 3,5% do total contratual. | 31143 | 2022-02-24 | [CCC02952-03] | Adiantamento |  | Pains 3 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Pains 3 | Não
4011 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Analise (Pains 3) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 624.91 | 2022-02-23 | [CCC02977-01] |  |  | Pains 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
4012 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Lenha (Pains 3) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 511.27 | 2022-02-23 | [CCC02977-02] |  |  | Pains 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
4013 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal - Madeira (Pains 3) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 2679.87 | 2022-02-23 | [CCC02977-03] |  |  | Pains 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
4014 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Reposição - Lenha (Pains 3) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 2191.17 | 2022-02-23 | [CCC02977-04] |  |  | Pains 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
4015 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Reposição - Madeira (Pains 3) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1719.7 | 2022-02-23 | [CCC02977-05] |  |  | Pains 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
4230 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000092 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 03de03 - (Pains 3) | Parcela final de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. | 2137 | 2022-04-13 | [CCC03117] |  |  | Pains 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
4121 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000075 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - NOVO TEMPO (Pains 3) - Campanha 3 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 6080 | 2022-04-25 | [CCC03077-08] |  |  | Pains 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
4955 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000236 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa de Certidões (Pains 3) | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 61.32 | 2022-05-27 | [CCC03273] |  |  | Pains 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
4229 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000256 | Outros - Serviços para Projetos | Consultoria em servidão - 02de02 (Pains 3) GEOVANY | Pagamento de consultoria em obtenção de documentos de servidão em suporte à implantação de UFV e sua rede MT. | 12000 | 2022-06-17 | [CCC03221-01] |  |  | Pains 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
4230 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000277 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Pains 3) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-27 | [CCC03235-12] |  |  | Pains 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Pains 3 | Não
4231 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000296 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Pains 3) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-27 | [CCC03235-31] |  |  | Pains 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Pains 3 | Não
5263 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000346 | Engenharia Executiva - Basica | Eng. Executiva GLD - Entrega 01 - P01_05 (Pains 3) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 3500 | 2022-07-11 | [CCC03088-39] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Pains 3 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Pains 3 | Não
6342 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000465 | Medição (ENGELUZ-MT) | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE RDR - ENGELUZ NF 252 (Pains 3) | Serviço contratado de obras MT externas à UFV. | 159557 | 2022-08-25 | [CCC03493] |  |  | Pains 3 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Pains 3 | Não
6974 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000901 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PAINS 3 ) NF 12661 CAMPO ALEGRE | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras da UFV. | 35000 | 2022-10-19 | [CCC03893] |  |  | Pains 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Pains 3 | Sim
7016 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 001032 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Religadores (PAINS 3 ) TAVRIDA NF 582 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 118860 | 2022-10-26 | [CCC03908] | TAVRIDA RELIGADOR -Utilizado Duas Unidades a terceira a disposicão Mori(A ser Utilizado em Brasildandia) |  | Pains 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Pains 3 | Sim
6418 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000519 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Pains 3 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03550] |  |  | Pains 3 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Pains 3 | Não
5324 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000361 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% iniciais - 01/05 (Pains 3) NF 79 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | * | [CCC03326-31] |  |  | Pains 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
6625 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000650 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (PAINS 3) NF 3750 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 186845.03 | 2022-09-05 | [CCC03649] | CAMPO ALEGRE POSTES |  | Pains 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Pains 3 | Sim
6605 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000646 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (PAINS 3 ) NF 28 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 125036.96 | 2022-09-12 | [CCC03645] |  |  | Pains 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pains 3 | Sim
6643 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000668 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS PARA AS UFVs ( PAINS 3) NF 10664 INDENIZAÇÃO ELETRICA VULCANO | Pagamento de compra de materiais necessárias para construção das UFVs . | 183236.95 | 2022-09-19 | [CCC03707] | ELETRICA VULCANO |  | Pains 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Pains 3 | Sim
6710 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000740 | Medição (EPC) | Construção e Montagem ROSSETI - Adiantamento contratual (PAINS 3 ) | Pagamento de adiantamento contratual de 10% do total de contrato EPC de construção da UFV | 274070.22 | 2022-09-16 | [CCC03757] |  |  | Pains 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pains 3 | Não
6752 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000778 | Outros - Serviços à UFV | Taxa de reposição florestal UFVs (PAINS 3) NF 846 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 7027 | 2022-09-30 | [CCC03787] |  |  | Pains 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
6830 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000814 | Engenharia Executiva - Basica | Desenvolvimento de projetos GLD (PAINS 3) NF 218 | Pagamento referente a elaboracao de planos diretores, estudos de viabilidade necessário para a construção da UFv . | 17500 | 2022-09-28 | [CCC03838] |  |  | Pains 3 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Pains 3 | Não
8891 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001829 | Serviço/Taxas Ambientais | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVs( PAINS 3) NF 991 JULLIA MARIA | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2023-02-28 | [CCC04504] |  |  | Pains 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
8063 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 001328 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% EMITIDO ( PAINS 3 ) NF 189 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2022-12-16 | [CCC04172] |  |  | Pains 3_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Pains 3 | Não
6581 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 001111 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% DE 50 % EMITIDO ( PAINS 3 ) NF 162 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2022-11-14 | [CCC04045] |  |  | Pains 3_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Pains 3 | Não
7561 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 001174 | Medição (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PAINS 3) NF 303 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 250000 | 2022-11-30 | [CCC04078] | 3 Faturamento Direto |  | Pains 3 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Pains 3 | Sim
7570 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 001222 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADO - (PAINS 3) NF 179 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2022-11-28 | [CCC04101] |  |  | Pains 3_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Pains 3 | Não
7571 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 001223 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - Layout aprovado- (PAINS 3) NF 180 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 850 | 2022-11-28 | [CCC04101] |  |  | Pains 3_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Pains 3 | Não
6488 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000557 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (PAINS 3) NF 25314 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 186733.3 | 2022-09-02 | [CCC03597] |  |  | Pains 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Pains 3 | Sim
6493 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 000571 | Medição (MBA-AT) | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO UFVs - (Pains ) NF2302 | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO UFVs | 150000 | 2022-08-29 | [CCC03604] |  |  | Pains 3_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Pains 3 | Não
8819 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 001684 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PAINS 3) NF 26491 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT . | 163896.18 | 2023-01-27 | [CCC04386] |  |  | Pains 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Pains 3 | Sim
8248 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 001701 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVs( PAINS 3 ) N 4500024799441 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 60.44 | 2023-02-08 | [CCC04394] |  |  | Pains 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
8472 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 001718 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADO (PAINS 3) NF 234 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2023-02-10 | [CCC04408] |  |  | Pains 3_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Pains 3 | Não
6706 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 000736 | Medição (EPC) | Construção e Montagem ROSSETI - Adiantamento contratual (São Sebastião 6 ) | Pagamento de adiantamento contratual de 10% do total de contrato EPC de construção da UFV | 274070.22 | 2022-09-16 | [CCC03756] |  |  | São Sebastião 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | São Sebastião 6 | Não
7535 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 001152 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 06) NF 580 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 2099.25 | 2022-11-25 | [CCC04071] |  |  | São Sebastião 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 6 | Não
7487 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001120 | Outros - Serviços à UFV | Atividades para liberação de execução de POT nas UFVs ( SÃ SEBASTIÃO 6) NF 438 | Pagamento referente a 50 % do serviço de engenharia, necessário a construção da UFVs. | 5334.67 | 2022-11-14 | [CCC04054] |  |  | São Sebastião 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 6 | Não
8064 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 001331 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% INTERMEDIARIO ( SÃO SEBASTIÃO 6 ) NF 190 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2022-12-16 | [CCC04172] |  |  | São Sebastião 6_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | São Sebastião 6 | Não
8065 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 001332 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - ADITIVO ( SÃO SEBASTIÃO 6 ) NF 191 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 850 | 2022-12-16 | [CCC04172] |  |  | São Sebastião 6_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | São Sebastião 6 | Não
8094 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 001342 | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADO ( SÃO SEBASTIÃO 6 ) NF 193 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2022-12-16 | [CCC04172] |  |  | São Sebastião 6_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | São Sebastião 6 | Não
8471 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE |  | Engenharia Executiva - Detalhada | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADO (SÃO SEBASTIÃO 6) NF | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2023-01-16 | [CCC04264] |  |  | São Sebastião 6_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | São Sebastião 6 | Não
8892 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001830 | Serviço/Taxas Ambientais | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVs( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 992 JULLIA MARIA | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2023-02-28 | [CCC04504] |  |  | São Sebastião 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 6 | Não
9647 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE |  | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 6 ORCI CADASTRO | Pagamento de medição 1, referente ao serviço de supressão e terraplenagem, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 88943.4 | 2023-03-29 | [CCC04683] |  |  | São Sebastião 6_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 6 | Não
6611 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000679 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 33 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 212455.68 | 2022-09-16 | [CCC03652] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 5 | Sim
9648 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE |  | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 2 COSTER CADASTRO | Pagamento em faturamento direto, referente a locação de equipamentos, necessário a construção da usinas em contrato EPC. | 157500 | * | [CCC04683] |  |  | São Sebastião 6_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 6 | Não
9779 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002106 | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 10 ORCI | Pagamento de medição 2, referente ao serviço de supressão e terraplenagem, necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 37796.43 | 2023-04-14 | [CCC04763] |  |  | São Sebastião 6_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 6 | Não
9780 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002107 | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 3 COSTER | Pagamento em faturamento direto, referente a locação de equipamentos, necessário a construção da usinas em contrato EPC. | 225404.46 | 2023-04-14 | [CCC04763] |  |  | São Sebastião 6_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 6 | Não
9781 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE |  | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 13 LOC CASTRO | Pagamento em faturamento direto, referente a locação de equipamentos, necessário a construção da usinas em contrato EPC. | 145500 | 2023-04-14 | [CCC04763] |  |  | São Sebastião 6_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 6 | Não
4371 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Histórico SOLATIO -Projetos - Linha de Distribuição - Geomattos LTDA ME (Muzambinho 1)NF 4 MT |  | 6983 | 2021-08-30 | [CCC03152] | Cancelado |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Muzambinho 1 | Não
3016 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000015 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Muzambinho 1) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Muzambinho 1 | Controle da Lais | ADELCO | Controle da Lais | Muzambinho 1 | Não
4109 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Muzambinho 1) Analise terraplanagem | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem, suportado por contrato específico. | 5362.8 | * | [CCC03050-04] |  |  | Muzambinho 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Muzambinho 1 | Não
4761 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000089 | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Muzambinho 1) NF2162 - MBA | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. | 50871.43 | 2022-04-29 | [CCC03203-03] |  |  | Muzambinho 1 _Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Muzambinho 1 | Não
4409 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | * | Medição (MBA-MT) | Histórico SOLATIO -Material Elétrico - PRYSMIAN CABOS (Muzambinho 1) MBA MT NF 3731 | * | 5362.8 | 2021-11-08 | [CCC03152] | Apartir do Contrato MBA - Distrato MBA |  | Muzambinho 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Escopo COMERC | Muzambinho 1 | Não
4704 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000060 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Muzambinho 1) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-17] |  |  | Muzambinho 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Muzambinho 1 | Não
6610 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000678 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 32 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 207395.52 | 2022-09-16 | [CCC03651] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Pedra do Indaiá 3 | Sim
4704 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000108 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Muzambinho 1) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.09 | 2022-05-20 | [CCC03265-17] |  |  | Muzambinho 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Muzambinho 1 | Não
4948 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000134 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC (Muzambinho 1) - 40% iniciais - Campanha 6 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 3521.06 | 2022-05-25 | [CCC03281-11] |  |  | Muzambinho 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Muzambinho 1 | Não
| A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000177 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Muzambinho 1) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03269-12] |  |  | Muzambinho 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Muzambinho 1 | Não
| A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000185 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Muzambinho 1) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03269-20] |  |  | Muzambinho 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Muzambinho 1 | Não
5140 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000205 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC (Muzambinho 1) - 60% finais - Campanha 6 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 5281.58 | 2022-07-13 | [CCC03063-06] |  |  | Muzambinho 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Muzambinho 1 | Não
5180 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000214 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 01 - P01_05 (Muzambinho 1) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 3500 | 2022-07-11 | [CCC03205-09] |  |  | Muzambinho 1 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Muzambinho 1 | Não
5185 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000221 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 02 - P01_03 (Muzambinho 1) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 5878.3 | 2022-07-11 | [CCC03205-14] |  |  | Muzambinho 1 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Muzambinho 1 | Não
6090 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000291 | Medição (EPC) | Construção e Montagem GLD - Medição 1 - Adiantamento (Muzambinho 1) NF 210 | Pagamento de adiantamento contratual de 9,75% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 262253.63 | 2022-08-03 | [CCC03387-07] | 258319.83 |  | Muzambinho 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
6414 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000351 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Muzambinho | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03548] |  |  | Muzambinho 1 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Muzambinho 1 | Não
6846 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 00493 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos GLD ( MUZAMBINHO ) NF 233 | Pagamento referente a elaboracao de planos diretores, estudos de viabilidade necessário para a construção da UFv . | 17500 | 2022-09-28 | [CCC03848] |  |  | Muzambinho 1 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Muzambinho 1 | Não
7492 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000689 | Outros - Serviços à UFV | Atividades para liberação de execução de POT nas UFVs ( MUZAMBINHO 1 ) NF 444 | Pagamento referente a 50 % do serviço de engenharia, necessário a construção da UFVs. | 5334.67 | 2022-11-14 | [CCC04054] |  |  | Muzambinho 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Muzambinho 1 | Não
9407 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001589 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( MUZAMBINHO) NF 2561 | Pagamento de medição referente a Prestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, em contrato MT. | 952000 | 2023-03-27 | [CCC04662] | Apartir do Contrato MBA - Descontrar no Distrato MBA(Valor Pago desta R$ 952.000.)Apenas para acertar Distrato. |  | Muzambinho 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Muzambinho 1 | Não
9685 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001418 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (MUZAMBINHO ) NF TAVRIDA ADIANTAMENTO | Pagamento referente a compra de religador trifásico, necessários a construção da usina. 50 % INICIAIS | 67950 | 2023-04-03 | [CCC04699] | Cobrado no Distrato MBA na Aba Diamantina 1 |  | Muzambinho 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Diamantina 1 | Sim
9778 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( MUZAMBINHO) NF 451352 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto, refrente a COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV. | 564004.1 | 2023-04-25 | [CCC04762] | Apartir do Contrato Engeluz |  | Muzambinho 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras Transferencia | Muzambinho 1 | Sim
9798 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001495 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( MUZAMBINHO ) NF 451669 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas em contrato MT. | 2190.36 | 2023-05-04 | [CCC04771] | Apartir do Contrato Engeluz |  | Muzambinho 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras Transferencia | Muzambinho 1 | Sim
S014 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Material Elétrico - PRYSMIAN CABOS (Alfenas 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5362.8 | * | [CCC02800] | Alfenas 4 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Alfenas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Sim
S026 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Postes - CAMPO ALEGRE (Alfenas 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 179920.18 | * | [CCC02800] | Alfenas 4 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 Cancelado, não tivemos este Pagamento. |  | Alfenas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | CAMPO ALEGRE | Não Controlado | Alfenas 4 | Sim
S146 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ARTECHE (Alfenas 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 47822.63 | * | [CCC02800] | Alfenas 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021Realocar para Bambui 1.2 |  | Alfenas 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Bambuí 1.2 | Sim
S147 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de materiais - MARCELO DE OLIVEIRA (Alfenas 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 400 | * | [CCC02800] | Alfenas 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Alfenas 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Alfenas 4 | Sim
S148 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - SIEMENS (Alfenas 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 19050.93 | * | [CCC02800] | Alfenas 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 Realocar para Bambui 1.2 |  | Alfenas 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Bambuí 1.2 | Sim
2817 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000127 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Alfenas 4) Analise terraplanagem | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem, suportado por contrato específico. | 7060 | 2022-01-21 | [CCC02565-01] |  |  | Alfenas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Alfenas 4 | Não
2992 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | SCOMP-000001 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Alfenas 4) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Alfenas 4 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Alfenas 4 | Não
4706 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000047 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Alfenas 4) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-19] |  |  | Alfenas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Alfenas 4 | Não
4760 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000067 | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Alfenas 4) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. | 30000 | 2022-04-29 | [CCC03203-02] | Alfenas 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Alfenas 4_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Alfenas 4 | Não
4898 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000080 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 01de02 (Alfenas 4) | Vistoria em campo para verificação de inexistência de vegetação a reportar. | 1632.75 | 2022-05-17 | [CCC03232-16] |  |  | Alfenas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Alfenas 4 | Não
4929 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000087 | Outros - Serviços à UFV | Fornecimento de doc. técnica para DUP - Laudo - GRANI (Alfenas 4) | Pagamento de serviço de emissão de laudo destinado à emissão de DUP para implantação de rede MT da UFV. | 5500 | 2022-05-25 | [CCC03263] |  |  | Alfenas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Alfenas 4 | Não
4706 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000090 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Alfenas 4) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.09 | 2022-05-20 | [CCC03265-19] |  |  | Alfenas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Alfenas 4 | Não
4953 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000112 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC (Alfenas 4) - 40% iniciais - Campanha 6 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 2465.06 | 2022-05-25 | [CCC03281-16] |  |  | Alfenas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Alfenas 4 | Não
5030 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000120 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 02de02 (Alfenas 4) | Vistoria em campo para verificação de inexistência de vegetação a reportar. | 1632.75 | 2022-06-16 | [CCC03292-06] |  |  | Alfenas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Alfenas 4 | Não
| A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000134 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Alfenas 4) NF 1771 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03207-06] |  |  | Alfenas 4 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Alfenas 4 | Não
| A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000145 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Alfenas 4) NF 1784 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03207-19] |  |  | Alfenas 4 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Alfenas 4 | Não
6271 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000156 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - Rede - 03de03 (Alfenas 4) | Pagamento final do serviço de consultoria ambiental para o PTRF em suporte à implantação da rede da UFV. | 1065 | 2022-06-29 | [CCC03322-02] |  |  | Alfenas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Alfenas 4 | Não
5144 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000158 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC (Alfenas 4) - 60% finais - Campanha 6 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 3697.58 | 2022-07-13 | [CCC03063-10] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Alfenas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Alfenas 4 | Não
5151 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000164 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 01 - P01_05 (Alfenas 4) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 3500 | 2022-07-11 | [CCC03206-01] |  |  | Alfenas 4_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Alfenas 4 | Não
5156 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000167 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 02 - P01_03 (Alfenas 4) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 5878.3 | 2022-07-11 | [CCC03206-06] |  |  | Alfenas 4_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Alfenas 4 | Não
5358 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000175 | Medição (EPC) | Construção e Montagem GLD - Medição 1 - Adiantamento (Alfenas 4) NF 197 | Pagamento de adiantamento contratual de 15% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 403650 | 2022-07-18 | [CCC03339-02] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Alfenas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Sim
6012 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000192 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Comunicação de colheita de UFV - 02de02 - (Alfenas 4) | Serviço complementar em processo de consultoria ambiental | 1400 | 2022-07-18 | [CCC03353-01] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Alfenas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Alfenas 4 | Não
6398 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000270 | Estação solarimétrica | "Estação solarimétrica – Hukseflux (Alfenas 4) | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03537] |  |  | Alfenas 4 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Alfenas 4 | Não
6843 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000375 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos GLD ( ALFENAS 4 ) NF 228 | Pagamento referente a elaboracao de planos diretores, estudos de viabilidade necessário para a construção da UFv . | 17500 | 2022-09-28 | [CCC03845] |  |  | Alfenas 4 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Alfenas 4 | Não
7531 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000540 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ALFENAS 4) NF 4247 TECFIBRAS | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 10716 | 2022-11-18 | [CCC04069] |  |  | Alfenas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Sim
7487 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000525 | Outros - Serviços à UFV | Atividades para liberação de execução de POT nas UFVs ( ALFENAS 4) NF 439 | Pagamento referente a 50 % do serviço de engenharia, necessário a construção da UFVs. | 5334.67 | 2022-11-14 | [CCC04054] |  |  | Alfenas 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Alfenas 4 | Não
7738 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | ´000653 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ALFENAS 4 ) SULMINAS NF 68223 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 427522.38 | 2022-12-30 | [CCC04142] |  |  | Alfenas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Sim
7632 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000607 | Fat. Direto (MBA - MT ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (Alfenas 4 ) NF 17525 FICAPOCOS | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 4607.41 | 2022-11-30 | [CCC04111] |  |  | Alfenas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Sim
7739 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | ´000654 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ALFENAS 4 ) SULMINAS NF 68225 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 6315.3 | 2022-12-30 | [CCC04142] |  |  | Alfenas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Sim
7740 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | ´000649 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (ALFENAS 4 ) FICACOPOS NF 17558 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 518 | 2022-12-12 | [CCC04142] |  |  | Alfenas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Sim
8193 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000707 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ALFENAS 4 ) SULMINAS NF 68405 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 11410.3 | * | [CCC04201] |  |  | Alfenas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Sim
8194 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000708 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ALFENAS 4 ) SULMINAS NF 68409 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 6952.44 | * | [CCC04201] |  |  | Alfenas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Sim
7518 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000538 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ALFENAS 4) NF 67955 SULMINAS | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 85859.56 | 2022-12-07 | [CCC04064] |  |  | Alfenas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Sim
6714 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 460 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATEIRIAS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO) NF 410814 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Adiantamento | 340406.33 | 2022-10-11 | [CCC03761] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Não
6713 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 458 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATEIRIAS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO) NF 410813 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Adiantamento | 25561.43 | 2022-10-11 | [CCC03761] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Não
8774 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000800 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ALFENAS 4) NF 68870 SULMINAS | Pagamento de serviços, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT . | 24771.94 | 2023-02-16 | [CCC04371] |  |  | Alfenas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Sim
8698 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ALFENAS 4) NF 2655 TAPELETRO cadastro | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materias, para construção das usinas em contrato MT. | 23400 | 2023-02-21 | [CCC04423] |  |  | Alfenas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Sim
8818 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000821 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( ALFENAS 4) NF 67946 TRAEL | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT . | 7606 | 2023-01-30 | [CCC04385] | Nota de Simples Remessa |  | Alfenas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Alfenas 4 | Sim
8122 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000677 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ) NF 67149 TRAEL - Conforme Nota Alfenas | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 7606 | 2023-01-06 | [CCC04180] |  |  | Alfenas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Sim
9342 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000957 | Fat.Direito EPC (GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( ALFENAS 4) NF 442 ZANIN | Pagamento em faturamento direto referente A COMPRA DE MATERIAIS, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 62000 | 2023-04-05 | [CCC04631] |  |  | Alfenas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Sim
9355 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000959 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ALFENAS 4) NF 354 | Pagamento de 1° medição , referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 71500 | 2023-03-24 | [CCC04640] |  |  | Alfenas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Sim
9356 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000960 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ALFENAS 4) NF 355 | Pagamento de 1° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 35500 | 2023-03-24 | [CCC04640] |  |  | Alfenas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Sim
9667 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 000984 | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ALFENAS 4 ) NF 484 OUROPAV | Pagamwento de medição 1, referente a terraplanagem, necessário a construção da usina . | 738564.92 | 2023-03-31 | [CCC04692] |  |  | Alfenas 4_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Alfenas 4 | Não
9853 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001042 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ALFENAS 4) NF 382 | Pagamento de 2° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 288825.62 | 2023-04-17 | [CCC04755] |  |  | Alfenas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Sim
9854 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001043 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ALFENAS 4) NF 383 | Pagamento de 2° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 155521.49 | 2023-04-17 | [CCC04755] |  |  | Alfenas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Sim
9863 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001044 | Fat.Direito EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ALFENAS 4) NF 583 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, refrente a prestação de serviço de vigilância desarmada , necessário à construção da UFV, em contrato EPC. ADITIVO | 13298.45 | 2023-04-25 | [CCC04757] |  |  | Alfenas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Alfenas 4 | Sim
9865 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001046 | Fat.Direito EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ALFENAS 4) NF 582 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, refrente a prestação de serviço de vigilância desarmada , necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 44424.78 | 2023-04-25 | [CCC04757] |  |  | Alfenas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Sim
9767 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001010 | Fat.Direito EPC (GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( ALFENAS 4 ) NF 136606 CIMENTOLANDIA | Pagamento em faturamento direto, refrente a COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV. | 26436.5 | 2023-04-25 | [CCC04728] |  |  | Alfenas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Sim
9797 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001027 | Fat.Direito EPC (GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( ALFENAS 4 ) NF 22865 LIDER | Pagamento em faturamento direto, refrente a COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV. | 58000 | 2023-04-25 | [CCC04741] |  |  | Alfenas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Sim
9822 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001056 | Fat.Direito EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 608 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da usinas em contrato EPC. ADITIVO | 13298.45 | 2023-04-25 | [CCC04779] |  |  | Alfenas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Alfenas 4 | Sim
9828 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 001063 | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 487 OUROPAV | Pagamento de medição 2, referente ao serviço de terraplanagem, necessário a construção das usinas. MEDIÇÃO 2 | 1401897.81 | 2023-04-21 | [CCC04782] |  |  | Alfenas 4_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Alfenas 4 | Não
9853 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001072 | Fat.Direito EPC (GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( ALFENAS 4) NF 626 SIFER | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 38600 | 2023-05-05 | [CCC04795] |  |  | Alfenas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Sim
9886 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001078 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ALFENAS 4) NF 404 | Pagamento de 3° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 106366.12 | 2023-04-28 | [CCC04807] |  |  | Alfenas 4_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
9887 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001079 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ALFENAS 4) NF 405 | Pagamento de 3° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 57274.07 | 2023-04-28 | [CCC04807] |  |  | Alfenas 4_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
9956 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001105 | Fat.Direito EPC (GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (ALFENAS 4) NF 20 STEFANIO COUTINHO | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário a contrução da usina, em contrato EPC. | 38444.74 | 2023-05-15 | [CCC04836] |  |  | Alfenas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Sim
| A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - finalização (Arcos 7) |  | 5553.34 | 2021-10-15 | [CCC02568-01] |  |  | Arcos 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Arcos 7 | Não
| A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - SPT - Adiantamento (Arcos 7) |  | 1388.33 | 2021-09-17 | [CCC02491-01] |  |  | Arcos 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Arcos 7 | Não
| A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - Adiantamento (Arcos 7) |  | 1388.33 | 2021-09-17 | [CCC02492-01] |  |  | Arcos 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Arcos 7 | Não
2575 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Comissionamento de instalações - Pagamento em duplicidade (Arcos 7) |  | 0 | * | [CCC02716-01] | Cancelado |  | Arcos 7_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Não Controlado | Arcos 7 | Sim
S001 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Material Elétrico - PRYSMIAN CABOS (Arcos 7) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5362.8 | * | [CCC02800] |  |  | Arcos 7 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Arcos 7 | Sim
S045 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Material elétrico - CABELAUTO (Arcos 7) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 30000 | * | [CCC02800] |  |  | Arcos 7_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Arcos 7 | Sim
S050 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Serviços - CONCERT (Arcos 7) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 28750 | * | [CCC02800] | Escopo Solatio |  | Arcos 7_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Escopo COMERC | Arcos 7 | Não
S064 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Serviços - New Energy (Arcos 7) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 426.1 | * | [CCC02800] |  |  | Arcos 7_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Arcos 7 | Sim
S077 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - SIEMENS (Arcos 7) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 19050.93 | * | [CCC02800] |  |  | Arcos 7_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Arcos 7 | Sim
S088 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Arcos 7) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 100522.97 | * | [CCC02800] | Nota de serviços realizados 2 usinas: (Valor Total da Nota: 300522,97) Arcos 7 : R$ 100.522,97 Paraguaçu : R$ 200.000,00 |  | Arcos 7_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Arcos 7 | Não
2939 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000002 | Fat. Direto (MBA-MT) | Alças, conectores e material de fixação (Arcos 7) - EXPONENCIAL NF 23189 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 224674.64 | 2022-02-14 | [CCC02881-02] |  |  | Arcos 7 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Arcos 7 | Sim
2938 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000001 | Fat. Direto (MBA-MT) | Cabos de aço e AL (Arcos 7) - EXPONENCIAL NF 23187 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 602981.88 | 2022-02-14 | [CCC02881-01] |  |  | Arcos 7 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Arcos 7 | Sim
2993 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000001 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Arcos 7) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Arcos 7 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Arcos 7 | Não
4010 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000034 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Arcos 7) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-03-23 | [CCC02997-10] |  |  | Arcos 7_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Arcos 7 | Não
4367 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-AT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Arcos 7) |  | 0 | 2021-08-27 | [CCC03152] | Cancelado |  | Arcos 7_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Não Controlado | Arcos 7 | Não
7791 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000860 | Medição (EPC- ROSSETI ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 1 UFVS ( ARCOS 7) NF 74 | Pagamento referente a medição , prestação de serviços mão de obra e materiais, necessário a construção da UFVs. | 411105.33 | 2022-12-12 | [CCC04153] |  |  | Arcos 7_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Não
4389 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-AT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Arcos 7) |  |  | 2021-10-19 | [CCC03152] | Cancelado |  | Arcos 7_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Não Controlado | Arcos 7 | Não
4412 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-MT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Arcos 7) |  | 5362.8 | 2021-11-08 | [CCC03152] | Linha Duplicada. |  | Arcos 7 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Arcos 7 | Não
4723 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000069 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Arcos 7) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-36] |  |  | Arcos 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Arcos 7 | Não
4762 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000090 | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (Arcos 7) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 322500 | 2022-04-29 | [CCC03204-01] |  |  | Arcos 7 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Arcos 7 | Não
4723 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000117 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Arcos 7) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.09 | 2022-05-20 | [CCC03265-36] |  |  | Arcos 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Arcos 7 | Não
4010 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000140 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% intermediários - 1a entrega (Arcos 7) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-06-13 | [CCC03290-06] |  |  | Arcos 7_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Arcos 7 | Não
5017 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000146 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Arcos 7) Analise terraplanagem - 70% iniciais | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem e terraplanagem, suportado por contrato específico. | 5390 | 2022-06-15 | [CCC03309-12] |  |  | Arcos 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Arcos 7 | Não
5018 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000173 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Arcos 7) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03269-08] |  |  | Arcos 7 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Arcos 7 | Não
5019 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000184 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Arcos 7) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03269-19] |  |  | Arcos 7 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Arcos 7 | Não
6046 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000259 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% avançados - 2a entrega (Arcos 7) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | * | [CCC03368-03] |  |  | Arcos 7_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Arcos 7 | Não
6090 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000268 | Medição (MBA-MT) | Medição 02 (Arcos 7) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 300000 | 2022-07-27 | [CCC03356-01] |  |  | Arcos 7 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Arcos 7 | Não
6376 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000341 | Serviço/Taxas Ambientais | Terraplanagem UFVs - Medição 2 HALLITE (Arcos 7) NF 45 | Pagamento dos 30% restantes da 2° medição, mais aditivos para a UFV. | 5810 | 2022-08-26 | [CCC03513] |  |  | Arcos 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Arcos 7 | Não
6352 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000359 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (ARCOS 7) NF 18 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 142595.23 | 2022-08-26 | [CCC03501] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
6399 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000348 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux (Arcos 7 * | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03538] |  |  | Arcos 7 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Arcos 7 | Não
6623 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000428 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ARCOS 7 ) NF 44 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 217615.36 | 2022-09-16 | [CCC03655] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
6366 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000429 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA AS UFVs (ARCOS 7) NF 9951 | Locação feita em Faturamento Direto, em contrato de EPC visando a implantação da UFV. | 8500 | 2022-09-16 | [CCC03534] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
6629 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000417 | Outros - Serviços para a UFV | Serviços de levantamento topográfico ( ARCOS 7 ) NF 273 ROSSETI | Pagamento , referente ao LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO necessários a construção das UFVs | 4833.33 | 2022-09-14 | [CCC03696] |  |  | Arcos 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Arcos 7 | Não
6648 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000442 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | SERVIÇO DE LOCAÇÃO UFVs (ARCOS 7) NF 506 | Locação feita em Faturamento Direto, em contrato de EPC visando a implantação da UFV . | 6000 | 2022-09-16 | [CCC03711] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
6656 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000430 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADO - (UFV Arcos 7) NF 118 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-09-16 | [CCC03719] |  |  | Arcos 7_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Arcos 7 | Não
6690 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000465 | Medição (EPC- ROSSETI ) | Construção e Montagem ROSSETI - Adiantamento contratual (UFV Arcos 7) | Pagamento de adiantamento contratual de 10% do total de contrato EPC de construção da UFV | 274070.22 | 2022-09-16 | [CCC03746] |  |  | Arcos 7_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Não
6723 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000468 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ARCOS 7 ) NF 24004 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 7259.6 | 2022-09-23 | [CCC03767] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
6741 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000473 | Outros - Serviços à UFV | Taxa de reposição florestal (ARCOS 7) NF 839 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 6250 | 2022-09-30 | [CCC03783] |  |  | Arcos 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Arcos 7 | Não
6791 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000484 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADO - (ARCOS 7) NF 126 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-09-28 | [CCC03817] |  |  | Arcos 7_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Arcos 7 | Não
6741 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000473 | Outros - Serviços à UFV | Taxa de reposição florestal (ARCOS 7) NF 839 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 6250 | 2022-09-30 | [CCC03783] |  |  | Arcos 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Arcos 7 | Não
7344 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000663 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ARCOS 7) NF 3803 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 3836.7 | 2022-11-04 | [CCC04011] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
7385 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000674 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (ARCOS 7) VINCULO PEDIDO 000348 A401 NF 4801 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | 2022-11-11 | [CCC04028] |  |  | Arcos 7 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Arcos 7 | Não
7403 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000692 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ARCOS 7) NF 588 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 8402.55 | 2022-11-14 | [CCC04032] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
7453 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000700 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ARCOS 7 ) NF 26099 EXPONECIAL RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 126968.6 | 2022-11-18 | [CCC04053] |  |  | Arcos 7_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Arcos 7 | Não
7580 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000778 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ARCOS 7) NF 4446 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 5600 | 2022-11-25 | [CCC04083] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
7586 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000779 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ARCOS 7) NF 1614 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 14301 | 2022-11-25 | [CCC04084] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
6701 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000467 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ARCOS 7 ) NF 65798 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 13612.86 | 2022-09-30 | [CCC03754] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
6723 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000468 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ARCOS 7 ) NF 24004 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 7259.6 | 2022-09-23 | [CCC03767] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
7292 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000655 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ARCOS 7) NF 4084 CAMPO ALEGRE RDA INTERNA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 31344.92 | 2022-11-04 | [CCC04000] |  |  | Arcos 7_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Arcos 7 | Não
7334 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000661 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ARCOS 7) NF 65895 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 702.72 | 2022-11-07 | [CCC03992] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
6815 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000489 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (ARCOS 7 ) NF 63259 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 4639 | 2022-10-14 | [CCC03833] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
6952 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000582 | Outros - Serviços à UFV | Taxa de reposição florestal UFVs (ARCOS 7) NF 869 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 5000 | 2022-10-18 | [CCC03886] |  |  | Arcos 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Arcos 7 | Não
6960 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000556 | Medição (LMENG) | MOBILIZAÇÃO - MEDIÇÃO UFVs ( CAMPO BELO 5, VARGINHA 1-5, ARCOS 7 ) LMENG NF 10595 | Pagamento de medição relativa ao contrato de Engenharia do Proprietário | 45600 | 2022-10-12 | [CCC03888] |  |  | Arcos 7_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
7628 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000804 | Medição (ANTARES CARVALHO E MELO EMPREENDIMENTOS LTDA ) | MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARCOS 7 ) NF 55 | Pagamento de medição referente A 75% DA OBRA, necessários a construção das UFVs.Terraplanagem | 255000 | 2022-11-30 | [CCC04109] |  |  | Arcos 7_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Arcos 7 | Não
7573 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000785 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ARCOS 7 ) NF 72953 LTB RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 8680 | 2022-12-09 | [CCC04107] |  |  | Arcos 7_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Arcos 7 | Não
7636 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000801 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVsS ( ARCOS 7 ) NF 1394 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 17667.14 | 2022-11-30 | [CCC04114] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
7642 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000802 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( ARCOS 7 ) NF 2022-11 | Pagamento de serviços de transportes em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 19091 | 2022-11-30 | [CCC04115] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
7644 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000803 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARCOS 7 ) NF 3419 | Pagamento de serviços de vigilância , em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 30447.55 | 2022-11-30 | [CCC04115] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
7682 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000819 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARCOS 7) NF 5813 | Pagamento de serviços de MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO DE MANIPULADOR TELESCOPIO , em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 3535 | 2022-12-05 | [CCC04123] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
7683 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000820 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARCOS 7) NF 4478 | Pagamento de serviços de MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO DE MANIPULADOR TELESCOPIO , em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 14140 | 2022-12-05 | [CCC04123] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
7685 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000821 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARCOS 7) NF 1338 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 8927.22 | 2022-12-05 | [CCC04123] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
8050 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000883 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ARCOS 7) NF 15 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 25935.6 | 2022-11-16 | [CCC04169] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
8079 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000895 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ARCOS 7) NF 160 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 7124 | 2022-12-16 | [CCC04174] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
8083 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000896 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ARCOS 7) NF 63270 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 3450 | 2022-12-16 | [CCC04175] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
8088 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000899 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ARCOS 7) NF 601 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 16815 | 2022-12-16 | [CCC04176] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
8091 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000900 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO SERVIÇO UFVs ( ARCOS 7) NF 5841 | Pagamento de serviço de MÃO DE OBA NA OEPRAÇÃO DE MANIPULADOR TELESCOPIO , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 7050 | 2022-12-16 | [CCC04177] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
8092 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000901 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO SERVIÇO UFVs ( ARCOS 7) NF 4501 | Pagamento de serviço de LOCAÇÃO DE Manipuladores Telescópico Diesel , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 28200 | 2022-12-16 | [CCC04177] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
8129 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000905 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( ARCOS 7 ) NF 202 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 36279.33 | 2022-12-19 | [CCC04181] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
8137 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000914 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( ARCOS 7) NF 1430 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 31918.75 | 2022-12-19 | [CCC04183] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
8160 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | ´000922 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( ARCOS 7) NF 24070 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 9471.64 | 2022-11-21 | [CCC04190] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
8153 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000910 | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO (ARCOS 7) NF 56 ANTARES CARVALHO | Pagamento referente a medição de serviços de supressão e terraplanagem necessários a construção da UFVs. 15 % | 51000 | 2022-12-19 | [CCC04188] |  |  | Arcos 7_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Arcos 7 | Não
6964 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000557 | Medição (LMENG) | MOBILIZAÇÃO - MEDIÇÃO UFVs ( CAMPO BELO 5, VARGINHA 1-5, ARCOS 7 ) LMENG NF 10599 | Pagamento de medição relativa ao contrato de Engenharia do Proprietário | 33448.84 | 2022-10-12 | [CCC03888] |  |  | Arcos 7_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
8234 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000958 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( ARCOS 7) NF 37 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 40000 | 2022-12-26 | [CCC04207] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
8317 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000970 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( ARCOS 7 ) NF 4501 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 28200 | 2022-12-26 | [CCC04219] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
8324 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | ´000977 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( ARCOS 7) NF 2844 CADASTRO | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, COMPRA DE MATERIAIS , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 3100 | 2022-12-26 | [CCC04221] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
8381 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000989 | Medição (EPC- ROSSETI ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 1 UFVS ( ARCOS 7 ) NF 82 | Pagamento referente a medição , prestação de serviços mão de obra e materiais, necessário a construção da UFVs. | 95924.58 | 2022-12-28 | [CCC04236] |  |  | Arcos 7_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Não
8408 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000994 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( ARCOS 7) NF 67 | Compra feita em Faturamento Direto, REFERENTE A REFEIÇÕES E LANCHES , em contrato EPC . | 3007 | 2022-12-28 | [CCC04246] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
8569 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001051 | Fat. Direto ( ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( ARCOS 7 ) EXPONENCIAL RDA INTERNO NF 26508 | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato MT. RDA INTERNO | 10060.8 | 2023-01-20 | [CCC04300] |  |  | Arcos 7_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Arcos 7 | Não
8490 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001016 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARCOS 7 ) NF 3489 TRÍADE VIGILÂNCIA | Pagamento em faturamento direto referente ao SERVIÇO DE VIGILANCIA , ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNA , em contrato EPC. | 30447.55 | 2023-01-09 | [CCC04268] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
8508 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001025 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (ARCOS 7 ) NF 10396 NACIONAL EQUIPAMENTOS | Compra feita em Faturamento Direto, DE MATERIAIS, em contrato de obras EPC. | 3800 | 2023-01-11 | [CCC04280] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
8513 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001027 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARCOS 7) NF 5174 CONVEN | Pagamento em Faturamento Direto, MOVIMENTO DE CARGAS, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, em contrato de obras EPC da UFV. | 7567.35 | 2023-01-11 | [CCC04281] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
8043 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001035 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (ARCOS 7) NF 191 BATISTA NUNES | Pagamento em faturamento direto referente ao SERVIÇO DE ENGENHARIA,serviço de controle tecnologico , em contrato EPC. | 12555.55 | 2023-01-13 | [CCC04293] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
8570 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001052 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (ARCOS 7) PREMIUM EVENTOS NF 575 | Pagamento em Faturamento Direto, referente aos Serviços ALUGUEL DE ANDAIMES em contrato de obras EPC da UFV. | 6000 | 2023-01-18 | [CCC04301] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
8690 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001081 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( ARCOS 7) NF 434420 LOJA ELETRICA | Pagamento de serviços, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 11791.3 | 2023-02-13 | [CCC04339] |  |  | Arcos 7_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Arcos 7 | Sim
8812 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001230 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | Construção e Montagem GLD - Medição 1 - Adiantamento 15% UFVs ( ARCOS 7) NF 328 | Pagamento referente a construção e montagem, adiantamento contratual 15%, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. MEDIÇÃO 1 CLUSTER 2 | 494166.75 | * | [CCC04472] |  |  | Arcos 7_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
8966 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001321 | Fat.Direito EPC(GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( ARCOS 7 ) NF 462 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A VIGILANCIA necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 44424.78 | 2023-03-03 | [CCC04537] |  |  | Arcos 7_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Sim
8970 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001328 | Fat.Direito EPC(GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARCOS 7) RONDA PORTEIROS NF 410 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância, necessário a construção das usinas. | 17985.25 | 2023-03-03 | [CCC04543] | Escopo Comerc |  | Arcos 7_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC - Segurança | Arcos 7 | Sim
8971 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001329 | Fat.Direito EPC(GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARCOS 7 ) RONDA PORTEIROS NF 421 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância, necessário a construção das usinas. ADITIVO | 11509.96 | 2023-03-03 | [CCC04543] | Escopo Comerc |  | Arcos 7_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC - Segurança | Arcos 7 | Sim
9019 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001340 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARCOS 7 ) NF 346 | Pagamento referente a 1° medição de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 208785.45 | 2023-03-16 | [CCC04553] |  |  | Arcos 7_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Sim
9020 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001341 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARCOS 7 ) NF 347 | Pagamento referente a 1° medição de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 112422.94 | 2023-03-16 | [CCC04553] |  |  | Arcos 7_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Sim
9034 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001343 | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARCOS 7 ) NF 5 ANTARES CARVALHO | Pagamento medição final referente aos 10 % restantes na obra de ARCOS, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. | 34000 | 2023-03-16 | [CCC04556] |  |  | Arcos 7_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Arcos 7 | Não
9099 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001369 | Fat.Direito EPC(GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( ARCOS 7) NF22837 FABRICA DE POSTES | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMRPA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 51950 | 2023-03-17 | [CCC04590] |  |  | Arcos 7_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Sim
9109 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001372 | Fat.Direito EPC(GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( ARCOS 7) NF 432 ZANIN SOLUÇÕES | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiarias, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 51000 | 2023-03-17 | [CCC04598] |  |  | Arcos 7_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Sim
9448 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001392 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARCOS 7) NF 568 RONDA PORTEIROS | Pagament referente ao SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, necessário a construção da usina. ESCOPO COMERC - ADITIVO | 0 | 2023-03-29 | [CCC04670] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC - Segurança | Arcos 7 | Não
9456 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001396 | Fat.Direito EPC(GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( ARCOS 7) NF 135861 DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | Pagamento em faturamento direto referente a COMPRA DE MATERIAIS necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 25002 | 2023-03-29 | [CCC04676] |  |  | Arcos 7_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Sim
9652 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001399 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | MEDIÇÃO GLD UFVS ( ARCOS 7 ) NF 363 | Pagamento 2° medição , referente a elaboração de planos , contrato EPC . 35% | 39965.91 | 2023-03-29 | [CCC04686] |  |  | Arcos 7_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
9653 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001400 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | MEDIÇÃO GLD UFVS ( ARCOS 7 ) NF 362 | Pagamento 2° medição , referente a prestação de serviço e mão de obra , contrato EPC . 65% | 74222.41 | 2023-03-29 | [CCC04686] |  |  | Arcos 7_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
9683 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001412 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ARCOS 7 ) NF TAVRIDA ADIANTAMENTO | Pagamento referente a compra de religador trifásico, necessários a construção da usina. 50 % INICIAIS | 67950 | 2023-04-03 | [CCC04699] |  |  | Arcos 7 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Arcos 7 | Sim
9696 | A415 -MORI MINAS NEWCO IV- VARGINHA 1 | 001421 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs( ARCOS 7) N 4500025464787 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 60.44 | 2023-04-03 | [CCC04705] |  |  | Arcos 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Arcos 7 | Não
9791 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001494 | Fat.Direito EPC(GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7 ) NF 108 STEFANIO COUTINHO PC CANCELADO | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de fabricação de portões, portas e janelas, necessário a construção da usinas em contrato EPC. | 29414.74 | 2023-04-25 | [CCC04767] | Cancelado |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Não Controlado | Arcos 7 | Não
9760 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001457 | Fat.Direito EPC(GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( ARCOS 7) NF 113 FAZBETOM | Pagamento em faturamento direto, refrente a USINAGEM DE CONCRETO DE 200 M² , necessário à construção da UFV. | 102000 | 2023-04-25 | [CCC04724] |  |  | Arcos 7_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Sim
9792 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001458 | Fat.Direito EPC(GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 591 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, refrente a prestação de serviço de vigilancia , necessário à construção da UFV. | 44424.78 | 2023-04-25 | [CCC04739] |  |  | Arcos 7_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Sim
9852 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001510 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( ARCOS 7) NF 46286 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato MT. | 77200 | 2023-05-15 | [CCC04794] |  |  | Arcos 7 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Arcos 7 | Sim
9936 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001543 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 515 RICARDO ALBERTO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de frete, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 50000 | 2023-05-15 | [CCC04827] |  |  | Arcos 7 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Arcos 7 | Sim
9808 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001496 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS) NF 611 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da usinas em contrato EPC. ADITIVO. ESCOPO COMERC | 11509.96 | 2023-04-25 | [CCC04774] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC - Segurança | Arcos 7 | Não
9862 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001514 | Fat.Direito EPC(GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ARCOS 7) NF 631 SIFER | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 38560 | 2023-05-05 | [CCC04797] |  |  | Arcos 7_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Sim
9864 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001515 | Fat.Direito EPC(GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ARCOS 7) NF 3 STEFANIO COUTINHO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 29414.74 | 2023-05-05 | [CCC04799] |  |  | Arcos 7_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Sim
9926 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001539 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) JOAQUIM GONTIJO ADIANTAMENTO | Pagamento referente a indenização do contrato de constituição de servidão perpétua , necessário a construção das usinas. | 10000 | 2023-04-28 | [CCC04823] | Escopo Comerc |  |  | Serviço/Taxas Ambientais |  | Escopo COMERC | Arcos 7 | Não
9927 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001540 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) JOSE DELUZ ADIANTAMENTO | Pagamento referente a indenização do contrato de constituição de servidão perpétua , necessário a construção das usinas. | 50000 | 2023-04-28 | [CCC04823] | Escopo Comerc |  |  | Serviço/Taxas Ambientais |  | Escopo COMERC | Arcos 7 | Não
9928 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001541 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) DICO PARTICIPAÇÕES ADIANTAMENTO | Pagamento referente a indenização do contrato de constituição de servidão perpétua , necessário a construção das usinas. 50 FINAIS | 50000 | 2023-04-28 | [CCC04823] | Escopo Comerc |  |  | Serviço/Taxas Ambientais |  | Escopo COMERC | Arcos 7 | Não
9931 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001542 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ARCOS 7) NF 18 STEFANIO COUTINHO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. ESCOPO COMERC | 38234.2 | 2023-05-15 | [CCC04825] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC | Arcos 7 | Não
9957 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001553 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARCOS 7) NF 412 | Pagamento de 3° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 324191.88 | 2023-05-03 | [CCC04837] |  |  | Arcos 7_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
9958 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001555 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARCOS 7) NF 413 | Pagamento de 3° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 174564.85 | 2023-05-03 | [CCC04837] |  |  | Arcos 7_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
6319 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000319 | Obras Terraplanagem | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - Adiantamento contratual de 15% (Bambuí 1.1, Campo Belo 3, Cássia 1 e São Sebastião 1 ) | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 82516.7955 | 2022-08-15 | [CCC03476] |  |  | Bambuí 1.1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Bambuí 1.1 | Não
7444 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000684 | Obras Terraplanagem | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - MEDIÇÃO FINAL AVANÇO 10% ( BAMBUI 1.1) NF 407 | Pagamento referente a AVANÇO 10% dos serviços, necessário à construção da UFV. | 55011.2 | 2022-11-14 | [CCC04047] |  |  | Bambuí 1.1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Bambuí 1.1 | Não
6588 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000422 | Obras Terraplanagem | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - 1° MEDIÇAO (Bambuí 1.1) NF 370 VALOR A SER PAGO R$ 275.055,99 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 275055.99 | 2022-09-09 | [CCC03683] |  |  | Bambuí 1.1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Bambuí 1.1 | Não
| A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 000455 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 5 - Contra entrega dos módulos na obra (Bambuí 1.1) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 5o marco de contrato Full-EPC de construção da UFV. EVENTO 5 PROFORMA | 1464668.25 | 2022-10-07 | [CCC03744] | 0005Medição (Full-EPC) |  | Bambuí 1.1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.1 | Não
5343 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000240 | Medição (EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 1 - Adiantamento (Bambuí 1) | Pagamento de adiantamento contratual de 25% do total de contrato FullEPC de construção da UFV- PROFORMA EVENTO 1 | 3661670.62 | 2022-07-15 | [CCC03330-01] | 0001Adiantamento (Full-EPC) |  | Bambuí 1.1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.1 | Não
| A406 - UFV BAMBUI 1.1 | 000276 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (Bambuí 1) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 1025267.77 | 2022-08-03 | [CCC03352-01] | 0002Medição (Full-EPC) |  | Bambuí 1.1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.1 | Não
6248 | A402 MORI GERACAO II BAMBUI 1.1 | 000320 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG- (integrador - PROJESOL SOLUCOES ) - Medição 2 - (Bambuí 1.1) NF 239 | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 2o marco de contrato FullEPC de construção da UFV. EVENTO 2 INTEGRADOR | 439400.47 | 2022-08-15 | [CCC03352-01] |  |  | Bambuí 1.1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.1 | Não
7421 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 000678 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL OUT /2022 UFVs ( Bambuí 1.1 ) AFAPLAN NF 7367 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. | 14742.98 | 2022-11-14 | [CCC04039] |  |  | Bambuí 1.1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Bambuí 1.1 | Não
8172 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 000942 | Medição (Full-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BAMBUI 1.1) NF 335 ENGECON | Drenagem | 149488.27 | 2022-12-23 | [CCC04193] |  |  | Bambuí 1.1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Bambuí 1.1 | Não
7437 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 000682 | Medição (Full-EPC) | WEG MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTO 4 (BAMBUI 1.1) NF 19 INTEGRADOR PROJESOL | Pagamento de medição contratual, MONTAGEM 100 % DAS ESTACAS , Evento 4 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 607931.73 | 2022-11-11 | [CCC04041] |  |  | Bambuí 1.1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.1 | Não
8169 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 000924 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BAMBUI 1.1) NF 38371 Gomes Materiais de Construção LTDA | Compra de materiais necessários a construçãos das UFVs. | 5890 | 2022-12-21 | [CCC04193] |  |  | Bambuí 1.1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Bambuí 1.1 | Não
6941 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 000550 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 5 - Contra entrega dos módulos na obra (Bambuí 1.1) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 5o marco contrato Full-EPC de construção da UFV (PAGO EVENTO 5 PROFORMA EM DUPLICIDADE ) | 1464668.25 | 2022-10-07 | [CCC03744] | 0003Medição (Full-EPC)- Acertamos junto com Rodrigo em trabalho de pagamentos Weg |  | Bambuí 1.1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.1 | Não
S089 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Bambuí 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 150000 | * | [CCC02800] | Bambuí 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021= Nota fiscal entre duas usinas.(Valor total da Nota : 186864,82)Bambui 1.1 - 150.000 R$ Tres corações : R$ R$36.864,82 |  | Bambuí 1.1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Bambuí 1.1 | Não
4369 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-AT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Bambuí 1) NF 001870 - MBA AT |  | 0 | 2021-08-27 | [CCC03152] | Mesma linha2692. duplicada |  | Bambuí 1.1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Bambuí 1.1 | Não
8498 | A402 MORI GERACAO II BAMBUI 1.1 | 001019 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BAMBUI 1.1 ) ADIANTAMENTO EVENTO 6 | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS MESAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 6 PROFORMA | 1290973.47 | 2023-01-11 | [CCC04274] |  |  | Bambuí 1.1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.1 | Não
8575 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 001063 | Medição (Full-EPC) | WEG MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTO 6 (BAMBUI 1.1) NF 41 PROJESOL | Pagamento de medição contratual, MONTAGEM 100 % DAS MESAS , Evento 6 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 173694.78 | 2023-01-18 | [CCC04302] |  |  | Bambuí 1.1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.1 | Não
8693 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001184 | Medição (MBA-AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BAMBUI 1.1) NF 2500 | PAGAMENTO DE MEDIÇÃO REFERENTE a prestação de serviço de extensão de rede de distribuição rural, necessários a construção das usinas em contratro MT. | 38000 | 2023-02-10 | [CCC04420] |  |  | Bambuí 1.1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Bambuí 1.1 | Não
8829 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 001240 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BAMBUI 1.1 ) NF 59 INTEGRADOR PROJESOL | Pagamento de medição referente a Conclusão das conexões CC e CA, em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 7 | 342226.24 | 2023-01-22 | [CCC04476] |  |  | Bambuí 1.1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.1 | Não
8839 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 001242 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Bambuí 1.1 ) AFAPLAN NF 8041 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JAN/2023 | 17200 | 2023-01-22 | [CCC04489] |  |  | Bambuí 1.1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Bambuí 1.1 | Não
9063 | A402-MORI MINAS NEWCO IV -UFV BAMBUI 1.1 | 001351 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BAMBUI 1.1 ) ADIANTAMENTO EVENTO 4 | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS ESTACAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 4 PROFORMA | 856736.52 | 2023-03-15 | [CCC04568] |  |  | Bambuí 1.1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.1 | Não
9035 | A402-MORI MINAS NEWCO IV -UFV BAMBUI 1.1 | 001344 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BAMBUI 1.1 ) NF 8 SRJ PROTEÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PAPARAMETRIZAÇÃO E TESTES NOS RELÉS DE PROTEÇÃO; TESTES DE COMISSIONAMENTO E START-UP DA UFV. | 12000 | 2023-03-16 | [CCC04557] |  |  | Bambuí 1.1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Bambuí 1.1 | Não
9006 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 001339 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Bambuí 1.1 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. FEV/2023 | 20885.96 | * | [CCC04552] |  |  | Bambuí 1.1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Bambuí 1.1 | Não
9707 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 001425 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Bambuí 1.1 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAR/2023 | 4914.04 | * | [CCC04708] |  |  | Bambuí 1.1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Bambuí 1.1 | Não
9819 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 001502 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BAMBUI 1.1 ) NF 76 INTEGRADOR PROJESOL EVENTO 8 | Pagamento de medição, referente a conclusão dos testes de comissionamento a frio , em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 8 | 86847.39 | 2023-04-19 | [CCC04776] |  |  | Bambuí 1.1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.1 | Não
7443 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000523 | Obras Terraplanagem | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - MEDIÇÃO FINAL AVANÇO 10% ( BAMBUI 1.2) NF 408 | Pagamento referente a AVANÇO 10% dos serviços, necessário à construção da UFV. | 45034.25 | 2022-11-14 | [CCC04047] |  |  | Bambuí 1.2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Bambuí 1.2 | Não
6320 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000246 | Obras Terraplanagem | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - Adiantamento contratual de 15% (Bambuí 1.2, Campo Belo 4, Cássia 2, São Sebastião 3 e São Sebastião 5) | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 67551.375 | 2022-08-15 | [CCC03477] |  |  | Bambuí 1.2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Bambuí 1.2 | Não
6592 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000321 | Obras Terraplanagem | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - 1° MEDIÇAO (Bambuí 1.2) NF 374 VALOR A SER PAGO 225.171,25 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 225171.25 | 2022-09-09 | [CCC03687] |  |  | Bambuí 1.2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Bambuí 1.2 | Não
6276 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000250 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração da potência dos transformadores (UFV Bambuí 1.2) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03440] |  |  | Bambuí 1.2_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Bambuí 1.2 | Não
6942 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 000425 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 5 - Contra entrega dos módulos na obra (Bambuí 1.2) N 4 | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 5o marco de contrato Full-EPC de construção da UFV | 1464668.25 | 2022-10-07 | [CCC03745] | 0003Medição (Full-EPC)- Acertamos junto com Rodrigo/Gabi em trabalho de pagamentos Weg |  | Bambuí 1.2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.2 | Não
6689 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 000354 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 5 - Contra entrega dos módulos na obra (Bambuí 2) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 5o marco de contrato Full-EPC de construção da UFV | 1464668.25 | 2022-09-19 | [CCC03745] | 0005Medição (Full-EPC) |  | Bambuí 1.2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.2 | Não
7175 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 000463 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL SET /2022 UFVs ( Bambuí 1.2 ) AFAPLAN NF 7243 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. | 22114.04 | 2022-10-26 | [CCC03964] |  |  | Bambuí 1.2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Bambuí 1.2 | Não
5347 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000182 | Medição (EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 1 - Adiantamento (Bambuí 2) | Pagamento de adiantamento contratual de 25% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 3661670.62 | 2022-07-15 | [CCC03330-05] | 0001Adiantamento (Full-EPC) |  | Bambuí 1.2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.2 | Não
5363 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 000214 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (Bambuí 2) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 1025267.77 | 2022-08-03 | [CCC03352-05] | 0002Medição (Full-EPC) |  | Bambuí 1.2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.2 | Não
6249 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000248 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG- (integrador - PROJESOL SOLUCOES ) - Medição 2 - (Bambuí 2) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 2o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 439400.47 | 2022-08-15 | [CCC03352-05] |  |  | Bambuí 1.2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.2 | Não
7425 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 000516 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL OUT /2022 UFVs ( Bambuí 1.2 ) AFAPLAN NF 7371 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. | 19657.02 | 2022-11-14 | [CCC04039] |  |  | Bambuí 1.2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Bambuí 1.2 | Não
8173 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 000705 | Medição (Full-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BAMBUI 1.2) NF ENGECON | Drenagem | 112322.58 | 2022-12-23 | [CCC04193] |  |  | Bambuí 1.2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Bambuí 1.2 | Não
7438 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 000521 | Medição (Full-EPC) | WEG MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTO 4 (BAMBUI 1.2) NF 20 INTEGRADOR PROJESOL | Pagamento de medição contratual, MONTAGEM 100 % DAS ESTACAS , Evento 4 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 607931.73 | 2022-11-11 | [CCC04041] |  |  | Bambuí 1.2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.2 | Não
8170 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 000694 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BAMBUI 1.2) NF 38372 Gomes Materiais de Construção LTDA | Compra de materiais necessários a construçãos das UFVs. | 5890 | 2022-12-21 | [CCC04193] |  |  | Bambuí 1.2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Bambuí 1.2 | Não
6350 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 364 | Fat.Direito da MBA (obras MT ) | COMPRA MATERIAIS PARA AS UFV ( Santo Antônio do Amparo) NF 042586 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 362046 | 2022-09-12 | [CCC03499] |  |  | Bambuí 1.2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Não
6516 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000303 | Medição (MBA-MT) | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO UFVs - (Bambuí ) MEDIÇÃO NF 2306 | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO UFVs | 100000 | 2022-09-02 | [CCC03615] |  |  | Bambuí 1.2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Bambuí 1.2 | Sim
2577 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Comissionamento de instalações - (Bambuí 2) |  | 0 | * | [CCC02716-03] | Bambuí 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Bambuí 1.2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Bambuí 1.2 | Sim
S051 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Serviços - CONCERT (Bambuí 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 0 | * | [CCC02800] | Bambuí 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Bambuí 1.2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Bambuí 1.2 | Sim
S137 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Serviços - New Energy (Bambuí 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 634.34 | * | [CCC02800] | Bambuí 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Bambuí 1.2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Bambuí 1.2 | Sim
S060 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - MARLICE EQUIPAMENTOS(BamBui1.2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1039.77 | * | [CCC02800] | Esta conforme Planilha de acerto MBA |  | Bambuí 1.2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Bambuí 1.2 | Sim
S138 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Material elétrico - CABELAUTO (Bambuí 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 50000 | * | [CCC02800] | Bambuí 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Bambuí 1.2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Bambuí 1.2 | Sim
S139 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Serviços - CONCERT (Bambuí 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 0 | * | [CCC02800] | Bambuí 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Bambuí 1.2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Bambuí 1.2 | Sim
S140 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de materiais - MARCELO DE OLIVEIRA (Bambuí 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 875 | * | [CCC02800] | Bambuí 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Bambuí 1.2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Bambuí 1.2 | Sim
S141 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Bambuí 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 536545.17 | * | [CCC02800] | Bambuí 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Bambuí 1.2_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Bambuí 1.2 | Não
S142 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - SIEMENS (Bambuí 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 19050.93 | * | [CCC02800] | Bambuí 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Bambuí 1.2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Bambuí 1.2 | Sim
S143 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Serviços - STD (Bambuí 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 6153.75 | * | [CCC02800] | Bambuí 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Bambuí 1.2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Bambuí 1.2 | Sim
S144 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - UNIAR (Bambuí 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 7905 | * | [CCC02800] | Bambuí 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Bambuí 1.2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Bambuí 1.2 | Sim
S145 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - USICROM (Bambuí 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 7796.04 | * | [CCC02800] | Bambuí 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Bambuí 1.2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Bambuí 1.2 | Sim
4365 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Medição (MBA-AT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Bambuí 2) NF 001871 - MBA AT |  | 0 | 2021-08-27 | [CCC03152] | Bambuí 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Bambuí 1.2_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Bambuí 1.2 | Não
4377 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Medição (MBA-AT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Bambuí 2) MBA AT NF 4169 |  | 0 | 2021-09-14 | [CCC03152] | Bambuí 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Bambuí 1.2_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Bambuí 1.2 | Não
4390 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Medição (MBA-AT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Bambuí 2) PARCELA 2 NF 107981 MBA AT |  | 0 | 2021-10-19 | [CCC03152] | Bambuí 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Bambuí 1.2_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Bambuí 1.2 | Não
4764 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000068 | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (Bambuí 2) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 188000 | 2022-04-29 | [CCC03204-03] | Bambuí 2 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Bambuí 1.2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Bambuí 1.2 | Não
4926 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000101 | Fat. Direto (MBA-MT) | Postes de concreto (Bambuí 2) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 21780.15 | 2022-05-27 | [CCC03266-01] |  |  | Bambuí 1.2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Bambuí 1.2 | Sim
4927 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000102 | Fat. Direto (MBA-MT) | Postes de concreto (Bambuí 2) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 22428.29 | 2022-05-27 | [CCC03266-02] |  |  | Bambuí 1.2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Bambuí 1.2 | Sim
6091 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000207 | Medição (MBA-MT) | Medição 02 (Bambuí 2) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 200000 | 2022-07-27 | [CCC03356-02] |  |  | Bambuí 1.2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Bambuí 1.2 | Não
8497 | A302 AMORI GERACAO II BAMBUI 1.2 | 000760 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BAMBUI 1.2 ) ADIANTAMENTO EVENTO 6 | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS MESAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 6 | 1290973.47 | 2023-01-11 | [CCC04273] |  |  | Bambuí 1.2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.2 | Não
8576 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 000779 | Medição (Full-EPC) | WEG MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTO 6 (BAMBUI 1.2) NF 42 PROJESOL | Pagamento de medição contratual, MONTAGEM 100 % DAS MESAS , Evento 6 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 173694.78 | 2023-01-18 | [CCC04302] |  |  | Bambuí 1.2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.2 | Não
8661 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 000786 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Bambuí 1.2 ) AFAPLAN NF 7890 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. DEZ/2022 | 22114.04 | 2023-01-23 | [CCC04335] |  |  | Bambuí 1.2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Bambuí 1.2 | Não
8256 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000833 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BAMBUI 1.2) NF 2498 | PAGAMENTO DE MEDIÇÃO REFERENTE A Prestação de serviço de extensão de rede de distribuição rural e urbana, necessários a cosntrução das usinas em contratro MT. | 379791.56 | 2023-02-08 | [CCC04399] |  |  | Bambuí 1.2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Bambuí 1.2 | Não
8843 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 000857 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Bambuí 1.2 ) AFAPLAN NF 8045 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JAN/2023 | 17200 | 2023-01-22 | [CCC04489] |  |  | Bambuí 1.2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Bambuí 1.2 | Não
9062 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 000924 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BAMBUI 1.2 ) ADIANTAMENTO EVENTO 4 | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS ESTACAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 4 | 856736.52 | 2023-03-15 | [CCC04568] |  |  | Bambuí 1.2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.2 | Não
9085 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 000928 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( BAMBUI 1.2) NF 63 PROJESOL ADITIVO | Pagamento referente a MEDIÇÃO DE ADITIVOS DE CONTRATO, POR MUDANÇAS DE DIMENSÕES NOS ESFORÇOS DOS BLOCOS DE CONCRETO, em contrato FULL-EPC. | 38719 | 2023-03-15 | [CCC04581] | Escopo Comerc |  | Bambuí 1.2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | Escopo Comerc | Escopo COMERC | Bambuí 1.2 | Não
9010 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 000912 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Bambuí 1.2 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. FEV/2023 | 13514.04 | * | [CCC04552] |  |  | Bambuí 1.2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Bambuí 1.2 | Não
9711 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 000990 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Bambuí 1.2 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAR/2023 | 4914.04 | * | [CCC04708] |  |  | Bambuí 1.2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Bambuí 1.2 | Não
9839 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 001039 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BAMBUI 1.2) NF 12 SRJ PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. | 12000 | 2023-04-25 | [CCC04752] |  |  | Bambuí 1.2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Bambuí 1.2 | Não
9818 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 001055 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BAMBUI 1.2 ) NF 78 INTEGRADOR PROJESOL EVENTO 7 | Pagamento de medição, referente a conclusão conexões CC e CA , em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 7 | 342226.24 | 2023-04-19 | [CCC04776] |  |  | Bambuí 1.2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.2 | Não
2081 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000005 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Campo Belo 1) Analise terraplanagem |  | 7060 | 2021-09-15 | [CCC02477-01] |  |  | Campo Belo 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 1 | Não
2651 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-AT) | Medição 01 - INST/5428 - ESCOPO COLATIO - FINAL (Campo Belo 1) | Medição final de serviços contratados e controlados pela SOLATIO, para construção em instalações AT, externas à UFV. | 150000 | 2021-12-24 | [CCC02765-02] | Nota fiscal serviço contempnando Tres usinas (Valor total: R$ 417.443,52) Campo belo 1: R$ 150.000,00 Ouro Fino : R$ 252.279,67 - ROMANEI Cassia 1 : 15163,85 |  | Campo Belo 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 1 | Não
2996 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000003 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Campo Belo 1) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Campo Belo 1 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Campo Belo 1 | Não
4714 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000067 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Campo Belo 1) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-27] |  |  | Campo Belo 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 1 | Não
4888 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000100 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 01de02 (Campo Belo 1) | Vistoria em campo para verificação de inexistência de vegetação a reportar. | 1632.75 | 2022-05-17 | [CCC03232-06] |  |  | Campo Belo 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 1 | Não
4868 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000106 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Campo Belo 1) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | 2022-05-25 | [CCC03233-09] |  |  | Campo Belo 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Campo Belo 1 | Não
4714 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000115 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Campo Belo 1) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.09 | 2022-05-20 | [CCC03265-27] |  |  | Campo Belo 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 1 | Não
4947 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000133 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC (Campo Belo 1) - 40% iniciais - Campanha 6 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 2465.06 | 2022-05-25 | [CCC03281-10] |  |  | Campo Belo 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 1 | Não
5108 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000151 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC (Campo Belo 1) - 60% finais - Campanha 6 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 3697.58 | 2022-06-20 | [CCC03295-05] |  |  | Campo Belo 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 1 | Não
5125 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000160 | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (Campo Belo 1) NF 2214 | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 551775 | 2022-06-20 | [CCC03251-03] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Não
5126 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000171 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Campo Belo 1) NF 1741 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03269-06] |  |  | Campo Belo 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 1 | Não
5127 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000196 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Campo Belo 1) NF 1760 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-27 | [CCC03269-25] |  |  | Campo Belo 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 1 | Não
5145 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000199 | Fat. Direto (MBA-MT) | Cabos e material de fixação (Campo Belo 1) Exponencial NF 24681 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 466756.6 | 2022-06-30 | [CCC03261] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
6276 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000201 | Fat. Direto (MBA-MT) | Postes de concreto (Campo Belo 1) NF 41393 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 220911 | 2022-07-09 | [CCC02786-04] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
5172 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000213 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 01 - P01_05 (Campo Belo 1) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 3500 | 2022-07-11 | [CCC03205-01] | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada |  | Campo Belo 1_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Campo Belo 1 | Não
5177 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000220 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 02 - P01_03 (Campo Belo 1) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 5878.3 | 2022-07-11 | [CCC03205-06] | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada |  | Campo Belo 1_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Campo Belo 1 | Não
5345 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000229 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 02de02 (Campo Belo 1) | Vistoria em campo para verificação de inexistência de vegetação a reportar. | 1632.75 | 2022-07-19 | [CCC03325-05] |  |  | Campo Belo 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 1 | Não
6008 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000237 | Fat. Direto (MBA-MT) | Cabos de aço aluminizado (Campo Belo 1)(000531352)Intelli | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 18248.13 | 2022-07-26 | [CCC03334-05] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
6086 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000287 | Medição (EPC - GLD) | Construção e Montagem GLD - Medição 1 - Adiantamento (Campo Belo 1) NF 206 | Pagamento de adiantamento contratual de 9,75% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 262253.63 | 2022-08-03 | [CCC03387-03] |  |  | Campo Belo 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
6137 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000297 | Fat. Direto (MBA-MT) | Compra de cruzetas MBA (Campo Belo 1)N° 00003880 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 8131.2 | 2022-08-11 | [CCC03382-06] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
6102 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000283 | Fat. Direto (MBA-MT) | Terminais e material de conexão (Campo belo 1) NF 398668 - Loja Eletrica | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 685836.18 | 2022-08-12 | [CCC03389-09] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
6103 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000284 | Fat. Direto (MBA-MT) | Terminais e material de conexão (Campo belo 1) NF 398669 - Loja Eletrica | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 153532.16 | 2022-08-12 | [CCC03389-10] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
6402 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000349 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux (Campo Belo 1) | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03541] |  |  | Campo Belo 1 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Campo Belo 1 | Não
6444 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000387 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (CAMPO BELO 1) NF 000537035 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 0 | 2022-08-31 | [CCC03565] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
6299 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000328 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração do modelo do relé de proteção (UFV Campo Belo 1) NF 145 | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03464] |  |  | Campo Belo 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Campo Belo 1 | Não
6838 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000491 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos GLD (CAMPO BELO 1 ) NF 231 | Pagamento referente a elaboracao de planos diretores, estudos de viabilidade necessário para a construção da UFv . | 17500 | 2022-09-28 | [CCC03841] | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada |  | Campo Belo 1 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Campo Belo 1 | Não
7795 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000865 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 1 UFVS ( CAMPO BELO 1) NF 273 | Pagamento referente a medição , prestação de serviços mão de obra e equipamentos, necessário a construção da UFVs. 65% | 173174.33 | 2022-12-14 | [CCC04154] |  |  | Campo Belo 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
7796 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000864 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 1 UFVS ( CAMPO BELO 1) NF 276 | Pagamento referente a elaboração de planos , necessário a construção da UFVs. 35% | 93247.71 | 2022-12-14 | [CCC04154] |  |  | Campo Belo 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
6938 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000578 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (CAMPO BELO 1 ) NF 4100 TECFIBRAS | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 1720 | 2022-10-17 | [CCC03884] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
6991 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000562 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( CAMPO BELO 1 ) NF 65727 TRAEL | Pagamento de compras de transformadores , necessário ao desenvolvimento da UFV. | 11220 | 2022-10-12 | [CCC03900] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
6667 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000434 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATEIRIAS UFVs ( CAMPO BELO 1) NF 410016 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Adiantamento | 109446.81 | 2022-10-07 | [CCC03730 |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
6668 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000435 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATEIRIAS UFVs ( CAMPO BELO 1) NF 410017 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Adiantamento | 122.26 | 2022-10-07 | [CCC03730 |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
7781 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000854 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição 2 (CAMPO BELO 1) 20% NF 152 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 2 | 33580.51 | 2022-12-12 | [CCC04152] |  |  | Campo Belo 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
7782 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000855 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 2 (CAMPO BELO 1) 80% N 321 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 2 | 134322.05 | 2022-12-12 | [CCC04152] |  |  | Campo Belo 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
7711 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000878 | Fat. Direto (MBA-MT) | Religadores (CAMPO BELO 1) TAVRIDA NF 714 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 118860 | 2022-12-13 | [CCC04134] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
7734 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000845 | Fat. Direto (EPC - GLD) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( CAMPO BELO 1 ) NF 131529 CIMENTO VARGINHA | Compra feita emm Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 11392 | 2022-12-12 | [CCC04141] |  |  | Campo Belo 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Sim
6985 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 560 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO) NF 65615 TRAEL | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 7292 | 2022-10-10 | [CCC03897] |  |  | Campo Belo 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Não
7563 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000746 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( CAMPO BELO 1) NF 950 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2022-12-08 | [CCC04079] |  |  | Campo Belo 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 1 | Não
8216 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000945 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição 3 (CAMPO BELO 1) 20% NF 158 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 2 | 28888.53 | 2022-12-26 | [CCC04205] |  |  | Campo Belo 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
8217 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000946 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 3 (CAMPO BELO 1) 80% N 327 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 2 | 115554.11 | 2022-12-26 | [CCC04205] |  |  | Campo Belo 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
8502 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001023 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição 4 (CAMPO BELO 1) 20% NF 165 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 4 | 28167.25 | 2023-01-11 | [CCC04277] |  |  | Campo Belo 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
8503 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001024 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 4 (CAMPO BELO 1) 80% N 331 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 4 | 112668.99 | 2023-01-11 | [CCC04277] |  |  | Campo Belo 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
8046 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001042 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 1) NF 431778 LOJA ELÉTRICA | Pagamento em faturamento direto referente a COMPRA DE MATERIAIS , em contrato MT. | 611149.22 | 2023-01-30 | [CCC04295] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
8048 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001043 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (CAMPO BELO 1) NF 972 JULLIA MARIA | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 2099.25 | 2023-01-24 | [CCC04296] |  |  | Campo Belo 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 1 | Não
8581 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001055 | Fat. Direto (EPC - GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( CAMPO BELO 1) NF 86 STEFANIO COUTINHO | Pagamento em Faturamento Direto, REFERENTE CARPINTARIA A SERRALHERIA, contrato de obras EPC da UFV. | 27166 | 2023-01-25 | [CCC04306] |  |  | Campo Belo 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Sim
8592 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001062 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( CAMPO BELO 1 ) NF 431689 LOJA ELETRICA | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato MT. RDA INTERNO | 86878.22 | 2023-01-30 | [CCC04310] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
8627 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001066 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( CAMPO BELO 1 ) NF 432714 LOJA ELETRICA | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato MT. | 742.32 | 2023-02-03 | [CCC04324] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
8734 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001096 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 1 ) NF 293 | Pagamento referente a 2° medição de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 102464.92 | 2023-01-25 | [CCC04355] |  |  | Campo Belo 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
8735 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001095 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 1 ) NF 294 | Pagamento referente a 2° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 55173.42 | 2023-01-25 | [CCC04355] |  |  | Campo Belo 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
8764 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001101 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição 5 (CAMPO BELO 1) 20% NF 166 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 5 | 2734.2 | 2023-01-27 | [CCC04366] |  |  | Campo Belo 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
8765 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001102 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 5 (CAMPO BELO 1) 80% N 332 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 5 | 10936.8 | 2023-01-27 | [CCC04366] |  |  | Campo Belo 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
8781 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001110 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( CAMPO BELO 1) NF 67937 TRAEL | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT . | 4195 | 2023-02-16 | [CCC04373] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
8789 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001118 | Medição (EPC - GLD) | MEDIÇÃO ADITIVOS UFVs ( CAMPO BELO 1) NF 309 | Pagament de medição de 5° aditivo, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 26601.12 | 2023-01-27 | [CCC04374] |  |  | Campo Belo 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
8790 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001119 | Medição (EPC - GLD) | MEDIÇÃO ADITIVOS UFVs ( CAMPO BELO 1) NF 310 | Pagamento de medição de 5° aditivo, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 14323.68 | 2023-01-27 | [CCC04374] |  |  | Campo Belo 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
8703 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001190 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (CAMPO BELO 1) NF 438175 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 1541.92 | 2023-02-02 | [CCC04426] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
8759 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1201 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 45237 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE POSTES, necessário à construção da UFV em contrato MT. | 22330 | 2023-02-15 | [CCC04448] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
8233 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001155 | Fat. Direto (EPC - GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( CAMPO BELO 1) NF 419 ZANIN | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 55262.07 | 2023-02-01 | [CCC04390] |  |  | Campo Belo 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Sim
8669 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001173 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 1 ) NF 313 | Pagamento referente a 3° medição de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 75919.89 | 2023-02-10 | [CCC04413] |  |  | Campo Belo 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
9857 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001484 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 1) 20% NF 185 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 7 | 18055.07 | 2023-04-17 | [CCC04756] |  |  | Campo Belo 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
9858 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001485 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 1) 80% N 349 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 7 | 72220.27 | 2023-04-17 | [CCC04756] |  |  | Campo Belo 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
8765 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001203 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 1) 20% NF 173 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 6 | 10034.56 | 2023-02-15 | [CCC04451] |  |  | Campo Belo 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
8766 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001204 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 1) 80% N 339 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 6 | 40138.26 | 2023-02-15 | [CCC04451] |  |  | Campo Belo 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
8788 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001214 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 45243 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, em contrato MT. | 224697 | 2023-02-15 | [CCC04461] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
8790 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1216 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 45221 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, em contrato MT. | 40490 | 2023-02-15 | [CCC04461] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
8791 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1217 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 45220 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, em contrato MT. | 22230 | 2023-02-15 | [CCC04461] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
8806 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1 ) NF 593 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 5700 | 2023-02-24 | [CCC04471] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
8807 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1 ) NF 594 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 7000 | 2023-02-24 | [CCC04471] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
8808 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1 ) NF 597 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 5700 | 2023-02-24 | [CCC04471] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
8809 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1 ) NF 608 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 7000 | 2023-02-24 | [CCC04471] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
9859 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001486 | Fat. Direto (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 1) NF 586 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, refrente a prestação de serviço de vigilância desarmada , necessário à construção da UFV, em contrato EPC. ADITIVO | 11687.04 | 2023-04-25 | [CCC04757] | Escopo Comerc |  | Campo Belo 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 1 | Não
8811 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 598 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 5700 | 2023-02-24 | [CCC04471] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
8670 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001174 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 1 ) NF 314 | Pagamento referente a 3° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 40879.94 | 2023-02-10 | [CCC04413] |  |  | Campo Belo 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
8853 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001246 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1 ) NF 615 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 5700 | 2023-02-28 | [CCC04482] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
8854 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001247 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1 ) NF 620 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 2850 | 2023-02-28 | [CCC04482] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
8855 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001248 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1 ) NF 621 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 5700 | 2023-02-28 | [CCC04482] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
8856 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001249 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1 ) NF 622 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 2850 | 2023-02-28 | [CCC04482] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
8857 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001250 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1 ) NF 625 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 1900 | 2023-02-28 | [CCC04482] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
8858 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001251 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1 ) NF 627 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 2300 | 2023-02-28 | [CCC04482] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
8880 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001274 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1 ) NF 632 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 2850 | 2023-03-03 | [CCC04502] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
8992 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001285 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1 ) NF 637 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 2850 | 2023-03-03 | [CCC04508] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
8893 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001286 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1 ) NF 638 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 2850 | 2023-03-03 | [CCC04508] |  |  | Campo Belo 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
8994 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001330 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 1 ) NF 151 TABEBUIA | Pagamento de medição 1, referente a elaboração de projetos em contrato EPC . SEM DESCONTO EM CONTRATO GLD EPC | 5277.38 | 2023-03-10 | [CCC04546] | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada |  | Campo Belo 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Campo Belo 1 | Não
9643 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001397 | Fat. Direto (EPC - GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs(CAMPO BELO 1 ) NF 8302 SANTA EDWIGES | Pagamento em faturmento direto referente a compra de materiais, em contrato EPC. | 15890 | 2023-03-29 | [CCC04681] | Escopo Comerc |  | Campo Belo 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | SANTA EDWIGES | Escopo COMERC | Campo Belo 1 | Não
9861 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001488 | Fat. Direto (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 1) NF 585 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, refrente a prestação de serviço de vigilância desarmada , necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 43055.44 | 2023-04-25 | [CCC04757] |  |  | Campo Belo 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Sim
9800 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001467 | Fat. Direto (EPC - GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs (CAMPO BELO 1 ) NF 331 METALIZE | Pagamento em faturamento direto, refrente a COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV. | 38600 | 2023-04-25 | [CCC04741] |  |  | Campo Belo 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Sim
9890 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001523 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 406 | Pagamento de 4° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 37021.43 | 2023-04-28 | [CCC04806] |  |  | Campo Belo 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
9891 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001529 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 407 | Pagamento de 4° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 19934.61 | 2023-04-28 | [CCC04806] |  |  | Campo Belo 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
9893 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001525 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 1) 20% NF 187 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 8 | 32901.64 | 2023-04-28 | [CCC04809] |  |  | Campo Belo 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
9894 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001526 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 1) 80% N 352 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 9 | 131606.57 | 2023-04-28 | [CCC04809] |  |  | Campo Belo 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
9917 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001535 | Fat. Direto (EPC - GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 14 STEFANIO COUTINHO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 38234.2 | 2023-05-15 | [CCC04820] |  |  | Campo Belo 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Sim
7631 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000606 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( Campo Belo 2 ) NF 17532 FICAPOCOS | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 6361.85 | 2022-11-30 | [CCC04111] |  |  | Campo Belo 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Sim
2082 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000006 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Campo Belo 2) Analise terraplanagem - 40% |  | 7060 | 2021-09-17 | [CCC02477-02] |  |  | Campo Belo 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 2 | Não
2526 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Comissionamento de instalações (Campo Belo 2) |  | 10000 | * | [CCC02679-01] | Campo Belo 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 2 | Sim
2527 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Comissionamento de instalações (Campo Belo 2) |  | 5250 | * | [CCC02679-02] | Campo Belo 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 2 | Sim
9408 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000967 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI -Terraplanagem ( CAMPO BELO 2) 20% NF | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 9 | 30173.56 | * | [CCC04663] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
2650 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Medição (MBA-AT) | Medição 01 - INST/5417 - ESCOPO COLATIO - FINAL (Campo Belo 2) | Medição final de serviços contratados e controlados pela SOLATIO, para construção em instalações AT, externas à UFV. | 134750 | 2021-12-24 | [CCC02765-03] | Campo Belo 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 Nota Dividida em duas Usinas. Valor Total da nota: 402193,52. Campo Belo 2 : R$ 134750 Varginha 2 :R$ 267443,52 |  | Campo Belo 2_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 2 | Não
2997 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | SCOMP-000003 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Campo Belo 2) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Campo Belo 2 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Campo Belo 2 | Não
4715 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000050 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Campo Belo 2) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-28] |  |  | Campo Belo 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 2 | Não
4889 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000081 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 01de02 (Campo Belo 2) | Vistoria em campo para verificação de inexistência de vegetação a reportar. | 1632.75 | 2022-05-17 | [CCC03232-07] |  |  | Campo Belo 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 2 | Não
4715 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000093 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Campo Belo 2) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.09 | 2022-05-20 | [CCC03265-28] |  |  | Campo Belo 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 2 | Não
4954 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000113 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC (Campo Belo 2) - 40% iniciais - Campanha 6 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 3521.06 | 2022-05-25 | [CCC03281-17] |  |  | Campo Belo 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 2 | Não
5110 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000122 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC (Campo Belo 2) - 60% finais - Campanha 6 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 5281.58 | 2022-06-20 | [CCC03295-07] |  |  | Campo Belo 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 2 | Não
5111 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000136 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Campo Belo 2) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03207-08] |  |  | Campo Belo 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 2 | Não
5112 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000142 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Campo Belo 2) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03207-16] |  |  | Campo Belo 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 2 | Não
5159 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000165 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 01 - P01_05 (Campo Belo 2) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 3500 | 2022-07-11 | [CCC03206-09] |  |  | Campo Belo 2_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Campo Belo 2 | Não
5164 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000168 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 02 - P01_03 (Campo Belo 2) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 5878.3 | 2022-07-11 | [CCC03206-14] |  |  | Campo Belo 2_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Campo Belo 2 | Não
5344 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000170 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 02de02 (Campo Belo 2) | Vistoria em campo para verificação de inexistência de vegetação a reportar. | 1632.75 | 2022-07-19 | [CCC03325-04] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 2 | Não
5359 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000176 | Medição (EPC) | Construção e Montagem GLD - Medição 1 - Adiantamento (Campo Belo 2) NF198 | Pagamento de adiantamento contratual de 15% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 403650 | 2022-07-18 | [CCC03339-03] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
6066 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000204 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Campo Belo 2) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | * | [CCC03373-12] |  |  | Campo Belo 2_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Campo Belo 2 | Não
6403 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000266 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Campo Belo 2 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03541] |  |  | Campo Belo 2 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Campo Belo 2 | Não
6300 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000258 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração do modelo do relé de proteção (UFV Campo Belo 2) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03465] |  |  | Campo Belo 2_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Campo Belo 2 | Não
6839 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000374 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos GLD (CAMPO BELO 2 ) NF 229 | Pagamento referente a elaboracao de planos diretores, estudos de viabilidade necessário para a construção da UFv . | 17500 | 2022-09-28 | [CCC03841] |  |  | Campo Belo 2 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Campo Belo 2 | Não
7519 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000541 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 67956 SULMINAS | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 67940.4 | 2022-12-07 | [CCC04064] |  |  | Campo Belo 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Sim
7532 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000542 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 4248 TECFIBRAS | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 1880 | 2022-11-18 | [CCC04069] |  |  | Campo Belo 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Sim
7608 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000579 | Medição (MBA- MT) | MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CAMPO BELO 2 ) NF 2436 | Pagamento de serviçoPrestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana. para atender a UFVs. | 666400 | 2022-11-25 | [CCC04087} |  |  | Campo Belo 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Não
7597 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000574 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição 1 (CAMPO BELO 2) 20% NF 146 | Pagamento de serviço de medição de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 86571.74 | 2022-11-25 | [CCC04086} |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
7598 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000575 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 1 (CAMPO BELO 2) 80% N 316 | Pagamento de serviço de medição de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 346286.98 | 2022-11-25 | [CCC04086} |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
7442 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000602 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( CAMPO BELO) SULMINAS NF 68045 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 63795.7 | 2022-11-28 | [CCC04097] |  |  | Campo Belo 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Sim
7737 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | ´000651 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (CAMPO BELO 2 ) SULMINAS NF 68222 * | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 388686.51 | 2022-12-30 | [CCC04142] |  |  | Campo Belo 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Sim
7797 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000664 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 1 UFVS ( CAMPO BELO 2) NF 278 | Pagamento referente a medição , prestação de serviços mão de obra e equipamentos, necessário a construção da UFVs. 65% | 170542.13 | 2022-12-14 | [CCC04154] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
7798 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000665 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 1 UFVS ( CAMPO BELO 2) NF 279 | Pagamento referente a elaboração de planos , necessário a construção da UFVs. 35% | 91830.37 | 2022-12-14 | [CCC04154] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
7783 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000661 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição 2 (CAMPO BELO 2) 20% NF 153 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 2 | 13018.55 | 2022-12-12 | [CCC04152] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
7784 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000662 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 2 (CAMPO BELO 2) 80% N 322 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 2 | 52074.19 | 2022-12-12 | [CCC04152] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
7722 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000645 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( CAMPO BELO 2 ) NF 4338 TECFIBRAS | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato MT. | 6016 | 2022-12-09 | [CCC04136] |  |  | Campo Belo 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Sim
7736 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | ´000652 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( CAMPO BELO 2 ) SULMINAS NF 68221 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 6772.9 | 2022-12-30 | [CCC04142] |  |  | Campo Belo 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Sim
7451 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000603 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( CAMPO BELO 2) SULMINAS NF 68049 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 101450.02 | 2022-11-28 | [CCC04097] |  |  | Campo Belo 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Sim
8123 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000678 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 67150 TRAEL | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 3803 | 2023-01-06 | [CCC04180] |  |  | Campo Belo 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Sim
| A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000845 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( CAMPO BELO 2 ) | Compra feita emm Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 11392 | 2022-12-12 |  |  |  | Campo Belo 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Sim
8466 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000754 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 2) NF 318 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNA , em contrato EPC. | 10878.8 | 2023-01-09 | [CCC04261] | Escopo Comerc |  | Campo Belo 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 2 | Não
8217 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000710 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição 3 (CAMPO BELO 2) 20% NF 157 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 2 | 49045.55 | 2022-12-26 | [CCC04205] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
8219 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000711 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 3 (CAMPO BELO 2) 80% N 326 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 2 | 196182.21 | 2022-12-26 | [CCC04205] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
8339 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000731 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( CAMPO BELO 2 ) NF 317 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 20000 | 2022-12-28 | [CCC04223] |  |  | Campo Belo 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Sim
8493 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000758 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição 4 (CAMPO BELO 2) 20% NF 162 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 4 | 9459.64 | 2023-01-11 | [CCC04270] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
8494 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000759 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 4 (CAMPO BELO 2) 80% N 330 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 4 | 37838.58 | 2023-01-11 | [CCC04270] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
8580 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000777 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( CAMPO BELO 2) NF 89 STEFANIO COUTINHO | Pagamento em Faturamento Direto, REFERENTE CARPINTARIA A SERRALHERIA, contrato de obras EPC da UFV. | 27166 | 2023-01-25 | [CCC04306] |  |  | Campo Belo 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Sim
8732 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000793 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2 ) NF 295 | Pagamento referente a 2° medição de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 76050 | 2023-01-25 | [CCC04355] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
8733 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000794 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2 ) NF 296 | Pagamento referente a 2° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 40950 | 2023-01-25 | [CCC04355] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
8755 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000809 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 22802 LIDER FABRICA DE POSTES | Pagamento em faturamento direto, referente A COMPRA DE MATERIAIS ,necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 56275 | 2023-02-05 | [CCC04361] |  |  | Campo Belo 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Sim
8766 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000797 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição 5 (CAMPO BELO 2) 20% NF 167 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 5 | 3455.48 | 2023-01-27 | [CCC04366] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
8768 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000798 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 5 (CAMPO BELO 2) 80% N 333 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 5 | 13821.92 | 2023-01-27 | [CCC04366] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
8775 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000801 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( CAMPO BELO 2) NF 68871 SULMINAS | Pagamento de serviços, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT . | 31131.82 | 2023-02-16 | [CCC04371] | Verificado e realmente pertence a Campo Belo 2. |  | Campo Belo 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Sim
8793 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000804 | Medição (EPC - GLD) | MEDIÇÃO ADITIVOS UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 301 | Pagamento de medição de 5° aditivo, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 26601.12 | 2023-01-27 | [CCC04375] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
8794 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000805 | Medição (EPC - GLD) | MEDIÇÃO ADITIVOS UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 302 | Pagamento de medição de 5° aditivo, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 14323.68 | 2023-01-27 | [CCC04375] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
8817 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000820 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 67945 TRAEL | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT . Feito devolução do dinheiro conforme email Gabriela -ter 01/08/2023 08:17 - Medição 08/2023 - UFV Campo Belo 2 - NS 1157691774 | 3803 | 2023-01-30 | [CCC04385] | Não Controlado |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Campo Belo 2 | Não
8232 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000828 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 418 ZANIN | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 52825.22 | 2023-02-01 | [CCC04390] |  |  | Campo Belo 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Sim
8238 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000831 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2 ) NF 365 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNA , em contrato EPC. | 10878 | 2023-02-03 | [CCC04393] |  |  | Campo Belo 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 2 | Sim
8241 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000836 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2 ) NF 365 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, em contrato EPC. | 20000 | 2023-02-03 | [CCC04393] |  |  | Campo Belo 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Sim
8667 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000837 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2 ) NF 315 | Pagamento referente a 3° medição de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 58500 | 2023-02-10 | [CCC04413] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
8668 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000838 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2 ) NF 316 | Pagamento referente a 3° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 31500 | 2023-02-10 | [CCC04413] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
8767 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000850 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 2) 20% NF 172 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 6 | 26564.78 | 2023-02-15 | [CCC04451] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
8768 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000851 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 2) 80% N 338 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 6 | 106259.13 | 2023-02-15 | [CCC04451] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
8883 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000869 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 2) 20% NF 175 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 7 | 37500.01 | 2023-02-24 | [CCC04503] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
8884 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000870 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 2) 80% N 340 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 7 | 150000.02 | 2023-02-24 | [CCC04503] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
8873 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000867 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2 ) NF 340 | Pagamento 4° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 38251.85 | 2023-02-24 | [CCC04500] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
8874 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000868 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2 ) NF 341 | Pagamento 4° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 20597.15 | 2023-02-24 | [CCC04500] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
8959 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A | 000891 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( CAMPO BELO 2 ) NF 455 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A VIGILANCIA necessário à construção da UFV em contrato EPC. ADITIVO | 10878.8 | 2023-03-03 | [CCC04535] | Escopo Comerc |  | Campo Belo 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 2 | Não
8960 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A | 000892 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( CAMPO BELO 2 ) NF 449 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A VIGILANCIA necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 40000 | 2023-03-03 | [CCC04535] |  |  | Campo Belo 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Sim
9054 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A | 000920 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI -Terraplanagem ( CAMPO BELO 2) 20% NF | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 8 | 44479.79 | 2023-03-16 | [CCC04564] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
9055 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A | 000921 | Obras Terraplanagem | BALDONI / BALDONI ENGENHEIRO -Terraplanagem ( CAMPO BELO 2) 80% NF | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 8 | 177919.16 | 2023-03-16 | [CCC04564] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
9120 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000943 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( CAMPO BELO 2) NF 204724 BLOJAF | Pagamento em faturamento direto referente A COMPRA DE MATERIAIS, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 26442.69 | 2023-03-25 | [CCC04603] |  |  | Campo Belo 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Sim
8195 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000709 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( CAMPO BELO 4 ) SULMINAS NF 68410 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 5214.33 | * |  | Cancelar pois esta repetida na linha 3036 |  | Campo Belo 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Campo Belo 4 | Sim
8192 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000706 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( CAMPO BELO 4) SULMINAS NF 68404 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 4372.59 | 2022-12-26 | [CCC04201] |  |  | Campo Belo 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Sim
9409 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000968 | Obras Terraplanagem | BALDONI / BALDONI ENGENHEIRO -Terraplanagem ( CAMPO BELO 2) 80% NF | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 9 | 120694.25 | * | [CCC04663] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
9644 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000977 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs(CAMPO BELO 2) NF 8300 SANTA EDWIGES | Pagamento em faturmento direto referente a compra de materiais, em contrato EPC. | 15890 | 2023-03-29 | [CCC04681] |  |  | Campo Belo 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Sim
9665 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000983 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 555 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a serviço de vigilância, necessário a construção da usinas em contrato EPC. ADITIVO | 10878.8 | 2023-03-29 | [CCC04691] | Escopo Comerc |  | Campo Belo 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 2 | Não
9847 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001040 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 378 | Pagamento de 5° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 96599.62 | 2023-04-17 | [CCC04754] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
9848 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001041 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 379 | Pagamento de 5° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 52015.18 | 2023-04-17 | [CCC04754] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
9864 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001045 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 595 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, refrente a prestação de serviço de vigilância desarmada , necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 40000 | 2023-04-25 | [CCC04757] |  |  | Campo Belo 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Sim
9836 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001038 | Medição (MBA- MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMBO BELO 2) NF 2591 | Pagamento de medição, referente prestação de serviço de extensão de rede de distribuição rural e urbana, necessário a construção da usina em contrato MT. | 400000 | 2023-04-25 | [CCC04751] |  |  | Campo Belo 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Não
9799 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001031 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs (CAMPO BELO 2 ) NF 333 METALIZE | Pagamento em faturamento direto, refrente a COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV. | 37600 | 2023-04-25 | [CCC04741] |  |  | Campo Belo 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Sim
9823 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001057 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 597 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de vigilância desarmada necessário a construção da usinas em contrato EPC. ADITIVO | 10878.8 | 2023-04-25 | [CCC04779] | Escopo Comerc |  | Campo Belo 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 2 | Não
9826 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001058 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 2) 20% NF 186 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 10 | 36413.7 | 2023-04-19 | [CCC04781] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
9827 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001059 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 2) 80% NF 351 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 10 | 145654.79 | 2023-04-19 | [CCC04781] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
9888 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001080 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 402 | Pagamento de 6° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 46211.75 | 2023-04-28 | [CCC04807] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
9889 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001081 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 403 | Pagamento de 6° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 24883.25 | 2023-04-28 | [CCC04807] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
9898 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001086 | MEDIÇÃO (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 2) 20% NF 188 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 11 | 33400.43 | 2023-04-28 | [CCC04812] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
9899 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001087 | MEDIÇÃO (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 2) 80% N 353 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 11 | 133601.74 | 2023-04-28 | [CCC04812] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
9919 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001088 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 11 STEFANIO COUTINHO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 38234.2 | 2023-05-15 | [CCC04820] |  |  | Campo Belo 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Sim
2168 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000010 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Campo Belo 3) Analise terraplanagem |  | 7060 | 2021-10-18 | [CCC02507-02] |  |  | Campo Belo 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 3 | Não
8789 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001215 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 45244 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, em contrato MT. | 138562 | 2023-02-15 | [CCC04461] |  |  | Campo Belo 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
7602 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000754 | Medição (MBA-MT) | MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( CAMPO BELO 3 ) NF 2430 | Pagamento de serviçoPrestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana. para atender a UFVs. | 193940 | 2022-11-25 | [CCC04087} | Nota Fiscal com Informação de Campo Belo 3 Confirmado. Informado pela MBA que se trata-se de contrato MT. |  | Campo Belo 3 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 3 | Não
2528 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Comissionamento de instalações (Campo Belo 3) |  | 10000 | * | [CCC02679-05] | Campo Belo 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
2529 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Comissionamento de instalações (Campo Belo 3) |  | 5250 | * | [CCC02679-06] | Campo Belo 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
S033 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ABS SISTEMAS (Campo Belo 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1711 | * | [CCC02800] | Campo Belo 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
S037 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ARTECHE (Campo Belo 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 52909.11 | * | [CCC02800] | Campo Belo 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
S041 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - BALTEAU (Campo Belo 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 22327.8 | * | [CCC02800] | Campo Belo 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
S046 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Material elétrico - CABELAUTO (Campo Belo 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 20000 | * | [CCC02800] | Campo Belo 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 - Esta Nota esta realocada R$ 20.000 Tres corações |  | Campo Belo 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Três Corações 3 | Sim
S053 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ELETROTASK (Campo Belo 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5403.15 | * | [CCC02800] | Campo Belo 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
S056 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de materiais - MARCELO DE OLIVEIRA (Campo Belo 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1600 | * | [CCC02800] | Campo Belo 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
S060 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - MARLICE EQUIPAMENTOS(Campo Belo 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1039.77 | * | [CCC02800] | Campo Belo 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
S068 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - RITZ (Campo Belo 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1470 | * | [CCC02800] | Campo Belo 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
S073 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de equipamentos - RODONAVES (Campo Belo 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 73.48 | * | [CCC02800] | Campo Belo 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
S084 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - USICROM (Campo Belo 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5706.96 | * | [CCC02800] | Campo Belo 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
2825 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-AT) | Medição 01 - INST/5413 - ESCOPO COLATIO - FINAL (Campo Belo 3) | Medição final de serviços contratados e controlados pela SOLATIO, para construção em instalações AT, externas à UFV. | 289952.24 | 2022-01-14 | [CCC02765-01] | Campo Belo 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 3_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 3 | Não
2998 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000004 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Campo Belo 3) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Campo Belo 3 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Campo Belo 3 | Não
4392 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-AT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Campo Belo 3) |  | 0 | 2021-10-19 | [CCC03152] | Campo Belo 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 3_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 3 | Não
4716 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000068 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Campo Belo 3) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-29] |  |  | Campo Belo 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 3 | Não
4763 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000091 | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (Campo Belo 3) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 145455 | 2022-04-29 | [CCC03204-02] | Campo Belo 3 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 3 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 3 | Não
4198 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000095 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - NOVO TEMPO (Campo Belo 3) - Campanha 5 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 6911.76 | 2022-05-16 | [CCC03047-04] |  |  | Campo Belo 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 3 | Não
4867 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000105 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Campo Belo 3) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | 2022-05-25 | [CCC03233-08] |  |  | Campo Belo 3_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Campo Belo 3 | Não
4716 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000116 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Campo Belo 3) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.09 | 2022-05-20 | [CCC03265-29] |  |  | Campo Belo 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 3 | Não
4717 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000175 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Campo Belo 3) NF 1745 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03269-10] |  |  | Campo Belo 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 3 | Não
4718 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000189 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Campo Belo 3) NF 1761 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03269-26] |  |  | Campo Belo 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 3 | Não
5345 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000242 | Medição (EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 1 - Adiantamento (Campo belo 3) | Pagamento de adiantamento contratual de 25% do total de contrato FullEPC de construção da UFV- EVENTO 1 PROFORMA | 3661670.62 | 2022-07-15 | [CCC03330-03] | 0001Adiantamento (Full-EPC) |  | Campo Belo 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Campo Belo 3 | Não
5361 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000249 | Medição (EPC) | CANCELADO - Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (Campo Belo 3) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 0 | 2022-07-18 | [CCC03352-03] |  |  | Campo Belo 3 | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Campo Belo 3 | Não
5361 | A404 | 000301 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (Campo Belo 3) (antigo 000295) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV- EVENTO 2 PROFORMA | 1025267.77 | 2022-08-08 | [CCC03352-03] | 0002Medição (Full-EPC) |  | Campo Belo 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Campo Belo 3 | Não
7422 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 000679 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL OUT/2022 UFVs ( Campo Belo 3 ) AFAPLAN NF 7368 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. | 15971.06 | 2022-11-14 | [CCC04039] |  |  | Campo Belo 3_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Campo Belo 3 | Não
6679 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 000462 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG- (integrador ATC ASSISTENCIA ) Medição 2 UFVs (CAMPO BELO 3) NF 03623 | Pagamento de serviço de instalação e montagem , inversores e Estruturas necessário à construção da UFV. EVENTO 2 INTEGRADOR | 439400.37 | 2022-09-19 | [CCC03736] |  |  | Campo Belo 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Campo Belo 3 | Não
6589 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000423 | Medição (EPC) | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - 1° MEDIÇAO ( Campo Belo 3) NF 371 VALOR A SER PAGO R$ 91.558,72 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 91558.7175 | 2022-09-09 | [CCC03684] |  |  | Campo Belo 3_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 3 | Não
6273 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000321 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração da potência dos transformadores (UFV Campo Belo 3) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03437] |  |  | Campo Belo 3_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Campo Belo 3 | Não
6290 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000324 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração do modelo do relé de proteção (UFV Campo Belo 3) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03454] |  |  | Campo Belo 3_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Campo Belo 3 | Não
6944 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000551 | Medição (EPC) | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - MEDIÇÃO 1 35% INTERMERDIÁRIOS ( CAMPO BELO 3) NF393 | Pagamento referente a 35% intermediarios dos serviços necessário à construção da UFV. | 213637.01 | 2022-10-10 | [CCC03885] |  |  | Campo Belo 3_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 3 | Não
7438 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 000775 | Medição (Full-EPC) | WEG MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( CAMPO BELO 3 ) NF 3638 INTEGRADOR ATC | Pagamento de medição contratual, MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO , contrato FullEPC de construção da UFV . EVENTO 3 INTEGRADOR | 636592.53 | 2022-11-28 | [CCC04096] |  |  | Campo Belo 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Campo Belo 3 | Não
7452 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 000882 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 3) ADIANTAMENTO | Pagamento MEDIÇÃO referente a serviço de mobilização de canteiro , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 3 PROFORMA | 828075.53 | 2022-11-12 | [CCC04100] | 0003Medição (Full-EPC) |  | Campo Belo 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Campo Belo 3 | Não
7564 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000747 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( CAMPO BELO 3) NF 951 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2022-12-08 | [CCC04079] |  |  | Campo Belo 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 3 | Não
7342 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 000662 | Medição (Full-EPC) | WEG MEDIÇÃO ENTREGADE MODULOS - EVENTO 5 -UFVs ( CAMPO BELO 3) | Pagamento de medição contratual, CONTRA ENTREGA DE MODULOS, Evento 5 de contrato FullEPC de construção da UFV . EVENTO 5 PROFORMA | 1464668.25 | 2022-11-04 | [CCC04007] | 0005Medição (Full-EPC) |  | Campo Belo 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Campo Belo 3 | Não
8254 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 000716 | Medição (Full-EPC) | WEG MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( CAMPO BELO 4 ) NF 174 INTEGRADOR INOVVA | Pagamento de medição contratual, MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO , contrato FullEPC de construção da UFV . | 729159.86 | 2022-12-23 | [CCC04211] |  |  | Campo Belo 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Campo Belo 4 | Não
8507 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001022 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (CAMPO BELO 3 ) NF 431836 LOJA ELETRICA | Compra feita em Faturamento Direto, DE MATERIAIS, em contrato de obras MT . | 37528.9 | 2023-01-30 | [CCC04279] |  |  | Campo Belo 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
8628 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001067 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( Muzambinho ) NF 432577 LOJA ELETRICA | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato MT. | 76434.81 | 2023-02-02 | [CCC04325] | Apartir do Contrato Engeluz |  | Muzambinho 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras Transferencia | Muzambinho 1 | Sim
8633 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001073 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 432674 LOJA ELÉTRICA | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato EPC. | 108157.2 | 2023-02-03 | [CCC04329] |  |  | Campo Belo 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
8658 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 001078 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Campo Belo 3 ) AFAPLAN NF 7887 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. DEZ/2022 | 22114.04 | 2023-01-23 | [CCC04335] |  |  | Campo Belo 3_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Campo Belo 3 | Não
8780 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001109 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( CAMPO BELO 3) NF 67936 TRAEL | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT . | 4195 | 2023-02-16 | [CCC04373] |  |  | Campo Belo 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
8702 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001189 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (CAMPO BELO 3) NF 438176 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 613.46 | 2023-02-02 | [CCC04426] |  |  | Campo Belo 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
8704 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001191 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (CAMPO BELO 3) NF 438132 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. REMOÇÃO | 2006.1 | 2023-02-02 | [CCC04426] |  |  | Campo Belo 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
8758 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001200 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 45238 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE POSTES, necessário à construção da UFV em contrato MT. | 6380 | 2023-02-15 | [CCC04448] |  |  | Campo Belo 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
8859 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001252 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3 ) NF 624 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 1900 | 2023-02-28 | [CCC04483] |  |  | Campo Belo 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
8860 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001253 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3 ) NF 629 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 2350 | 2023-02-28 | [CCC04483] |  |  | Campo Belo 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
8865 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001258 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3 ) NF 614 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 5700 | 2023-02-28 | [CCC04485] |  |  | Campo Belo 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
8877 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001271 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3 ) NF 630 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 5700 | 2023-03-03 | [CCC04502] |  |  | Campo Belo 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
8878 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001272 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3 ) NF 631 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 5700 | 2023-03-03 | [CCC04502] |  |  | Campo Belo 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
8879 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001273 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3 ) NF 633 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 2850 | 2023-03-03 | [CCC04502] |  |  | Campo Belo 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
8900 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001283 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3 ) NF 639 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 2850 | 2023-03-03 | [CCC04508] |  |  | Campo Belo 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
8919 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001291 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3 ) NF 644 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 2850 | 2023-03-04 | [CCC04517] |  |  | Campo Belo 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
8840 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 001243 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Campo Belo 3 ) AFAPLAN NF 8042 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JAN/2023 | 17200 | 2023-01-22 | [CCC04489] |  |  | Campo Belo 3_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Campo Belo 3 | Não
9007 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 001336 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Campo Belo 3 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. FEV/2023 | 20885.96 | * | [CCC04552] |  |  | Campo Belo 3_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Campo Belo 3 | Não
9458 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 001395 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( CAMPO BELO 3 ) ENGECON NF 347 | Pagamento de medição 1, referente aos serviços de drenagem, necessário à construção da UFV. 63,96% | 86504.98 | 2023-03-29 | [CCC04677] |  |  | Campo Belo 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | ENGECON | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 3 | Não
9729 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 001432 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 3) ADIANTAMENTO EVENTO 4 | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS ESTACAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 4 PROFORMA | 1464668.25 | 2023-04-25 | [CCC04714] |  |  | Campo Belo 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Campo Belo 3 | Não
9708 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 001426 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Campo Belo 3 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAR/2023 | 22114.04 | * | [CCC04708] |  |  | Campo Belo 3_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Campo Belo 3 | Não
9832 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001474 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMBO BELO 3) NF 2587 | Pagamento de medição, referente a montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, necessário a construção da usina em contrato MT. | 300000 | 2023-04-25 | [CCC04751] |  |  | Campo Belo 3 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 3 | Não
2084 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000008 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Campo Belo 4) Analise terraplanagem |  | 7060 | 2021-09-15 | [CCC02477-04] |  |  | Campo Belo 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 4 | Não
2565 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Comissionamento de instalações (Campo Belo 4) repassada a SOLATIO |  | 0 | * | [CCC02679-07] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 4 | Sim
2566 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Comissionamento de instalações (Campo Belo 4) repassada a SOLATIO |  | 0 | * | [CCC02679-08] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 4 | Sim
S103 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ABS SISTEMAS (Campo Belo 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 2747 | * | [CCC02800] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 4 | Sim
S104 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ARTECHE (Campo Belo 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 55452.35 | * | [CCC02800] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 4 | Sim
S105 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - BALTEAU (Campo Belo 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 101359.8 | * | [CCC02800] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 4 | Sim
S106 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Material elétrico - CABELAUTO (Campo Belo 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 50000 | * | [CCC02800] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 4 | Sim
S107 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Serviços - New Energy (Campo Belo 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 426.1 | * | [CCC02800] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 4 | Sim
S108 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ELETROTASK (Campo Belo 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5403.15 | * | [CCC02800] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 4 | Sim
S109 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de materiais - MARCELO DE OLIVEIRA (Campo Belo 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1200 | * | [CCC02800] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 4 | Sim
S110 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - MARLICE EQUIPAMENTOS(Campo Belo 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1039.77 | * | [CCC02800] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 4 | Sim
S111 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - RITZ (Campo Belo 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1470 | * | [CCC02800] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 4 | Sim
S112 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de equipamentos - RODONAVES (Campo Belo 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 73.47 | * | [CCC02800] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 4 | Sim
S113 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - USICROM (Campo Belo 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 13503 | * | [CCC02800] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 4 | Sim
S114 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de materiais - RMF ARANHA (Campo Belo 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1000 | * | [CCC02800] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 4 | Sim
S115 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - SIEMENS (Campo Belo 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 19050.93 | * | [CCC02800] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 4 | Sim
S116 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - UNIAR (Campo Belo 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 7905 | * | [CCC02800] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 4 | Sim
2649 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Medição (MBA-AT) | Medição 01 - INST/54124 - ESCOPO COLATIO - FINAL (Campo Belo 4) | Medição final de serviços contratados e controlados pela SOLATIO, para construção em instalações AT, externas à UFV. | 515731.39 | 2021-12-24 | [CCC02765-04] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 4 | Não
2999 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | SCOMP-000004 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Campo Belo 4) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Campo Belo 4 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Campo Belo 4 | Não
4372 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Medição (REMO-MT) | Histórico SOLATIO -Medição REMO_SOLATIO (Campo Belo 4) |  | 51030 | 2021-09-03 | [CCC03152] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4 _Obras MT_MD | Obras de MT | REMO | Conexão MT - Obras | Campo Belo 4 | Não
| A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Bambuí 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 36864.82 | * | [CCC02800] | Bambuí 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021= Nota fiscal entre duas usinas.(Valor total da Nota : 186864,82)Bambui 1.1 - 150.000 R$ Tres corações : R$ R$36.864,82 |  | Campo Belo 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Três Corações 3 | Não
4391 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Medição (MBA-AT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Campo Belo 4) |  | 0 | 2021-10-19 | [CCC03152] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 4 | Não
4427 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Medição (MBA-AT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Campo Belo 4) |  | 0 | 2021-11-25 | [CCC03152] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 4 | Não
4618 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000058 | Medição (REMO-MT) | Medição 01 (Campo Belo 4) 02p/SOLATIO | Primeira Medição MORI de avanço de serviço contratado para construção da rede MT da UFV CAMPO BELO 4, sendo a segunda considerando a medição SOLATIO. | 53881.77 | 2022-04-22 | [CCC03173] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4 _Obras MT_MD | Obras de MT | REMO | Conexão MT - Obras | Campo Belo 4 | Não
4717 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000051 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Campo Belo 4) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-30] |  |  | Campo Belo 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 4 | Não
4199 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000073 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - NOVO TEMPO (Campo Belo 4) - Campanha 5 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 6911.76 | 2022-05-16 | [CCC03047-05] |  |  | Campo Belo 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 4 | Não
4866 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000085 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Campo Belo 4) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | 2022-05-25 | [CCC03233-07] |  |  | Campo Belo 4_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Campo Belo 4 | Não
4717 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000094 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Campo Belo 4) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.09 | 2022-05-20 | [CCC03265-30] |  |  | Campo Belo 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 4 | Não
4293 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000106 | Medição (REMO-MT) | Medição 02 (Campo Belo 4) 03p/SOLATIO | Segunda Medição MORI de avanço de serviço contratado para construção da rede MT da UFV CAMPO BELO 4, sendo a terceira considerando a medição SOLATIO. | 72596.7 | 2022-06-02 | [CCC03254] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4 _Obras MT_MD | Obras de MT | REMO | Conexão MT - Obras | Campo Belo 4 | Não
4294 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000133 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Campo Belo 4) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03207-05] |  |  | Campo Belo 4 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 4 | Não
4295 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000140 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Campo Belo 4) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03207-14] |  |  | Campo Belo 4 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 4 | Não
5350 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000185 | Medição (EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 1 - Adiantamento (Campo Belo 4) | Pagamento de adiantamento contratual de 25% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 3661670.62 | 2022-07-15 | [CCC03330-08] | 0001Adiantamento (Full-EPC) |  | Campo Belo 4_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Campo Belo 4 | Não
6005 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000200 | Medição (REMO-MT) | Medição 03 (Campo Belo 4) 04p/SOLATIO | Terceira Medição MORI de avanço de serviço contratado para construção da rede MT da UFV CAMPO BELO 4, sendo a quarta considerando a medição SOLATIO. | 26812.09 | 2022-08-01 | [CCC03347] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4 _Obras MT_MD | Obras de MT | REMO | Conexão MT - Obras | Campo Belo 4 | Não
8192 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000706 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( CAMPO BELO 2) SULMINAS NF 68404 FALTA BOLETO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 4372.59 | * | [CCC04201] | Cancelar estava duplicada na celula 2911 |  | Campo Belo 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Não Controlado | Campo Belo 2 | Sim
S149 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de materiais - MARCELO DE OLIVEIRA (Campo Belo 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 400 | * | [CCC02800] | Campo Belo 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 4 | Sim
5366 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000190 | Medição (EPC) | CANCELADO - Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (Campo Belo 4) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 0 | 2022-07-18 | [CCC03352-08] |  |  | Campo Belo 4_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Campo Belo 4 | Não
8186 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 000703 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 4) ADIANTAMENTO | Pagamento MEDIÇÃO MOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 3 | 735508.39 | 2022-12-21 | [CCC04198] | 0003Medição (Full-EPC) |  | Campo Belo 4_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Campo Belo 4 | Não
5366 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 000232 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (Campo Belo 4) (antigo 000229) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 1025267.77 | 2022-08-08 | [CCC03352-08] | 0002Medição (Full-EPC) |  | Campo Belo 4_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Campo Belo 4 | Não
6593 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000322 | Medição (EPC) | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - 1° MEDIÇAO (Campo Belo 4) NF 375 VALOR A SER PAGO 124.085,10 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 124085.1 | 2022-09-09 | [CCC03688] |  |  | Campo Belo 4_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 4 | Não
7426 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 000517 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL OUT/2022 UFVs ( Campo Belo 4 ) AFAPLAN NF 7372 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. | 18428.94 | 2022-11-14 | [CCC04039] |  |  | Campo Belo 4_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Campo Belo 4 | Não
6670 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 000353 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG- (INTEGRADOR INNOVA ENERGY ) Medição 2 UFVs (CAMPO BELO 4) NF 124 | Pagamento de serviço de instalação e montagem , inversores e Estruturas necessário à construção da UFV. | 439400.37 | 2022-09-19 | [CCC03752] |  |  | Campo Belo 4_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Campo Belo 4 | Não
6274 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000249 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração da potência dos transformadores (UFV Campo Belo 4) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03438] |  |  | Campo Belo 4_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Campo Belo 4 | Não
6291 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000255 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração do modelo do relé de proteção (UFV Campo Belo 4) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03455] |  |  | Campo Belo 4_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Campo Belo 4 | Não
6947 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000424 | Medição (EPC) | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - MEDIÇÃO 1 35% INTERMERDIÁRIOS ( CAMPO BELO 4 ) NF 396 | Pagamento referente a 35% intermediarios dos serviços necessário à construção da UFV. | 289531.9 | 2022-10-10 | [CCC03885] |  |  | Campo Belo 4_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 4 | Não
7095 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - CAMPO BELO 4 | 000444 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição - Entrega dos módulos na obra UFVs UFVs ( CAMPO BELO 4) | Pagamento de medição contratual, Evento 5 , ENTREGA DE MODULOS referente ao contrato FullEPC de construção da UFV. | 1464668.25 | 2022-10-21 | [CCC03944] | 0005Medição (Full-EPC) |  | Campo Belo 4_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Campo Belo 4 | Não
7633 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000767 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição 1 (CAMPO BELO 1) 20% NF 148 | Pagamento de serviço de medição de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 60985.8 | 2022-11-25 | [CCC04095] |  |  | Campo Belo 4_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
9712 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 000991 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Campo Belo 4 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAR/2023 | 20885.96 | * | [CCC04708] |  |  | Campo Belo 4_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Campo Belo 4 | Não
8195 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000709 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( CAMPO BELO 2) SULMINAS NF 68410 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 5214.33 | 2022-12-26 | [CCC04201] |  |  | Campo Belo 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Sim
8255 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000717 | Medição (Full-EPC) | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - MEDIÇÃO AVANÇO ( CAMPO BELO 4 ) NF 434 | .MRO - Terraplanagem | 90995.74 | 2022-12-26 | [CCC04212] |  |  | Campo Belo 4_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 4 | Não
8412 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000740 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( CAMPO BELO 4 ) NF 4385 TECFIBRAS | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 4136 | 2023-01-11 | [CCC04249] |  |  | Campo Belo 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Sim
8662 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 000787 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Campo Belo 4 ) AFAPLAN NF 7891 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. DEZ/2022 | 20885.96 | 2023-01-23 | [CCC04335] |  |  | Campo Belo 4_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Campo Belo 4 | Não
8844 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 000858 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Campo Belo 4 ) AFAPLAN NF 8047 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JAN/2023 | 17200 | 2023-01-22 | [CCC04489] |  |  | Campo Belo 4_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Campo Belo 4 | Não
5102 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000161 | Medição (REMO-MT) | Supressão vegetal de Rede MT (Varginha 5) | Serviço de supressão de vegetação para implantação de rede de distribuição para conexão da UFV. | 8500 | 2022-06-29 | [CCC03307] | Desvio para Campo Belo 4 |  | Campo Belo 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | REMO | Conexão MT - Obras | Campo Belo 4 | Sim
8802 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001129 | Medição (REMO-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 5) NF 523 | Pagamento de 4° MEDIÇÃO SOLATIO, REFERENTE AOS MARCOS CONTRATUAIS DE APROVAÇÃO DE PROJETO CEMIG, necessários a construção da usinas em contrato MT . | 40472.33 | 2023-01-27 | [CCC04380] | Desvio para Campo Belo 4 |  | Campo Belo 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | REMO | Conexão MT - Obras | Campo Belo 4 | Sim
9011 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 000913 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Campo Belo 4 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. FEV/2023 | 13514.04 | * | [CCC04552] |  |  | Campo Belo 4_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Campo Belo 4 | Não
9097 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 000931 | Obras Drenagem | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( CAMPO BELO 4 ) ENGECON NF | Pagamento de medição, referente aos serviços de drenagem, necessário à construção da UFV. Medição 80% | 163437.38 | * | [CCC04588] |  |  | Campo Belo 4_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 4 | Não
9378 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 000964 | Outros - Serviços à UFV ( WEG) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - (CAMPO BELO 4) NF 180 | Pagamento referente ao serviço de recuperação de acesso , necessário à construção da UFV. ESCOPO COMERC | 7417 | 2023-03-24 | [CCC04650] | Escopo Comerc |  |  | Obras Terraplanagem |  | Escopo COMERC | Campo Belo 4 | Não
9379 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 000965 | Outros - Serviços à UFV ( WEG) | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - (CAMPO BELO 4) N 345 | Pagamento referente a locação de equipamentos, necessários à construção da UFV. ESCOPO COMERC | 29668 | 2023-03-24 | [CCC04650] | Escopo Comerc |  |  | Obras Terraplanagem |  | Escopo COMERC | Campo Belo 4 | Não
9812 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001033 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 4) NF 70 INTEGRADOR INNOVA ENERGY EVENTO 4 | Pagamento de medição referente a Montagem de 100% das estacas , em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 4 | 391193.91 | 2023-04-17 | [CCC04748] |  |  | Campo Belo 4_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Campo Belo 4 | Não
9954 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001095 | Obras Drenagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 4 ) ENGECON NF 362 | Pagamento de medição, referente aos serviços de drenagem, necessário à construção da UFV. Medição 20 % | 40859.35 | 2023-04-28 | [CCC04834] |  |  | Campo Belo 4_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 4 | Não
2169 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000011 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Campo Belo 5) Analise terraplanagem - 40% |  | 7060 | * | [CCC02507-03] |  |  | Campo Belo 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 5 | Não
2567 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Comissionamento de instalações (Campo Belo 5) |  | 10000 | * | [CCC02679-09] | Campo Belo 5 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021- Realocado para Varginha 1 |  | Campo Belo 5_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 1 | Sim
2568 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Comissionamento de instalações (Campo Belo 5) |  | 5250 | * | [CCC02679-10] | Campo Belo 5 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021Realocado para Varginha 1 |  | Campo Belo 5_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 1 | Sim
2827 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-AT) | Medição 01 - INST/5125 - ESCOPO COLATIO - FINAL (Campo Belo 5) | Medição final de serviços contratados e controlados pela SOLATIO, para construção em instalações AT, externas à UFV. | 402193.52 | 2022-01-14 | [CCC02765-05] | Campo Belo 5 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 Realocado para Varginha 1 |  | Campo Belo 5_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 1 | Não
3000 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000005 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Campo Belo 5) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Campo Belo 5 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Campo Belo 5 | Não
4127 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000036 | Engenharia Executiva | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Campo Belo 5) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-03-23 | [CCC02997-14] |  |  | Campo Belo 5_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Campo Belo 5 | Não
4102 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000032 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC - 35% iniciais (Campo Belo 5) - Campanha 4 | Serviço técnico em campo, providenciando medidas de solo para dimensionamento de equipamentos da UFV. | 6190 | 2022-04-25 | [CCC02955-07] |  |  | Campo Belo 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 5 | Não
5105 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000164 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de desenvolvimento complementar de layout - PVCASE (Campo Belo 5) | Serviço complementar para adequação do projeto a topografia acidentada. | 6130 | 2022-06-24 | [CCC03318] |  |  | Campo Belo 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 5 | Não
5106 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000194 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Campo Belo 5) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-27 | [CCC03269-03] |  |  | Campo Belo 5 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 5 | Não
5107 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000195 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Campo Belo 5) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-27 | [CCC03269-21] |  |  | Campo Belo 5 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 5 | Não
6072 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000267 |  | OURO VERDE - Adequação de acesso - Adiantamento - 20% (Campo Belo 5) | Adiantamento contratual suportando contrato de terraplanagem, em intervenção destinada a reforma do acesso à futura UFV. | 7950.36 | 2022-07-18 | [CCC03379] |  |  | Campo Belo 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 5 | Não
6062 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000263 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Campo Belo 5) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | * | [CCC03373-08] |  |  | Campo Belo 5_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Campo Belo 5 | Não
6092 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000269 | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (Campo Belo 5) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 200000 | 2022-07-27 | [CCC03356-03] | Campo Belo 5 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Campo Belo 5 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 5 | Não
6087 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000288 | Medição (EPC - GLD) | Construção e Montagem GLD - Medição 1 - Adiantamento (Campo Belo 5) NF 207 | Pagamento de adiantamento contratual de 9,75% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 262253.63 | 2022-08-03 | [CCC03387-04] | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE |  | Campo Belo 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
6332 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000318 | Serviço/Taxas Ambientais | OURO VERDE - Adequação de acesso – Medição FINAL (Campo Belo 5) NF 23 | Adiantamento contratual suportando contrato de terraplanagem, em intervenção destinada a reforma do acesso à futura UFV. | 31801.44 | 2022-08-19 | [CCC03379] |  |  | Campo Belo 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 5 | Não
6403 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000350 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Campo Belo 5 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03541] |  |  | Campo Belo 5 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Campo Belo 5 | Não
6297 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000327 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração do modelo do relé de proteção (UFV Campo Belo 5) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03462] |  |  | Campo Belo 5_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Campo Belo 5 | Não
6908 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000543 | Outros - Serviços para a UFV | Serviços de levantamento topográfico ( CAMPO BELO 5 ) NF 265 SOLUÇÃO AGRIMENSURA EIRELI | Pagamento , referente ao LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO necessários a construção das UFVs | 5380 | 2022-10-07 | [CCC03871] |  |  | Campo Belo 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 5 | Não
6920 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000544 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (CAMPO BELO 5) Analise terraplanagem - 30% FINAIS NF 65 | Pagamento referente ao pagamento final de 30 % do projeto de terraplanagem mais aditivo de escopo (acessos e bases) . | 7700 | 2022-10-10 | [CCC03878] |  |  | Campo Belo 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 5 | Não
7041 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000567 | Engenharia Executiva | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% INTERMEDIARIOS (CAMPO BELO 5) NF 143 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-10-14 | [CCC03924] |  |  | Campo Belo 5_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Campo Belo 5 | Não
7042 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000568 | Engenharia Executiva | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% EMITIDOS (CAMPO BELO 5) NF 145 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-10-14 | [CCC03924] |  |  | Campo Belo 5_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Campo Belo 5 | Não
7456 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000717 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( CAMPO BELO 5 ) NF 26103 EXPONECIAL RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 223186.77 | 2022-11-18 | [CCC04053] |  |  | Campo Belo 5_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Campo Belo 5 | Não
7384 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000673 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (CAMPO BELO 5) VINCULO PEDIDO 000350 A401 NF 4802 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | 2022-11-11 | [CCC04028] |  |  | Campo Belo 5 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Campo Belo 5 | Não
7514 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000705 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição 1 (CAMPO BELO 5) 20% NF 142 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 37734.66 | 2022-11-18 | [CCC04062] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
7515 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000706 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 1 (CAMPO BELO 5) 80% N 314 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 150938.63 | 2022-11-18 | [CCC04062] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
7595 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000752 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição 2 (CAMPO BELO 5) 20% NF 145 | Pagamento de serviço de medição de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 13867.33 | 2022-11-25 | [CCC04086} |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
7596 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000753 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 2 (CAMPO BELO 5) 80% N 315 | Pagamento de serviço de medição de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 55469.32 | 2022-11-25 | [CCC04086} |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
7565 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000748 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( CAMPO BELO 5 NF 952 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2022-12-08 | [CCC04079] |  |  | Campo Belo 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 5 | Não
7793 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000862 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 1 UFVS ( CAMPO BELO 5) NF 275 | Pagamento referente a medição , prestação de serviços mão de obra e equipamentos, necessário a construção da UFVs. 65% | 275504.61 | 2022-12-14 | [CCC04154] | MEDIÇÃO 1 |  | Campo Belo 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
7794 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000863 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 1 UFVS ( CAMPO BELO 5) NF 277 | Pagamento referente a elaboração de planos , necessário a construção da UFVs. 35% | 148348.64 | 2022-12-14 | [CCC04154] | MEDIÇÃO 1 |  | Campo Belo 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
7787 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000858 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição 3 (CAMPO BELO 5) 20% NF 155 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 3 | 32631.49 | 2022-12-12 | [CCC04152] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
7788 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000859 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 3 (CAMPO BELO 5) 80% N 324 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 3 | 130525.95 | 2022-12-12 | [CCC04152] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
7295 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000656 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( CAMPO BELO 5) NF 4088 CAMPO ALEGRE RDA INTERNA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 33622.79 | 2022-11-04 | [CCC04000] |  |  | Campo Belo 5_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Campo Belo 5 | Não
7574 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000786 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( CAMPO BELO 5 ) NF 72952 LTB RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 8680 | 2022-12-09 | [CCC04107] |  |  | Campo Belo 5_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Campo Belo 5 | Não
7702 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000832 | Fat. Direto (GLD-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 5 ) NF 261 | Pagamento de PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NA UFV , em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 20000 | 2022-12-07 | [CCC04130] |  |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
8024 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000868 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( CAMPO BELO 5 ) NF 131584 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 11392 | 2022-12-20 | [CCC04160] |  |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
8119 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000676 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( Varginha 2 ) NF 990 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 13883.61 | 2022-12-23 | [CCC04179] | Escopo Comerc |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Varginha 2 | Não
8121 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000690 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA2 ) NF 992 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 9545.81 | 2022-12-23 | [CCC04179] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
8149 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000908 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( CAMPO BELO 5) NF 407 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 67500 | 2022-12-27 | [CCC04186] |  |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
8214 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000944 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição 4 (CAMPO BELO 5) 20% NF 159 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 3 | 21433.69 | 2022-12-26 | [CCC04205] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
8215 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000943 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 4 (CAMPO BELO 5) 80% N 328 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 3 | 85734.74 | 2022-12-26 | [CCC04205] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
8340 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000976 | Fat. Direto (GLD-EPC) | PRESTÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( CAMPO BELO 5 ) NF 297 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 20000 | 2022-12-28 | [CCC04223] |  |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
8568 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001050 | Fat. Direto ( ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (CAMPO BELO 5 ) EXPONENCIAL RDA INTERNO NF 26507 | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato MT. RDA INTERNO | 10060.8 | 2023-01-20 | [CCC04300] |  |  | Campo Belo 5_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Campo Belo 5 | Não
8465 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001009 | Fat. Direto (GLD-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 5) NF 319 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNA , em contrato EPC. | 10878.8 | 2023-01-09 | [CCC04261] | Escopo Comerc |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 5 | Não
8491 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001014 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição 5 (CAMPO BELO 5) 20% NF 164 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 5 | 17962.61 | 2023-01-11 | [CCC04269] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
8492 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001015 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 5 (CAMPO BELO 5) 80% N 329 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 5 | 71850.42 | 2023-01-11 | [CCC04269] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
8496 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001017 | Fat. Direto (GLD-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5 ) NF 22794 FABRICA DE POSTES LIDER LTDA | Pagamento em Faturamento Direto, COMPRA DE MATERIAIS , em contrato de obras EPC . | 28354 | 2023-01-18 | [CCC04272] |  |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
8040 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001034 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRAS DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 22799 LIDER FABRICA DE POSTES | Pagamento em faturamento direto referente, acompra de materiais , em contrato EPC. | 43969 | 2023-01-21 | [CCC04292] |  |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
8577 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001053 | Fat. Direto ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 5) NF 432998 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a COMPRA DE MATERIAIS , em contrato MT. | 218794.97 | 2023-02-06 | [CCC04303] |  |  | Campo Belo 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 5 | Sim
8582 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001056 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( CAMPO BELO 5) NF 87 STEFANIO COUTINHO | Pagamento em Faturamento Direto, REFERENTE CARPINTARIA A SERRALHERIA, contrato de obras EPC da UFV. | 25167 | 2023-01-25 | [CCC04306] |  |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
8730 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001093 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 5 ) NF 297 | Pagamento referente a 2° medição de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 69997.56 | 2023-01-25 | [CCC04355] | MEDIÇÃO 2 |  | Campo Belo 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
8731 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001094 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 5 ) NF 298 | Pagamento referente a 2° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 37690.99 | 2023-01-25 | [CCC04355] | MEDIÇÃO 2 |  | Campo Belo 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
8776 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001105 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição 6 (CAMPO BELO 5) 20% NF 168 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 6 | 5935.2 | 2023-01-27 | [CCC04372] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
8777 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001106 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 6 (CAMPO BELO 5) 80% N 334 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 6 | 23740.81 | 2023-01-27 | [CCC04372] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
8779 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001108 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( CAMPO BELO 5) NF 67935 TRAEL | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT . | 8390 | 2023-02-16 | [CCC04373] |  |  | Campo Belo 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 5 | Sim
8786 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001116 | Medição (EPC - GLD) | MEDIÇÃO ADITIVOS UFVs ( CAMPO BELO 5) NF 307 | Pagament de medição de 5° aditivo, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 26780.52 | 2023-01-27 | [CCC04374] | Aditivo WP |  | Campo Belo 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
8788 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001117 | Medição (EPC - GLD) | MEDIÇÃO ADITIVOS UFVs ( CAMPO BELO 5) NF 308 | Pagamento de medição de 5° aditivo, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 14420.28 | 2023-01-27 | [CCC04374] | Aditivo WP |  | Campo Belo 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
8634 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001123 | Engenharia Executiva | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADO (CAMPO BELO 5) NF 230 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2023-01-27 | [CCC04330] |  |  | Campo Belo 5_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Campo Belo 5 | Não
8701 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001188 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (CAMPO BELO 5) NF 438177 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 83.9 | 2023-02-02 | [CCC04426] |  |  | Campo Belo 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 5 | Sim
8760 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001202 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 45239 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE POSTES, necessário à construção da UFV em contrato MT. | 3190 | 2023-02-15 | [CCC04448] |  |  | Campo Belo 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 5 | Sim
7603 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000755 | Medição (MBA-MT) | MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( CAMPO BELO 3) NF 2431 Campo Belo 5 | Pagamento de serviçoPrestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana. para atender a UFVs. | 155000 | 2022-11-25 | [CCC04087} | Nota Fiscal com Informação de Campo Belo 5 Confirmado. Conforme email da HBA tratase de de Obras MT esta Nota. |  | Campo Belo 5 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 5 | Não
8239 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001158 | Fat. Direto (GLD-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 5 ) NF 361 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNA , em contrato EPC. | 10878 | 2023-02-03 | [CCC04393] | Escopo Comerc |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 5 | Não
8240 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001161 | Fat. Direto (GLD-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 5 ) NF 360 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, em contrato EPC. | 20000 | 2023-02-03 | [CCC04393] |  |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
8685 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001182 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 5) NF 324 | Pagamento 3° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 62919.89 | 2023-02-10 | [CCC04416] | MEDIÇÃO 3 |  | Campo Belo 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
8686 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001183 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 5) NF 325 | Pagamento de 3° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 33879.94 | 2023-02-10 | [CCC04416] | MEDIÇÃO 3 |  | Campo Belo 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
8701 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001188 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (CAMPO BELO 5) NF 438177 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 83.9 | 2023-02-02 | [CCC04426] | Duplicado - Cancelado |  | Campo Belo 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Campo Belo 5 | Sim
8786 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001213 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 45242 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, em contrato MT. | 57915 | 2023-02-15 | [CCC04461] |  |  | Campo Belo 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 5 | Sim
8768 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001205 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 5) 20% NF 171 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 7 | 20197.73 | 2023-02-15 | [CCC04451] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
8770 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001206 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 5) 80% N 337 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 7 | 80790.9 | 2023-02-15 | [CCC04451] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
8861 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001254 | Fat. Direto ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5 ) NF 619 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 2850 | 2023-02-28 | [CCC04484] |  |  | Campo Belo 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 5 | Sim
8862 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001255 | Fat. Direto ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5 ) NF 623 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 2850 | 2023-02-28 | [CCC04484] |  |  | Campo Belo 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 5 | Sim
8863 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001256 | Fat. Direto ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5 ) NF 626 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 1900 | 2023-02-28 | [CCC04484] |  |  | Campo Belo 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 5 | Sim
8864 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001257 | Fat. Direto ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5 ) NF 628 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 2350 | 2023-02-28 | [CCC04484] |  |  | Campo Belo 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 5 | Sim
7634 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000766 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 1 (CAMPO BELO 1) 80% N 318 | Pagamento de serviço de medição de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 243943.22 | 2022-11-25 | [CCC04095] |  |  | Guarda mor 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
8920 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001292 | Fat. Direto ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5 ) NF 645 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 2850 | 2023-03-04 | [CCC04517] |  |  | Campo Belo 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 5 | Sim
8881 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001275 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição 5 (CAMPO BELO 5) 20% NF 174 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 8 | 58533.22 | 2023-02-24 | [CCC04503] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
8882 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001280 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 5 (CAMPO BELO 5) 80% N 340 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 8 | 234132.86 | 2023-02-24 | [CCC04503] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
8961 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001313 | Fat. Direto (GLD-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( CAMPO BELO 5 ) NF 453 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A VIGILANCIA necessário à construção da UFV em contrato EPC. ADITIVO | 10878.8 | 2023-03-03 | [CCC04535] | Escopo Comerc |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 5 | Não
8962 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001314 | Fat. Direto (GLD-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( CAMPO BELO 5 ) NF 451 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A VIGILANCIA necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 40000 | 2023-03-03 | [CCC04535] |  |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
9076 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001355 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 5) 20% NF 181 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 9 | 56728.33 | * | [CCC04577] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
9077 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001356 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 5) 80% NF 436 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 9 | 226913.34 | * | [CCC04577] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
9119 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001374 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( CAMPO BELO 5) NF 204723 BLOJAF | Pagamento em faturamento direto referente A COMPRA DE MATERIAIS, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 26442.69 | 2023-03-25 | [CCC04602] |  |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
9645 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001398 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs(CAMPO BELO 5) NF 8301 SANTA EDWIGES | Pagamento em faturmento direto referente a compra de materiais, em contrato EPC. | 15890 | 2023-03-29 | [CCC04681] | Escopo Comerc |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Campo Belo 5 | Não
9664 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000982 | Fat. Direto (GLD-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 5) NF 553 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a serviço de vigilância, necessário a construção da usinas em contrato EPC. ADITIVO | 10878.8 | 2023-03-29 | [CCC04691] | Escopo Comerc |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 5 | Não
9745 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001439 | Medição (EPC - GLD) | MEDIÇÃO GLD UFVS ( CAMPO BELO 5) NF ADITIVO | Pagamento de medição , referente a prestação de serviço, contrato EPC . 35% - ADITIVO | 149511.55 | * | [CCC04719] | Aditivo Atrasso obra |  | Campo Belo 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
9746 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001440 | Medição (EPC - GLD) | MEDIÇÃO GLD UFVS ( CAMPO BELO 5) NF ADITIVO | Pagamento de medição , referente a prestação de serviço, contrato EPC . 65% - ADITIVO | 182736.36 | * | [CCC04719] | Aditivo Atrasso obra |  | Campo Belo 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
9860 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001487 | Fat. Direto (GLD-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 5) NF 600 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, refrente a prestação de serviço de vigilância desarmada , necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 40000 | 2023-04-25 | [CCC04757] |  |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
9776 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001490 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF | Pagamento de 4° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 104178.32 | 2023-04-17 | [CCC04761] | MEDIÇÃO 4 |  | Campo Belo 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
9777 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001492 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF | Pagamento de 4° medição , referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 56096.02 | 2023-04-17 | [CCC04761] | MEDIÇÃO 4 |  | Campo Belo 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
9761 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001444 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( CAMPO BELO 5 ) NF 136607 CIMENTOLANDIA | Pagamento em faturamento direto, refrente a COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV. | 28160.5 | 2023-04-25 | [CCC04725] |  |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
9801 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001468 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs (CAMPO BELO 5 ) NF 332 METALIZE | Pagamento em faturamento direto, refrente a COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV. | 34760 | 2023-04-25 | [CCC04741] |  |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
9824 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001503 | Fat. Direto (GLD-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 601 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de vigilância desarmada necessário a construção da usinas em contrato EPC. ADITIVO | 10878.8 | 2023-04-25 | [CCC04779] | Escopo Comerc |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 5 | Não
9835 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001506 | Outros - Serviços à UFV | HALLITE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 5) NF 11 | Pagamento referente a revisão do Projeto executivo de terraplanagem , necessários a construção das UFVs . | 13500 | 2023-05-15 | [CCC04786] |  |  | Campo Belo 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 5 | Não
9836 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001507 | Outros - Serviços à UFV | HALLITE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 5) NF 12 | Pagamento referente a revisão do Projeto executivo de fundação das hastes, necessários a construção das UFVs . | 14800 | 2023-05-15 | [CCC04786] |  |  | Campo Belo 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 5 | Não
9884 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001521 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 408 | Pagamento de 5° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 13803.61 | 2023-04-28 | [CCC04806] | MEDIÇÃO 5 |  | Campo Belo 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
9885 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001522 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 409 | Pagamento de 5° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 7432.72 | 2023-04-28 | [CCC04806] | MEDIÇÃO 5 |  | Campo Belo 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
9912 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001530 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 5) 20% NF 190 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 10 | 23574.42 | 2023-04-28 | [CCC04819] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
9913 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001531 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 5) 80% N 355 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 10 | 94297.7 | 2023-04-28 | [CCC04819] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
9914 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001532 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 5) 20% NF | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 11 | 27760.26 | 2023-04-28 | [CCC04819] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
9915 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001533 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 5) 80% N | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 11 | 111041.04 | 2023-04-28 | [CCC04819] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
9918 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001536 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 15 STEFANIO COUTINHO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 38234.2 | 2023-05-15 | [CCC04820] |  |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
| A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - finalização (Cássia 1) |  | 5553.34 | 2021-10-15 | [CCC02568-01] |  |  | Cássia 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 1 | Não
| A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - Adiantamento (Cássia 1) |  | 1388.33 | 2021-09-17 | [CCC02491-01] |  |  | Cássia 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 1 | Não
| A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - Adiantamento (Cássia 1) |  | 1388.33 | 2021-09-17 | [CCC02492-01] |  |  | Cássia 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 1 | Não
2578 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Comissionamento de instalações - | Mesmo lançamento Serviços - CONCERT (Cássia 1) | 28500 | * | [CCC02716-04] | Não Controlado |  | Cássia 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Não Controlado | Cássia 1 | Sim
S002 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Material Elétrico - PRYSMIAN CABOS (Cássia 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5362.8 | * | [CCC02800] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 1 | Sim
S008 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Equipamentos Elétricos - ITB (Cássia 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5838.05 | * | [CCC02800] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 1 | Sim
S009 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Postes - CAMPO ALEGRE (Cássia 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 48758.84 | * | [CCC02800] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 1 | Sim
S010 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Postes - CAMPO ALEGRE (Cássia 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 4200 | * | [CCC02800] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 1 | Sim
S011 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Materiais Elétricos - CMR VITORIA (Cássia 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 170320.5 | * | [CCC02800] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 1 | Sim
S012 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Materiais Elétricos - LOJAELETRICA (Cássia 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 118263.94 | * | [CCC02800] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 1 | Sim
S013 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (Cássia 1)NF 001885 - MBA M | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 131844 | * | [CCC02800] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 1 | Não
S034 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ABS SISTEMAS (Cássia 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1711 | * | [CCC02800] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 1 | Sim
S038 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ARTECHE (Cássia 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 52909.11 | * | [CCC02800] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 1 | Sim
S042 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - BALTEAU (Cássia 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 22327.8 | * | [CCC02800] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 1 | Sim
S047 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Material elétrico - CABELAUTO (Cássia 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 30000 | * | [CCC02800] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 1 | Sim
S052 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Serviços - CONCERT (Cássia 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 28500 | * | [CCC02800] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Escopo COMERC | Cássia 1 | Não
S054 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ELETROTASK (Cássia 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5403.15 | * | [CCC02800] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 1 | Sim
S057 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de materiais - MARCELO DE OLIVEIRA (Cássia 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 2075 | * | [CCC02800] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 1 | Sim
S061 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - MARLICE EQUIPAMENTOS(Cássia 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1039.77 | * | [CCC02800] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 1 | Sim
S065 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Serviços - New Energy (Cássia 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 426.1 | * | [CCC02800] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 1 | Sim
S069 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - RITZ (Cássia 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1470 | * | [CCC02800] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 1 | Sim
S074 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de equipamentos - RODONAVES (Cássia 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 73.48 | * | [CCC02800] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 1 | Sim
S078 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - SIEMENS (Cássia 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 19050.93 | * | [CCC02800] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 1 | Sim
S081 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - UNIAR (Cássia 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 7905 | * | [CCC02800] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 1 | Não
S085 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - USICROM (Cássia 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5706.96 | * | [CCC02800] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 1 | Sim
S090 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Cássia 1)NF 001867 - MBA AT | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 324989.88 | * | [CCC02800] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 1 | Não
3001 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000006 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Cássia 1) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  | Cássia 1 | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Cássia 1 | Não
4359 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-MT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Cássia 1)NF 001859 - MBA MT |  | 120197.26 | 2021-08-27 | [CCC03152] | Cancelado |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Cássia 1 | Não
4363 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Servidão (Cássia 1) |  | 1880.64 | 2021-08-27 | [CCC03152] |  |  | Cássia 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 1 | Não
4364 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Servidão (Cássia 1) |  | 8119.36 | 2021-08-27 | [CCC03152] |  |  | Cássia 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 1 | Não
4366 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-AT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Cássia 1)NF 001867 - MBA AT | Mesmo lançamento | 0 | * | [CCC03152] | Cancelado |  | Cássia 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Não Controlado | Cássia 1 | Não
4376 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-MT) | Histórico SOLATIO -Projetos - Linha de Distribuição (Cássia 1) Dif de imposto iss NF 1859 |  | 440 | 2021-09-10 | [CCC03152] | Cancelado |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Cássia 1 | Não
4378 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-AT) | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Cássia 1) | Mesmo lançamento | 0 | 2021-09-27 | [CCC03152] | Cancelado |  | Cássia 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Não Controlado | Cássia 1 | Não
4382 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-AT) | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Cássia 1) | Mesmo lançamento | 0 | 2021-09-27 | [CCC03152] | Cancelado |  | Cássia 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Não Controlado | Cássia 1 | Não
4393 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-AT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Cássia 1) | Mesmo lançamento | 0 | 2021-10-19 | [CCC03152] | Cancelado |  | Cássia 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Não Controlado | Cássia 1 | Não
4404 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-AT) | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Cássia 1) | Mesmo lançamento | 0 | 2021-11-05 | [CCC03152] | Cancelado |  | Cássia 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Não Controlado | Cássia 1 | Não
8659 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001079 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs Cássia 1 ) AFAPLAN NF 7888 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. DEZ/2022 | 19000.1 | 2023-01-23 | [CCC04335] |  |  | Cássia 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Cássia 1 | Não
4429 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Cássia 1) |  | 202.56 | 2021-12-06 | [CCC03152] |  |  | Cássia 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 1 | Não
4431 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Cássia 1) |  | 3513.18 | 2021-12-06 | [CCC03152] |  |  | Cássia 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 1 | Não
4432 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Cássia 1) |  | 3513.18 | 2021-12-06 | [CCC03152] |  |  | Cássia 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 1 | Não
4701 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000059 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Cássia 1) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-14] |  |  | Cássia 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 1 | Não
4765 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000092 | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (Cássia 1) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 174475.42 | 2022-04-29 | [CCC03204-04] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 1 | Não
4701 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000107 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Cássia 1) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.09 | 2022-05-20 | [CCC03265-14] |  |  | Cássia 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 1 | Não
4702 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000172 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Cássia 1) NF1742 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03269-07] |  |  | Cássia 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Cássia 1 | Não
4703 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000186 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Cássia 1) NF1757 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03269-22] |  |  | Cássia 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Cássia 1 | Não
5346 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000244 | Medição (EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 1 - Adiantamento (Cássia 1) | Pagamento de adiantamento contratual de 25% do total de contrato FullEPC de construção da UFV - EVENTO 1 PROFORMA | 3661670.62 | 2022-07-15 | [CCC03330-04] | 0001Adiantamento (Full-EPC) |  | Cássia 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 1 | Não
6063 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000264 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Cássia 1) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | * | [CCC03373-09] |  |  | Cássia 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Cássia 1 | Não
6093 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000270 | Medição (MBA-MT) | Medição 02 (Cássia 1) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 200000 | 2022-07-27 | [CCC03356-04] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 1 | Não
5362 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000250 | Medição (EPC) | CANCELADO - Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (Cássia 1) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV. EVENTO 2 | 1025267.77 | 2022-07-18 | [CCC03352-04] |  |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Não Controlado | Cássia 1 | Não
5362 | A406 | 000302 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (Cássia 1) (antigo 000296 A401) EVENTO 2 | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV - EVENTO 2 PROFORMA | 1025267.77 | 2022-08-08 | [CCC03352-04] | PAGO EM FILIAL DE BAMBUI 1.1 |  | Cássia 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 1 | Não
6590 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000424 | Medição (EPC) | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - 1° MEDIÇAO ( Cássia 1) NF 372 VALOR A SER PAGO R$ 58.950,40 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 117900.8 | 2022-09-09 | [CCC03685] |  |  | Cássia 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Cássia 1 | Não
7549 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000729 | Obras Terraplanagem | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - MEDIÇÃO FINAL AVANÇO 35% ( CASSIA 1) NF 413 | Pagamento referente a AVANÇO 35% finais dos serviços, necessário à construção da UFV. | 137550.93 | 2022-11-23 | [CCC04075] |  |  | Cássia 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Cássia 1 | Não
6277 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000323 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração da potência dos transformadores (UFV Cássia 1) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03441] |  |  | Cássia 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Cássia 1 | Não
7026 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 000585 | Medição (Full-EPC) | Mobilização WEG - EVENTO 3 - UFVs(CASSIA 1) 004 INTEGRADOR INNOVA ENERGY NF 149 | Pagamento de medição contratual, mobilização dos canteiro de obras, Evento 3 de contrato FullEPC de construção da UFV . EVENTO 3 INTEGRADOR | 18829.74 | 2022-11-07 | [CCC03914] |  |  | Cássia 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 1 | Não
7025 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 000584 | Medição (Full-EPC) | Mobilização WEG - EVENTO 3 -UFVs(CASSIA 1) 004 | Pagamento de medição contratual, mobilização dos canteiro de obras, Evento 3 de contrato FullEPC de construção da UFV . EVENTO 3 PROFORMA | 1445838.5 | 2022-10-19 | [CCC03914] | 0003Medição (Full-EPC) |  | Cássia 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 1 | Não
| A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 000571 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 5 - Entrega dos módulos na obra UFVs(CASSIA 1) 003 | Pagamento de medição contratual, Evento 5 , referente ao contrato FullEPC de construção da UFV. EVENTO 5 PROFORMA | 1464668.25 | 2022-10-17 | [CCC03914] | 0005Medição (Full-EPC) |  | Cássia 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 1 | Não
6246 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000316 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG- (integrador - INNOVA ENERGY ) - Medição 2 - ( CÁSSIA I) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 2o marco de contrato FullEPC de construção da UFV EVENTO 2 INTEGRFADOR | 439400.47 | 2022-08-15 | [CCC03352-09] | 0003Medição (Full-EPC) |  | Cássia 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 1 | Não
7494 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 000697 | Medição (Full-EPC) | WEG MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTO 4 ( CASSIA 1 ) NF 156 INTEGRADOR INNOVA ENERGY | Pagamento de medição contratual, MONTAGEM 100 % DAS ESTACAS , Evento 4 de contrato FullEPC de construção da UFV . EVENTO 4 INTEGRADOR | 641522.3 | 2022-11-14 | [CCC04055] |  |  | Cássia 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 1 | Não
7604 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000756 | Medição (MBA-MT) | MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( CASSIA 1) NF 2432 | Pagamento de serviçoPrestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana. para atender a UFVs. | 50000 | 2022-11-25 | [CCC04087} |  |  | Cássia 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 1 | Não
7423 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 000680 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL OUT /2022 UFVs ( Cássia 1 ) AFAPLAN NF 7369 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. | 12999.7 | 2022-11-14 | [CCC04039] |  |  | Cássia 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Cássia 1 | Não
6945 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000552 | Obras Terraplanagem | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - MEDIÇÃO 1 35% INTERMERDIÁRIOS ( CÁSSIA 1) NF 394 | Pagamento referente a 35% intermediarios dos serviços necessário à construção da UFV. | 137550.93 | 2022-10-10 | [CCC03885] |  |  | Cássia 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Cássia 1 | Não
S022 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Equipamentos Elétricos - TAVRIDA (Cássia 1) NF 3333 | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 102060 | * | [CCC02800] | Cássia 1- CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 1 | Sim
8678 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001175 | Obras Drenagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FITO UFVs (CASSIA 1 ) NF 114 | PAGAMENTO DE 1° MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, EM CONTRATO FULL EPC. 35 % | 108340.75 | 2023-02-10 | [CCC04415] |  |  | Cássia 1_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Cássia 1 | Não
8894 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001281 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 1) ADIANTAMENTO EVENTO 6 | Pagamento MEDIÇÃO referente, MONTAGEM 100% DAS MESAS, contrato FULL EPC WEG. EVENTO 6 PROFORMA | 1098084.08 | 2023-02-24 | [CCC04506] |  |  | Cássia 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 1 | Não
8911 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001287 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 1 ) NF 44 INTEGRADOR INNOVA EVENTO 6 | Pagamento de medição referente a Montagem 100% das mesas, em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 6 INTEGRADOR | 366584.17 | 2023-02-27 | [CCC04513] |  |  | Cássia 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 1 | Não
8912 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001288 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 1 ) NF 45 INTEGRADOR INNOVA EVENTO 7 | Pagamento de medição referente a Conclusão das Conexões CC e CA, em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 7 INTEGRADOR | 183292.09 | 2023-02-27 | [CCC04513] |  |  | Cássia 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 1 | Não
8925 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001294 | Medição (Full-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 1) NF 39 INTEGRADOR INNOVA | Pagamento de serviços extras, referente a execução de regime de empreitada global com forncecimento de materiais, compreendendo todos os serviços necessários para execução adequada e conclusão da obra por completo. | 9656 | 2023-03-15 | [CCC04519] | ****** |  | Cássia 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | INNOVA | Escopo COMERC | Cássia 1 | Não
8841 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001244 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs Cássia 1 ) AFAPLAN NF 8043 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JAN/2023 | 17000.2 | 2023-01-22 | [CCC04489] |  |  | Cássia 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Cássia 1 | Não
9088 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001358 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( CASSIA 1) NF 59 INNOVA ADITIVO | Pagamento referente a MEDIÇÃO DE ADITIVOS DE CONTRATO, POR MUDANÇAS DE DIMENSÕES NOS ESFORÇOS DOS BLOCOS DE CONCRETO, em contrato FULL-EPC. | 43989.53 | 2023-03-15 | [CCC04581] |  |  | Cássia 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | INNOVA | Escopo COMERC | Cássia 1 | Não
9008 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001337 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs Cássia 1 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. FEV/2023 | 12000.1 | * | [CCC04552] |  |  | Cássia 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Cássia 1 | Não
9709 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001427 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Cássia 1 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAR/2023 | 1999.9 | * | [CCC04708] |  |  | Cássia 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Cássia 1 | Não
| A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - finalização (Cássia 2) |  | 5553.34 | 2021-10-15 | [CCC02568-02] |  |  | Cássia 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 2 | Não
| A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - Adiantamento (Cássia 2) |  | 1388.33 | 2021-09-17 | [CCC02491-01] |  |  | Cássia 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 2 | Não
| A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - Adiantamento (Cássia 2) |  | 1388.33 | 2021-09-17 | [CCC02492-01] |  |  | Cássia 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 2 | Não
2579 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Comissionamento de instalações - Pagamento em (Cássia 2) |  | 0 | * | [CCC02716-05] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 2 | Sim
S015 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Material Elétrico - PRYSMIAN CABOS (Cássia 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5362.8 | * | [CCC02800] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 2 | Sim
S021 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Equipamentos Elétricos - ITB (Cássia 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5838.05 | * | [CCC02800] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 2 | Sim
S022 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Equipamentos Elétricos - TAVRIDA (Cássia 2) NF3332 | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 102060 | * | [CCC02800] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 2 | Sim
S023 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Materiais Elétricos - CMR VITORIA (Cássia 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 302100.75 | * | [CCC02800] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 2 | Sim
S024 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Materiais Elétricos - LOJAELETRICA (Cássia 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 269908.15 | * | [CCC02800] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 2 | Sim
S025 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Medição (MBA-MT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Cássia 2) NF 001858 - MBA MT | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 361205.08 | * | [CCC02800] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 2 | Não
S091 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ABS SISTEMAS (Cássia 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1711 | * | [CCC02800] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 2 | Sim
S092 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ARTECHE (Cássia 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 52909.11 | * | [CCC02800] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 2 | Sim
S093 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - BALTEAU (Cássia 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 22327.8 | * | [CCC02800] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 2 | Sim
S094 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Material elétrico - CABELAUTO (Cássia 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 30000 | * | [CCC02800] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 2 | Sim
S095 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Serviços - CONCERT (Cássia 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 17500 | * | [CCC02800] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 - eSCOPO comerc solatio |  | Cássia 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Escopo COMERC | Cássia 2 | Não
S096 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ELETROTASK (Cássia 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5403.15 | * | [CCC02800] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 2 | Sim
S097 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de materiais - MARCELO DE OLIVEIRA (Cássia 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 2075 | * | [CCC02800] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 2 | Sim
S098 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - MARLICE EQUIPAMENTOS(Cássia 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1039.77 | * | [CCC02800] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 2 | Sim
S099 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - RITZ (Cássia 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1470 | * | [CCC02800] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 2 | Sim
S100 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de equipamentos - RODONAVES (Cássia 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 73.47 | * | [CCC02800] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 2 | Sim
S101 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - USICROM (Cássia 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5706.96 | * | [CCC02800] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 2 | Sim
S102 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Cássia 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 256315.47 | * | [CCC02800] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 2 | Não
3002 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | SCOMP-000005 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Cássia 2) | Modelos 13,8kv - Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  |  | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Cássia 2 | Não
S00 | A301-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Postes - CAMPO ALEGRE (Cássia 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 204325.08 | * | [CCC03262] | Cássia 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 2 | Sim
4368 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Medição (MBA-AT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Cássia 2)NF 001868 - MBA AT |  | 0 | 2021-08-27 | [CCC03152] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 2 | Não
4379 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Cássia 2) |  | 1165.65 | 2021-09-27 | [CCC03152] |  |  | Cássia 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 2 | Não
4387 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Cássia 2) |  | 4697.85 | 2021-09-27 | [CCC03152] |  |  | Cássia 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 2 | Não
4388 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Cássia 2) |  | 4697.85 | 2021-09-27 | [CCC03152] |  |  | Cássia 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 2 | Não
4394 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Medição (MBA-AT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Cássia 2) |  | 0 | 2021-10-19 | [CCC03152] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 2 | Não
4403 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Cássia 2) |  | 599.67 | 2021-11-05 | [CCC03152] |  |  | Cássia 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 2 | Não
4408 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Cássia 2) |  | 4742.26 | 2021-11-05 | [CCC03152] |  |  | Cássia 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 2 | Não
4428 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Cássia 2) |  | 618.03 | 2021-12-06 | [CCC03152] |  |  | Cássia 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 2 | Não
4433 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Cássia 2) |  | 4790.67 | 2021-12-06 | [CCC03152] |  |  | Cássia 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 2 | Não
4702 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000045 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Cássia 2) |  | 2635.98 | 2022-04-27 | [CCC03145-15] |  |  | Cássia 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 2 | Não
4766 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000069 | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (Cássia 2) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 304816.91 | 2022-04-29 | [CCC03204-05] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 2 | Não
4865 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000084 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Cássia 2) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | 2022-05-25 | [CCC03233-06] |  |  | Cássia 2_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Cássia 2 | Não
4702 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000088 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Cássia 2) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 23723.85 | 2022-05-20 | [CCC03265-15] |  |  | Cássia 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 2 | Não
4703 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000149 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Cássia 2) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 22679.42 | 2022-06-24 | [CCC03207-02] |  |  | Cássia 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Cássia 2 | Não
4704 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000147 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Cássia 2) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 38303.97 | 2022-06-24 | [CCC03207-20] |  |  | Cássia 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Cássia 2 | Não
5351 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000186 | Medição (EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 1 - Adiantamento (Cássia 2) | Pagamento de adiantamento contratual de 25% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 2938377.66 | 2022-07-15 | [CCC03330-09] | 0001Adiantamento (Full-EPC) |  | Cássia 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Cássia 2 | Não
6094 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000208 | Medição (MBA-MT) | Medição 02 (Cássia 2) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 200000 | 2022-07-27 | [CCC03356-05] | Cássia 2 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Cássia 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 2 | Não
5367 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000191 | Medição (EPC) | CANCELADO - Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (Cássia 2) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 0 | 2022-07-18 | [CCC03352-09] |  |  | Cássia 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 2 | Não
6232 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000235 | Medição (MBA-MT) | Serviços em Linha viva (UFV Cássia 2) | Pagamento de serviços | 32000 | 2022-08-12 | [CCC03422] | Escopo Comerc |  |  | Obras de MT | MBA | Escopo COMERC | Cássia 2 | Não
5367 | A305 | 000216 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (Cássia 2) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 822745.74 | 2022-08-03 | [CCC03352-09] | 0002Medição (Full-EPC) |  | Cássia 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 2 | Não
6278 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000251 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração da potência dos transformadores(UFV Cássia 2) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03442] |  |  | Cássia 2_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Cássia 2 | Não
6594 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000323 | Medição (EPC) | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - 1° MEDIÇAO ( Cassia 2) NF 376 VALOR A SER PAGO R$ 37.325,61 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 37325.61 | 2022-09-09 | [CCC03689] |  |  | Cássia 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Cássia 2 | Não
7550 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000552 | Obras Terraplanagem | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - MEDIÇÃO FINAL AVANÇO 10% ( CASSIA 2) NF 414 | Pagamento referente a AVANÇO 10% finais dos serviços, necessário à construção da UFV. EVENTO 5 | 24883.74 | 2022-11-23 | [CCC04075] |  |  | Cássia 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Cássia 2 | Não
7605 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000577 | Medição (MBA-MT) | MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( CASSIA 2) NF 2433 | Pagamento de serviçoPrestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana. para atender a UFVs. | 150000 | 2022-11-25 | [CCC04087} |  |  | Cássia 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 2 | Não
7027 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 000439 | Medição (Full-EPC) | Mobilização WEG - EVENTO 3 - UFVs (CASSIA 2) 004 | Pagamento de medição contratual, mobilização dos canteiro de obras, Evento 3 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 1166345.13 | 2022-10-19 | [CCC03915] | 0003Medição (Full-EPC) |  | Cássia 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 2 | Não
7028 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 000440 | Medição (Full-EPC) | Mobilização WEG - EVENTO 3 - UFVs (CASSIA 2) 004 INTEGRADOR INNOVA ENERGY NF 150 | Pagamento de medição contratual, mobilização dos canteiro de obras, Evento 3 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 9005.93 | 2022-10-19 | [CCC03915] |  |  | Cássia 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 2 | Não
6472 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 000310 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG- (integrador - INNOVA ENERGY ) - Medição 2 - ( CÁSSIA 2) NF 108 antigo pc 000281 A301 | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 2o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 352605.32 | 2022-08-31 | [CCC03352-04] | 0003Medição (Full-EPC) |  | Cássia 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 2 | Não
7427 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 000518 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL OUT /2022 UFVs ( Cássia 2 ) AFAPLAN NF 7373 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. | 15000.3 | 2022-11-14 | [CCC04039] |  |  | Cássia 2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Cássia 2 | Não
7495 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 000529 | Medição (Full-EPC) | WEG MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTO 4 ( CASSIA 2) NF 155 INTEGRADOR INNOVA ENERGY | Pagamento de medição contratual, MONTAGEM 100 % DAS ESTACAS , Evento 4 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 524512.46 | 2022-11-14 | [CCC04055] |  |  | Cássia 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 2 | Não
6687 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 000352 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 5 - Entrega dos módulos na obra (Cássia 2) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 5o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 1175351.06 | 2022-09-19 | [CCC03743] | 0005Medição (Full-EPC) |  | Cássia 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 2 | Não
8253 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 000832 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 2 ) ADIANTAMENTO EVENTO 6 | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS MESAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 6 | 879976.49 | 2023-02-08 | [CCC04396] |  |  | Cássia 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 2 | Não
8663 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 000788 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Cássia 2 ) AFAPLAN NF 7893 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. DEZ/2022 | 15999.9 | 2023-01-23 | [CCC04335] |  |  | Cássia 2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Cássia 2 | Não
8257 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 000834 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG INTEGRADOR INOVVA ENERGY ( CÁSSIA 2) NF 36 | Pagamento de mediçãO REFERENTE A Execução em regime de empreitada global com fornecimento de materiais (sistema Turn Key) compreendendo todos os serviços necessários à execuçãoadequada e conclusão da obra para o completo funcionamento, em contrato FullEPC de construção da UFV. | 295374.57 | 2023-02-08 | [CCC04400] |  |  | Cássia 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 2 | Não
8677 | A305 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CASSIA 2 | 000839 | Obras Drenagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FITO UFVs (CASSIA 2 ) NF 113 | PAGAMENTO DE 1° MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, EM CONTRATO FULL EPC. 40% | 74417.6 | 2023-02-10 | [CCC04415] |  |  | Cássia 2_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Cássia 2 | Não
8913 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 000873 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 2 ) NF 46 INTEGRADOR INNOVA EVENTO 7 | Pagamento de medição referente a Conclusão das Conexões CC e CA, em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 7 | 147687.29 | 2023-02-27 | [CCC04513] |  |  | Cássia 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 2 | Não
8926 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 000878 | Medição (Full-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 2) NF 40 INTEGRADOR INNOVA | Pagamento de serviços extras, referente a execução de regime de empreitada global com forncecimento de materiais, compreendendo todos os serviços necessários para execução adequada e conclusão da obra por completo. | 9656 | 2023-03-15 | [CCC04519] | Aditivo de contrato Valor esta fora da proforma da Weg. |  | Cássia 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC | Cássia 2 | Não
8845 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 000859 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Cássia 2 ) AFAPLAN NF 8048 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JAN/2023 | 10999.8 | 2023-01-22 | [CCC04489] |  |  | Cássia 2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Cássia 2 | Não
9087 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 000930 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( CASSIA 2) NF 60 INNOVA ADITIVO | Pagamento referente a MEDIÇÃO DE ADITIVOS DE CONTRATO, POR MUDANÇAS DE DIMENSÕES NOS ESFORÇOS DOS BLOCOS DE CONCRETO, em contrato FULL-EPC. | 40479.85 | 2023-03-15 | [CCC04581] | Aditivo de contrato Valor esta fora da proforma da Weg. |  | Cássia 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | INNOVA | Escopo COMERC | Cássia 2 | Não
9012 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 000914 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Cássia 2 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. FEV/2023 | 7000 | * | [CCC04552] |  |  | Cássia 2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Cássia 2 | Não
9725 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 000997 | Obras Drenagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FITO UFVs (CASSIA 2) NF 121 | PAGAMENTO DE 2° MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, EM CONTRATO FULL EPC. 80 % | 74417.6 | 2023-04-25 | [CCC04711] |  |  | Cássia 2_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Cássia 2 | Não
9713 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 000992 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Cássia 2 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAR/2023 | 1999.9 | * | [CCC04708] |  |  | Cássia 2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Cássia 2 | Não
| A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - finalização (Formiga 6) |  | 5553.33 | 2021-10-15 | [CCC02568-02] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
6004 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000464 | Fat. Direto (MBA-MT) | Cabos de aço aluminizado (536997) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 26788.26 | 2022-07-26 | [CCC03334-01] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Formiga 6 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Formiga 6 | Sim
| A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - Adiantamento (Formiga 6) |  | 1388.33 | 2021-09-17 | [CCC02491-01] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
| A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - Adiantamento (Formiga 6) |  | 1388.33 | 2021-09-17 | [CCC02492-01] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
2573 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000096 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Formiga 6) Analise terraplanagem | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem, suportado por contrato específico. | 7060 | 2021-12-10 | [CCC02715-02] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
S016 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Material Elétrico - PRYSMIAN CABOS (Formiga 6) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5362.8 | * | [CCC02800] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Formiga 6 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Formiga 6 | Sim
3003 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | SCOMP-000006 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Formiga 6) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  |  | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Formiga 6 | Não
4360 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Formiga 6) |  | 628.24 | 2021-08-27 | [CCC03152] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
4361 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Formiga 6) |  | 1815.26 | 2021-08-27 | [CCC03152] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
4362 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Formiga 6) |  | 4817.57 | 2021-08-27 | [CCC03152] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
4380 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Formiga 6) |  | 658.79 | 2021-09-27 | [CCC03152] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
4381 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Formiga 6) |  | 1852.29 | 2021-09-27 | [CCC03152] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
4386 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Formiga 6) |  | 4898.13 | 2021-09-27 | [CCC03152] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
4400 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Formiga 6) |  | 676.52 | 2021-10-21 | [CCC03152] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
4401 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Formiga 6) |  | 1873.78 | 2021-10-21 | [CCC03152] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
4402 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Formiga 6) |  | 4944.86 | 2021-10-21 | [CCC03152] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
4423 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Formiga 6) |  | 714 | 2021-11-25 | [CCC03152] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
4424 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Formiga 6) |  | 1919.21 | 2021-11-25 | [CCC03152] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
4425 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Impostos e Retenções | Histórico SOLATIO -Projetos - Arrendamento de Terrenos (Formiga 6) |  | 5043.67 | 2021-11-25 | [CCC03152] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
4309 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000043 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Formiga 6) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-04-13 | [CCC03147-05] |  |  | Formiga 6_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Formiga 6 | Não
4720 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000054 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Formiga 6) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-33] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
4864 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000083 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Formiga 6) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | 2022-05-25 | [CCC03233-05] |  |  | Formiga 6_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Formiga 6 | Não
4720 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000097 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Formiga 6) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.09 | 2022-05-20 | [CCC03265-33] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
4319 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000109 | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (Formiga 6) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. Sem descontos por adiantamento | 195271.34 | 2022-05-25 | [CCC03268-02] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Formiga 6 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Formiga 6 | Não
4309 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000114 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% intermediários - 1a entrega (Formiga 6) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-06-13 | [CCC03290-05] |  |  | Formiga 6_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Formiga 6 | Não
5016 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000118 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Formiga 6) Analise terraplanagem - 70% iniciais | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem e terraplanagem, suportado por contrato específico. | 5390 | 2022-06-15 | [CCC03309-11] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
2 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000137 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Formiga 6) NF 1774 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03207-09] |  |  | Formiga 6 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Formiga 6 | Não
7 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000141 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Formiga 6) NF 1780 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03207-15] |  |  | Formiga 6 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Formiga 6 | Não
6273 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000150 | Fat. Direto (MBA-MT) | Postes de concreto (Formiga 6) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 133971 | 2022-07-09 | [CCC02786-01] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Formiga 6 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Formiga 6 | Sim
6284 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000154 | Fat. Direto (MBA-MT) | Parafusos, cabos e material de fixação (Formiga 6) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 479897.25 | 2022-06-30 | [CCC02911-03] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Formiga 6 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Formiga 6 | Sim
6006 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000179 | Fat. Direto (MBA-MT) | Cabos de aço aluminizado (Formiga 6) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 39634.94 | 2022-07-26 | [CCC03334-03] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Formiga 6 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Formiga 6 | Sim
6045 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000202 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% avançados - 2a entrega (Formiga 6) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | * | [CCC03368-02] |  |  | Formiga 6_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Formiga 6 | Não
6134 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000230 | Fat. Direto (MBA-MT) | Compra de cruzetas MBA (Formiga 6) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 7392 | 2022-08-11 | [CCC03382-03] | A802-UFV RAJADA ENERGIA - FILIAL |  | Formiga 6 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Formiga 6 | Sim
6100 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000218 | Fat. Direto (MBA-MT) | Terminais e material de conexão (Formiga 6) Loja Eletrica NF397981 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 494459.54 | 2022-08-08 | [CCC03389-07] |  |  | Formiga 6 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Formiga 6 | Sim
6101 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000219 | Fat. Direto (MBA-MT) | Terminais e material de conexão (Formiga 6) loja Eletrica NF397993 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 159155.95 | 2022-08-09 | [CCC03389-08] |  |  | Formiga 6 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Formiga 6 | Sim
6409 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000269 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Formiga 6 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03544] |  |  | Formiga 6 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Formiga 6 | Não
6621 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000328 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( FORMIGA 6 ) NF 45 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 271891.52 | 2022-09-16 | [CCC03654] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
6358 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 000330 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA AS UFVs (FORMIGA 6) NF 9952 | Locação feita em Faturamento Direto, em contrato de EPC visando a implantação da UFV. | 7700 | 2022-09-16 | [CCC03531] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
6630 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000319 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | Serviços de levantamento topográfico ( FORMIGA 6 ) NF 274 ROSSETI | Pagamento , referente ao LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO necessários a construção das UFVs | 4833.33 | 2022-09-14 | [CCC03697] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
6647 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000342 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | SERVIÇO DE LOCAÇÃO UFVs (FORMIGA 6) NF 507 | Locação feita em Faturamento Direto, em contrato de EPC visando a implantação da UFV . | 6000 | 2022-09-16 | [CCC03710] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
6692 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 000355 | Medição (EPC- ROSSETI ) | Construção e Montagem ROSSETI - Adiantamento contratual (UFV Formiga 6) | Pagamento de adiantamento contratual de 10% do total de contrato EPC de construção da UFV | 274070.22 | 2022-09-16 | [CCC03748] |  |  | Formiga 6_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Não
6722 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 074854 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( FORMIGA 6 ) NF 24009 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 7259.6 | 2022-09-23 | [CCC03766] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
6790 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000369 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADO- (FORMIGA 6 ) NF 125 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-09-28 | [CCC03816] |  |  | Formiga 6_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Formiga 6 | Não
6790 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000369 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADO- (FORMIGA 6 ) NF 125 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-09-28 | [CCC03816] | Repetido |  | Formiga 6_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Não Controlado | Formiga 6 | Não
6855 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000404 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( FORMIGA 6 ) NF 57 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 5060 | 2022-09-30 | [CCC03852] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
6107 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000223 | Fat. Direto (MBA-MT) | Terminais e material de conexão (Formiga 6) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 2796 | 2022-08-17 | [CCC03386-04] |  |  | Formiga 6 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Formiga 6 | Sim
7345 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000508 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( FORMIGA 6) NF 24376 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 4556.52 | 2022-11-04 | [CCC04011] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
7404 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000527 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( FORMIGA 6) NF 589 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 8402.55 | 2022-11-14 | [CCC04032] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
7469 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000545 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( FORMIGA 6 ) NF 26105 EXPONECIAL RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 137280.49 | 2022-11-21 | [CCC04053] |  |  | Formiga 6_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Formiga 6 | Não
7581 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000596 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( FORMIGA 6) NF 4447 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 5400 | 2022-11-25 | [CCC04083] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
7587 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000597 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( FORMIGA 6) NF 1615 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 14301 | 2022-11-25 | [CCC04084] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
6722 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 074854 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( FORMIGA 6 ) NF 24009 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 7259.6 | 2022-09-23 | [CCC03766] | PEDIDO DUPLICADO |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI |  |  | Sim
6916 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000417 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (FORMIGA 6) Analise terraplanagem - 30% FINAIS NF 52 | Pagamento referente ao pagamento final de 30 % do projeto de terraplanagem mais aditivo de escopo (acessos e bases) . | 5810 | 2022-10-10 | [CCC03875] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
7577 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000604 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( FORMIGA 6 ) NF 72951 LTB RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 8680 | 2022-12-09 | [CCC04107] |  |  | Formiga 6_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Formiga 6 | Não
7300 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000501 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( FORMIGA 6) NF 4093 CAMPO ALEGRE RDA INTERNA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 41575.35 | 2022-11-04 | [CCC04000] |  |  | Formiga 6_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Formiga 6 | Não
8566 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000775 | Fat. Direto ( ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( FORMIGA 6 ) EXPONENCIAL RDA INTERNO NF 26505 | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato MT. RDA INTERNO | 13204.8 | 2023-01-20 | [CCC04300] |  |  | Formiga 6_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Formiga 6 | Não
7716 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000642 | Fat. Direto (MBA-MT) | Religadores ( FORMIGA 6) TAVRIDA NF 715 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 118860 | 2022-12-13 | [CCC04134] |  |  | Formiga 6 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Formiga 6 | Sim
6682 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000340 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATEIRIAS UFVs ( FORMIGA) NF 410369 Loja Eletrica | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Adiantamento | 151640.39 | 2022-10-10 | [CCC03739] |  |  | Formiga 6 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Formiga 6 | Sim
7380 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000514 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (FORMIGA 6) VINCULO PEDIDO 000269 A 301 NF 4799 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | 2022-11-11 | [CCC04028] |  |  | Formiga 6 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Formiga 6 | Não
7629 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 000623 | Medição (Antares Carvalho e Melo Empreendimentos Ltda ) | MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) NF 53 | Pagamento de medição referente A 75% DA OBRA, necessários a construção das UFVs. - (Terraplanagem) | 228750 | 2022-11-30 | [CCC04109] |  |  | Formiga 6_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Formiga 6 | Não
7792 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 000663 | Medição (EPC- ROSSETI ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 1 UFVS ( FORMIGA 6) NF 75 | Pagamento referente a medição , prestação de serviços mão de obra e materiais, necessário a construção da UFVs. | 411105.33 | 2022-12-12 | [CCC04153] |  |  | Formiga 6_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Não
7635 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000621 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVsS ( FORMIGA 6 ) NF 2888 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 7024.93 | 2022-11-30 | [CCC04114] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
7641 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000619 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVsS ( FORMIGA 6 ) NF 1400 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 19572.82 | 2022-11-30 | [CCC04114] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
7645 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 000620 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( FORMIGA 6 ) NF 3418 | Pagamento de serviços de vigilância , em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 30345.68 | 2022-11-30 | [CCC04115] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
7680 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000630 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) NF 5812 | Pagamento de serviços de MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO DE MANIPULADOR TELESCOPIO , em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 4840 | 2022-12-05 | [CCC04123] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
7681 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000631 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) NF 4477 | Pagamento de serviços de MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO DE MANIPULADOR TELESCOPIO , em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 19289.7 | 2022-12-05 | [CCC04123] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8053 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000674 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( FORMIGA 6) NF 18 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 4599.02 | 2022-11-16 | [CCC04169] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8057 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000679 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) NF 288 | Pagamento de serviço TOPOGRAFICO E MOBILIZAÇÃO , feito em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 12500 | 2022-11-16 | [CCC04170] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8082 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000675 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( FORMIGA 6) NF 63269 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 3450 | 2022-12-16 | [CCC04175] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8128 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000680 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( FORMIGA 6 ) NF 203 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 37220 | 2022-12-19 | [CCC04181] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8132 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000684 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( FORMIGA 6) NF 161 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 7124 | 2022-12-19 | [CCC04182] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8138 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000689 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( FORMIGA 6 ) NF 1433 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 31918.75 | 2022-12-19 | [CCC04183] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8162 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | ´000693 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( FORMIGA 6) NF 24071 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 9471.64 | 2022-11-21 | [CCC04190] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8166 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000687 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( FORMIGA 6) NF 761 |  | 14160 | 2022-12-19 | [CCC04191] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8178 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000692 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( FORMIGA 6) NF 2945 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 4377.52 | 2022-12-21 | [CCC04195] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8154 | A306-MORI MINAS NEWCO V - FORMIGA 6 | 000686 | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO (FORMIGA 6) NF 57 ANTARES CARVALHO | Pagamento referente a medição de serviços de supressão e terraplanagem necessários a construção da UFVs. 15 % | 45750 | 2022-12-19 | [CCC04188] |  |  | Formiga 6_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Formiga 6 | Não
7037 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000431 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADO (FORMIGA 6) NF 138 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-10-14 | [CCC03920] |  |  | Formiga 6_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Formiga 6 | Não
8312 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000722 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( FORMIGA 6 ) NF 4512 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 23200 | 2022-12-26 | [CCC04219] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8314 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000723 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( FORMIGA 6 ) NF 5862 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a mão de obra , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 5800 | 2022-12-26 | [CCC04219] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8316 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000724 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( FORMIGA 6 ) NF 23 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 8797 | 2022-12-26 | [CCC04219] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8322 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 000725 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( FORMIGA 6) NF 3488 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, referente a SERVÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 30345.68 | 2022-12-29 | [CCC04221] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8325 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | ´000732 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( FORMIGA 6 ) NF 2845 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, COMPRA DE MATERIAIS , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 3100 | 2022-12-26 | [CCC04221] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
7620 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | ´000613 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFV ( FORMIGA 06) NF 934 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1150 | 2022-11-30 | [CCC04108] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
9790 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001048 | Fat.Direto EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6 ) NF 107 STEFANIO COUTINHO PC CANCELADO | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de fabricação de portões, portas e janelas, necessário a construção da usinas em contrato EPC. | 0 | 2023-04-25 | [CCC04767] | Cancelado |  | Formiga 6_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Não Controlado | Formiga 6 | Sim
6991 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000562 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs () NF 65727 TRAEL - Formiga 6 | Pagamento de compras de transformadores , necessário ao desenvolvimento da UFV. | 11220 | 2022-10-12 | [CCC03900] |  |  | Formiga 6 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Formiga 6 | Sim
8459 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000749 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) CMP CONCRETO NF 3 | Pagamento em faturamento direto referente a serviços de MATERIAL EMPREGADO NA PREPARAÇÃO DE 39 M³ DE CONCRETO FCK 25 MPA e mão de obra , em contrato EPC. | 8500 | 2023-01-06 | [CCC04259] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8488 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 000757 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6 ) NF 3488 TRÍADE VIGILÂNCIA duplo pedido excluido | Pagamento em faturamento direto referente ao SERVIÇO DE VIGILANCIA , ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNA , em contrato EPC. | 30345.68 | 2023-01-09 | [CCC04268] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8507 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 000764 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (FORMIGA 6 ) NF 10397 NACIONAL EQUIPAMENTOS | Compra feita em Faturamento Direto, DE MATERIAIS, em contrato de obras EPC. | 3800 | 2023-01-11 | [CCC04280] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8512 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000766 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) NF 5175 CONVEN | Pagamento em Faturamento Direto, MOVIMENTO DE CARGAS, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, em contrato de obras EPC da UFV. | 15290.72 | 2023-01-11 | [CCC04281] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8519 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000767 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) NF 303 V.DE JESUS LOPES | Pagamento em Faturamento Direto, Atendimento de serviços topográficos prestados na OBRA COMERC/MORI, em contrato de obras EPC da UFV. | 10500 | 2023-01-19 | [CCC04283] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8530 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000769 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) NF 4530 FADRE | Pagamento em Faturamento Direto, referente a manipulação de telescopio , em contrato de obras EPC da UFV. | 23800 | 2023-01-13 | [CCC04288] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8531 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000770 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) NF 5892 FADRE | Pagamento em Faturamento Direto, referente a mão de obra ma operação de manipulador de telescopio , em contrato de obras EPC da UFV. | 5950 | 2023-01-13 | [CCC04288] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8044 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000773 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (FORMIGA 6) NF 190 BATISTA NUNES | Pagamento em faturamento direto referente ao SERVIÇO DE ENGENHARIA,serviço de controle tecnologico , em contrato EPC. | 12555.55 | 2023-01-13 | [CCC04293] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8047 | A611-ESTRELA DO NORTE SPE I | 001560 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVS (FORMIGA 2) NF 587 JX | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 2099.25 | 2023-01-24 | [CCC04296] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
8573 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000776 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (Formiga 6) PREMIUM EVENTOS NF 576 | Pagamento em Faturamento Direto, referente aos Serviços ALUGUEL DE ANDAIMES em contrato de obras EPC da UFV. | 6000 | 2023-01-18 | [CCC04301] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8603 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000778 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6 ) NF 307 V D JESUS BIAZZI | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, REFERENTE AO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 4748.95 | 2023-01-21 | [CCC04313] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8619 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000780 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRAS DE MATERIAIS UFVs (FORMIGA 6) NF 427745 LOJA ELETRICA | Compra de materiais , em contrato EPC necessários a construção da UFVs. | 11791.3 | 2023-01-18 | [CCC04320] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8754 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001100 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) NF 194 BATISTA NUNES | Pagamento em faturamento direto, referente A SERVIÇO DE CONTROLE TECNOLOGICO, necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 8370.37 | 2023-01-25 | [CCC04360] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8814 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000855 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | Construção e Montagem GLD - Medição 1 - Adiantamento 15% UFVs ( FORMIGA 6) NF 330 | Pagamento referente a construção e montagem, adiantamento contratual 15%, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. MEDIÇÃO 1 CLUSTER 2 | 494166.75 | * | [CCC04472] |  |  | Formiga 6_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
8234 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000829 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 736 FUNDASUL | Pagamento em faturamento direto referente ao SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TRACKERS,em contrato EPC. | 82900 | 2023-02-03 | [CCC04391] |  |  | Formiga 6_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Formiga 6 | Sim
8921 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 000876 | Serviço/Taxas Ambientais | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) NF 3 RIMA | Pagamento referente aos serviços de licenciamento ambiental . | 18550 | 2023-02-27 | [CCC04518] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | RIMA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Formiga 6 | Não
8978 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A |  | Serviço/Taxas Ambientais | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) TATIANA ADIANTAMENTO cadastro | Pagamento referente a indenização do contrato de constituição de servidão perpétua , necessário a construção das usinas. | 40000 | 2023-03-03 | [CCC04540] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
8965 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A | 000895 | Fat.Direto EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( FORMIGA 6 ) NF 460 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A VIGILANCIA necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 44424.78 | 2023-03-03 | [CCC04537] |  |  | Formiga 6_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Sim
8972 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A | 000904 | Fat.Direto EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) RONDA PORTEIROS NF 407 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância, necessário a construção das usinas. | 17985.25 | 2023-03-03 | [CCC04543] | Escopo COMERC |  | Formiga 6_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC - Segurança | Formiga 6 | Não
8973 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A | 000905 | Fat.Direto EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) RONDA PORTEIROS NF 428 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância, necessário a construção das usinas. ADTIVO | 11509.96 | 2023-03-03 | [CCC04543] | Escopo COMERC |  | Formiga 6_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC - Segurança | Formiga 6 | Não
9021 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A | 000917 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6 ) NF 348 | Pagamento referente a 1° medição de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 208785.45 | 2023-03-16 | [CCC04553] |  |  | Formiga 6_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
9022 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A | 000918 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6 ) NF 349 | Pagamento referente a 1° medição de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 112422.94 | 2023-03-16 | [CCC04553] |  |  | Formiga 6_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
9110 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000940 | Fat.Direto EPC (GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( FORMIGA 6) NF 431 ZANIN SOLUÇÕES | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiarias, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 59000 | 2023-03-17 | [CCC04598] |  |  | Formiga 6_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Sim
9111 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000941 | Fat.Direto EPC (GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( FORMIGA 6) NF 22838 LIDER | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiarias, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 61530 | 2023-03-17 | [CCC04598] |  |  | Formiga 6_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Sim
9446 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000970 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) NF 566 RONDA PORTEIROS | Pagament referente ao SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, necessário a construção da usina. ESCOPO COMERC - ADITIVO | 11509.96 | 2023-03-29 | [CCC04670] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC - Segurança | Formiga 6 | Não
9457 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000976 | Fat.Direto EPC (GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( FORMIGA 6) NF 135860 DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | Pagamento em faturamento direto referente a COMPRA DE MATERIAIS necessário a construção da usina, em contrato EPC. | 25002 | 2023-03-29 | [CCC04676] |  |  | Formiga 6_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Sim
9656 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000978 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | MEDIÇÃO GLD UFVS ( FORMIGA 6 ) NF 367 | Pagamento 2° medição , referente a elaboração de planos , contrato EPC . 35% | 16517.08 | 2023-03-29 | [CCC04688] |  |  | Formiga 6_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
9657 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000979 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | MEDIÇÃO GLD UFVS ( FORMIGA 6 ) NF 366 | Pagamento 2° medição , referente a prestação de serviço e mão de obra , contrato EPC . 65% | 30674.57 | 2023-03-29 | [CCC04688] |  |  | Formiga 6_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
9833 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001035 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) NF 2588 | Pagamento de medição, referente a montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, necessário a construção da usina em contrato MT. | 320000 | 2023-04-25 | [CCC04751] |  |  | Formiga 6 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Formiga 6 | Não
9785 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001021 | Outros - Serviços à UFV (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs (FORMIGA 6 ) NF 765 SALBRASA | Pagamento referente a COMPRA DE REFEIÇÃO, necessário à construção da UFV. ESCOPO COMERC | 16795 | 2023-04-12 | [CCC04736] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Formiga 6 | Não
9786 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001022 | Outros - Serviços à UFV (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs (FORMIGA 6 ) NF 3004 POSTO SÃO RAFAEL | Pagamento referente a COMPRA DE COMBUSTIVEL, necessário à construção da UFV. ESCOPO COMERC | 9726.36 | 2023-04-12 | [CCC04736] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Formiga 6 | Não
9787 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001023 | Outros - Serviços à UFV (ROSSETI) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs (FORMIGA 6 ) NF 2978 POSTO SÃO RAFAEL | Pagamento referente a COMPRA DE COMBUSTIVEL, necessário à construção da UFV. ESCOPO COMERC | 16661.04 | 2023-04-12 | [CCC04736] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Formiga 6 | Não
9793 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001024 | Fat.Direto EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 589 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, refrente a prestação de serviço de vigilancia , necessário à construção da UFV. | 44424.78 | 2023-04-25 | [CCC04739] |  |  | Formiga 6_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Sim
9803 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001050 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 399 | Pagamento referente a 3° medição de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 133840.75 | 2023-04-19 | [CCC04773] |  |  | Formiga 6_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
9804 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001051 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 400 | Pagamento referente a 3° medição de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 72068.1 | 2023-04-19 | [CCC04773] |  |  | Formiga 6_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
9807 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001052 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA) NF 613 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da usinas em contrato EPC. ADITIVO. ESCOPO COMERC | 38560 | 2023-04-25 | [CCC04774] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC - Segurança | Formiga 6 | Não
9861 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001073 | Fat.Direto EPC (GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (FORMIGA 6) NF 630 SIFER | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 38560 | 2023-05-05 | [CCC04797] |  |  | Formiga 6_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Sim
9865 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001074 | Fat.Direto EPC (GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (FORMIGA 6) NF 4 STEFANIO COUTINHO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 29204.2 | 2023-05-05 | [CCC04799] |  |  | Formiga 6_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Sim
9930 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001090 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (FORMIGA 6) NF 19 STEFANIO COUTINHO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. ESCOPO COMERC | 38444.74 | 2023-05-15 | [CCC04825] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC | Formiga 6 | Não
| A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - finalização (Passos 4) |  | 4827.89 | 2021-10-15 | [CCC02568-02] |  |  | Passos 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Passos 4 | Não
| A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - Adiantamento (Passos 4) |  | 1388.33 | 2021-09-17 | [CCC02491-01] |  |  | Passos 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Passos 4 | Não
| A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - Adiantamento (Passos 4) |  | 1388.33 | 2021-09-17 | [CCC02492-01] |  |  | Passos 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Passos 4 | Não
S017 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Material Elétrico - PRYSMIAN CABOS (Passos 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5362.8 | * | [CCC02800] | Passos 4 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 Cancelada e Duplicada |  | Passos 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Passos 4 | Sim
S117 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ABS SISTEMAS (Passos 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1711 | * | [CCC02800] | Passos 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Passos 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Passos 4 | Sim
S118 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ARTECHE (Passos 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 52909.11 | * | [CCC02800] | Passos 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Passos 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Passos 4 | Sim
S119 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - BALTEAU (Passos 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 22327.8 | * | [CCC02800] | Passos 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Passos 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Passos 4 | Sim
S120 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Material elétrico - CABELAUTO (Passos 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 18759.85 | * | [CCC02800] | Passos 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Passos 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Passos 4 | Sim
S121 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ELETROTASK (Passos 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5403.15 | * | [CCC02800] | Passos 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Passos 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Passos 4 | Sim
S122 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de materiais - MARCELO DE OLIVEIRA (Passos 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1600 | * | [CCC02800] | Passos 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Passos 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Passos 4 | Sim
S123 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - MARLICE EQUIPAMENTOS(Passos 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1039.77 | * | [CCC02800] | Passos 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Passos 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Passos 4 | Sim
S124 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - RITZ (Passos 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1470 | * | [CCC02800] | Passos 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Passos 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Passos 4 | Sim
S125 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de equipamentos - RODONAVES (Passos 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 118.55 | * | [CCC02800] | Passos 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Passos 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Passos 4 | Sim
S126 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - USICROM (Passos 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5706.96 | * | [CCC02800] | Passos 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Passos 4_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Passos 4 | Sim
3004 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | SCOMP-000007 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Passos 4) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  |  | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Passos 4 | Não
4420 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Medição (MBA-MT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Passos 4)Material Elétrico - PRYSMIAN CABOS (Passos 4) |  | 5362.8 | 2021-11-08 | [CCC03152] | Passos 4 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Passos 4 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Passos 4 | Sim
4434 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Histórico SOLATIO -Projetos - Linha de Distribuição - Geomattos LTDA ME (Passos 4) | * | 2250 | 2022-02-04 | [CCC03152] | Passos 4 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Passos 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Escopo COMERC | Passos 4 | Não
4703 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000046 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Passos 4) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-16] |  |  | Passos 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Passos 4 | Não
4703 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000089 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Passos 4) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.09 | 2022-05-20 | [CCC03265-16] |  |  | Passos 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Passos 4 | Não
4308 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000108 | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Passos 4) FINAL | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato MT. Sem descontos por adiantamento | 205999.51 | 2022-05-25 | [CCC03270] | Passos 4 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Passos 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão AT - Obras | Passos 4 | Sim
4309 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000131 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Passos 4)NF 1768 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03207-03] |  |  | Passos 4 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Passos 4 | Não
4310 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000139 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Passos 4) NF 1778 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03207-13] |  |  | Passos 4 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Passos 4 | Não
5167 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000166 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 01 - P01_05 (Passos 4) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 3500 | 2022-07-11 | [CCC03206-17] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Passos 4 _Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Passos 4 | Não
6222 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000234 | Outros - Serviços à UFV | SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS) (Passos 4) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 45700 | 2022-08-12 | [CCC03420] |  |  | Passos 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Passos 4 | Não
6420 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000267 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Passos 4 NF 7020 PC 002121 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03552] |  |  | Passos 4 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Passos 4 | Não
5299 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000413 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% iniciais - 01/05 (Passos 4) NF 71 ANT PC 000169 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | * | [CCC03326-06] |  |  | Passos 4_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Passos 4 | Não
6608 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000415 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PASSOS 4 ) NF 23 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 161828.45 | 2022-09-12 | [CCC03648] |  |  | Passos 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Passos 4 | Sim
6622 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000427 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PASSOS 4 ) NF 43 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 336997.76 | 2022-09-16 | [CCC03648] |  |  | Passos 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Passos 4 | Sim
6704 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 000356 | Medição (EPC) | Construção e Montagem ROSSETI - Adiantamento contratual (Passos 4 ) | Pagamento de adiantamento contratual de 10% do total de contrato EPC de construção da UFV | 274070.22 | 2022-09-16 | [CCC03755] |  |  | Passos 4_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Passos 4 | Não
7488 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000526 | Outros - Serviços à UFV | Atividades para liberação de execução de POT nas UFVs ( PASSOS 4) NF 440 | Pagamento referente a 50 % do serviço de engenharia, necessário a construção da UFVs. | 5334.67 | 2022-11-14 | [CCC04054] |  |  | Passos 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Passos 4 | Não
7612 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000580 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PASSOS 4) NF 2022 /05 | Pagamento referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA , necessário a construção da UFVs. | 4600 | 2022-11-25 | [CCC04089] |  |  | Passos 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Passos 4 | Não
8476 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001038 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% INTERMEDIARIO (PASSOS 4 ) NF 216 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2023-01-16 | [CCC04264] |  |  | Passos 4_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Passos 4 | Não
8477 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001039 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% EMITIDOS (PASSOS 4 ) NF 217 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2023-01-16 | [CCC04264] |  |  | Passos 4_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Passos 4 | Não
8478 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001040 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADO (PASSOS 4 ) NF 218 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2023-01-16 | [CCC04264] |  |  | Passos 4_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Passos 4 | Não
8479 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADO (PASSOS 4 ) NF | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2023-01-16 | [CCC04264] |  |  | Passos 4_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Passos 4 | Não
9680 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000988 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PASSOS 4 ) NF TAVRIDA ADIANTAMENTO | Pagamento referente a compra de religador trifásico, necessários a construção da usina. 50 % INICIAIS | 67950 | 2023-04-03 | [CCC04699] | FALTA 50% FINAL + NF |  | Passos 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Passos 4 | Sim
2304 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Módulos para Religador (Paraguaçu 1) |  | 12000.01 | 2021-09-30 | [CCC02543] | Paraguaçu 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Paraguaçu 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paraguaçu 1 | Sim
| A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - finalização (Paraguaçu 1) |  | 5553.33 | 2021-10-15 | [CCC02568-01] |  |  | Paraguaçu 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paraguaçu 1 | Não
| A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - Adiantamento (Paraguaçu 1) |  | 1388.33 | 2021-09-17 | [CCC02491-01] |  |  | Paraguaçu 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paraguaçu 1 | Não
| A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - Adiantamento (Paraguaçu 1) |  | 1388.33 | 2021-09-17 | [CCC02492-01] |  |  | Paraguaçu 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paraguaçu 1 | Não
S003 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Material Elétrico - PRYSMIAN CABOS (Paraguaçu 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5362.8 | * | [CCC02800] | Paraguaçu 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 (Material sera transferido) |  | Paraguaçu 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras Transferencia | Paraguaçu 1 | Sim
S035 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ABS SISTEMAS (Paraguaçu 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 2061 | * | [CCC02800] | Paraguaçu 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Paraguaçu 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paraguaçu 1 | Sim
S039 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ARTECHE (Paraguaçu 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 2543.24 | * | [CCC02800] | Paraguaçu 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Paraguaçu 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paraguaçu 1 | Sim
S043 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - BALTEAU (Paraguaçu 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 79032 | * | [CCC02800] | Paraguaçu 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Paraguaçu 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paraguaçu 1 | Sim
S048 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Material elétrico - CABELAUTO (Paraguaçu 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 20000 | * | [CCC02800] | Paraguaçu 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Paraguaçu 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paraguaçu 1 | Sim
S058 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de materiais - MARCELO DE OLIVEIRA (Paraguaçu 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 400 | * | [CCC02800] | Paraguaçu 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Paraguaçu 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paraguaçu 1 | Sim
S062 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - MARLICE EQUIPAMENTOS(Paraguaçu 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1039.77 | * | [CCC02800] | Paraguaçu 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Paraguaçu 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paraguaçu 1 | Sim
S066 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Serviços - New Energy (Paraguaçu 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 634.34 | * | [CCC02800] | Paraguaçu 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Paraguaçu 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paraguaçu 1 | Sim
S071 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de materiais - RMF ARANHA (Paraguaçu 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1000 | * | [CCC02800] | Paraguaçu 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Paraguaçu 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paraguaçu 1 | Sim
S075 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de equipamentos - RODONAVES (Paraguaçu 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 118.54 | * | [CCC02800] | Paraguaçu 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Paraguaçu 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paraguaçu 1 | Sim
S079 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - SIEMENS (Paraguaçu 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 19050.93 | * | [CCC02800] | Paraguaçu 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Paraguaçu 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paraguaçu 1 | Sim
S082 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - UNIAR (Paraguaçu 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 7905 | * | [CCC02800] | Paraguaçu 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Paraguaçu 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paraguaçu 1 | Sim
S086 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - USICROM (Paraguaçu 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 7796.04 | * | [CCC02800] | Paraguaçu 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Paraguaçu 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paraguaçu 1 | Sim
3005 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000007 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Paraguaçu 1) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  |  | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Paraguaçu 1 | Não
4707 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000062 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Paraguaçu 1) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-20] |  |  | Paraguaçu 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paraguaçu 1 | Não
4759 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000088 | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Paraguaçu 1) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. | 165584.16 | 2022-04-29 | [CCC03203-01] | Paraguaçu 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Paraguaçu 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paraguaçu 1 | Não
4896 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000102 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 01de02 (Paraguaçu 1) | Vistoria em campo para verificação de inexistência de vegetação a reportar. | 1632.75 | 2022-05-17 | [CCC03232-14] |  |  | Paraguaçu 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paraguaçu 1 | Não
4707 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000110 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Paraguaçu 1) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.09 | 2022-05-20 | [CCC03265-20] |  |  | Paraguaçu 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paraguaçu 1 | Não
5028 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000148 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 02de02 (Paraguaçu 1) | Vistoria em campo para verificação de inexistência de vegetação a reportar. | 1632.75 | 2022-06-16 | [CCC03292-04] |  |  | Paraguaçu 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paraguaçu 1 | Não
5029 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000176 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Paraguaçu 1) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03269-11] |  |  | Paraguaçu 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Paraguaçu 1 | Não
5030 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000183 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Paraguaçu 1) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03269-18] |  |  | Paraguaçu 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Paraguaçu 1 | Não
5196 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000216 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 01 - P01_05 (Paraguaçu 1) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 3500 | 2022-07-11 | [CCC03205-25] |  |  | Paraguaçu 1_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Paraguaçu 1 | Não
5201 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000223 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 02 - P01_03 (Paraguaçu 1) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 5878.3 | 2022-07-11 | [CCC03205-30] |  |  | Paraguaçu 1_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Paraguaçu 1 | Não
6091 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000292 | Medição (EPC) | Construção e Montagem GLD - Medição 1 - Adiantamento (Paraguaçu 1) NF 211 | Pagamento de adiantamento contratual de 9,75% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 262253.63 | 2022-08-03 | [CCC03387-08] | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE |  | Paraguaçu 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
6221 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000305 | Outros - Serviços à UFV | SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS) PARAGUAÇU 1 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 24570 | 2022-08-12 | [CCC03420] |  |  | Paraguaçu 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paraguaçu 1 | Não
6419 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000353 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Paraguaçu 1 NF 7017 PC 003364 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03551] |  |  | Paraguaçu 1 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Paraguaçu 1 | Não
6951 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000583 | Outros - Serviços à UFV | Taxa de reposição florestal UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 867 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 9000 | 2022-10-18 | [CCC03886] |  |  | Paraguaçu 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paraguaçu 1 | Não
7489 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000686 | Outros - Serviços à UFV | Atividades para liberação de execução de POT nas UFVs ( PARAGUAÇU) NF 441 | Pagamento referente a 50 % do serviço de engenharia, necessário a construção da UFVs. | 5334.67 | 2022-11-14 | [CCC04054] |  |  | Paraguaçu 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paraguaçu 1 | Não
| A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de materiais - MARCELO DE OLIVEIRA (Paraguaçu 1) NF21 | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1000 | 2021-09-21 |  | Paraguaçu 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Paraguaçu 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paraguaçu 1 | Sim
8728 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000810 | Fat. Direto (MBA-AT) | COMPRA RELE UFVs Serviços - New Energy (Varginha 2) ADIANTAMENTO N 628 SIEMENS | Compra em faturamento em faturamento direto, referente Pagamento de 100% do valor da oferta comercial, em contrato AT . | 17490.19 | 2023-02-02 | [CCC04354] |  |  | Varginha 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 2 | Sim
8729 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001126 | Fat. Direto (MBA-AT) | COMPRA RELE UFVs ( Santo Antonio Ap) ADIANTAMENTO N 627 SIEMENS - NF 19927 | Compra em faturamento em faturamento direto, referente Pagamento de 100% do valor da oferta comercial, em contrato AT . | 17490.19 | 2023-02-02 | [CCC04354] |  |  | Santo Antônio 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
8798 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001222 | Medição (MBA-AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( PARAGUAÇU 1) NF 2509 | Pagamento de medição referente a ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS DE PROTEÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DOS RELÉS, em contrato AT. | 100000 | 2023-02-17 | [CCC04466] |  |  | Paraguaçu 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paraguaçu 1 | Não
9081 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 001357 | Serviço/Taxas Ambientais | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1 ) NF 152 GP SERVIÇOS | Pagamento DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIDÃO DE REDE, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DAS USINAS. 50% INICIAIS | 4500 | 2023-03-15 | [CCC04579] |  |  | Paraguaçu 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paraguaçu 1 | Não
9388 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 001388 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARAGUAÇU 1 ) NF 156 GP SERVIÇOS | Pagamento DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIDÃO DE REDE, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DAS USINAS. 50 % FINAIS | 4500 | 2023-04-27 | [CCC04654] |  |  | Paraguaçu 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paraguaçu 1 | Não
9684 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001415 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1 ) NF TAVRIDA ADIANTAMENTO | Pagamento referente a compra de religador trifásico, necessários a construção da usina. 50 % INICIAIS | 67950 | 2023-04-03 | [CCC04699] | Apartir do Contrato MBA - Utilizado na Transferencia para Diamantina 2pelo Contrato da Engeluz no Distrato com a MBA |  | Paraguaçu 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Diamantina 2 | Sim
9811 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001470 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARAGUAÇU) NF 639 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessáriso a construção das usinas. | 5500 | 2023-04-25 | [CCC04747] |  |  | Paraguaçu 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paraguaçu 1 | Não
9924 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001537 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU) NF 296 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 2250 | 2023-05-15 | [CCC04822] |  |  | Paraguaçu 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paraguaçu 1 | Não
9925 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001538 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 999 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 2250 | 2023-05-15 | [CCC04822] |  |  | Paraguaçu 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paraguaçu 1 | Não
2572 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000095 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Santo Antônio 1) Analise terraplanagem | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem, suportado por contrato específico. | 7060 | 2021-12-10 | [CCC02715-01] |  |  | Santo Antônio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Santo Antônio 1 | Não
S006 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Material Elétrico - PRYSMIAN CABOS (Santo Antônio 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5362.8 | * | [CCC02800] | Cancelada Duplicada |  | Santo Antônio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Sim
S036 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ABS SISTEMAS (Santo Antônio 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 2747 | * | [CCC02800] | Santo Antônio 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
S040 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ARTECHE (Santo Antônio 1) 39704+38583 | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 55452.37 | * | [CCC02800] |  |  | Santo Antônio 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
S044 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - BALTEAU (Santo Antônio 1) - 40331 + 42254 | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 92314.8 | * | [CCC02800] | Santo Antônio 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
S049 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Material elétrico - CABELAUTO (Santo Antônio 1)PARCELA 2 NF 107981 MBA AT | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 30000 | * | [CCC02800] | Santo Antônio 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
S055 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ELETROTASK (Santo Antônio 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5403.15 | * | [CCC02800] | Santo Antônio 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
S059 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de materiais - MARCELO DE OLIVEIRA (Santo Antônio 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1600 | * | [CCC02800] | Santo Antônio 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
S063 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - MARLICE EQUIPAMENTOS(Santo Antônio 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1039.77 | * | [CCC02800] | Santo Antônio 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
S067 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Serviços - New Energy (Santo Antônio 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 772.83 | * | [CCC02800] | Santo Antônio 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
S070 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - RITZ (Santo Antônio 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1470 | * | [CCC02800] | Santo Antônio 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
S072 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de materiais - RMF ARANHA (Santo Antônio 1)MBA AT CTE 18 | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 2000 | * | [CCC02800] | Santo Antônio 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
S076 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de equipamentos - RODONAVES (Santo Antônio 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 118.55 | * | [CCC02800] | Santo Antônio 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
S080 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - SIEMENS (Santo Antônio 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 19050.93 | * | [CCC02800] | Santo Antônio 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
S083 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - UNIAR (Santo Antônio 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 0 | * | [CCC02800] | Santo Antônio 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
S087 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - USICROM (Santo Antônio 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 10904.32 | * | [CCC02800] | Santo Antônio 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
3006 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000008 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Santo Antônio 1) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  |  | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Santo Antônio 1 | Não
4185 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000051 | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Santo Antônio 1) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede AT, internos à instalação da distribuidora. | 150000 | 2022-03-28 | [CCC03090-07] | Santo Antônio 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Santo Antônio 1 | Não
4370 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Histórico SOLATIO -Projetos - Obras de Conexão - Proel Engenharia LTDA (Santo Antônio 1) |  | 41564.25 | 2021-08-27 | [CCC03152] | Cancelado |  |  | Obras de AT | MBA | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Não
4397 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-AT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Santo Antônio 1) |  | 21000 | 2021-10-19 | [CCC03152] | Cancelado |  |  | Obras de AT | MBA | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Não
4414 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-MT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Santo Antônio 1)Material Elétrico - PRYSMIAN CABOS (Santo Antônio 1) |  | 5362.8 | 2021-11-08 | [CCC03152] | Santo Antônio 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Não
4426 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-AT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Santo Antônio 1) |  | 2000 | 2021-11-25 | [CCC03152] | Cancelado |  |  | Obras de AT | MBA | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Não
4233 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000075 | Fat. Direto (MBA-MT) | Transporte de materiais (Santo Antônio 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 13000 | 2022-04-20 | [CCC03121-03] | Santo Antônio 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
4172 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000073 | Fat. Direto (MBA-MT) | Cabos de Alumínio Isolado (Santo Antônio 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 180884.56 | 2022-04-22 | [CCC03121-01] | Santo Antônio 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
4232 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000074 | Fat. Direto (MBA-MT) | Cabos de Alumínio Isolado (Santo Antônio 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 176746.67 | 2022-04-22 | [CCC03121-02] | Santo Antônio 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
4713 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000066 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Santo Antônio 1) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-26] |  |  | Santo Antônio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Santo Antônio 1 | Não
4713 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000114 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Santo Antônio 1) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.09 | 2022-05-20 | [CCC03265-26] |  |  | Santo Antônio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Santo Antônio 1 | Não
4950 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000136 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC (Santo Antônio 1) - 40% iniciais - Campanha 6 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 3521.06 | 2022-05-25 | [CCC03281-13] |  |  | Santo Antônio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Santo Antônio 1 | Não
5122 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000157 | Medição (MBA-AT) | Medição 02 (Santo Antônio 1) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. Sem descontos por adiantamento | 243941.7 | 2022-06-20 | [CCC03222-10] | Santo Antônio 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Santo Antônio 1 | Não
4290 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000158 | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (Santo Antônio 1) - 02 SOLATIO | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 560016 | 2022-06-20 | [CCC03251-01] | Santo Antônio 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Não
4291 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000170 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Santo Antônio 1) NF 1740 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03269-05] |  |  | Santo Antônio 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Santo Antônio 1 | Não
4292 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000182 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Santo Antônio 1) NF 1752 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03269-17] |  |  | Santo Antônio 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Santo Antônio 1 | Não
5142 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000207 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC (Santo Antônio 1) - 60% finais - Campanha 6 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 5281.58 | 2022-07-13 | [CCC03063-08] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Santo Antônio 1 | Não
5204 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000217 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 01 - P01_05 (Santo Antônio 1) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 3500 | 2022-07-11 | [CCC03205-33] |  |  | Santo Antônio 1_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Santo Antônio 1 | Não
5209 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000224 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 02 - P01_03 (Santo Antônio 1) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 5878.3 | 2022-07-11 | [CCC03205-38] |  |  | Santo Antônio 1_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Santo Antônio 1 | Não
5339 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000227 | Fat. Direto (MBA-MT) | Transporte de material (Santo Antônio 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 7000 | 2022-07-14 | [CCC03324] | Santo Antônio 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
5340 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000228 | Fat. Direto (MBA-MT) | Cabo de Alumínio isolado (Santo Antônio 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 154717.23 | 2022-08-02 | [CCC03326] | Santo Antônio 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Santo Antônio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
5342 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000252 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - Comunicação de colheita na REDE - 02de02 (Santo Antônio 1) | Segunda parcela de serviço de consultoria contratado cumprimento de legislação ambiental. Proposta 168B/2021 | 1400 | 2022-07-19 | [CCC03325-02] |  |  | Santo Antônio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Santo Antônio 1 | Não
6098 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000272 | Medição (MBA-MT) | Medição 03 (Santo Antônio 1) | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato MT. Sem descontos por adiantamento | 200000 | 2022-07-27 | [CCC03356-09] | Nfe 354 refere-se ao projeto fechado e tratado diretamente entre Solatio x Proel, não consta no escopo, visto que a Solatio forneceu todos projetos para execução. |  | Santo Antônio 1_Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Não
6089 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000290 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | Construção e Montagem GLD - Medição 1 - Adiantamento (Santo Antônio 1) NF 209 | Pagamento de adiantamento contratual de 9,75% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 262253.63 | 2022-08-03 | [CCC03387-06] | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE |  | Santo Antônio 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
6431 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000354 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Santo Antônio 1 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03556] |  |  | Santo Antônio 1 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Santo Antônio 1 | Não
8257 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000959 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO) LOJA ELETRICA NF 429409 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 78851.5 | 2022-01-16 | [CCC04214] |  |  | Santo Antônio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
8484 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001012 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO) NF 429409 LOJA ELETRICA PC EXCLUIDO DUPLO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 78851.5 | 2023-01-16 | [CCC04266] | PC EXCLUIDO DUPLO |  | Santo Antônio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Sim
8485 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001013 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO ) NF 429683 LOJA ELETRICA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 41397 | 2023-01-17 | [CCC04266] |  |  | Santo Antônio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
8522 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001029 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (SANTO ANTONIO DO AMPARO ) NF 786 TAVRIDA | Compra feita em Faturamento Direto, DE RELIGADOR CEMIG, em contrato de obras MT . | 125600 | 2023-01-18 | [CCC04284] |  |  | Santo Antônio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
9756 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002051 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( PEDRA DO INDAIA 3 ) NF 8406 SANTA EDWIGES | Pagamento referente a COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV. ESCOPO COMERC | 15890 | 2023-04-12 | [CCC04722] | ESCOPO COMERC |  | Santo Antônio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | GLD | Escopo COMERC | Pedra do Indaiá 3 | Não
8800 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001127 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI -Terraplanagem - Medição ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) 20% NF 169 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 1 | 73880.32 | 2023-01-27 | [CCC04379] |  |  | Santo Antônio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Santo Antônio 1 | Não
8801 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001128 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem - Medição ( SANTRO ANTONIO DO AMPARO 1) 80% N | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 1 | 295521.26 | 2023-01-27 | [CCC04379] |  |  | Santo Antônio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Santo Antônio 1 | Não
8756 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 001197 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI -Terraplanagem - Medição ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) 20% NF 170 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 2 | 1442.56 | 2023-02-15 | [CCC04447] |  |  | Santo Antônio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Santo Antônio 1 | Não
8757 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 001198 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem - Medição ( SANTRO ANTONIO DO AMPARO 1) 80% N 336 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 2 | 5770.24 | 2023-02-15 | [CCC04447] |  |  | Santo Antônio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Santo Antônio 1 | Não
8875 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 001269 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI -Terraplanagem - Medição ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) 20% NF 176 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 3 | 11699.24 | 2023-02-24 | [CCC04501] |  |  | Santo Antônio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Santo Antônio 1 | Não
8876 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 001270 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem - Medição ( SANTRO ANTONIO DO AMPARO 1) 80% N 341 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 3 | 46796.96 | 2023-02-24 | [CCC04501] |  |  | Santo Antônio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Santo Antônio 1 | Não
8885 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001277 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 334 | Pagamento de 1° medição , referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 181084.47 | 2023-02-24 | [CCC04496] | R$ 181.084,47 |  | Santo Antônio 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
8886 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001279 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 335 | Pagamento de 1° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 97507.03 | 2023-02-24 | [CCC04496] | R$ 97.507,03 |  | Santo Antônio 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
8963 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001319 | Fat.Direito EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1 ) NF 465 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A VIGILANCIA necessário à construção da UFV em contrato EPC. ADITIVO | 23374.08 | 2023-03-03 | [CCC04536] |  |  | Santo Antônio 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Sim
8964 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001320 | Fat.Direito EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1 ) NF 468 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A VIGILANCIA necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 43055.44 | 2023-03-03 | [CCC04536] |  |  | Santo Antônio 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Sim
9052 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 001348 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI -Terraplanagem ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) 20% NF 177 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 4 | 29691.02 | 2023-03-16 | [CCC04563] |  |  | Santo Antônio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Santo Antônio 1 | Não
9053 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 001347 | Obras Terraplanagem | BALDONI / BALDONI ENGENHEIRO -Terraplanagem ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) 80% NF 343 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 4 | 118764.06 | 2023-03-16 | [CCC04563] |  |  | Santo Antônio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Santo Antônio 1 | Não
9343 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001381 | Fat.Direito EPC (GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1 ) NF 441 ZANIN | Pagamento em faturamento direto referente A COMPRA DE MATERIAIS, necessários a construção da USINA, em contrato EPC. | 46000 | 2023-04-05 | [CCC04632] |  |  | Santo Antônio 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Sim
9410 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 001390 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI -Terraplanagem ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) 20% NF | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 5 | 68605.94 | * | [CCC04664] |  |  | Santo Antônio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Santo Antônio 1 | Não
9411 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 001391 | Obras Terraplanagem | BALDONI / BALDONI ENGENHEIRO -Terraplanagem ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) 80% NF | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 5 | 274423.77 | * | [CCC04664] |  |  | Santo Antônio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Santo Antônio 1 | Não
9353 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001383 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 352 | Pagamento de 2° medição , referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 75919.88 | 2023-03-24 | [CCC04639] |  |  | Santo Antônio 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
9354 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001384 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 353 | Pagamento de 2° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 40879.95 | 2023-03-24 | [CCC04639] |  |  | Santo Antônio 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
9849 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001478 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 380 | Pagamento de 3° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 146088.35 | 2023-04-17 | [CCC04754] |  |  | Santo Antônio 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
9850 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001479 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 381 | Pagamento de 3° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 78662.96 | 2023-04-17 | [CCC04754] |  |  | Santo Antônio 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
6607 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000648 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( DIVINOPOLIS 1 ) NF 24 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 179960.92 | 2022-09-12 | [CCC03647] |  |  | Divinópolis 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 1 | Sim
6613 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000682 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( DIVINOPOLIS 1) NF 35 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 325544.32 | 2022-09-16 | [CCC03647] |  |  | Divinópolis 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 1 | Sim
9862 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001489 | Fat.Direito EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 592 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, refrente a prestação de serviço de vigilância desarmada , necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 43055.44 | 2023-04-25 | [CCC04757] |  |  | Santo Antônio 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Sim
9837 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001475 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO ) NF 2592 | Pagamento de medição, referente a Extensão de rede de distribuição rural para atender à UFV, necessário a construção da usina em contrato MT. | 350000 | 2023-04-25 | [CCC04751] |  |  | Santo Antônio 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Não
9766 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001445 | Fat.Direito EPC (GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1 ) NF 136605 CIMENTOLANDIA | Pagamento em faturamento direto, refrente a COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV. | 36411.5 | 2023-04-25 | [CCC04727] |  |  | Santo Antônio 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Sim
1376 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002446 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3 ) NF 759 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagamento referente a prestação de serviço de segurança desarmada, necessário à construção da UFVs. | 12021.58 | 2023-07-05 | [CCC05042] | ESCOPO COMERC |  | Santo Antônio 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA | Escopo COMERC - Segurança | Pedra do Indaiá 3 | Não
9932 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | a | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INADAIA 3) NF 17 STEFANIO COUTINHO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. ESCOPO COMERC | 38537.31 | 2023-05-15 | [CCC04825] | ESCOPO COMERC |  | Santo Antônio 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Escopo COMERC | Pedra do Indaiá 3 | Não
9855 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 001482 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI -Terraplanagem (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) 20% NF 184 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 6 | 83720.79 | 2023-04-17 | [CCC04756] |  |  | Santo Antônio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Santo Antônio 1 | Não
9856 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 001483 | Obras Terraplanagem | BALDONI / BALDONI ENGENHEIRO -Terraplanagem (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) 80% N 350 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 6 | 334883.18 | 2023-04-17 | [CCC04756] |  |  | Santo Antônio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Santo Antônio 1 | Não
9862 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001489 | Fat.Direito EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 592 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, refrente a prestação de serviço de vigilância desarmada , necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 0 | 2023-04-25 | [CCC04757] | duplo |  | Santo Antônio 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Sim
9854 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001512 | Fat.Direito EPC (GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO) NF 627 SIFER | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 38600 | 2023-05-05 | [CCC04795] |  |  | Santo Antônio 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Sim
9882 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001519 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 410 | Pagamento de 4° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 146575.68 | 2023-04-28 | [CCC04806] |  |  | Santo Antônio 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
9883 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001520 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 411 | Pagamento de 4° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 78925.38 | 2023-04-28 | [CCC04806] |  |  | Santo Antônio 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
9896 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 001527 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI -Terraplanagem (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) 20% NF 189 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 7 | 60200.9 | 2023-04-28 | [CCC04811] |  |  | Santo Antônio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Santo Antônio 1 | Não
9897 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 001528 | Obras Terraplanagem | BALDONI / BALDONI ENGENHEIRO -Terraplanagem (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) 80% N 354 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 7 | 240803.61 | 2023-04-28 | [CCC04811] |  |  | Santo Antônio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Santo Antônio 1 | Não
9916 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001534 | Fat.Direito EPC (GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 13 STEFANIO COUTINHO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 38587.31 | 2023-05-15 | [CCC04820] |  |  | Santo Antônio 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Sim
| A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | SPT - Adiantamento (São Sebastião 1) |  | 1388.33 | 2021-09-17 | [CCC02492-01] |  |  | São Sebastião 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 1 | Não
S004 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Material Elétrico - PRYSMIAN CABOS (São Sebastião 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5362.8 | * | [CCC02800] | Cancelado |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | São Sebastião 1 | Não
2945 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000003 | Fat. Direto (MBA-MT) | Cabos e material de fixação (São Sebastião 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 348384.02 | 2022-02-14 | [CCC02882-01] | São Sebastião 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | São Sebastião 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 1 | Sim
2983 | A501-ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | SCOMP-000009 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (São Sebastião 1) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  |  | Controle da Lais |  | Controle da Lais | São Sebastião 1 | Não
3007 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000009 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (São Sebastião 1) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  |  | Controle da Lais |  | Controle da Lais | São Sebastião 1 | Não
4415 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-MT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (São Sebastião 1) |  | 5362.8 | 2021-11-08 | [CCC03152] | São Sebastião 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | São Sebastião 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 1 | Não
4499 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000095 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Realocação de reserva legal - 01de03 (São Sebastião 1) | Serviço complementar em processo de consultoria ambiental, em contratação específica para realocação de reserva legal da UFV. Proposta 95A_2022 | 10558 | 2022-04-21 | [CCC03154-03] |  |  | São Sebastião 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 1 | Não
4726 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000071 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (São Sebastião 1) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-39] |  |  | São Sebastião 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 1 | Não
4767 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000093 | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (São Sebastião 1) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 94393.16 | 2022-04-29 | [CCC03204-06] | São Sebastião 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | São Sebastião 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 1 | Não
4200 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000096 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - NOVO TEMPO (São Sebastião 1) - Campanha 5 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 6911.76 | 2022-05-16 | [CCC03047-06] |  |  | São Sebastião 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 1 | Não
4887 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000175 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Realocação de reserva legal - 02de03 (São Sebastião 1) | Serviço complementar em processo de consultoria ambiental, em contratação específica para realocação de reserva legal da UFV. Proposta 95A_2022 | 8470.4 | 2022-05-17 | [CCC03232-05] |  |  | São Sebastião 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 1 | Não
4887 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000186 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Realocação de reserva legal - 02de03 (São Sebastião 1) RELANÇADO | Serviço complementar em processo de consultoria ambiental, em contratação específica para realocação de reserva legal da UFV. Proposta 95A_2022 | 8470.4 | 2022-05-17 | [CCC03232-05] |  |  | São Sebastião 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 1 | Não
4863 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000104 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (cassia 1) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | 2022-05-25 | [CCC03233-04] |  |  | São Sebastião 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Cássia 1 | Não
4726 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000119 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (São Sebastião 1) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.1 | 2022-05-20 | [CCC03265-39] |  |  | São Sebastião 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 1 | Não
4995 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000251 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Realocação de reserva legal - 03de03 (São Sebastião 1) | Serviço complementar em processo de consultoria ambiental, em contratação específica para realocação de reserva legal da UFV. Proposta 95A_2022 | 2117.6 | 2022-06-16 | [CCC03293] |  |  | São Sebastião 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 1 | Não
4996 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000178 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (São Sebastião 1) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03269-13] |  |  | São Sebastião 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 1 | Não
4997 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000192 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (São Sebastião 1) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03269-29] |  |  | São Sebastião 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 1 | Não
5144 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000198 | Fat. Direto (MBA-MT) | Cabos e material de fixação (São Sebastião 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 0 | 2022-06-30 | [CCC03257] | São Sebastião 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | São Sebastião 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 1 | Sim
6277 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000202 | Fat. Direto (MBA-MT) | Postes de concreto (São Sebastião 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 129916 | 2022-07-09 | [CCC02786-05] | São Sebastião 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | São Sebastião 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 1 | Sim
6010 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000239 | Fat. Direto (MBA-MT) | Cabos de aço aluminizado (São Sebastião 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 24671.47 | 2022-07-26 | [CCC03334-07] | São Sebastião 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | São Sebastião 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 1 | Sim
5344 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000241 | Medição (EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 1 - Adiantamento (São Sebastião 1) | Pagamento de adiantamento contratual de 25% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 3661670.62 | 2022-07-15 | [CCC03330-02] | 0001Adiantamento (Full-EPC) |  | São Sebastião 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | São Sebastião 1 | Não
5360 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000248 | Medição (EPC) | CANCELADO - Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (São Sebastião 1) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 0 | 2022-07-18 | [CCC03352-02] |  |  | São Sebastião 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 1 | Não
6133 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000273 | Fat. Direto (MBA-MT) | Compra de cruzetas MBA (São Sebastião 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 2217.6 | 2022-08-11 | [CCC03382-02] | A801-UFV RAJADA ENERGIA ALUGUEL - MATRIZ |  | São Sebastião 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 1 | Sim
6096 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000278 | Fat. Direto (MBA-MT) | Terminais e material de conexão (São Sebastião 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 105529.77 | 2022-08-08 | [CCC03389-03] |  |  | São Sebastião 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 1 | Sim
5360 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 000300 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (São Sebastião 1) (antigo 000294) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 1025267.77 | 2022-08-08 | [CCC03352-02] | 0002Medição (Full-EPC) |  | São Sebastião 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 1 | Não
6591 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000425 | Medição (EPC) | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - 1° MEDIÇAO ( São Sebastião 1) NF 373 VALOR A SER PAGO 218.931,01 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 218931.01 | 2022-09-09 | [CCC03686] |  |  | São Sebastião 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 1 | Não
6229 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000317 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG- (integrador BN SERVICOS ) Medição 2 (UFV SÃO SEBASTIÃO 1 ) N 2 | Pagamento de serviço Comprovação de compra de módulos, inversores e Estruturas necessário à construção da UFV. | 439400.47 | 2022-08-15 | [CCC03482] | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | São Sebastião 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 1 | Não
6946 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000553 | Medição (EPC) | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - MEDIÇÃO 1 35% INTERMERDIÁRIOS ( SÃO SEBASTIÃO 1) NF 395 | Pagamento referente a 35% intermediarios dos serviços necessário à construção da UFV. | 510839.02 | 2022-10-10 | [CCC03885] |  |  | São Sebastião 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 1 | Não
6279 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000323 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração da potência dos transformadores (UFV São Sebastião 1) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03443] |  |  | São Sebastião 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | São Sebastião 1 | Não
7352 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 000664 | Medição (Full-EPC) | WEG MEDIÇÃO 3 ENTREGADE MODULOS - EVENTO 5 -UFVs ( SÃO SEBASTIÃO 1) | Pagamento de medição contratual, mobilização dos canteiro de obras, Evento 5 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 1333825.48 | 2022-11-07 | [CCC04014] | 0003Medição (Full-EPC) |  | São Sebastião 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 1 | Não
7676 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 000826 | Obras Drenagem | WEG PROJETOS DE DRENAGEM ADIANTAMENTO ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) CALTER | Pagamento de adiantamento contratual de 10% do total de contrato de construção da UFV. | 49463.67 | 2022-12-05 | [CCC04122] |  |  | São Sebastião 1_Obras Drenagem | Obras Drenagem | CALTER | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 1 | Não
7712 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000879 | Fat. Direto (MBA-MT) | Religadores ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) TAVRIDA NF 712 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 118860 | 2022-12-13 | [CCC04134] |  |  | São Sebastião 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 1 | Sim
7424 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 000681 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL OUT /2022 UFVs ( São Sebastião 1 ) AFAPLAN NF 7370 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. | 3999.8 | 2022-11-14 | [CCC04039] |  |  | São Sebastião 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 1 | Não
8336 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 000973 | Obras Drenagem | MEDIÇÃO 1 CALTERT UFVS ( SÃO SEBASTIÃO 1) NF 83 | Pagamento 1° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . | 102238.78 | 2022-12-28 | [CCC04224] |  |  | São Sebastião 1_Obras Drenagem | Obras Drenagem | CALTER | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 1 | Não
8701 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001083 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1 ) RICARDO TAVARES NF 429 | Pagamento em Faturamento Direto referente a serviços de transporte, em contrato de obras MT . | 7500 | 2023-01-23 | [CCC04342] |  |  | São Sebastião 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 1 | Sim
8549 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001045 | Obras Drenagem | MEDIÇÃO 2 CALTER UFVS ( SÃO SEBASTIÃO 1) NF 92 | Pagamento 2° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . | 32785.2 | 2023-01-16 | [CCC04297] |  |  | São Sebastião 1_Obras Drenagem | Obras Drenagem | CALTER | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 1 | Não
8660 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001080 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( São Sebastião 1 ) AFAPLAN NF 7889 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. DEZ/2022 | 12000.1 | 2023-01-23 | [CCC04335] |  |  | São Sebastião 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 1 | Não
8697 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001186 | Obras Drenagem | MEDIÇÃO 1 CALTERT UFVS ( SÃO SEBASTIÃO 1 ) NF 106 | Pagamento 3° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . | 51636.69 | 2023-02-10 | [CCC04422] |  |  | São Sebastião 1_Obras Drenagem | Obras Drenagem | CALTER | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 1 | Não
8832 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001241 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO 1) ADIANTAMENTO EVENTO 3 | Pagamento MEDIÇÃO MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, contrato FULL EPC WEG. EVENTO 3 | 1464668.25 | 2023-01-22 | [CCC04479] |  |  | São Sebastião 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 1 | Não
8917 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001289 | Obras Terraplanagem | MEDIÇÃO CALTERT UFVS ( SÃO SEBASTIÃO 1 ) NF 112 | Pagamento 4° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . | 109830.05 | 2023-02-27 | [CCC04516] |  |  | São Sebastião 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | CALTER | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 1 | Não
8934 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001300 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 179 INTEGRADOR BN SERVIÇOS EVENTO 5 | Pagamento de medição referente a Contra entrega dos módulos na obra, em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 5 | 130842.77 | 2023-03-01 | [CCC04523] |  |  | São Sebastião 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 1 | Não
8940 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001301 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 180 INTEGRADOR BN SERVIÇOS EVENTO 4 | Pagamento de medição referente a Montagem de 100% das estacas , em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 4 | 190081.08 | 2023-03-01 | [CCC04523] |  |  | São Sebastião 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 1 | Não
8946 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001302 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 445 MRO ADITIVOS | Pagamento referente a aditivo MRO, escopo terraplanagem (volumes extras), necessários a constução das usinas em contrato FULL-EPC. | 323586.77 | 2023-03-03 | [CCC04528] |  |  | São Sebastião 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 1 | Não
8923 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001293 | Supressão Vegetal | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 5 RIMA | Pagamento referente aos serviços de licenciamento ambiental . | 133281.3 | 2023-02-27 | [CCC04518] |  |  | São Sebastião 1_Obras Terraplanagem_Rima | Supressão Vegetal | RIMA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | São Sebastião 1 | Não
8842 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001245 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( São Sebastião 1 ) AFAPLAN NF 8844 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JAN/2023 | 14000 | 2023-01-22 | [CCC04489] |  |  | São Sebastião 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 1 | Não
9065 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001352 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO 1 ) ADIANTAMENTO EVENTO 4 | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS ESTACAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 4 | 1274587.17 | 2023-03-15 | [CCC04569] | Verificar Valor |  | São Sebastião 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 1 | Não
9009 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001338 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( São Sebastião 1 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. FEV/2023 | 10000.2 | * | [CCC04552] |  |  | São Sebastião 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 1 | Não
9126 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001376 | Obras Drenagem | MEDIÇÃO CALTERT UFVS ( SÃO SEBASTIÃO 1 ) NF 117 | Pagamento 5° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . | 57943.54 | 2023-03-20 | [CCC04606] |  |  | São Sebastião 1_Obras Drenagem | Obras Drenagem | CALTER | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 1 | Não
9453 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001393 | Obras Drenagem | MEDIÇÃO CALTERT UFVS ( SÃO SEBASTIÃO 1 ) NF 121 | Pagamento 6° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . | 20465.94 | 2023-03-29 | [CCC04674] |  |  | São Sebastião 1_Obras Drenagem | Obras Drenagem | CALTER | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 1 | Não
9728 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001431 | Obras Drenagem | MEDIÇÃO CALTER UFVS ( SÃO SEBASTIÃO 1 ) NF 126 | Pagamento 7° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . 100% | 70272.84 | 2023-04-25 | [CCC04713] |  |  | São Sebastião 1_Obras Drenagem | Obras Drenagem | CALTER | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 1 | Não
9710 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001428 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( São Sebastião 1 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAR/2023 | 17200 | * | [CCC04708] |  |  | São Sebastião 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 1 | Não
9830 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001473 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 2585 | Pagamento de medição, referente a montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, necessário a construção da usina em contrato MT. | 732562.34 | 2023-04-25 | [CCC04751] |  |  | São Sebastião 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 1 | Não
2083 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000007 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (São Sebastião 3) Analise terraplanagem |  | 7060 | 2021-09-15 | [CCC02477-03] |  |  | São Sebastião 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 3 | Não
S018 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Material Elétrico - PRYSMIAN CABOS (São Sebastião 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5362.8 | * | [CCC02800] | São Sebastião 3 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | São Sebastião 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 3 | Sim
S027 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Equipamentos Elétricos - TAVRIDA (São Sebastião 3) NF3126 | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 46500 | * | [CCC02800] | São Sebastião 3 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | São Sebastião 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 3 | Sim
3008 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | SCOMP-000008 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (São Sebastião 3) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  |  | Controle da Lais |  | Controle da Lais | São Sebastião 3 | Não
2958 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000001 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (São Sebastião 3) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | 2022-02-09 | [CCC02893-07] |  |  | São Sebastião 3_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | São Sebastião 3 | Não
4727 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000056 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (São Sebastião 3) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-40] |  |  | São Sebastião 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 3 | Não
4768 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000070 | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (São Sebastião 3) NF2158 | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 40210.65 | 2022-04-29 | [CCC03204-07] | São Sebastião 3 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | São Sebastião 3 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 3 | Não
4201 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000074 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - NOVO TEMPO (São Sebastião 3) - Campanha 5 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 6911.76 | 2022-05-16 | [CCC03047-07] |  |  | São Sebastião 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 3 | Não
4897 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000079 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 01de02 (São Sebastião 3) | Vistoria em campo para verificação de inexistência de vegetação a reportar. | 1632.75 | 2022-05-17 | [CCC03232-15] |  |  | São Sebastião 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 3 | Não
4727 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000099 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (São Sebastião 3) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.1 | 2022-05-20 | [CCC03265-40] |  |  | São Sebastião 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 3 | Não
4320 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000110 | Medição (MBA-MT) | Medição 02 (São Sebastião 3) NF 2190 | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. Sem descontos por adiantamento | 173571.11 | 2022-05-25 | [CCC03268-03] | São Sebastião 3 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | São Sebastião 3 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 3 | Não
5029 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000119 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 02de02 (São Sebastião 3) | Vistoria em campo para verificação de inexistência de vegetação a reportar. | 1632.75 | 2022-06-16 | [CCC03292-05] |  |  | São Sebastião 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 3 | Não
5030 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000135 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (São Sebastião 3) NF 1772 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03207-07] |  |  | São Sebastião 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 3 | Não
5031 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000143 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (São Sebastião 3) NF 1782 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03207-17] |  |  | São Sebastião 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 3 | Não
5348 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000183 | Medição (EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 1 - Adiantamento (São Sebastião 3) | Pagamento de adiantamento contratual de 25% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 3661670.62 | 2022-07-15 | [CCC03330-06] | 0001Adiantamento (Full-EPC) |  | São Sebastião 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | São Sebastião 3 | Não
5364 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000188 | Medição (EPC) | CANCELADO - Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (São Sebastião 3) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 0 | 2022-07-18 | [CCC03352-06] | Cancelado |  | São Sebastião 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 3 | Não
6143 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000213 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental (São Sebastião 3) | Taxa necessária a análise de projeto em implantação. | 57.24 | 2022-07-27 | [CCC03385-03] |  |  | São Sebastião 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 3 | Não
5364 | A308 | 000215 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (São Sebastião 3) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 1025267.77 | 2022-08-03 | [CCC03352-06] | A301000215 0002Medição (Full-EPC) |  | São Sebastião 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 3 | Não
6595 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000324 | Obras Terraplanagem | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - 1° MEDIÇAO (São Sebastião 3 ) NF 377 VALOR A SER PAGO $ 357.645,49 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 464939.14 | 2022-09-09 | [CCC03690] |  |  | São Sebastião 3_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 3 | Não
6228 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000247 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG- (integrador BN SERVICOS ) Medição 2 ( SÃO SEBASTIÃO 3 ) N 3 | Pagamento de serviço Comprovação de compra de módulos, inversores e Estruturas necessário à construção da UFV. | 439400.47 | 2022-08-15 | [CCC03481] | A613-ESTRELA DO NORTE GER DE ENERGIA SPE III INTEGRADOR |  | São Sebastião 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 3 | Não
7499 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000531 | Obras Terraplanagem | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - MEDIÇÃO FINAL AVANÇO 35% ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE1) NF 411 | Pagamento referente a AVANÇO 35% finais dos serviços, necessário à construção da UFV. | 250351.84 | 2022-11-16 | [CCC04047] |  |  | São Sebastião 3_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 3 | Não
6280 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000252 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração da potência dos transformadores (UFVSão Sebastião 3) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03444] |  |  | São Sebastião 3_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | São Sebastião 3 | Não
6292 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000256 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração do modelo do relé de proteção (UFV São Sebastião 3) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03457] |  |  | São Sebastião 3_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | São Sebastião 3 | Não
7630 | A308 - MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 000587 | Medição (Full-EPC) | WEG Full-EPC - MEDIÇÃO 3- 4 -5 ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 83 INTEGRADORA BN SERVIÇOS | Pagamento referente a montagem dee 100% DAS ESTACAS, necessário à construção da UFV. EVENTO 3- 4- 5 | 606045.47 | 2022-11-25 | [CCC04094] | INTEGRADOR |  | São Sebastião 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 3 | Não
7191 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 000481 | Medição (Full-EPC) | Mobilização WEG MEDIÇÃO 4 - EVENTO -UFVs ( SÃO SEBASTIÃO 3) | Pagamento de medição contratual, mobilização dos canteiro de obras, Evento de contrato FullEPC de construção da UFV . | 1179546.63 | 2022-10-26 | [CCC03972] | 0003Medição (Full-EPC) |  | São Sebastião 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 3 | Não
7428 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 000519 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL OUT/2022 UFVs ( São Sebastião do oeste 3 ) AFAPLAN NF 7374 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. | 8000.3 | 2022-11-14 | [CCC04039] |  |  | São Sebastião 3_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 3 | Não
7677 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 000632 | Obras Drenagem | WEG PROJETOS DE DRENAGEM ADIANTAMENTO ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) CALTER | Pagamento de adiantamento contratual de 10% do total de contrato de construção da UFV. | 52473.61 | 2022-12-05 | [CCC04122] |  |  | São Sebastião 3_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 3 | Não
7084 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 000441 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 3 - UFVs (São Sebastião 3) | Pagamento de medição referente adicional para alteração de LAYOUT . | 1333825.48 | 2022-10-19 | [CCC03936] | 0005Medição (Full-EPC) |  | São Sebastião 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 3 | Não
8337 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 000728 | Obras Drenagem | MEDIÇÃO 1 CALTERT UFVS ( SÃO SEBASTIÃO 3 ) NF 84 | Pagamento 1° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . | 82579.04 | 2022-12-28 | [CCC04224] |  |  | São Sebastião 3_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 3 | Não
8550 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 000774 | Obras Drenagem | MEDIÇÃO 2 CALTER UFVS ( SÃO SEBASTIÃO 3 ) NF 91 | Pagamento 2° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . | 47062.96 | 2023-01-16 | [CCC04297] |  |  | São Sebastião 3_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 3 | Não
8664 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 000789 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( São Sebastião do oeste 3 ) AFAPLAN NF 7894 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. DEZ/2022 | 8999.9 | 2023-01-23 | [CCC04335] |  |  | São Sebastião 3_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 3 | Não
8726 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 000846 | Obras Drenagem | MEDIÇÃO CALTER UFVS ( SÃO SEBASTIÃO 3 ) NF 108 | Pagamento 3° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . | 84583.2 | 2023-02-13 | [CCC04433] |  |  | São Sebastião 3_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 3 | Não
8831 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 000856 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO 3) ADIANTAMENTO EVENTO 4 | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS ESTACAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 4 | 1274587.17 | 2023-01-22 | [CCC04478] |  |  | São Sebastião 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 3 | Não
8893 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 000871 | Medição (Full-EPC) | MEDIÇÃO CALTER UFVS ( SÃO SEBASTIÃO 3 ) NF 111 | Pagamento 4° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . | 55957.4 | 2023-02-24 | [CCC04505] |  |  | São Sebastião 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 3 | Não
8942 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 000882 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 181 INTEGRADOR BN SERVIÇOS EVENTO 6 | Pagamento de medição referente a Montagem de 100% das mesas , em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 6 | 285121.62 | 2023-03-01 | [CCC04526] | INTEGRADOR |  | São Sebastião 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 3 | Não
8846 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 000860 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( São Sebastião do oeste 3 ) AFAPLAN NF 8049 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JAN/2023 | 7000 | 2023-01-22 | [CCC04489] |  |  | São Sebastião 3_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 3 | Não
9013 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 000915 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( São Sebastião do oeste 3 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. FEV/2023 | 8999.9 | * | [CCC04552] |  |  | São Sebastião 3_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 3 | Não
9103 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 000938 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) ADIANTAMENTO EVENTO 7 | Pagamento medição, refrente a Conclusão das conexões CC e CA , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 7 | 1179546.63 | 2023-03-17 | [CCC04592] |  |  | São Sebastião 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 3 | Não
9218 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 000946 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) ADIANTAMENTO EVENTO 6 | Pagamento medição, refrente a Montagem 100% das mesas , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 6 | 1179546.63 | 2023-03-17 | [CCC04608] |  |  | São Sebastião 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 3 | Não
9220 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 000947 | Medição (Full-EPC) | MEDIÇÃO CALTERT UFVS ( SÃO SEBASTIÃO 3 ) NF 118 | Pagamento 5° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . | 69184.72 | 2023-03-20 | [CCC04610] |  |  | São Sebastião 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 3 | Não
9459 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 000975 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 11 SRJ PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. | 12000 | 2023-03-29 | [CCC04678] |  |  | São Sebastião 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 3 | Não
9446 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 000971 | Obras Drenagem | MEDIÇÃO CALTERT UFVS ( SÃO SEBASTIÃO 3 ) NF 119 | Pagamento 6° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . | 41207.2 | 2023-03-29 | [CCC04672] |  |  | São Sebastião 3_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 3 | Não
9686 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 000986 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 208 BN SERVIÇOS EVENTO 7 | Pagamento de medição referente a Conclusão conexões CC e CA , em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 7 | 285121.62 | 2023-04-03 | [CCC04700] | INTEGRADOR |  | São Sebastião 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 3 | Não
9724 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 000996 | Medição (Full-EPC) | MEDIÇÃO CALTER UFVS ( SÃO SEBASTIÃO 3 ) NF 125 | Pagamento 7° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . 100% | 91688 | 2023-04-25 | [CCC04710] |  |  | São Sebastião 3_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 3 | Não
9714 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 000993 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( São Sebastião do oeste 3 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAR/2023 | 7371.06 | * | [CCC04708] |  |  | São Sebastião 3_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 3 | Não
9795 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001049 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( SÃO SEBASTIÃO 3 ) NF 2029 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, portas e janelas, necessário a construção da usinas em contrato EPC. | 2892.13 | 2023-05-05 | [CCC04769] |  |  | São Sebastião 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 3 | Não
9947 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 001093 | Obras Drenagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3 ) NF 132 MEDIÇÃO CALTER | Pagamento medição, referente ao aditivo do serviços de drenagem, contrato FULL- EPC. | 45000 | 2023-05-02 | [CCC04832] |  |  | São Sebastião 3_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 3 | Não
9795 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001049 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( SÃO SEBASTIÃO 3 ) NF 2029 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, portas e janelas, necessário a construção da usinas em contrato EPC. | 2892.13 | 2023-05-05 | [CCC04769] | Pedido consta acima |  | São Sebastião 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Não Controlado | São Sebastião 3 | Não
9841 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001064 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 128 ATI | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de instalação de sistema de supervisão, necessário a construção da usinas. | 29180 | 2023-04-24 | [CCC04787] |  |  | São Sebastião 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 3 | Não
1057 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 001122 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( São Sebastião do Oeste 3 ) AFAPLAN NF 8501 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. ABR/2023 | 7371.06 | 2023-05-25 | [CCC04873] |  |  | São Sebastião 3_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 3 | Não
S005 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Material Elétrico - PRYSMIAN CABOS (São Sebastião 4) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5362.8 | * | [CCC02800] | São Sebastião 4 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | São Sebastião 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 4 | Sim
S007 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Equipamentos Elétricos - ITB (São Sebastião 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 2426.44 | * | [CCC02800] | São Sebastião 4 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | São Sebastião 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 3 | Sim
2819 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000128 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (São Sebastião 4) Analise terraplanagem | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem, suportado por contrato específico. | 7060 | 2022-01-21 | [CCC02565-03] |  |  | São Sebastião 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 4 | Não
3009 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000010 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (São Sebastião 4) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  |  | Controle da Lais |  | Controle da Lais | São Sebastião 4 | Não
3032 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000021 | Outros - Serviços para Projetos | Consultoria em servidão - Obtenção de PTRF - GEOVANY - (São Sebastião 4) | Serviço de consultoria fundiária para atendimento a necessidades com locais para pendências ambientais (PTRF) | 15000 | 2022-02-25 | [CCC02986] |  |  | São Sebastião 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | GEOVANY | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 4 | Não
4089 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000042 | Outros - Gastos de projetos | Quitação de Indenização - PTRF - Rafael Adirson \ Maria Angela Moura (São Sebastião 4) | Pagamento orientado pelo termo de anuência e quitação, suportando a implantação do PTRF do projeto de São Sebbastião 4. | 12000 | 2022-03-21 | [CCC03094] |  |  | São Sebastião 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 4 | Não
7215 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000640 | Medição (MBA-MT) | MEDIÇÃO SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 2386 | Pagamento de prestação de serviço de extensão de rede de distribuição rural e urbana , necessário a construção da UFV. | 420000 | 2022-10-26 | [CCC03979] |  |  | São Sebastião 4 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 4 | Não
4728 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000072 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (São Sebastião 4) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-41] |  |  | São Sebastião 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 4 | Não
4728 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000120 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (São Sebastião 4) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.1 | 2022-05-20 | [CCC03265-41] |  |  | São Sebastião 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 4 | Não
4951 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000137 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC (São Sebastião 4) - 40% iniciais - Campanha 6 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 3521.06 | 2022-05-25 | [CCC03281-14] |  |  | São Sebastião 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 4 | Não
5109 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000152 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC (São Sebastião 4) - 60% finais - Campanha 6 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 5281.58 | 2022-06-20 | [CCC03295-06] |  |  | São Sebastião 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 4 | Não
5110 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000169 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (São Sebastião 4) NF 1739 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03269-04] |  |  | São Sebastião 4 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 4 | Não
5111 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000187 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (São Sebastião 4) NF 1758 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03269-23] |  |  | São Sebastião 4 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 4 | Não
6270 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000204 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - PTRF - Rede - 03de03 (São Sebastião 4) | Pagamento final do serviço de consultoria ambiental para o PTRF em suporte à implantação da rede da UFV. | 1500 | 2022-06-29 | [CCC03322-01] |  |  | São Sebastião 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 4 | Não
5220 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000219 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 01 - P01_05 (São Sebastião 4) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 3500 | 2022-07-11 | [CCC03205-49] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | São Sebastião 4_Engenharia Executiva - Basica | Engenharia Executiva - Basica | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | São Sebastião 4 | Não
6434 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000355 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux São Sebastião 4 NF 7018 PC 003363 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03557] |  |  | São Sebastião 4 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | São Sebastião 4 | Não
5294 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000226 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% iniciais - 01/05 (São Sebastião 4) NF 70 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | * | [CCC03326-01] |  |  | São Sebastião 4_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | São Sebastião 4 | Não
6600 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000414 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (SÃO SEBASTIÃO 4) NF 22 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 218501.83 | 2022-09-12 | [CCC03640] |  |  | São Sebastião 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | São Sebastião 4 | Sim
6618 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000441 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (SÃO SEBASTIÃO 4) NF 42 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 336997.76 | 2022-09-16 | [CCC03640] |  |  | São Sebastião 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | São Sebastião 4 | Sim
6705 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 000466 | Medição (EPC) | Construção e Montagem ROSSETI - Adiantamento contratual (São Sebastião 4 ) | Pagamento de adiantamento contratual de 10% do total de contrato EPC de construção da UFV | 274070.22 | 2022-09-16 | [CCC03756] |  |  | São Sebastião 4_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | São Sebastião 4 | Não
7611 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000758 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 2022/03 | Pagamento referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA , necessário a construção da UFVs. | 3400 | 2022-11-25 | [CCC04089] |  |  | São Sebastião 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 4 | Não
8551 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001049 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 26535 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto referente a COMPRA DE MATERIAIS , em contrato MT. | 676762.87 | 2023-02-03 | [CCC04298] |  |  | São Sebastião 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 4 | Sim
8778 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001107 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 67934 TRAEL | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT . | 8390 | 2023-02-16 | [CCC04373] |  |  | São Sebastião 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 4 | Sim
8480 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001044 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% INTERMEDIARIO (SÃO SEBASTIÃO 4) NF 219 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2023-01-16 | [CCC04264] |  |  | São Sebastião 4_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | São Sebastião 4 | Não
8481 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001046 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% EMITIDOS (SÃO SEBASTIÃO 4) NF 220 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2023-01-16 | [CCC04264] |  |  | São Sebastião 4_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | São Sebastião 4 | Não
8482 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001048 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - ADITIVO (SÃO SEBASTIÃO 4) NF 221 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. ADITIVO | 850 | 2023-01-16 | [CCC04264] |  |  | São Sebastião 4_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | São Sebastião 4 | Não
8635 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001104 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADO (SÃO SEBASTIÃO 4) NF 226 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 6500 | 2023-01-27 | [CCC04330] |  |  | São Sebastião 4_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | São Sebastião 4 | Não
S019 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Material Elétrico - PRYSMIAN CABOS (São Sebastião 5) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5362.8 | * | [CCC02800] | São Sebastião 5 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | São Sebastião 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Sim
2946 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000002 | Fat. Direto (MBA-MT) | Cabos e material de fixação (São Sebastião 5) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 423563.42 | 2022-02-14 | [CCC02882-02] | São Sebastião 5 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | São Sebastião 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Sim
3010 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | SCOMP-000009 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (São Sebastião 5) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  |  | Controle da Lais |  | Controle da Lais | São Sebastião 5 | Não
4422 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Medição (MBA-MT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (São Sebastião 5) |  | 0 | 2021-11-08 | [CCC03152] | São Sebastião 5 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | São Sebastião 5 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Não
4729 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000057 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (São Sebastião 5) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-42] |  |  | São Sebastião 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 5 | Não
4769 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000071 | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (São Sebastião 5) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 113271.79 | 2022-04-29 | [CCC03204-08] | São Sebastião 5 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | São Sebastião 5 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Não
4202 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000075 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - NOVO TEMPO (São Sebastião 5) - Campanha 5 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 6911.76 | 2022-05-16 | [CCC03047-08] |  |  | São Sebastião 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 5 | Não
4862 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000082 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (São Sebastião 5) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | 2022-05-25 | [CCC03233-03] |  |  | São Sebastião 5_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | São Sebastião 5 | Não
4729 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000100 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (São Sebastião 5) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.1 | 2022-05-20 | [CCC03265-42] |  |  | São Sebastião 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 5 | Não
| A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000130 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (São Sebastião 5) Nf 1766 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03207-01] |  |  | São Sebastião 5 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 5 | Não
2 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000138 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (São Sebastião 5)Nf 1766 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03207-11] |  |  | São Sebastião 5 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 5 | Não
6275 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000151 | Fat. Direto (MBA-MT) | Postes de concreto (São Sebastião 5) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 5700 | 2022-07-09 | [CCC02786-03] | São Sebastião 5 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | São Sebastião 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Sim
6285 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000155 | Fat. Direto (MBA-MT) | Parafusos, cabos e material de fixação (São Sebastião 5) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 313506.36 | 2022-06-30 | [CCC02911-04] | São Sebastião 5 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | São Sebastião 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Sim
6011 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000181 | Fat. Direto (MBA-MT) | Cabos de aço aluminizado (São Sebastião 5) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 27153.23 | 2022-07-26 | [CCC03334-08] | São Sebastião 5 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | São Sebastião 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Sim
5349 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000184 | Medição (EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 1 - Adiantamento (São Sebastião 5) | Pagamento de adiantamento contratual de 25% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 3661670.62 | 2022-07-15 | [CCC03330-07] | 0001Adiantamento (Full-EPC) |  | São Sebastião 5_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | São Sebastião 5 | Não
5365 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000189 | Medição (EPC) | CANCELADO - Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (São Sebastião 5) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 0 | 2022-07-18 | [CCC03352-07] |  |  | São Sebastião 5_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 5 | Não
6136 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000210 | Fat. Direto (MBA-MT) | Compra de cruzetas MBA (São Sebastião 5) N° 00003874 - TECFIBRAS | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 22730.4 | 2022-08-11 | [CCC03382-05] | APROVADO |  | São Sebastião 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Sim
5365 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 000231 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG - Medição 2 - Entrega de POs (São Sebastião 5) (antigo 000228) | Pagamento de medição contratual, suportada pelo 1o marco de contrato FullEPC de construção da UFV | 1025267.77 | 2022-08-08 | [CCC03352-07] | 0002Medição (Full-EPC) |  | São Sebastião 5_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 5 | Não
6596 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000325 | Medição (EPC) | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - 1° MEDIÇAO ( (São Sebastião 5 ) NF 378 VALOR A SER PAGO R$ 79.551,74 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 79551.74 | 2022-09-09 | [CCC03691] |  |  | São Sebastião 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 5 | Não
6227 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000244 | Medição (Full-EPC) | Construção e Montagem WEG- (integrador BN SERVICOS ) Medição 2 ( SÃO SEBASTIÃO 5) N 4 | Pagamento de serviço Comprovação de compra de módulos, inversores e Estruturas necessário à construção da UFV. | 439400.47 | 2022-08-15 | [CCC03480] | A612-ESTRELA DO NORTE SPE III S.A |  | São Sebastião 5_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 5 | Não
7678 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 000633 | Obras Drenagem | WEG PROJETOS DE DRENAGEM ADIANTAMENTO ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) CALTER | Pagamento de adiantamento contratual de 10% do total de contrato de construção da UFV. | 40671.49 | 2022-12-05 | [CCC04122] |  |  | São Sebastião 5_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 5 | Não
6281 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000253 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração da potência dos transformadores . (UFV São Sebastião 5) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03445] |  |  | São Sebastião 5_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | São Sebastião 5 | Não
6806 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000371 | Medição (EPC) | MRO - Terraplanagem UFVs Full-EPC - MEDIÇAO INTERMEDIÁRIO 35 % (SÃO SEBASTIÃO 5) NF 386 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 185620.73 | 2022-09-28 | [CCC03827] |  |  | São Sebastião 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 5 | Não
6664 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000333 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATEIRIAS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 409999 - Loja Eletrica | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Adiantamento | 2146.43 | 2022-10-07 | [CCC03727] |  |  | São Sebastião 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Sim
6665 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000334 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATEIRIAS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ) NF 410000 -Loja Eletrica | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Adiantamento | 94111.89 | 2022-10-07 | [CCC03728] | NS8322 |  | São Sebastião 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Sim
6681 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000339 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATEIRIAS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 410367 - Loja Eletrica | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Adiantamento | 254408.2 | 2022-10-10 | [CCC03738] |  |  | São Sebastião 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Sim
6683 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000341 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATEIRIAS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 410368 Loja Eletrica | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Adiantamento | 4954.17 | 2022-10-10 | [CCC03738] |  |  | São Sebastião 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Sim
9454 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 000973 | Obras Drenagem | MEDIÇÃO CALTERT UFVS ( SÃO SEBASTIÃO 5 ) NF 120 | Pagamento 4° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . | 140342.54 | 2023-03-29 | [CCC04675] |  |  | São Sebastião 5_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 5 | Não
6105 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000221 | Fat. Direto (MBA-MT) | Terminais e material de conexão (São Sebastião 5) Loja Eletrica - NF 399112 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 29112.3 | 2022-08-15 | [CCC03386-02] |  |  | São Sebastião 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Sim
7429 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 000520 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL OUT /2022 UFVs ( São Sebastião do oeste 5 ) AFAPLAN NF 7375 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. | 15999.9 | 2022-11-14 | [CCC04039] |  |  | São Sebastião 5_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 5 | Não
7714 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000641 | Fat. Direto (MBA-MT) | Religadores ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) TAVRIDA NF 713 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 118860 | 2022-12-13 | [CCC04134] |  |  | São Sebastião 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Sim
8158 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000913 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( São Sebastião do Oeste 5 ) NF 44452 INCOPRE | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato MT. | 0 | 2022-12-19 | [CCC04189] | Romanei conformem informei pelo Teams, seguem valores que serão ressarcidos pela MBA, para atualizar seu fluxo.devolução pg indevido Email Gabiela PAGAMENTOS QUE SERÃO RESSARCIDO ( PAGOS INDEVIDAMENTE ) - ter 27/12/2022 11:18 |  | São Sebastião 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Sim
7628 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 000586 | Medição (Full-EPC) | WEG Full-EPC - MEDIÇÃO 3- 4 -5 ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 84 INTEGRADORA BN SERVIÇOS | Pagamento referente a montagem dee 100% DAS ESTACAS, necessário à construção da UFV. EVENTO 3- 4- 5 | 606045.47 | 2022-11-25 | [CCC04094] |  |  | São Sebastião 5_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 5 | Não
7320 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 000502 | Medição (Full-EPC) | Mobilização WEG MEDIÇÃO 4 - EVENTO 3 -UFVs ( SÃO SEBASTIÃO 5) | Pagamento de medição contratual, mobilização dos canteiro de obras, Evento 3 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 1179546.63 | 2022-10-28 | [CCC04004] | 0003Medição (Full-EPC) |  | São Sebastião 5_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 5 | Não
7322 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 000504 | Medição (Full-EPC) | WEG MEDIÇÃO 3 ENTREGADE MODULOS - EVENTO 5 -UFVs ( SÃO SEBASTIÃO 5) | Pagamento de medição contratual, CONTRA ENTREGA DE MODULOS, Evento 5 de contrato FullEPC de construção da UFV . | 1333825.48 | 2022-10-28 | [CCC04004] | 0005Medição (Full-EPC) |  | São Sebastião 5_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 5 | Não
8228 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000953 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5 ) INCONPRE NF 44471 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 0 | 2022-12-26 | [CCC04206] | Romanei conformem informei pelo Teams, seguem valores que serão ressarcidos pela MBA, para atualizar seu fluxo.devolução pg indevido Email Gabiela PAGAMENTOS QUE SERÃO RESSARCIDO ( PAGOS INDEVIDAMENTE ) - ter 27/12/2022 11:18 |  | São Sebastião 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Sim
8229 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000954 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5 ) INCONPRE NF 44468 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 0 | 2022-12-26 | [CCC04206] | Romanei conformem informei pelo Teams, seguem valores que serão ressarcidos pela MBA, para atualizar seu fluxo.devolução pg indevido Email Gabiela PAGAMENTOS QUE SERÃO RESSARCIDO ( PAGOS INDEVIDAMENTE ) - ter 27/12/2022 11:18 |  | São Sebastião 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Sim
8230 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000714 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5 ) INCONPRE NF 44472 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 0 | 2022-12-26 | [CCC04206] | Romanei conformem informei pelo Teams, seguem valores que serão ressarcidos pela MBA, para atualizar seu fluxo.devolução pg indevido Email Gabiela PAGAMENTOS QUE SERÃO RESSARCIDO ( PAGOS INDEVIDAMENTE ) - ter 27/12/2022 11:18 |  | São Sebastião 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Sim
8231 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000955 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5 ) INCONPRE NF 44493 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 0 | 2022-12-26 | [CCC04206] | Romanei conformem informei pelo Teams, seguem valores que serão ressarcidos pela MBA, para atualizar seu fluxo.devolução pg indevido Email Gabiela PAGAMENTOS QUE SERÃO RESSARCIDO ( PAGOS INDEVIDAMENTE ) - ter 27/12/2022 11:18 |  | São Sebastião 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Sim
8232 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000956 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5 ) RICARDO TAVARES NF 410 | Pagamento em Faturamento Direto referente a serviços de transporte, em contrato de obras MT . | 5500 | 2022-12-26 | [CCC04206] |  |  | São Sebastião 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Sim
8233 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000957 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5 ) RICARDO TAVARES NF 409 | Pagamento em Faturamento Direto referente a serviços de transporte, em contrato de obras MT . | 5500 | 2022-12-26 | [CCC04206] |  |  | São Sebastião 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Sim
8468 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 000755 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5 ) NF 327 TERRAKACAMBA | Pagamento referente a execução de drenagem paliativa necessária a construção da UFVs, em contrato FULL-EPC . | 9400 | 2023-01-09 | [CCC04263] | Escopo COMERC |  | São Sebastião 5_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC | São Sebastião 5 | Não
8665 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 000790 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( São Sebastião do oeste 5 ) AFAPLAN NF 7895 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. DEZ/2022 | 12999.7 | 2023-01-23 | [CCC04335] |  |  | São Sebastião 5_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 5 | Não
8696 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 000842 | Obras Drenagem | MEDIÇÃO 1 CALTERT UFVS ( SÃO SEBASTIÃO 5 ) NF 107 | Pagamento 1° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . | 70000 | * | [CCC04422] |  |  | São Sebastião 5_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 5 | Não
8918 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 000874 | Medição (Full-EPC) | MEDIÇÃO CALTERT UFVS ( SÃO SEBASTIÃO 5 ) NF 114 | Pagamento 2° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . | 54438.52 | 2023-02-27 | [CCC04516] |  |  | São Sebastião 5_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 5 | Não
8941 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 000881 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 182 INTEGRADOR BN SERVIÇOS EVENTO 6 | Pagamento de medição referente a Montagem de 100% das mesas , em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 6 | 285121.62 | 2023-03-01 | [CCC04525] |  |  | São Sebastião 5_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 5 | Não
8924 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 000877 | Supressão Vegetal | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 6 RIMA | Pagamento referente aos serviços de licenciamento ambiental . | 15585 | 2023-02-27 | [CCC04518] |  |  | São Sebastião 5_Obras Terraplanagem_Rima | Supressão Vegetal | RIMA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | São Sebastião 5 | Não
8847 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 000861 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( São Sebastião do oeste 5 ) AFAPLAN NF 8050 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JAN/2023 | 5999.7 | 2023-01-22 | [CCC04489] |  |  | São Sebastião 5_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 5 | Não
9064 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 000925 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO 5 ) ADIANTAMENTO EVENTO 4 | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS ESTACAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 4 | 1274587.17 | 2023-03-15 | [CCC04569] |  |  | São Sebastião 5_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 5 | Não
9014 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 000916 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( São Sebastião do oeste 5 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. FEV/2023 | 7000 | * | [CCC04552] |  |  | São Sebastião 5_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 5 | Não
9217 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 000945 | Obras Drenagem | MEDIÇÃO CALTERT UFVS ( SÃO SEBASTIÃO 5 ) NF 116 | Pagamento 3° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . | 101262.31 | 2023-03-20 | [CCC04607] |  |  | São Sebastião 5_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 5 | Não
9219 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 000948 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5 ) ADIANTAMENTO EVENTO 6 | Pagamento medição, refrente a Montagem 100% das mesas , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 6 | 1179546.63 | 2023-03-17 | [CCC04609] |  |  | São Sebastião 5_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 5 | Não
9389 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 000966 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO 5 ) NF 157 GP SERVIÇOS | Pagamento DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIDÃO DE REDE, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DAS USINAS. 50% INICIAIS | 4500 | 2023-04-27 | [CCC04654] |  |  | São Sebastião 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 5 | Não
9414 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 000969 | Supressão Vegetal | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO 5 ) NF 23 | Pagamento de medição, serviço contratuais de supressão de indivíduos isolados, necessário à construção da UFV. 60% | 67468.15 | 2023-03-27 | [CCC04666] |  |  | São Sebastião 5_Obras Terraplanagem_Rima | Supressão Vegetal | RIMA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | São Sebastião 5 | Não
9715 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 000994 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( São Sebastião do oeste 5 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAR/2023 | 8600 | * | [CCC04708] |  |  | São Sebastião 5_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 5 | Não
9835 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001037 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 2590 | Pagamento de medição, referente a montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, necessário a construção da usina em contrato MT. | 100000 | 2023-04-25 | [CCC04751] |  |  | São Sebastião 5 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Não
9892 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001082 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) ADIANTAMENTO EVENTO 7 | Pagamento medição, refrente a Conclusão das conexões CC e CA contrato FULL EPC WEG. EVENTO 7 | 1179546.63 | 2023-04-28 | [CCC04808] |  |  | São Sebastião 5_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 5 | Não
9937 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001091 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 224 INTEGRADOR BN EVENTO 7 | Pagamento de medição, referente a conclusão conexões CC e CA , em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 7 | 285121.62 | 2023-04-28 | [CCC04828] |  |  | São Sebastião 5_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 5 | Não
9961 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001106 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 2043 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. | 2892.13 | 2023-05-15 | [CCC04838] |  |  | São Sebastião 5 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 5 | Não
9844 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001065 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO DEBASTIÃO DO OESTE 5 ) NF 164 GP SERVIÇOS | Pagamento medição, referente a SERVIDÃO DE REDE, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DAS USINAS. 50 % INICIAIS | 4500 | 2023-05-15 | [CCC04788] |  |  | São Sebastião 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 5 | Não
S031 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Material Elétrico - PRYSMIAN CABOS (Varginha 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5362.8 | * | [CCC02800] | Varginha 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 1 | Sim
7606 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000757 | Medição (MBA-MT) | MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( VARGINHA 1 ) NF 2434 * | Pagamento de serviçoPrestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana. para atender a UFVs. | 25000 | 2022-11-25 | [CCC04087} | Esta classificada errada no sistema.. Trata-se de uma obra MT e não AT como no sistema. |  | Varginha 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 1 | Não
S129 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - BALTEAU (Varginha 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 17998.2 | * | [CCC02800] | Varginha 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 1 | Sim
S163 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Materiais - CABELAUTO (Varginha 1)107981 | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 7051.04 | * | [CCC02800] | Varginha 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 1 | Sim
S164 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de materiais - MARCELO DE OLIVEIRA (Varginha 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 400 | * | [CCC02800] | Varginha 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 1 | Sim
S136 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - SIEMENS (Varginha 2) Varginha1 | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 19050.93 | * | [CCC02800] | Esta classificada errada no sistema. |  | Varginha 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 1 | Sim
2818 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000129 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Varginha 1) Analise terraplanagem | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem, suportado por contrato específico. | 7060 | 2022-01-21 | [CCC02565-02] |  |  | Varginha 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 1 | Não
3013 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000012 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Varginha 1) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  |  | Controle da Lais | ADELCO | Controle da Lais | Varginha 1 | Não
4130 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000039 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Varginha 1) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-03-23 | [CCC02997-17] |  |  | Varginha 1_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Varginha 1 | Não
4399 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-AT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Varginha 1)107981 |  | 0 | 2021-10-19 | [CCC03152] | Varginha 1 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 - Mesmo pagamento S163 |  | Varginha 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 1 | Não
4708 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000063 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Varginha 1) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-21] |  |  | Varginha 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 1 | Não
4103 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000038 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC - 35% iniciais (Varginha 1) - Campanha 4 | Serviço técnico em campo, providenciando medidas de solo para dimensionamento de equipamentos da UFV. | 6190 | 2022-04-25 | [CCC02955-08] |  |  | Varginha 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 1 | Não
4708 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000111 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Varginha 1) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.09 | 2022-05-20 | [CCC03265-21] |  |  | Varginha 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 1 | Não
4321 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000132 | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (Varginha 1) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. Sem descontos por adiantamento | 269028.42 | 2022-05-25 | [CCC03268-04] | Varginha 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 1 | Não
4130 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000141 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% intermediários - 1a entrega (Varginha 1) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-06-13 | [CCC03290-15] |  |  | Varginha 1_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Varginha 1 | Não
5013 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000144 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Varginha 1) Analise terraplanagem - 70% iniciais | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem e terraplanagem, suportado por contrato específico. | 5390 | 2022-06-15 | [CCC03309-08] |  |  | Varginha 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 1 | Não
5014 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000168 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Varginha 1) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03269-02] |  |  | Varginha 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 1 | Não
5015 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000188 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Varginha 1) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03269-24] |  |  | Varginha 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 1 | Não
5143 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000197 | Fat. Direto (MBA-MT) | Cabos e material de fixação (Varginha 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 339328.45 | 2022-06-30 | [CCC03160] | Varginha 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 1 | Sim
6279 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000203 | Fat. Direto (MBA-MT) | Postes de concreto (Varginha 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 86014 | 2022-07-09 | [CCC02786-07] | Varginha 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 1 | Sim
6009 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000238 | Fat. Direto (MBA-MT) | Cabos de aço aluminizado (Varginha 1) ((000531353) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 53065.57 | 2022-07-26 | [CCC03334-06] | Varginha 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 1 | Sim
6053 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000261 | Obras Terraplanagem | BALDONI /MCD BALDONI 01/02 - Terraplanagem - Medição 2 (Varginha 1) | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 38695.22 | 2022-07-29 | [CCC03375-01] | Medição 2 |  | Varginha 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 1 | Não
6054 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000262 | Obras Terraplanagem | BALDONI /BALDONI 02/02 - Terraplanagem - Medição 2 (Varginha 1) | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 154780.86 | 2022-07-29 | [CCC03375-02] | Medição 2 |  | Varginha 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 1 | Não
6049 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000260 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% avançados - 2a entrega (Varginha 1) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | * | [CCC03368-06] |  |  | Varginha 1_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Varginha 1 | Não
6064 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000265 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Varginha 1) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | * | [CCC03373-10] |  |  | Varginha 1_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Varginha 1 | Não
6095 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000271 | Medição (MBA-MT) | Medição 02 (Varginha 1) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 250000 | 2022-07-27 | [CCC03356-06] | Varginha 1 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 1 | Não
6143 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000282 | Fat. Direto (MBA-MT) | Serviço empreitado - TENAZ (Varginha 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 50000 | 2022-08-05 | [CCC03402-01] |  |  | Varginha 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 1 | Sim
6084 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000285 | Medição (EPC) | Construção e Montagem GLD - Medição 1 - Adiantamento (Varginha 1) NF 204 | Pagamento de adiantamento contratual de 9,75% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 262253.63 | 2022-08-03 | [CCC03387-01] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
6135 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000274 | Fat. Direto (MBA-MT) | Compra de cruzetas MBA (Varginha 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 3696 | 2022-08-11 | [CCC03382-04] | APROVADO |  | Varginha 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 1 | Sim
6373 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000339 | Serviço/Taxas Ambientais | Terraplanagem UFVs - Medição 2 HALLITE (Varginha 1) NF 42 | Pagamento dos 30% restantes da 2° medição, mais aditivos para a UFV. | 5810 | 2022-08-26 | [CCC03510] |  |  | Varginha 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 1 | Não
6229 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000315 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NF 336 (Varginha 1) | Serviço contratado de transporte da UFV. | 4000 | 2022-08-10 | [CCC03421] |  |  | Varginha 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 1 | Não
6098 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000280 | Fat. Direto (MBA-MT) | Terminais e material de conexão (Varginha 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 662712.43 | 2022-08-08 | [CCC03389-05] | Loja Eletrica |  | Varginha 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 1 | Sim
6099 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000281 | Fat. Direto (MBA-MT) | Terminais e material de conexão (Varginha 1) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 124416.65 | 2022-08-09 | [CCC03389-06] | Loja Eletrica |  | Varginha 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 1 | Sim
6436 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000357 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Varginha 1 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03559] |  |  | Varginha 1 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Varginha 1 | Não
6451 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000385 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (VARGINHA 1) NF 000537039 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 53065.6 | 2022-08-31 | [CCC03569] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Varginha 1 | Não
7713 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000880 | Fat. Direto (MBA-MT) | Religadores ( VARGINHA 1) TAVRIDA NF 722 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 178290 | 2022-12-13 | [CCC04134] |  |  | Varginha 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 1 | Sim
6657 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000431 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADO (VARGINHA 1) NF 119 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-09-16 | [CCC03720] |  |  | Varginha 1_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Varginha 1 | Não
6672 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000439 | Obras Terraplanagem | MCD BALDONI 01/02 - Terraplanagem - Medição 2 (Varginha 1) 20% NF 133 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 11236.07 | 2022-09-16 | [CCC03733] | Medição 2 |  | Varginha 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 1 | Não
6673 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000438 | Obras Terraplanagem | BALDONI ENGENHARIA - Terraplanagem - Medição 2 (Varginha 1) 80% N303 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 44944.28 | 2022-09-16 | [CCC03733] | Medição 2 |  | Varginha 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 1 | Não
6782 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000480 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição 3 (Varginha 1) 20% NF 134 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 39151.922 | 2022-09-26 | [CCC03810] | Medição 3 |  | Varginha 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 1 | Não
6783 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000481 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 3 (Varginha 1 ) 80% N304 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 156607.688 | 2022-09-26 | [CCC03810] | Medição 3 |  | Varginha 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 1 | Não
6789 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000483 | Engenharia Executiva | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% APROVADO - (VARGINHA 1 ) NF 124 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-09-28 | [CCC03815] |  |  | Varginha 1_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Varginha 1 | Não
6811 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000527 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 1 ) NF 383 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de EPC visando a implantação da UFV. | 55006.7 | 2022-09-28 | [CCC03831] |  |  | Varginha 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Sim
7572 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000780 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVsS ( VARGINHA 1) NF 80 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 22500 | 2022-12-02 | [CCC04082] |  |  | Varginha 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Sim
7574 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000782 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVsS ( VARGINHA 1) NF 7537 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 15890 | 2022-12-02 | [CCC04082] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Varginha 1 | Não
6515 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000396 | Medição (MBA-MT) | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO UFVs - (Varginha 1 ) MEDIÇÃO NF 2305 | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO UFVs | 50000 | 2022-09-02 | [CCC03614] | Esta classificada errada no sistema.. Trata-se de uma obra MT e não AT como no sistema. |  | Varginha 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 1 | Não
6921 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000548 | Outros - Serviços para a UFV | Serviços de levantamento topográfico ( VARGINHA 1) NF 294 SOLUÇÃO AGRIMENSURA EIRELI | Pagamento , referente ao LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO necessários a construção das UFVs | 5380 | 2022-10-10 | [CCC03879] |  |  | Varginha 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 1 | Não
6712 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000457 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATEIRIAS UFVs ( VARGINHA 1) NF 410812 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Adiantamento | 5015.3 | 2022-10-11 | [CCC03760] | Loja Eletrica |  | Varginha 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 1 | Sim
7361 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000666 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS UFVs ( VARGINHA 1) NF 948 | Pagamento referente ao serviço de execução de instalações civis em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 32718.05 | 2022-11-16 | [CCC04020] |  |  | Varginha 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Sim
7375 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000671 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (VARGINHA 1) VINCULO PEDIDO 000357 A401 NF 4803 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | 2022-11-11 | [CCC04028] |  |  | Varginha 1 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Varginha 1 | Não
7046 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000433 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 2) NF 65723 TRAEL | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 11220 | 2022-10-14 | [CCC03925] |  |  | Varginha 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 2 | Sim
7410 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000675 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 1 ) NF 12822 CAMPO ALEGRE | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 49186.56 | 2022-11-19 | [CCC04035] | BeneficiárioBeneficiárioCAMPO ALEGRE MADEIRAS LTDAANTONIO - Postes |  | Varginha 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 1 | Sim
7413 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000676 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 1 ) NF 12823 CAMPO ALEGRE | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 44568.88 | 2022-12-20 | [CCC04038] | BeneficiárioBeneficiárioCAMPO ALEGRE MADEIRAS LTDAANTONIO - Postes |  | Varginha 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 1 | Sim
7454 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000715 | Fat. Direto (ENGELUZ)-RDA | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 1 ) NF 26100 EXPONECIAL RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 18903.3 | 2022-11-18 | [CCC04053] |  |  | Varginha 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Varginha 1 | Não
7457 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000719 | Fat. Direto (ENGELUZ)-RDA | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 1 ) NF 26117 EXPONECIAL RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 145280.21 | 2022-11-18 | [CCC04053] |  |  | Varginha 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Varginha 1 | Não
7497 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000698 | Medição (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 2 UFVS ( VARGINHA 1) NF 252 | Pagamento referente a serviço prestação de serviços e mão de obra ,referente a 65% do valor medido necessário a construção da UFVs. | 59036.69 | 2022-11-16 | [CCC04056] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
7498 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000699 | Medição (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 2 UFVS ( VARGINHA 1) NF 253 | Pagamento referente a elaboração de planos ,referente a 35% do valor medido necessário a construção da UFVs. | 31789 | 2022-11-16 | [CCC04056] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
7508 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000701 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição 6 (Varginha 1) 20% NF 144 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 12223.288 | 2022-11-18 | [CCC04061] | Medição 6 |  | Varginha 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 1 | Não
7509 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000702 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 6 (Varginha 1) 80% N 312 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 48893.152 | 2022-11-18 | [CCC04061] | Medição 6 |  | Varginha 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 1 | Não
7552 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000734 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS UFVsS ( VARGINHA 1) NF 240/2022 RONDA PORTEIROS | Pagamento de serviços de vigilância, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. SEM DESCONTO EM CONTRATO | 5250 | 2022-11-23 | [CCC04076] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 1 | Não
7556 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000737 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS UFVsS ( VARGINHA 1) NF 227/2022 RONDA PORTEIROS | Pagamento de serviços de vigilância, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. DESCONTO EM CONTRATO | 19500 | 2022-11-23 | [CCC04076] |  |  | Varginha 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Sim
8699 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001192 | Fat. Direto (MBA-AT) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (VARGINHA 1) CABELAUTO ADIANTAMENTO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materias, para construção das usinas em contrato AT. ADIANTAMENTO | 67416.9 | 2023-02-13 | [CCC04424] |  |  | Varginha 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 1 | Sim
7452 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000694 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 1) NF 200266 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 14460.04 | 2022-11-23 | [CCC04052] |  |  | Varginha 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Sim
7217 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000641 | Medição (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 1 UFVs (VARGINHA 1) GLD NF 251 | Pagamento 1° medição , referente a prestação de serviços e elaboração de planos diretores, necessários a construção das UFVs . | 239750.26 | 2022-10-26 | [CCC03980] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
7227 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000645 | Medição (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 1 UFVs (VARGINHA 1) GLD NF 247 | Pagamento 1° medição , referente a prestação de serviços e elaboração de planos diretores, necessários a construção das UFVs . | 129096.29 | 2022-10-26 | [CCC03980] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
7527 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000723 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVsS ( VARGINHA 1) NF 252 METALIZE ESTRUTURAS | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 21860 | 2022-11-25 | [CCC04067] |  |  | Varginha 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Sim
7785 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000856 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição 8 (VARGINHA 1) 20% NF 154 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. ÚLTIMA MEDIÇÃO | 3678.36 | 2022-12-12 | [CCC04152] | Medição 8 |  | Varginha 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 1 | Não
7786 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000857 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 8 (VARGINHA 1) 80% N 323 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. ÚLTIMA MEDIÇÃO | 14713.42 | 2022-12-12 | [CCC04152] | Medição 8 |  | Varginha 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 1 | Não
8013 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000866 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - ADITIVO (VARGINHA 1) 20% NF 156 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. ADITIVO | 38698.55 | 2022-12-14 | [CCC04156] | ADITIVO |  | Varginha 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 1 | Não
8014 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000867 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - ADITIVO (VARGINHA 1) 80% N 325 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. ADITIVO | 154794.2 | 2022-12-14 | [CCC04156] | ADITIVO |  | Varginha 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 1 | Não
7575 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000787 | Fat. Direto (ENGELUZ)-RDA | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 1 ) NF 72954 LTB RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 8680 | 2022-12-09 | [CCC04107] |  |  | Varginha 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Varginha 1 | Não
8189 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000940 | MEDIÇÃO ( ENGELUZ-MT)-RDA | MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO RDA INTERNO UFVs ( VARGINHA 1) NF 322 | Pagamento de medição de serviços DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção da UFV. | 76711.79 | 2023-01-05 | [CCC04200] |  |  | Varginha 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Varginha 1 | Não
7700 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000829 | Medição (EPC) | GLD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 3 UFVS ( VARGINHA 1) NF 267 | Pagamento referente a medição 3 , prestação de seviços mão de obra e equipamentos, necessário a construção da UFVs. | 97526.85 | 2022-12-07 | [CCC04129] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
7701 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000830 | Medição (EPC) | GLD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 3 UFVS ( VARGINHA 1) NF 265 | Pagamento referente a elaboração de planos , necessário a construção da UFVs. 35% | 52514.45 | 2022-12-07 | [CCC04129] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
8118 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000903 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 1 ) NF 989 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 13883.61 | 2022-12-23 | [CCC04179] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Varginha 1 | Não
8120 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000920 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 1 ) NF 991 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 9454.05 | 2022-12-23 | [CCC04179] |  |  | Varginha 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Sim
6669 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000549 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATEIRIAS UFVs ( VARGINHA 1) NF 409998 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Adiantamento | 96079.19 | 2022-10-07 | [CCC03731] | Loja Eletrica |  | Varginha 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 1 | Sim
6796 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000825 | Medição (LMENG) | MOBILIZAÇÃO - 1° MEDIÇÃO UFVs (VARGINHA ) LMENG NF 10551 | Pagamento 1° medição , serviço de mobilização necessário à construção da UFV. | 0 | 2022-09-30 | [CCC03717] |  |  | Varginha 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
6797 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000522 | Medição (LMENG) | MOBILIZAÇÃO - 1° MEDIÇÃO UFVs (VARGINHA ) LMENG NF 10545 | Pagamento 1° medição , serviço de mobilização necessário à construção da UFV. | 0 | 2022-09-30 | [CCC03717] |  |  | Varginha 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
8222 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000950 | Medição (EPC) | GLD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 4 UFVS ( VARGINHA 1) NF 282 | Pagamento referente a mediçao de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs. 65 % | 70844.04 | 2022-12-26 | [CCC04205] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
8223 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000949 | Medição (EPC) | GLD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 4 UFVS ( VARGINHA 1) NF 283 | Pagamento referente a mediçao de elaboração de planos, necessários a construção da UFVs. 35% | 38146.79 | 2022-12-26 | [CCC04205] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
8226 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000951 | Medição (EPC) | GLD MEDIÇÃO DE ADITIVOS UFVS ( VARGINHA 1) NF 286 | Pagamento referente a mediçao de ADITIVOS DE CONCRETAGEM necessários a construção da UFVs. 65 % | 191151.86 | 2022-12-26 | [CCC04205] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
8227 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000952 | Medição (EPC) | GLD MEDIÇÃO DE ADITIVOS UFVS ( VARGINHA 1) NF 287 | Pagamento referente a mediçao de ADITIVOS DE CONCRETAGEM necessários a construção da UFVs. 35 % | 102927.92 | 2022-12-26 | [CCC04205] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
8331 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000972 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( VARGINHA 1) NF 84 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, REFERENTE A serviço de CARPINTARIA A SERRALHERIA , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 34000 | 2022-01-03 | [CCC04223] |  |  | Varginha 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Sim
8334 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000974 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( VARGINHA 1) NF 294 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 19500 | 2022-12-28 | [CCC04223] |  |  | Varginha 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Sim
7291 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000654 | Fat. Direto (ENGELUZ)-RDA | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 1) NF 4083 CAMPO ALEGRE | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 47548.22 | 2022-11-04 | [CCC04000] |  |  | Varginha 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Varginha 1 | Não
8462 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001007 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARGINHA 1 ) NF 295 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNA , em contrato EPC. | 5250 | 2023-01-09 | [CCC04261] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 1 | Não
8578 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001054 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS ( VARGINHA 1 ) NF 348363 KANAFLEZ SEM DESCONTO EM CONTRATO | Compra de materiais em faturamento direto, em contrato de obras EPC da UFV. SEM DESCONTO EM CONTRATO | 21205.85 | 2023-01-22 | [CCC04304] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Varginha 1 | Não
8588 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001058 | Medição (EPC) | MEDIÇÃO ADITIVO UFVs ( VARGINHA 1) NF 289 | Pagamento de medição referente ao 4 ° termos de aditivo de drenagem, em contrato de obras EPC da UFV. 55% | 36650.62 | 2023-01-18 | [CCC04309] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
8589 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001060 | Medição (EPC) | MEDIÇÃO ADITIVO UFVs ( VARGINHA 1) NF 290 | Pagamento de medição referente ao 4 ° termos de aditivo de drenagem, em contrato de obras EPC da UFV. 45% | 29986.88 | 2023-01-18 | [CCC04309] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
8715 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001091 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 1) NF 353 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a pretação de serviço de vigilância desarmada ,necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 19500 | 2023-01-25 | [CCC04347] |  |  | Varginha 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Sim
8784 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001114 | Medição (EPC) | MEDIÇÃO ADITIVOS UFVs ( VARGINHA 1 ) NF 305 | Pagament de medição de 5° aditivo, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 34220.55 | 2023-01-27 | [CCC04374] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
8785 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001115 | Medição (EPC) | MEDIÇÃO ADITIVOS UFVs ( VARGINHA 1 ) NF 306 | Pagamento de medição de 5° aditivo, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 18426.45 | 2023-01-27 | [CCC04374] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
8799 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001223 | Medição (MBA-AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( VARGINHA 1) NF 2510 | Pagamento de medição referente a ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS DE PROTEÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DOS RELÉS, em contrato AT. | 118000 | 2023-02-17 | [CCC04466] |  |  | Varginha 1_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 1 | Não
8237 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001157 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) NF 355 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNA , em contrato EPC. | 5250 | 2023-02-03 | [CCC04392] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 1 | Não
8680 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001167 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 1) NF 440262 MINERACAO SANTO ANTONIO | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 47619 | 2023-02-25 | [CCC04409] |  |  | Varginha 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Sim
8682 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001172 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 1) NF 167 RAFAEL CARVALHO DE SALES | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 2610 | 2023-02-10 | [CCC04410] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Varginha 1 | Não
8681 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001179 | Medição (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 1) NF 319 | Pagamento 5° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 117992.9 | 2023-02-10 | [CCC04416] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
8682 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001178 | Medição (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 1) NF 320 | Pagamento de 5° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 63534.64 | 2023-02-10 | [CCC04416] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
8683 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001180 | Medição (EPC) | MEDIÇÃO ADITIVO UFVs ( VARGINHA 1) NF 322 | Pagamento 2° e ultima medição de aditivos de concretagem, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 191151.86 | 2023-02-10 | [CCC04416] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
8684 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001181 | Medição (EPC) | MEDIÇÃO ADITIVO UFVs ( VARGINHA 1) NF 323 | Pagamento 2° e ultima medição de aditivos de concretagem, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 102927.93 | 2023-02-10 | [CCC04416] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
8745 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001208 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( VARGINHA 1) NF 95 A. AGROZOOM | Pagamento referente a COMPRA DE MATERIAIS , em contrato EPC. | 30186 | 2023-02-25 | [CCC04442] |  |  | Varginha 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Sim
8761 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001199 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAL UFVs (VARGINHA 1) NF 134071 DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 28000 | 2023-03-04 | [CCC04449] |  |  | Varginha 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Sim
8802 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001228 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FVs ( VARGINHA 1) NF 037136985 GABRIEL REIS | Pagamento em faturamento direto referente a a trasnporte, em contrato EPC. | 18200 | 2023-02-25 | [CCC04468] |  |  | Varginha 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Sim
8871 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001267 | Medição (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 1) NF 338 * | Pagamento 6° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 193249.19 | 2023-02-24 | [CCC04499] | R$ 193.249,19 |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
8872 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001268 | Medição (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 1) NF 339 | Pagamento de 6° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 104057.25 | 2023-02-24 | [CCC04499] | R$ 104.057,25 |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
8957 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001317 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs(VARGINHA 1 ) NF 450 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A VIGILANCIA necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 19500 | 2023-03-03 | [CCC04534] |  |  | Varginha 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Sim
8958 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001318 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs(VARGINHA 1 ) NF 456 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A VIGILANCIA necessário à construção da UFV em contrato EPC. ADITIVO | 5250 | 2023-03-03 | [CCC04534] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 1 | Não
9059 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001349 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 1) NF 1998 ATI AUTOMAÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessários a construção da USINA. | 3767.13 | 2023-03-15 | [CCC04567] |  |  | Varginha 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 1 | Não
9024 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001345 | MEDIÇÃO ( ENGELUZ-MT)-RDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( VARGINHA 1 ) NF 360 RDA INTERNA | Pagamento de medição, referente ao serviços de mão de obra especializada na construção RDR, em contrato MT. RDA INTERNA | 32876.48 | 2023-03-15 | [CCC04555] |  |  | Varginha 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Varginha 1 | Não
9105 | A415 -MORI MINAS NEWCO IV- VARGINHA 1 | 001370 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) ANA PAULA ADIANTAMENTO | Pagamento referente a indenização do contrato de constituição de servidão perpétua , necessário a construção das usinas. 1° PARCELA | 175000 | 2023-03-17 | [CCC04595] |  |  | Varginha 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 1 | Não
9357 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001385 | Medição (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 1) NF 356 | Pagamento de 7° medição , referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 134586.54 | 2023-03-24 | [CCC04641] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
9358 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001386 | Medição (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 1) NF 357 | Pagamento de 7° medição , referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 72469.67 | 2023-03-24 | [CCC04641] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
9658 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001403 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 1) NF 550 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a serviço de vigilância, necessário a construção da usinas em contrato EPC. | 19500 | 2023-03-29 | [CCC04689] |  |  | Varginha 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Sim
9659 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001404 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 1) NF 552 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a serviço de vigilância, necessário a construção da usinas em contrato EPC. ADITIVO | 5250 | 2023-03-29 | [CCC04689] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 1 | Não
9697 | A415 -MORI MINAS NEWCO IV- VARGINHA 1 | 001422 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs( VARGINHA 1) N 4500025464868 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 60.44 | 2023-04-03 | [CCC04705] |  |  | Varginha 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 1 | Não
9733 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001433 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) NF 995 NORTE CONEXÃO FERRAZ E MEIRA | Pagamento em faturamento direto, refrente ao serviços de lançamento de fibra óptica nas usina. | 5821.02 | 2023-04-10 | [CCC04717] |  |  | Varginha 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 1 | Não
9736 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001441 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( VARGINHA 1) NF 12868 MARKOLUKA | Pagamento referente a COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV. ESCOPO COMERC | 0 | 2023-04-25 | [CCC04718] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Varginha 1 | Não
9739 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001435 | Medição (EPC) | MEDIÇÃO GLD UFVS ( VARGINHA 1) NF ADITIVO | Pagamento de medição , referente a prestação de serviço, contrato EPC . 35% - ADITIVO | 188385.31 | * | [CCC04719] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
9740 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001436 | Medição (EPC) | MEDIÇÃO GLD UFVS ( VARGINHA 1) NF ADITIVO | Pagamento de medição , referente a prestação de serviço, contrato EPC . 65% - ADITIVO | 230248.73 | * | [CCC04719] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
9851 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001480 | Medição (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 1) NF 384 | Pagamento de 1° medição DRENAGEM, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 75975.2 | 2023-04-17 | [CCC04755] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
9852 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001481 | Medição (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 1) NF 385 | Pagamento de 1° medição DRENAGEM, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 40909.72 | 2023-04-17 | [CCC04755] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
9814 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001472 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 1) NF 604 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, refrente a prestação de serviço de vigilância desarmada , necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 19500 | 2023-04-25 | [CCC04749] |  |  | Varginha 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Sim
9863 | A415 -MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 1 | 001513 |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 1) NF 594 MEDIÇÃO ATENAS CONSTRUTORA | Pagamento de medição referente ao serviço de faixa, supressão de arvorés e bambuzal, necessários a construção da usina. | 38000 | 2023-05-05 | [CCC04798] |  |  |  |  | ATENAS CONSTRUTORA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Varginha 1 | Não
2347 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000034 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Varginha 2) Analise terraplanagem |  | 7060 | 2021-11-24 | [CCC02569-01] |  |  | Varginha 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 2 | Não
S020 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Material Elétrico - PRYSMIAN CABOS (Varginha 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5362.8 | * | [CCC02800] | Varginha 2 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 2 | Sim
S127 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ABS SISTEMAS (Varginha 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1711 | * | [CCC02800] | Varginha 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 2 | Sim
S128 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ARTECHE (Varginha 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5086.48 | * | [CCC02800] | Varginha 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 2 | Sim
S162 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - BALTEAU (Varginha 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 22327.8 | * | [CCC02800] | Varginha 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 2 | Sim
S130 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ELETROTASK (Varginha 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5403.15 | * | [CCC02800] | Varginha 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 2 | Sim
S131 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de materiais - MARCELO DE OLIVEIRA (Varginha 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1200 | * | [CCC02800] | Varginha 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 2 | Sim
S132 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - MARLICE EQUIPAMENTOS(Varginha 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1039.77 | * | [CCC02800] | Varginha 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 2 | Sim
S133 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - RITZ (Varginha 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1470 | * | [CCC02800] | Varginha 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 2 | Sim
S134 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de equipamentos - RODONAVES (Varginha 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 118.54 | * | [CCC02800] | Varginha 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 2 | Sim
S135 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - USICROM (Varginha 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5706.96 | * | [CCC02800] | Varginha 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 2 | Sim
| A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | MARCELO ALVES DE OLIVEIRA 20177559829 | Um transportes 400 cada | 400 | * |  | Varginha 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000022 |  | Varginha 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 2 | Sim
3011 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | SCOMP-000010 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Varginha 2) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  |  | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Varginha 2 | Não
4131 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000028 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Varginha 2) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-03-23 | [CCC02997-18] |  |  | Varginha 2_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Varginha 2 | Não
4709 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000048 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Varginha 2) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-22] |  |  | Varginha 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 2 | Não
4105 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000026 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC - 35% iniciais (Varginha 2) - Campanha 4 | Serviço técnico em campo, providenciando medidas de solo para dimensionamento de equipamentos da UFV. | 6190 | 2022-04-25 | [CCC02955-10] |  |  | Varginha 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 2 | Não
4709 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000091 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Varginha 2) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.09 | 2022-05-20 | [CCC03265-22] |  |  | Varginha 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 2 | Não
4322 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000111 | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (Varginha 2) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. Sem descontos por adiantamento | 279189.21 | 2022-05-25 | [CCC03268-05] | Varginha 2 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 2 | Não
4131 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000115 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% intermediários - 1a entrega (Varginha 2) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-06-13 | [CCC03290-16] |  |  | Varginha 2_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Varginha 2 | Não
5014 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000117 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Varginha 2) Analise terraplanagem - 70% iniciais | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem e terraplanagem, suportado por contrato específico. | 5390 | 2022-06-15 | [CCC03309-09] |  |  | Varginha 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 2 | Não
5015 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000148 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Varginha 2) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03207-10] |  |  | Varginha 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 2 | Não
5016 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000146 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Varginha 2) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03207-12] |  |  | Varginha 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 2 | Não
5140 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000129 | Outros - Serviços à UFV | Limpeza do acesso ao terreno (Varginha 2) | Serviço de limpeza de terreno necessário às realização de testes na área da UFV. | 4932 | 2022-07-04 | [CCC03165] |  |  | Varginha 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 2 | Não
6274 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000152 | Fat. Direto (MBA-MT) | Postes de concreto (Varginha 2) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 32315 | 2022-07-09 | [CCC02786-02] | Varginha 2 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 2 | Sim
6286 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000157 | Fat. Direto (MBA-MT) | Parafusos, cabos e material de fixação (Varginha 2) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 314908.25 | 2022-06-30 | [CCC02911-05] | Varginha 2 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 2 | Sim
5357 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000174 | Medição (EPC) GLD | Construção e Montagem GLD - Medição 1 - Adiantamento (Varginha 2) NF 196 | Pagamento de adiantamento contratual de 15% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 403650 | 2022-07-18 | [CCC03339-01] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
6007 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000180 | Fat. Direto (MBA-MT) | Cabos de aço aluminizado (Varginha 2)NF 531351 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 9890.48 | 2022-07-26 | [CCC03334-04] | Varginha 2 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 -Inteli |  | Varginha 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 2 | Sim
6050 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000203 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% avançados - 2a entrega (Varginha 2) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | * | [CCC03368-07] |  |  | Varginha 2_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Varginha 2 | Não
6067 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000205 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Varginha 2) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | * | [CCC03373-13] |  |  | Varginha 2_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Varginha 2 | Não
6096 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000209 | Medição (MBA-MT) | Medição 02 (Varginha 2) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 250000 | 2022-07-27 | [CCC03356-07] | Varginha 2 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 2 | Não
6144 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000224 | Fat. Direto (MBA-MT) | Serviço empreitado - TENAZ (Varginha 2) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 50000 | 2022-05-05 | [CCC03402-01] |  |  | Varginha 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 2 | Sim
6138 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000211 | Fat. Direto (MBA-MT) | Compra de cruzetas MBA (Varginha 2) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 2217.6 | 2022-08-11 | [CCC03382-07] | APROVADO |  | Varginha 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 2 | Sim
6374 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000261 | Obras Terraplanagem | Terraplanagem UFVs - Medição 2 HALLITE (Varginha 2) NF 43 | Pagamento dos 30% restantes da 2° medição, mais aditivos para a UFV. | 5810 | 2022-08-26 | [CCC03511] |  |  | Varginha 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | HALLITE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 2 | Não
6389 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000262 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADO (VARGINHA 2) NF 102 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-08-26 | [CCC03525] |  |  | Varginha 2_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Varginha 2 | Não
6463 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000280 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (VARGINHA 2) Nº 22507 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 32146 | 2022-09-02 | [CCC03583] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
7575 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000599 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVsS ( VARGINHA 2) NF 7536 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 15890 | 2022-12-02 | [CCC04082] | Escopo Comerc Caixa Agua. |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Varginha 2 | Não
6481 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000283 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (VARGINHA 2) Nº 22506 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 14664 | 2022-09-02 | [CCC03583] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
6228 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000240 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NF 341 (Varginha 2) | Serviço contratado de transporte da UFV. | 4500 | 2022-08-10 | [CCC03421] |  |  | Varginha 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 2 | Não
6230 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000241 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NF 342 (Varginha 2) | Serviço contratado de transporte da UFV. | 5000 | 2022-08-10 | [CCC03421] |  |  | Varginha 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 2 | Não
6265 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000242 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI 01/02 - Terraplanagem - Medição 1 (Varginha 2) 80% | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 109100.41 | * | [CCC03434] |  |  | Varginha 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 2 | Não
6266 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000243 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI 01/02 - Terraplanagem - Medição 1 (Varginha 2) 20% | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 25124.2 | * | [CCC03435] |  |  | Varginha 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 2 | Não
6438 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000268 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Varginha 2 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03559] |  |  | Varginha 2 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Varginha 2 | Não
6452 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000297 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (VARGINHA 2) NF 000537040 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 0 | 2022-08-31 | [CCC03570] | Inteli Nota de remessa - 000537040 -NS:1147338322 (VARGINHA 2) REMESSA DE ENTREGA FUTURA REFERENTE NOSSA NF DE VENDA 531351 DE 01/07/2022 CONTATO LOCAL ENTREGA: MATEUS 034 99655 1533 - 9890,5 |  | Varginha 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 2 | Sim
6482 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000305 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (VARGINHA 2) Nº 863 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 19450 | 2022-09-05 | [CCC03583] | Escopo Comerc Cabo de Cobre Nu. |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Varginha 2 | Não
6284 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000285 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI 01/02 - Terraplanagem - Medição 2 (Varginha 2) 20% NF129 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 7975.52 | 2022-08-26 | [CCC03585] |  |  | Varginha 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 2 | Não
6514 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000302 | Medição (MBA-MT) | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO UFVs - (Varginha 2 ) MEDIÇÃO NF 2307 | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO UFVs | 50000 | 2022-09-02 | [CCC03613] |  |  | Varginha 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 2 | Não
6658 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000332 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20 % APROVADO - (VARGINHA 2) NF 121 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-09-16 | [CCC03721] |  |  | Varginha 2_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Varginha 2 | Não
6474 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000337 | Obras Terraplanagem | MCD BALDONI 01/02 - Terraplanagem - Medição 3 (Varginha 2) 20% NF 131 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 33184.836 | 2022-09-16 | [CCC03734] |  |  | Varginha 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 2 | Não
6675 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000338 | Obras Terraplanagem | BALDONI ENGENHARIA - Terraplanagem - Medição 3 (Varginha 2) 80% N 301 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 132739.344 | 2022-09-16 | [CCC03734] |  |  | Varginha 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 2 | Não
7571 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000598 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVsS ( VARGINHA 2) NF 79 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 22500 | 2022-12-02 | [CCC04082] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
6784 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000367 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição 4 (Varginha 2) 20% NF 135 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 46395.948 | 2022-09-26 | [CCC03811] |  |  | Varginha 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 2 | Não
6785 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000368 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 4 (Varginha 2) 80% N 305 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 185583.792 | 2022-09-26 | [CCC03811] |  |  | Varginha 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 2 | Não
6295 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000257 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração do modelo do relé de proteção (UFV Varginha 2) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03460] |  |  | Varginha 2_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Varginha 2 | Não
7362 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000511 | Fat. Direto (GLD-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS UFVs ( VARGINHA 2) NF 949 | Pagamento referente ao serviço de execução de instalações civis em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 32881.13 | 2022-11-16 | [CCC04021] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
7365 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000528 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( VARGINHA 2) NF 200093 | Pagamento referente a compra de mteriais em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 14245 | 2022-11-18 | [CCC04023] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
7376 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000513 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (VARGINHA 2) VINCULO PEDIDO 000268 A301 NF 4800 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | 2022-11-11 | [CCC04028] |  |  | Varginha 2 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Varginha 2 | Não
6606 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000647 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( DIVINOPOLIS 2) 25 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 160521.94 | 2022-09-12 | [CCC03646] |  |  | Divinópolis 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 2 | Sim
7468 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000544 | RDA - Rede de Distribuição Aerea | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 2 ) NF 26118 EXPONECIAL RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 137308.81 | 2022-11-21 | [CCC04053] |  |  | Varginha 2_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Varginha 2 | Não
7470 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000546 | RDA - Rede de Distribuição Aerea | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 2 ) NF 26120 EXPONECIAL RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 12910.05 | 2022-11-21 | [CCC04053] |  |  | Varginha 2_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Varginha 2 | Não
7512 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000536 | Medição (EPC) GLD | GLD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 3 UFVS ( VARGINHA 2) NF 257 | Pagamento referente prestação de seviços mão de obra e equipamentos, necessário a construção da UFVs. 65% | 26237.25 | 2022-11-18 | [CCC04056] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
7513 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000537 | Medição (EPC) GLD | GLD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 3 UFVS ( VARGINHA 2) NF 258 | Pagamento referente a elaboração de planos , necessário a construção da UFVs. 35% | 14127.75 | 2022-11-18 | [CCC04056] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
7553 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000553 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS UFVsS ( VARGINHA 2) NF 238/2022 RONDA PORTEIROS | Pagamento de serviços de vigilância, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. SEM DESCONTO EM CONTRATO | 5250 | 2022-11-23 | [CCC04076] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 2 | Não
7557 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000555 | Fat. Direto (GLD-EPC) | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS UFVsS ( VARGINHA 2) NF 239/2022 RONDA PORTEIROS | Pagamento de serviços de vigilância, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. COM DESCONTO EM CONTRATO | 19500 | 2022-11-23 | [CCC04076] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
7558 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000556 | Medição (EPC) GLD | GLD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 3 UFVS ( VARGINHA 2) NF 260 | Pagamento referente prestação de seviços mão de obra e equipamentos, necessário a construção da UFVs. 35% | 191151.86 | 2022-11-23 | [CCC04077] | Medição 1 Aditivo de concretagem. |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
7559 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000557 | Medição (EPC) GLD | GLD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 3 UFVS ( VARGINHA 2) NF 261 | Pagamento referente prestação de seviços mão de obra e equipamentos, necessário a construção da UFVs. 65% | 102927.93 | 2022-11-23 | [CCC04077] | Medição 1 Aditivo de concretagem. |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
9834 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001036 | * | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) NF 2589 | Pagamento de medição, referente prestação de serviço de extensão de rede de distribuição rural e urbana, necessário a construção da usina em contrato MT. | 150000 | 2023-04-25 | [CCC04751] | Olhar se e obras de MT |  | Varginha 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | REMO | Conexão MT - Obras | Varginha 2 | Não
7451 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000549 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 2) NF 130497 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 9010 | 2022-11-26 | [CCC04052] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
7578 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000605 | RDA - Rede de Distribuição Aerea | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 2 ) NF 72959 LTB RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 8680 | 2022-12-09 | [CCC04107] |  |  | Varginha 2_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Varginha 2 | Não
8190 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000704 | RDA - Rede de Distribuição Aerea | MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO RDA INTERNO UFVs ( VARGINHA 2) NF 323 | Pagamento de medição de serviços DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção da UFV. | 95748.96 | 2023-01-05 | [CCC04200] |  |  | Varginha 2_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Varginha 2 | Não
7506 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000534 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição 7 (Varginha 2) 20% NF 143 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO FINAL | 9097.744 | 2022-11-21 | [CCC04060] |  |  | Varginha 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 2 | Não
7507 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000535 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 7 (Varginha 2) 80% N 313 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO FINAL | 36390.976 | 2022-11-21 | [CCC04060] |  |  | Varginha 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 2 | Não
7216 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000485 | Medição (EPC) GLD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 2 UFVs (VARGINHA 2) GLD NF 250 | Pagamento 2° medição , referente a prestação de serviços e elaboração de planos diretores, necessários a construção das UFVs . | 235956.59 | 2022-10-26 | [CCC03980] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
7226 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000489 | Medição (EPC) GLD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 2 UFVs (VARGINHA 2) GLD NF 245 | Pagamento 2° medição , referente a prestação de serviços e elaboração de planos diretores, necessários a construção das UFVs . | 127053.55 | 2022-10-26 | [CCC03980] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
7524 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000550 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVsS ( VARGINHA 2) NF 0432583 PEDREIRA SANTO ANTONIO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 16100 | 2022-11-25 | [CCC04067] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
7526 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000551 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVsS ( VARGINHA 2) NF 254 METALIZE ESTRUTURAS | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 21860 | 2022-11-25 | [CCC04067] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
6812 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000405 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( varginha 2 ) NF 382 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de EPC visando a implantação da UFV. | 50731.11 | 2022-09-28 | [CCC03831] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
6760 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000366 | Medição (EPC) GLD | Construção e Montagem GLD (VARGINHA 2) 1° MEDIÇÃO NF 215 | Pagamento referente a 1° medição de serviços necessário a construção da UFV . | 110613.5 | 2022-09-23 | [CCC03791] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
6106 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000222 | Fat. Direto (MBA-MT) | Terminais e material de conexão (Varginha 2) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 69886.04 | 2022-08-17 | [CCC03386-03] |  |  | Varginha 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 2 | Sim
6145 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000227 | Fat. Direto (MBA-MT) | Terminais e material de conexão (Varginha 2) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 669450.8 | 2022-08-15 | [CCC03405] |  |  | Varginha 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 2 | Sim
6922 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000418 | Outros - Serviços para a UFV | Serviços de levantamento topográfico ( VARGINHA 2) NF 295 SOLUÇÃO AGRIMENSURA EIRELI | Pagamento , referente ao LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO necessários a construção das UFVs | 3500 | 2022-10-10 | [CCC03879] |  |  | Varginha 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 2 | Não
6957 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000427 | Medição (LMENG) | MOBILIZAÇÃO - MEDIÇÃO UFVs ( VARGINHA 2, FOMIGA 6 ) LMENG NF 10592 | Pagamento de medição relativa ao contrato de Engenharia do Proprietário | 16416 | 2022-10-12 | [CCC03888] |  |  | Varginha 2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
7715 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000640 | Fat. Direto (MBA-MT) | Religadores ( VARGINHA 2) TAVRIDA NF 723 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 178290 | 2022-12-13 | [CCC04134] |  |  | Varginha 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 2 | Sim
6798 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000395 | Medição (LMENG) | MOBILIZAÇÃO - 1° MEDIÇÃO UFVs (VARGINHA ) LMENG NF 10552 | Pagamento 1° medição , serviço de mobilização necessário à construção da UFV. | 0 | 2022-09-30 | [CCC03717] |  |  | Varginha 2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
6799 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000738 | Medição (LMENG) | MOBILIZAÇÃO - 1° MEDIÇÃO UFVs LMENG NF 10547 | Pagamento 1° medição , serviço de mobilização necessário à construção da UFV. | 0 | 2022-09-30 | [CCC03717] |  |  | Varginha 2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
7633 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000618 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVS ( VARGINHA 2) NF 130988 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 16800 | 2022-12-06 | [CCC04112] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
7694 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000634 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição FINAL (Varginha 2) 20% NF 151 | Pagamento de serviço de ADITIVO de terraplanagem necessário à construção da UFV. ÚLTIMA MEDIÇÃO | 24179.32 | 2022-12-09 | [CCC04127] |  |  | Varginha 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 2 | Não
7695 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000635 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição FINAL (Varginha 2) 80% N 320 | Pagamento de serviço de ADITIVO de terraplanagem necessário à construção da UFV. ÚLTIMA MEDIÇÃO | 96717.28 | 2022-12-09 | [CCC04127] |  |  | Varginha 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 2 | Não
7698 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000636 | Medição (EPC) GLD | GLD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 2 UFVS ( VARGINHA 2) NF 268 | Pagamento referente a mediçao de aditivos de concretagem, necessários a construção da UFVs. | 191151.86 | 2022-12-07 | [CCC04129] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
7699 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000637 | Medição (EPC) GLD | GLD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 2 UFVS ( VARGINHA 2) NF 266 | Pagamento referente a mediçao de aditivos de concretagem, necessários a construção da UFVs. 35% | 102927.92 | 2022-12-07 | [CCC04129] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
7720 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000643 | Medição (EPC) GLD | GLD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 4 UFVS ( VARGINHA 2) NF 271 | Pagamento referente a medição , prestação de serviços mão de obra e equipamentos, necessário a construção da UFVs. | 148128.42 | 2022-12-14 | [CCC04135] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
7721 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000644 | Medição (EPC) GLD | GLD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 4 UFVS ( VARGINHA 2) NF 272 | Pagamento referente a elaboração de planos , necessário a construção da UFVs. 35% | 79761.45 | 2022-12-14 | [CCC04135] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
7735 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000648 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 2 ) NF 131531 CIMENTO VARGINHA | Compra feita emm Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 15000 | 2022-12-12 | [CCC04141] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | CIMENTO VARGINHA | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
8025 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000666 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 2) NF 130716 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 16680 | 2022-12-14 | [CCC04160] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
6963 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000428 | Medição (LMENG) | MOBILIZAÇÃO - MEDIÇÃO UFVs ( VARGINHA 2, FOMIGA 6 ) NF 10598 | Pagamento de medição relativa ao contrato de Engenharia do Proprietário | 12041.58 | 2022-10-12 | [CCC03888] |  |  | Varginha 2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
6614 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000683 | Fat.Direito EPC (ROSSETI) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( DIVINOPOLIS 2 ) NF 36 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC externas à UFV. | 339577.6 | 2022-09-16 | [CCC03646] |  |  | Divinópolis 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Divinópolis 2 | Sim
8224 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000712 | Medição (EPC) GLD | GLD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 5 UFVS ( VARGINHA 2) NF 280 | Pagamento referente a mediçao de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs. 65 % | 368574.7 | 2022-12-26 | [CCC04205] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
8225 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000713 | Medição (EPC) GLD | GLD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 5 UFVS ( VARGINHA 2) NF 281 | Pagamento referente a mediçao de elaboração de planos, necessários a construção da UFVs. 35% | 198463.3 | 2022-12-26 | [CCC04205] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
8332 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000729 | Fat. Direto (GLD-EPC) | PRESTÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( VARGINHA 2) NF 83 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, REFERENTE A serviço de CARPINTARIA A SERRALHERIA , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 34000 | 2022-01-03 | [CCC04223] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
7294 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000500 | Fat. Direto (ENGELUZ) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 2) NF 4087 CAMPO ALEGRE RDA INTERNA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 34316.91 | 2022-11-04 | [CCC04000] |  |  | Varginha 2_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Varginha 2 | Não
S161 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ARTECHE (Varginha 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 47822.63 | * | [CCC02800] | Estava em Varginha 1 feito a troca Varginha 2. |  | Varginha 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 2 | Sim
8333 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000730 | Fat. Direto (GLD-EPC) | PRESTÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( VARGINHA 2) NF 304 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 19500 | 2022-12-28 | [CCC04223] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
S165 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Serviços - New Energy (Varginha 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 426.1 | * | [CCC02800] | Estava em Varginha 1 feito a troca Varginha 2. |  | Varginha 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 2 | Sim
7607 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000578 | Medição (MBA-MT) | MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( VARGINHA 2 ) NF 2435 | Pagamento de serviçoPrestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana. para atender a UFVs. | 80000 | 2022-11-25 | [CCC04087} | Estava trocada no sistema como AT. Feita a correção para MT |  | Varginha 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 2 | Não
8463 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000753 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARGINHA 2 ) NF 305 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNA , em contrato EPC. | 5250 | 2023-01-09 | [CCC04261] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 2 | Não
8629 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000783 | Fat. Direto (GLD-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 2) NF 362 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, em contrato EPC. | 19500 | 2023-01-20 | [CCC04326] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
8791 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000802 | Medição (EPC) GLD | MEDIÇÃO ADITIVOS UFVs ( VARGINHA 2) NF 299 | Pagamento de medição de 5° aditivo, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 34220.55 | 2023-01-27 | [CCC04375] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
8792 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000803 | Medição (EPC) GLD | MEDIÇÃO ADITIVOS UFVs ( VARGINHA 2) NF 300 | Pagamento de medição de 5° aditivo, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 18426.45 | 2023-01-27 | [CCC04375] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
8235 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000830 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA2) NF 363 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNA , em contrato EPC. | 5250 | 2023-02-03 | [CCC04392] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 2 | Não
8687 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000840 | Medição (EPC) GLD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 2) NF 326 | Pagamento 6° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 150843.44 | 2023-02-10 | [CCC04416] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
8688 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000841 | Medição (EPC) GLD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 2) NF 327 | Pagamento de 6° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 81223.39 | 2023-02-10 | [CCC04416] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
8747 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000848 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 2) NF 170 RAFAEL CARVALHO | Pagamento referente a prestação de serviços de carpintaria e serralheria, necessários as usinas em contrato EPC. | 2610 | 2023-02-25 | [CCC04443] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Varginha 2 | Não
8883 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000865 | Medição (EPC) GLD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 2) NF 336 | Pagamento de 7° medição , referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 59033.81 | 2023-02-24 | [CCC04496] | R$ 59.033,81 |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
8884 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000866 | Medição (EPC) GLD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 2) NF 337 | Pagamento de 7° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 31787.44 | 2023-02-24 | [CCC04496] | R$ 31.787,44 |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
8955 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A | 000893 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs(VARGINHA 2 ) NF 458 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A VIGILANCIA necessário à construção da UFV em contrato EPC. ADITIVO | 5250 | 2023-03-03 | [CCC04534] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 2 | Não
8956 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A | 000894 | Fat. Direto (GLD-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs(VARGINHA 2 ) NF 452 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A VIGILANCIA necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 19500 | 2023-03-03 | [CCC04534] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
9061 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A | 000923 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 2) NF 2000 ATI AUTOMAÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessários a construção da USINA. | 3767.13 | 2023-03-15 | [CCC04567] |  |  | Varginha 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 2 | Não
9025 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000919 | RDA - Rede de Distribuição Aerea | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( VARGINHA 2 ) NF 361 RDA INTERNA | Pagamento de medição, referente ao serviços de mão de obra especializada na construção RDR, em contrato MT. RDA INTERNA | 41035.27 | 2023-03-15 | [CCC04555] |  |  | Varginha 2_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Varginha 2 | Não
9230 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000951 | Medição (EPC) GLD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 2) ADITIVO NF | Pagamento de medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 55% DRENAGEM | 98450 | * | [CCC04615] | adiantamento Adiditvo de Drenagem |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
9231 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000952 | Medição (EPC) GLD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 2) ADITIVO NF | Pagamento de medição, referente a engenharia, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 45% DRENAGEM | 80550 | * | [CCC04615] | adiantamento Adiditvo de Drenagem |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
9233 | A312 - MORI MINAS NEWCO V - UFV VARGINHA 2 | 000955 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2 ) NF 155 GP SERVIÇOS | Pagamento referente ao serviço de SERVIDÃO DE REDE, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DAS USINAS. 50% FINAIS | 6000 | 2023-03-20 | [CCC04617] |  |  | Varginha 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 2 | Não
9359 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000961 | Medição (EPC) GLD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 2) NF 358 | Pagamento de 8° medição , referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 75866.31 | 2023-03-24 | [CCC04642] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
9360 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000962 | Medição (EPC) GLD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 2) NF 359 | Pagamento de 8° medição , referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 40851.1 | 2023-03-24 | [CCC04642] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
9660 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000980 | Fat. Direto (GLD-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 2) NF 554 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a serviço de vigilância, necessário a construção da usinas em contrato EPC. | 19500 | 2023-03-29 | [CCC04689] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
9661 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000981 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 2) NF 556 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a serviço de vigilância, necessário a construção da usinas em contrato EPC. ADITIVO | 5250 | 2023-03-29 | [CCC04689] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 2 | Não
9735 | A312 - MORI MINAS NEWCO V - UFV VARGINHA 2 | 000999 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) NF 997 NORTE CONEXÃO FERRAZ E MEIRA | Pagamento em faturamento direto, refrente ao serviços de lançamento de fibra óptica nas usina. | 5821.02 | 2023-04-10 | [CCC04717] |  |  | Varginha 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 2 | Não
9737 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001003 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( VARGINHA 2) NF 12867 MARKOLUKA | Pagamento referente a COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV. ESCOPO COMERC | 1243 | 2023-04-25 | [CCC04718] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Varginha 2 | Não
9743 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001001 | Medição (EPC) GLD | MEDIÇÃO GLD UFVS ( VARGINHA 2) NF ADITIVO | Pagamento de medição , referente a prestação de serviço, contrato EPC . 45% - ADITIVO | 251522.36 | * | [CCC04719] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
9744 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001002 | Medição (EPC) GLD | MEDIÇÃO GLD UFVS ( VARGINHA 2) NF ADITIVO | Pagamento de medição , referente a prestação de serviço, contrato EPC . 65% - ADITIVO | 307416.22 | * | [CCC04719] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
9798 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001030 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs (VARGIHA 2 ) NF 155 INOVAGEO | Pagamento em faturamento direto, refrente a COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV. | 31863 | 2023-04-25 | [CCC04741] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
9806 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001032 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( VARGINHA 2 ) NF 448199 MINERAÇÃO SANTO ANTONIO | Pagamento em faturamento direto, refrente a COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 56225 | 2023-04-25 | [CCC04744] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
9815 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001034 | Fat. Direto (GLD-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 2) NF 599 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, refrente a prestação de serviço de vigilância desarmada , necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 19500 | 2023-04-25 | [CCC04749] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
2349 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000037 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Varginha 5) Analise terraplanagem |  | 7060 | 2021-11-03 | [CCC02571-02] |  |  | Varginha 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 5 | Não
3012 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000011 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Varginha 5) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  |  | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Varginha 5 | Não
4126 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000035 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% iniciais (Varginha 5) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-03-23 | [CCC02997-13] |  |  | Varginha 5_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Varginha 5 | Não
4710 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000064 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Varginha 5) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-23] |  |  | Varginha 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 5 | Não
4104 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000033 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC - 35% iniciais (Varginha 5) - Campanha 4 | Serviço técnico em campo, providenciando medidas de solo para dimensionamento de equipamentos da UFV. | 6190 | 2022-04-25 | [CCC02955-09] |  |  | Varginha 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 5 | Não
4710 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000112 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Varginha 5) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.09 | 2022-05-20 | [CCC03265-23] |  |  | Varginha 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 5 | Não
4126 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000142 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - 20% intermediários - 1a entrega (Varginha 5) | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-06-13 | [CCC03290-17] |  |  | Varginha 5_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Varginha 5 | Não
5015 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000145 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Varginha 5) Analise terraplanagem - 70% iniciais | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem e terraplanagem, suportado por contrato específico. | 5390 | 2022-06-15 | [CCC03309-10] |  |  | Varginha 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 5 | Não
4998 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000153 | Fat. Direto (REMO-MT) | Cabos e material de fixação (Varginha 5) | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 20006.31 | 2022-06-29 | [CCC03296] | Varginha 5 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | REMO | Conexão MT - Obras | Varginha 5 | Sim
4999 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000180 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Varginha 5) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03269-15] |  |  | Varginha 5 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 5 | Não
5000 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000190 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Varginha 5) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03269-27] |  |  | Varginha 5 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 5 | Não
9324 | A413 MORI GERACAO II VARGINHA 5 | 001378 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 5) NF 2023/9 SRJ PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e meição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. | 12000 | 2023-03-20 | [CCC04618] |  |  | Varginha 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 5 | Não
5137 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000235 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI 01/02 - Terraplanagem - Medição 1 (Varginha 5) | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 29445.41 | 2022-07-18 | [CCC03341-01] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 5 | Não
5138 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000236 | Obras Terraplanagem | BALDONI /BALDONI 02/02 - Terraplanagem - Medição 1 (Varginha 5) | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 117781.63 | 2022-07-18 | [CCC03341-02] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Varginha 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 5 | Não
6065 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000266 | Outros - Serviços à UFV | Projeto de cabine primária - PROJETTI - 100% (Varginha 5) | Pagamento de serviço de desenvolvimento e provação de projeto de cabine de medição para a UFV. | 6206.9 | * | [CCC03373-11] |  |  | Varginha 5_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Varginha 5 | Não
6085 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000286 | Medição (EPC) (GLD) | Construção e Montagem GLD - Medição 1 - Adiantamento (Varginha 5) NF 205 | Pagamento de adiantamento contratual de 9,75% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 262253.63 | 2022-08-03 | [CCC03387-02] | Adiantamento |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
6312 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000314 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 1 da Revisão 2 LOCAÇÃO (Varginha 5) 80% FATURA 292 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 216649.1 | 2022-08-17 | [CCC03470] |  |  | Varginha 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 5 | Não
6313 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000313 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD Baldoni Prestação de Serviços - Terraplanagem - Medição 1 da Revisão 2 (Varginha 5) 20% NF 123 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 54162.27 | 2022-08-17 | [CCC03470] |  |  | Varginha 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 5 | Não
6375 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000340 | Medição (EPC) | Terraplanagem UFVs - Medição 2 HALLITE (Varginha 5) NF 44 | Pagamento dos 30% restantes da 2° medição, mais aditivos para a UFV. | 5810 | 2022-08-26 | [CCC03512] |  |  | Varginha 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 5 | Não
6390 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000342 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% EMITIDOS - (VARGINHA 5) NF103 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-08-26 | [CCC03526] |  |  | Varginha 5_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Varginha 5 | Não
6391 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000343 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20% ANALISADO (VARGINHA 5) NF 104 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-08-26 | [CCC03526] |  |  | Varginha 5_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Varginha 5 | Não
6539 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000400 | Fat. Direto (REMO-MT) - Nº 000.000.457 | Religador (Varginha 5) 90% Finais | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 53487 | 2022-08-31 | [CCC03285] |  |  | Varginha 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | REMO | Conexão MT - Obras | Varginha 5 | Sim
6437 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000358 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Varginha 5 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03559] |  |  | Varginha 5 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Varginha 5 | Não
6483 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000397 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (VARGINHA 5) Nº 862 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 19450 | 2022-09-05 | [CCC03584] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Varginha 5 | Não
6484 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000407 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (VARGINHA 5) Nº 864 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 35403.89 | 2022-09-05 | [CCC03584] | Ok |  | Varginha 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Sim
6281 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000391 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição 3 (Varginha 5) N300 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 175346.27 | 2022-08-26 | [CCC03584] |  |  | Varginha 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 5 | Não
6282 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000371 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI 01/02 - Terraplanagem - Medição 3 (Varginha 5) 20% NF130 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 43836.57 | 2022-08-26 | [CCC03584] |  |  | Varginha 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 5 | Não
6566 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000411 | Outros - Serviços à UFV | Taxa de reposição florestal UFVs (VARGINHA 5) NF 833 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 10496.25 | 2022-09-16 | [CCC03639] |  |  | Varginha 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 5 | Não
6567 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000412 | Outros - Serviços à UFV | Taxa de reposição florestal UFVs (VARGINHA 5) NF 834 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 8397 | 2022-09-16 | [CCC03639] |  |  | Varginha 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 5 | Não
6658 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000432 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos Executivos - ENERSOLAR - 20 % APROVADO - (VARGINHA 5) NF 120 | Serviço contratado de desenvolvimento de projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. | 7293.34 | 2022-09-16 | [CCC03722] |  |  | Varginha 5_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Varginha 5 | Não
6670 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000436 | Obras Terraplanagem | MCD BALDONI 01/02 - Terraplanagem - Medição 4 (Varginha 5) 20% NF 132 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 7484.542 | 2022-09-16 | [CCC03732] |  |  | Varginha 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 5 | Não
6671 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000437 | Obras Terraplanagem | BALDONI ENGENHARIA - Terraplanagem - Medição 4 (Varginha 5) 80% N 302 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. | 29938.168 | 2022-09-16 | [CCC03732] |  |  | Varginha 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 5 | Não
6761 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000477 | Medição (EPC) (GLD) | Construção e Montagem GLD (VARGINHA 5) 1° MEDIÇÃO NF214 | Pagamento referente a 1° medição de serviços necessário a construção da UFV . | 485330.1 | 2022-09-23 | [CCC03792] | Medição 1 |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
7704 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000834 | Medição (EPC) (GLD) | GLD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 4 UFVS ( VARGINHA 5) NF 270 | Pagamento referente a mediçao de elaboração de planos, necessários a construção da UFVs. 35% | 311527.99 | 2022-12-07 | [CCC04129] | Medição 4 |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
7703 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000833 | Medição (EPC) (GLD) | GLD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 4 UFVS ( VARGINHA 5) NF 269 | Pagamento referente a mediçao de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs. | 578551.97 | 2022-12-07 | [CCC04129] | Medição 4 |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
6294 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000325 | Outros - Serviços à UFV | Revisão de coordenograma de proteção em função de alteração do modelo do relé de proteção (UFV Varginha 5) | Pagamento de serviço de revisão dos coordenogramas de proteção das cabines de medição para a UFV. | 2281.25 | 2022-09-30 | [CCC03459] |  |  | Varginha 5_Projeto/Coordenograma | Projeto/Coordenograma | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Varginha 5 | Não
7455 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000716 | RDA - Rede de Distribuição Aerea FD | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 5) NF 26101 EXPONECIAL RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 22440.3 | 2022-11-18 | [CCC04053] |  |  | Varginha 5_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Varginha 5 | Não
7458 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000721 | RDA - Rede de Distribuição Aerea FD | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (VARGINHA 5) NF 26119 EXPONECIAL RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 158319.56 | 2022-11-21 | [CCC04053] |  |  | Varginha 5_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Varginha 5 | Não
7377 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000672 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (VARGINHA 5) VINCULO PEDIDO 000358 A401 NF 4798 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | 2022-11-11 | [CCC04028] |  |  | Varginha 5 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Varginha 5 | Não
6875 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000826 | Medição (LMENG) | MOBILIZAÇÃO - 1° MEDIÇÃO UFVs (VARGINHA ) LMENG NF 10553 | Pagamento 1° medição , serviço de mobilização necessário à construção da UFV. | 19296.9 | 2022-09-30 | [CCC03717] |  |  | Varginha 5_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
7510 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000703 | Medição (EPC) (GLD) | GLD ADITIVO DE CONCRETAGEM - Medição 2 (Varginha 5) NF 254 | Pagamento de aditivos necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO FINAL | 270566.82 | 2022-11-18 | [CCC04062] | Medição 2 - Aditivo |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
7511 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000704 | Medição (EPC) (GLD) | GLD ADITIVO DE CONCRETAGEM - Medição 2 (Varginha 5) NF 255 | Pagamento de aditivos necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO FINAL | 145689.82 | 2022-11-18 | [CCC04062] | Medição 2 - Aditivo |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
7554 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000735 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS UFVsS ( VARGINHA 5) NF 223/2022 RONDA PORTEIROS ADICIONAL NOTURNO | Pagamento de serviços de vigilância, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. SEM DESCONTO EM CONTRATO | 0 | 2022-11-23 | [CCC04076] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 5 | Não
7573 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000781 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVsS ( VARGINHA 5) NF 7535 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 0 | 2022-12-02 | [CCC04082] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Varginha 5 | Não
7555 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000736 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS UFVsS ( VARGINHA 5) NF 224/2022 RONDA PORTEIROS | Pagamento de serviços de vigilância, em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. COM DESCONTO EM CONTRATO | 17200 | 2022-11-23 | [CCC04076] | Ok |  | Varginha 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Sim
7516 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000707 | Medição (EPC) (GLD) | GLD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 3 UFVS ( VARGINHA 5) NF 256 | Pagamento referente prestação de seviços mão de obra e equipamentos, necessário a construção da UFVs. 65% | 306990.85 | 2022-11-18 | [CCC04063] | Medição 3 |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
7517 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000708 | Medição (EPC) (GLD) | GLD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 3 UFVS ( VARGINHA 5) NF 259 | Pagamento referente a elaboração de planos , necessário a construção da UFVs. 35% | 165302.76 | 2022-11-18 | [CCC04063] | Medição 3 |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
6872 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000736 | Medição (LMENG) | MOBILIZAÇÃO - 1° MEDIÇÃO UFVs (VARGINHA ) LMENG NF 10540 | Pagamento 1° medição , serviço de mobilização necessário à construção da UFV. | 15075.7 | 2022-09-30 | [CCC03717] |  |  | Varginha 5_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
6873 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000525 | Medição (LMENG) | MOBILIZAÇÃO - 1° MEDIÇÃO UFVs (VARGINHA ) LMENG NF 10542 | Pagamento 1° medição , serviço de mobilização necessário à construção da UFV. | 15075.7 | 2022-09-30 | [CCC03717] |  |  | Varginha 5_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
7296 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000657 | RDA - Rede de Distribuição Aerea FD | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 5) NF 4089 CAMPO ALEGRE RDA INTERNA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 48302.45 | 2022-11-04 | [CCC04000] |  |  | Varginha 5_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Varginha 5 | Não
7576 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000788 | RDA - Rede de Distribuição Aerea FD | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 5 ) NF 72955 LTB RDA INTERNO | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. (RDA interna) | 8680 | 2022-12-09 | [CCC04107] |  |  | Varginha 5_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Varginha 5 | Não
7669 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000811 | RDA - Rede de Distribuição Aerea FD | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( Varginha 5 ) NF 423899 RDA INTERNA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obra RDA. | 71855.45 | 2022-11-30 | [CCC04119] |  |  | Varginha 5_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Varginha 5 | Não
8191 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000941 | RDA - Rede de Distribuição Aerea MD | MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO RDA INTERNO UFVs ( VARGINHA 5) NF 324 | Pagamento de medição de serviços DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDA, necessário a construção da UFV. | 128366.94 | 2023-01-05 | [CCC04200] |  |  | Varginha 5_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Varginha 5 | Não
8117 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000902 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 5 ) NF 988 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato EPC . | 13883.61 | 2022-12-23 | [CCC04179] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Varginha 5 | Não
6874 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000397 | Medição (LMENG) | MOBILIZAÇÃO - 1° MEDIÇÃO UFVs (VARGINHA ) LMENG NF 10550 | Pagamento 1° medição , serviço de mobilização necessário à construção da UFV. | 10854.5 | 2022-09-30 | [CCC03717] |  |  | Varginha 5_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
8220 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000947 | Medição (EPC) (GLD) | GLD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 5 UFVS ( VARGINHA 5) NF 284 | Pagamento referente a mediçao de prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs. 65 % | 39357.8 | 2022-12-26 | [CCC04205] | 5 Medição |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
8221 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000948 | Medição (EPC) (GLD) | GLD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 5 UFVS ( VARGINHA 5) NF 285 | Pagamento referente a mediçao de elaboração de planos, necessários a construção da UFVs. 35% | 21192.66 | 2022-12-26 | [CCC04205] | 5 Medição |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
8338 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000975 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( VARGINHA 5) NF 296 | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 17200 | 2022-12-28 | [CCC04223] | Ok |  | Varginha 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Sim
8380 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000984 | Medição (REMO-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO UFVS ( VARGINHA 5) NF 13213 | Pagamento referente a serviço A 3 MNEDIÇÃO SOLATIO , REFERENTRE AOS MARCOS CONTRATUAIS DE APROVAÇÃO DE PROJETO, EM CONTRATO MT . | 372805.68 | 2022-12-28 | [CCC04235] |  |  | Varginha 5 _Obras MT_MD | Obras de MT | REMO | Conexão MT - Obras | Varginha 5 | Não
7409 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000761 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS UFVs ( VARGINHA 2) NF 953 - Este e Varginha 5 | Pagamento referente ao serviço de execução de instalações civis em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 9454.05 | 2022-11-25 | [CCC04034] |  |  | Varginha 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Sim
7143 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000459 | Medição (EPC) (GLD) | GLD MEDIÇÃO 1 ADITIVOS ( VARGINHA 5) NF 239 | Pagamento 1° medição , ADITIVO PERFURAÇÃO E CONCRETAGEM 100% DAS HASTES, contrato FullEPC de construção da UFV . | 416266.63 | 2022-10-24 | [CCC03956] | Medição 1 Aditivo de concretagem. |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
7218 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000642 | Medição (EPC) (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 2 UFVs (VARGINHA 5) GLD NF 248 | Pagamento 2° medição , referente a prestação de serviços e elaboração de planos diretores, necessários a construção das UFVs . | 137752.3 | 2022-10-26 | [CCC03980] | Medição 2 |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
7228 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000647 | Medição (EPC) (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO 2 UFVs (VARGINHA 5) GLD NF 249 | Pagamento 2° medição , referente a prestação de serviços e elaboração de planos diretores, necessários a construção das UFVs . | 74174.32 | 2022-10-26 | [CCC03980] | Medição 2 |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
7560 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 00784 | RDA - Rede de Distribuição Aerea FD | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PATOS 7 ) NF 4271 CAMPO ALEGRE Varginha 5 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 9071.34 | 2022-12-03 | [CCC04103] | Estava com erro de classificação da Usina. |  | Varginha 5_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Varginha 5 | Não
8464 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001008 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARGINHA 5 ) NF 303 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNA , em contrato EPC. | 10500 | 2023-01-09 | [CCC04261] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 5 | Não
8590 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001059 | Medição (EPC) (GLD) | MEDIÇÃO ADITIVO UFVs ( VARGINHA 5) NF 291 | Pagamento de medição referente ao 4 ° termos de aditivo de drenagem, em contrato de obras EPC da UFV. 55% | 39644.63 | 2023-01-18 | [CCC04309] | Adiantamento de Drenagem. |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
8591 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001061 | Medição (EPC) (GLD) | MEDIÇÃO ADITIVO UFVs ( VARGINHA 5) NF 292 | Pagamento de medição referente ao 4 ° termos de aditivo de drenagem, em contrato de obras EPC da UFV. 45% | 32436.52 | 2023-01-18 | [CCC04309] | Adiantamento de Drenagem. |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
8630 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001071 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 5) NF 357 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, em contrato EPC. | 17200 | 2023-01-20 | [CCC04326] |  |  | Varginha 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Sim
8640 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001075 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( VARGINHA 5) NF 434196 LOJA ELETRICA | Compra de materiai necessários a construção em contrato EPC. | 788.32 | 2023-02-13 | [CCC04331] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Varginha 5 | Não
8692 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001082 | Serviço/Taxas Ambientais | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HALLITE UFVs ( VARGINHA 5) NF 2 | Pagamento medição, referente Projeto de Terraplenagem - revisão 2 em função de alteração de layout , necessários a construção das UFVs . | 11200 | 2023-01-23 | [CCC04340] |  |  | Varginha 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 5 | Não
8751 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001099 | RDA - Rede de Distribuição Aerea FD | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA5) NF 434366 LOJA ELETRICA RDA INTERNO | Pagamento em faturamento direto, referente A COMPRA DE MATERIAIS ,necessário à construção da UFV em contrato MT. RDA INTERNO . | 105.08 | 2023-02-13 | [CCC04359] |  |  | Varginha 5_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Varginha 5 | Não
8782 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001112 | Medição (EPC) (GLD) | MEDIÇÃO ADITIVOS UFVs ( VARGINHA 5 ) NF 303 | Pagament de medição de 5° aditivo, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 34220.55 | 2023-01-27 | [CCC04374] | Aditivo de contrato WP |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
8783 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001113 | Medição (EPC) (GLD) | MEDIÇÃO ADITIVOS UFVs (VARGINHA 5 ) NF 304 | Pagamento de medição de 5° aditivo, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 18426.45 | 2023-01-27 | [CCC04374] | Aditivo de contrato WP |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
8795 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001122 | Medição (EPC) (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 5 ) NF 311 | Pagamento referente a 6° medição , prestação de serviços e mão de obra,, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 28177.8 | 2023-01-27 | [CCC04376] | 6 Medição |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
8796 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001121 | Medição (EPC) (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 5 ) NF 312 | Pagamento referente a 6° medição, elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 15172.66 | 2023-01-27 | [CCC04376] | 6 Medição |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
9846 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001477 | Medição (EPC) (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 5) NF 377 | Pagamento de 2° medição DRENAGEM, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 17738.47 | 2023-04-17 | [CCC04754] | Medição 2 Drenagem |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
8694 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001185 | Remoção Material Dentro UV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 5) NF 2501 | PAGAMENTO DE MEDIÇÃO REFERENTE a prestação de serviço de extensão de rede de distribuição rural, necessários a construção das usinas em contratro MT. | 101000 | 2023-02-10 | [CCC04420] | Verificar com Rafael |  | Varginha 5 _Obras MT_MBA_FD | Obras de MT |  | RDR-Rede de Distribuição Rural | Varginha 5 | Sim
8236 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001156 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 5) NF 358 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNA , em contrato EPC. | 10500 | 2023-02-03 | [CCC04392] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 5 | Não
8681 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001168 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 5) NF 440268 MINERACAO SANTO ANTONIO | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 38034 | 2023-02-25 | [CCC04409] |  |  | Varginha 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Sim
8683 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001171 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 5) NF 169 RAFAEL CARVALHO DE SALES | Pagamento EM FATURAMENTO DIRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA , necessário à construção da UFV em contrato EPC . | 2610 | 2023-02-10 | [CCC04410] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Varginha 5 | Não
8679 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001176 | Medição (EPC) (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 5 ) NF 317 | Pagamento 7° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 3148.63 | 2023-02-10 | [CCC04416] | 7 Medição |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
8680 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001177 | Medição (EPC) (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 5 ) NF 318 | Pagamento de 7° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 1695.41 | 2023-02-10 | [CCC04416] | 7 Medição |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
8745 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001207 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( VARGINHA 5) NF 96 A. AGROZOOM | Pagamento referente a COMPRA DE MATERIAIS , em contrato EPC. | 31443.75 | 2023-02-25 | [CCC04442] |  |  | Varginha 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Sim
8803 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001229 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( VARGINHA 5) NF 037137289 GABRIEL REIS | Pagamento em faturamento direto referente a a trasnporte, em contrato EPC. | 18200 | 2023-02-25 | [CCC04468] |  |  | Varginha 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Sim
8953 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001315 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs(VARGINHA 5 ) NF 454 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A VIGILANCIA necessário à construção da UFV em contrato EPC. | 17200 | 2023-03-03 | [CCC04534] |  |  | Varginha 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Sim
8954 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001316 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs(VARGINHA 5 ) NF 459 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A VIGILANCIA necessário à construção da UFV em contrato EPC. ADITIVO | 10500 | 2023-03-03 | [CCC04534] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 5 | Não
9060 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001350 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 5) NF 1999 ATI AUTOMAÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessários a construção da USINA. | 3767.13 | 2023-03-15 | [CCC04567] |  |  | Varginha 5 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 5 | Não
9026 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001346 | RDA - Rede de Distribuição Aerea FD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( VARGINHA 5) NF 362 RDA INTERNA | Pagamento de medição, referente ao serviços de mão de obra especializada na construção RDR, em contrato MT. RDA INTERNA | 55014.4 | 2023-03-15 | [CCC04555] |  |  | Varginha 5_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Varginha 5 | Não
9662 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001405 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 5) NF 551 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a serviço de vigilância, necessário a construção da usinas em contrato EPC. | 17200 | 2023-03-29 | [CCC04690] |  |  | Varginha 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Sim
9663 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001406 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 5) NF 549 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente a serviço de vigilância, necessário a construção da usinas em contrato EPC. ADITIVO | 10500 | 2023-03-29 | [CCC04690] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 5 | Não
9734 | A413 - MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 5 | 001434 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 5) NF 996 NORTE CONEXÃO FERRAZ E MEIRA | Pagamento em faturamento direto, refrente ao serviços de lançamento de fibra óptica nas usina. | 5821.02 | 2023-04-10 | [CCC04717] |  |  | Varginha 5 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 5 | Não
9738 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001442 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( VARGINHA 5) NF 12866 MARKOLUKA | Pagamento referente a COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV. ESCOPO COMERC | 1243 | 2023-04-25 | [CCC04718] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Varginha 5 | Não
9741 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001437 | Medição (EPC) (GLD) | MEDIÇÃO GLD UFVS ( VARGINHA 5) NF ADITIVO | Pagamento de medição , referente a prestação de serviço, contrato EPC . 35% - ADITIVO | 200141.01 | * | [CCC04719] | Aditivo de atraso contrato |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
9742 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001438 | Medição (EPC) (GLD) | MEDIÇÃO GLD UFVS ( VARGINHA 5) NF ADITIVO | Pagamento de medição , referente a prestação de serviço, contrato EPC . 65% - ADITIVO | 244616.8 | * | [CCC04719] | Aditivo de atraso contrato |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
9845 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001476 | Medição (EPC) (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 5) NF 376 | Pagamento de 2° medição DRENAGEM, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 32942.87 | 2023-04-17 | [CCC04754] | Medição 2 Drenagem |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
9807 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001469 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFvs ( VARGINHA 5 ) NF 448248 MINERAÇÃO SANTO ANTONIO | Pagamento em faturamento direto, refrente a COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 37800 | 2023-04-25 | [CCC04744] |  |  | Varginha 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Sim
9813 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001471 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 5) NF 603 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, refrente a prestação de serviço de vigilância desarmada , necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 17200 | 2023-04-25 | [CCC04749] |  |  | Varginha 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Sim
9839 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001508 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 5) NF 122 ATI | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de instalação de sistema de supervisão, necessário a construção da usinas. | 29180 | 2023-04-24 | [CCC04787] |  |  | Varginha 5 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 5 | Não
2615 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Comissionamento de instalações (Três Corações 3) |  | 15800 | 2021-12-31 | [CCC02732-01] | Três Corações 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Três Corações 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Três Corações 3 | Sim
2630 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Comissionamento de instalações (Três Corações 3) |  | 9750 | 2021-12-31 | [CCC02732-02] | Três Corações 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Três Corações 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Três Corações 3 | Sim
S030 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Material Elétrico - PRYSMIAN CABOS (Três Corações 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5362.8 | * | [CCC02800] | Repeddido na Linha 4137 |  | Três Corações 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Três Corações 3 | Sim
S032 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Equipamentos Elétricos - TAVRIDA (Três Corações 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 102060 | * | [CCC02800] | Três Corações 3 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 - Não tem Rastreabilidade na Solatio |  | Três Corações 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Três Corações 3 | Sim
S150 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ABS SISTEMAS (Três Corações 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1711 | * | [CCC02800] | Três Corações 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Três Corações 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Três Corações 3 | Sim
S151 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ARTECHE (Três Corações 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 52909.11 | * | [CCC02800] | Três Corações 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Três Corações 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Três Corações 3 | Sim
S152 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - BALTEAU (Três Corações 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 22327.8 | * | [CCC02800] | Três Corações 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Três Corações 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Três Corações 3 | Sim
S153 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Materiais - CABELAUTO (Três Corações 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 15000 | * | [CCC02800] | Três Corações 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Três Corações 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Três Corações 3 | Sim
S154 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - ELETROTASK (Três Corações 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5403.15 | * | [CCC02800] | Três Corações 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Três Corações 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Três Corações 3 | Sim
S155 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de materiais - MARCELO DE OLIVEIRA (Três Corações 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1600 | * | [CCC02800] | Três Corações 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Três Corações 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Três Corações 3 | Sim
S156 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - MARLICE EQUIPAMENTOS(Três Corações 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1039.77 | * | [CCC02800] | Três Corações 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Três Corações 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Três Corações 3 | Sim
S157 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - RITZ (Três Corações 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 1470 | * | [CCC02800] | Três Corações 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Três Corações 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Três Corações 3 | Sim
S158 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de equipamentos - RODONAVES (Três Corações 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 73.47 | * | [CCC02800] | Três Corações 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Três Corações 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Três Corações 3 | Sim
S159 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - USICROM (Três Corações 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5706.96 | * | [CCC02800] | Três Corações 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Três Corações 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Três Corações 3 | Sim
S160 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Serviços - New Energy (Três Corações 3) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 426.1 | * | [CCC02800] | Três Corações 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Três Corações 3_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Três Corações 3 | Sim
3014 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000013 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Três Corações 3) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  |  | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Três Corações 3 | Não
3055 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000186 | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Três Corações 3) Analise terraplanagem | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem e terraplanagem, suportado por contrato específico. | 7060 | 2022-02-16 | [CCC02929-01] |  |  | Três Corações 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Três Corações 3 | Não
4186 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000052 | Medição (MBA-AT) | Medição 01 - FINAL (Três Corações 3) | Medição final de serviços contratados para execução de projeto de rede AT, internos à instalação da distribuidora. | 313909.7 | 2022-03-28 | [CCC03090-08] | Três Corações 3 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 |  | Três Corações 3_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Três Corações 3 | Não
4139 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 76 | Fat. Direto (MBA-AT) | Transporte de equipamentos (Tres Corações) | Faturamento direto de serviço dentro de contrato para serviços em instalações AT para a UFV. | 2000 | 2022-03-23 | [CCC03058] |  |  | Três Corações 3_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Três Corações 3 | Sim
4410 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-MT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Três Corações 3) |  | 5362.8 | 2021-11-08 | [CCC03152] | Três Corações 3 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Três Corações 3 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Três Corações 3 | Não
4712 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000065 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Três Corações 3) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-25] |  |  | Três Corações 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Três Corações 3 | Não
4712 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000113 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Três Corações 3) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.09 | 2022-05-20 | [CCC03265-25] |  |  | Três Corações 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Três Corações 3 | Não
4952 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000138 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC (Três Corações 3) - 40% iniciais - Campanha 6 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 2465.06 | 2022-05-25 | [CCC03281-15] |  |  | Três Corações 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Três Corações 3 | Não
4953 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000179 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Três Corações 3) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03269-14] |  |  | Três Corações 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Três Corações 3 | Não
4954 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000191 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Três Corações 3) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03269-28] |  |  | Três Corações 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Três Corações 3 | Não
5143 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000208 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC (Três Corações 3) - 60% finais - Campanha 6 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 3697.58 | 2022-07-13 | [CCC03063-09] | Formiga 6 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Três Corações 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Três Corações 3 | Não
5212 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000218 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 01 - P01_05 (Três Corações 3) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 3500 | 2022-07-11 | [CCC03205-41] |  |  | Três Corações 3_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Três Corações 3 | Não
5217 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000225 | Outros - Serviços à UFV | Eng. Executiva GLD - Entrega 02 - P01_03 (Três Corações 3) | Pagamento inicial suportando contrato de desenvolvimento de projetos executivos, na entrega de Projetos de Sistemas de Drenagem | 5878.3 | 2022-07-11 | [CCC03205-46] |  |  | Três Corações 3_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Três Corações 3 | Não
6092 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000293 | MEDIÇÃO ( GLD) | Construção e Montagem GLD - Medição 1 - Adiantamento (Três Corações 3) NF 212 | Pagamento de adiantamento contratual de 9,75% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 262253.63 | 2022-08-03 | [CCC03387-09] | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE |  | Três Corações 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Não
6435 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000356 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Três corações 3 NF 7019 PC 003365 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03558] |  |  | Três Corações 3 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Três Corações 3 | Não
7490 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000687 | Outros - Serviços à UFV | Atividades para liberação de execução de POT nas UFVs ( TRÊS CORAÇÕES 3) NF 442 | Pagamento referente a 50 % do serviço de engenharia, necessário a construção da UFVs. | 5334.67 | 2022-11-14 | [CCC04054] |  |  | Três Corações 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Três Corações 3 | Não
9681 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001410 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (TRÊS CORAÇÕES 3 ) NF TAVRIDA ADIANTAMENTO | Pagamento referente a compra de religador trifásico, necessários a construção da usina. 50 % INICIAIS | 67950 | 2023-04-03 | [CCC04699] | FALTA 50% FINAL + NF |  | Três Corações 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Três Corações 3 | Sim
S029 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | Material Elétrico - PRYSMIAN CABOS (Ouro Fino 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 5362.8 | * | [CCC02800] | Ouro Fino 2 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Ouro Fino 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Ouro Fino 2 | Sim
S166 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Materiais - CABELAUTO (Ouro Fino 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 20000 | * | [CCC02800] |  |  | Ouro Fino 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Ouro Fino 2 | Sim
S167 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Serviços - CONCERT (Ouro Fino 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 17000 | * | [CCC02800] | Escopo Comerc |  |  | Obras de AT | MBA | Escopo COMERC | Ouro Fino 2 | Não
S168 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - SIEMENS (Ouro Fino 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 19050.93 | * | [CCC02800] |  |  | Ouro Fino 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Ouro Fino 2 | Sim
S169 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - UNIAR (Ouro Fino 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 7905 | * | [CCC02800] |  |  | Ouro Fino 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Ouro Fino 2 | Sim
S170 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Serviços - New Energy (Ouro Fino 2) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 426.1 | * | [CCC02800] |  |  | Ouro Fino 2_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Ouro Fino 2 | Sim
3015 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | SCOMP-000014 | Outros - Compras para a UFV | Reatores de aterramento ADELCO (Ouro Fino 2) | Modelos 13,8kv - Pot:500kW Xreator: 50,8Ω (RNA 134750-7); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13); Pot:1000kW Xreator: 25,4Ω (RNA 67376-13) | 0 | * | [CCC02908] |  |  |  | Controle da Lais |  | Controle da Lais | Ouro Fino 2 | Não
4108 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A |  | Outros - Serviços à UFV | Projetos de fundações e drenagem - HALLITE (Ouro Fino 2) Analise terraplanagem | Pagamento de serviço de desenvolvimento de projeto de drenagem, suportado por contrato específico. | 7060 | * | [CCC03050-03] |  |  | Ouro Fino 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Ouro Fino 2 | Não
4395 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-AT) | Histórico SOLATIO -Medição MBA_SOLATIO (Ouro Fino 2) |  | 14000 | 2021-10-19 | [CCC03152] | Cancelado |  |  | Obras de AT | MBA | Não Controlado | Ouro Fino 2 | Não
4705 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000061 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Adiantamento (Ouro Fino 2) |  | 3389.12 | 2022-04-27 | [CCC03145-18] |  |  | Ouro Fino 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Ouro Fino 2 | Não
4894 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000101 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 01de02 (Ouro Fino 2) | Vistoria em campo para verificação de inexistência de vegetação a reportar. | 1632.75 | 2022-05-17 | [CCC03232-12] |  |  | Ouro Fino 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Ouro Fino 2 | Não
4705 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000109 | Outros - Compras para a UFV | Archtech - Testes de PullOuT_Biotec - Finalização (Ouro Fino 2) | Faturamento Direto de serviço de pullout, em testes de solo para dimenskonamento de estruturas | 30502.09 | 2022-05-20 | [CCC03265-18] |  |  | Ouro Fino 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Ouro Fino 2 | Não
4949 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000135 | Outros - Serviços à UFV | Serviço de SPT - BIOTEC (Ouro Fino 2) - 40% iniciais - Campanha 6 | Pagamento de serviço de sondagem de solo, executado em campo em preparação para implantação de UFV. | 2465.06 | 2022-05-25 | [CCC03281-12] |  |  | Ouro Fino 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Ouro Fino 2 | Não
5027 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000147 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Procedimento Administrativo - DAIA de implantação de UFV - 02de02 (Ouro Fino 2) | Vistoria em campo para verificação de inexistência de vegetação a reportar. | 1632.75 | 2022-06-16 | [CCC03292-03] |  |  | Ouro Fino 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Ouro Fino 2 | Não
5121 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000156 | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Ouro Fino 2) 02 SOLATIO | Medição de serviços, suportando desenvolvimento de serviços em obras no contrato AT. Sem descontos por adiantamento | 114694.38 | 2022-06-20 | [CCC03222-09] |  |  | Ouro Fino 2_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Ouro Fino 2 | Não
5124 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000159 | Medição (MBA-MT) | Medição 01 (Ouro Fino 2) | Medição de serviços contratados para execução de projeto de rede MT, externos à UFV. | 380454.85 | 2022-06-20 | [CCC03251-02] | Ouro Fino 2 - CAPEX - Serviço MT - CCAP-C2_000021 |  | Ouro Fino 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Ouro Fino 2 | Não
6180 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000167 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Gateways e remota (Ouro Fino 2) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 27761.33 | 2022-06-24 | [CCC03269-01] |  |  | Ouro Fino 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Ouro Fino 2 | Não
6181 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000181 | Fat. Direto (ATI) | SUPERVISORIO - Ciclo 2 - Baterias, desktops, switch e acessórios (Ouro Fino 2) | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 39819.52 | 2022-06-24 | [CCC03269-16] |  |  | Ouro Fino 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Ouro Fino 2 | Não
7332 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000660 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos GLD ( OURO FINO 2 ) NF 234 | Pagamento referente a elaboracao de planos diretores, estudos de viabilidade necessário para a construção da UFv . | 17500 | 2022-11-02 | [CCC04006] |  |  | Ouro Fino 2_Engenharia Executiva - Detalhada | Engenharia Executiva - Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Ouro Fino 2 | Não
7491 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000688 | Outros - Serviços à UFV | Atividades para liberação de execução de POT nas UFVs ( OURO FINO 2) NF 443 | Pagamento referente a 50 % do serviço de engenharia, necessário a construção da UFVs. | 5334.67 | 2022-11-14 | [CCC04054] |  |  | Ouro Fino 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Ouro Fino 2 | Não
6088 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000289 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | Construção e Montagem GLD - Medição 1 - Adiantamento (Ouro Fino 2) NF208 | Pagamento de adiantamento contratual de 9,75% do total de contrato FullEPC de construção da UFV | 262253.63 | 2022-08-03 | [CCC03387-05] | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE |  | Ouro Fino 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Não
6415 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000352 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux Ouro Fino 2 NF 7016 PC 003362 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, adiantamento 30 % . | 13959.486 | 2022-08-29 | [CCC03549] |  |  | Ouro Fino 2 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Ouro Fino 2 | Não
9682 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001411 | Fat. Direto (MBA-AT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2 ) NF TAVRIDA ADIANTAMENTO | Pagamento referente a compra de religador trifásico, necessários a construção da usina. 50 % INICIAIS | 67950 | 2023-04-03 | [CCC04699] | FALTA 50% FINAL + NF |  | Ouro Fino 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Ouro Fino 2 | Sim
9966 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002189 | MEDIÇÃO (EPC ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 5 COSTERR | Pagamento de medição, referente ao serviço de supressão e terraplenagem, necessário a construção da usina. | 103350.45 | 2023-05-03 | [CCC04840] |  |  | São Sebastião 6_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 6 | Não
9967 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002190 | MEDIÇÃO (EPC ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 14 ORCI | Pagamento de medição, referente ao serviço de supressão e terraplenagem, necessário a construção da usina. | 100000 | 2023-05-03 | [CCC04840] |  |  | São Sebastião 6_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 6 | Não
9968 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001563 | Fat.Direito EPC(GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (ARCOS 7) NF 6402 ARTECAMP | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 31608 | 2023-05-15 | [CCC04841] |  |  | Arcos 7_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Sim
9969 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002217 | Fat.Direito EPC(GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (PEDRA INDAIA 3) NF 6403 ARTECAMP | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 31836 | 2023-05-15 | [CCC04842] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Sim
1019 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 001648 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( NOVA PONTE 1) ADIANTAMENTO EVENTO 6 | Pagamento medição, refrente a Montagem 100% das mesas , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 6 | 714407.41 | 2023-05-05 | [CCC04856] |  |  | Nova Ponte 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Nova Ponte 1 | Não
1020 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002245 | Fat. Direto (DELTA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 54694 CORDEIRO CABOS | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas, em contrato MT. | 333631.73 | 2023-05-02 | [CCC04857] |  |  | Buritizeiro 1 _Obras MT_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | DELTA | Conexão MT - Obras | Buritizeiro 1 | Sim
1021 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 002251 | Fat. Direto (DELTA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 54695 CORDEIRO CABOS | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas, em contrato MT. | 354075.23 | 2023-05-02 | [CCC04857] |  |  | Buritizeiro 2 _Obras MT_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | DELTA | Conexão MT - Obras | Buritizeiro 2 | Sim
1026 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002244 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 12 ORCI | Pagamento de medição, referente ao serviço de supressão e terraplenagem, necessário a construção da usina. | 20000 | 2023-05-08 | [CCC04859] | Escopo COMERC |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC | Pedra do Indaiá 5 | Não
1030 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002248 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF HALLITE | Pagamento referente a revisão do Projeto executivo de terraplanagem , necessários a construção das UFVs . | 9400 | 2023-05-08 | [CCC04862] |  |  | Pedra do Indaiá 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 5 | Não
1031 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002250 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF HALLITE | Pagamento referente a revisão do Projeto executivo de fundação das hastes, necessários a construção das UFVs . | 14800 | 2023-05-08 | [CCC04862] |  |  | Pedra do Indaiá 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 5 | Não
1033 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 002252 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( GUARDA MOR ) INTEGRADOR GTEL NF 26996 EVENTO 7 | Pagamento medição, refrente a Conclusão das conexões CC e CA contrato FULL EPC WEG. EVENTO 7 | 373273.25 | 2023-05-08 | [CCC04864] |  |  | Guarda mor 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Guarda-Mor | Não
9784 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001047 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 388 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 12743 | 2023-04-19 | [CCC04765] | Medição Nota R$21000 Dividir entre as Usinas |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Passos 4 | Não
9785 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001493 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 389 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 7000 | 2023-04-19 | [CCC04765] | Medição Nota R$49000 Dividir entre as Usinas |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Três Corações 3 | Não
9785 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001493 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 389 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 16378 | 2023-04-19 | [CCC04765] | Medição Nota R$49000 Dividir entre as Usinas |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Ouro Fino 2 | Não
9786 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001592 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 390 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 3500 | 2023-04-19 | [CCC04765] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Patos de Minas 3 | Não
9786 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001592 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 390 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 21000 | 2023-04-19 | [CCC04765] |  |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Varjão de Minas 4 | Não
9787 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002111 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 392 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 28000 | 2023-04-19 | [CCC04765] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | São Sebastião 6 | Não
9787 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002111 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 392 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 7000 | 2023-04-19 | [CCC04765] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Pains 3 | Não
9787 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002111 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 392 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 7000 | 2023-04-19 | [CCC04765] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Pains 2 | Não
9787 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002111 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 392 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 7000 | 2023-04-19 | [CCC04765] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Pains 1 | Não
9787 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002111 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 392 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 10500 | 2023-04-19 | [CCC04765] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Divinópolis 2 | Não
9787 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002111 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 392 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 28000 | 2023-04-19 | [CCC04765] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Divinópolis 1 | Não
9787 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002111 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 392 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 24500 | 2023-04-19 | [CCC04765] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | São Sebastião 0 | Não
9787 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002111 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 392 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 7000 | 2023-04-19 | [CCC04765] |  |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Jaboticatubas | Não
9809 | A620-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 1 | 002123 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | Construção e Montagem GTEL - Medição 1 - Adiantamento 15% UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 28533 | Pagamento referente a construção e montagem, adiantamento contratual 15%, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. MEDIÇÃO 1 | 411482.23 | 2023-04-19 | [CCC04775] |  |  | Divinópolis 1_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 1 | Não
9810 | A606 -ESTRELA DO NORTE - UFV DIVINOPOLIS 2 | 002127 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | Construção e Montagem GTEL - Medição 1 - Adiantamento 15% UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 28534 | Pagamento referente a construção e montagem, adiantamento contratual 15%, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. MEDIÇÃO 1 | 411482.23 | 2023-04-19 | [CCC04775] |  |  | Divinópolis 2_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 2 | Não
9811 | A627-ESTRELA DO NORTE - UFV SAO SEBASTIAO 6 | 002125 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | Construção e Montagem GTEL - Medição 1 - Adiantamento 15% UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 28535 | Pagamento referente a construção e montagem, adiantamento contratual 15%, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. MEDIÇÃO 3 | 423327.82 | 2023-04-19 | [CCC04775] |  |  | São Sebastião 6_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 6 | Não
9812 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 001498 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | Construção e Montagem GTEL - Medição 1 - Adiantamento 15% UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 28557 | Pagamento referente a construção e montagem, adiantamento contratual 15%, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. MEDIÇÃO 4 | 450687.95 | 2023-04-19 | [CCC04775] | 450687.05 |  | São Sebastião 4_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 4 | Não
9813 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 002128 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | Construção e Montagem GTEL - Medição 1 - Adiantamento 15% UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 28556 | Pagamento referente a construção e montagem, adiantamento contratual 15%, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. MEDIÇÃO 5 | 489821.45 | 2023-04-19 | [CCC04775] |  |  | São Sebastião 0_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 0 | Não
9814 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 001053 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | Construção e Montagem GTEL - Medição 1 - Adiantamento 15% UFVs (PASSOS 4) NF 28541 | Pagamento referente a construção e montagem, adiantamento contratual 15%, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. MEDIÇÃO 6 | 557734.25 | 2023-04-19 | [CCC04775] | OK |  | Passos 4_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Passos 4 | Não
9815 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 002126 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | Construção e Montagem GTEL - Medição 1 - Adiantamento 15% UFVs (PAINS 3) NF 28537 | Pagamento referente a construção e montagem, adiantamento contratual 15%, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. MEDIÇÃO 7 | 546491.67 | 2023-04-19 | [CCC04775] | OK |  | Pains 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Pains 3 | Não
9816 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 002136 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | Construção e Montagem GTEL - Medição 1 - Adiantamento 15% UFVs (PARACATU 4) NF 28538 | Pagamento referente a construção e montagem, adiantamento contratual 15%, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. MEDIÇÃO 8 | 441473.2 | 2023-04-24 | [CCC04775] | OK |  | Paracatu 4_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Paracatu 4 | Não
9817 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 002137 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | Construção e Montagem GTEL - Medição 1 - Adiantamento 15% UFVs (PARACATU 5) NF 28539 | Pagamento referente a construção e montagem, adiantamento contratual 15%, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. MEDIÇÃO 9 | 441473.2 | 2023-04-24 | [CCC04775] | OK |  | Paracatu 5_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Paracatu 5 | Não
9970 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001561 | Outros - Serviços à UFV GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( CAMPO BELO 5) NF 2 TRANSPORTADORA J. FERNANDES | Pagamento referente ao serviço de movimentação de módulos, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC. | 4000 | 2023-05-15 | [CCC04843] | . ESCOPO COMERC |  | Campo Belo 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Campo Belo 5 | Não
9971 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001562 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 1171 TAVRIDA ADIANTAMENTO | Pagamento referente a compra de religador trifásico, necessários a construção da usina. 100% | 131600 | 2023-05-05 | [CCC04844] | ENVIO NOTA FUTURA |  | Campo Belo 5 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 5 | Sim
9972 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001564 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 1173 TAVRIDA ADIANTAMENTO | Pagamento referente a compra de religador trifásico, necessários a construção da usina. 100% | 131600 | 2023-05-05 | [CCC04844] | ENVIO NOTA FUTURA |  | Campo Belo 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 3 | Sim
9973 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001565 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF TAVRIDA ADIANTAMENTO1172 | Pagamento referente a compra de religador trifásico, necessários a construção da usina. 100% | 131600 | 2023-05-05 | [CCC04844] | ENVIO NOTA FUTURA |  | São Sebastião 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 4 | Sim
9974 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001107 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ALFENAS 4) NF1174 TAVRIDA ADIANTAMENTO | Pagamento referente a compra de religador trifásico, necessários a construção da usina. 100% | 131600 | 2023-05-05 | [CCC04844] | ENVIO NOTA FUTURA |  | Alfenas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Sim
9975 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001108 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 2) NF1175 TAVRIDA ADIANTAMENTO | Pagamento referente a compra de religador trifásico, necessários a construção da usina. 100% | 131600 | 2023-05-05 | [CCC04844] | ENVIO NOTA FUTURA |  | Campo Belo 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Sim
9976 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002230 | Fat. Direto (DELTA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 58272 PREFAZ | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 41433 | 2023-05-15 | [CCC04845] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Não Controlado | Buritizeiro 2 | Não
9977 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002231 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 1) NF 45448 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 30364 | 2023-05-20 | [CCC04846] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Indaiabira 1 | Não
9978 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002234 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 1) NF 45417 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 28650 | 2023-05-20 | [CCC04846] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Indaiabira 1 | Não
9979 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002235 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 1) NF 45416 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 29348 | 2023-05-20 | [CCC04846] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Indaiabira 1 | Não
9980 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002236 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (INDAIABIRA 1) NF 45447 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 50710 | 2023-05-20 | [CCC04846] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Indaiabira 1 | Não
9981 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001643 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (FREI INOCENCIO) NF 1987 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 20664.62 | 2023-05-20 | [CCC04847] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Frei Inocêncio 1 | Não
9982 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001644 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (FREI INOCENCIO) NF 1988 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 16783.97 | 2023-05-20 | [CCC04847] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Frei Inocêncio 1 | Não
9983 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001566 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 1) NF 1992 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 25295.05 | 2023-05-20 | [CCC04847] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Varginha 1 | Não
9984 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001567 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 1) NF 1993 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 39819.52 | 2023-05-20 | [CCC04847] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Varginha 1 | Não
9985 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001568 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 5) NF 1994 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 25295.05 | 2023-05-20 | [CCC04847] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Varginha 5 | Não
9986 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001569 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 5) NF 1995 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 39819.52 | 2023-05-20 | [CCC04847] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Varginha 5 | Não
9987 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001109 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 2) NF 1996 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 25295.05 | 2023-05-20 | [CCC04847] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Varginha 2 | Não
9988 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001570 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 45253 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 22230 | 2023-05-20 | [CCC04848] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Campo Belo 3 | Não
9989 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001571 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 45301 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 8098 | 2023-05-20 | [CCC04848] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Campo Belo 3 | Não
9990 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001572 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 45323 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 2230 | 2023-05-20 | [CCC04848] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Campo Belo 3 | Não
9991 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001573 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 45252 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 22230 | 2023-05-20 | [CCC04849] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Campo Belo 1 | Não
9992 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001574 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 45294 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 25454 | 2023-05-20 | [CCC04849] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Campo Belo 1 | Não
9993 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001575 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 43281 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 34308 | 2023-05-20 | [CCC04849] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Campo Belo 1 | Não
9994 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001576 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 45298 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 23528 | 2023-05-20 | [CCC04849] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Campo Belo 1 | Não
9995 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001577 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 45299 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 20013 | 2023-05-20 | [CCC04849] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Campo Belo 1 | Não
9996 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001578 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 45295 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 5874 | 2023-05-20 | [CCC04850] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Campo Belo 5 | Não
9997 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001579 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 45300 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 2859 | 2023-05-20 | [CCC04850] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Campo Belo 5 | Não
9998 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001580 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 45351 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 11700 | 2023-05-20 | [CCC04851] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Campo Belo 1 | Não
9999 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001581 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 45355 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 31192 | 2023-05-20 | [CCC04851] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Campo Belo 1 | Não
1000 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001582 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 45326 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 23528 | 2023-05-20 | [CCC04851] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Campo Belo 1 | Não
1001 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001583 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 45352 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 10530 | 2023-05-20 | [CCC04851] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Campo Belo 5 | Não
1002 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001584 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 45405 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 4152 | 2023-05-20 | [CCC04852] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Campo Belo 3 | Não
1003 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001585 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 45368 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 23528 | 2023-05-20 | [CCC04852] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Campo Belo 3 | Não
1004 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001586 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 45372 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 21748 | 2023-05-20 | [CCC04852] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Campo Belo 3 | Não
1005 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001111 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 2) NF 1997 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 39819.52 | 2023-05-20 | [CCC04853] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Varginha 2 | Não
1006 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001112 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 2037 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 25295.05 | 2023-05-20 | [CCC04853] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | São Sebastião 5 | Não
1007 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001113 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 2038 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 18299.52 | 2023-05-20 | [CCC04853] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | São Sebastião 5 | Não
1008 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002237 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 1) NF 2039 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 25295.05 | 2023-05-20 | [CCC04853] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Indaiabira 1 | Não
1009 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002238 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 1) NF 2040 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 18299.52 | 2023-05-20 | [CCC04853] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Indaiabira 1 | Não
1010 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002239 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 2) NF 2041 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 25295.05 | 2023-05-20 | [CCC04853] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Indaiabira 2 | Não
1011 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002240 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 2) NF 2042 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 18299.52 | 2023-05-20 | [CCC04853] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Indaiabira 2 | Não
1012 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001645 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 35 KDP KING PILE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. | 41243.8 | 2023-05-03 | [CCC04854] |  |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | KDP KING PILE | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Sim
1013 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001646 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARJÃO DE MINA 1) NF 2018 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 16034.19 | 2023-05-20 | [CCC04855] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Varjão de Minas 1 | Não
1014 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001647 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARJÃO DE MINA 1) NF 2019 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 15080.67 | 2023-05-20 | [CCC04855] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Varjão de Minas 1 | Não
1015 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002241 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (GUARDAMOR) NF 2023 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 25295.05 | 2023-05-20 | [CCC04855] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Guarda-Mor | Não
1016 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002242 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (GUARDAMOR) NF 2024 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 18299.52 | 2023-05-20 | [CCC04855] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Guarda-Mor | Não
1143 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 001154 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 268 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04929] |  |  | São Sebastião 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 3 | Não
1164 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001161 | Fat. Direto (ATI) | COMPRAS DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 2083 ATI | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessáriosa construção da usina. | 2478 | 2023-06-05 | [CCC04935] |  |  | São Sebastião 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 3 | Não
1027 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001588 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ARCOS 7) NF 46311 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 19091 | 2023-05-20 | [CCC04860] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  | Arcos 7 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Arcos 7 | Sim
1028 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001651 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ARCOS 7) NF 46312 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 1976 | 2023-05-20 | [CCC04860] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  | Arcos 7 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Arcos 7 | Sim
1029 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002247 | Fat. Direto (DELTA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 58338 PREFAZ | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas, em contrato EPC. | 41433 | 2023-05-20 | [CCC04861] |  |  | Buritizeiro 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | DELTA | Conexão MT - Obras | Buritizeiro 1 | Sim
1032 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001589 | Fat.Direito EPC (GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 22892 LIDER FABRICA DE POSTES | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 46001 | 2023-05-25 | [CCC04863] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  | Santo Antônio 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Sim
1036 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002256 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 1) NR MRO ADITIVO | Pagamento referente a aditivo MRO, escopo terraplanagem (volumes extras), necessários a construção das usinas em contrato FULL-EPC. | 50000 | * | [CCC04867] |  |  | Indaiabira 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Indaiabira 1 | Não
1037 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002255 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 2) NR MRO ADITIVO | Pagamento referente a aditivo MRO, escopo terraplanagem (volumes extras), necessários a construção das usinas em contrato FULL-EPC. | 50000 | * | [CCC04867] |  |  | Indaiabira 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Indaiabira 2 | Não
1038 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001590 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NR MRO ADITIVO | Pagamento referente a aditivo MRO, escopo terraplanagem (volumes extras), necessários a construção das usinas em contrato FULL-EPC. | 50000 | * | [CCC04867] |  |  | São Sebastião 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 1 | Não
1039 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001594 | Fat.Direito EPC (GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 22 STEFANIO COUTINHO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas, em contrato EPC. | 25327.58 | 2023-05-25 | [CCC04868] |  |  | Santo Antônio 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Sim
1040 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001117 | Fat.Direto EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ALFENAS 4) NF 24 STEFANIO COUTINHO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas, em contrato EPC. | 25297.68 | 2023-05-25 | [CCC04868] |  |  | Alfenas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Sim
8866 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001803 | Fat. Direto ( ENGELUZ - MT) | COMPRA DE MATERIAL UFVs ( PARACATU 4) NF 8361 ZETA POSTES | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT. | 316360 | 2023-03-06 | [CCC04486] |  |  | Paracatu 4_Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Paracatu 4 | Sim
8867 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001804 | Fat. Direto ( ENGELUZ - MT) | COMPRA DE MATERIAL UFVs ( PARACATU 4) NF 578 WAS COMERCIAL | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT. | 303475.39 | 2023-02-27 | [CCC04486] |  |  | Paracatu 4_Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Paracatu 4 | Sim
8868 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 1805 | Fat. Direto ( ENGELUZ - MT) | COMPRA DE MATERIAL UFVs ( PARACATU 4) NF 26859 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT. | 668395.77 | 2023-02-28 | [CCC04486] |  |  | Paracatu 4_Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Paracatu 4 | Sim
8872 | A611-ESTRELA DO NORTE SPE I | 001811 | MEDIÇÃO ( ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARACATU 4) NF 354 | Pagamento de medição referente aos serviços de mão de obra especializada na construção de RDR, em contrato MT. | 300000 | 2023-03-01 | [CCC04488] |  |  | Paracatu 4_Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Paracatu 4 | Não
9345 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001967 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( PARACATU 4 E 5) NF 550 BIOTEC | Pagamento referente a parcela inicial relativa a PULL OUT TEST (POT). 40 % | 19698.82 | 2023-03-24 | [CCC04634] | 39397.64 |  | Paracatu 4_Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 4 | Não
9790 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002064 | MEDIÇÃO ( ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 4) NF 387 | Pagamento de medição 1, referente a SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, em contrato MT. | 400000 | 2023-04-25 | [CCC04737] |  |  | Paracatu 4_Obras MT_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | ENGELUZ-MT | Conexão MT - Obras | Paracatu 4 | Não
1035 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002254 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 4 E 5) NF 583 BIOTEC SOLAR | Pagamento referente a serviço de engenharia , necessários a construção das UFVs . | 29548.225 | 2023-05-25 | [CCC04866] | Dividido Valores para Paracatu 4/5 - 59096,45 |  | Paracatu 4_Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 4 | Não
8869 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001806 | Fat. Direto ( ENGELUZ - MT) | COMPRA DE MATERIAL UFVs ( PARACATU 5) NF 8362 ZETA POSTES | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT. | 89480.1 | 2023-02-27 | [CCC04487] |  |  | Paracatu 5_Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Paracatu 5 | Sim
8870 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001807 | Fat. Direto ( ENGELUZ - MT) | COMPRA DE MATERIAL UFVs ( PARACATU 5) NF 577 WAS COMERCIAL | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT. | 390977.19 | 2023-02-27 | [CCC04487] |  |  | Paracatu 5_Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Paracatu 5 | Sim
8871 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001809 | Fat. Direto ( ENGELUZ - MT) | COMPRA DE MATERIAL UFVs ( PARACATU 5) NF 26857 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, necessário à construção da UFV em contrato MT. | 585898.41 | 2023-02-28 | [CCC04487] |  |  | Paracatu 5_Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Paracatu 5 | Sim
8873 | A611-ESTRELA DO NORTE SPE I | 001813 | MEDIÇÃO ( ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARACATU 5) NF 355 | Pagamento de medição referente aos serviços de mão de obra especializada na construção de RDR, em contrato MT. | 300000 | 2023-03-01 | [CCC04488] |  |  | Paracatu 5_Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Paracatu 5 | Não
9345 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 001967 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( PARACATU 4 E 5) NF 550 BIOTEC | Pagamento referente a parcela inicial relativa a PULL OUT TEST (POT). 40 % | 19698.82 | 2023-03-24 | [CCC04634] | 39397.64 |  | Paracatu 5_Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 5 | Não
9789 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002063 | MEDIÇÃO ( ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 5) NF 386 | Pagamento de medição 1, referente a SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, em contrato MT. | 400000 | 2023-04-25 | [CCC04737] |  |  | Paracatu 5_Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Paracatu 5 | Não
1035 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002254 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 4 E 5) NF 583 BIOTEC SOLAR | Pagamento referente a serviço de engenharia , necessários a construção das UFVs . | 29548.225 | 2023-05-25 | [CCC04866] | Dividido Valores para Paracatu 4/5 - 59096,45 |  | Paracatu 5_Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 5 | Não
1041 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002258 | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINÓPOLIS 3) NF 14 ALTERNATIVA TERRAPLENAGEM | Pagamento de medição final, referente aos serviços de limpeza, supressão e terraplenagem, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 4° MEDIÇÃO | 146755.28 | 2023-05-12 | [CCC04869] |  |  | Divinópolis 3_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Divinópolis 3 | Não
1042 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002261 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CANDEIAS) NF 58409 PREFAZ | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 41433 | 2023-05-20 | [CCC04870] | Não controlado |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | PREFAZ | Não Controlado | * | Não
1043 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002266 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRELA DO NORTE HOLDING NF 1393 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. | 12320 | 2023-05-25 | [CCC04871] | Não controlado |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | REGRHAN | Não Controlado | * | Não
1044 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001654 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI GERAÇÃO II NF 1394 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. | 9625 | 2023-05-25 | [CCC04871] | Não controlado |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | REGRHAN | Não Controlado | * | Não
1045 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001591 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO IV NF 1395 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. | 9625 | 2023-05-25 | [CCC04871] | Não controlado |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | REGRHAN | Não Controlado | * | Não
1046 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001118 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V NF 1396 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. | 6930 | 2023-05-25 | [CCC04871] | Não controlado |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | REGRHAN | Não Controlado | * | Não
1047 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 002267 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 681 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 6625.46 | 2023-05-22 | [CCC04872] |  |  | São Sebastião 0 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 0 | Não
1048 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001655 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 1002 JULLIA XAVIER | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 1150 | 2023-05-22 | [CCC04872] |  |  | Patrocínio 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 3 | Não
1049 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001595 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 1003 JULLIA XAVIER | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 1150 | 2023-05-22 | [CCC04872] |  |  | Arcos 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Arcos 7 | Não
1050 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001596 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) NF 1004 JULLIA XAVIER | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 1150 | 2023-05-22 | [CCC04872] |  |  | Varginha 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 1 | Não
1051 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 001656 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Paracatu 8 ) AFAPLAN NF 8495 | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Paracatu 8 ) AFAPLAN NF 8496 | 34400 | 2023-05-25 | [CCC04873] |  |  | Paracatu 8_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Paracatu 8 | Não
1052 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002268 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Indaiabira 1 ) AFAPLAN NF 8496 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. ABR/2023 | 12999.7 | 2023-05-25 | [CCC04873] |  |  | Indaiabira 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 1 | Não
1053 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002269 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Indaiabira 2 ) AFAPLAN NF 8497 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. ABR/2023 | 15000.3 | 2023-05-25 | [CCC04873] |  |  | Indaiabira 2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 2 | Não
1054 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 001597 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Campo Belo 3 ) AFAPLAN NF 8498 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. ABR/2023 | 15971.06 | 2023-05-25 | [CCC04873] |  |  | Campo Belo 3_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Campo Belo 3 | Não
1055 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001598 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( São Sebastião do Oeste 1 ) AFAPLAN NF 8499 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. ABR/2023 | 12285.96 | 2023-05-25 | [CCC04873] |  |  | São Sebastião 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 1 | Não
1056 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001121 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Campo Belo 4 ) AFAPLAN NF 8500 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. ABR/2023 | 18428.94 | 2023-05-25 | [CCC04873] |  |  | Campo Belo 4_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Campo Belo 4 | Não
1412 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 001232 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( São Sebastião do oeste 3 ) AFAPLAN NF 8901 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAIO/2023 | 7371.06 | 2023-07-05 | [CCC05055] |  |  | São Sebastião 3_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 3 | Não
1058 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001123 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( São Sebastião do oeste 5 ) AFAPLAN NF 8502 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. ABR/2023 | 14742.98 | 2023-05-25 | [CCC04873] |  |  | São Sebastião 5_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 5 | Não
1059 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001657 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs(DIAMANTINA 1) NF 41 CONCERT | Pagamento referente ao suporte tecnico em informatica, instalação, configuração e manutenção, necessário a construção da usina. ESCOPO COMERC | 34384 | 2023-05-25 | [CCC04874] | Escopo Comerc |  |  | Obras de MT | MBA | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
1060 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002270 | Medição (Full-EPC) | WEG PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 1) NF 134 CALTER | Pagamento medição, referente a 4º medição dos serviços de drenagem, contrato FULL- EPC. | 167474.3 | 2023-05-12 | [CCC04875] |  |  |  | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Indaiabira 1 | Não
1061 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002271 | Medição (Full-EPC) | WEG PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 2) NF 135 CALTER | Pagamento medição, referente a 4º medição dos serviços de drenagem, contrato FULL- EPC. | 35133.62 | 2023-05-12 | [CCC04875] |  |  | Indaiabira 2_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Indaiabira 2 | Não
1062 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001601 | Fat. Direto (EPC - GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 6434 ARTECAMP | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas, em contrato EPC. | 56067 | 2023-05-25 | [CCC04876] |  |  | Campo Belo 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Sim
1063 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 002276 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) NF 398 | Pagamento de medição referente aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção das usinas, em contrato MT. | 250000 | 2023-05-25 | [CCC04877] |  |  | Pains 3 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Pains 3 | Não
1064 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002278 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 399 | Pagamento de medição referente aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção das usinas. RDA INTERNO | 109597.4 | 2023-05-25 | [CCC04878] |  |  | Buritizeiro 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Buritizeiro 1 | Não
1065 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 002277 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 400 | Pagamento de medição referente aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção das usinas. RDA INTERNO | 79656.3 | 2023-05-25 | [CCC04878] |  |  | Buritizeiro 2_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Buritizeiro 2 | Não
1066 | A209-MORI GERAÇÃO II - UFV PATROCINIO 2 | 001659 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 401 | Pagamento de medição referente aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção das usinas. RDA INTERNO | 58753.29 | 2023-05-25 | [CCC04879] |  |  | Patrocínio 2_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patrocínio 2 | Não
1067 | A218 MORI GERACAO II PATROCINIO 3 | 001660 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 402 | Pagamento de medição referente aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção das usinas. RDA INTERNO | 58135.82 | 2023-05-25 | [CCC04879] |  |  | Patrocínio 3_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Patrocínio 3 | Não
1068 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001133 | Outros - Serviços à UFV ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 652 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNO, necessário a construção da usinas em contrato EPC. ESCOPO COMERC | 13298.45 | 2023-05-25 | [CCC04880] |  |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Alfenas 4 | Não
1069 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001610 | Outros - Serviços à UFV ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1 ) NF 664 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNO, necessário a construção da usinas em contrato EPC. ESCOPO COMERC | 11687.04 | 2023-05-25 | [CCC04880] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 1 | Não
1070 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001134 | Outros - Serviços à UFV ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2 ) NF 668 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNO, necessário a construção da usinas em contrato EPC. ESCOPO COMERC | 10878.8 | 2023-05-25 | [CCC04881] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 2 | Não
1071 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001611 | Outros - Serviços à UFV GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5 ) NF 663 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNO, necessário a construção da usinas em contrato EPC. ESCOPO COMERC | 10878.8 | 2023-05-25 | [CCC04881] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 5 | Não
1072 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001612 | Outros - Serviços à UFV ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO ) NF 627 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, ADITIVO DE DOIS VIGIAS NOTURNO, necessário a construção da usinas em contrato EPC. ESCOPO COMERC | 23374.08 | 2023-05-25 | [CCC04881] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Santo Antônio 1 | Não
1073 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001613 | Outros – Serviço à UFV (DELTA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 58442 PREFAZ | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas em contrato MT. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 13811 | 2023-05-20 | [CCC04882] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Não Controlado | Buritizeiro 1 | Não
1074 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001614 | Outros – Serviço à UFV (DELTA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 58443 PREFAZ | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas em contrato MT. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 27034 | 2023-05-20 | [CCC04882] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Não Controlado | Buritizeiro 1 | Não
1443 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001238 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 241 ATI | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de comissionamento remoto, necessário à construção da UFVs. | 2000 | 2023-07-05 | [CCC05067] |  |  | São Sebastião 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 3 | Não
1076 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001139 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 688 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilância desarmada , necessário a construção da usinas. ESCOPO COMERC | 22211.07 | 2023-05-15 | [CCC04883] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | São Sebastião 5 | Não
1077 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 001619 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BAMBUI 1.1) NF 680 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilância desarmada , necessário a construção da usinas. ESCOPO COMERC | 29924.89 | 2023-05-15 | [CCC04883] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Bambuí 1.1 | Não
1078 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002282 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 1) NF 656 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilância desarmada , necessário a construção da usinas. ESCOPO COMERC | 29924.89 | 2023-05-15 | [CCC04883] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 1 | Não
1079 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 002284 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (GUARDA MOR) NF 653 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilância desarmada , necessário a construção da usinas. ESCOPO COMERC | 21654.19 | 2023-05-15 | [CCC04883] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Guarda-Mor | Não
1080 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 001661 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS) NF 654 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilância desarmada , necessário a construção da usinas. ESCOPO COMERC | 21654.19 | 2023-05-15 | [CCC04883] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varjão de Minas 1 | Não
1081 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 001662 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FREI INOCENCIO) NF 655 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilância desarmada , necessário a construção da usinas. ESCOPO COMERC | 25241.9 | 2023-05-15 | [CCC04883] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Frei Inocêncio 1 | Não
1082 | A413 - MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 5 | 001615 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 5) NF 662 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilância desarmada , necessário a construção da usinas. ESCOPO COMERC | 21046.56 | 2023-05-25 | [CCC04884] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 5 | Não
1083 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001616 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 1) ADIANTAMENTO EVENTO 4 | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS ESTACAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 4 PROFORMA | 823145.95 | 2023-05-15 | [CCC04885] |  |  | Cássia 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 1 | Não
1084 | A305 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CASSIA 2 | 001136 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 2) ADIANTAMENTO EVENTO 4 | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS ESTACAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 4 | 650838.6 | 2023-05-15 | [CCC04885] |  |  | Cássia 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 2 | Não
1085 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 001137 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BAMBUI 1.2) ADIANTAMENTO EVENTO 7 | Pagamento medição, refrente a Conclusão das conexões CC e CA , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 7 | 1122442.01 | 2023-05-17 | [CCC04886] |  |  | Bambuí 1.2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.2 | Não
1086 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 001617 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BAMBUI 1.1) ADIANTAMENTO EVENTO 7 | Pagamento medição, refrente a Conclusão das conexões CC e CA , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 7 PROFORMA | 1122442.01 | 2023-05-17 | [CCC04886] |  |  | Bambuí 1.1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.1 | Não
1087 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 001618 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BAMBUI 1.1) ADIANTAMENTO EVENTO 8 | Pagamento de medição referente a Conclusão dos testes de comissionamento a frio, em contrato FullEPC de construção da UFV. EVENTO 8 PROFORMA | 645486.73 | 2023-05-17 | [CCC04887] |  |  | Bambuí 1.1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.1 | Não
1088 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001620 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 1) ADIANTAMENTO EVENTO 7 | Pagamento medição, refrente a Conclusão das conexões CC e CA , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 7 PROFORMA | 1281376.16 | 2023-05-17 | [CCC04888] |  |  | Cássia 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 1 | Não
1089 | A305 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CASSIA 2 | 001140 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 2) ADIANTAMENTO EVENTO 7 | Pagamento medição, refrente a Conclusão das conexões CC e CA , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 7 | 1027663.77 | 2023-05-17 | [CCC04888] |  |  | Cássia 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 2 | Não
1090 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001621 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) ADIANTAMENTO EVENTO 6 | Pagamento medição, refrente a Montagem 100% das mesas , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 6 | 1179546.63 | 2023-05-17 | [CCC04889] |  |  | São Sebastião 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 1 | Não
1091 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001622 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) ADIANTAMENTO EVENTO 7 | Pagamento medição, refrente a Conclusão das conexões CC e CA , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 7 | 894425.01 | 2023-05-17 | [CCC04889] |  |  | São Sebastião 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 1 | Não
1092 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 001623 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI -Terraplanagem (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) 20% NF 193 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 8 | 84521.45 | 2023-05-15 | [CCC04890] |  |  | Santo Antônio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Santo Antônio 1 | Não
1093 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 001624 | Medição (EPC) | BALDONI / BALDONI ENGENHEIRO -Terraplanagem (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) 80% N 357 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 8 | 338085.78 | 2023-05-15 | [CCC04890] |  |  | Santo Antônio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Santo Antônio 1 | Não
1094 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001625 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 1) 20% NF 192 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 9 | 26176.86 | 2023-05-15 | [CCC04891] |  |  | Campo Belo 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
1095 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001626 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 1) 80% N 358 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 9 | 104707.44 | 2023-05-15 | [CCC04891] |  |  | Campo Belo 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
1096 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001141 | MEDIÇÃO (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 2) 20% NF 194 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 12 | 17622.56 | 2023-05-15 | [CCC04892] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
1097 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001142 | MEDIÇÃO (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 2) 80% N 359 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 12 | 70490.26 | 2023-05-15 | [CCC04892] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
1098 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 002288 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( GUARDA MOR) ENGECON NF 364 | Pagamento de medição 2, referente aos serviços de drenagem, necessário à construção da UFV. Medição 80% | 40785.8 | 2023-05-19 | [CCC04893] |  |  | Guarda mor 1_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Guarda-Mor | Não
1099 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001627 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 5) 20% NF 195 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 12 | 9407.61 | 2023-05-15 | [CCC04894] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
1100 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001628 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 5) 80% N 360 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 12 | 37630.45 | 2023-05-15 | [CCC04894] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
1101 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001143 | Medição (MBA- MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 2606 | Pagamento de medição, referente a extensão de rede de distribuição rural para atender à UFV, necessário a construção da usina em contrato MT. | 350000 | 2023-05-25 | [CCC04895] |  |  | Campo Belo 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Não
1102 | A404-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 001629 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 3) NF 2607 | Pagamento de medição, referente a extensão de rede de distribuição rural para atender à UFV, necessário a construção da usina em contrato MT. | 100000 | 2023-05-25 | [CCC04895] |  |  | Campo Belo 3 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 3 | Não
1103 | A312-MORI MINAS NEWCO V - UFV VARGINHA 2 | 001144 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 2) NF 2608 | Pagamento de medição, referente a extensão de rede de distribuição rural para atender à UFV, necessário a construção da usina em contrato MT. | 180000 | 2023-05-25 | [CCC04896] |  |  | Varginha 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 2 | Não
1104 | A416-MORI MINAS NEWCO IV - UFV ARCOS 7 | 001643 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 2623 | Pagamento de medição, referente prestação de serviço de projeto e extensão de rede de distribuição rural, necessário a construção da usina em contrato MT. | 150000 | 2023-05-25 | [CCC04896] |  |  | Arcos 7 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Arcos 7 | Não
1105 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001145 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 165 | Pagamento em faturamento direto referente ao servico de instalacao de sistema de supervisao, necessário à construção da UFV. | 29180 | 2023-05-25 | [CCC04897] |  |  | São Sebastião 5 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 5 | Não
1146 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 001630 | MEDIÇÃO ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARAGUAÇU 1) NF 2610 | Pagamento de medição, referente ao serviço de projeto e extensão de rede de distribuição rural para atender à UFV, necessário a construção da usina em contrato MT. | 313202.73 | 2023-05-25 | [CCC04898] |  |  | Paraguaçu 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Paraguaçu 1 | Não
1147 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 001146 | MEDIÇÃO ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) NF 2611 | Pagamento de medição, referente a prestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, necessário a construção da usina em contrato MT. | 100000 | 2023-05-25 | [CCC04898] |  |  | Formiga 6 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Formiga 6 | Não
1148 | 0102-MORI ENERGIA HOLDING S.A - FILIAL MG | 004716 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs NF 141 | Pagamento referente ao serviço servico de hospedagem e suporte dos servidores do sistema SGD, necessário à construção da UFV. | 2800 | 2023-05-25 | [CCC04899] | Não controlado |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Não Controlado | * | Não
1149 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001631 | Fat. Direto (MBA-AT) | COMPRA DE MATERIAS UFVs (VARGINHA 1) NF 50920 ARTECHE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV, em contrato AT. | 51137.32 | 2023-05-25 | [CCC04900] |  |  | Varginha 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 1 | Sim
1150 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 001632 | MEDIÇÃO ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 2612 | Pagamento de medição, referente a prestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, necessário a construção da usina em contrato MT. | 150000 | 2023-05-25 | [CCC04901] |  |  | São Sebastião 4 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 4 | Não
1151 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 001633 | MEDIÇÃO ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARAGUAÇU 1) NF 2615 | Pagamento de medição, referente ao serviço de projeto e extensão de rede de distribuição rural para atender à UFV, necessário a construção da usina em contrato MT. | 313202.73 | 2023-05-25 | [CCC04901] |  |  | Paraguaçu 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Paraguaçu 1 | Não
1152 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002293 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 29 AGUIAR COMERCIO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de contratação de equipamento retroescavadeira, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 7500 | 2023-05-25 | [CCC04902] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | AGUIAR COMERCIO | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
1153 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002294 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 17 ELO LOCAÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de locação de veículo, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 11500 | 2023-05-25 | [CCC04902] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
1154 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002295 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 75 ESTER FERRAREZ | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 7660 | 2023-05-25 | [CCC04902] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
1155 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001634 | MEDIÇÃO ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 1) NF 2613 | Pagamento de medição, referente de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, necessário a construção da usina em contrato MT. | 100000 | 2023-05-25 | [CCC04903] |  |  | Cássia 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 1 | Não
1156 | A305 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CASSIA 2 | 001147 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 2) NF 2614 | Pagamento de medição, referente de serviço de extensão de rede de distribuição rural para atender à UFV, necessário a construção da usina em contrato MT. | 100000 | 2023-05-25 | [CCC04903] |  |  | Cássia 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 2 | Não
1157 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002296 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 2088 MDTEC | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de locação de gerador de energia, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 3000 | 2023-05-25 | [CCC04904] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
1158 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002297 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 660 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 17000 | 2023-05-25 | [CCC04904] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Sim
1159 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002298 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 659 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 17000 | 2023-05-25 | [CCC04905] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
1160 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002299 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 19131 COMFERROS | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 5770.1 | 2023-05-25 | [CCC04905] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Sim
1161 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002300 | Fat.Direto EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 8 TERRA FORTE | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de transporte, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 28400 | 2023-05-25 | [CCC04906] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Sim
1162 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001148 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA) NF 673 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. ESCOPO COMERC | 11509.96 | 2023-05-25 | [CCC04907] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC - Segurança | Formiga 6 | Não
1163 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002301 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA) NF 675 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. ESCOPO COMERC | 12021.5 | 2023-05-25 | [CCC04907] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC - Segurança | Pedra do Indaiá 1 | Não
1164 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001664 | MEDIÇÃO ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCÍNIO 2) NF 2621 | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana,, em contrato MT. | 410000 | 2023-05-25 | [CCC04908] |  |  | Patrocínio 2_Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 2 | Não
1165 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001665 | MEDIÇÃO ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCÍNIO 3) NF 2622 | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana,, em contrato MT. | 440000 | 2023-05-25 | [CCC04908] |  |  | Patrocínio 3 _Obras MT_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 3 | Não
1166 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001636 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 2056 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 13891.29 | 2023-05-20 | [CCC04909] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | São Sebastião 1 | Não
1167 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001638 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 2057 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 5620.2 | 2023-05-20 | [CCC04909] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | São Sebastião 1 | Não
1168 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001639 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS) NF 677 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. ESCOPO COMERC | 11509.96 | 2023-05-25 | [CCC04910] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC - Segurança | Arcos 7 | Não
1169 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001640 | Fat. Direto (EPC - GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 1121 WM SOLUÇÕES | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 28257.64 | 2023-05-25 | [CCC04911] |  |  | Campo Belo 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Sim
1170 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001641 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 1122 WM SOLUÇÕES | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 28745.43 | 2023-05-25 | [CCC04912] |  |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
1171 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001149 | Fat. Direto (GLD-EPC) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 1120 WM SOLUÇÕES | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 28257.64 | 2023-05-25 | [CCC04913] |  |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Sim
1172 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002302 | Outros - Serviços à UFV (DELTA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 58504 PREFAZ | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 45859 | 2023-05-25 | [CCC04914] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Não Controlado | Buritizeiro 1 | Não
11736 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002303 | Outros - Serviços à UFV (DELTA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 58505 PREFAZ | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 8156 | 2023-05-25 | [CCC04914] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  | Buritizeiro 2 _Obras MT_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Não Controlado | Buritizeiro 2 | Sim
1174 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001667 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 139 JOSE CARLOS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de Terraplanagem limpeza superficial do terreno, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 251827.28 | 2023-05-25 | [CCC04915] |  |  | Varjão de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Varjão de Minas 4 | Sim
1175 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001668 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 140 JOSE CARLOS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço Ensaio Compactação Solode , laboratorio e compaquitação do solo, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 4500 | 2023-05-25 | [CCC04915] |  |  | Varjão de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Varjão de Minas 4 | Sim
1176 | 0102-MORI ENERGIA HOLDING S.A - FILIAL MG | 004724 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO NF 338 PERFIL MAIO/23 | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (PLANEJAMENTO/SUPRIMENTOS ) , NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DAS UFVS . | 10060.96 | 2023-05-19 | [CCC04916] | Não controlado |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | REGRHAN | Não Controlado | * | Não
1177 | A209-MORI GERAÇÃO II - UFV PATROCINIO 2 | 001669 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 690 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 20688.2 | 2023-05-25 | [CCC04917] |  |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 2 | Sim
1178 | A218-MORI GERACAO II PATROCINIO 3 | 001670 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 692 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 20688.2 | 2023-05-25 | [CCC04917] |  |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patrocínio 3 | Sim
1179 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 001671 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 698 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 20688.2 | 2023-05-25 | [CCC04917] |  |  | Patos de Minas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 1 | Sim
1180 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 001672 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 699 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 20688.2 | 2023-05-25 | [CCC04917] |  |  | Patos de Minas 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 3 | Sim
1181 | A204-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 001673 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 701 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 20688.2 | 2023-05-25 | [CCC04917] |  |  | Patos de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 4 | Sim
1182 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 001675 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 704 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 20688.2 | 2023-05-25 | [CCC04917] |  |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 7 | Sim
1183 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 001676 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 705 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 20688.2 | 2023-05-25 | [CCC04917] |  |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 8 | Sim
1184 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 001677 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 707 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 20688.2 | 2023-05-25 | [CCC04917] |  |  | Varjão de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Varjão de Minas 4 | Sim
1185 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 001678 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 708 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 20688.2 | 2023-05-25 | [CCC04917] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
1186 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001679 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 665 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. ESCOPO COMERC | 11239.02 | 2023-05-25 | [CCC04918] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 3 | Não
1187 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001680 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 666 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. ESCOPO COMERC | 11239.02 | 2023-05-25 | [CCC04918] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 4 | Não
1188 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001681 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 669 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. ESCOPO COMERC | 12239.02 | 2023-05-25 | [CCC04918] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varjão de Minas 4 | Não
1189 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001644 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) INTEGRADOR BN SERVIÇOS NF 242 EVENTO 7 | Pagamento medição, refrente a Conclusão das conexões CC e CA contrato FULL EPC WEG. EVENTO 7 | 570243.24 | 2023-05-19 | [CCC04919] |  |  | São Sebastião 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 1 | Não
1190 | 0102-MORI ENERGIA HOLDING S.A - FILIAL MG | 004727 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS PARA AS USINAS NF 629 SOMAR UNIFORMES | Pagamento referente a compra de uniformes para equipe escritório e campo, necessários a construção da usina. | 4920 | 2023-05-22 | [CCC04920] | Não controlado |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | REGRHAN | Não Controlado | * | Não
1191 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001645 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) INTEGRADOR BN SERVIÇOS NF 241 EVENTO 6 | Pagamento de medição, referente a montagem de 100% das mesas , em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 6 | 285121.62 | 2023-05-19 | [CCC04921] |  |  | São Sebastião 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 1 | Não
1192 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000123 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 299 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 492.48 | 2023-06-05 | [CCC04922] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
1193 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001684 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 689 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 11832.73 | 2023-06-05 | [CCC04922] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Diamantina 2 | Não
1194 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001685 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 690 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 9466.18 | 2023-06-05 | [CCC04922] |  |  | Diamantina 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | JX AMBIENTAL | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Diamantina 2 | Não
1195 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001646 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU) NF 693 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 5500 | 2023-06-05 | [CCC04922] |  |  | Paraguaçu 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paraguaçu 1 | Não
1196 | A611-ESTRELA DO NORTE SPE I | 002306 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BRASILÂNDIA DE MINAS 3) NF 694 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 2099.25 | 2023-06-05 | [CCC04922] | CICLO 3 |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
1197 | A415 -MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 1 | 001647 | Outros - Serviços para a UFV | Serviços de levantamento topográfico ( VARGINHA 1) NF 358 SOLUÇÃO AGRIMENSURA EIRELI | Pagamento , referente ao LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO necessários a construção das UFVs | 850 | 2023-06-05 | [CCC04923] |  |  | Varginha 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 1 | Não
1198 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002305 | Obras Drenagem | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 4) NF CONCRETON_DIVINOPOLIS 3 | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais necessários a construção da usina . Drenagem | 59199.3 | 2023-06-05 | [CCC04924] | Conversado com Augustoem 27/06 pelo teans e acertado a Usina. |  | Divinópolis 3 _Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Divinópolis 3 | Não
1199 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002307 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 418 | Pagamento de 1° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 63022.45 | 2023-05-19 | [CCC04925] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
1120 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002308 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 419 | Pagamento de 1° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 33935.17 | 2023-05-19 | [CCC04925] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
1121 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002309 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 420 | Pagamento de 4° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 57197.24 | 2023-05-19 | [CCC04925] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
1122 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002310 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 421 | Pagamento de 4° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 30798.51 | 2023-05-19 | [CCC04925] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
1123 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001649 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 422 | Pagamento de 4° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 107687.4 | 2023-05-19 | [CCC04925] |  |  | Arcos 7_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
1124 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001650 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 423 | Pagamento de 4° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 57985.53 | 2023-05-19 | [CCC04925] |  |  | Arcos 7_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
1125 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 001686 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 1) NF 272 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04926] |  |  | Varjão de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varjão de Minas 1 | Não
1126 | A305 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CASSIA 2 | 001150 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 2) NF 275 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04926] |  |  | Cássia 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 2 | Não
1127 | A413 - MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 5 | 001651 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 5) NF 262 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04926] |  |  | Varginha 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 5 | Não
1128 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 002311 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0 ) NF 260 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04927] |  |  | São Sebastião 0 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 0 | Não
1129 | A415 -MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 1 | 001652 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1 ) NF 261 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04927] |  |  | Varginha 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 1 | Não
1130 | A312-MORI MINAS NEWCO V - UFV VARGINHA 2 | 001151 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2 ) NF 265 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04927] |  |  | Varginha 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 2 | Não
1131 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 001653 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BAMBUÍ 1.1 ) NF 263 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04927] |  |  | Bambuí 1.1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Bambuí 1.1 | Não
1132 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 001152 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BAMBUÍ 1.2 ) NF 267 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04927] |  |  | Bambuí 1.2 _Outros | Full EPC - Turn Key |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Bambuí 1.2 | Não
1133 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001153 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 4 ) NF 266 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04927] |  |  | Campo Belo 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 4 | Não
1134 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001654 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 1) NF 264 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04928] |  |  | Cássia 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 1 | Não
1135 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002312 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 1) NF 256 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04928] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
1136 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 |  | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3) NF 259 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04928] |  |  | Indaiabira 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 3 | Não
1137 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 001689 | Medição (LMENG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FREI INOCENCIO) NF 273 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04928] |  |  | Frei Inocêncio 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
1138 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 002313 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 2) NF 257 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04928] |  |  | Indaiabira 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 2 | Não
1139 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 002314 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 258 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04928] |  |  | Indaiabira 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 4 | Não
6268 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000467 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA AS UFVs (DIVINOPOLIS 1) N: 402765 -1 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 1889.1 | 2022-09-02 | [CCC03436] |  |  | Divinópolis 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 1 | Sim
1140 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 001691 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 270 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04929] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
1141 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 001692 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (NOVA PONTE 1) NF 271 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04929] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
1142 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 001693 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 8) NF 274 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04929] |  |  | Paracatu 8 _Outros | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
1444 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001239 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 242 ATI | Pagamento em faturamento direto referente ao licenca SGD, necessário à construção da UFVs. | 12000 | 2023-07-05 | [CCC05067] |  |  | São Sebastião 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 3 | Não
1144 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001155 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 269 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04929] |  |  | São Sebastião 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 5 | Não
1145 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002317 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 253 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04929] |  |  | Buritizeiro 1 _Outros | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
1146 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 002319 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 254 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04929] |  |  | Buritizeiro 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 2 | Não
1147 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 002320 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (GUARDA MOR) NF 255 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1º PARCELA . 50% | 548.5 | 2023-06-05 | [CCC04929] |  |  | Guarda mor 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Guarda-Mor | Não
1148 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001656 | Medição (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 1) NF 424 | Pagamento de 8° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 124290.15 | 2023-05-24 | [CCC04930] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
1149 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001657 | Medição (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 1) NF 425 | Pagamento de 8° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 66925.46 | 2023-05-24 | [CCC04930] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
1150 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 001658 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 32 RM SOLUÇÕES RIMA | Pagamento referente a supressão Vegetal Rede, necessário a construção das usinas . RIMA | 78000 | 2023-06-05 | [CCC04931 |  |  | São Sebastião 4_Obras Terraplanagem_Rima | Supressão Vegetal | RM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | São Sebastião 4 | Não
1151 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001156 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 33 RM SOLUÇÕES RIMA | Pagamento referente ao licenciamento ambiental elaboração DAIA único, necessário a construção das usinas. RIMA | 15500 | 2023-06-05 | [CCC04931 |  |  | São Sebastião 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 5 | Não
1152 | A611-ESTRELA DO NORTE SPE I | 002321 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BRASILANDIA DE MINAS 3) NF 301 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 2400 | 2023-06-05 | [CCC04932] | Ciclo 3 |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
1153 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 002322 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 696 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 9479 | 2023-06-05 | [CCC04932] |  |  | São Sebastião 0 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 0 | Não
1154 | 2301-MORI MINAS NEWCO III ENERGIA SOLAR S.A | 000826 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 2) NF 697 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 900 | 2023-06-05 | [CCC04932] | CICLO 3 |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
1155 | 2301-MORI MINAS NEWCO III ENERGIA SOLAR S.A | 000827 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 2) NF 698 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 1775 | 2023-06-05 | [CCC04932] | CICLO 3 |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
1156 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002325 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 1) NF 1125 NORTE CONEXÃO | Pagamento em faturamento direto referente a serviço de lançamento de fibra óptica , necessário a construção da usinas. | 5821.02 | 2023-06-05 | [CCC04933] |  |  | Indaiabira 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 1 | Não
1157 | A305 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CASSIA 2 | 001158 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 2) NF 1126 NORTE CONEXÃO | Pagamento em faturamento direto referente a serviço de lançamento de fibra óptica , necessário a construção da usinas. | 5821.02 | 2023-06-05 | [CCC04933] |  |  | Cássia 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Cássia 2 | Não
1158 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 002324 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 2) NF 1127 NORTE CONEXÃO | Pagamento em faturamento direto referente a serviço de lançamento de fibra óptica , necessário a construção da usinas. | 5821.02 | 2023-06-05 | [CCC04933] |  |  | Indaiabira 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 2 | Não
1159 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001661 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 1) NF 1128 NORTE CONEXÃO | Pagamento em faturamento direto referente a serviço de lançamento de fibra óptica , necessário a construção da usinas. | 5821.02 | 2023-06-05 | [CCC04933] |  |  | Cássia 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Cássia 1 | Não
1160 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002326 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 1) NF 178 ATI | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de instalação de sistema de supervisão, necessáriosa construção da usina. | 29180 | 2023-06-05 | [CCC04934] |  |  | Indaiabira 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 1 | Não
1161 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002327 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 2) NF 179 ATI | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de instalação de sistema de supervisão, necessáriosa construção da usina. | 29180 | 2023-06-05 | [CCC04934] |  |  | Indaiabira 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 2 | Não
1162 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001159 | Outros - Serviços à UFV | COMPRAS DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 4) NF 2081 ATI | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 13891.29 | 2023-05-30 | [CCC04935] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Campo Belo 4 | Não
1163 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001160 | Outros - Serviços à UFV | COMPRAS DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 4) NF 2082 ATI | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 5620.2 | 2023-05-30 | [CCC04935] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Campo Belo 4 | Não
9878 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 001077 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 1063 NORTE CONEXÃO | Pagamento em faturamento direto referente a serviço de lançamento e fusão de fibra óptica , necessário a construção da usinas. | 5821.02 | 2023-05-05 | [CCC04802] |  |  | São Sebastião 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 3 | Não
1165 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001162 | Fat. Direto (ATI) | COMPRAS DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 2084 ATI | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessáriosa construção da usina. | 2477.96 | 2023-06-05 | [CCC04935] |  |  | São Sebastião 5 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 5 | Não
1166 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001163 | Medição (EPC) GLD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 2) NF 426 | Pagamento de 1° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 161295.29 | 2023-05-25 | [CCC04936] | 1 medição de drenagem |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
1167 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001164 | Medição (EPC) GLD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 2) NF 427 | Pagamento de 1° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 86851.31 | 2023-05-25 | [CCC04936] | 1 medição de drenagem |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
1168 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | * | Medição (EPC) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 9 ABRIL - 32% | 19629.15 | * | [CCC04937] | Não controlado |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | DELOITTE | Não Controlado | EDN | Não
1169 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | * | Medição (EPC) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 9 ABRIL - 25% | 15335.28 | * | [CCC04937] | Não controlado |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | DELOITTE | Não Controlado | Mori II | Não
1170 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | * | Medição (EPC) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 9 ABRIL - 25% | 15335.28 | * | [CCC04937] | Não controlado |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | DELOITTE | Não Controlado | NewCo IV | Não
1171 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | * | Medição (EPC) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 9 ABRIL - 18% | 11041.4 | * | [CCC04937] | Não controlado |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | DELOITTE | Não Controlado | NewCo V | Não
1172 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001695 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS UFVs NF 2023 RANDER MOTA | Pagamento em faturamento direto referente a serviço de locação de tenda , necessário a construção da usinas. | 13750 | 2023-06-05 | [CCC04938] | Descontar contrato Via Prumo.. Entender qual Usinas com Gilson |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | RANDER MOTA | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Não
1173 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002328 | Medição (EPC) | IMPLANTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3) NF 58 GR ENGENHARIA | Pagamento de medição 2, referente a execução de drenagem, necessário a construção da usina. | 105120.28 | 2023-05-26 | [CCC04939] |  |  | Indaiabira 3_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Indaiabira 3 | Não
1174 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 01696 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 65 GIANFRANCO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de transporte, necessário à construção da UFV, em contrato EPC. | 5557.58 | 2023-06-05 | [CCC04940] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
1175 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002332 | Medição (Full-EPC) | WEG PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 2) NF 138 CALTER | Pagamento medição, referente a 5º medição dos serviços de drenagem, contrato FULL- EPC. | 131595.08 | 2023-05-29 | [CCC04941] |  |  | Indaiabira 2_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Indaiabira 2 | Não
1176 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001698 | Outros - Serviços à UFV -OBRAS AT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARACATU 8) NF 200 A.R. ARQUITETURA | Pagamento referente a requerimento de licença de objeto projetado no espaço aereo , necessário a construção das usinas. OBRAS AT PARCELA FINAL | 3350 | 2023-05-31 | [CCC04942] | Escopo Comerc |  |  | Obras de AT |  | Escopo COMERC | Paracatu 8 | Não
1177 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001664 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 1) 20% NF | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 10 | 29311.79 | * | [CCC04943] |  |  | Campo Belo 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
1178 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001665 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem - Medição (CAMPO BELO 1) 80% N | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 10 | 117247.14 | * | [CCC04943] |  |  | Campo Belo 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
1179 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 001666 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI -Terraplanagem (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) 20% NF | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 9 | 67210.24 | * | [CCC04944] |  |  | Santo Antônio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Santo Antônio 1 | Não
1180 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 001667 | Medição (EPC) | BALDONI / BALDONI ENGENHEIRO -Terraplanagem (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) 80% N | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 9 | 268840.94 | * | [CCC04944] |  |  | Santo Antônio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Santo Antônio 1 | Não
1181 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001166 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI -Terraplanagem (TRÊS CORAÇÕES 3) 20% NF | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 1 | 34166.01 | * | [CCC04945] |  |  | Três Corações 3 _Obras de Terraplanagem | Obras de Terraplanagem | BALDONi | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Três Corações 3 | Não
1182 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001167 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI -Terraplanagem (TRÊS CORAÇÕES 3) 80% N | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 1 | 136664.06 | * | [CCC04945] |  |  | Três Corações 3 _Obras de Terraplanagem | Obras de Terraplanagem | BALDONi | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Três Corações 3 | Não
1183 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001168 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ALFENAS 4) NF | Pagamento de 4° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 45656.65 | * | [CCC04946] |  |  | Alfenas 4_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
1184 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001169 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ALFENAS 4) NF | Pagamento de 4° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 24584.35 | * | [CCC04946] |  |  | Alfenas 4_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
1185 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001668 | Medição (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 1) NF | Pagamento de 9° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 138458.96 | * | [CCC04947] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
1186 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001669 | Medição (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 1) NF | Pagamento de 9° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 74554.82 | * | [CCC04947] |  |  | Varginha 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
1187 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001170 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2) NF | Pagamento de 7° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 8579.35 | * | [CCC04948] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
1188 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001171 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2) NF | Pagamento de 7° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 4619.65 | * | [CCC04948] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
1189 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001670 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF | Pagamento de 5° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% | 13088.16 | * | [CCC04949] |  |  | Campo Belo 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
1190 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001671 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF | Pagamento de 5° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 7047.47 | * | [CCC04949] |  |  | Campo Belo 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
1191 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002341 | Fat.Direito EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 28 LOC CASTRO | Pagamento em faturamento direto, referente a locação de equipamentos, necessário a construção da usinas. | 98274.3 | 2023-05-29 | [CCC04950] |  |  | São Sebastião 6_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 6 | Não
1192 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002342 | MEDIÇÃO (EPC ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 19 ORCI | Pagamento de medição final, referente ao serviço de supressão e terraplenagem, necessário a construção da usina. | 17342.52 | 2023-05-29 | [CCC04950] |  |  | São Sebastião 6_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 6 | Não
1193 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002343 | Obras Terraplanagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 2) NF 20 CONSTRUTORA RESENDE | Pagamento de medição referente a supressão e terraplenagem, necessário a construção da usina . | 407935.58 | 2023-05-29 | [CCC04951] |  |  | Divinópolis 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | CONSTRUTORA RESENDE | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Divinópolis 2 | Não
1194 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002344 | MEDIÇÃO (EPC ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 19 ORCI | Pagamento de 1° medição, referente ao serviço de supressão e terraplenagem, necessário a construção da usina. | 309603.64 | 2023-05-29 | [CCC04952] |  |  | Jaboticatubas 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Jaboticatubas | Não
1195 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 02345 | Fat.Direito EPC | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 84679 DIVIPETROL | Pagamento em faturamento direto, referente a fornecimento de combustíveis para equipamentos em serviços de supressão e terraplenagem, necessário a construção da usinas, CONTRATO ORCI . | 68600 | 2023-06-01 | [CCC04953] |  |  | Jaboticatubas 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Jaboticatubas | Não
1196 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002347 | Fat.Direito EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 10 COSTERR | Pagamento em faturamento direto, referente a locação de equipamentos (Costerr), referente aos serviços de supressão e terraplenagem , necessário a construção da usinas, CONTRATO ORCI . | 150000 | 2023-06-05 | [CCC04954] |  |  | Jaboticatubas 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Jaboticatubas | Não
1197 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001701 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. BOLETO CREA | 2437.88 | 2023-05-28 | [CCC04955] | Não controlado |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | CEMIG | Não Controlado | Mori II | Não
1198 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001672 | MEDIÇÃO ( ENGECON ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARCOS 7) NF 367 ANDRADE PINHEIRO ENGECON | Pagamento 1° medição referente ao serviço de EXCECUÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, necessário a construção da usina. | 203267.46 | 2023-06-15 | [CCC04956] |  |  | Arcos 7_Obras Drenagem | Obras Drenagem | ENGECON | Serviços Auxiliares - Drenagem | Arcos 7 | Não
1199 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002348 | Fat.Direto EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINÓPOLIS 3) NF 22904 LIDER | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 46000 | 2023-06-15 | [CCC04957] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Sim
1200 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002349 | Fat.Direto EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINÓPOLIS 3) NF 458 ZANIN | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 42500 | 2023-06-15 | [CCC04957] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Sim
1201 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001172 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 4) NF 4195 CAMPO BELO INDUSTRIA | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. ESCOPO COMERC | 5157.9 | 2023-06-15 | [CCC04958] | Escopo Comerc |  |  | Serviço/Taxas Ambientais | BELO INDUSTRIA | Escopo COMERC | Campo Belo 4 | Não
1202 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000168 | Outros - Serviços à UFV | GEOVANY UFVs MAIO/2023 NF 167 | Pagamento de Prospecções Externas suporte à implantação de UFV e sua rede . | 26970 | 2023-06-15 | [CCC04959] | Não controlado |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GEOVANY | Não Controlado | NewCo IV | Não
1203 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002350 | Fat.Direto EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 10 TERRA FORTE | Pagamento em faturamento direto, referente a serviço de transporte, necessário a construção da usinas, em contrato EPC | 27330 | 2023-06-15 | [CCC04960] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Sim
1204 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001705 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 147 JOSE CARLOS | Pagamento em faturamento direto, referente a adequação do offset dos taludes, necessário a construção da usinas, em contrato EPC | 60000 | 2023-06-15 | [CCC04961] |  |  | Patos de Minas 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Patos de Minas 3 | Sim
1205 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001706 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 148 JOSE CARLOS | Pagamento em faturamento direto, referente a adequação do offset dos taludes, necessário a construção da usinas, em contrato EPC | 30000 | 2023-06-15 | [CCC04961] |  |  | Varjão de Minas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Varjão de Minas 4 | Sim
1205 | 1001-UFV CARMO DO PARANAÍBA | 000406 | MEDIÇÃO (RIMA ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (COROMANDEL) NF 34 RM SOLUÇÕES | Pagamento de medição refente a serviço de supressão vegetal em UFV do ciclo 1. 100% CONTRATO | 71844.5 | 2023-06-15 | [CCC04962] | Não controlado |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | RM SOLUÇÕES | Construção - Serviços de Construção | * | Não
1206 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002351 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 1 - 2- 3 -4 ) NF 10 ARATOPO AGRIMENSURA | Pagamento de medição referente ao serviço fundiario descontinuado com a entrada da empresa META. | 6500 | 2023-06-15 | [CCC04963] |  |  | Indaiabira 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ARATOPO AGRIMENSURA | Escopo COMERC | Indaiabira 1 | Não
1207 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002352 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3 ) NF 436 | Pagamento de 2° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 97995.06 | 2023-05-29 | [CCC04964] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
1208 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002354 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3 ) NF 437 | Pagamento de 2° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 52766.56 | 2023-05-29 | [CCC04964] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
1209 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002355 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3 ) NF 438 | Pagamento de 5° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 34857.65 | 2023-05-29 | [CCC04964] | 5° medição |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
1210 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002356 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3 ) NF 439 | Pagamento de 5° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 18769.5 | 2023-05-29 | [CCC04964] | 5° medição |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
1211 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002357 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1 ) NF 440 | Pagamento de 5° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 83929.16 | 2023-05-29 | [CCC04964] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
1212 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002358 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1 ) NF 441 | Pagamento de 5° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 45192.62 | 2023-05-29 | [CCC04964] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
1213 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001173 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6 ) NF 442 | Pagamento de 4° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 55894.96 | 2023-05-29 | [CCC04964] |  |  | Formiga 6_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
1214 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001174 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6 ) NF 443 | Pagamento de 4° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 30097.28 | 2023-05-29 | [CCC04964] |  |  | Formiga 6_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
1215 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001674 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7 ) NF 445 | Pagamento de 5° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 192870.28 | 2023-05-29 | [CCC04964] |  |  | Arcos 7_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
1216 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001675 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7 ) NF 446 | Pagamento de 5° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 103853.22 | 2023-05-29 | [CCC04964] |  |  | Arcos 7_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
1217 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002359 | Medição (Full-EPC) | MEDIÇÃO CALTER UFVS ( INDAIABIRA 1 ) NF 139 | Pagamento 5° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . MEDIÇÃO FINAL | 87188.1 | 2023-05-29 | [CCC04965] |  |  | Indaiabira 1_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Indaiabira 1 | Não
1218 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 002360 | MEDIÇÃO (DELTA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 1010 | Pagamento de medição referente a serviços de construções de rede eletrica, necessário à construção da UFVs. | 193094.8 | 2023-06-15 | [CCC04966] |  |  | Buritizeiro 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | DELTA | Conexão MT - Obras | Buritizeiro 2 | Não
1219 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002361 | MEDIÇÃO (DELTA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 1009 | Pagamento de medição referente a serviços de construções de rede eletrica, necessário à construção da UFVs. | 161356.2 | 2023-06-15 | [CCC04966] |  |  | Buritizeiro 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | DELTA | Conexão MT - Obras | Buritizeiro 1 | Não
1017 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001114 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 2027 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 25295.05 | 2023-05-20 | [CCC04855] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Não Controlado | São Sebastião 3 | Não
1122 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 001179 | (MEDIÇÃO - OUROPAV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ALFENAS 4 ) NF 499 OUROPAV | Pagamento de medição 3, referente a terraplanagem, necessário a construção da usina . | 178595.8 | 2023-06-05 | [CCC04968] |  |  | Alfenas 4_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Alfenas 4 | Não
1221 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002366 | Fat.Direto EPC (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 2 ) NF 706 ENGETELA | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de instalação de alambrado e portões, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 83230.11 | 2023-06-15 | [CCC04969] |  |  | Divinópolis 1_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 2 | Sim
1222 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002367 | Fat.Direto EPC (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6 ) NF 705 ENGETELA | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de instalação de alambrado e portões, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 79071.61 | 2023-06-15 | [CCC04969] |  |  | São Sebastião 6_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 6 | Sim
1223 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002368 | Fat.Direto EPC (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 1 ) NF 704 ENGETELA | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de instalação de alambrado e portões, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 77388.47 | 2023-06-15 | [CCC04969] |  |  | Divinópolis 2_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 1 | Sim
6711 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 000737 | Medição (EPC) - Rosseti | Construção e Montagem ROSSETI - Adiantamento contratual (São Sebastião ) | Pagamento de adiantamento contratual de 10% do total de contrato EPC de construção da UFV | 274070.22 | 2022-09-16 | [CCC03756] |  |  | São Sebastião 0 _Obras EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ROSSETI | Construção - Serviços de Construção - Substituição | São Sebastião 0 | Não
1224 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001710 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CLUSTER 3 NF 46726 ATIVA LOCAÇÃO | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de locação de containers, necessário a construção da usinas. ESCOPO EPCISTA | 47350 | 2023-06-15 | [CCC04970] |  |  |  |  | ATIVA LOCAÇÃO | Escopo COMERC | Patos de Minas 8 | Não
1225 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001711 | Fat.Direto EPC (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA ) NF 67 GIANFRANCO | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de locação de containers, necessário a construção da usinas. ESCOPO EPCISTA | 4848 | 2023-06-15 | [CCC04971] |  |  | Lagoa Formosa 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção - Substituição | Lagoa Formosa 1 | Sim
1226 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat.Direto EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( ALFENAS 4 ) NF 24489 CRABI INDUSTRIA CADASTRO | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 53548 | 2023-06-15 | [CCC04972] |  |  | Alfenas 4_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Sim
1227 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE |  | Fat.Direto EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1 ) NF 24488 CRABI INDUSTRIA CADASTRO | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 46600 | 2023-06-15 | [CCC04972] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Sim
1228 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002369 | Fat.Direto EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( DIVINOPOLIS 3 ) NF 6469 ARTECAMP | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas, em contrato EPC. | 25184 | 2023-06-15 | [CCC04973] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Sim
1229 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001181 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI -Terraplanagem (PASSOS 4) 20% NF 196 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 1 | 43633.84 | 2023-06-02 | [CCC04974] |  |  | Passos 4_Obras terraplanagem | Obras terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Passos 4 | Não
1230 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001182 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI -Terraplanagem (PASSOS 4) 80% N 361 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 1 | 174535.37 | 2023-06-02 | [CCC04974] |  |  | Passos 4_Obras terraplanagem | Obras terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Passos 4 | Não
1231 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001679 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) EVENTO 7 PC ELIMINADO | Pagamento medição, refrente a Conclusão das conexões CC e CA contrato FULL EPC WEG. EVENTO 7 | 894425.01 | 2023-06-02 | [CCC04975] | Cancelado |  | São Sebastião 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | * | Não Controlado | São Sebastião 1 | Não
1232 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001183 | Obras Drenagem | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 4 ) ENGECON NF | Pagamento de medição referente a aditivo 1, serviços de drenagem, necessário à construção da UFV. ADITIVO ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS | 35306.25 | * | [CCC04976] |  |  | Campo Belo 4_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 4 | Não
1233 | A001 - MINASOL SERVICOS DE DESENHO TECNICO S.A | 000018 | Outros - Serviços à UFV | Solicitação de acesso UFVs (MINASOL) ANUIDADE CREA | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. BOLETO CREA - COBRANÇA ANUIDADE | 1468.02 | 2023-05-31 | [CCC04977] | Não controlado |  |  |  | CREA | Não Controlado | * | Não
1234 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001680 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) EVENTO 8 ADIANTAMENTO | Pagamento de medição referente a Conclusão dos testes de comissionamento a frio, em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 8 | 732334.12 | 2023-06-02 | [CCC04978] |  |  | São Sebastião 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 1 | Não
1235 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 002370 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (GUARDA MOR) EVENTO 8 ADIANTAMENTO | Pagamento de medição referente a Conclusão dos testes de comissionamento a frio, em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 8 | 583024.82 | 2023-06-02 | [CCC04979] |  |  | Guarda mor 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Guarda-Mor | Não
1236 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 001712 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARCATU 8 ) ENGECON NF | Pagamento de medição 2, referente aos serviços de drenagem, necessário à construção da UFV. | 66765.37 | * | [CCC04980] |  |  | Paracatu 8_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Paracatu 8 | Não
1237 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001185 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( CAMPO BELO 4) NF 60958 D VACA PRODUTOS | Pagamento de produtos utilizados no cercamento da usina, valores embutidos a mão de obra do Sr, Eduardo. ESCORPO COMERC | 9670 | 2023-06-05 | [CCC04981] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC | Campo Belo 4 | Não
1238 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001186 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( CAMPO BELO 4) NF 8376 ATACADO EPI | Pagamento de produtos utilizados no cercamento da usina, valores embutidos a mão de obra do Sr, Eduardo. EPIS ESCOPO COMERC | 924 | 2023-06-05 | [CCC04982] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC | Campo Belo 4 | Não
1239 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001681 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 1) NF 948 VB AMBIENTAL | Pagamento referente a Análise documental e elaboração de laudos de cubagem visando à instalação das Usinas Contratantes no estado de Minas Gerais . | 1000 | 2023-06-15 | [CCC04983] |  |  | Cássia 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 1 | Não
1240 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 002372 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 971 VB AMBIENTAL | Pagamento referente a Análise documental e elaboração de laudos de cubagem visando à instalação das Usinas Contratantes no estado de Minas Gerais . | 1000 | 2023-06-15 | [CCC04983] |  |  | Buritizeiro 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 2 | Não
1241 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 002373 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 1) NF 976 VB AMBIENTAL | Pagamento referente a Análise documental e elaboração de laudos de cubagem visando à instalação das Usinas Contratantes no estado de Minas Gerais . | 1000 | 2023-06-15 | [CCC04983] |  |  | Pains 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 1 | Não
1242 | A627-ESTRELA DO NORTE - UFV SAO SEBASTIAO 6 | 002374 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 980 VB AMBIENTAL | Pagamento referente a Análise documental e elaboração de laudos de cubagem visando à instalação das Usinas Contratantes no estado de Minas Gerais . | 1000 | 2023-06-15 | [CCC04983] |  |  | São Sebastião 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 6 | Não
1243 | 0301-UFV JANAUBA | 000017 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JANAUBA) NF 984 VB AMBIENTAL | Pagamento referente a Análise documental e elaboração de laudos de cubagem visando à instalação das Usinas Contratantes no estado de Minas Gerais . | 1000 | 2023-06-15 | [CCC04983] | Não controlado |  |  | Serviço/Taxas Ambientais | VB AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
1244 | 1401-UFV LAGOA GRANDE | 000203 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA GRANDE) NF 993 VB AMBIENTAL | Pagamento referente a Análise documental e elaboração de laudos de cubagem visando à instalação das Usinas Contratantes no estado de Minas Gerais . | 1000 | 2023-06-15 | [CCC04983] | Não controlado |  |  | Serviço/Taxas Ambientais | VB AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
1245 | 0501-UFV MIRABELA | 000201 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MIRABELA) NF 1008 VB AMBIENTAL | Pagamento referente a Análise documental e elaboração de laudos de cubagem visando à instalação das Usinas Contratantes no estado de Minas Gerais . | 1000 | 2023-06-15 | [CCC04984] | Não controlado |  |  | Serviço/Taxas Ambientais | VB AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
7136 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000608 | Fat.Direito EPC ( GLD) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA 1) NF 22711 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 50526 | 2022-10-26 | [CCC03953] |  |  | Varginha 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Sim
1246 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001682 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) | Pagamento referente a multa ambiental, necessário à construção da UFV. | 41046.38 | 2023-06-08 | [CCC04985] |  |  | Campo Belo 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 1 | Não
1247 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002376 | Outros - Serviços à UFV (DELTA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 58953 PREFAZ | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 11664 | 2023-06-20 | [CCC04986] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT |  | Não Controlado | Buritizeiro 2 | Não
1248 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001683 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5 ) NF | Pagamento de 2º medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. 5º ADITIVO | 40170.78 | * | [CCC04987] | Aditivo WP |  | Campo Belo 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
1249 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001684 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5 ) NF | Pagamento de 2° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% . 5º ADITIVO | 21630.42 | * | [CCC04987] | Aditivo WP |  | Campo Belo 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
1250 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001685 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1 ) NF | Pagamento de 2º medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. 5º ADITIVO | 26601.12 | * | [CCC04987] |  |  | Campo Belo 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
1251 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001686 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1 ) NF | Pagamento de 2° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% . 5º ADITIVO | 14323.68 | * | [CCC04987] |  |  | Campo Belo 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
1252 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001687 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1 ) NF | Pagamento de 2º medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. 5º ADITIVO | 66502.8 | * | [CCC04987] |  |  | Santo Antônio 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
1253 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001688 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1 ) NF | Pagamento de 2° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% . 5º ADITIVO | 35809.2 | * | [CCC04987] |  |  | Santo Antônio 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
1254 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001187 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2 ) NF | Pagamento de 2º medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. 5º ADITIVO | 39901.68 | * | [CCC04988] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
1255 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001188 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2 ) NF | Pagamento de 2° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% . 5º ADITIVO | 21485.52 | * | [CCC04988] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
1256 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001189 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4 ) NF | Pagamento de 2º medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. 5º ADITIVO | 66502.8 | * | [CCC04988] |  |  | Alfenas 4_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
1257 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001190 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4 ) NF | Pagamento de 2° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% . 5º ADITIVO | 35809.2 | * | [CCC04988] |  |  | Alfenas 4_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
1258 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001714 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL ABRIL/2023 UFVs LMENG NF | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. 25% | 27000 | * | [CCC04989] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
1259 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002377 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL ABRIL/2023 UFVs LMENG NF | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. 32% | 34560 | * | [CCC04989] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
1260 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001689 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL ABRIL/2023 UFVs LMENG NF | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. 25% | 27000 | * | [CCC04989] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
1261 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001191 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL ABRIL/2023 UFVs LMENG NF | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. 18% | 19440 | * | [CCC04989] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
1262 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001715 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL ABRIL/2023 UFVs LMENG NF | Pagamento de medição, serviço de mobilização, necessário à construção da UFV. 25% | 110310 | * | [CCC04989] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
1263 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002378 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL ABRIL/2023 UFVs LMENG NF | Pagamento de medição, serviço de mobilização, necessário à construção da UFV. 32% | 141196.8 | * | [CCC04989] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
1264 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001690 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL ABRIL/2023 UFVs LMENG NF | Pagamento de medição, serviço de mobilização, necessário à construção da UFV. 25% | 110310 | * | [CCC04989] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
1265 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001192 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL ABRIL/2023 UFVs LMENG NF | Pagamento de medição, serviço de mobilização, necessário à construção da UFV. 18% | 79423.2 | * | [CCC04989] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
1266 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001716 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL ABRIL/2023 UFVs LMENG NF | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. 25% SUPRIMENTOS | 8268.75 | * | [CCC04990] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
1267 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002379 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL ABRIL/2023 UFVs LMENG NF | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. 32% SUPRIMENTOS | 10584 | * | [CCC04990] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
1268 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001691 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL ABRIL/2023 UFVs LMENG NF | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. 25% SUPRIMENTOS | 8268.75 | * | [CCC04990] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
1269 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001193 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL ABRIL/2023 UFVs LMENG NF | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. 18% SUPRIMENTOS | 5953.5 | * | [CCC04990] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
1270 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001692 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CASSIA 1) NF TRATAMENTO DE MADEIRAS | Pagamento referente a compra de madeira para cercamento, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC | 3562.5 | 2023-06-09 | [CCC04991] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC | Cássia 1 | Não
1271 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE |  | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( INDAIABIRA 1) NF 5677 NOJA POWER 9072 -Orcamento | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de religadores necessários a construção das usinas. 100% PAGAMENTO | 90390 | 2023-06-07 | [CCC04992] |  |  | Indaiabira 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Indaiabira 1 | Sim
1272 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 |  | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( INDAIABIRA 2) NF 5677 NOJA POWER 9073 | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de religadores necessários a construção das usinas. 100% PAGAMENTO | 90390 | 2023-06-07 | [CCC04992] |  |  | Indaiabira 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Indaiabira 2 | Sim
1273 | 7001-CONSORCIO MORI GERAÇÃO III | 000149 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs NF DBA SOLUÇÕES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DAS UFVs. JUNHO/23. 70% | 52500 | * | [CCC04993] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
1274 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE |  | Medição (Full-EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 1) NF IDELFONSO PEREIRA | Pagamento referente a supressão ambiental, necessária a construção da usina . VALOR RETIDO | 15000 | * | [CCC04994] |  |  | Indaiabira 1_Obras Drenagem | Obras Drenagem | IDELFONSO PEREIRA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
6992 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000563 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( VARGINHA1 ) NF 65722 TRAEL | Pagamento de compras de transformadores , necessário ao desenvolvimento da UFV. | 18700 | 2022-10-12 | [CCC03900] |  |  | Varginha 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 1 | Sim
1275 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001693 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 1 ) NF 2652 | Pagamento de medição, referente a prestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana . | 203045.93 | 2023-06-26 | [CCC04995] |  |  | Cássia 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 1 | Não
1276 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001718 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRAS DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 2) NF 47127 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessários a construção das usinas. | 76370 | 2023-06-26 | [CCC04996] |  |  | Patrocínio 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
1277 | A305 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CASSIA 2 | 001194 | MEDIÇÃO (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 2) NF 2653 | Pagamento de medição, referente a extensão de rede de distribuição rural, necessário a construção da UFV. | 134495.19 | 2023-06-26 | [CCC04997] |  |  | Cássia 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Cássia 2 | Não
1273 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001719 | Outros - Serviços para Projetos | CONSTRUMANAGER - 05/2023 NF 296853 | Serviço necessário à disponibilização de internet, necessário a construção das UFVs . | 12733.18 | 2023-06-20 | [CCC04998] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
1274 | 0102-MORI ENERGIA HOLDING S.A - FILIAL MG | 004801 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS PARA AS USINAS NF 642 SOMAR UNIFORMES | Pagamento referente a compra de uniformes para equipe escritório e campo, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC | 2589.3 | 2023-06-13 | [CCC04999] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
1275 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001697 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 5) NF 468 DRENAGEM | Pagamento de 1º medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. DRENAGEM | 85494.99 | 2023-06-15 | [CCC05000] |  |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
1276 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001698 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 5) NF 469 DRENAGEM | Pagamento de 1° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% . DRENAGEM | 46035.77 | 2022-01-03 | [CCC05000] |  |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
1277 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001198 | Fat.Direto EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 6484 ARTECAMP | Pagamento referente a compra de materiais, necessários a construção da usina. | 36138 | 2023-06-26 | [CCC05001] |  |  | Campo Belo 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Sim
1278 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002393 | Outros - Serviços à UFV - MBA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( DIVINOPOLIS 1) NF 45 CONCERT | Pagamento referente a prestação de serviço de acompanhamento e fiscalização da execução de obras. NÃO DESCONTAR CONTRATO AT. | 19100 | 2023-06-26 | [CCC05002] | Escopo Comerc |  |  | Obras de MT | MBA | Escopo COMERC | Divinópolis 1 | Não
1279 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001199 | Fat.Direto EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 1152 WM SOLUCOES | Pagamento referente a compra de materiais, necessários a construção da usina. | 40374.43 | 2023-06-26 | [CCC05003] |  |  | Campo Belo 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Sim
1289 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002394 | Fat.Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 51 MG SERRALHERIA | Pagamento referente ao serviço de confecção e frete de portão de acesso e veículos, necessários a construção da usina. | 25000 | 2023-06-09 | [CCC05004] |  |  | Jaboticatubas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
1281 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002395 | Fat.Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 13 JOSE CARLINDO | Pagamento referente a compra de materiais, necessários a construção da usina. | 43661.54 | 2023-06-09 | [CCC05004] |  |  | Jaboticatubas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
1282 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002396 | Fat.Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 594 PREMOLDEC | Pagamento referente a compra de materiais, necessários a construção da usina. | 40360 | 2023-06-09 | [CCC05004] |  |  | Jaboticatubas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
1283 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002397 | Fat.Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 34781 INSTITUTO RAMACRISNA | Pagamento referente a compra de materiais, necessários a construção da usina. | 47193.78 | 2023-06-09 | [CCC05004] |  |  | Jaboticatubas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
1284 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002398 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 460 | Pagamento de 3° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 219092.59 | 2023-06-15 | [CCC05005] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
1285 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002399 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 461 | Pagamento de 3° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 117972.94 | 2023-06-15 | [CCC05005] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
1286 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002400 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 462 | Pagamento de 6° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 32771.91 | 2023-06-15 | [CCC05005] | 6° medição |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
1287 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002423 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 463 | Pagamento de 6° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 17646.41 | 2023-06-16 | [CCC05005] | 6° medição |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
1288 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001700 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 464 | Pagamento de 6° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 107687.41 | 2023-06-15 | [CCC05005] |  |  | Arcos 7_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
1289 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001701 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 465 | Pagamento de 6° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 57985.53 | 2023-06-15 | [CCC05005] |  |  | Arcos 7_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
1290 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001702 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 466 | Pagamento de 7° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 70707.77 | 2023-06-15 | [CCC05005] |  |  | Arcos 7_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
1291 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001703 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 467 | Pagamento de 7° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 38073.41 | 2023-06-15 | [CCC05005] |  |  | Arcos 7_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
1292 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002401 | MEDIÇÃO (ORCI ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 26 ORCI TERRAPLENAGEM | Pagamento de 2° medição, referente ao serviço de supressão e terraplenagem, necessário a construção da usina. | 392839.72 | 2023-06-15 | [CCC05006] |  |  | Jaboticatubas 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Jaboticatubas | Não
1293 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002403 | Fat.Direto EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 139132 CIMENTOLANDIA | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário a construçãos da UFVs. | 27899 | 2023-06-26 | [CCC05007] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Sim
1294 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002404 | Fat.Direto EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 634 SIFER | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário a construçãos da UFVs. | 38560 | 2023-06-26 | [CCC05007] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Sim
1295 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002405 | Fat.Direto EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 635 SIFER | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário a construçãos da UFVs. | 38560 | 2023-06-26 | [CCC05007] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Sim
1296 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001706 | Fat.Direto EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 198 FAZBETOM | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de usinagem de concreto, necessário a construçãos da UFVs. | 25500 | 2023-06-26 | [CCC05007] |  |  | Arcos 7_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Sim
1297 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002407 | Outros - Serviços à UFV (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 728 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente aos serviços de vigilância desarmada. ESCOPO COMERC | 21000 | 2023-06-26 | [CCC05008] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Buritizeiro 1 | Não
1298 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002408 | Outros - Serviços à UFV (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 729 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente aos serviços de vigilância desarmada. ESCOPO COMERC | 21000 | 2023-06-26 | [CCC05008] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Buritizeiro 2 | Não
1299 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002409 | Outros - Serviços à UFV (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3) NF 727 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente aos serviços de vigilância desarmada. ESCOPO COMERC | 20266.65 | 2023-06-26 | [CCC05009] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 3 | Não
1300 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002410 | Outros - Serviços à UFV (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 726 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente aos serviços de vigilância desarmada. ESCOPO COMERC | 20266.65 | 2023-06-26 | [CCC05009] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 4 | Não
1301 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002411 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRELA DO NORTE HOLDING NF 1532 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. | 9644.8 | 2023-06-26 | [CCC05010] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
1302 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001720 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI GERAÇÃO II NF 1533 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. | 7535 | 2023-06-26 | [CCC05010] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
1303 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001707 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO IV NF 1534 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. | 7535 | 2023-06-26 | [CCC05010] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
1304 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001200 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V NF 1535 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. | 5425.2 | 2023-06-26 | [CCC05010] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
1305 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 001709 | MEDIÇÃO (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( CAMPO BELO 5) NF 2654 | Pagamento de medição, referente a prestação de serviço de projeto e extensão de rede de distribuição rural para atender à UFV. | 150000 | 2023-06-26 | [CCC05011] |  |  | Campo Belo 5 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 5 | Não
1306 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002413 | MEDIÇÃO (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 1) NF 2655 | Pagamento de medição, referente a prestação de serviço de projeto e extensão de rede de distribuição rural para atender à UFV. | 60000 | 2023-06-26 | [CCC05011] |  |  | Indaiabira 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Indaiabira 1 | Não
1307 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 002414 | MEDIÇÃO (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 2) NF 2656 | Pagamento de medição, referente a prestação de serviço de projeto e extensão de rede de distribuição rural para atender à UFV. | 30000 | 2023-06-26 | [CCC05011] |  |  | Indaiabira 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Indaiabira 2 | Não
1308 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001201 | MEDIÇÃO (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 2658 | Pagamento de medição, referente a prestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana . | 150000 | 2023-06-26 | [CCC05011] |  |  | São Sebastião 5 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Não
1309 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001719 | MEDIÇÃO (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 2659 | Pagamento de medição, referente a prestação de serviço de projeto e extensão de rede de distribuição rural para atender à UFV. | 350000 | 2023-06-26 | [CCC05011] |  |  | São Sebastião 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 1 | Não
1310 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002415 | Fat.Direto EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 467 ZANIN | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário a construçãos da UFVs. | 46835.35 | 2023-06-26 | [CCC05012] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Sim
1311 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002417 | Fat.Direto EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 22930 LIDER | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário a construçãos da UFVs. | 47670 | 2023-06-26 | [CCC05012] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Sim
1312 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 001721 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 4) NF 412 | Pagamento 2° medição, referente aos serviços de SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção da usina. | 250000 | 2023-06-25 | [CCC05013] |  |  | Varjão de Minas 4 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 4 | Não
1314 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 001722 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 411 | Pagamento 1° medição, referente aos serviços de SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção da usina. | 400000 | 2023-06-25 | [CCC05013] |  |  | Patos de Minas 3 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 3 | Não
1315 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001208 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs(PASSOS 4) 20% NF 201 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 2 | 40792 | 2023-06-15 | [CCC05014] |  |  | Passos 4_Obras terraplanagem | Obras terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Passos 4 | Não
1316 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001209 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (PASSOS 4) 80% N 365 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 2 | 163170.29 | 2023-06-15 | [CCC05014] |  |  | Passos 4_Obras terraplanagem | Obras terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Passos 4 | Não
1317 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002418 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( INDAIAIRA 3) NF 675 | Pagamento de medição referente a 90 % do saldo residual dos projetos incluindo CAP. | 142402.27 | 2023-06-16 | [CCC05015] |  |  | Indaiabira 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Não
1318 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002419 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( INDAIAIRA 4) NF 676 | Pagamento de medição referente a 90 % do saldo residual dos projetos incluindo CAP. | 143686.95 | 2023-06-16 | [CCC05015] |  |  | Indaiabira 4 _EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Não
1319 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001720 | Fat.Direto EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 1) NF 457419 PEDREIRA SANTO ANTONIO | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário a construçãos da UFVs. | 60125 | 2023-06-26 | [CCC05016] |  |  | Varginha 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Sim
1320 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001210 | Fat.Direto EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 2) NF 457400 PEDREIRA SANTO ANTONIO | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário a construçãos da UFVs. | 37000 | 2023-06-26 | [CCC05016] |  |  | Varginha 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Sim
1321 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001721 | Fat.Direto EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 139308 CIMENTOLANDIA | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário a construçãos da UFVs. | 59923 | 2023-06-26 | [CCC05016] |  |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
1322 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001211 | Fat.Direto EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (FORMIGA 6) NF 6493 ARTCAMP | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário a construçãos da UFVs. | 37716 | 2023-06-26 | [CCC05016] |  |  | Formiga 6_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Sim
1323 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002420 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 677 | Pagamento de medição referente a 90 % do saldo residual dos projetos incluindo CAP. | 267320.35 | 2023-06-16 | [CCC05017] |  |  | Buritizeiro 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Não
1324 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002421 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 678 | Pagamento de medição referente a 90 % do saldo residual dos projetos incluindo CAP. | 185033.42 | 2023-06-16 | [CCC05017] |  |  | Buritizeiro 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Não
1325 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001722 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs (PARAGUAÇU 1) 20% NF 205 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 1 | 29276.38 | 2023-06-19 | [CCC05018] |  |  | Paraguaçu 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paraguaçu 1 | Não
1326 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001723 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (PARAGUAÇU 1) 80% N369 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 1 | 117105.5 | 2023-06-19 | [CCC05018] |  |  | Paraguaçu 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paraguaçu 1 | Não
1327 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001723 | MEDIÇÃO (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2) NF 2666 | Pagamento de medição, referente ao serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urban, necessário a construção da usina . | 200000 | 2023-06-26 | [CCC05019] |  |  | Patrocínio 2_Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 2 | Não
1328 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001724 | MEDIÇÃO (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3) NF 2667 | Pagamento de medição, referente ao serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urban, necessário a construção da usina . | 250000 | 2023-06-26 | [CCC05019] |  |  | Patrocínio 3 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 3 | Não
1329 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 001739 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs (TRES CORAÇÕES 3) 20% NF 208 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 2 | 55263.61 | 2023-06-19 | [CCC05020] |  |  | Três Corações 3 _Obras de Terraplanagem | Obras de Terraplanagem | BALDONi | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Três Corações 3 | Não
1330 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 001740 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (TRES CORAÇÕES 3) 80% NF 370 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 2 | 221054.43 | 2023-06-19 | [CCC05020] |  |  | Três Corações 3 _Obras de Terraplanagem | Obras de Terraplanagem | BALDONi | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Três Corações 3 | Não
1331 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002422 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 62 GR ENGENHARIA | Pagamento de medição 2, referente a execução de drenagem, necessário a construção da usina. IMPLANTAR | 104013.86 | 2023-02-19 | [CCC05021] |  |  | Indaiabira 4 _Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Indaiabira 4 | Não
1332 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001734 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs (MUZAMBINHO 1) 20% NF 207 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 1 | 60805.54 | 2023-06-19 | [CCC05022] |  |  | Muzambinho 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Muzambinho 1 | Não
1333 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001735 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (MUZABINHO 1) 80% N 369 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 1 | 243222.14 | 2023-06-19 | [CCC05022] |  |  | Muzambinho 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Muzambinho 1 | Não
1334 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001726 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs (CAMPO BELO 5) 20% NF 203 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 13 | 1574.2 | 2023-06-19 | [CCC05023] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
1335 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001727 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (CAMPO BELO 5) 80% N 367 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 13 | 6296.8 | 2023-06-19 | [CCC05023] |  |  | Campo Belo 5_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
1335 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001728 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs (CAMPO BELO 1) 20% NF 202 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 11 | 21598.2 | 2023-06-19 | [CCC05024] |  |  | Campo Belo 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
1337 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001729 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (CAMPO BELO 1) 80% N 366 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 11 | 86392.8 | 2023-06-19 | [CCC05024] |  |  | Campo Belo 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
1338 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 002424 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (GUARDA-MOR) NF 721 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. | 21654.19 | 2023-06-26 | [CCC05025] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC - Segurança | Guarda-Mor | Não
1339 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 001725 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FREI INOCENCIO) NF 723 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. | 25241.9 | 2023-06-27 | [CCC05025] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC - Segurança | Frei Inocêncio 1 | Não
1340 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 001726 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 1) NF 722 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. | 21654.19 | 2023-06-28 | [CCC05025] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC - Segurança | Varjão de Minas 1 | Não
1018 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001115 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 2028 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP 5116 - 5117 ** | 18299.52 | 2023-05-20 | [CCC04855] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | São Sebastião 3 | Não
1342 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001214 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 764 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. | 22211.07 | 2023-06-30 | [CCC05025] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC - Segurança | São Sebastião 5 | Não
1343 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001731 | Outros - Serviços à UFV – O&M | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA) NF 7017 ALFA LIMPEZA | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFVs. | 1255.2 | 2023-06-26 | [CCC05026] | Não controlado |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Não Controlado | Varginha 1 | Não
1344 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001732 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 1009 JULLIA XAVIER | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 13384 | 2023-06-25 | [CCC05027] |  |  | Arcos 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Arcos 7 | Não
1345 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001733 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 1010 JULLIA XAVIER | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 3500 | 2023-06-25 | [CCC05027] |  |  | Arcos 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Arcos 7 | Não
1346 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001218 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs (CAMPO BELO 2) 20% NF 209 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 13 | 44590.57 | 2023-06-19 | [CCC05028] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
1347 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001219 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (CAMPO BELO 2) 80% N 371 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 13 | 178362.3 | 2023-06-19 | [CCC05028] |  |  | Campo Belo 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 2 | Não
1348 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 001736 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) 20% NF 210 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 10 | 67801.46 | 2023-06-19 | [CCC05029] |  |  | Santo Antônio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Santo Antônio 1 | Não
1349 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 001737 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) 80% N 372 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 10 | 271205.85 | 2023-06-19 | [CCC05029] |  |  | Santo Antônio 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Santo Antônio 1 | Não
1350 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 001220 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BAMBUI 1 e 2) NF 801 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. | 29924.89 | 2023-07-05 | [CCC05030] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC - Segurança | Bambuí 1.1 | Não
1351 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001738 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 802 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. | 22211.07 | 2023-07-05 | [CCC05030] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC - Segurança | São Sebastião 1 | Não
1352 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 002425 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 1 e 2) NF 803 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. | 29924.89 | 2023-07-05 | [CCC05030] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key | RONDA | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 1 | Não
1353 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001741 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FITO UFVs (CASSIA 1) NF 129 | PAGAMENTO DE 2° MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, EM CONTRATO FULL EPC. 80 % | 139295.25 | 2023-06-19 | [CCC05031] |  |  | Cássia 1_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Cássia 1 | Não
1354 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 001742 | Outros - Serviços - MBA AT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1 ) NF 51 CONCERT | Pagamento referente ao acompanhamento e fiscalização da execução das obras, necessários a construção das obras. ESCOPO COMERC | 20570 | 2023-07-05 | [CCC05032] | Escopo Comerc |  |  | Obras de AT | MBA | Escopo COMERC | Santo Antônio 1 | Não
1355 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 001743 | Outros - Serviços - MBA AT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1 ) NF 521 CONCERT | Pagamento referente ao acompanhamento e fiscalização da execução das obras, necessários a construção das obras. ESCOPO COMERC | 16624 | 2023-07-05 | [CCC05032] | Escopo Comerc |  |  | Obras de AT | MBA | Escopo COMERC | Santo Antônio 1 | Não
1356 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002426 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 2 ) NF 148 CALTER | Pagamento 5° medição , referente a serviços de drenagem, contrato FULL- EPC . 100% | 222365.44 | 2023-07-22 | [CCC05033] |  |  | Indaiabira 2_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Indaiabira 2 | Não
1357 | A622 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 5 | 002427 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIÁ 5 ) NF 3 FERNANDO JUNIOR | Pagamento de medição referente ao serviço fundiário descontinuado com a entrada da empresa META. | 1600 | 2023-07-05 | [CCC05034] |  |  | Pedra do Indaiá 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 5 | Não
1358 | A618-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 3 | 002429 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3 ) NF 4 FERNANDO JUNIOR | Pagamento de medição referente ao serviço fundiário descontinuado com a entrada da empresa META. | 1600 | 2023-07-05 | [CCC05034] |  |  | Divinópolis 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
1359 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 002431 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3 ) NF 5 FERNANDO JUNIOR | Pagamento de medição referente ao serviço fundiário descontinuado com a entrada da empresa META. | 1600 | 2023-07-05 | [CCC05034] |  |  | Pains 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
1360 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 768 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de transporte, necessário a construção da usina, em contrato MT. | 63500 | 2023-06-23 | [CCC05035] |  |  | Patrocínio 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 3 | Sim
1361 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 002441 | Outros - Serviços à UFV- MT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 2 ) NF 1 ADRIANA CRISTINA | Prestação de serviços referentes a vistoria de redes de média tensão CEMIG. | 35.4 | 2023-07-05 | [CCC05036] |  |  | Indaiabira 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 2 | Não
1362 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001746 | Outros - Serviços à UFV- MT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1 ) NF 2 ADRIANA CRISTINA | Prestação de serviços referentes a vistoria de redes de média tensão CEMIG. | 1270.6 | 2023-07-05 | [CCC05036] |  |  | São Sebastião 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 1 | Não
1363 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002442 | Outros - Serviços à UFV- MT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 1) NF 3 ADRIANA CRISTINA | Prestação de serviços referentes a vistoria de redes de média tensão CEMIG. | 2023.8 | 2023-07-05 | [CCC05036] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
1364 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001728 | Outros - Serviços à UFV -OBRAS AT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA) NF 208 A.R. ARQUITETURA | Pagamento referente a requerimento de licença de objeto projetado no espaço aereo , necessário a construção das usinas. OBRAS AT PARCELA FINAL | 2700 | 2023-06-26 | [CCC05037] |  |  | Diamantina 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
1365 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001748 | Fat.Direito EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 734 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de segurança desarmada, necessário à construção da UFVs. | 10878.8 | 2023-07-05 | [CCC05038] | Escopo Comerc |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 5 | Não
1366 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001223 | Fat.Direito EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 739 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de segurança desarmada, necessário à construção da UFVs. | 10878.8 | 2023-07-05 | [CCC05038] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 2 | Não
1367 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001224 | Fat.Direito EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 740 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de segurança desarmada, necessário à construção da UFVs. | 13298.45 | 2023-07-05 | [CCC05038] |  |  | Alfenas 4_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Alfenas 4 | Não
1368 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001225 | Fat.Direito EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) NF 667 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de segurança desarmada, necessário à construção da UFVs. ADITIVO | 19500 | 2023-07-05 | [CCC05039] | Desconto em contrato GLD Rafael em 23/01/2024 |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
1369 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001750 | Fat.Direito EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) NF 661 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de segurança desarmada, necessário à construção da UFVs. ADITIVO | 19500 | 2023-07-05 | [CCC05039] | Desconto em contrato GLD Rafael em 23/01/2024 |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
1370 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001751 | Fat.Direito EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 736 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de segurança desarmada, necessário à construção da UFVs. ADITIVO | 11687.04 | 2023-07-05 | [CCC05039] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 1 | Não
1371 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001752 | Fat.Direito EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 800 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de segurança desarmada, necessário à construção da UFVs. ADITIVO | 36944.56 | 2023-07-05 | [CCC05039] |  |  | Campo Belo 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Sim
1372 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002443 | Outros - Serviços à UFV (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFV (JABOTICATUBAS) NF 208464 LOJA ELETRICA | Pagamento referente a compra de materias, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC | 18491.73 | 2023-07-05 | [CCC05040] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Jaboticatubas | Não
1373 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 002445 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( GUARDA MOR ) INTEGRADOR GTEL NF 27387 EVENTO 8 | Pagamento medição, refrente a Conclusão dos testes de comissionamento a frio, em contrato FULL EPC WEG. EVENTO 8 | 149309.3 | 2023-06-23 | [CCC05041] |  |  | Guarda mor 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Guarda-Mor | Não
1374 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001753 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 760 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagamento referente a prestação de serviço de segurança desarmada, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC | 11509.96 | 2023-07-05 | [CCC05042] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC - Segurança | Arcos 7 | Não
1375 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001226 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 757 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagamento referente a prestação de serviço de segurança desarmada, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC | 11509.96 | 2023-07-05 | [CCC05042] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC - Segurança | Formiga 6 | Não
1376 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002446 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3 ) NF 759 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagamento referente a prestação de serviço de segurança desarmada, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC | 12021.58 | 2023-07-05 | [CCC05042] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | RONDA | Escopo COMERC - Segurança | Pedra do Indaiá 3 | Não
1377 | A413 - MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 5 | 001755 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 5) NF 732 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de segurança desarmada, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC | 21046.56 | 2023-07-05 | [CCC05043] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 5 | Não
1378 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001227 | Fat.Direito EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 758 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de segurança desarmada, necessário à construção da UFVs. | 44424.78 | 2023-07-05 | [CCC05044] |  |  | Formiga 6_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Sim
1379 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002447 | Fat.Direito EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 769 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de segurança desarmada, necessário à construção da UFVs. | 46470.46 | 2023-07-05 | [CCC05044] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | RONDA | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Sim
1380 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002448 | Outros - Serviços à UFV (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFV (INDAIABIRA 3 RE 4) NF 46640 PLANEL | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC | 570 | 2023-07-05 | [CCC05045] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Indaiabira 3 | Não
1381 | 0102-MORI ENERGIA HOLDING S.A - FILIAL MG | 004852 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs NF 187 05/2023 | Pagamento referente ao serviço servico de hospedagem e suporte dos servidores do sistema SGD, necessário à construção da UFV. MENSALIDADE FINAL - ESCOPO COMERC | 2800 | 2023-06-26 | [CCC05046] | Escopo Comerc |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Escopo COMERC | Indaiabira 3 | Não
1382 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002451 | Fat.Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFV (JABOTICATUBAS) NF 38971862 ADRIANA ALCANTARA | Pagamento referente a compra de refeição, necessário à construção da UFVs. | 25000 | 2023-07-05 | [CCC05047] |  |  | Jaboticatubas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
1383 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002452 | Fat.Direito EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 770 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de segurança desarmada, necessário à construção da UFVs. | 49540.22 | 2023-07-05 | [CCC05048] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Sim
1384 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002454 | Fat.Direito EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 805 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de segurança desarmada, necessário à construção da UFVs. | 44424.78 | 2023-07-05 | [CCC05048] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | RONDA | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Sim
1385 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001731 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 3 ) NF 743 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia desarmada, aditivo de dois vigias noturnos, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC | 11239.02 | 2023-06-26 | [CCC05049] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 3 | Não
1386 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001732 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4 ) NF 745 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia desarmada, aditivo de dois vigias noturnos, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC | 11239.02 | 2023-06-26 | [CCC05049] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 4 | Não
1387 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001733 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 4 ) NF 751 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia desarmada, aditivo de dois vigias noturnos, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC | 12239.02 | 2023-06-26 | [CCC05049] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varjão de Minas 4 | Não
1388 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001735 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3 ) NF 742 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia desarmada, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC ATÉ EMPRESA CONTRATADA ASSUMIR | 20688.2 | 2023-07-05 | [CCC05050] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 3 | Não
1389 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001736 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4 ) NF 744 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia desarmada, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC ATÉ EMPRESA CONTRATADA ASSUMIR | 20688.2 | 2023-07-05 | [CCC05050] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 4 | Não
1390 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 001737 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1 ) NF 746 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia desarmada, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC ATÉ EMPRESA CONTRATADA ASSUMIR | 20688.2 | 2023-07-05 | [CCC05050] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 1 | Não
1391 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 001738 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7 ) NF 747 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia desarmada, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC ATÉ EMPRESA CONTRATADA ASSUMIR | 20688.2 | 2023-07-05 | [CCC05050] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 7 | Não
1392 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 001739 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8 ) NF 748 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia desarmada, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC ATÉ EMPRESA CONTRATADA ASSUMIR | 20688.2 | 2023-07-05 | [CCC05050] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 8 | Não
1393 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 001740 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA ) NF 749 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia desarmada, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC ATÉ EMPRESA CONTRATADA ASSUMIR | 20688.2 | 2023-07-05 | [CCC05050] | ESCOPO COMERC |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Lagoa Formosa 1 | Não
1394 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001741 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4 ) NF 750 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia desarmada, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC ATÉ EMPRESA CONTRATADA ASSUMIR | 20688.2 | 2023-07-05 | [CCC05050] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varjão de Minas 4 | Não
1395 | A209-MORI GERAÇÃO II - UFV PATROCINIO 2 | 001742 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2 ) NF 766 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia desarmada, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC ATÉ EMPRESA CONTRATADA ASSUMIR | 20688.2 | 2023-07-05 | [CCC05050] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 2 | Não
1396 | A218-MORI GERACAO II PATROCINIO 3 | 001743 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3 ) NF 767 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia desarmada, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC ATÉ EMPRESA CONTRATADA ASSUMIR | 20688.2 | 2023-07-05 | [CCC05050] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 3 | Não
1397 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 001744 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A UFVs NF 768 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a banheiros quimicos, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC ATÉ EMPRESA CONTRATADA ASSUMIR | 10208 | 2023-07-05 | [CCC05051] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 3 | Não
1398 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001745 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A UFVs CLUSTER 3 NF 46866 ATIVA LOCAÇÃO | Pagamento referente ao serviço de aluguel de containers, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC ATÉ EMPRESA CONTRATADA ASSUMIR | 47350 | 2023-07-05 | [CCC05052] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 3 | Não
1399 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001228 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 4) NF 1187 NORTE CONEXÃO | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. | 5821.02 | 2023-07-05 | [CCC05053] |  |  | Campo Belo 4 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 4 | Não
1400 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002455 | Medição (EPC) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 9 ABRIL - 32% | 19629.15 | 2023-07-05 | [CCC05054] | Não Controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | EDN | Não
1401 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001746 | Medição (EPC) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 9 ABRIL - 25% | 15335.28 | 2023-07-05 | [CCC05054] | Não Controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | Mori II | Não
1402 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001756 | Medição (EPC) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 9 ABRIL - 25% | 15335.28 | 2023-07-05 | [CCC05054] | Não Controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo IV | Não
1403 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001229 | Medição (EPC) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 9 ABRIL - 18% | 11041.4 | 2023-07-05 | [CCC05054] | Não Controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo V | Não
1404 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 001755 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Paracatu 8 ) AFAPLAN NF 8893 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAIO/2023 | 8600 | 2023-07-05 | [CCC05055] |  |  | Paracatu 8_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Paracatu 8 | Não
1405 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002458 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Indaiabira 1 ) AFAPLAN NF 8894 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAIO/2023 | 14000 | 2023-07-05 | [CCC05055] |  |  | Indaiabira 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 1 | Não
1406 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002459 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Indaiabira 2 ) AFAPLAN NF 8895 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAIO/2023 | 14000 | 2023-07-05 | [CCC05055] |  |  | Indaiabira 2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 2 | Não
1407 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 001758 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Campo Belo 3 ) AFAPLAN NF 8896 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAIO/2023 | 17200 | 2023-07-05 | [CCC05055] |  |  | Campo Belo 3_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Campo Belo 3 | Não
1408 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001759 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Cássia 1 ) AFAPLAN NF 8897 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAIO/2023 | 12285.96 | 2023-07-05 | [CCC05055] |  |  | Cássia 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Cássia 1 | Não
1409 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001760 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( São Sebastião 1 ) AFAPLAN NF 8898 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAIO/2023 | 14742.98 | 2023-07-05 | [CCC05055] |  |  | São Sebastião 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 1 | Não
1410 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001230 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Campo Belo 4 ) AFAPLAN NF 8899 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAIO/2023 | 17200 | 2023-07-05 | [CCC05055] |  |  | Campo Belo 4_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Campo Belo 4 | Não
1411 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 001231 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Cássia 2 ) AFAPLAN NF 8900 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAIO/2023 | 13514.04 | 2023-07-05 | [CCC05055] |  |  | Cássia 2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Cássia 2 | Não
1075 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001138 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 686 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilância desarmada , necessário a construção da usinas. ESCOPO COMERC | 22211.07 | 2023-05-15 | [CCC04883] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC - Segurança | São Sebastião 3 | Não
1413 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001233 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( São Sebastião do oeste 5 ) AFAPLAN NF 8902 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. MAIO/2023 | 12285.96 | 2023-07-05 | [CCC05055] |  |  | São Sebastião 5_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 5 | Não
1414 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001757 | Fat.Direito EPC (GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 139683 CIMENTOLANDIA | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessários a construção da UFVs. | 31500 | 2023-07-05 | [CCC05056] |  |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
1415 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 002456 | Medição (ENERSOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( PARACATU 4) ENERSOLAR NF | Pagamento de adiantamento de contrato, referente a prestação de serviços relativos a elaboração de projetos executivos das usinas. 20 % | 14200 | * | [CCC05057] |  |  | Paracatu 4_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Paracatu 4 | Não
1416 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 002457 | Medição (ENERSOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( PARACATU 5) ENERSOLAR NF | Pagamento de adiantamento de contrato, referente a prestação de serviços relativos a elaboração de projetos executivos das usinas. 20 % | 14200 | * | [CCC05057] |  |  | Paracatu 5_Engenharia Executiva | Engenharia Executiva | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Paracatu 5 | Não
1417 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001747 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 1334 INOVAR LOCAÇÕES | Pagamento referente a locação de módulo metálico, necessária à construção da UFVs. ESCOPO COMERC ATÉ EMPRESA CONTRATADA ASSUMIR CONTAINERS | 1100 | 2023-07-05 | [CCC05058] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
1418 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001748 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FAMOSA) NF 1336 INOVAR LOCAÇÕES | Pagamento referente a locação de módulo metálico, necessária à construção da UFVs. ESCOPO COMERC ATÉ EMPRESA CONTRATADA ASSUMIR CONTAINERS | 2900 | 2023-07-05 | [CCC05058] | ESCOPO COMERC - Pago depois abandono da Via Prumo |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | INOVAR LOCAÇÕES | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
1419 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001749 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1 ) NF 1337 INOVAR LOCAÇÕES | Pagamento referente a locação de módulo metálico, necessária à construção da UFVs. ESCOPO COMERC ATÉ EMPRESA CONTRATADA ASSUMIR CONTAINERS | 2900 | 2023-07-05 | [CCC05058] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 1 | Não
1420 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001750 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4 ) NF 1338 INOVAR LOCAÇÕES | Pagamento referente a locação de módulo metálico, necessária à construção da UFVs. ESCOPO COMERC ATÉ EMPRESA CONTRATADA ASSUMIR CONTAINERS | 1400 | 2023-07-05 | [CCC05058] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | INOVAR LOCAÇÕES | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Não
1421 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001751 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 1339 INOVAR LOCAÇÕES | Pagamento referente a locação de módulo metálico, necessária à construção da UFVs. ESCOPO COMERC ATÉ EMPRESA CONTRATADA ASSUMIR CONTAINERS | 2600 | 2023-07-05 | [CCC05058] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 7 | Não
1422 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001752 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 1340 INOVAR LOCAÇÕES | Pagamento referente a locação de módulo metálico, necessária à construção da UFVs. ESCOPO COMERC ATÉ EMPRESA CONTRATADA ASSUMIR CONTAINERS | 2900 | 2023-07-05 | [CCC05058] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 8 | Não
1423 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001753 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 2 E 3) NF 9 ALEXANDRE JOSE | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessários a construção da UFVs. VIAPRUMO NÃO REALIZOU O PAGAMENTO ESCOPO COMERC | 6450 | 2023-07-05 | [CCC05059] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
1424 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001754 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 8 ALEXANDRE JOSE | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessários a construção da UFVs. FD NÃO PAGO POR VIAPRUMO, ESCOPO COMERC | 17007.44 | 2023-07-05 | [CCC05060] | ESCOPO COMERC - Pago depois abandono da Via Prumo |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | ALEXANDRE JOSE | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
1425 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 2) NF 9343 POSTO SERRA NEGRA CADASTRO | Pagamento referente a compra de materiais, necessários a construção da usina. ESCOPO EPCISTA NÃO PAGO POR VIAPRUMO, ESCOPO COMERC | 3194.03 | 2023-07-05 | [CCC05061] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
1426 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 2) NF 9164 POSTO SERRA NEGRA CADASTRO | Pagamento referente a compra de materiais, necessários a construção da usina. ESCOPO EPCISTA NÃO PAGO POR VIAPRUMO, ESCOPO COMERC | 10805.97 | 2023-07-05 | [CCC05061] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
1427 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001757 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARACATU 8 ) NF 1256 TAVRIDA ADIANTAMENTO | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de religadores, necessário a construção da usina em contrato MT. | 125600 | 2023-06-22 | [CCC05062] | SERÁ ENVIADO NOTA |  | Paracatu 8 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Paracatu 8 | Sim
1428 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS) NF 155106 ALTAMIRO | Pagamento referente a prestação de serviço de fornecimento de energia, necessário a construção da UFVs. ESCOPO EPCISTA NÃO PAGO POR VIAPRUMO, ESCOPO COMERC | 4000 | 2023-07-05 | [CCC05063] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 1 | Não
1429 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS) NF 155107 ALTAMIRO | Pagamento referente a prestação de serviço de fornecimento de energia, necessário a construção da UFVs. ESCOPO EPCISTA NÃO PAGO POR VIAPRUMO, ESCOPO COMERC | 1000 | 2023-07-05 | [CCC05063] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 1 | Não
1430 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001760 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 155172 MAURO QUEIROZ | Pagamento referente a prestação de serviço de aluguel + fornecimento de energia, necessário a construção da UFVs. ESCOPO EPCISTA NÃO PAGO POR VIAPRUMO, ESCOPO COMERC | 8939.76 | 2023-07-05 | [CCC05064] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 7 | Não
1431 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001235 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ALFENAS 4) NF 47391 INCOPRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. | 295891 | 2023-07-05 | [CCC05065] |  |  | Alfenas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Sim
1432 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001236 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BAMBUI 1.2) NF 2123 ATI | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessários a construção da UFVs. | 2892.13 | 2023-07-05 | [CCC05066] |  |  | Bambuí 1.2_SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Bambuí 1.2 | Não
1433 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CASSIA 2) NF 2124 ATI | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessários a construção da UFVs. | 2892.13 | 2023-07-05 | [CCC05066] |  |  | Cássia 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Cássia 2 | Não
1434 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BAMBUI 1.1) NF 2125 ATI | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessários a construção da UFVs. | 2892.13 | 2023-07-05 | [CCC05066] |  |  | Bambuí 1.1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Bambuí 1.1 | Não
1435 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CASSIA 1) NF 2126 ATI | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessários a construção da UFVs. | 2892.13 | 2023-07-05 | [CCC05066] |  |  | Cássia 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Cássia 1 | Não
1436 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE |  | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (GUARDAMOR) NF 2128 ATI | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessários a construção da UFVs. | 2477.97 | 2023-07-05 | [CCC05066] |  |  | Guarda mor 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Guarda-Mor | Não
1437 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002469 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (GUARDAMOR) NF 235 ATI | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de comissionamento remoto, necessário à construção da UFVs. | 2000 | 2023-07-05 | [CCC05067] |  |  | Guarda mor 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Guarda-Mor | Não
1438 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002470 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (GUARDAMOR) NF 236 ATI | Pagamento em faturamento direto referente ao licenca SGD, necessário à construção da UFVs. | 12000 | 2023-07-05 | [CCC05067] |  |  | Guarda mor 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Guarda-Mor | Não
1439 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001759 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJAO DE MINAS 1) NF 237 ATI | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de comissionamento remoto, necessário à construção da UFVs. | 2000 | 2023-07-05 | [CCC05067] |  |  | Varjão de Minas 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varjão de Minas 1 | Não
1440 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001761 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJAO DE MINAS 1) NF 238 ATI | Pagamento em faturamento direto referente ao licenca SGD, necessário à construção da UFVs. | 12000 | 2023-07-05 | [CCC05067] |  |  | Varjão de Minas 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varjão de Minas 1 | Não
1441 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001765 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 5) NF 239 ATI | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de comissionamento remoto, necessário à construção da UFVs. | 2000 | 2023-07-05 | [CCC05067] |  |  | Varginha 5 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 5 | Não
1442 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001766 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 5) NF 240 ATI | Pagamento em faturamento direto referente ao licenca SGD, necessário à construção da UFVs. | 12000 | 2023-07-05 | [CCC05067] |  |  | Varginha 5 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 5 | Não
1220 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001175 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 22 AZUOS | Pagamento referente ao serviço de de cercamento das placas solares na usina de ernergia, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC | 9244.2 | 2023-06-15 | [CCC04967] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC | São Sebastião 3 | Não
1341 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 001215 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 804 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. | 22211.07 | 2023-06-29 | [CCC05025] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC - Segurança | São Sebastião 3 | Não
1445 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 99 RPA CADASTRO | Pagamento referente a serviço e taxa de instalação de internet, necessário a construção da UFVs. | 1200 | 2023-07-05 | [CCC05068] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
1445 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001763 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 99 RPA | Pagamento referente a serviço e taxa de instalação de internet, necessário a construção da UFVs. | 1200 | 2023-07-05 | [CCC05068] | Escopo Comerc |  |  | Serviço/Taxas Ambientais |  | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
1446 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002471 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 27491 | Pagamento de medição referente a fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços de instalação eletromecanicas e civil, necessário à cosntrução da UFVs. | 310185.69 | 2023-07-05 | [CCC05069] |  |  | Divinópolis 1_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 1 | Não
1447 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002472 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 27492 | Pagamento de medição referente a fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços de instalação eletromecanicas e civil, necessário à cosntrução da UFVs. | 491714.15 | 2023-07-05 | [CCC05069] |  |  | Divinópolis 2_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 2 | Não
1448 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002473 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 27494 | Pagamento de medição referente a fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços de instalação eletromecanicas e civil, necessário à cosntrução da UFVs. | 640727.14 | 2023-07-05 | [CCC05069] |  |  | São Sebastião 6_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 6 | Não
1449 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001768 | Fat.Direito EPC (GLD ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 806 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagamento em faturamento direto, referente ao aditivo de 2 vigias noturnos, necessários a construção da UFVs. | 11687.04 | 2023-07-05 | [CCC05070] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Santo Antônio 1 | Não
1450 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002474 | Fat.Direito EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 35 LOC CASTRO | Pagamento em faturamento direto, referente a locação de equipamentos, referente aos serviços de supressão e terraplenagem, necessário a construção da usinas, CONTRATO ORCI . | 70000 | 2023-06-30 | [CCC05071] |  |  | Jaboticatubas 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Jaboticatubas | Não
1451 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002475 | Fat.Direito EPC (GLD ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIÁ 5) NF 139641 CIMENTOLANDIA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. | 39890.01 | 2023-07-05 | [CCC05072] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Sim
1452 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002514 | Fat.Direito EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 14 COSTERR | Pagamento em faturamento direto, referente a locação de equipamentos, referente aos serviços de supressão e terraplenagem, necessário a construção da usinas, CONTRATO ORCI . Obras rodoviárias, civis e infraestrutura | 100000 | 2023-06-30 | [CCC05073] |  |  | Jaboticatubas 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Jaboticatubas | Não
1453 | 0102-MORI ENERGIA HOLDING S.A - FILIAL MG | 004868 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO NF 430 PERFIL MAIO/23 | Pagamento referente ao fornecimento de mão de obra temporária (planejamento/suprimentos/compras), necessários a construção das usinas. | 10060.96 | 2023-06-22 | [CCC05074] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
1454 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001255 | MEDIÇÃO (EPC – GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 471 | Pagamento de 5º medição referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% | 27189.32 | 2023-06-30 | [CCC05075] |  |  | Alfenas 4_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
1455 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001254 | MEDIÇÃO (EPC – GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 472 | Pagamento de 5º medição referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% | 14640.41 | 2023-06-30 | [CCC05075] |  |  | Alfenas 4_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
1456 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001769 | MEDIÇÃO (EPC – GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 473 | Pagamento de 6º medição referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% | 97363.62 | 2023-06-30 | [CCC05076] |  |  | Campo Belo 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
1457 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001770 | MEDIÇÃO (EPC – GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 475 | Pagamento de 6º medição referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% | 52426.56 | 2023-06-30 | [CCC05076] |  |  | Campo Belo 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
1458 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001242 | MEDIÇÃO (EPC – GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 476 | Pagamento de 8º medição referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% | 231568.88 | 2023-06-30 | [CCC05077] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
1459 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001243 | MEDIÇÃO (EPC – GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 477 | Pagamento de 8º medição referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% | 124690.94 | 2023-06-30 | [CCC05077] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
1460 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001772 | Fat. Direto (MBA-AT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU) NF 19927 SIEMENS excluido já havia pedido gerado | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de rele de proteção, necessário a construção das usinas, em contrato AT. | 17490.19 | 2023-07-15 | [CCC05078] | Cancelado |  |  | Obras de AT | MBA | Não Controlado | Paraguaçu 1 | Não
1461 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001245 | Fat. Direto (MBA-AT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 2) NF 19928 SIEMENS excluido já havia pedido gerado | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de rele de proteção, necessário a construção das usinas em contrato AT. | 17490.19 | 2023-07-15 | [CCC05079] | Cancelado |  |  | Obras de AT | MBA | Não Controlado | Varginha 2 | Não
1662 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 001774 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 1) NF 120 META PLANEJAMENTO | Pagamento referente a adequação fundiária, necessário a construção das usinas . ESCOPO COMERC | 1500 | 2023-07-15 | [CCC05080] | Escopo Comerc |  |  | Serviço/Taxas Ambientais | META PLANEJAMENTO | Escopo COMERC | Campo Belo 1 | Não
1663 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002481 | MEDIÇÃO (ORCI ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 28 ORCI TERRAPLENAGEM | Pagamento de 3° medição, referente ao serviço de supressão e terraplenagem, necessário a construção da usina. IMPLANTAR | 88620.72 | 2023-06-30 | [CCC05081] |  |  | Jaboticatubas 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Jaboticatubas | Não
1664 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001775 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs (PARAGUAÇU 1) 20% NF 211 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 2 | 15614 | 2023-06-30 | [CCC05082] |  |  | Paraguaçu 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paraguaçu 1 | Não
1665 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001776 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (PARAGUAÇU 1) 80% N 373 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 2 | 62456 | 2023-06-30 | [CCC05082] |  |  | Paraguaçu 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paraguaçu 1 | Não
1666 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 001777 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs (TRES CORAÇÕES 3) 20% NF 213 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 3 | 92328.93 | 2023-06-30 | [CCC05083] |  |  | Três Corações 3 _Obras de Terraplanagem | Obras de Terraplanagem | BALDONi | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Três Corações 3 | Não
1667 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 001778 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (TRES CORAÇÕES 3) 80% NF 375 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 3 | 369315.7 | 2023-06-30 | [CCC05083] |  |  | Três Corações 3 _Obras de Terraplanagem | Obras de Terraplanagem | BALDONi | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Três Corações 3 | Não
1668 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001779 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs (MUZAMBINHO 1) 20% NF 212 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 2 | 52826.98 | 2023-06-30 | [CCC05084] |  |  | Muzambinho 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Muzambinho 1 | Não
1669 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001780 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (MUZABINHO 1) 80% N 374 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 2 | 211307.91 | 2023-06-30 | [CCC05084] |  |  | Muzambinho 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Muzambinho 1 | Não
1670 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 001781 | Outros - Serviços à UFV- MT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 3 ) NF 4 ADRIANA CRISTINA | Prestação de serviços referentes a vistoria de redes de média tensão CEMIG. | 1475.65 | 2023-07-15 | [CCC05085] |  |  | Campo Belo 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 3 | Não
1671 | A305 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CASSIA 2 | 001249 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 2) EVENTO 8 ADIANTAMENTO | Pagamento de medição referente a Conclusão dos testes de comissionamento a frio, em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 8 | 513831.89 | 2023-06-30 | [CCC05086] |  |  | Cássia 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 2 | Não
1672 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 001782 | MEDIÇÃO (EPC ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2 ) NF 511 OUROPAV | Pagamento de medição 1, referente a terraplanagem, necessário a construção da usina . CONTRATO OUROPAV | 673221.42 | 2023-06-30 | [CCC05087] |  |  | Ouro Fino 2 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | OUROPAV | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Ouro Fino 2 | Não
1673 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002484 | MEDIÇÃO (EPC ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 25 CONSTRUTORA RESENDE | Pagamento de medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário a construção da usina. CONTRATO CONSTRUTORA RESENDE | 50437.3 | 2023-06-30 | [CCC05088] |  |  | Divinópolis 2_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | CONSTRUTORA RESENDE | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Divinópolis 2 | Não
1674 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001251 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 4) NF 335 CB PARAFUSOS | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV. | 260.7 | 2023-07-15 | [CCC05089] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC | Campo Belo 4 | Não
1675 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002485 | MEDIÇÃO (EPC ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 26 CONSTRUTORA RESENDE | Pagamento de medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário a construção da usina. CONTRATO CONSTRUTORA RESENDE | 266807.45 | 2023-06-30 | [CCC05090] |  |  | Divinópolis 1_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Divinópolis 1 | Não
1676 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001252 | MEDIÇÃO (EPC ) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs (PASSOS 4) 20% NF 214 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 3 | 45469.03 | 2023-06-30 | [CCC05091] |  |  | Passos 4_Obras terraplanagem | Obras terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Passos 4 | Não
1677 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001253 | MEDIÇÃO (EPC ) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (PASSOS 4) 80% N 376 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 3 | 181876.12 | 2023-06-30 | [CCC05091] |  |  | Passos 4_Obras terraplanagem | Obras terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Passos 4 | Não
1678 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002486 | Fat.Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 214574 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. | 28224.22 | 2023-07-15 | [CCC05092] |  |  | Jaboticatubas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
1679 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002488 | Outros - Serviços à UFV (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 789 CONSTRUOLIVEIRA | Pagamento referente a compra de materiais faltantes para o projeto de drenagem, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC | 33340 | 2023-06-30 | [CCC05093] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Indaiabira 4 | Não
1680 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001256 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 271 PIRES TOPOGRAFIA | Pagamento referente ao levantamento topografico, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC | 2500 | 2023-07-17 | [CCC05094] | Escopo Comerc |  |  | Serviço/Taxas Ambientais |  | Escopo COMERC | Alfenas 4 | Não
1681 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 001257 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BAMBUI 1.2) NF 287 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05095] |  |  | Bambuí 1.2 _Outros | Full EPC - Turn Key |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Bambuí 1.2 | Não
1682 | A402-MORI MINAS NEWCO IV -UFV BAMBUI 1.1 | 001784 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BAMBUI 1.1) NF 291 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05095] |  |  | Bambuí 1.1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Bambuí 1.1 | Não
1683 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002490 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1 ) NF 301 SEVEN ENGENHARIA | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05095] |  |  | Buritizeiro 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
1684 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002489 | Fat.Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 27369 PAULO CESAR | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVS. | 25071.69 | 2023-07-15 | [CCC05096] |  |  | Jaboticatubas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
1685 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001804 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 1) NF 63 IMPACTO ENGENHARIA | Pagamento referente prestação de serviço para execução do cercamento interno dividindo as UGs . OBRIGAÇÕES CEMIG ESCOPO COMERC | 6000 | 2023-07-15 | [CCC05097] | Escopo Comerc |  |  | Serviço/Taxas Ambientais |  | Escopo COMERC | Cássia 1 | Não
1686 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 001278 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 2) NF 62 IMPACTO ENGENHARIA | Pagamento referente prestação de serviço para execução do cercamento interno dividindo as UGs . OBRIGAÇÕES CEMIG ESCOPO COMERC | 4000 | 2023-07-15 | [CCC05097] | Escopo Comerc |  |  | Serviço/Taxas Ambientais |  | Escopo COMERC | Cássia 2 | Não
1687 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 001769 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 8) SEVEN ENGENHARIA NF 279 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05098] |  |  | Paracatu 8 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
1688 | A305 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CASSIA 2 | 001258 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 2) SEVEN ENGENHARIA NF 280 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05098] | ENVIADO AO FISCAL |  | Cássia 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 2 | Não
1689 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 001770 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FREI INOCENCIO) SEVEN ENGENHARIA NF 281 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05098] |  |  | Frei Inocêncio 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
1690 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 001771 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 1) SEVEN ENGENHARIA NF 282 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05098] |  |  | Varjão de Minas 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varjão de Minas 1 | Não
1691 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 001772 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (NOVA PONTE 1) SEVEN ENGENHARIA NF 283 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05098] |  |  | Nova Ponte 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
1692 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 001773 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA) SEVEN ENGENHARIA NF 284 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05098] |  |  | Lagoa Formosa 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
1693 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001259 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) SEVEN ENGENHARIA NF 285 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05098] |  |  | São Sebastião 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 5 | Não
1694 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 001260 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) SEVEN ENGENHARIA NF 286 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05098] |  |  | São Sebastião 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 3 | Não
1695 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001261 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 4) SEVEN ENGENHARIA NF 288 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05098] |  |  | Campo Belo 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 4 | Não
1696 | A312-MORI MINAS NEWCO V - UFV VARGINHA 2 | 001262 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) SEVEN ENGENHARIA NF 289 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05098] |  |  | Varginha 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 2 | Não
1697 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001786 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 1) SEVEN ENGENHARIA NF 290 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05098] |  |  | Cássia 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 1 | Não
1698 | A413 - MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 5 | 001787 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 5) SEVEN ENGENHARIA NF 292 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05098] |  |  | Varginha 5 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 5 | Não
1699 | A415 -MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 1 | 001788 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) SEVEN ENGENHARIA NF 293 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05098] |  |  | Varginha 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 1 | Não
1700 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 002492 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) SEVEN ENGENHARIA NF 294 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05098] |  |  | São Sebastião 0 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 0 | Não
1701 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 002493 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) SEVEN ENGENHARIA NF 295 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05098] |  |  | Indaiabira 4 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 4 | Não
1702 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 3 | 002494 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3) SEVEN ENGENHARIA NF 296 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05098] |  |  | Indaiabira 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 3 | Não
1703 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 002495 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 2) SEVEN ENGENHARIA NF 297 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05098] |  |  | Indaiabira 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 2 | Não
1704 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002496 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 1) SEVEN ENGENHARIA NF 298 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05098] |  |  | Indaiabira 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
1705 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 002497 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (GUARDA MOR) SEVEN ENGENHARIA NF 299 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05098] |  |  | Guarda mor 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Guarda-Mor | Não
1706 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 002498 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) SEVEN ENGENHARIA NF 300 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 2ª PARCELA | 329.1 | 2023-07-15 | [CCC05098] |  |  | Buritizeiro 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 2 | Não
1707 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001785 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 1) NF 15 SRJ PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. | 12000 | 2023-07-15 | [CCC05099] |  |  |  | Serviço/Taxas Ambientais | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 1 | Não
1708 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 001263 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 2) NF 14 SRJ PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. | 12000 | 2023-07-15 | [CCC05099] |  |  | Cássia 2 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 2 | Não
1709 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001264 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 4) NF 16 SRJ PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. | 12000 | 2023-07-15 | [CCC05099] | Escopo Comerc |  |  | Obras de AT |  | Escopo COMERC | Campo Belo 4 | Não
1710 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002491 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 1307 EGF CONSTRUTORA | Pagamento medição 3, referente a obra de drenagem, necessária a construção da usina. 48 % CONTRATO EGF CONSTRUTORA | 265383.15 | 2023-06-26 | [CCC05100] |  |  | Divinópolis 3 _Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Divinópolis 3 | Não
1711 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001790 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 282 INTEGRADOR BN SERVIÇOS | Pagamento medição, referente a Conclusão dos Testes de comissionamento a quente, contrato FULL EPC WEG. EVENTO 9 | 190081.08 | 2023-07-03 | [CCC05101] |  |  | São Sebastião 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 1 | Não
1712 | A305 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CASSIA 2 | 001266 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CASSIA 2) NF 148 INTEGRADOR INNOVA ENERGY | Pagamento de medição referente a Conclusão dos testes de comissionamento a frio, em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 8 | 73843.64 | 2023-07-03 | [CCC05101] |  |  | Cássia 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 2 | Não
1713 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 001774 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (NOVA PONTE 1) NF 92 INTEGRADOR APOGEU | Pagamento medição, refrente a Conclusão das conexões CC e CA contrato FULL EPC WEG. EVENTO 7 | 175767.9 | 2023-07-03 | [CCC05101] |  |  | Nova Ponte 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Nova Ponte 1 | Não
1714 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002499 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 478 | Pagamento de 6° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 39999.67 | 2023-06-30 | [CCC05102] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
1715 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002500 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 479 | Pagamento de 6° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 21538.29 | 2023-06-30 | [CCC05102] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
1716 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002501 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 480 | Pagamento de 4° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 52174.96 | 2023-06-30 | [CCC05102] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
1717 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002502 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 481 | Pagamento de 4° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 28094.21 | 2023-06-30 | [CCC05102] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
1718 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001267 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 482 | Pagamento de 5° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 82323.31 | 2023-06-30 | [CCC05102] |  |  | Formiga 6_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
1719 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001268 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 483 | Pagamento de 5° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 44327.94 | 2023-06-30 | [CCC05102] |  |  | Formiga 6_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
1720 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001791 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 484 | Pagamento de 8° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 163460.95 | 2023-06-30 | [CCC05102] |  |  | Arcos 7_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
1721 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001792 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 485 | Pagamento de 8° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 88017.43 | 2023-06-30 | [CCC05102] |  |  | Arcos 7_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
1722 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 001793 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2 ) NF 1218 TAVRIDA VINCULADO AO PEDIDO 001411 A401 | Pagamento referente a compra de religador trifásico, necessários a construção da usina. 50 % FINAIS | 67950 | 2023-07-15 | [CCC04699] |  |  | Ouro Fino 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Ouro Fino 2 | Sim
1723 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 001795 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1 ) NF 1219 TAVRIDA VINCULADO AO PEDIDO 001415 A401 | Pagamento referente a compra de religador trifásico, necessários a construção da usina. 50 % FINAIS | 50910 | 2023-07-15 | [CCC04699] | Apartir do Contrato MBA - Utilizado na Transferencia para Diamantina 2pelo Contrato da Engeluz no Distrato com a MBA |  | Paraguaçu 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Diamantina 2 | Sim
1724 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001794 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 5) NF 2135 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. | 2477.95 | 2023-07-15 | [CCC05103] |  |  | Varginha 5 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 5 | Não
1725 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001775 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARJÃO DE MINAS 1) NF 2136 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. | 1585.98 | 2023-07-15 | [CCC05103] |  |  | Varjão de Minas 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varjão de Minas 1 | Não
1726 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001796 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BAMBUI 1.1) NF 2137 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. | 2477.97 | 2023-07-15 | [CCC05103] |  |  | Bambuí 1.1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Bambuí 1.1 | Não
1727 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001269 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BAMBUI 1.2) NF 2138 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. | 2477.93 | 2023-07-15 | [CCC05103] |  |  | Bambuí 1.2_SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Bambuí 1.2 | Não
1728 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002503 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (GUARDAMOR) NF 245 | Pagamento em faturamento direto referente ao projeto de instalacao (as-built) incluindo vistoria , necessário à construção da UFVs. | 7808 | 2023-07-15 | [CCC05104] |  |  | Guarda mor 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Guarda-Mor | Não
1729 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001776 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 1) NF 246 | Pagamento em faturamento direto referente ao projeto de instalacao (as-built) incluindo vistoria , necessário à construção da UFVs. | 7808 | 2023-07-15 | [CCC05104] |  |  | Varjão de Minas 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varjão de Minas 1 | Não
1730 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001270 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 247 | Pagamento em faturamento direto referente ao projeto de instalacao (as-built) incluindo vistoria , necessário à construção da UFVs. | 7808 | 2023-07-15 | [CCC05104] |  |  | São Sebastião 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 3 | Não
1731 | 0201-UFV CORINTO | 000213 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CORINTO) NF 169 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente ao retrofit do sistema de CFTV da usina de Corinto. IMPLANTAÇÃO | 4000 | 2023-07-15 | [CCC05105] | Não controlado |  |  | Sistemas de Monitoramento - CFTV | SVA TECNOLOGIA | Não Controlado | * | Não
1732 | 0201-UFV CORINTO | 000214 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( CORINTO ) NF 732 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente ao retrofit do sistema de CFTV da usina de Corinto. IMPLANTAÇÃO | 5184.83 | 2023-07-15 | [CCC05105] | Não controlado |  |  | Sistemas de Monitoramento - CFTV | SVA TECNOLOGIA | Não Controlado | * | Não
1733 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001271 | Outros - Serviços à UFV | Estação solarimétrica - Hukseflux UFVs (CAMPO BELO 2) VINCULO PEDIDO 000266 A301 NF | Pagamento referente a compra de equipamentos adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | * | [CCC05106] |  |  | Campo Belo 2 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Campo Belo 2 | Não
1734 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001272 | Outros - Serviços à UFV | Estação solarimétrica - Hukseflux UFVs (ALFENAS 4 ) VINCULO PEDIDO 000270 A301 NF | Pagamento refrente a compra de equipamentos adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | * | [CCC05106] |  |  | Alfenas 4 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Alfenas 4 | Não
1735 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001797 | Outros - Serviços à UFV | Estação solarimétrica - Hukseflux UFVs (CAMPO BELO 1) VINCULO PEDIDO 000349 A401 NF | Pagamento refrente a compra de equipamentos adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | * | [CCC05106] |  |  | Campo Belo 1 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Campo Belo 1 | Não
1736 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001798 | Outros - Serviços à UFV | Estação solarimétrica - Hukseflux UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) VINCULO PEDIDO 000354 A401 NF | Pagamento refrente a compra de equipamentos adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | * | [CCC05106] |  |  | Santo Antônio 1 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Santo Antônio 1 | Não
1737 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 002511 | Outros - Serviços à UFV | Estação solarimétrica - Hukseflux UFVs (DIVINOPOLIS 1) VINCULO PEDIDO 000511 A606 NF | Pagamento refrente a compra de equipamentos adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | * | [CCC05106] |  |  | Divinópolis 1 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica |  | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Divinópolis 1 | Não
1738 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 002512 | Outros - Serviços à UFV | Estação solarimétrica - Hukseflux UFVs (DIVINOPOLIS 2) VINCULO PEDIDO 000513 A606 NF | Pagamento refrente a compra de equipamentos adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | * | [CCC05106] |  |  | Divinópolis 2 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica | Hukseflux | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Divinópolis 2 | Não
1739 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 002513 | Outros - Serviços à UFV | Estação solarimétrica - Hukseflux UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6 ) VINCULO PEDIDO 000523 A604 NF | Pagamento refrente a compra de equipamentos adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | * | [CCC05106] |  |  | São Sebastião 6 _Estação solarimétrica | Estação solarimétrica | HUKSEFLUX | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | São Sebastião 6 | Não
1740 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002504 | Fat. Direto ( ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 8673 ZETA POSTES | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs, em contrato MT. | 124000 | 2023-07-18 | [CCC05107] |  |  | Jaboticatubas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Jaboticatubas | Sim
1741 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002505 | Fat. Direto ( ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 5108 TEC FIBRAS | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs, em contrato MT. | 41500 | 2023-07-15 | [CCC05107] |  |  | Jaboticatubas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Jaboticatubas | Sim
1742 | AS01- MORI 3 PARTICIPAÇÕES LTDA | 0000009 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MG/BA NF 171 GEOVANY | Parcela de pagamento restante de levantamento planialtimétrico de 20 áreas de UFV na BA e MG. IMPLANTAÇÃO CICLO 3 | 169000 | 2023-07-15 | [CCC05108] | CICLO 3 |  |  | Serviço/Taxas Ambientais | GEOVANY | Não Controlado | * | Não
1743 | AS01- MORI 3 PARTICIPAÇÕES LTDA | 0000010 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MG/BA NF 172 GEOVANY | Parcela de adiantamento relativa ao levantamento planialtimétrico de 6 áreas de UFV na BA e MS. IMPLANTAÇÃO CICLO 3 50% | 52500 | 2023-07-15 | [CCC05108] | CICLO 3 |  |  | Serviço/Taxas Ambientais | GEOVANY | Não Controlado | * | Não
1744 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001800 | Outros - Serviços à UFV | COMPRAS DE MATERIAIS UFVs (BAMBUI 1.1) ATI NF 2139 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 25295.05 | 2023-07-20 | [CCC05109] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Bambuí 1.1 | Não
1775 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001801 | Outros - Serviços à UFV | COMPRAS DE MATERIAIS UFVs (BAMBUI 1.1) ATI NF 2140 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 18299.52 | 2023-07-20 | [CCC05109] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Bambuí 1.1 | Não
1806 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001274 | Outros - Serviços à UFV | COMPRAS DE MATERIAIS UFVs (BAMBUI 1.2) ATI NF 2141 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 25295.05 | 2023-07-20 | [CCC05109] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Bambuí 1.2 | Não
1837 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001275 | Outros - Serviços à UFV | COMPRAS DE MATERIAIS UFVs (BAMBUI 1.2) ATI NF 2142 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 18299.52 | 2023-07-20 | [CCC05109] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Bambuí 1.2 | Não
1868 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001802 | Outros - Serviços à UFV | COMPRAS DE MATERIAIS UFVs (CASSIA 1) ATI NF 2143 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 11403.76 | 2023-07-20 | [CCC05109] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Cássia 1 | Não
1899 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001803 | Outros - Serviços à UFV | COMPRAS DE MATERIAIS UFVs (CASSIA 1) ATI NF 2144 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 12679.32 | 2023-07-20 | [CCC05109] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Cássia 1 | Não
1930 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001276 | Outros - Serviços à UFV | COMPRAS DE MATERIAIS UFVs (CASSIA 2) ATI NF 2145 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 11403.76 | 2023-07-20 | [CCC05109] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Cássia 2 | Não
1961 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001277 | Outros - Serviços à UFV | COMPRAS DE MATERIAIS UFVs (CASSIA 2) ATI NF 2146 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção das usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 12679.32 | 2023-07-20 | [CCC05109] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | SGD - Supervisorio Geração Distribuida |  | Não Controlado | Cássia 2 | Não
1962 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001777 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CLUSTER 3 NF 1335 INOVAR | Pagamento referente ao aluguel de containers, necessário a construção das usinas. ESCOPO COMERC ATÉ NOVA EPCISTA ASSUMIR. | 2600 | 2023-07-15 | [CCC05110] | Escopo Comerc |  |  | Serviço/Taxas Ambientais |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 1 | Não
1963 | A209-MORI GERAÇÃO II - UFV PATROCINIO 2 | 001778 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 41 CRITICAL PV | Pagamento de medição referente a serviços eletromecânicos , necessário a construção das usinas. CONTRATO CRITICAL PV ASSUMIR. | 211481.22 | 2023-07-15 | [CCC05111] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | CRITICAL PV | Construção - Serviços de Construção | Patrocínio 2 | Não
1964 | A218-MORI GERACAO II PATROCINIO 3 | 001779 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 42 CRITICAL PV | Pagamento de medição referente a serviços eletromecânicos , necessário a construção das usinas. CONTRATO CRITICAL PV ASSUMIR. | 228519.1 | 2023-07-15 | [CCC05111] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | CRITICAL PV | Construção - Serviços de Construção | Patrocínio 3 | Não
1965 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002506 | Fat. Direto ( ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 27866 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs, em contrato MT. | 276901.37 | 2023-07-18 | [CCC05112] |  |  | Jaboticatubas 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Jaboticatubas | Sim
1966 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001780 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CLUSTER 3 NF 4 RANDER MOTA | Pagamento referente a locação de tenda piramidal, necessário à construção das usinas. ESCOPO COMERC ATÉ EMPRESA CONTRATADA ASSUMIR | 13750 | 2023-07-15 | [CCC05113] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 1 | Não
1967 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001781 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS ) NF 695 SOUZA LIMA | Pagamento referente a vigiliancia, necessária para construção da usina. ** NOTAS SINALIZADAS CONFORME SOLICITADO ** | 36947.16 | 2023-06-25 | [CCC05114] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 1 | Não
1968 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001782 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 1 ) NF 696 SOUZA LIMA | Pagamento referente a vigiliancia, necessária para construção da usina. ** NOTAS SINALIZADAS CONFORME SOLICITADO ** | 36947.16 | 2023-06-25 | [CCC05114] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varjão de Minas 4 | Não
1969 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001783 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS ) NF 700 SOUZA LIMA | Pagamento referente a vigiliancia, necessária para construção da usina. ** NOTAS SINALIZADAS CONFORME SOLICITADO ** | 37142.04 | 2023-06-25 | [CCC05114] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 3 | Não
1970 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001784 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS ) NF 701 SOUZA LIMA | Pagamento referente a vigiliancia, necessária para construção da usina. ** NOTAS SINALIZADAS CONFORME SOLICITADO ** | 37142.04 | 2023-06-25 | [CCC05114] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 4 | Não
1971 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001785 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS ) NF 702 SOUZA LIMA | Pagamento referente a vigiliancia, necessária para construção da usina. ** NOTAS SINALIZADAS CONFORME SOLICITADO ** | 37142.04 | 2023-06-25 | [CCC05114] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 7 | Não
1972 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001786 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2 ) NF 703 SOUZA LIMA | Pagamento referente a vigiliancia, necessária para construção da usina. ** NOTAS SINALIZADAS CONFORME SOLICITADO ** | 37142.04 | 2023-06-25 | [CCC05114] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 2 | Não
1973 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001787 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS ) NF 704 SOUZA LIMA | Pagamento referente a vigiliancia, necessária para construção da usina. ** NOTAS SINALIZADAS CONFORME SOLICITADO ** | 37142.04 | 2023-06-25 | [CCC05114] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 8 | Não
1974 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001788 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA ) NF 705 SOUZA LIMA | Pagamento referente a vigiliancia, necessária para construção da usina. ** NOTAS SINALIZADAS CONFORME SOLICITADO ** | 37142.04 | 2023-06-25 | [CCC05114] | ESCOPO COMERC |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Lagoa Formosa 1 | Não
1975 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001789 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3) NF 706 SOUZA LIMA | Pagamento referente a vigiliancia, necessária para construção da usina. ** NOTAS SINALIZADAS CONFORME SOLICITADO ** | 37142.04 | 2023-06-25 | [CCC05114] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 3 | Não
1976 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001791 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS ) NF 707 SOUZA LIMA | Pagamento referente a vigiliancia, necessária para construção da usina. ** NOTAS SINALIZADAS CONFORME SOLICITADO ** | 36947.16 | 2023-06-25 | [CCC05114] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 1 | Não
1977 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001792 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 1) NF 708 SOUZA LIMA | Pagamento referente a vigiliancia, necessária para construção da usina. ** NOTAS SINALIZADAS CONFORME SOLICITADO ** | 36947.16 | 2023-06-25 | [CCC05114] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varjão de Minas 4 | Não
1978 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001790 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS ) SOUZA LIMA NF 880 | Pagamento referente a vigiliancia, necessária para construção da usina. ** NOTAS SINALIZADAS CONFORME SOLICITADO ** | 809.06 | 2023-06-25 | [CCC05115] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 3 | Não
1979 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001793 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS ) SOUZA LIMA NF 881 | Pagamento referente a vigiliancia, necessária para construção da usina. ** NOTAS SINALIZADAS CONFORME SOLICITADO ** | 20936.72 | 2023-06-25 | [CCC05115] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 4 | Não
1980 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001794 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS ) SOUZA LIMA NF 882 | Pagamento referente a vigiliancia, necessária para construção da usina. ** NOTAS SINALIZADAS CONFORME SOLICITADO ** | 21047.14 | 2023-06-25 | [CCC05115] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 7 | Não
1981 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001795 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS ) SOUZA LIMA NF 883 | Pagamento referente a vigiliancia, necessária para construção da usina. ** NOTAS SINALIZADAS CONFORME SOLICITADO ** | 21047.14 | 2023-06-25 | [CCC05115] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 8 | Não
1982 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001796 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS ) SOUZA LIMA NF 884 | Pagamento referente a vigiliancia, necessária para construção da usina. ** NOTAS SINALIZADAS CONFORME SOLICITADO ** | 21047.14 | 2023-06-25 | [CCC05115] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 1 | Não
1983 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001797 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO ) SOUZA LIMA NF 885 | Pagamento referente a vigiliancia, necessária para construção da usina. ** NOTAS SINALIZADAS CONFORME SOLICITADO ** | 21047.14 | 2023-06-25 | [CCC05115] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 2 | Não
1984 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001798 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJAO DE MINAS ) SOUZA LIMA NF 886 | Pagamento referente a vigiliancia, necessária para construção da usina. ** NOTAS SINALIZADAS CONFORME SOLICITADO ** | 20936.72 | 2023-06-25 | [CCC05115] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varjão de Minas 4 | Não
1985 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001799 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS ) SOUZA LIMA NF 887 | Pagamento referente a vigiliancia, necessária para construção da usina. ** NOTAS SINALIZADAS CONFORME SOLICITADO ** | 21047.14 | 2023-06-25 | [CCC05115] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 3 | Não
1986 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001800 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA ) SOUZA LIMA NF 888 | Pagamento referente a vigiliancia, necessária para construção da usina. ** NOTAS SINALIZADAS CONFORME SOLICITADO ** | 21047.14 | 2023-06-25 | [CCC05115] | ESCOPO COMERC |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Lagoa Formosa 1 | Não
1987 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001801 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO ) SOUZA LIMA NF 889 | Pagamento referente a vigiliancia, necessária para construção da usina. ** NOTAS SINALIZADAS CONFORME SOLICITADO ** | 21047.14 | 2023-06-25 | [CCC05115] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 3 | Não
6267 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 000464 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA AS UFVs (DIVINOPOLIS 1) N: 4027641 -1 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. | 129628.42 | 2022-09-02 | [CCC03436] | A606000464 |  | Divinópolis 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 1 | Sim
6462 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000536 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs (DIVINOPOLIS 1 ) NF 3735 | postes de DIVINOPOLIS 1 | 295239.33 | 2022-08-31 | [CCC03578] |  |  | Divinópolis 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 1 | Sim
1988 | 7001-CONSORCIO UFV CORINTO II.V | 000151 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (POUSO ALEGRE 1 ) F 160619015 CEMIG | Pagamento referente a 1ª parcela da PFC do parecer de acesso de Pouso Alegre I – 2,5MW. ESCOPO COMERC 1/6 | 31011.61 | 2023-07-03 | [CCC05116] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
1989 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000169 | Outros - Serviços à UFV | GEOVANY UFVs JUNHO/2023 NF 175 | Pagamento de Prospecções Externas suporte à implantação de UFV e sua rede . | 26970 | 2023-07-25 | [CCC05117] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
1990 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000170 | Outros - Serviços à UFV | GEOVANY UFVs JULHO/2023 NF 176 | Pagamento de Prospecções Externas suporte à implantação de UFV e sua rede . | 26970 | 2023-07-25 | [CCC05117] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
1991 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002524 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 486 | Pagamento de 1° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 414444.02 | 2023-07-15 | [CCC05118] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
1992 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002525 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 487 | Pagamento de 1° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 223162.16 | 2023-07-15 | [CCC05118] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
1993 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002526 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 488 | Pagamento de 5° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 60739.41 | 2023-07-15 | [CCC05118] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
1994 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002527 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 489 | Pagamento de 5° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 32705.84 | 2023-07-15 | [CCC05118] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
1995 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002528 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 490 | Pagamento de 6° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 77740.99 | 2023-07-15 | [CCC05118] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
1996 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002529 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 491 | Pagamento de 6° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 41860.53 | 2023-07-15 | [CCC05118] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
1997 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001827 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 492 | Pagamento de 9° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 275238.91 | 2023-07-15 | [CCC05118] |  |  | Arcos 7_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
1998 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001828 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 493 | Pagamento de 9° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 148205.57 | 2023-07-15 | [CCC05118] |  |  | Arcos 7_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
2000 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001829 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 5) NF 495 | Pagamento de 3° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 33312.88 | 2023-07-15 | [CCC05119] |  |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
2001 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001830 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 5) NF 496 | Pagamento de 3° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 17937.71 | 2023-07-15 | [CCC05119] |  |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
2002 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001286 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) NF 497 | Pagamento de 2° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 51192.9 | 2023-07-15 | [CCC05119] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
2003 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001287 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) NF 498 | Pagamento de 2° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 27565.41 | 2023-07-15 | [CCC05119] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
2004 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001831 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 499 | Pagamento de 5° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 23090.92 | 2023-07-15 | [CCC05119] |  |  | Santo Antônio 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
2005 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001832 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 500 | Pagamento de 5° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 12433.58 | 2023-07-15 | [CCC05119] |  |  | Santo Antônio 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
2006 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001833 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 501 | Pagamento de 6° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 22942.45 | 2023-07-15 | [CCC05119] | MEDIÇÃO 6 |  | Campo Belo 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
2007 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001834 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 502 | Pagamento de 6° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 12353.62 | 2023-07-15 | [CCC05119] | MEDIÇÃO 6 |  | Campo Belo 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
2008 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001288 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 503 | Pagamento de 9° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 122673 | 2023-07-15 | [CCC05119] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
2009 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001289 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 504 | Pagamento de 9° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 66054.69 | 2023-07-15 | [CCC05119] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
2010 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001294 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BAMBUÍ) NF 64343 BAMBUI COMERCIAL | Pagamento referente a compra de materiais, necessários a construção da UFVs. | 343.93 | 2023-07-26 | [CCC05120] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2011 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002531 | MEDIÇÃO (EPC ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 31 CONSTRUTORA RESENDE JORGE | Pagamento de medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário a construção da usina. CONTRATO CONSTRUTORA RESENDE MEDIÇÃO UNICA | 148636.44 | 2023-07-15 | [CCC05121] | Conforme contato com Augusto , foi informado que tivemos dois ciclos neste processo. |  | Pedra do Indaiá 5_Obras Terraplanagem_2 | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Pedra do Indaiá 5 | Não
2012 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002533 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRELA DO NORTE HOLDING NF 1654 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. | 9229.44 | 2023-07-25 | [CCC05122] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2013 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001809 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI GERAÇÃO II NF 1655 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. | 7210.5 | 2023-07-25 | [CCC05122] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2014 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001835 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO IV NF 1656 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. | 7210.5 | 2023-07-25 | [CCC05122] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2015 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001290 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V NF 1657 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. | 5191.56 | 2023-07-25 | [CCC05122] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2016 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002532 | MEDIÇÃO (EPC ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 294 MIPE CONSTRUTORA | Pagamento de medição 1, referente ao serviço de DRENAGEM, necessário a construção da usina. CONTRATO MIPE CONSTRUTORA | 377400 | 2023-07-25 | [CCC05123] |  |  | Pedra do Indaiá 1_Obras Drenagem | Obras Drenagem | MIPE CONSTRUTORA | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pedra do Indaiá 1 | Não
2017 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001810 | Outros - Serviços para Projetos | CONSTRUMANAGER - 06/2023 NF 298851 | Serviço necessário à disponibilização de internet, necessário a construção das UFVs . | 14036.9 | 2023-07-20 | [CCC05124] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2018 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 001292 | MEDIÇÃO (EPC ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4 ) NF 526 OUROPAV | Pagamento de medição 4, referente a terraplanagem, necessário a construção da usina . CONTRATO OUROPAV | 213802.5 | 2023-07-14 | [CCC05125] |  |  | Alfenas 4_Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Alfenas 4 | Não
2019 | * | 001837 | Outros - Serviços à UFV (MBA -AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) NF 57 CONCERT | Pagamento referente ao suporte tecnico em informatica, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMECRC | 34834 | 2023-07-25 | [CCC05126] | Escopo Comerc |  |  | Obras de AT | MBA | Escopo COMERC | Varginha 1 | Não
2020 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002535 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 8931 SANTA EDWIGES | Pagamento em faturamento direto referente a compra de caixa dágua, necessário à construção da UFVs. FATURAMENTO DIRETO SEM DESCONTO EM CONTRATO. ESCOPO COMERC | 16415 | 2023-07-25 | [CCC05127] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC | Divinópolis 3 | Não
2021 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002536 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 8932 SANTA EDWIGES | Pagamento em faturamento direto referente a compra de caixa dágua, necessário à construção da UFVs. FATURAMENTO DIRETO SEM DESCONTO EM CONTRATO. ESCOPO COMERC | 16415 | 2023-07-25 | [CCC05127] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC | Pedra do Indaiá 5 | Não
2022 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002538 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 19 TERRA FORTE | Pagamento em faturamento direto referente a serviço de transporte , necessário à construção da UFVs. | 40100 | 2023-07-25 | [CCC05128] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Sim
2023 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002539 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 6578 ARTECAMP | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. | 31048 | 2023-07-25 | [CCC05128] |  |  | Pedra do Indaiá 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Sim
2024 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002537 | Fat.Direito EPC | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 85364 DIVIPETROL | Pagamento em faturamento direto, referente a fornecimento de combustíveis para equipamentos em serviços de supressão e terraplenagem, necessário a construção da usinas, CONTRATO ORCI . | 44500 | 2023-07-15 | [CCC05129] |  |  | Jaboticatubas 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Jaboticatubas | Não
2025 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002540 | Fat.Direito EPC | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 85367 DIVIPETROL | Pagamento em faturamento direto, referente a fornecimento de combustíveis para equipamentos em serviços de supressão e terraplenagem, necessário a construção da usinas, CONTRATO ORCI . | 22250 | 2023-07-15 | [CCC05129] |  |  | Jaboticatubas 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Jaboticatubas | Não
2026 | 0102-MORI ENERGIA HOLDING S.A - FILIAL MG | 004930 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO NF 430 PERFIL JUNHO/23 | Pagamento referente ao fornecimento de mão de obra temporária (planejamento/suprimentos/compras), necessários a construção das usinas. | 10060.96 | 2023-07-25 | [CCC05130] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2027 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001295 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ALFENAS 4) NF 9021 SANTA EDWIGES | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC ESCOPO COMERC | 16415 | 2023-07-25 | [CCC05131] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Alfenas 4 | Não
2028 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001838 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 9022 SANTA EDWIGES | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC ESCOPO COMERC | 16415 | 2023-07-25 | [CCC05131] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Santo Antônio 1 | Não
2029 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001811 | Fat.Direito (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 2) NF 70733 SULMINAS | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. | 21400.8 | 2023-08-01 | [CCC05132] |  |  | Patrocínio 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
2030 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 002543 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF HALLITE | Pagamento referente a revisão do projeto executivo de fundação, necessários a construção das UFVs . | 14800 | * | [CCC05133] |  |  | Pedra do Indaiá 1 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 1 | Não
2031 | A621 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 3 | 002546 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF HALLITE | Pagamento referente a revisão do projeto executivo de fundação, necessários a construção das UFVs . | 14800 | * | [CCC05133] |  |  | Pedra do Indaiá 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 3 | Não
2032 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 001296 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) NF HALITTE | Pagamento referente a revisão do projeto de locação de hastes, necessários a construção das UFVs . | 3500 | * | [CCC05133] |  |  | Formiga 6 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
2033 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001844 | MEDIÇÃO (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 2681 | Pagamento de medição referente ao serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, necessários a construção da usina. CONTRATO MT | 300000 | 2023-07-25 | [CCC05134] |  |  | São Sebastião 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 1 | Não
2034 | 2301-MORI MINAS NEWCO III ENERGIA SOLAR S.A | 000864 | MEDIÇÃO (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BRADILANDIA DE MINAS) NF 2682 | Pagamento de medição referente ao serviço de a serviço de extensão de rede de distribuição, necessários a construção da usina. CONTRATO MT | 120000 | 2023-07-25 | [CCC05134] | Não controlado |  |  |  | MBA | Não Controlado | * | Não
2035 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 001812 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Paracatu 8 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JUNHO/2023 | 15323.24 | 2023-07-25 | [CCC05135] |  |  | Paracatu 8_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Paracatu 8 | Não
2036 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002554 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Indaiabira 1 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JUNHO/2023 | 18708.24 | 2023-07-25 | [CCC05135] |  |  | Indaiabira 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 1 | Não
2037 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002555 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Indaiabira 2 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JUNHO/2023 | 17669.3 | 2023-07-25 | [CCC05135] |  |  | Indaiabira 2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 2 | Não
2038 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 001845 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Campo Belo 3 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JUNHO/2023 | 21708 | 2023-07-25 | [CCC05135] |  |  | Campo Belo 3_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Campo Belo 3 | Não
2039 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001846 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Cássia 1 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JUNHO/2023 | 14045.93 | 2023-07-25 | [CCC05135] |  |  | Cássia 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Cássia 1 | Não
2040 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001847 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( São Sebastião 1 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JUNHO/2023 | 14045.93 | 2023-07-25 | [CCC05135] |  |  | São Sebastião 1_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 1 | Não
2041 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001299 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Campo Belo 4 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JUNHO/2023 | 22984.41 | 2023-07-25 | [CCC05135] |  |  | Campo Belo 4_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Campo Belo 4 | Não
2042 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 001300 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Cássia 2 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JUNHO/2023 | 15323.24 | 2023-07-25 | [CCC05135] |  |  | Cássia 2_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Cássia 2 | Não
2043 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 001301 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( São Sebastião do Oeste 3 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JUNHO/2023 | 15323.24 | 2023-07-25 | [CCC05135] |  |  | São Sebastião 3_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 3 | Não
2044 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001302 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( São Sebastião do Oeste 5 ) AFAPLAN NF | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JUNHO/2023 | 15323.24 | 2023-07-25 | [CCC05135] |  |  | São Sebastião 5_Engenharia de Proprietario | Engenharia de Proprietario |  | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 5 | Não
2045 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002557 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEITO 1) NF 428 | Pagamento de medição referente aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção das usinas. RDA INTERNO | 81970.31 | 2023-07-25 | [CCC05136] |  |  | Buritizeiro 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Buritizeiro 1 | Não
2046 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002558 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BUTIRIZEIRO 2) NF 429 | Pagamento de medição referente aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção das usinas. RDA INTERNO | 69138.45 | 2023-07-25 | [CCC05136] |  |  | Buritizeiro 2_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Buritizeiro 2 | Não
2047 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001814 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 3) NF 832 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada, aditivo de dois vigias noturnos, necessário a construção da usina. ESCOPO COMERC | 11239.02 | 2023-07-25 | [CCC05137] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 3 | Não
2048 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001815 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS) NF 840 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada, aditivo de dois vigias noturnos, necessário a construção da usina. ESCOPO COMERC | 12239.02 | 2023-07-25 | [CCC05137] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varjão de Minas 1 | Não
2049 | A218-MORI GERACAO II PATROCINIO 3 | 001816 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 3) NF 470622 LOJA ELETRICA | Pagamento referente a compra de materiais, necessários a construção das usinas. ESCOPO COMERC CLUSTER 3 | 1157.03 | 2023-08-05 | [CCC05138] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
2050 | A618-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 3 | 002559 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 430 | Pagamento de medição referente aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção das usinas. RDA INTERNO | 185379.05 | 2023-07-25 | [CCC05139] |  |  | Divinópolis 3_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Divinópolis 3 | Não
2051 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002562 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS ) NF 431 | Pagamento de medição referente aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção das usinas. | 230000 | 2023-07-25 | [CCC05140] |  |  | Jaboticatubas 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Jaboticatubas | Não
2052 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001303 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PASSOS 4 ) ADIANTAMENTO | Adiantamento compensatório visando a manutenção do fluxo de caixa da GTEL em função de dificuldade de caixa da EDN. Acordo entre Marcio e Boanada. | 500000 | 2023-07-05 | [CCC05141] | NF FUTURAMENTE - Vinculado ao pedido de compras - '0001343 |  | Passos 4_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Passos 4 | Não
2053 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001853 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4 ) ADIANTAMENTO | Adiantamento compensatório visando a manutenção do fluxo de caixa da GTEL em função de dificuldade de caixa da EDN. Acordo entre Marcio e Boanada. | 500000 | 2023-07-05 | [CCC05141] | NF FUTURAMENTE |  | São Sebastião 4_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 4 | Não
2054 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001854 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 1020 JULLIA XAVIER | Pagamento referente a RIA adicional rede Arcos 7, necessários a construção das usinas. | 13384 | 2023-07-25 | [CCC05142] |  |  | Arcos 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Arcos 7 | Não
2055 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002563 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 1022 JULLIA XAVIER | Pagamento referente a PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AIA ESTRADA ACESSO UFV JABOTICATUBASl, necessários a construção das usinas. | 8846.5 | 2023-07-25 | [CCC05142] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Jaboticatubas | Não
2056 | A620 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 1 | 002564 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 1) NF 432 | Pagamento de medição referente aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção das usinas. | 90116.62 | 2023-07-25 | [CCC05143] |  |  | Divinópolis 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 1 | Não
2057 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 002565 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 2) NF 433 | Pagamento de medição referente aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção das usinas. | 72189.16 | 2023-07-25 | [CCC05143] |  |  | Divinópolis 2 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinópolis 2 | Não
2058 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 002566 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS ) NF 434 INDENIZAÇÃO | Pagamento de medição referente aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção das usinas. INDENIZAÇÃO | 47865.19 | 2023-07-25 | [CCC05143] |  |  | Divinopolis 3 Indenização _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Divinopolis Indenização | Sim
2059 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002567 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 819 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NA UFV BURITIZEIRO I, necessário a construção da usina. ESCOPO COMERC | 21000 | 2023-07-25 | [CCC05144] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Buritizeiro 1 | Não
2060 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002568 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 820 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NA UFV BURITIZEIRO II, necessário a construção da usina. ESCOPO COMERC | 21000 | 2023-07-25 | [CCC05144] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Buritizeiro 2 | Não
2061 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 001855 | MEDIÇÃO (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 5 ) NF 2683 | Pagamento de medição referente ao serviço de projeto e extensão de rede de distribuição rural para atender à UFV, necessários a construção da usina. CONTRATO MT | 150000 | 2023-07-25 | [CCC05145] |  |  | Campo Belo 5 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 5 | Não
2062 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001304 | MEDIÇÃO (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5 ) NF 2684 ADITIVO | Pagamento de medição referente ao serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, necessários a construção da usina. CONTRATO MT - ADITIVO | 215000 | 2023-07-25 | [CCC05145] |  |  | São Sebastião 5 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Não
2063 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002569 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 817 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA , necessário a construção da usina. ESCOPO COMERC | 20266.65 | 2023-07-25 | [CCC05146] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 4 | Não
2064 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002570 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3) NF 818 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NA UFV, necessário a construção da usina. ESCOPO COMERC | 20266.65 | 2023-07-25 | [CCC05146] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 3 | Não
2065 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 002582 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 435 | Pagamento de medição referente aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção das usinas. RDA INTERNO | 139183.94 | 2023-07-25 | [CCC05147] |  |  | Pedra do Indaiá 1_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Pedra do Indaiá 1 | Não
2066 | A621 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 3 | 002571 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 436 | Pagamento de medição referente aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção das usinas. RDA INTERNO | 100424.35 | 2023-07-25 | [CCC05147] |  |  | Pedra do Indaiá 3_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Pedra do Indaiá 3 | Não
2067 | A622 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 5 | 002572 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 437 | Pagamento de medição referente aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção das usinas. RDA INTERNO | 97757.6 | 2023-07-25 | [CCC05147] |  |  | Pedra do Indaiá 5_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Pedra do Indaiá 5 | Não
2068 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 001817 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (NOVA PONTO 1) NF 1245 NORTE CONEXÃO | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. | 5821.02 | 2023-07-25 | [CCC05148] |  |  | Nova Ponte 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Nova Ponte 1 | Não
2069 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 001858 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BAMBUI 1.1) NF 1246 NORTE CONEXÃO | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. | 5821.02 | 2023-07-25 | [CCC05148] |  |  | Bambuí 1.1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Bambuí 1.1 | Não
2070 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 001306 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BAMBUI 1.2) NF 1247 NORTE CONEXÃO | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. | 5821.02 | 2023-07-25 | [CCC05148] |  |  | Bambuí 1.2_SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Bambuí 1.2 | Não
2071 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001309 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 1250 NORTE CONEXÃO | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. | 5821.02 | 2023-07-25 | [CCC05148] |  |  | São Sebastião 5 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 5 | Não
2072 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 001859 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 1251 NORTE CONEXÃO | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. | 5821.02 | 2023-07-25 | [CCC05148] |  |  | Campo Belo 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 3 | Não
2073 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002573 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 63 GR ENGENHARIA | Pagamento de medição 3, referente a execução de drenagem, necessário a construção da usina. IMPLANTAR | 285033.31 | 2023-07-17 | [CCC05149] |  |  | Indaiabira 4 _Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Indaiabira 4 | Não
2074 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001865 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs (PARAGUAÇU 1) 20% NF | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 3 | 38565.5 | 2023-07-17 | [CCC05150] |  |  | Paraguaçu 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paraguaçu 1 | Não
2075 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001866 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (PARAGUAÇU 1) 80% | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 3 | 154262.01 | 2023-07-17 | [CCC05150] |  |  | Paraguaçu 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paraguaçu 1 | Não
2076 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 001868 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs (TRES CORAÇÕES 3) 20% NF | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 4 | 66081.75 | 2023-07-17 | [CCC05151] |  |  | Três Corações 3 _Obras de Terraplanagem | Obras de Terraplanagem | BALDONi | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Três Corações 3 | Não
2077 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 001870 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (TRES CORAÇÕES 3) 80% NF | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 4 | 264327 | 2023-07-17 | [CCC05151] |  |  | Três Corações 3 _Obras de Terraplanagem | Obras de Terraplanagem | BALDONi | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Três Corações 3 | Não
2078 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001872 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs (MUZAMBINHO 1) 20% NF 212 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 3 | 54465.49 | 2023-07-17 | [CCC05152] |  |  | Muzambinho 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Muzambinho 1 | Não
2079 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001873 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (MUZABINHO 1) 80% N 374 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 3 | 217861.97 | 2023-07-17 | [CCC05152] |  |  | Muzambinho 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Muzambinho 1 | Não
2080 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 001818 | Medição (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 1321 EGF CONSTRUTORA | Pagamento de medição marco contratual referente ao adiantamento de 15% contrato. CONTRATO EGF | 71737.14 | 2023-07-25 | [CCC05153] |  |  | Patos de Minas 7_Obras Drenagem | Obras Drenagem |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 7 | Não
S083 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - UNIAR (Santo Antônio 1) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 7905 | * | [CCC02800] |  |  | Santo Antônio 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
6398 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 554 | Medição (MBA-AT) | MEDIÇÃO EXECUÇÃO SERVIÇO NF 2299 (DIVINOPOLIS 2 ) OBRAS AT | Pagamento mão de obra especializada | 37580 | 2022-08-31 | [CCC03596] |  |  | Santo Antônio 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Divinópolis 2 | Não
2081 | A416-MORI MINAS NEWCO IV - UFV ARCOS 7 | 001874 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARCOS 7) NF 437 | Pagamento de medição referente aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção das usinas. RDA INTERNO | 152945.68 | 2023-07-25 | [CCC05154] |  |  | Arcos 7_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea |  | Construção - RDA Interno | Arcos 7 | Não
2082 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 001819 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 425 | Pagamento de medição referente aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção das usinas. | 58190.86 | 2023-07-25 | [CCC05155] |  |  | Patos de Minas 1 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 1 | Não
2083 | A204-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 001828 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 426 | Pagamento de medição referente aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção das usinas. | 158682.13 | 2023-07-25 | [CCC05155] |  |  | Patos de Minas 4 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 4 | Não
2084 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001316 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (CAMPO BELO 4) NF 2166 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. | 2892.13 | 2023-07-25 | [CCC05156] |  |  | Campo Belo 4 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 4 | Não
2085 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001876 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (CAMPO BELO 3) NF 2167 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. | 2892.13 | 2023-07-25 | [CCC05156] |  |  | Campo Belo 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 3 | Não
2086 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001822 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (NOVA PONTE) NF 2168 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. | 2892.13 | 2023-07-25 | [CCC05156] |  |  | Nova Ponte 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Nova Ponte 1 | Não
2087 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001875 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (CAMPO BELO 5) NF 6579 ARTECAMP | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. | 46036 | 2023-07-25 | [CCC05157] |  |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
2088 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 001821 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 427 | Pagamento de medição referente aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção das usinas. | 400000 | 2023-07-25 | [CCC05158] |  |  | Patos de Minas 3 _Obras MT_MD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 3 | Não
2089 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001877 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL MAIO/2023 UFVs LMENG NF 11634 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. 25% | 27000 | 2023-07-25 | [CCC05159] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
2090 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001317 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL MAIO/2023 UFVs LMENG NF 11635 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. 25% | 19440 | 2023-07-25 | [CCC05159] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
2091 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002575 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL MAIO/2023 UFVs LMENG NF 11636 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. 25% | 34560 | 2023-07-25 | [CCC05159] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
2092 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001823 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL MAIO/2023 UFVs LMENG NF 11637 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. 25% | 27000 | 2023-07-25 | [CCC05159] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
2093 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001824 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL MAIO/2023 UFVs LMENG NF 11638 | Pagamento de medição, serviço de mobilização, necessário à construção da UFV. 18% | 108174.97 | 2023-07-25 | [CCC05159] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
2094 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001878 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL MAIO/2023 UFVs LMENG NF 11639 | Pagamento de medição, serviço de mobilização, necessário à construção da UFV. 18% | 108174.97 | 2023-07-25 | [CCC05159] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
2095 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001318 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL MAIO/2023 UFVs LMENG NF 11640 | Pagamento de medição, serviço de mobilização, necessário à construção da UFV. 18% | 77885.98 | 2023-07-25 | [CCC05159] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
2096 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002576 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL MAIO/2023 UFVs LMENG NF 11641 | Pagamento de medição, serviço de mobilização, necessário à construção da UFV. 18% | 138463.96 | 2023-07-25 | [CCC05159] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
2097 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001825 | Fat.Direito (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 565 GERALDO ALVES | Pagamento em faturamento direto referente a ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 13,8KV, necessários a construção das usinas. | 60000 | 2023-07-25 | [CCC05160] | Cobrado no Distrato MBA |  | Diamantina 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Diamantina 1 | Sim
2098 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001879 | Fat.Direito (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO) NF 566 GERALDO ALVES | Pagamento em faturamento direto referente a ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 13,8KV, necessários a construção das usinas. | 40000 | 2023-07-25 | [CCC05160] |  |  | Santo Antônio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
2099 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001826 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL MAIO/2023 UFVs LMENG NF 11630 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. 25% | 8268.75 | 2023-07-25 | [CCC05161] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
2100 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001880 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL MAIO/2023 UFVs LMENG NF 11631 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. 25% | 8268.75 | 2023-07-25 | [CCC05161] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
2101 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001319 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL MAIO/2023 UFVs LMENG NF 11632 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. 25% | 5953.5 | 2023-07-25 | [CCC05161] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
2102 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002577 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL MAIO/2023 UFVs LMENG NF 11633 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. 25% | 10584 | 2023-07-25 | [CCC05161] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
2103 | A209-MORI GERAÇÃO II - UFV PATROCINIO 2 | 001827 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 2) NF 471361 LOJA ELETRICA | Pagamento referente a compra de materiais, necessários a construção das usinas. ESCOPO COMERC CLUSTER 3 | 10584 | 2023-08-05 | [CCC05162] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
2104 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001330 | Fat.Direito (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 9 AGP TRANSPORTE | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de transporte, necessário a construção da uisna. | 56000 | 2023-07-20 | [CCC05163] |  |  | Alfenas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Sim
2105 | A614- CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 002578 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (PAINS 3) N 1501290465981 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. IPÊ AMARELO | 8059.04 | 2023-07-12 | [CCC05164] |  |  | Pains 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
2106 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 |  | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (VARJÃO DE MINAS 4) NF 5927 NOVA MORADA CADASTRO | Pagamento em faturamento direto,referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. | 79575 | 2023-07-25 | [CCC05165] |  |  | Varjão de Minas 4_EPC2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Sim
2107 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 |  | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (VARJÃO DE MINAS 4) NF 4329 NOGUEIRA CADASTRO | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. | 50810.9 | 2023-07-25 | [CCC05165] |  |  | Varjão de Minas 4_EPC2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Sim
2108 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001320 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4 ) NF 505 | Pagamento aditivo, referente a concretagem de 50 % das estacas, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. 1º ADITIVO | 122865.34 | 2023-07-17 | [CCC05166] |  |  | Alfenas 4_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
2109 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001322 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4 ) NF 506 | Pagamento aditivo, referente a concretagem de 50% das estacas, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% . 1º ADITIVO | 66158.26 | 2023-07-17 | [CCC05166] |  |  | Alfenas 4_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
2110 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001323 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2 ) NF 507 | Pagamento aditivo, referente a concretagem de 100 % das estacas, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. 1º ADITIVO | 247505.67 | 2023-07-17 | [CCC05167] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
2111 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001324 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2 ) NF 508 | Pagamento aditivo, referente a concretagem de 100% das estacas, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% . 1º ADITIVO | 133272.28 | 2023-07-17 | [CCC05167] |  |  | Campo Belo 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
2112 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001882 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 5) NF 509 | Pagamento medição 8, referente as gestões de terraplanagem e drenagem e ao aceite da obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35%. | 73003.56 | 2023-07-17 | [CCC05168] |  |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
2113 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001883 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 5) NF 510 | Pagamento medição 8, referente as gestões de terraplanagem e drenagem e ao aceite da obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 39309.61 | 2023-07-17 | [CCC05168] |  |  | Varginha 5_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
2114 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002579 | Fat.Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 816 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessario à construção da UFVs. | 40000 | 2023-07-25 | [CCC05169] |  |  | Jaboticatubas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
2115 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002580 | Fat.Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 38 AGUIAR COMERCIO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de mobilização e contratação de equipamento retroescavadeira , necessario à construção da UFVs. | 31583 | 2023-07-25 | [CCC05169] |  |  | Jaboticatubas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
2116 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002595 | Fat.Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 46 KPD | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de cravação direta, necessario à construção da UFVs. | 40000 | 2023-07-17 | [CCC05169] |  |  | Jaboticatubas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
2117 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE |  | Fat.Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 275 TRANSPORTES DAVI CADASTRO | Pagamento em faturamento direto referente a locação de ônibus, necessario à construção da UFVs. | 25333 | 2023-07-25 | [CCC05169] |  |  | Jaboticatubas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
2118 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE |  | Fat.Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 4370 LIMP-COLETA CADASTRO | Pagamento em faturamento direto referente a locação e limpeza de banheiro portatil e limpeza de fossa , necessario à construção da UFVs. | 43400 | 2023-07-25 | [CCC05169] |  |  | Jaboticatubas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
2119 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 |  | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 17624 CONCRETEIRA PATOS CADASTRO | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento de concreto para concretagem das hastes e radiers , necessario à construção da UFVs. | 111256 | 2023-07-25 | [CCC05170] |  |  | Varjão de Minas 4_EPC2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Sim
2120 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001829 | MEDIÇÃO (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 2687 | Pagamento de medição referente ao serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana , necessario à construção da UFVs. | 250000 | 2023-07-25 | [CCC05171] |  |  | Patrocínio 2_Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 2 | Não
2121 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001830 | MEDIÇÃO (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 2688 | Pagamento de medição referente ao serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana , necessario à construção da UFVs. | 400000 | 2023-07-25 | [CCC05171] |  |  | Patrocínio 3 _Obras MT_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 3 | Não
2122 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001885 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) NF 731 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessario à construção da UFVs. ESCOPO COMERC | 19500 | 2023-07-25 | [CCC05172] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 1 | Não
2123 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001325 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) NF 737 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessario à construção da UFVs. ESCOPO COMERC | 19500 | 2023-07-25 | [CCC05172] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 2 | Não
2124 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001831 | FAT. DIRETO (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (SANTO ANTONIO DO AMPARO) NF 6014 CAMPO ALEGRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessario à construção da UFVs. | 377952.74 | 2023-07-20 | [CCC05173] |  |  | Santo Antônio 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
2125 | A614- CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 002583 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) | Pagamento referentes a taxas ambientais, relativas a PAINS 3. | 1271.22 | 2023-07-07 | [CCC05174] |  |  | Pains 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
2126 | A614- CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 002584 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) | Pagamento referentes a taxas ambientais, relativas a PAINS 3. | 1371.96 | 2023-07-07 | [CCC05174] |  |  | Pains 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
2127 | A614- CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 002585 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) | Pagamento referentes a taxas ambientais, relativas a PAINS 3. | 12604.25 | 2023-07-07 | [CCC05174] |  |  | Pains 3 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
2128 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001326 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 738 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessario à construção da UFVs. | 40000 | 2023-08-05 | [CCC05175] |  |  | Campo Belo 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Sim
2129 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001886 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 733 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessario à construção da UFVs. | 40000 | 2023-08-06 | [CCC05175] |  |  | Campo Belo 5_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
2130 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001887 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 761 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessario à construção da UFVs. | 43055.44 | 2023-08-07 | [CCC05175] |  |  | Santo Antônio 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Sim
2131 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 002586 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARACATU 4) NF 379 SOLUÇÃO AGRIMENSURA | Pagamento referente ao serviço levantamento planialtimétrico, necessários a construção da usina. | 3975 | 2023-08-05 | [CCC05176] |  |  | Paracatu 4_Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 4 | Não
2132 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 002587 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARACATU 5) NF 380 SOLUÇÃO AGRIMENSURA | Pagamento referente ao serviço levantamento planialtimétrico, necessários a construção da usina. | 3975 | 2023-08-05 | [CCC05176] |  |  | Paracatu 5_Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 5 | Não
2133 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001327 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) NF 511 | Pagamento de 9° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. | 27568.13 | 2023-07-17 | [CCC05177] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
2134 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001328 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) NF 512 | Pagamento de 9° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% | 14844.37 | 2023-07-17 | [CCC05177] |  |  | Varginha 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
2135 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 001832 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FREI INOCENCIO) NF 17 SRJ PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. | 12000 | 2023-07-05 | [CCC05178] |  |  |  | Full EPC - Turn Key | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
2136 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 001833 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (NOVA PONTE) NF 18 SRJ PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. | 12000 | 2023-07-05 | [CCC05178] | Escopo Comerc |  |  | Equipamentos Curva A - Outros |  | Escopo COMERC | Nova Ponte 1 | Não
2137 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002589 | MEDIÇÃO (EPC ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 34 CONSTRUTORA RESENDE JORGE | Pagamento 1° medição, referente ao serviço de supressão e terraplanagem, necessário a construção da usina. CONTRATO CONSTRUTORA RESENDE | 243109.71 | 2023-07-17 | [CCC05179] |  |  | São Sebastião 0 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 0 | Não
2138 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE |  | Fat.Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 813 AXF MATERIAIS CADASTRO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materias, necessário a construção da UFVs. | 25000 | 2023-07-25 | [CCC05180] |  |  | Jaboticatubas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
2139 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE |  | Fat.Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 4698 PETRO SERRA CADASTRO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de combustivel, necessário a construção da UFVs. | 25045.59 | 2023-07-25 | [CCC05181] |  |  | Jaboticatubas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
2140 | 0601-UFV PORTEIRINHA | 000768 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PORTEIRINHA) NF 305 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 6937 | 2023-08-05 | [CCC05182] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2141 | A611-ESTRELA DO NORTE SPE I | 002591 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIS 1) NF 306 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 11292 | 2023-08-05 | [CCC05182] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2142 | A611-ESTRELA DO NORTE SPE I | 002592 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (UNAÍ 1) NF 307 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 10026.5 | 2023-08-05 | [CCC05182] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2143 | A611-ESTRELA DO NORTE SPE I | 002593 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (UNAÍ 2) NF 308 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 10026.5 | 2023-08-05 | [CCC05182] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2144 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 002594 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 309 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 1750 | 2023-08-05 | [CCC05182] |  |  | São Sebastião 0 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 0 | Não
2145 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001888 | MEDIÇÃO (MBA-AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO) NF 2691 | Pagamento de medição referente a comissionamento, necessáro a construção da UFVs. | 91317.87 | 2023-07-25 | [CCC05183] |  |  | Santo Antônio 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
| Buritizeiro 1 | 000141 | Equipamentos Curva A - Outros (Somente Transformadores) | Buritizeiro 1 | Transformadores Romagnoli | 461563.39 | * |  |  |  | Buritizeiro 1_Transformadores | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Buritizeiro 1 | Não
| Buritizeiro 2 | 000141 | Equipamentos Curva A - Outros (Somente Transformadores) | Buritizeiro 2 | Transformadores Romagnoli | 461563.39 | * |  |  |  | Buritizeiro 2_Transformadores | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Buritizeiro 2 | Não
| Indaiabira 3 | 000150 | Equipamentos Curva A - Outros (Somente Transformadores) | Indaiabira 3 | Transformadores Romagnoli | 413574.83 | * |  |  |  | Indaiabira 3_Transformadores | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Indaiabira 3 | Não
| Indaiabira 4 | 000150 | Equipamentos Curva A - Outros (Somente Transformadores) | Indaiabira 4 | Transformadores Romagnoli | 413574.83 | * |  |  |  | Indaiabira 4_Transformadores | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Indaiabira 4 | Não
| Jaboticatubas | 000155 | Equipamentos Curva A - Outros (Somente Transformadores) | Jaboticatubas | Transformadores Romagnoli | 237529.896 | * |  |  |  | Jaboticatubas_Transformadores | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Jaboticatubas | Não
| São Sebastião 0 | 000153 | Equipamentos Curva A - Outros (Somente Transformadores) | São Sebastião 0 | Transformadores Romagnoli | 269053.47 | * |  |  |  | São Sebastião 0_Transformadores | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | São Sebastião 0 | Não
| Divinópolis 1 | 000154 | Equipamentos Curva A - Outros (Somente Transformadores) | Divinópolis 1 | Transformadores Romagnoli | 263103.39 | * |  |  |  | Divinópolis 1_Transformadores | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Divinópolis 1 | Não
| Divinópolis 2 | 000156 | Equipamentos Curva A - Outros (Somente Transformadores) | Divinópolis 2 | Transformadores Romagnoli | 269053.47 | * |  |  |  | Divinópolis 2_Transformadores | Equipamentos Curva A - Outros | ROMAGNOLE | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Divinópolis 2 | Não
| Divinópolis 3 | 000157 | Equipamentos Curva A - Outros (Somente Transformadores) | Divinópolis 3 | Transformadores Romagnoli | 204110.04 | * |  |  |  | Divinópolis 3_Transformadores | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Divinópolis 3 | Não
| Pedra do Indaiá 1 | 000152 | Equipamentos Curva A - Outros (Somente Transformadores) | Pedra do Indaiá 1 | Transformadores Romagnoli | 303199.92 | * |  |  |  | Pedra do Indaiá 1_Transformadores | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Pedra do Indaiá 1 | Não
| Pedra do Indaiá 3 | 000152 | Equipamentos Curva A - Outros (Somente Transformadores) | Pedra do Indaiá 3 | Transformadores Romagnoli | 303199.92 | * |  |  |  | Pedra do Indaiá 3_Transformadores | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Pedra do Indaiá 3 | Não
| Pedra do Indaiá 5 | 000152 | Equipamentos Curva A - Outros (Somente Transformadores) | Pedra do Indaiá 5 | Transformadores Romagnoli | 303199.92 | * |  |  |  | Pedra do Indaiá 5_Transformadores | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Pedra do Indaiá 5 | Não
| Pains 1 | 000233 | Equipamentos Curva A - Outros (Somente Transformadores) | Pains 1 | Transformadores Romagnoli | 269053.47 | * |  | Transferido Paracatu 4 |  | Pains 1_Transformadores | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Paracatu 4 | Não
| Pains 2 | 000233 | Equipamentos Curva A - Outros (Somente Transformadores) | Pains 2 | Transformadores Romagnoli | 269053.47 | * |  | Transferido Paracatu 5 |  | Pains 2_Transformadores | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Paracatu 5 | Não
| Pains 3 | 000233 | Equipamentos Curva A - Outros (Somente Transformadores) | Pains 3 | Transformadores Romagnoli | 237529.9 | * |  |  |  | Pains 3_Transformadores | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | Pains 3 | Não
| São Sebastião 6 | 000158 | Equipamentos Curva A - Outros (Somente Transformadores) | São Sebastião 6 | Transformadores Romagnoli | 237529.9 | * |  |  |  | São Sebastião 6 _Transformadores | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Transformadores) | São Sebastião 6 | Não
| Buritizeiro 1 | 000317 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Buritizeiro 1 | Cabine + Skid - Setta | 1041682.1489 | * |  |  |  | Buritizeiro 1_Setta | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Buritizeiro 1 | Não
| Buritizeiro 2 | 000318 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Buritizeiro 2 | Cabine + Skid - Setta | 1041682.1489 | * |  |  |  | Buritizeiro 2_Setta | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Buritizeiro 2 | Não
| Guarda-Mor | 000637 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Guarda-Mor | Cabine + Skid - Setta | 356913.68 | * |  |  |  | Guarda mor 1 _Setta | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Guarda-Mor | Não
| Indaiabira 1 | 000886 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Indaiabira 1 | Cabine + Skid - Setta | 752179.8723 | * |  |  |  | Indaiabira 1_Setta | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Indaiabira 1 | Não
| Indaiabira 2 | 000888 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Indaiabira 2 | Cabine + Skid - Setta | 752179.8723 | * |  |  |  | Indaiabira 2_Setta | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Indaiabira 2 | Não
| Indaiabira 3 | 000319 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Indaiabira 3 | Cabine + Skid - Setta | 1041682.1489 | * |  |  |  | Indaiabira 3_Setta | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Indaiabira 3 | Não
| Indaiabira 4 | 000320 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Indaiabira 4 | Cabine + Skid - Setta | 1041682.1489 | * |  |  |  | Indaiabira 4_Setta | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Indaiabira 4 | Não
| Jaboticatubas | 000316 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Jaboticatubas | Cabine + Skid - Setta | 646894.38 | * |  |  |  | Jaboticatubas_Setta | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Jaboticatubas | Não
| São Sebastião 0 | 000308 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | São Sebastião 0 | Cabine + Skid - Setta | 633409.8583 | * |  |  |  | São Sebastião 0_Setta | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | São Sebastião 0 | Não
| Divinópolis 1 | 000315 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Divinópolis 1 | Cabine + Skid - Setta | 669481.09 | * |  |  |  | Divinópolis 1_Setta | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Divinópolis 1 | Não
| Divinópolis 2 | 000313 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Divinópolis 2 | Cabine + Skid - Setta | 653348.77 | * |  |  |  | Divinópolis 2_Setta | Equipamentos Curva A - Outros | SETTA | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Divinópolis 2 | Não
| Divinópolis 3 | 000314 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Divinópolis 3 | Cabine + Skid - Setta | 493792.3 | * |  |  |  | Divinópolis 3_Setta | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Divinópolis 3 | Não
| Pedra do Indaiá 1 | 000322 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Pedra do Indaiá 1 | Cabine + Skid - Setta | 646894.3723 | * |  |  |  | Pedra do Indaiá 1_Setta | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Pedra do Indaiá 1 | Não
| Pedra do Indaiá 3 | 000323 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Pedra do Indaiá 3 | Cabine + Skid - Setta | 646894.3723 | * |  |  |  | Pedra do Indaiá 3_Setta | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Pedra do Indaiá 3 | Não
| Pedra do Indaiá 5 | 000321 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Pedra do Indaiá 5 | Cabine + Skid - Setta | 659803.15 | * |  |  |  | Pedra do Indaiá 5_Setta | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Pedra do Indaiá 5 | Não
| Pains 1 | 000311 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Pains 1 | Cabine + Skid - Setta | 670832.32 | * |  | Transferido Paracatu 4 |  | Pains 1_Setta | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Paracatu 4 | Não
| Pains 2 | 000312 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Pains 2 | Cabine + Skid - Setta | 708640.74 | * |  | Transferido Paracatu 5 |  | Pains 2_Setta | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Paracatu 5 | Não
| Pains 3 | 000310 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Pains 3 | Cabine + Skid - Setta | 664377.93 | * |  |  |  | Pains 3_Setta | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | Pains 3 | Não
| São Sebastião 6 | 000309 | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | São Sebastião 6 | Cabine + Skid - Setta | 626944.9 | * |  |  |  | São Sebastião 6 _Setta | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid) | São Sebastião 6 | Não
| Diamantina 1 | 000432+000388 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Diamantina 1 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 1200784.6886 | * |  |  |  | Diamantina 1_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Diamantina 1 | Não
| Diamantina 2 | 000432+000388 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Diamantina 2 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 1199784.6886 | * |  |  |  | Diamantina 2_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Diamantina 2 | Não
| Frei Inocêncio | 000256 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Frei Inocêncio | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 223422.3186 | * |  |  |  | Frei Inocêncio_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Frei Inocêncio 1 | Não
| Lagoa Formosa | 000257+000256 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Lagoa Formosa | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 390174.264 | * |  |  |  | Lagoa Formosa_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Lagoa Formosa 1 | Não
| Nova Ponte | 000256 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Nova Ponte | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 235216.6088 | * |  |  |  | Nova Ponte_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Nova Ponte 1 | Não
| Paracatu 8 | 000256 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Paracatu 8 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 223422.3186 | * |  |  |  | Paracatu 8_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Paracatu 8 | Não
| Patos de Minas 1 | 000257+000256 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Patos de Minas 1 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 1184102.7178 | * |  |  |  | Patos de Minas 1_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Patos de Minas 1 | Não
| Patos de Minas 3 | 000389+000388 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Patos de Minas 3 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 1244318.5877 | * |  |  |  | Patos de Minas 3_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Patos de Minas 3 | Não
| Patos de Minas 4 | 000257+000256 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Patos de Minas 4 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 1190102.7178 | * |  |  |  | Patos de Minas 4_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Patos de Minas 4 | Não
| Patos de Minas 7 | 000257+000256 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Patos de Minas 7 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 842190.8968 | * |  |  |  | Patos de Minas 7_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Patos de Minas 7 | Não
| Patos de Minas 8 | 000257+000256 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Patos de Minas 8 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 986545.8032 | * |  |  |  | Patos de Minas 8_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Patos de Minas 8 | Não
| Patrocínio 2 | 000257+000256 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Patrocínio 2 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 913828.3568 | * |  |  |  | Patrocínio 2_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Patrocínio 2 | Não
| Patrocínio 3 | 000257+000256 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Patrocínio 3 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 876415.0924 | * |  |  |  | Patrocínio 3_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Patrocínio 3 | Não
| Varjão de Minas 1 | 000256 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Varjão de Minas 1 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 86671.54 | * |  |  |  | Varjão de Minas 1_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Varjão de Minas 1 | Não
| Varjão de Minas 4 | 000389+000388 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Varjão de Minas 4 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 381701.3673 | * |  |  |  | Varjão de Minas 4_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Varjão de Minas 4 | Não
| Muzambinho | 000163+000162 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Muzambinho | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 1179651.7264 | * |  |  |  | Muzambinho_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Muzambinho 1 | Não
| Alfenas 4 | 000127+000126 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Alfenas 4 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 1272043.6768 | * |  |  |  | Alfenas 4_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Alfenas 4 | Não
| Arcos 7 | 000057+000056 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Arcos 7 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 1336206.1565 | * |  |  |  | Arcos 7_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Arcos 7 | Não
| Bambuí 1.1 | 000056 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Bambuí 1.1 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 318595.8333 | * |  |  |  | Bambuí 1.1_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Bambuí 1.1 | Não
| Bambuí 1.2 | 000041 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Bambuí 1.2 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 318595.8333 | * |  |  |  | Bambuí 1.2_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Bambuí 1.2 | Não
| Campo Belo 1 | 000163+000162 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Campo Belo 1 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 1264270.6074 | * |  |  |  | Campo Belo 1_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Campo Belo 1 | Não
| Campo Belo 2 | 000127+000126 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Campo Belo 2 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 1262270.6074 | * |  |  |  | Campo Belo 2_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Campo Belo 2 | Não
| Campo Belo 3 | 000056 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Campo Belo 3 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 363312.3663 | * |  |  |  | Campo Belo 3_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Campo Belo 3 | Não
| Campo Belo 4 | 000041 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Campo Belo 4 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 363377.6736 | * |  |  |  | Campo Belo 4_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Campo Belo 4 | Não
| Campo Belo 5 | 000233+000056 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Campo Belo 5 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 1310186.7644 | * |  |  |  | Campo Belo 5_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Campo Belo 5 | Não
| Cássia 1 | 000056 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Cássia 1 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 318595.8333 | * |  |  |  | Cássia 1_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Cássia 1 | Não
| Cássia 2 | 000041 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Cássia 2 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 225422.3186 | * |  |  |  | Cássia 2_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Cássia 2 | Não
| Formiga 6 | 000042+000041 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Formiga 6 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 1221848.3779 | * |  |  |  | Formiga 6_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Formiga 6 | Não
| Passos 4 | 000127+000126 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Passos 4 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 1176651.7264 | * |  |  |  | Passos 4_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Passos 4 | Não
| Paraguaçu 1 | 000163+000162 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Paraguaçu 1 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 1165651.7264 | * |  |  |  | Paraguaçu 1_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Paraguaçu 1 | Não
| Santo Antônio 1 | 000163+000162 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Santo Antônio 1 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 1264270.6074 | * |  |  |  | Santo Antônio 1_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Santo Antônio 1 | Não
| São Sebastião 1 | 000056 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | São Sebastião 1 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 327909.088 | * |  |  |  | São Sebastião 1_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | São Sebastião 1 | Não
| São Sebastião 3 | 000041 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | São Sebastião 3 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 363377.6736 | * |  |  |  | São Sebastião 3_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | São Sebastião 3 | Não
| São Sebastião 4 | 000163+000162 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | São Sebastião 4 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 1166651.7264 | * |  |  |  | São Sebastião 4_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | São Sebastião 4 | Não
| São Sebastião 5 | 000041 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | São Sebastião 5 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 327909.088 | * |  |  |  | São Sebastião 5_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | São Sebastião 5 | Não
| Varginha 1 | 000098+000165 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Varginha 1 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 1265945.4842 | * |  |  |  | Varginha 1_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros | Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Varginha 1 | Não
| Varginha 2 | 000042+000041 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Varginha 2 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 1273134.5234 | * |  |  |  | Varginha 2_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Varginha 2 | Não
| Varginha 5 | 000057+000056 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Varginha 5 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 1273134.5234 | * |  |  |  | Varginha 5_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Varginha 5 | Não
| Três Corações 3 | 000163+000162 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Três Corações 3 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 1180651.7264 | * |  |  |  | Três Corações 3_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Três Corações 3 | Não
| Ouro Fino 2 | 000163+000162 | Equipamentos Curva A - Outros - Somente Romagnole | Ouro Fino 2 | Cabine + Skid + transformador(Somente Romagnole) | 1166651.7264 | * |  |  |  | Ouro Fino 2_Romagnole | Equipamentos Curva A - Outros |  | Equipamentos Curva A - Outros (Cabine + Skid + Transformador) | Ouro Fino 2 | Não
2146 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001839 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 28030 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da UFVs. | 68397 | 2023-07-25 | [CCC05184] |  |  | Patos de Minas 3 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 3 | Sim
2147 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 001840 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( NOVA PONTE 1 ) NF 66 IMPACTO ENGENHARIA | Pagamento referente a Prestação de serviço e fornecimento de material para execução do cercamento interno dividindo as UGs, necessários a construção da usina . ESCOPO COMER | 6500 | 2023-08-05 | [CCC05185] | Escopo Comerc |  |  | Equipamentos Curva A - Outros |  | Escopo COMERC | Nova Ponte 1 | Não
2148 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 001841 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FREI INOCENCIO) NF 67 IMPACTO ENGENHARIA | Pagamento referente a Prestação de serviço e fornecimento de material para execução do cercamento interno dividindo as UGs, necessários a construção da usina . ESCOPO COMER | 5500 | 2023-08-05 | [CCC05185] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key | IMPACTO ENGENHARIA | Escopo COMERC | Frei Inocêncio 1 | Não
2149 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001890 | Outros - Serviços à UFV – O&M | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CASSIA) NF 2960 MERCADO MINEIRAO | Pagamento referente a compra de itens de limpeza cluster CASSIA, necessário a construção da UFVs. | 410.47 | 2023-07-25 | [CCC05186] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | Cássia 1 | Não
2150 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001891 | MEDIÇÃO (MBA-AT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( OURO FINO 2) NF 2692 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da UFVs. MEDIÇÃO FINAL | 199643.92 | 2023-08-05 | [CCC05187] |  |  | Ouro Fino 2_Obras AT_MD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Ouro Fino 2 | Não
2151 | A206 - MORI GERACAO II - PATOS DE MINAS 7 | 001846 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (PATOS DE MINAS 7) NF 80 CANTINHO DA GULA | Pagamento em faturamento direto referente a despesa com aliementação , necessário a construção da UFV. | 25000 | 2023-07-25 | [CCC05188] |  |  | Patos de Minas 7_EPC2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 7 | Sim
2152 | A206 - MORI GERACAO II - PATOS DE MINAS 7 | 001847 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 7 INOVACO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de mão de obra civil, necessário a construção da UFV. | 30000 | 2023-07-25 | [CCC05189] |  |  | Patos de Minas 7_EPC2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 7 | Sim
2153 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 001842 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 17619 CONCRETEIRA | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento de estrutura metálica, necessário a construção da UFV. | 50000 | 2023-07-25 | [CCC05190] |  |  | Patos de Minas 8_EPC2_FD | Equipamentos Curva A - Outros |  | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 8 | Sim
2154 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 001843 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 17620 CONCRETEIRA | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento de estrutura metálica, necessário a construção da UFV. | 50000 | 2023-07-25 | [CCC05190] |  |  | Patos de Minas 1_EPC2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
2155 | 7001-CONSORCIO UFV CORINTO II.V | 000153 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (POUSO ALEGRE 1 ) N 160619016 CEMIG | Pagamento referente a 2ª parcela da PFC do parecer de acesso de Pouso Alegre I – 2,5MW. ESCOPO COMERC 2/6 | 31011.61 | 2023-08-01 | [CCC05191] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2156 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002602 | Fat.Direito EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 44 LOC CASTRO | Pagamento em faturamento direto, referente a locação de equipamentos, referente aos serviços de supressão e terraplenagem, necessário a construção da usinas, CONTRATO ORCI . | 79586.5 | 2023-07-21 | [CCC05192] |  |  | Jaboticatubas 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Jaboticatubas | Não
2157 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002603 | Fat.Direito EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 15 COSTERR | Pagamento em faturamento direto, referente a locação de equipamentos, referente aos serviços de supressão e terraplenagem, necessário a construção da usinas, CONTRATO ORCI . | 50000 | 2023-07-21 | [CCC05192] |  |  | Jaboticatubas 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Jaboticatubas | Não
2158 | 1101-UFV FRANSCISO SÁ | 000300 | Outros - Serviços à UFV – O&M | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (FRANCISCO DE SÁ) NF 764 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFV. NOTA ENVIADA POR RENATO FREITAS O&M - CAPEX | 5509.02 | 2023-08-05 | [CCC05193] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2159 | 1101-UFV FRANSCISO SÁ | 000301 | Outros - Serviços à UFV – O&M | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FRANCISCO DE SÁ) NF 193 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente ao licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao , necessário a construção da UFV. NOTA ENVIADA POR RENATO FREITAS O&M - CAPEX | 2156.15 | 2023-08-05 | [CCC05193] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2160 | 1101-UFV FRANSCISO SÁ | 000302 | Outros - Serviços à UFV – O&M | REEMBOLSO DE DESPESAS UFVs (FRANCISCO DE SÁ) ND 12 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente a rembolso de despesas, necessário a construção da UFV. NOTA DE DEBITO - NOTA ENVIADA POR RENATO FREITAS O&M - CAPEX | 344 | 2023-08-05 | [CCC05193] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2161 | 0301-UFV JANAUBA | 000018 | Outros - Serviços à UFV – O&M | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (JANAUBA) NF 763 SVA TECNOLOGIA PEDIDO ELIMINADO | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFV. NOTA ENVIADA POR RENATO FREITAS O&M - CAPEX | 5509.02 | 2023-08-05 | [CCC05194] | Cancelado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2162 | 0301-UFV JANAUBA | 000019 | Outros - Serviços à UFV – O&M | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JANAUBA) NF 194 SVA TECNOLOGIA PEDIDO ELIMINADO | Pagamento referente ao licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao , necessário a construção da UFV. NOTA ENVIADA POR RENATO FREITAS O&M - CAPEX | 17895 | 2023-08-05 | [CCC05194] | Cancelado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2163 | 0301-UFV JANAUBA | 000020 | Outros - Serviços à UFV – O&M | REEMBOLSO DE DESPESAS UFVs (JANAUBA) ND 13 SVA TECNOLOGIA PEDIDO ELIMINADO | Pagamento referente a rembolso de despesas, necessário a construção da UFV. NOTA DE DEBITO - NOTA ENVIADA POR RENATO FREITAS O&M - CAPEX | 1042.8 | 2023-08-05 | [CCC05194] | Cancelado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2164 | 0601-UFV PORTEIRINHA | 000770 | Outros - Serviços à UFV – O&M | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (PORTEIRINHA) NF 762 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFV. NOTA ENVIADA POR RENATO FREITAS O&M - CAPEX | 6229.12 | 2023-08-05 | [CCC05195] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2165 | 0601-UFV PORTEIRINHA | 000771 | Outros - Serviços à UFV – O&M | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PORTEIRINHA) NF 195 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente ao licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao , necessário a construção da UFV. NOTA ENVIADA POR RENATO FREITAS O&M - CAPEX | 5190.8 | 2023-08-05 | [CCC05195] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2166 | 0601-UFV PORTEIRINHA | 000772 | Outros - Serviços à UFV – O&M | REEMBOLSO DE DESPESAS UFVs (PORTEIRINHA) ND 14 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente a rembolso de despesas, necessário a construção da UFV. NOTA DE DEBITO - NOTA ENVIADA POR RENATO FREITAS O&M - CAPEX | 570 | 2023-08-05 | [CCC05195] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2167 | 0701-UFV PORTEIRINHA II | 000234 | Outros - Serviços à UFV – O&M | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (PORTEIRINHA 2) NF 761 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFV. NOTA ENVIADA POR RENATO FREITAS O&M - CAPEX | 6324.02 | 2023-08-05 | [CCC05196] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2168 | 0701-UFV PORTEIRINHA II | 000235 | Outros - Serviços à UFV – O&M | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PORTEIRINHA 2) NF 196 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente ao licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao , necessário a construção da UFV. NOTA ENVIADA POR RENATO FREITAS O&M - CAPEX | 4824.59 | 2023-08-05 | [CCC05196] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2169 | 0701-UFV PORTEIRINHA II | 000236 | Outros - Serviços à UFV – O&M | REEMBOLSO DE DESPESAS UFVs (PORTEIRINHA 2) ND 15 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente a rembolso de despesas, necessário a construção da UFV. NOTA DE DEBITO - NOTA ENVIADA POR RENATO FREITAS O&M - CAPEX | 190 | 2023-08-05 | [CCC05196] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2170 | 1601-UFV MATO VERDE | 000260 | Outros - Serviços à UFV – O&M | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (MATO VERDE) NF 759 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFV. NOTA ENVIADA POR RENATO FREITAS O&M - CAPEX | 6324.02 | 2023-08-05 | [CCC05197] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2171 | 1601-UFV MATO VERDE | 000261 | Outros - Serviços à UFV – O&M | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MATO VERDE) NF 197 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente ao licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao , necessário a construção da UFV. NOTA ENVIADA POR RENATO FREITAS O&M - CAPEX | 3279.65 | 2023-08-05 | [CCC05197] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2172 | 1601-UFV MATO VERDE | 000262 | Outros - Serviços à UFV – O&M | REEMBOLSO DE DESPESAS UFVs (MATO VERDE) ND 16 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente a rembolso de despesas, necessário a construção da UFV. NOTA DE DEBITO - NOTA ENVIADA POR RENATO FREITAS O&M - CAPEX | 3279.65 | 2023-08-05 | [CCC05197] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2173 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002607 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (DIVINOPOLIS 1) NF 1517 DIEGO SOUZA | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFV. ESCOPO COMERC - ENVIADA POR SM AUGUSTO XAVIER | 16125 | 2023-08-05 | [CCC05198] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC | Divinópolis 1 | Não
2174 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002608 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (DIVINOPOLIS 2) NF 1518 DIEGO SOUZA | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFV. ESCOPO COMERC - ENVIADA POR SM AUGUSTO XAVIER | 16125 | 2023-08-05 | [CCC05198] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | DIEGO SOUZA | Escopo COMERC | Divinópolis 2 | Não
2175 | 1001-UFV CARMO DO PARANAÍBA | 000413 | MEDIÇÃO (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CARMO DO PARAIBA) NF 2693 | Pagamento de medição, referente a comissionamento, necessário a construção das usinas. | 22500 | 2023-08-05 | [CCC05199] | Não controlado |  |  |  | MBA | Não Controlado | * | Não
2176 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002609 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INADIABIRA 1) NF 1259 NORTE CONEXÃO - Inclusão da Internet | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. NOTAS ENVIADAS POR MARCIO ELI | 10832.59 | 2023-08-05 | [CCC05200] | Escopo Comerc |  | Indaiabira 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Escopo COMERC | Indaiabira 1 | Não
2177 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 002610 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INADIABIRA 2) NF 1260 NORTE CONEXÃO - Inclusão da Internet | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. NOTAS ENVIADAS POR MARCIO ELI | 10832.59 | 2023-08-05 | [CCC05200] | Escopo COMERC |  | Indaiabira 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Escopo COMERC | Indaiabira 2 | Não
2178 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001897 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 1) NF 1261 NORTE CONEXÃO | Cobrança referente a taxa de adesão da UFV Cássia 1 | 9127.46 | 2023-08-05 | [CCC05200] |  |  | Cássia 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Escopo COMERC | Cássia 1 | Não
2179 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001332 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 1262 NORTE CONEXÃO | Tratar-se da implantação da internet na UFV São Sebastião 5, contrato que foi fechado diretamente entre a Mori/Comerc e a Norte Conexão. | 15334.58 | 2023-08-05 | [CCC05200] | Escopo Comerc |  | São Sebastião 5 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Escopo COMERC | São Sebastião 5 | Não
2180 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 001898 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 1263 NORTE CONEXÃO | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. NOTAS ENVIADAS POR MARCIO ELI | 9729.53 | 2023-08-05 | [CCC05200] | Escopo COMERC |  | Campo Belo 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Escopo COMERC | Campo Belo 3 | Não
2181 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 001899 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 1264 NORTE CONEXÃO | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. NOTAS ENVIADAS POR MARCIO ELI | 9729.53 | 2023-08-05 | [CCC05200] |  |  | Campo Belo 5_RDA - Rede de Distribuição Aerea | RDA - Rede de Distribuição Aerea | ATI | Escopo COMERC | Campo Belo 5 | Não
2182 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002611 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 1) ADIANTAMENTO EVENTO 7 | Pagamento medição, referente a Conclusão das conexões CC e CA contrato FULL EPC WEG. EVENTO 7 | 1464668.25 | 2023-08-05 | [CCC05201] |  |  | Indaiabira 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Indaiabira 1 | Não
2183 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002612 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 2) ADIANTAMENTO EVENTO 7 | Pagamento medição, referente a Conclusão das conexões CC e CA contrato FULL EPC WEG. EVENTO 7 | 1464668.25 | 2023-08-05 | [CCC05202] |  |  | Indaiabira 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Indaiabira 2 | Não
2184 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002613 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 1) ADIANTAMENTO EVENTO 8 | Pagamento de medição referente a Conclusão dos testes de comissionamento a frio, em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 8 | 732334.12 | 2023-08-05 | [CCC05203] |  |  | Indaiabira 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Indaiabira 1 | Não
2185 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002614 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 2) ADIANTAMENTO EVENTO 8 | Pagamento de medição referente a Conclusão dos testes de comissionamento a frio, em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 8 | 732334.12 | 2023-08-05 | [CCC05204] |  |  | Indaiabira 2_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key | WEG | Full EPC - Contrato | Indaiabira 2 | Não
2186 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001849 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 100 RPA | Pagamento referente ao serviço de comunicação multimidia scm, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 360.8 | 2023-07-25 | [CCC05205] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
2187 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001850 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 831 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 7585.67 | 2023-07-25 | [CCC05206] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 3 | Não
2188 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001851 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 833 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 7585.67 | 2023-07-25 | [CCC05206] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 4 | Não
2189 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 001852 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 835 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 7585.67 | 2023-07-25 | [CCC05206] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 1 | Não
2190 | A206 - MORI GERACAO II - PATOS DE MINAS 7 | 001853 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 836 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 7585.67 | 2023-07-25 | [CCC05206] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 7 | Não
2191 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 001854 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 837 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 7585.61 | 2023-07-25 | [CCC05206] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 8 | Não
2192 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 001855 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 838 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 20688.2 | 2023-07-25 | [CCC05206] | ESCOPO COMERC |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Lagoa Formosa 1 | Não
2193 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001856 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 839 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 20688.2 | 2023-07-25 | [CCC05206] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Varjão de Minas 4 | Não
2194 | A209-MORI GERAÇÃO II - UFV PATROCINIO 2 | 001857 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 854 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 20688.2 | 2023-07-25 | [CCC05206] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 2 | Não
2195 | A218-MORI GERACAO II PATROCINIO 3 | 001858 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 855 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 20688.2 | 2023-07-25 | [CCC05206] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 3 | Não
2196 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 001859 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs Cluster 03 NF 857 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao fornecimento e limpeza de banheiros químicos, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 10208 | 2023-07-25 | [CCC05207] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 3 | Não
2197 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001860 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 1509 INOVAR | Pagamento referente a locação de módula metálico, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 1100 | 2023-07-25 | [CCC05208] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
2198 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001861 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 1510 INOVAR | Pagamento referente a locação de módula metálico, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 2600 | 2023-07-25 | [CCC05208] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
2199 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001862 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 1511 INOVAR | Pagamento referente a locação de módula metálico, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 2900 | 2023-07-25 | [CCC05208] | ESCOPO COMERC - Pago depois abandono da Via Prumo |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | INOVAR LOCAÇÕES | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
2200 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001863 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 1512 INOVAR | Pagamento referente a locação de módula metálico, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 2900 | 2023-07-25 | [CCC05209] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 8 | Não
2201 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001864 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 1513 INOVAR | Pagamento referente a locação de módula metálico, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 1400 | 2023-07-25 | [CCC05209] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | INOVAR LOCAÇÕES | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Não
2202 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001865 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 1514 INOVAR | Pagamento referente a locação de módula metálico, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 2600 | 2023-07-25 | [CCC05209] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 7 | Não
2203 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001866 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 1642 INOVAR | Pagamento referente a locação de módula metálico, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 2900 | 2023-08-15 | [CCC05209] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 8 | Não
2204 | 0102-MORI ENERGIA HOLDING S.A - FILIAL MG | 004968 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS PARA AS USINAS NF 669 RAMOS UNIFORMES | Pagamento referente a compra de uniformes. **NOTAS DE REMESSA NÃO GERAR FINANCEIRO** | 2589.3 | 2023-07-20 | [CCC05210] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2205 | 0102-MORI ENERGIA HOLDING S.A - FILIAL MG | 004969 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS PARA AS USINAS NF 670 RAMOS UNIFORMES | Pagamento referente a compra de uniformes. **NOTAS DE REMESSA NÃO GERAR FINANCEIRO** | 4920 | 2023-07-20 | [CCC05210] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2206 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001867 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CLUSTER 3 NF 6 RANDER MOTA | Pagamento referente ao serviço de locação de tendas, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 13750 | 2023-08-05 | [CCC05211] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 1 | Não
2207 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001868 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1 E 8) NF 155915 ALTAMIRO | Pagamento referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica ao canteiro de obras, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 1210 | 2023-08-05 | [CCC05212] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 1 | Não
2208 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001870 | Outros - Serviços à UFV (VIAPRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 155968 MAURO QUEIROZ | Pagamento referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica ao canteiro de obras, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 1200 | 2023-08-05 | [CCC05213] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 7 | Não
2209 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002616 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 679 | Pagamento de 1º medição referente a mobilização, supressão vegetal, regularização do terreno e marcação topográfica, necessário à construção da UFVs. SOLICITDO POR SM WENDEL TORRES | 247046.4 | 2023-07-24 | [CCC05214] |  |  | Jaboticatubas 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Não
2210 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002617 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 30 ORCI | Pagamento de 4° medição, referente ao serviço de supressão e terraplenagem, necessário a construção da usina. CONTRATO ORCI - Solicitado por SM WENDEL TORRES | 36885.93 | 2023-07-24 | [CCC05215] |  |  | Jaboticatubas 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Jaboticatubas | Não
2211 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 001873 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( NOVA PONTE 1) ADIANTAMENTO EVENTO 7 | Pagamento medição, refrente a Conclusão das conexões CC e CA contrato FULL EPC WEG. EVENTO 7 | 701224.82 | 2023-08-05 | [CCC05216] |  |  | Nova Ponte 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Nova Ponte 1 | Não
2212 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001905 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 1) ADIANTAMENTO EVENTO 8 | Pagamento de medição referente a Conclusão dos testes de comissionamento a frio, em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 8 PROFORMA | 658490.48 | 2023-08-05 | [CCC05217] |  |  | Cássia 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Cássia 1 | Não
2213 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001901 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 6598 ARTECAMP | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a consrução da UFVs. **NOTAS DE REMESSA NÃO GERAR FINANCEIRO** | 2376 | 2023-07-20 | [CCC05218] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  |  | Não Controlado | Campo Belo 5 | Não
2214 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001902 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 6602 ARTECAMP | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a consrução da UFVs. **NOTAS DE REMESSA NÃO GERAR FINANCEIRO** | 8552 | 2023-07-20 | [CCC05218] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  |  | Não Controlado | Campo Belo 5 | Não
2215 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001903 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ARCOS 7) NF 6610 ARTECAMP | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a consrução da UFVs. **NOTAS DE REMESSA NÃO GERAR FINANCEIRO** | 480 | 2023-07-20 | [CCC05218] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  |  | Não Controlado | Arcos 7 | Não
2216 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 001876 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) ADIANTAMENTO | Pagamento 1° medição, refere-se ao adiantamento de 15 % do contrato. CONTRATO IMPLANTAR | 337575 | 2023-07-24 | [CCC05219] |  |  | Patos de Minas 1_EPC2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Não
2217 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 001877 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) ADIANTAMENTO | Pagamento 1° medição, refere-se ao adiantamento de 15 % do contrato. CONTRATO IMPLANTAR | 431145 | 2023-07-24 | [CCC05219] |  |  | Patos de Minas 3_EPC2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Não
2218 | A204-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 001878 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) ADIANTAMENTO | Pagamento 1° medição, refere-se ao adiantamento de 15 % do contrato. CONTRATO IMPLANTAR | 371100 | 2023-07-24 | [CCC05219] |  |  | Patos de Minas 4_EPC2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Não
2219 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 001879 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) ADIANTAMENTO | Pagamento 1° medição, refere-se ao adiantamento de 15 % do contrato. CONTRATO IMPLANTAR | 200736 | 2023-07-24 | [CCC05219] |  |  | Patos de Minas 7_EPC2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 7 | Não
2220 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 001880 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) ADIANTAMENTO | Pagamento 1° medição, refere-se ao adiantamento de 15 % do contrato. CONTRATO IMPLANTAR | 202952.46 | 2023-07-24 | [CCC05219] |  |  | Patos de Minas 8_EPC2_MD | Equipamentos Curva A - Outros |  | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 8 | Não
2221 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 001881 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 61867 POSTO RODOMILHO | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de combustivel, necessário a construção da UFVs. CONTRATO EPC | 25000 | 2023-08-05 | [CCC05220] |  |  | Patos de Minas 7_EPC2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 7 | Sim
2222 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001906 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 6616 ARTECAMP | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a consrução da UFVs. **NOTAS DE REMESSA NÃO GERAR FINANCEIRO** | 10502 | 2023-07-20 | [CCC05221] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Não Controlado | Campo Belo 1 | Não
2223 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001907 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( OURO FINO ) NF 165 CONCERT | Pagamento referente ao ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, necessário a construção da usina. NÃO DESCONTA EM CONTRATO MBA . | 10828.08 | 2023-08-05 | [CCC05222] | Escopo Comerc |  |  |  | MBA | Escopo COMERC | Ouro Fino 2 | Não
2324 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 002625 | Outros - Serviços à UFV | DAE - UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) N 5400028414551 GERALDO TEIXEIRA | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. TAXA FLORESTAL | 103.35 | 2023-08-05 | [CCC05223] |  |  | São Sebastião 0 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 0 | Não
2325 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 001882 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 887 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário a construção da UFVs. CONTRATO EPC - SOLICITADO POR SM GILSON AUGUSTO | 45459.6 | 2023-08-05 | [CCC05224] |  |  | Patos de Minas 1_EPC2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
2326 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 001883 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 888 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário a construção da UFVs. CONTRATO EPC - SOLICITADO POR SM GILSON AUGUSTO | 45459.6 | 2023-08-05 | [CCC05224] |  |  | Patos de Minas 3_EPC2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
2327 | A204-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 001884 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 889 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário a construção da UFVs. CONTRATO EPC - SOLICITADO POR SM GILSON AUGUSTO | 45459.6 | 2023-08-05 | [CCC05224] |  |  | Patos de Minas 4_EPC2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
2328 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 001885 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 891 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário a construção da UFVs. CONTRATO EPC - SOLICITADO POR SM GILSON AUGUSTO | 45459.6 | 2023-08-05 | [CCC05224] |  |  | Patos de Minas 7_EPC2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 7 | Sim
2329 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 001886 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 892 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário a construção da UFVs. CONTRATO EPC - SOLICITADO POR SM GILSON AUGUSTO | 45459.6 | 2023-08-05 | [CCC05224] |  |  | Patos de Minas 8_EPC2_FD | Equipamentos Curva A - Outros |  | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 8 | Sim
2330 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 001903 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 861 EMPA | Pagamento em faturamento direto, referente ao fornecimento estruturas de fixação das combiner boxes, necessário a construção da UFVs. CONTRATO EPC - SOLICITADO POR SM GILSON AUGUSTO | 32158.33 | 2023-08-05 | [CCC05225] |  |  | Patos de Minas 1_EPC2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
2331 | A204-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 001905 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 862 EMPA | Pagamento em faturamento direto, referente ao fornecimento estruturas de fixação das combiner boxes, necessário a construção da UFVs. CONTRATO EPC - SOLICITADO POR SM GILSON AUGUSTO | 32158.33 | 2023-08-05 | [CCC05225] |  |  | Patos de Minas 4_EPC2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
2332 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 001906 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 863 EMPA | Pagamento em faturamento direto, referente ao fornecimento estruturas de fixação das combiner boxes, necessário a construção da UFVs. CONTRATO EPC - SOLICITADO POR SM GILSON AUGUSTO | 32158.33 | 2023-08-05 | [CCC05225] |  |  | Patos de Minas 3_EPC2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
2333 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 001892 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 49995 AÇO SANTA CLARA | Pagamento em faturamento direto, referente ao fornecimento de ferragens, necessário a construção da UFVs. CONTRATO EPC - SOLICITADO POR SM GILSON AUGUSTO | 27398.91 | 2023-08-05 | [CCC05226] |  |  | Patos de Minas 3_EPC2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
2334 | A204-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 001893 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 50011 AÇO SANTA CLARA | Pagamento em faturamento direto, referente ao fornecimento de ferragens, necessário a construção da UFVs. CONTRATO EPC - SOLICITADO POR SM GILSON AUGUSTO | 25574.51 | 2023-08-05 | [CCC05226] |  |  | Patos de Minas 4_EPC2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
2335 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002627 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF1193 VW SOLUÇÕES | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a consrtução da UFVs. ESCOPO COMERC SOLICITATO SM AUGUSTO XAVIER | 12300 | 2023-08-05 | [CCC05227] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC | Divinópolis 3 | Não
2336 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002629 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 29 STEFANIO | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC SOLICITATO SM AUGUSTO XAVIER | 38736 | 2023-08-05 | [CCC05228] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC | Pedra do Indaiá 5 | Não
2337 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001908 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 6620 ARTECAMP | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário a construção da UFVs. CONTRATO EPC - SOLICITADO SM RAFAEL OLIVEIRA | 37436 | 2023-08-05 | [CCC05229] |  |  | Campo Belo 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Sim
2338 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001909 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 6621 ARTECAMP | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário a construção da UFVs. CONTRATO EPC - SOLICITADO SM RAFAEL OLIVEIRA | 33872 | 2023-08-05 | [CCC05229] |  |  | Santo Antônio 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Sim
2339 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002630 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 30 STEFANIO | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC SOLICITATO SM AUGUSTO XAVIER | 31504 | 2023-08-05 | [CCC05230] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Escopo COMERC | Divinópolis 3 | Não
2340 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001910 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( TRES CORAÇÕES 3) NF 9072 SANTA EDWIGES | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC SOLICITATO SM RAFAEL OLIVEIRA | 16415 | 2023-08-05 | [CCC05231] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Três Corações 3 | Não
2341 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 001911 | MEDIÇÃO (EPC ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2 ) NF 534 OUROPAV | Pagamento de medição 2, referente a terraplanagem, necessário a construção da usina . CONTRATO OUROPAV | 673221.42 | 2023-07-31 | [CCC05232] |  |  | Ouro Fino 2 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem | OUROPAV | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Ouro Fino 2 | Não
2342 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002631 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 513 | Pagamento medição de aditivos de concretagem e refazimento, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 233350 | 2023-07-27 | [CCC05233] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
2343 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002632 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 514 | Pagamento medição de aditivos de concretagem e refazimento, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 125650 | 2023-07-27 | [CCC05233] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
2344 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002633 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 515 | Pagamento medição de aditivos de concretagem e refazimento, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 273650 | 2023-07-27 | [CCC05233] | Arracamento, perfuração e concretagem. R$ 421000,00 - Aditivo |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
2345 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002634 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 516 | Pagamento medição de aditivos de concretagem e refazimento, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 147350 | 2023-07-27 | [CCC05233] | Arracamento, perfuração e concretagem. R$ 421000,00 - Aditivo |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
2346 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001337 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 517 | Pagamento medição de aditivos de concretagem e refazimento, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 219700 | 2023-07-27 | [CCC05233] |  |  | Formiga 6_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
2347 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001338 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 518 | Pagamento medição de aditivos de concretagem e refazimento, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 118300 | 2023-07-27 | [CCC05233] |  |  | Formiga 6_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
2348 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 001888 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( VARJÃO DE MINAS 4) NF 519 | Pagamento medição adiantamento 15% do contrato , referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 55% ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 149705.62 | 2023-07-28 | [CCC05234] |  |  | Varjão de Minas 4_EPC2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Não
2349 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 001889 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( VARJÃO DE MINAS 4) NF 520 | Pagamento medição adiantamento 15 % do contrato, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 45% ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 122486.41 | 2023-07-28 | [CCC05234] |  |  | Varjão de Minas 4_EPC2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Não
2350 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001912 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 6623 ARTECAMP | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a consrução da UFVs. **NOTAS DE REMESSA NÃO GERAR FINANCEIRO** | 672 | 2023-07-25 | [CCC05235] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  |  | Não Controlado | Campo Belo 5 | Não
2351 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 001890 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 227988 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da UFV. ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 26728.66 | 2023-07-05 | [CCC05236] |  |  | Patos de Minas 7_EPC2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 8 | Sim
2352 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 001891 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 1194 WM SOLUÇÕES | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da UFV. ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 25524.97 | 2023-07-05 | [CCC05237] |  |  | Varjão de Minas 4_EPC2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Sim
2353 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001894 | Medição ( MRO) | MRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( FREI INOCENCIO 1) eliminado gerado em outra filial | Pagamento de 1º medição referente ao serviço de drenagem, necessário à construção da UFVs. SOLICITDO POR SM ARODRIGO ALVARENGA ( antigo pedido 001894 da A201 que foi preciso ser alterado) | 123469.44 | 2023-08-05 | [CCC05238] | Cancelado |  |  | Obras Drenagem |  | Não Controlado | Frei Inocêncio 1 | Não
2354 | A209-MORI GERAÇÃO II - UFV PATROCINIO 2 | 001895 | MEDIÇÃO (EPC - CRITICAL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 56 | Pagamento de 2º medição referente a serviços eletromecânicos, necessário à construção da UFVs. SOLICITADO POR SM GILSON | 209856.38 | 2023-08-15 | [CCC05239] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | CRITICAL PV | Construção - Serviços de Construção | Patrocínio 2 | Não
2354 | A218-MORI GERACAO II PATROCINIO 3 | 001896 | MEDIÇÃO (EPC - CRITICAL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 57 | Pagamento de 2º medição referente a serviços eletromecânicos, necessário à construção da UFVs. SOLICITADO POR SM GILSON | 199643.08 | 2023-08-15 | [CCC05239] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | CRITICAL PV | Construção - Serviços de Construção | Patrocínio 3 | Não
2355 | 0102-MORI ENERGIA HOLDING S.A - FILIAL MG | 005005 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS PARA AS UFVs NF 117276 PIONEIRA EQUIPAMENTOS | Pagamento referente a compra de EPIs para as UFVs em geral. | 2332.1 | 2023-08-05 | [CCC05240] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2356 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001898 | Fat.Direito (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 2) NF 70887 SULMINAS | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da UFV.NF ENVIADA POR MBA | 9862.15 | 2023-08-15 | [CCC05241] |  |  | Patrocínio 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
2357 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001913 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs (MUZAMBINHO 1) 20% NF 218 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 4 | 51383.31 | 2023-07-28 | [CCC05242] |  |  | Muzambinho 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Muzambinho 1 | Não
2358 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001914 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (MUZABINHO 1) 80% N 381 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 4 | 205533.23 | 2023-07-28 | [CCC05242] |  |  | Muzambinho 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Muzambinho 1 | Não
2359 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001915 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs ( PARAGUAÇU 1) 20% NF 219 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 4 | 30567.09 | 2023-07-28 | [CCC05243] |  |  | Paraguaçu 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paraguaçu 1 | Não
2360 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001916 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (PARAGUAÇU 1) 80% N 380 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 4 | 122268.35 | 2023-07-28 | [CCC05243] |  |  | Paraguaçu 1 _Obras Terraplanagem | Obras Terraplanagem |  | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paraguaçu 1 | Não
2361 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 001917 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs (TRES CORAÇÕES 3) 20% NF 220 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 5 | 24934.54 | 2023-07-28 | [CCC05244] |  |  | Três Corações 3 _Obras de Terraplanagem | Obras de Terraplanagem | BALDONi | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Três Corações 3 | Não
2362 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 001918 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (TRES CORAÇÕES 3) 80% N 382 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 5 | 99738.14 | 2023-07-28 | [CCC05244] |  |  | Três Corações 3 _Obras de Terraplanagem | Obras de Terraplanagem | BALDONi | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Três Corações 3 | Não
2363 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001899 | Outros - Serviços à UFV (MBA- AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( DIAMANTINA 1) NF 59 CONCERT | Pagamento referente ao ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, necessário a construção da usina. NÃO DESCONTA EM CONTRATO MBA . | 12468 | 2023-08-15 | [CCC05245] | Escopo Comerc |  |  | Obras de MT | MBA | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
2364 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 |  | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 1) NF 1 RL VIGILANCIA CADASTRO | Pagamento referente ao serviço de vigilância, necessário a construção da UFVs. ENVIADO POR SM RODRIGO ALVARENGA | 18528.34 | 2023-08-05 | [CCC05246] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC - Segurança | Cássia 1 | Não
2365 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 |  | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 1) NF 1 RL VIGILANCIA | Pagamento referente ao serviço de vigilância, necessário a construção da UFVs. ENVIADO POR SM RODRIGO ALVARENGA | 18528.34 | 2023-08-05 | [CCC05246] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC - Segurança | Cássia 1 | Não
2366 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002636 | Fat.Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 471992 HELLERMANNTYTON | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da UFV. ENVIADO POR SM MANOEL LIMA | 42233.35 | 2023-07-28 | [CCC05247] |  |  | Jaboticatubas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
2367 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002637 | Outros - Serviços à UFV (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 1 E 2) NF 40 BR FLORESTAL | Pagamento referente ao serviço de cercamento interno, necessário a construção da usina. ESCOPO COMERC- ENVIADO SM MONEL LIMA | 15800 | 2023-07-31 | [CCC05248] | Escopo Comerc |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC | Indaiabira 1 | Não
2368 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001919 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FITO UFVs (CASSIA 1) NF 132 | Pagamento de 3° medição referente ao serviço de drenagem, necessário a construção da UFV . EM CONTRATO FULL-EPC 100 % - ENVIADO POR SM RODRIGO ALVARENGA | 61909 | 2023-07-31 | [CCC05249] |  |  | Cássia 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Serviços Auxiliares - Drenagem | Cássia 1 | Não
2369 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002639 | Fat.Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 50 KPD | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de bate estaca, necessário a construção da UFVs - ENVIADO POR SM MANOEL LIMA | 38697.1 | 2023-07-28 | [CCC05250] |  |  | Jaboticatubas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
2370 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE |  | Fat.Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 3465 CONCRETAR CADASTRO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de bate estaca, necessário a construção da UFVs - ENVIADO POR SM MANOEL LIMA | 52200 | 2023-07-28 | [CCC05251] |  |  | Jaboticatubas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
2371 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002640 | Fat.Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 88 PORTAL DOS POCOS | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento de perfuratriz , necessário a construção da UFVs - ENVIADO POR SM MANOEL LIMA | 42212.3 | 2023-08-15 | [CCC05252] |  |  | Jaboticatubas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
2372 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002641 | Fat.Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 248110 EQUIPASEG | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais , necessário a construção da UFVs - ENVIADO POR SM MANOEL LIMA | 38400 | 2023-08-15 | [CCC05253] |  |  | Jaboticatubas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
2373 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 001900 | Medição ( MRO) | MRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( FREI INOCENCIO 1) NF 492 NOTA SUBSTITUIU NOTA 488 | Pagamento de 1º medição referente ao serviço de drenagem, necessário à construção da UFVs. SOLICITDO POR SM ARODRIGO ALVARENGA ( antigo pedido 001894 da A201 que foi preciso ser alterado) | 123469.44 | 2023-08-05 | [CCC05238] | Antigo pedido 001894 que foi eliminado pois precisamos alterar a filial |  | Frei Inocêncio 1 _Obras Drenagem | Obras Drenagem | MRO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Frei Inocêncio 1 | Não
2374 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 001901 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF | Pagamento de 1º medição referente ao serviço de mobilização, instalação dos módulos fotovoltaicos, instalação dos skids, instalação da cabine, instalação reator, montagem combiner box e Instalação datalogger, necessário a construção da UFVs. - ENVIADO POR SM GILSON QUEIROZ | 222482.8 | * | [CCC05254] |  |  | Patos de Minas 7_EPC2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 7 | Não
2375 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 |  | Outros - Serviços à UFV – O&M | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 3425 VAREJO BARATAO CADASTRO | Pagamento referente a compra de produtos de limpeza, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR RENATO FREITAS | 854.71 | 2023-08-15 | [CCC05255] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2376 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001340 | Medição (EPC) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 197 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 11 JUNHO/2023 - ENVIADO POR DELOITTE | 11041.39 | 2023-08-18 | [CCC05256] | Não controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo V | Não
2377 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001920 | Medição (EPC) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 198 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 11 JUNHO/2023 - ENVIADO POR DELOITTE | 15335.28 | 2023-08-18 | [CCC05256] | Não controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo IV | Não
2378 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001902 | Medição (EPC) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 199 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 11 JUNHO/2023 - ENVIADO POR DELOITTE | 15335.28 | 2023-08-18 | [CCC05256] | Não controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | Mori II | Não
2379 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002642 | Medição (EPC) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 200 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 11 JUNHO/2023 - ENVIADO POR DELOITTE | 19629.16 | 2023-08-18 | [CCC05256] | Não controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | EDN | Não
2380 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 001904 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FREI INOCENCIO 1 ) ADIANTAMENTO EVENTO 8 | Pagamento de medição referente a Conclusão dos testes de comissionamento a frio, em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 8 | 587675.53 | 2023-08-15 | [CCC05257] |  |  | Frei Inocêncio 1_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Frei Inocêncio 1 | Não
2381 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001921 | MEDIÇÃO ( ENGECON ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARCOS 7) NF 390 ANDRADE PINHEIRO ENGECON | Pagamento 2° medição referente ao serviço de EXCECUÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, necessário a construção da usina. ENVIADO POR SM AUGUSTO SIQUEIRA | 285489.37 | 2023-08-15 | [CCC05258] |  |  | Arcos 7 - Drenagem | Serviços Auxiliares - Drenagem | ENGECON | Serviços Auxiliares - Drenagem | Arcos 7 | Não
2382 | A416-MORI MINAS NEWCO IV - UFV ARCOS 7 | 001922 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (ARCOS 7) N 5400028602811 JOSE DE LUZ | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. COLHEITA EUCALIPTO | 511.63 | 2023-07-24 | [CCC05259] |  |  | Arcos 7 _Outros | Serviço/Taxas Ambientais |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Arcos 7 | Não
2383 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002645 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 27666 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para instalações eletromecanicas e civil, necessári a construção da UFVs. ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 281179.56 | 2023-07-31 | [CCC05260] |  |  | São Sebastião 6_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 6 | Não
2384 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002646 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 27667 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para instalações eletromecanicas e civil, necessári a construção da UFVs. ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 435611.98 | 2023-07-31 | [CCC05260] |  |  | São Sebastião 0_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 0 | Não
2385 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001343 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PASSOS 4) NF 27668 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para instalações eletromecanicas e civil, necessári a construção da UFVs. (DEVERÁ SER DESCONTADO O VALOR DE R$500.000,00 DO ADIANTAMENTO REALIZADO ) - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 287270.79 | 2023-07-31 | [CCC05260] | Vinculado ao pedido de compras - '001303 |  | Passos 4_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Passos 4 | Não
2386 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002647 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 27669 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para instalações eletromecanicas e civil, necessári a construção da UFVs. ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 492378.54 | 2023-07-31 | [CCC05260] |  |  | Divinópolis 1_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 1 | Não
2387 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002648 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 27670 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para instalações eletromecanicas e civil, necessári a construção da UFVs. ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 290957.01 | 2023-07-31 | [CCC05260] |  |  | Divinópolis 2_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 2 | Não
2388 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001341 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 294 INTEGRADOR BN EVENTO 9 | Pagamento medição, referente a Conclusão dos Testes de comissionamento a quente, contrato FULL EPC WEG. EVENTO 9 | 190081.08 | 2023-07-31 | [CCC05261] |  |  | São Sebastião 5_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | São Sebastião 5 | Não
2389 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001924 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 35 AZUOS ENGENHARIA | Pagamento referente ao serviço de cercamento interno das suinas. ESCOPO COMERC - SOLICITADO SM RODRIGO ALVARENGA | 5950 | 2023-08-15 | [CCC05262] | ESCOPO COMERC |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC | São Sebastião 1 | Não
2390 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001342 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 36 AZUOS ENGENHARIA | Pagamento referente ao serviço de cercamento interno das suinas. ESCOPO COMERC - SOLICITADO SM RODRIGO ALVARENGA | 6250 | 2023-08-15 | [CCC05262] | ESCOPO COMERC |  |  | Full EPC - Turn Key |  | Escopo COMERC | São Sebastião 5 | Não
2391 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001907 | Outros - Serviços à UFV (MBA -MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO) NF 6248 CAMPO ALEGRE | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFVS. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO ** - ENVIADO POR MBA | 49947.2 | 2023-08-01 | [CCC05263] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Não
2392 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002649 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 501 CMP CONCRETO | Pagamento em faturamento direto referente a concretagem das estacas, necessário a construção da UFVs - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 238680 | 2023-07-26 | [CCC05264] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Sim
2393 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002650 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 521 | Pagamento medição referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 413159.91 | 2023-07-31 | [CCC05265] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
2394 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002651 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 522 | Pagamento medição referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 222470.72 | 2023-07-31 | [CCC05265] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
2395 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002652 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 523 | Pagamento medição referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 77740.99 | 2023-07-31 | [CCC05265] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
2396 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002653 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 524 | Pagamento medição referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 41860.53 | 2023-07-31 | [CCC05265] |  |  | Divinópolis 3_EPC_2_MD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
2397 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002654 | Fat.Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 4717 PETRO SERRA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais , necessário a construção da UFVs - ENVIADO POR SM MANOEL LIMA | 25310.7 | 2023-08-15 | [CCC05266] |  |  | Jaboticatubas 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
2398 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002655 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 502 CMP CONCRETO | Pagamento em faturamento direto referente a concretagem das estacas, necessário a construção da UFVs - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 77220 | 2023-08-15 | [CCC05267] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Sim
2399 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (BAMBUI 1.1) NF 290 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. INSTALAÇÃO | 29180 | 2023-08-15 | [CCC05268] |  |  | Bambuí 1.1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Bambuí 1.1 | Não
2400 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1929 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 1) NF 291 ATI AUTOMOÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de instalação de sistema de supervisão, necessário à construção da UFV. INSTALAÇÃO ENVIAO POR WILLIAN ATI | 29180 | 2023-08-15 | [CCC05268] |  |  | Cássia 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Cássia 1 | Não
2401 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1930 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) NF 292 ATI AUTOMOÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de instalação de sistema de supervisão, necessário à construção da UFV. INSTALAÇÃO ENVIAO POR WILLIAN ATI | 29180 | 2023-08-15 | [CCC05268] |  |  | Varginha 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 1 | Não
2402 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 1909 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (NOVA PONTE) NF 289 ATI AUTOMOÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de instalação de sistema de supervisão, necessário à construção da UFV. INSTALAÇÃO ENVIAO POR WILLIAN ATI | 26582 | 2023-08-15 | [CCC05268] |  |  | Nova Ponte 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Nova Ponte 1 | Não
2403 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 1344 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BAMBUI 1.2) NF 296 ATI AUTOMOÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de instalação de sistema de supervisão, necessário à construção da UFV. INSTALAÇÃO ENVIAO POR WILLIAN ATI | 29180 | 2023-08-15 | [CCC05268] |  |  | Bambuí 1.2_SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Bambuí 1.2 | Não
2404 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 1345 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) NF 297 ATI AUTOMOÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de instalação de sistema de supervisão, necessário à construção da UFV. INSTALAÇÃO ENVIAO POR WILLIAN ATI | 29180 | 2023-08-15 | [CCC05268] |  |  | Varginha 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 2 | Não
2405 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 1346 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 2) NF 298 ATI AUTOMOÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de instalação de sistema de supervisão, necessário à construção da UFV. INSTALAÇÃO ENVIAO POR WILLIAN ATI | 26582 | 2023-08-15 | [CCC05268] |  |  | Cássia 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Cássia 2 | Não
2406 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1931 | MEDIÇÃO ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇÕES) NF 525 | Pagamento medição 1º referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 163432.54 | 2023-07-31 | [CCC05269] |  |  | Três Corações 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Não
2407 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1932 | MEDIÇÃO ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇÕES) NF 526 | Pagamento de 1º medição referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 88002.14 | 2023-07-31 | [CCC05269] |  |  | Três Corações 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Não
2408 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1933 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) NF 527 | Pagamento medição 1º referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 144500.64 | 2023-07-31 | [CCC05269] |  |  | Ouro Fino 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Não
2409 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1934 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) NF 528 | Pagamento de 1º medição referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 77808.04 | 2023-07-31 | [CCC05269] |  |  | Ouro Fino 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Não
2410 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1935 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 529 | Pagamento medição 1º referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 47637.77 | 2023-07-31 | [CCC05269] |  |  | Paraguaçu 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
2411 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1936 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 530 | Pagamento de 1º medição referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 25651.11 | 2023-07-31 | [CCC05269] |  |  | Paraguaçu 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
2412 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1937 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 531 | Pagamento medição 1º referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 39853.37 | 2023-07-31 | [CCC05269] |  |  | Muzambinho 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
2413 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1939 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 532 | Pagamento de 1º medição referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 21459.51 | 2023-07-31 | [CCC05269] |  |  | Muzambinho 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
2414 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1942 | MEDIÇÃO ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRÊS CORAÇÕES 3) NF 533 | Pagamento medição 3º medição do 5° aditivo de reajuste de WATT PICO, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 66502.8 | 2023-07-31 | [CCC05270] |  |  | Três Corações 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Não
2415 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1943 | MEDIÇÃO ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRÊS CORAÇÕES 3) NF 534 | Pagamento de 3º medição medição do 5° aditivo de reajuste de WATT PICO , referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 35809.2 | 2023-07-31 | [CCC05270] |  |  | Três Corações 3_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Não
2416 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1944 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) NF 535 | Pagamento medição 3º medição do 5° aditivo de reajuste de WATT PICO, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 66502.8 | 2023-07-31 | [CCC05270] |  |  | Ouro Fino 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Não
2417 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1945 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) NF 536 | Pagamento de 3º medição medição do 5° aditivo de reajuste de WATT PICO , referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 35809.2 | 2023-07-31 | [CCC05270] |  |  | Ouro Fino 2_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Não
2418 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1946 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 538 | Pagamento medição 3º medição do 5° aditivo de reajuste de WATT PICO, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 26601.12 | 2023-07-31 | [CCC05270] |  |  | Paraguaçu 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
2419 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1947 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 539 | Pagamento de 3º medição medição do 5° aditivo de reajuste de WATT PICO , referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 14323.68 | 2023-07-31 | [CCC05270] |  |  | Paraguaçu 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
2420 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1948 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 540 | Pagamento medição 3º medição do 5° aditivo de reajuste de WATT PICO, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 26601.12 | 2023-07-31 | [CCC05270] |  |  | Muzambinho 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
2421 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1949 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 541 | Pagamento de 3º medição medição do 5° aditivo de reajuste de WATT PICO , referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 14323.68 | 2023-07-31 | [CCC05270] |  |  | Muzambinho 1_EPC_MD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
2422 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1938 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 5) NF 293 ATI AUTOMOÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de instalação de sistema de supervisão, necessário à construção da UFV. PROJETO - ENVIAO POR WILLIAN ATI | 7808 | 2023-08-15 | [CCC05271] |  |  | Varginha 5 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 5 | Não
2423 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1940 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 1) NF 294 ATI AUTOMOÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de instalação de sistema de supervisão, necessário à construção da UFV. PROJETO - ENVIAO POR WILLIAN ATI | 7808 | 2023-08-15 | [CCC05271] |  |  | Cássia 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Cássia 1 | Não
2424 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1941 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 1) NF 295 ATI AUTOMOÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de instalação de sistema de supervisão, necessário à construção da UFV. LICENÇA- ENVIAO POR WILLIAN ATI | 12000 | 2023-08-15 | [CCC05272] |  |  | Cássia 1 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Cássia 1 | Não
2425 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 1347 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 2) NF 299 ATI AUTOMOÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de instalação de sistema de supervisão, necessário à construção da UFV. LICENÇA- ENVIAO POR WILLIAN ATI | 12000 | 2023-08-15 | [CCC05272] |  |  | Cássia 2 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Cássia 2 | Não
2426 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1950 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( MUZAMBINHO ) NF 6251 CAMPO ALEGRE | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de postes, necessário a construção das usinas. CONTRATO MBA ENVIADO POR MBA | 221789.23 | 2023-08-04 | [CCC05273] | Apartir do Contrato Engeluz |  | Muzambinho 1 _Obras MT_FD | Obras de MT | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Muzambinho 1 | Sim
2427 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 1911 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSUFVs( PATOS DE MINAS 3) NF 716 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de fornecimento de banheiros químicos e limpeza para as UFVs . ESCOPO COMERC ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 10208 | 2023-08-05 | [CCC05274] | Escopo Comerc |  |  | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 3 | Não
2428 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001951 | Fat.Direito EPC ( GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (TRÊS CORAÇÕES 3) NF 507 ZANIN | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 49900 | 2023-08-15 | [CCC05275] |  |  | Três Corações 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Sim
2429 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001952 | Fat.Direito EPC ( GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (TRÊS CORAÇÕES 3) NF 36 STEFANIO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 25040 | 2023-08-15 | [CCC05275] |  |  | Três Corações 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Sim
2430 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001955 | Fat.Direito EPC ( GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (TRÊS CORAÇÕES 3) NF 648 SIFER | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 43000 | 2023-08-15 | [CCC05275] |  |  | Três Corações 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Sim
2431 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001954 | Fat.Direito EPC ( GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (TRÊS CORAÇÕES 3) NF 22977 LIDER | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 47637 | 2023-08-15 | [CCC05275] |  |  | Três Corações 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Sim
2432 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001956 | Fat.Direito EPC ( GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (TRÊS CORAÇÕES 3) NF 6633 ARTECAMP | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 31048 | 2023-08-15 | [CCC05275] |  |  | Três Corações 3_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Sim
2433 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001957 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 6632 ARTECAMP | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 38200 | 2023-08-15 | [CCC05276] |  |  | Ouro Fino 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Sim
2434 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001958 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 38 STEFANIO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 25528 | 2023-08-15 | [CCC05276] |  |  | Ouro Fino 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Sim
2435 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001959 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 506 ZANIN | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 58800 | 2023-08-15 | [CCC05276] |  |  | Ouro Fino 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Sim
2436 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001960 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 646 SIFER | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 43000 | 2023-08-15 | [CCC05276] |  |  | Ouro Fino 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Sim
2437 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001961 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 22976 LIDER | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 55423 | 2023-08-15 | [CCC05276] | PEDIDO ELIMINADO |  | Ouro Fino 2_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | * | Não Controlado | Ouro Fino 2 | Sim
2438 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001962 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 35 STEFANIO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 25256 | 2023-08-15 | [CCC05277] |  |  | Muzambinho 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Sim
2439 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001963 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 508 ZANIN | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 58900 | 2023-08-15 | [CCC05277] |  |  | Muzambinho 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Sim
2440 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001964 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 37 STEFANIO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 25080 | 2023-08-15 | [CCC05278] |  |  | Paraguaçu 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Sim
2441 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001965 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 509 ZANIN | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 47100 | 2023-08-15 | [CCC05278] |  |  | Paraguaçu 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Sim
2442 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 001912 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 53 KDP | Pagamento em faturamento direto referente so serviço de cravação de estacas, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM GILSON AUGUSTO | 50000 | 2023-08-15 | [CCC05279] |  |  | Patos de Minas 3_EPC2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
2443 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001966 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 6635 ARTECAMP | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a consrução da UFVs. **NOTAS DE REMESSA NÃO GERAR FINANCEIRO** | 3048 | 2023-08-15 | [CCC05280] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  |  | Não Controlado | Campo Belo 5 | Não
2445 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001967 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (MUZAMBINHO) NF 1209 WM SOLUÇÕES | Pagamento referente a compra de materiais para aterramento, necessários a construção da USINA. ESCOPO COMERC ENVIADO SM RAFAEL OLIVEIRA | 25481.3 | 2023-08-15 | [CCC05281] | Escopo Comerc |  |  |  | WM SOLUÇÕES | Escopo COMERC | Muzambinho 1 | Não
2446 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001968 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFV ( PARAGUAÇU 1) NF 1208 WM SOLUÇÕES | Pagamento referente a compra de materiais para aterramento, necessários a construção da USINA. ESCOPO COMERC ENVIADO SM RAFAEL OLIVEIRA | 21649.2 | 2023-08-15 | [CCC05281] | Escopo Comerc |  |  |  |  | Escopo COMERC | Paraguaçu 1 | Não
2447 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001969 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 1207 WM SOLUÇÕES | Pagamento referente a compra de materiais para aterramento, necessários a construção da USINA. ESCOPO COMERC ENVIADO SM RAFAEL OLIVEIRA | 25619.6 | 2023-08-15 | [CCC05281] | Escopo Comerc |  |  |  |  | Escopo COMERC | Ouro Fino 2 | Não
2448 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001970 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 1206 WM SOLUÇÕES | Pagamento referente a compra de materiais para aterramento, necessários a construção da USINA. ESCOPO COMERC ENVIADO SM RAFAEL OLIVEIRA | 22745.68 | 2023-08-15 | [CCC05281] | Escopo Comerc |  |  |  |  | Escopo COMERC | Três Corações 3 | Não
2449 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001971 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO) NF 1205 WM SOLUÇÕES | Pagamento referente a compra de materiais para aterramento, necessários a construção da USINA. ESCOPO COMERC ENVIADO SM RAFAEL OLIVEIRA | 23566.8 | 2023-08-15 | [CCC05281] | Escopo Comerc |  |  |  |  | Escopo COMERC | Santo Antônio 1 | Não
2450 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001972 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 1204 WM SOLUÇÕES | Pagamento referente a compra de materiais para aterramento, necessários a construção da USINA. ESCOPO COMERC ENVIADO SM RAFAEL OLIVEIRA | 24386.68 | 2023-08-15 | [CCC05281] | Escopo Comerc |  |  |  | WM SOLUÇÕES | Escopo COMERC | Campo Belo 1 | Não
2451 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001348 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ALFENAS 4) NF 1203 WM SOLUÇÕES | Pagamento referente a compra de materiais para aterramento, necessários a construção da USINA. ESCOPO COMERC ENVIADO SM RAFAEL OLIVEIRA | 24387.3 | 2023-08-15 | [CCC05281] | Escopo Comerc |  |  |  |  | Escopo COMERC | Alfenas 4 | Não
2452 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001349 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 1202 WM SOLUÇÕES | Pagamento referente a compra de materiais para aterramento, necessários a construção da USINA. ESCOPO COMERC ENVIADO SM RAFAEL OLIVEIRA | 22883.36 | 2023-08-15 | [CCC05281] | Escopo Comerc |  |  |  |  | Escopo COMERC | Campo Belo 2 | Não
2453 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001973 | Outros - Serviços à UFV (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 1201 WM SOLUÇÕES | Pagamento referente a compra de materiais para aterramento, necessários a construção da USINA. ESCOPO COMERC ENVIADO SM RAFAEL OLIVEIRA | 17686.62 | 2023-08-15 | [CCC05281] | Escopo Comerc |  |  |  |  | Escopo COMERC | Campo Belo 5 | Não
2454 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001974 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (MUZAMBINHO) NF 649 SIFER | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 43000 | 2023-08-15 | [CCC05282] |  |  | Muzambinho 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Sim
2455 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001975 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFV ( PARAGUAÇU 1) NF 647 SIFER | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 43000 | 2023-08-15 | [CCC05282] |  |  | Paraguaçu 1_EPC_FD | EPC - CLUSTER 1/2/3/4 |  | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Sim
2456 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001913 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA MATERIAIS UFVs ( PATOS DEMINAS ) NF 206195 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a consrução da UFVs. **NOTAS DE REMESSA NÃO GERAR FINANCEIRO** | 9989.75 | 2023-08-15 | [CCC05283] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  |  | Não Controlado | Patos de Minas 1 | Não
2457 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 001977 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs (TRES CORAÇÕES 3) 20% NF 221 ADITIVO | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. ADITIVO MEDIÇÃO 5 SM RAFAEL OLIVEIRA | 18688.16 | 2023-08-05 | [CCC05284] |  |  | Três Corações 3 _Obras de Terraplanagem | Obras de Terraplanagem | BALDONi | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Três Corações 3 | Não
2458 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 001978 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (TRES CORAÇÕES 3) 80% N 383 ADITIVO | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. ADITIVO MEDIÇÃO 5 SM RAFAEL OLIVEIRA | 74752.66 | 2023-08-05 | [CCC05284] |  |  | Três Corações 3 _Obras de Terraplanagem | Obras de Terraplanagem | BALDONi | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Três Corações 3 | Não
2459 | A704 - MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000135 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RIACHO DAS ALMAS ) NF 102 PRESERVE ENGENHARIA | Pagamento referente a autorização de supressão vegetal necessário a construção da usina. ENVIADO POR JOAO LESSA | 3900 | 2023-08-15 | [CCC05285] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2460 | A704 - MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000136 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SERTÂNIA ) NF 99 PRESERVE ENGENHARIA | Pagamento referente a autorização de supressão vegetal necessário a construção da usina. ENVIADO POR JOAO LESSA | 2550 | 2023-08-15 | [CCC05285] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2461 | A704 - MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000137 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CUPIRA ) NF 101 PRESERVE ENGENHARIA | Pagamento referente a autorização de supressão vegetal necessário a construção da usina. ENVIADO POR JOAO LESSA | 4650 | 2023-08-15 | [CCC05285] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2462 | A704 - MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000138 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CAMOCIM ) NF 100 PRESERVE ENGENHARIA | Pagamento referente a autorização de supressão vegetal necessário a construção da usina. ENVIADO POR JOAO LESSA | 2800 | 2023-08-15 | [CCC05285] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2463 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002658 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFV (PEDRA DO INDAIA 1) NF 6633 COUROMIRO | Pagamento em faturamento direto referente a compra materiais para concretagem, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM AUGUSTO XAVIER | 38670 | 2023-08-15 | [CCC05286] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Sim
2464 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002659 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 49 KDP | Pagamento em faturamento direto referente ao ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM AUGUSTO XAVIER | 58737.5 | 2023-08-15 | [CCC05286] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Sim
2465 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 2660 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 52 KDP FORNECEDOR CANCELOU NOTA | Pagamento em faturamento direto referente a cravação de estacas, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM AUGUSTO XAVIER | 25082.5 | 2023-08-15 | [CCC05286] | Cancelado |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Não Controlado | Pedra do Indaiá 3 | Não
2466 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002661 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 48 KDP | Pagamento em faturamento direto referente ao ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM AUGUSTO XAVIER | 31242 | 2023-08-15 | [CCC05286] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Sim
2467 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 2662 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 51 KDP FORNECEDOR CANCELOU NOTA | Pagamento em faturamento direto referente a cravação de estacas, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM AUGUSTO XAVIER | 13462 | 2023-08-15 | [CCC05286] | Cancelado |  |  | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Não Controlado | Pedra do Indaiá 1 | Não
2468 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 1352 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 4) NF 172 INTEGRADOR INNOVA EVENTO 6 | Pagamento medição, refrente a Montagem 100% das mesas , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 6 | 194962.53 | 2023-08-05 | [CCC05287] |  |  | Campo Belo 4_Full EPC - Turn Key | Full EPC - Turn Key |  | Full EPC - Contrato | Campo Belo 4 | Não
2469 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 1914 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PATOS DE MINAS 8) NF 233954 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de manteriais necessários a construção civil. ENVIADO POR SM GILSON | 29571.44 | 2023-08-25 | [CCC05288] |  |  | Patos de Minas 8_EPC2_FD | Equipamentos Curva A - Outros |  | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 8 | Sim
2470 | 0201-UFV CORINTO | 222 | Outros - Serviços à UFV – O&M | REEMBOLSO DE DESPESAS UFVs (CORINTO) ND 10 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente a rembolso de despesas, necessário a construção da UFV. NOTA DE DEBITO - NOTA ENVIADA POR RENATO FREITAS O&M - CAPEX | 1076.9 | 2023-08-05 | [CCC05289] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2471 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 2664 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 708 BIOTEC SOLAR | Pagamento em faturamento direto referente a cravação de estacas, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM AUGUSTO XAVIER | 13462 | 2023-08-15 | [CCC05290] |  |  | Pedra do Indaiá 1_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Sim
2472 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 2665 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 709 BIOTEC SOLAR | Pagamento em faturamento direto referente a cravação de estacas, necessário à construção da UFV. ENVIAO POR SM AUGUSTO XAVIER | 25082.5 | 2023-08-15 | [CCC05290] |  |  | Pedra do Indaiá 3_EPC_2_FD | EPC - CLUSTER - 2 Contrato |  | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Sim
7057 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 437 | Medição (MBA-MT) | MEDIÇÃO SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE (ALFENAS 4) NF 2374 | Pagamento de prestação de serviço de extensão de rede de distribuição rural e urbana , necessário a construção da UFV. | 542531.4 | 2022-10-17 | [CCC03929] |  |  | Alfenas 4 _Obras MT_MD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Não
7440 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 600 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ALFENAS ) SULMINAS NF 68046 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 103267.47 | 2022-11-28 | [CCC04097] |  |  | Alfenas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Sim
7441 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 601 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( ALFENAS ) SULMINAS NF 68044 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 70804.3 | 2022-11-28 | [CCC04097] |  |  | Alfenas 4 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Sim
8412 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000740 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( CAMPO BELO 2 ) NF 4385 TECFIBRAS | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT . | 4136 | 2023-01-11 | [CCC04249] | Repetiu a linha 3038.. retirar dos custos e cancelar a linha. |  | Campo Belo 2 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Não Controlado | Campo Belo 2 | Sim
7045 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 785 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PARACATU 8) NF 65719 TRAEL | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras EPC da UFV. | 11220 | 2022-10-14 | [CCC03925] |  |  | Paracatu 8 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Paracatu 8 | Sim
7318 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 885 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA MATERIAIS PARA UFVs ( PARACATU 8) NF 418277 UFV CORRETA PATOS DE MINAS 3 | Compra feita Em Faturamento Direto, em contrato de obras MT da UFV. | 5833.38 | 2022-11-17 | [CCC04003] |  |  | Paracatu 8 _Obras MT_FD | Obras de MT | MBA | Conexão MT - Obras | Paracatu 8 | Sim
8726 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 1147 | Fat. Direto ( MBA-AT) | COMPRA RELE UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO) N 637 SIEMENS NF 20447 REFERENTE A UFV PARAGUAÇU | Compra em faturamento em faturamento direto, referente Pagamento de 100% do valor da oferta comercial, em contrato AT . | 20939.53 | 2023-02-02 | [CCC04354] |  |  | Paraguaçu 1_Obras AT_FD | Obras de AT | MBA | Conexão AT - Obras | Paraguaçu 1 | Sim
2473 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000001 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RIACHO DAS ALMAS ) NF 102 PRESERVE ENGENHARIA | Pagamento referente a autorização de supressão vegetal necessário a construção da usina. ENVIADO POR JOAO LESSA | 3900 | 2023-08-15 | [CCC05285] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2474 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000002 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SERTÂNIA ) NF 99 PRESERVE ENGENHARIA | Pagamento referente a autorização de supressão vegetal necessário a construção da usina. ENVIADO POR JOAO LESSA | 2550 | 2023-08-15 | [CCC05285] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2475 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000003 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CUPIRA ) NF 101 PRESERVE ENGENHARIA | Pagamento referente a autorização de supressão vegetal necessário a construção da usina. ENVIADO POR JOAO LESSA | 4650 | 2023-08-15 | [CCC05285] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2476 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000004 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CAMOCIM ) NF 100 PRESERVE ENGENHARIA | Pagamento referente a autorização de supressão vegetal necessário a construção da usina. ENVIADO POR JOAO LESSA | 2800 | 2023-08-15 | [CCC05285] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2477 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002667 | Medição (Full-EPC) | WEG PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 1) NF 165 CALTER | Pagamento medição, referente ao serviço de ADITIVO NO AUMENTO QUANTITATIVO DE CANALETAS, contrato FULL- EPC. | 15948.03 | 2023-08-25 | [CCC05291] |  |  |  |  | CALTER | Serviços Auxiliares - Drenagem | Indaiabira 1 | Não
2478 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002668 | Medição (Full-EPC) | WEG PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 2) NF 164 CALTER | Pagamento medição, referente ao serviço de ADITIVO NO AUMENTO QUANTITATIVO DE CANALETAS, contrato FULL- EPC. | 23364 | 2023-08-25 | [CCC05291] |  |  |  |  | CALTER | Serviços Auxiliares - Drenagem | Indaiabira 2 | Não
2478 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002669 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) Nº 2901295934378 INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 38.53 | 2023-08-15 | [CCC05292] |  |  |  |  | INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
2479 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002670 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) Nº 2901295936842 INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 142.34 | 2023-08-15 | [CCC05292] |  |  |  |  | INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
2480 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002671 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) Nº 1401295933276 INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. | 629.61 | 2023-08-15 | [CCC05292] |  |  |  |  | INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
2481 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001353 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PASSOS 4 ) NF 1376 TAVRIDA ADIANTAMENTO | Pagamento referente a compra de religador trifásico, necessários a construção da usina. 50 % FINAIS . VINCULADO AO PC A301 000988 | 67950 | 2023-08-07 | [CCC05293] |  |  |  |  | TAVRIDA | Conexão MT - Obras | Passos 4 | Sim
2482 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001980 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (TRÊS CORAÇÕES 3 ) NF 1357 TAVRIDA ADIANTAMENTO | Pagamento referente a compra de religador trifásico, necessários a construção da usina. 50 % FINAIS . VINCULADO AO PC A401 001410 | 67950 | 2023-08-07 | [CCC05293] | Nota Final |  |  |  | TAVRIDA | Conexão MT - Obras | Três Corações 3 | Sim
2483 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001981 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ARCOS 7 ) NF 1377 TAVRIDA ADIANTAMENTO | Pagamento referente a compra de religador trifásico, necessários a construção da usina. 50 % FINAIS . VINCULADO AO PC A401 001412 | 67950 | 2023-08-07 | [CCC05293] |  |  |  |  | TAVRIDA | Conexão MT - Obras | Arcos 7 | Sim
2484 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001982 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (MUZAMBINHO ) NF 1358 TAVRIDA ADIANTAMENTO | Pagamento referente a compra de religador trifásico, necessários a construção da usina. 50 % FINAIS . VINCULADO AO PC A401 001418 | 50910 | 2023-08-07 | [CCC05293] | Apartir do Contrato MBA - Utilizado na Transferencia para Diamantina 1 pelo Contrato da Engeluz no Distrato com a MBA |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Diamantina 1 | Sim
2485 | 0102-MORI ENERGIA HOLDING S.A - FILIAL MG | 005048 | Outros - Serviços à UFV – O&M | COMPRA DE MATERIAIS PARA AS UFVs( BOCAIUVAS 1 E 2) NF 117543 PIONEIRA | Pagamento referente a compra de materias, necessário à construção das UFvs. enviaro por RENATO FREITAS | 1509.3 | 2023-08-15 | [CCC05294] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2486 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001983 | MEDIÇÃO ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 2709 | Pagamento de medição referente a prestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, necessários a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 50587.29 | 2023-08-25 | [CCC05295] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 1 | Não
2487 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001984 | MEDIÇÃO ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( VARGINHA 1) NF 2711 | Pagamento de medição referente a prestação de serviço de extensão de rede de distribuição rural para atender à UFV, necessários a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 50000 | 2023-08-25 | [CCC05296] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 1 | Não
2488 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001988 | MEDIÇÃO (EPC ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs(SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 43 CONSTRUTORA RESENDE | Pagamento de medição referente ao serviço de supressão e terraplenagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 427965.14 | 2023-08-25 | [CCC05297] |  |  |  |  | RESENDE | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 4 | Não
2489 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001915 | Outros - Serviços para Projetos | CONSTRUMANAGER - 07/2023 NF 300925 | Serviço necessário à disponibilização de internet, necessário a construção das UFVs . ENVIADO POR CONSTRUMARKET | 15260.7 | 2023-08-20 | [CCC05298] | Cancelado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2490 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002673 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 296 MIPE CONSTRUTORA | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 233100 | 2023-08-25 | [CCC05299] |  |  |  |  | MIPE CONSTRUTORA | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pedra do Indaiá 1 | Não
2491 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 001916 | Medição ( MRO) | MRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( FREI INOCENCIO 1) NF 494 | Pagamento de 2º medição referente ao serviço de drenagem, necessário à construção da UFVs. MEDIÇÃO FINAL SOLICITADO POR SM RODRIGO ALVARENGA | 349151.99 | 2023-08-15 | [CCC05300] |  |  |  |  | MRO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Frei Inocêncio 1 | Não
2492 | 0102-MORI ENERGIA HOLDING S.A - FILIAL MG | 005050 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO NF 569 PERFIL JULHO/23 | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (PLANEJAMENTO/SUPRIMENTOS ) , NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DAS UFVS . | 10060.96 | 2023-08-25 | [CCC05301] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2493 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001986 | Outros - Serviços à UFV (MBA- AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( PARAGUAÇU 1) NF 61 CONCERT | Pagamento referente ao ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, necessário a construção da usina. NÃO DESCONTA EM CONTRATO MBA . ESCOPO COMERC | 10240 | 2023-08-25 | [CCC05302] | Escopo Comerc |  |  |  | CONCERT | Escopo COMERC | Paraguaçu 1 | Não
2494 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001917 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 3) NF 28241 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 152725.21 | 2023-08-25 | [CCC05303] |  |  |  |  | EXPONENCIAL | Conexão MT - Obras | Patrocínio 3 | Sim
2495 | 7001- CONSORCIO MORI GERACAO III | 000154 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (PARA DE MINAS 1) N 2901296984344 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. LENHA | 85.32 | 2023-08-04 | [CCC05304] | Não controlado |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
2496 | 7001- CONSORCIO MORI GERACAO III | 000155 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (PARA DE MINAS 1) N 1401296982335 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. AMBIENTAL | 669.91 | 2023-08-04 | [CCC05304] | Não controlado |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
2497 | 7001- CONSORCIO MORI GERACAO III | 000156 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (PARA DE MINAS 1) N 2901296984832 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. MADEIRA | 578.15 | 2023-08-04 | [CCC05304] | Não controlado |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
2498 | 7001- CONSORCIO MORI GERACAO III | 000157 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs ( ELOI MENDES) N 1501297004831 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. MADEIRA | 68.26 | 2023-08-04 | [CCC05305] | Não controlado |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
2499 | 7001- CONSORCIO MORI GERACAO III | 000158 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs ( ELOI MENDES) N 2901297002481 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. MADEIRA | 106.38 | 2023-08-04 | [CCC05305] | Não controlado |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
2500 | 7001- CONSORCIO MORI GERACAO III | 000159 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs ( ELOI MENDES) N 1401297003284 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. AMBIENTAL | 634.65 | 2023-08-04 | [CCC05305] | Não Controlado |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
2501 | 7001- CONSORCIO MORI GERACAO III | 000160 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs ( ELOI MENDES) N 1501297003924 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. LENHA | 298.62 | 2023-08-04 | [CCC05305] | Não Controlado |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
2502 | 7001- CONSORCIO MORI GERACAO III | 000161 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs ( ELOI MENDES) N 2901297001808 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. LENHA | 69.68 | 2023-08-04 | [CCC05305] | Não Controlado |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
2503 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001918 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 2) NF 28242 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 139346.44 | 2023-08-25 | [CCC05306] |  |  |  |  | EXPONENCIAL | Conexão MT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
2504 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001355 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 4) NF 5 RL VIGILANCIA | Pagamento referente ao serviço de vigilância, necessário a construção da UFVs. ENVIADO POR SM RODRIGO ALVARENGA | 18528.34 | 2023-08-25 | [CCC05307] | Escopo Comerc |  |  |  | RL VIGILÂNCIA | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 4 | Não
2505 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001987 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 1) NF 3 RL VIGILANCIA | Pagamento referente ao serviço de vigilância, necessário a construção da UFVs. ENVIADO POR SM RODRIGO ALVARENGA | 9264.17 | 2023-08-25 | [CCC05307] | Escopo Comerc |  |  |  | RL VIGILÂNCIA | Escopo COMERC - Segurança | Cássia 1 | Não
2506 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 001356 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 2) NF 4 RL VIGILANCIA | Pagamento referente ao serviço de vigilância, necessário a construção da UFVs. ENVIADO POR SM RODRIGO ALVARENGA | 9264.17 | 2023-08-25 | [CCC05307] | Escopo Comerc |  |  |  | RL VIGILÂNCIA | Escopo COMERC - Segurança | Cássia 2 | Não
2507 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 001919 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( NOVA PONTE 1 ) AFAPLAN NF 9137 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JULHO/2023. ENVIADO POR SM RODRIGO ALVARENGA | 6384.76 | 2023-08-26 | [CCC05308] |  |  |  |  | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Nova Ponte 1 | Não
2508 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002675 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( INDAIABIRA 1 ) AFAPLAN NF 9138 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JULHO/2023. ENVIADO POR SM RODRIGO ALVARENGA | 12472.4 | 2023-08-25 | [CCC05308] |  |  |  |  | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 1 | Não
2509 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002676 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( INDAIABIRA 2 ) AFAPLAN NF 9139 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JULHO/2023. ENVIADO POR SM RODRIGO ALVARENGA | 14551.02 | 2023-08-25 | [CCC05308] |  |  |  |  | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 2 | Não
2510 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 001989 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( CAMPO BELO 3 ) AFAPLAN NF 9140 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JULHO/2023. ENVIADO POR SM RODRIGO ALVARENGA | 15323.24 | 2023-08-25 | [CCC05308] |  |  |  |  | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Campo Belo 3 | Não
2511 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 001990 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( CASSIA 1 ) AFAPLAN NF 9141 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JULHO/2023. ENVIADO POR SM RODRIGO ALVARENGA | 12769.51 | 2023-08-25 | [CCC05308] |  |  |  |  | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Cássia 1 | Não
2512 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 001991 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1 ) AFAPLAN NF 9142 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JULHO/2023. ENVIADO POR SM RODRIGO ALVARENGA | 12769.51 | 2023-08-25 | [CCC05308] |  |  |  |  | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 1 | Não
2513 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001386 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( CAMPO BELO 4 ) AFAPLAN NF 9143 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JULHO/2023. ENVIADO POR SM RODRIGO ALVARENGA | 17876.96 | 2023-08-25 | [CCC05308] |  |  |  |  | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Campo Belo 4 | Não
2514 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 001357 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( CASSIA 2 ) AFAPLAN NF 9145 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JULHO/2023. ENVIADO POR SM RODRIGO ALVARENGA | 14045.93 | 2023-08-25 | [CCC05308] |  |  |  |  | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Cássia 2 | Não
2515 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 001358 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3 ) AFAPLAN NF 9146 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JULHO/2023. ENVIADO POR SM RODRIGO ALVARENGA | 7661.17 | 2023-08-25 | [CCC05308] |  |  |  |  | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 3 | Não
2516 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001359 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5 ) AFAPLAN NF 9147 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. JULHO/2023. ENVIADO POR SM RODRIGO ALVARENGA | 12769.51 | 2023-08-25 | [CCC05308] |  |  |  |  | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | São Sebastião 5 | Não
2517 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001920 | MEDIÇÃO ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( PATROCINIO 2) NF 2714 | Pagamento de medição referente a prestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, necessários a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 350000 | 2023-08-25 | [CCC05309] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 2 | Não
2518 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001921 | MEDIÇÃO ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( PATROCINIO 3) NF 2715 | Pagamento de medição referente a prestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, necessários a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 350000 | 2023-08-25 | [CCC05309] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 3 | Não
2519 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002677 | MEDIÇÃO (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 66 GR ENGENHARIA | Pagamento de medição, referente a finalização do serviço de execução de drenagem, necessário a construção da usina. IMPLANTAR | 240168 | 2023-08-15 | [CCC05310] |  |  |  |  | GR ENGENHARIA | Serviços Auxiliares - Drenagem | Indaiabira 4 | Não
2520 | 0601-UFV PORTEIRINHA | 000774 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PORTEIRINHA) NF 316 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. PARCELA 2/3 ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 5549.6 | 2023-08-25 | [CCC05311] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2521 | AB01-ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000005 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (UNAÍ 1) NF 318 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. PARCELA 2/3 ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 8021.2 | 2023-08-25 | [CCC05311] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2522 | AB01-ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000006 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIS 1) NF 317 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. PARCELA 2/3 ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 9033.6 | 2023-08-25 | [CCC05311] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2523 | AB01-ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000007 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (UNAÍ 2) NF 321 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. PARCELA 1/2 ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 2450 | 2023-08-25 | [CCC05311] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2524 | AB01-ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000004 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (UNAÍ 2) NF 322 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. PARCELA 1/2 ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 2450 | 2023-08-25 | [CCC05311] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2525 | AB01-ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000003 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (UNAÍ 2) NF 319 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. PARCELA 1/2 ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 8021.2 | 2023-08-25 | [CCC05311] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2526 | AB01-ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | '000002 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BRASILANDIA DE MINAS 3) NF 735 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. PARCELA 2/2 ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 6112.5 | 2023-08-25 | [CCC05311] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2527 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002762 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 1038 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. PARCELA 2/03ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 7077.2 | 2023-08-25 | [CCC05311] |  |  |  |  | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
2528 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002686 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 323 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. PARCELA 2/03ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 2450 | 2023-08-25 | [CCC05311] |  |  |  |  | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
2529 | AB01-ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000001 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BRASILANDIA DE MINAS 3) NF 329 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental, necessários a construção das usinas. ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 7241.4 | 2023-08-25 | [CCC05311] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2530 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001360 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ARES 2) NF 39345 ARCADIS | Pagamento de medição 3, referente ao serviço de engenharia independente para portifólio solar ARES 2. FINANCEIRO | 5214.94 | 2023-08-04 | [CCC05312] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2531 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001993 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ARES 2) NF 39346 ARCADIS | Pagamento de medição 3, referente ao serviço de engenharia independente para portifólio solar ARES 2. FINANCEIRO | 7992.46 | 2023-08-04 | [CCC05312] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2532 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001922 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ARES 2) NF 39347 ARCADIS | Pagamento de medição 3, referente ao serviço de engenharia independente para portifólio solar ARES 2. FINANCEIRO | 9069.47 | 2023-08-04 | [CCC05312] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2533 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001923 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARES 2 NF 39348 ARCADIS | Pagamento de medição 3, referente ao serviço de engenharia independente para portifólio solar ARES 2. FINANCEIRO | 6065.2 | 2023-08-04 | [CCC05312] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2534 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001994 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 550 | Pagamento de 7° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. ENVIADO POR SM RAFAEL | 99759.04 | 2023-08-15 | [CCC05313] | MEDIÇÃO 7 |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
2535 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001995 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 551 | Pagamento de 7° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% . ENVIADO POR SM RAFAEL | 53716.41 | 2023-08-15 | [CCC05313] | MEDIÇÃO 7 |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
2536 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001361 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 548 | Pagamento de 10° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. ENVIADO POR SM RAFAEL | 164286.45 | 2023-08-15 | [CCC05313] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
2537 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001362 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 549 | Pagamento de 10° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% ENVIADO POR SM RAFAEL | 88461.94 | 2023-08-15 | [CCC05313] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
2538 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 001996 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs (TRES CORAÇÕES 3) 20% NF 224 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. ADITIVO MEDIÇÃO 6 . ENVIADO POR SM RAFAEL | 20337.6 | 2023-08-15 | [CCC05314] |  |  |  |  | BALDONi | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Três Corações 3 | Não
2539 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 001997 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (TRES CORAÇÕES 3) 80% N 386 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 6. ENVIADO POR SM RAFAEL | 81350.38 | 2023-08-15 | [CCC05314] |  |  |  |  | BALDONi | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Três Corações 3 | Não
2540 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001998 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs ( PARAGUAÇU 1) 20% NF 223 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 5 . ENVIADO POR SM RAFAEL | 38151.67 | 2023-08-15 | [CCC05314] |  |  |  |  | BALDONi | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paraguaçu 1 | Não
2541 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001999 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (PARAGUAÇU 1) 80% N 385 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 5. ENVIADO POR SM RAFAEL | 152606.69 | 2023-08-15 | [CCC05314] |  |  |  |  | BALDONi | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paraguaçu 1 | Não
2542 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002000 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs (MUZAMBINHO 1) 20% NF 222 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 5. ENVIADO POR SM RAFAEL | 33615.81 | 2023-08-15 | [CCC05314] |  |  |  |  | BALDONi | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Muzambinho 1 | Não
2543 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002001 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (MUZABINHO 1) 80% N 384 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 5. ENVIADO POR SM RAFAEL | 134463.22 | 2023-08-15 | [CCC05314] |  |  |  |  | BALDONi | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Muzambinho 1 | Não
2544 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002687 | MEDIÇÃO (EPC ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 41 CONSTRUTORA RESENDE | Pagamento de medição referente ao serviço de supressão e terraplenagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM AUGUSTO SIQUEIRA | 451031.9 | 2023-08-25 | [CCC05315] |  |  |  |  | RESENDE | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 0 | Não
2545 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002688 | MEDIÇÃO (EPC ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 42 CONSTRUTORA RESENDE | Pagamento de medição referente ao serviço de supressão e terraplenagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM AUGUSTO SIQUEIRA | 144067.51 | 2023-08-25 | [CCC05316] |  |  |  |  | RESENDE | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Divinópolis 2 | Não
2546 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002689 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 542 | Pagamento medição 2º referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 56671.5 | 2023-08-15 | [CCC05317] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
2547 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002690 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 543 | Pagamento de 2º medição referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 30515.43 | 2023-08-15 | [CCC05317] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
2548 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002691 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 544 | Pagamento medição 9º referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 226164.71 | 2023-08-15 | [CCC05317] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
2549 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002692 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 545 | Pagamento de 9º medição referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 121781 | 2023-08-15 | [CCC05317] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
2550 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002002 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (ARCOS 7) NF 546 | Pagamento medição 10º referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 131525.38 | 2023-08-15 | [CCC05317] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
2551 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002003 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (ARCOS 7) NF 547 | Pagamento de 10º medição referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 70821.36 | 2023-08-15 | [CCC05317] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
2552 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002693 | MEDIÇÃO (RM SOLAR ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 30 RM SOLAR | Pagamento de medição referente ao adiantamento de 15% do serviço de DRENAGEM, necessário a construção da usina . ENVIADO POR SM MANOEL JACINTO | 75150.948 | 2023-08-25 | [CCC05318] |  |  |  |  | RM SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Buritizeiro 1 | Não
2553 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 002694 | MEDIÇÃO (RM SOLAR ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 29 RM SOLAR | Pagamento de medição referente ao adiantamento de 15% do serviço de DRENAGEM, necessário a construção da usina . ENVIADO POR SM MANOEL JACINTO | 76971.555 | 2023-08-25 | [CCC05318] |  |  |  |  | G&M | Serviços Auxiliares - Drenagem | Buritizeiro 2 | Não
2554 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001928 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2) NF 104 RPA TELECOMUNICAÇÕES | Pagamento de serviço de internet, referente a comunicação de multimídia SCM. ESCOPO COMERC ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 246 | 2023-08-25 | [CCC05319] | Escopo Comerc |  |  |  |  | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
2555 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 001930 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 4599 NOGUEIRA SOLUCOES | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. 50% Restantes - ENVIADO POR SM GILSON QUEIROZ | 50810.98 | 2023-08-25 | [CCC05320] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Sim
2556 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001363 | MEDIÇÃO ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 2 ) NF 2716 | Pagamento de medição, referente a prestação de serviço extensão de rede de distribuição rural para atender à UFV, necessários a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 300000 | 2023-08-25 | [CCC05321] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Não
2557 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002695 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRELA DO NORTE HOLDING NF 1744 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN | 10419.2 | 2023-08-25 | [CCC05322] | Não controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | * | Não
2558 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001931 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI GERAÇÃO II NF 1745 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN | 8140 | 2023-08-25 | [CCC05322] | Não controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | * | Não
2559 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002004 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO IV NF 1746 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN | 8140 | 2023-08-25 | [CCC05322] | Não controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | * | Não
2560 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001364 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V NF 1747 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN | 5860.8 | 2023-08-25 | [CCC05322] | Não controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | * | Não
2561 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 001929 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARACATU 8) NF 96 INTEGRADOR APOGEU | Pagamento medição, referente a Montagem 100% das mesas , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 6 ENVIADO POR SM RODRIGO ALVARENGA | 125730.76 | 2023-08-15 | [CCC05323] |  |  |  |  | APOGEU | Full EPC - Contrato | Paracatu 8 | Não
2562 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002696 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (JABOTICATUBAS) NF 1 ADRIANA ALCANTARA | Pagamento em faturamento referente ao fornecimento de marmitex, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 25000 | 2023-08-25 | [CCC05324] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
2563 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 001932 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 447 | Pagamento de medição referente aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção das usinas. ENVIADO POR ENGELUZ | 400000 | 2023-08-25 | [CCC05325] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 3 | Não
2564 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 3 | 002697 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (INDAIABIRA 4) NF 448 | Pagamento de medição referente aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção das usinas. RDA INTERNO - ENVIADO POR ENGELUZ | 127569.91 | 2023-08-25 | [CCC05326] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Indaiabira 4 | Não
2565 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 002698 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (INDAIABIRA 3) NF 449 | Pagamento de medição referente aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO RDR, necessário a construção das usinas. RDA INTERNO - ENVIADO POR ENGELUZ | 176327.67 | 2023-08-25 | [CCC05326] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Indaiabira 3 | Não
2566 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002700 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( INDAIABIRA 1) NF 38066 ESEC EMPRESA | Pagamento referente ao serviço de linha viva para travessia de condutores, necessário a cosntrução das usinas . ENVIADO POR GUILHERME KURSEL ESCOPO COMER | 12000 | 2023-08-25 | [CCC05327] | ESCOPO COMER |  |  |  | ESEC EMPRESA | Escopo COMERC | Indaiabira 1 | Não
2567 | 1501-UFV LONTRA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA D | 000155 | Outros - Serviços à UFV – O&M | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (LONTRA) NF 786 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFV. NOTA ENVIADA POR SVA - CAPEX | 6324.02 | 2023-08-25 | [CCC05328] | Não controlado |  |  |  | SVA TECNOLOGIA | Não Controlado | * | Não
2568 | 1501-UFV LONTRA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA D | 000156 | Outros - Serviços à UFV – O&M | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LONTRA) NF 249 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFV. NOTA ENVIADA POR SVA - CAPEX | 2003.54 | 2023-08-25 | [CCC05328] | Não controlado |  |  |  | SVA TECNOLOGIA | Não Controlado | * | Não
2569 | 1501-UFV LONTRA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA D | 000157 | Outros - Serviços à UFV – O&M | REEMBOLSO DE DESPESAS UFVs (LONTRA) ND 11 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFV. NOTA ENVIADA POR SVA - CAPEX | 300 | 2023-08-25 | [CCC05328] | Não controlado |  |  |  | SVA TECNOLOGIA | Não Controlado | * | Não
2570 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002701 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( JABOTICATUBAS) NF 11 JC LOCAÇÕES | Pagamento em faturamento, referente ao serviço de locação de equipamento, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 33020 | 2023-08-25 | [CCC05329] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
2571 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002702 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( JABOTICATUBAS) NF 3542 CONCRETAR | Pagamento em faturamento, referente ao serviço de fornecimentro de concreto, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 53120 | 2023-08-15 | [CCC05330] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
2572 | 1201-UFV JANUARIA I | 000323 | Outros - Serviços à UFV – O&M | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (JANUARIA) NF 787 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFV. NOTA ENVIADA POR SVA - CAPEX | 5509.02 | 2023-08-25 | [CCC05331] | Não controlado |  |  |  | SVA TECNOLOGIA | Não Controlado | * | Não
2573 | 1201-UFV JANUARIA I | 000324 | Outros - Serviços à UFV – O&M | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (JANUARIA) NF 250 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFV. NOTA ENVIADA POR SVA - CAPEX | 1008.68 | 2023-08-25 | [CCC05331] | Não controlado |  |  |  | SVA TECNOLOGIA | Não Controlado | * | Não
2574 | 1201-UFV JANUARIA I | 000325 | Outros - Serviços à UFV – O&M | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (JANUARIA) NF 12 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFV. NOTA ENVIADA POR SVA - CAPEX | 145.8 | 2023-08-25 | [CCC05331] | Não controlado |  |  |  | SVA TECNOLOGIA | Não Controlado | * | Não
2575 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001374 | MEDIÇÃO ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 2718 | Pagamento de medição, referente prestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, necessários a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 800000 | 2023-08-25 | [CCC05332] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Não
2576 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001933 | MEDIÇÃO ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( PARACATU 8) NF 2719 | Pagamento de medição, referente ao serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, necessários a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 200000 | 2023-08-25 | [CCC05332] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Paracatu 8 | Não
2577 | 0401-UFV MANGA | 000202 | Outros - Serviços à UFV – O&M | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (MANGA) NF 788 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFV. NOTA ENVIADA POR SVA - CAPEX | 8484.32 | 2023-08-25 | [CCC05333] | Não controlado |  |  |  | SVA TECNOLOGIA | Não Controlado | * | Não
2578 | 0401-UFV MANGA | 000203 | Outros - Serviços à UFV – O&M | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (MANGA) NF 251 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFV. NOTA ENVIADA POR SVA - CAPEX | 3373.4 | 2023-08-25 | [CCC05333] | Não controlado |  |  |  | SVA TECNOLOGIA | Não Controlado | * | Não
2579 | 0401-UFV MANGA | 000206 | Outros - Serviços à UFV – O&M | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (MANGA) NF 13 SVA TECNOLOGIA | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFV. NOTA ENVIADA POR SVA - CAPEX | 331.48 | 2023-08-25 | [CCC05333] | Não controlado |  |  |  | SVA TECNOLOGIA | Não Controlado | * | Não
2580 | A206 -MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 7 | 001934 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 682 | Pagamento de 2º medição, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário a construção da UFVs. - ENVIADO POR SM GILSON QUEIROZ | 266795.2 | 2023-08-25 | [CCC05334] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 7 | Não
2581 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 001935 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 681 | Pagamento de 1º medição, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário a construção da UFVs. - ENVIADO POR SM GILSON QUEIROZ | 238712.4 | 2023-08-25 | [CCC05334] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 8 | Não
2582 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001375 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 4) NF 332 | Pagamento em faturamento direto referente ao servico de instalacao de sistema de supervisao, necessário à cosntrução da usina. ENVIADO POR ATI | 29180 | 2023-08-25 | [CCC05335] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 4 | Sim
2583 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001377 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 4) NF 333 | Pagamento em faturamento direto referente ao servico de instalacao de sistema de supervisao, necessário à cosntrução da usina. ENVIADO POR ATI | 12000 | 2023-08-25 | [CCC05335] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 4 | Sim
2584 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001379 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( BAMBUI 1.2) NF 343 | Pagamento em faturamento direto referente ao servico de instalacao de sistema de supervisao, necessário à cosntrução da usina. ENVIADO POR ATI | 12000 | 2023-08-25 | [CCC05335] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Bambuí 1.2 | Sim
2585 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001380 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CASSIA 2) NF 335 | Pagamento em faturamento direto referente ao servico de instalacao de sistema de supervisao, necessário à cosntrução da usina. ENVIADO POR ATI | 7808 | 2023-08-25 | [CCC05335] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Cássia 2 | Sim
2586 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001381 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CASSIA 2) NF 336 | Pagamento em faturamento direto referente ao servico de instalacao de sistema de supervisao, necessário à cosntrução da usina. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2023-08-25 | [CCC05335] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Cássia 2 | Sim
2587 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 001936 | MEDIÇÃO (MRO ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( DIAMANTINA 1) NF 496 MRO | Pagamento de 1° medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário para construção da usina. ENVIADO POR SM MANOEL JACINTO | 422520.06 | 2023-08-15 | [CCC05336] |  |  |  |  | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Diamantina 1 | Não
2588 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001376 | MEDIÇÃO ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( ALFENAS 4) NF 2720 | Pagamento de medição, referente a prestação de serviço de extensão de rede de distribuição rural e urbana no Município, necessários a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 200000 | 2023-08-25 | [CCC05337] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Não
2589 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002707 | Fat. Direto( G&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 8596 MADEIREIRA JAMAR | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviços administrativos e assessoria com acompanhamento de obra, necessário a construção da usina. ENVIADO POR SM MANOEL JACINTO. CONTRATO G&M SOLAR | 40000 | 2023-08-25 | [CCC05338] |  |  |  |  | G&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Buritizeiro 1 | Sim
2590 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002705 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 9007 MUNDO HIDRAULICO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usina. ENVIADO POR SM MANOEL LIMA | 5800 | 2023-08-25 | [CCC05339] | Esscopo Comerc |  |  |  | IMPLANTAR | Escopo COMERC | Jaboticatubas | Sim
2591 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002706 | MEDIÇÃO( G&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 170 FRANCO ASSESSORIA | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviços administrativos e assessoria com acompanhamento de obra, necessário a construção da usina. ENVIADO POR SM MANOEL JACINTO. CONTRATO G&EM SOLAR | 29200 | 2023-08-25 | [CCC05340] |  |  |  |  | G&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Buritizeiro 1 | Não
2592 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 001937 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PATOS DE MINAS 8) NF 228027 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais necessários a construção civil. ENVIADO POR SM GILSON | 28962.98 | 2023-08-11 | [CCC05341] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 8 | Sim
2593 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000171 | Outros - Serviços à UFV | GEOVANY UFVs AGOSTO/2023 NF 181 | Pagamento de Prospecções Externas suporte à implantação de UFV e sua rede . | 26970 | 2023-09-05 | [CCC05342] | Não controlado |  |  |  | GEOVANY | Não Controlado | * | Não
2594 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002709 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 904 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NA UFV, necessário a construção da usina. ESCOPO COMERC ENVIADO POR MANOEL JACINTO | 21000 | 2023-08-25 | [CCC05343] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Buritizeiro 1 | Não
2595 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002710 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 905 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NA UFV, necessário a construção da usina. ESCOPO COMERC ENVIADO POR MANOEL JACINTO | 21000 | 2023-08-25 | [CCC05343] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Buritizeiro 2 | Não
2596 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002711 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 903 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NA UFV, necessário a construção da usina. ESCOPO COMERC ENVIADO POR MANOEL JACINTO | 20266.65 | 2023-08-25 | [CCC05343] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 3 | Não
2597 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002712 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 902 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NA UFV, necessário a construção da usina. ESCOPO COMERC ENVIADO POR MANOEL JACINTO | 20266.65 | 2023-08-25 | [CCC05343] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 4 | Não
2598 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002713 | Fat.Direito EPC (RM SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( BURITIZEIRO2) NF 8596 MADEIREIRA JAMAR | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviços administrativos e assessoria com acompanhamento de obra, necessário a construção da usina. ENVIADO POR SM MANOEL JACINTO. ESCOPO RM SOLAR | 40030.15 | 2023-08-25 | [CCC05344] | CANCELADO |  |  |  | IMPLANTAR | Não Controlado | Buritizeiro 2 | Não
2599 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002714 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 3561 CONCRETAR | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de concretagem necessário a construção da usina. ENVIADO POR SM MANOEL LIMA | 57270 | 2023-08-25 | [CCC05345] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
2600 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 001947 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARACATU 8) ADIANTAMENTO EVENTO 6 | Pagamento medição, referente a Montagem 100% das mesas , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 6 ENVIADO POR SM RODRIGO ALVARENGA | 1049620.3 | 2023-08-15 | [CCC05346] | ADIANTAMENTO |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Paracatu 8 | Não
2601 | A606 -ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 002721 | MEDIÇÃO (MRO ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( DIVINÓPOLIS 2) NF 498 MRO | Pagamento de 1° medição referente ao serviço de drenagem, necessário para construção da usina. ENVIADO POR SM WENDEL TORRES | 122202.12 | 2023-08-25 | [CCC05347] |  |  |  |  | MRO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Divinópolis 2 | Não
2602 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 002715 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (GUARDA-MOR) NF 895 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 21654.19 | 2023-08-25 | [CCC05348] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Guarda-Mor | Não
2603 | A216 MORI GERACAO II UFV VARJAO DE MINAS 1 | 001949 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 1) NF 896 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 21654.19 | 2023-08-25 | [CCC05348] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varjão de Minas 1 | Não
2604 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 001950 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FREI INOCENCIO ) NF 897 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 25241.9 | 2023-08-25 | [CCC05348] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Frei Inocêncio 1 | Não
2605 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 002731 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 2) NF 898 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 14962.45 | 2023-08-25 | [CCC05348] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 1 | Não
2606 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002716 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 1) NF 899 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 14962.45 | 2023-08-25 | [CCC05348] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 2 | Não
2607 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 001382 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BAMBUI 1.2) NF 944 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 14962.44 | 2023-08-25 | [CCC05348] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Bambuí 1.2 | Não
2608 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 002018 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BAMBUI 1.1) NF 945 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 14962.44 | 2023-08-25 | [CCC05348] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Bambuí 1.1 | Não
2609 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 002019 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 948 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 22211.07 | 2023-08-25 | [CCC05348] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | São Sebastião 1 | Não
2610 | A308 - MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 001383 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 946 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 22211.07 | 2023-08-25 | [CCC05348] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | São Sebastião 3 | Não
2611 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001384 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 947 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 22211.07 | 2023-08-25 | [CCC05348] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | São Sebastião 5 | Não
2612 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001952 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS USINAS NF 54885 UPDATE DIGITAL | Pagamento refrente a prestação de serviços de suporte tecnico, manutenção. RDO ENVIADO POR PLANEJAMENTO | 1400 | 2023-09-05 | [CCC05349] | Não controlado |  |  |  | UPDATE | Não Controlado | * | Não
2613 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002020 | Obras Terraplanagem | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem - ADITIVO (VARGINHA 1) 20% NF 225 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. ADITIVO | 68666.91 | 2023-08-25 | [CCC05350] | ADITIVO 2 |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 1 | Não
2614 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002021 | Obras Terraplanagem | BALDONI / Baldoni Engenharia - Terraplanagem - ADITIVO (VARGINHA 1) 80% N 387 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. ADITIVO | 274667.62 | 2023-08-25 | [CCC05350] | ADITIVO 2 |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Varginha 1 | Não
2615 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 001953 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 9 RANDER MOTA | Pagamento em faturamento direto refente ao serviço de locação de tenda, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM GILSON QUEIROZ | 25000 | 2023-08-25 | [CCC05351] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 7 | Sim
2616 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 001990 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 26 MGS | Pagamento em faturamento direto refente ao serviço de locação de retroescavadeira, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM GILSON QUEIROZ | 41000 | 2023-08-25 | [CCC05351] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 7 | Sim
2617 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 001954 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 92 CANTINHO DA GULA | Pagamento em faturamento direto refente a despesa com alimentação, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM GILSON QUEIROZ | 25000 | 2023-08-25 | [CCC05351] | PC ELIMINADO |  |  |  | IMPLANTAR | Não Controlado | Patos de Minas 1 | Sim
2618 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 001955 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 91 CANTINHO DA GULA | Pagamento em faturamento direto refente a despesa com alimentação, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM GILSON QUEIROZ | 25000 | 2023-08-25 | [CCC05351] | PC ELIMINADO |  |  |  | IMPLANTAR | Não Controlado | Patos de Minas 8 | Sim
2619 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 001956 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 636 PREMOLDEC | Pagamento em faturamento direto refente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM GILSON QUEIROZ | 68836 | 2023-08-25 | [CCC05351] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
2620 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002718 | MEDIÇÃO ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (INDAIABIRA 1) NF 2721 | Pagamento de medição, referente a prestação de serviço de extensão de rede de distribuição rural e urbana no Município, necessários a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 103415.23 | 2023-09-05 | [CCC05352] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Indaiabira 1 | Não
2621 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002719 | MEDIÇÃO ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( INDAIABIRA 2) NF 2722 | Pagamento de medição, referente a prestação de serviço de extensão de rede de distribuição rural e urbana no Município, necessários a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 21354.84 | 2023-09-05 | [CCC05352] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Indaiabira 2 | Não
2622 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 001957 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 924 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilância desarmada. ENVIADO POR SM GILSON QUEIROS - ESCOPO COMERC | 20688.2 | 2023-08-25 | [CCC05353] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Lagoa Formosa 1 | Não
2623 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001958 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 3 ) NF 923 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilância desarmada, ADITIVO DE 2 VIGIAS. ENVIADO POR SM GILSON QUEIROS - ESCOPO COMERC | 11239.02 | 2023-08-25 | [CCC05353] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 3 | Não
2624 | A209-MORI GERAÇÃO II - UFV PATROCINIO 2 | 001959 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 955 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilância desarmada. ENVIADO POR SM GILSON QUEIROS - ESCOPO COMERC | 20688.2 | 2023-08-25 | [CCC05353] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 2 | Não
2625 | A218-MORI GERACAO II PATROCINIO 3 | 001960 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 956 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilância desarmada. ENVIADO POR SM GILSON QUEIROS - ESCOPO COMERC | 20688.2 | 2023-08-25 | [CCC05353] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 3 | Não
2626 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001961 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 4 ) NF 926 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilância desarmada, ADITIVO DE 2 VIGIAS. ENVIADO POR SM GILSON QUEIROS - ESCOPO COMERC | 12239.02 | 2023-08-25 | [CCC05353] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varjão de Minas 4 | Não
2627 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001962 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 4 ) NF 925 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilãncia desarmada. ENVIADO POR SM GILSON QUEIROS - ESCOPO COMERC | 8964.88 | 2023-08-25 | [CCC05353] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varjão de Minas 4 | Não
2628 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001385 | Fat.Direito EPC (GTEL) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PASSOS 4) NF 2840 ENGETELA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM WENDEL TORRES | 143589.33 | 2023-08-28 | [CCC05354] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Passos 4 | Sim
2629 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001963 | Outros - Serviços à UFV (REMESSA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs NF 208308 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFVs. **NOTAS DE REMESSA NÃO GERAR FINANCEIRO** | 11783.2 | 2023-08-25 | [CCC05355] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ROMAGNOLE | Não Controlado | * | Não
2630 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002022 | Outros - Serviços à UFV (REMESSA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs NF 7508 SUNGROW | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da UFVs. **NOTAS DE REMESSA NÃO GERAR FINANCEIRO** | 1223.25 | 2023-08-25 | [CCC05356] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | SUNGROW | Não Controlado | * | Não
2631 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001964 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA ) NF 1769 INOVAR | Pagamento referente ao serviço de aluguel de containers, necessários a construção das usinas. ENVIADO POR SMS GILSON - ESCOPO COMERC | 2900 | 2023-09-05 | [CCC05357] | ESCOPO COMERC |  |  |  | INOVAR LOCAÇÕES | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
2632 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001965 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2) NF 1768 INOVAR | Pagamento referente ao serviço de aluguel de containers, necessários a construção das usinas. ENVIADO POR SMS GILSON - ESCOPO COMERC | 2600 | 2023-09-05 | [CCC05357] | ESCOPO COMERC |  |  |  | INOVAR LOCAÇÕES | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
2633 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001966 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3) NF 1767 INOVAR | Pagamento referente ao serviço de aluguel de containers, necessários a construção das usinas. ENVIADO POR SMS GILSON - ESCOPO COMERC | 1100 | 2023-09-05 | [CCC05357] | ESCOPO COMERC |  |  |  | INOVAR LOCAÇÕES | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
2634 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 002024 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO) PROJETTI NF 53 | Pagamento referente ao projeto de entrada de energia, necessáario à construção da UFV. ENVIADO POR SM GUILHERME KUSEL | 6206.9 | 2023-09-05 | [CCC05358] |  |  |  |  | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Muzambinho 1 | Não
2635 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 001388 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) PROJETTI NF 54 | Pagamento referente ao projeto de entrada de energia, necessáario à construção da UFV. ENVIADO POR SM GUILHERME KUSEL | 6206.9 | 2023-09-05 | [CCC05358] |  |  |  |  | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Alfenas 4 | Não
2636 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 002720 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) PROJETTI NF 55 | Pagamento referente ao projeto de entrada de energia, necessáario à construção da UFV. ENVIADO POR SM GUILHERME KUSEL | 6206.9 | 2023-09-05 | [CCC05358] |  |  |  |  | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Pains 3 | Não
2637 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 001968 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) PROJETTI NF 56 | Pagamento referente ao projeto de entrada de energia, necessáario à construção da UFV. ENVIADO POR SM GUILHERME KUSEL | 6206.9 | 2023-09-05 | [CCC05358] |  |  |  |  | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Varjão de Minas 4 | Não
2638 | A204-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 001969 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) PROJETTI NF 57 | Pagamento referente ao projeto de entrada de energia, necessáario à construção da UFV. ENVIADO POR SM GUILHERME KUSEL | 6206.9 | 2023-09-05 | [CCC05358] |  |  |  |  | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Patos de Minas 4 | Não
2639 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 002025 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO ESTE 4) PROJETTI NF 58 | Pagamento referente ao projeto de entrada de energia, necessáario à construção da UFV. ENVIADO POR SM GUILHERME KUSEL | 6206.9 | 2023-09-05 | [CCC05358] |  |  |  |  | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | São Sebastião 4 | Não
2640 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 001389 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PASSOS 4) PROJETTI NF 59 | Pagamento referente ao projeto de entrada de energia, necessáario à construção da UFV. ENVIADO POR SM GUILHERME KUSEL | 6206.9 | 2023-09-05 | [CCC05358] |  |  |  |  | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Passos 4 | Não
2641 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002722 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) PROJETTI NF 60 | Pagamento referente ao projeto de entrada de energia, necessáario à construção da UFV. ENVIADO POR SM GUILHERME KUSEL | 6206.9 | 2023-09-05 | [CCC05358] |  |  |  |  | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Jaboticatubas | Não
2642 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 002026 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRÊS CORAÇÕES 3) PROJETTI NF 61 | Pagamento referente ao projeto de entrada de energia, necessáario à construção da UFV. ENVIADO POR SM GUILHERME KUSEL | 6206.9 | 2023-09-05 | [CCC05358] |  |  |  |  | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Três Corações 3 | Não
2643 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 002723 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) PROJETTI NF 62 | Pagamento referente ao projeto de entrada de energia, necessáario à construção da UFV. ENVIADO POR SM GUILHERME KUSEL | 6206.9 | 2023-09-05 | [CCC05358] |  |  |  |  | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | São Sebastião 1 | Não
2644 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 002724 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 2) PROJETTI NF 63 | Pagamento referente ao projeto de entrada de energia, necessáario à construção da UFV. ENVIADO POR SM GUILHERME KUSEL | 6206.9 | 2023-09-05 | [CCC05358] |  |  |  |  | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | São Sebastião 0 | Não
2645 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 002725 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) PROJETTI NF 64 | Pagamento referente ao projeto de entrada de energia, necessáario à construção da UFV. ENVIADO POR SM GUILHERME KUSEL | 6206.9 | 2023-09-05 | [CCC05358] |  |  |  |  | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | São Sebastião 3 | Não
2646 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 002027 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) PROJETTI NF 65 | Pagamento referente ao projeto de entrada de energia, necessáario à construção da UFV. ENVIADO POR SM GUILHERME KUSEL | 6206.9 | 2023-09-05 | [CCC05358] |  |  |  |  | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Ouro Fino 2 | Não
2647 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002048 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1) PROJETTI NF 66 | Pagamento referente ao projeto de entrada de energia, necessáario à construção da UFV. ENVIADO POR SM GUILHERME KUSEL | 6206.9 | 2023-09-05 | [CCC05358] |  |  |  |  | PROJETTI | Desenvolvimento de projeto - Coordenograma | Paraguaçu 1 | Não
2648 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001967 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7 ) NF 156463 ALTAMIRO ALVES | Pagamento referente ao serviço de cercamento, necessário a construção das usinas. ENVIADO POR GILSON - ESCOPO COMERC | 1350 | 2023-09-05 | [CCC05359] | ESCOPO COMERC |  |  |  | ALTAMIRO | Escopo COMERC | Patos de Minas 7 | Não
2649 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001390 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4 ) NF 552 | Pagamento medição 2° aditivo, mão de obra referente a concretagem das estacas, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. 2º ADITIVO - ENVIADO POR SM RAFAEL | 122865.33 | 2023-08-25 | [CCC05360] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
2650 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001391 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4 ) NF 553 | Pagamento medição 2° aditivo, elaboraçaõ de planos referente a concretagem das estacas, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35%. 2º ADITIVO ENVIADO POR SM RAFAEL | 66158.26 | 2023-08-25 | [CCC05360] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
2651 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001997 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 8 ) NF 5810 ELETRO PEDRO | Pagamento de faturamento direto referente aos serviços de fornecimento de mão de obra para extensão de RDR, em postes e cabos, necessários a construção das usinas. ENVIADO POR MBA | 240415 | 2023-09-05 | [CCC05361] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Paracatu 8 | Sim
2652 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002726 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 554 | Pagamento medição 7, referente aos serviços de implantação da usina. ENVIADO POR SM WENDEL | 320820.2 | 2023-08-25 | [CCC05362] | medição 7 |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
2653 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 001970 | Fat.Direto EPC (EGF) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PATOS DE MINAS 7) NF 21541 CONCRETON | Pagamento em faturamento direto, referente a mão de obra - MANILHAS. CONTRATO EGF ENVIADO POR SM GILSON - DRENAGEM | 42301.6 | 2023-09-05 | [CCC05363] |  |  |  |  | EGF | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 7 | Sim
2654 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001971 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JUNHO/2023 UFVs LMENG NF 11762 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 27000 | 2023-09-05 | [CCC05364] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
2655 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002035 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JUNHO/2023 UFVs LMENG NF 11763 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 27000 | 2023-09-05 | [CCC05364] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
2656 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001392 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JUNHO/2023 UFVs LMENG NF 11764 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 19440 | 2023-09-05 | [CCC05364] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
2657 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002727 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JUNHO/2023 UFVs LMENG NF 11765 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 34560 | 2023-09-05 | [CCC05364] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
2658 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002728 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JUNHO/2023 UFVs LMENG NF 11766 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 160493.7 | 2023-09-05 | [CCC05364] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
2659 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001974 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JUNHO/2023 UFVs LMENG NF 11767 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 125385.7 | 2023-09-05 | [CCC05364] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
2660 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002036 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JUNHO/2023 UFVs LMENG NF 11768 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 125385.7 | 2023-09-05 | [CCC05364] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
2661 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001393 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JUNHO/2023 UFVs LMENG NF 11769 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 90277.7 | 2023-09-05 | [CCC05364] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
2662 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002030 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5 ) NF 558 ADITIVO | Pagamento de 1ª medição de aditivo, referente a prestação de serviços e mão de obra CONCRETAGEM DE ESTACAS, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. 1º ADITIVO - ENVIADO POR RAFAEL | 10582.62 | 2023-08-25 | [CCC05365] | Aditivo de Concretagem |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
2663 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002031 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5 ) NF 559 ADITIVO | Pagamento de 1° medição de aditivo, referente a elaboração de planos CONCRETAGEM DE ESTACAS, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% . 1º ADITIVO - ENVIADO POR RAFAEL | 5698.34 | 2023-08-25 | [CCC05365] | Aditivo de Concretagem |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
2664 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002032 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 1) NF 555 | Pagamento de 10° medição, referente a prestação de serviços e mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65%. ENVIADO POR RAFAEL | 58169.04 | 2023-08-25 | [CCC05366] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
2665 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002033 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 1) NF 556 | Pagamento de 10° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% ENVIADO POR RAFAEL | 31321.79 | 2023-08-25 | [CCC05366] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
2668 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 002034 | MEDIÇÃO (OUROPAV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2 ) NF 552 OUROPAV | Pagamento de medição 3, referente a terraplanagem, necessário a construção da usina . CONTRATO OUROPAV ENVIADO POR RAFAEL | 300924.32 | 2023-08-25 | [CCC05367] |  |  |  |  | OUROPAV | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Ouro Fino 2 | Não
2669 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 001972 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 47820 ATIVA LOCAÇÃO | Pagamento em faturamento direto, referente a locação de containers, necessários a construção da usina . ENVIADO POR GILSON | 25600 | 2023-09-05 | [CCC05368] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 7 | Sim
2670 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 001973 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 2977 DIMATELAS | Pagamento em faturamento direto, referente ao fornecimento de combustível, necessário a construção da suina. ENVADO POR SM GILSON | 29005.77 | 2023-09-05 | [CCC05368] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
2671 | A204-MORI GERACAO II - PATOS DE MINAS 4 | 001975 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 1771 INOVAR LOCAÇÕES | Pagamento em faturamento direto, referente a locação de containers, necessários a construção da usina . ENVIADO POR GILSON | 36100 | 2023-09-05 | [CCC05368] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
2672 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 001976 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 62673 POSTO RODOMILHO | Pagamento em faturamento direto, referente ao fornecimento alambrado, necessário a construção da suina. ENVADO POR SM GILSON | 30000 | 2023-09-05 | [CCC05368] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
2673 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001977 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JUNHO/2023 UFVs LMENG NF 11770 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 8268.75 | 2023-09-05 | [CCC05369] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
2674 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002037 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JUNHO/2023 UFVs LMENG NF 11771 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 8268.75 | 2023-09-05 | [CCC05369] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
2675 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002729 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JUNHO/2023 UFVs LMENG NF 11772 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 10584 | 2023-09-05 | [CCC05369] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
2676 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001394 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JUNHO/2023 UFVs LMENG NF 11773 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 5953.5 | 2023-09-05 | [CCC05369] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
2677 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002730 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 864 AXF MATERIAIS | Pagamentos em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM MANOEL FILHO | 25000 | 2023-09-05 | [CCC05370] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
2678 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001401 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (ALFENAS 4) NF 868 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilância desarmada, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 44424.78 | 2023-09-05 | [CCC05371] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Sim
2679 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000142 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 353 JX AMBIENTAL | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR GUIILHERME | 3500 | 2023-09-05 | [CCC05372] |  |  |  |  | JX AMBIENTAL | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Diamantina 1 | Não
2680 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000008 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BRASILANDIA DE MINAS 3) NF 354 JX AMBIENTAL | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR GUIILHERME | 4827.6 | 2023-09-05 | [CCC05373] |  |  |  |  | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
2681 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002098 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( CAMPO BELO 5 ) NF 21439 ENMAC | Pagagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessários a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 84999.95 | 2023-09-05 | [CCC05374] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 5 | Sim
2682 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002039 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO) NF 936 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagagamento referente ao serviço de vigilância desarmada, necessários a construção da usina. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 11687.04 | 2023-09-05 | [CCC05375] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Santo Antônio 1 | Não
2683 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002040 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) NF 907 RONDA PORTEIROS | Pagagamento referente ao serviço de vigilância desarmada, necessários a construção da usina. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 21046.56 | 2023-09-05 | [CCC05375] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 1 | Não
2684 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001396 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 5) NF 913 RONDA PORTEIROS | Pagagamento referente ao serviço de vigilância desarmada, necessários a construção da usina. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 21046.56 | 2023-09-05 | [CCC05375] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 5 | Não
2685 | A413 - MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 5 | 002041 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) NF 908 RONDA PORTEIROS | Pagagamento referente ao serviço de vigilância desarmada, necessários a construção da usina. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 21046.56 | 2023-09-05 | [CCC05375] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 2 | Não
2686 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001397 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 916 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagagamento referente ao serviço de vigilância desarmada, necessários a construção da usina. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 13298.45 | 2023-09-05 | [CCC05375] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Alfenas 4 | Não
2687 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002042 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 910 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagagamento referente ao serviço de vigilância desarmada, necessários a construção da usina. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 10878.8 | 2023-09-05 | [CCC05375] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 5 | Não
2688 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002043 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 912 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagagamento referente ao serviço de vigilância desarmada, necessários a construção da usina. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 11687.04 | 2023-09-05 | [CCC05375] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 1 | Não
2689 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001398 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 915 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagagamento referente ao serviço de vigilância desarmada, necessários a construção da usina. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 10878.8 | 2023-09-05 | [CCC05375] | RAFAEL OLIVEIRA SOLICITOU EXCLUSÃO ELIMINAÇÃO DO PC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 2 | Não
2690 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001979 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (NOVA PONTE) NF 344 | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de licenciamento, necessário à cosntrução da usina. ENVIADO POR ATI | 12000 | 2023-09-05 | [CCC05376] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Nova Ponte 1 | Sim
2691 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001981 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (FREI INOCENCIO) NF 345 | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de licenciamento, necessário à cosntrução da usina. ENVIADO POR ATI | 12000 | 2023-09-05 | [CCC05376] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Frei Inocêncio 1 | Sim
2692 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002045 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARGINHA 5) NF 346 | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de comissionamento remoto, necessário à cosntrução da usina. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2023-09-05 | [CCC05376] | PC ELIMINADO |  |  |  | ATI | Não Controlado | Varginha 5 | Sim
2693 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001984 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (NOVA PONTE) NF 2266 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais de instalação, necessário à cosntrução da usina. ENVIADO POR ATI | 2032 | 2023-09-05 | [CCC05376] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Nova Ponte 1 | Sim
2694 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001987 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (FREI INOCENCIO) NF 2267 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais de instalação, necessário à cosntrução da usina. ENVIADO POR ATI | 2032 | 2023-09-05 | [CCC05376] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Frei Inocêncio 1 | Sim
2695 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002046 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CASSIA 1) NF 2268 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais de instalação, necessário à cosntrução da usina. ENVIADO POR ATI | 2478 | 2023-09-05 | [CCC05376] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Cássia 1 | Não
2696 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002047 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 1) NF 2269 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais de instalação, necessário à cosntrução da usina. ENVIADO POR ATI | 2477.98 | 2023-09-05 | [CCC05376] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 1 | Sim
2697 | A312-MORI MINAS NEWCO V - UFV VARGINHA 2 | 001399 | Outros - Serviços à UFV- MT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 2 ) NF 5 ADRIANA CRISTINA | Prestação de serviços referentes a vistoria de redes de média tensão CEMIG. ENVIADO POR GUILHERME | 2922.45 | 2023-09-05 | [CCC05377] |  |  |  |  | ADRIANA CRISTINA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 2 | Não
2698 | A415 -MORI MINAS NEWCO IV- VARGINHA 1 | 002044 | Outros - Serviços à UFV- MT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 1) NF 6 ADRIANA CRISTINA | Prestação de serviços referentes a vistoria de redes de média tensão CEMIG. ENVIADO POR GUILHERME | 2987.4 | 2023-09-05 | [CCC05377] |  |  |  |  | ADRIANA CRISTINA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 1 | Não
2699 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 2007 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 7 TRANSPORTADORA ABREU | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de locação de retroescavadeira, necessário à cosntrução da usina. ENVIADO POR GILSON | 30000 | 2023-09-05 | [CCC05378] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
2700 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 001980 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 23539 MAX PERFURAÇÕES | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de perfuração do solo, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 30581 | 2023-09-05 | [CCC05378] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
2701 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 001982 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 2 LUDMILLA | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de locação de containers, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 43000 | 2023-09-05 | [CCC05378] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 7 | Sim
2702 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 001983 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 6 LUIZ CARLOS | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de fornecimento da estrutura metalica, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 36480 | 2023-09-05 | [CCC05379] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 7 | Sim
2703 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 001985 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 5 LUIZ CARLOS | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de fornecimento da estrutura metalica, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 36480 | 2023-09-05 | [CCC05379] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 8 | Sim
2704 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 001986 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 186 ROSELI | Pagamento em faturamento direto, referente ao fornecimento de alojamento para os colaboradores, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 31500 | 2023-09-05 | [CCC05380] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
2705 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 001988 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 185 ROSELI | Pagamento em faturamento direto, referente ao fornecimento de alojamento para os colaboradores, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 31500 | 2023-09-05 | [CCC05380] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 8 | Sim
2706 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001989 | Outros - Serviços à UFV (REMESSA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO) NF 6246 CAMPO ALEGRE | PAagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da unisa. * ENVIADO POR MBA ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP** | 58951.34 | 2023-08-20 | [CCC05381] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | CAMPO ALEGRE | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Não
2707 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001991 | Outros - Serviços à UFV (REMESSA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO) NF 6248 CAMPO ALEGRE | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da unisa. * ENVIADO POR MBA ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP** | 58951.34 | 2023-08-20 | [CCC05381] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | CAMPO ALEGRE | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Não
2708 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 001400 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BAMBUI 1.2 ) ADIANTAMENTO EVENTO 8 | Pagamento de medição referente a Conclusão dos testes de comissionamento a frio, em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 8 | 645486.73 | 2023-09-05 | [CCC05382] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.2 | Não
2709 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002734 | Outros - Serviços à UFV- MT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 2) NF 8 ADRIANA CRISTINA | Prestação de serviços referentes a vistoria de redes de média tensão CEMIG. ENVIADO POR GUILHERME **NOTA JÁ PAGA POR PA, APENAS PARA FINANCEIRO DAR BAIXA EM PA ** | 5000 | 2023-09-05 | [CCC05383] |  |  |  |  | ADRIANA CRISTINA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 2 | Não
2710 | AS01- MORI 3 PARTICIPAÇÕES LTDA | 000011 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BA NF 182 GP SERVIÇOS | Parcela de medição final relativa ao levantamento planialtimétrico de 3 áreas de UFV na BA, implantação ciclo 3. ENVIADO POR JOAO LESSA | 26250 | 2023-09-05 | [CCC05384] | Não Controlado |  |  |  | GP SERVIÇOS | Não Controlado | * | Não
2711 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000172 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs NF 447 DBA SOLUÇÕES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DAS UFVs. SET/23. 100% | 30000 | 2023-09-15 | [CCC05385] | NÃO CONTROLADO |  |  |  | DBA SOLUÇÕES | Não Controlado | * | Não
2712 | 7001-CONSORCIO MORI GERAÇÃO III | 000163 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs NF 448 DBA SOLUÇÕES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DAS UFVs. SET/23. 100% | 120000 | 2023-09-15 | [CCC05385] | NÃO CONTROLADO |  |  |  | DBA SOLUÇÕES | Não Controlado | * | Não
2713 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002735 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( INDAIAIRA 3) NF 685 | Pagamento de medição referente a 10 % do saldo residual dos projetos incluindo CAP. MEDIÇÃO FINAL ENVIADO POR MANOEL JACINTO | 15822.47 | 2023-08-25 | [CCC05386] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Não
2714 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002736 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( INDAIAIRA 4) NF 686 | Pagamento de medição referente a 10 % do saldo residual dos projetos incluindo CAP. MEDIÇÃO FINAL ENVIADO POR MANOEL JACINTO | 15965.22 | 2023-08-25 | [CCC05386] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Não
2715 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002049 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 5) NF 560 | Pagamento de 4° medição, referente ao serviço de drenagem prestação de mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA DRENAGEM | 32187.62 | 2023-08-30 | [CCC05387] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
2716 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002050 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 5) NF 561 | Pagamento de 4° medição, referente ao serviço de drenagem elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA DRENAGEM | 17331.79 | 2023-08-30 | [CCC05387] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
2717 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002051 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 562 | Pagamento de 2° medição, referente ao serviço de concretagem prestação de mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 73142.15 | 2023-08-30 | [CCC05388] | Aditivo de Concretagem |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
2718 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002052 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 563 | Pagamento de 2° medição, referente ao serviço de concretagem elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 39384.24 | 2023-08-30 | [CCC05388] | Aditivo de Concretagem |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
2719 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002737 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 683 | Pagamento de 2º medição referente a mobilização, supressão vegetal, regularização do terreno e marcação topográfica, necessário à construção da UFVs. SOLICITDO POR SM MANOEL JACINTO | 429158.4 | 2023-08-25 | [CCC05389] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Não
2720 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002053 | MEDIÇÃO ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRÊS CORAÇÕES 3) NF 564 | Pagamento de 2° medição, referente a prestação de mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 181084.48 | 2023-08-25 | [CCC05390] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Não
2721 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002065 | MEDIÇÃO ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRÊS CORAÇÕES 3) NF 565 | Pagamento de 2° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 97507.02 | 2023-08-25 | [CCC05390] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Não
2722 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 002054 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 287 | Pagamento referente a revisão dos projetos executivos destinados à construção de instalações internas da UFV. ENVIADO RAFAEL RACCIATTO | 18000 | 2023-09-05 | [CCC05391] |  |  |  |  | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Campo Belo 5 | Não
2723 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 002738 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 4) NF 285 | Pagamento referente a emissão de 50 % do projeto - referente a prestação de serviços relativos a elaboração de projetos executivos das usinas. 20 % do contrato R$ 14.200 + ( visita técnica realizada no local R$ 3.000 ADITIVO ). ENVIADO POR RAFAEL RACCIATTO | 17200 | 2023-09-05 | [CCC05392] |  |  |  |  | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Paracatu 4 | Não
2724 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 002739 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 5) NF 286 | Pagamento referente a emissão de 50 % do projeto - referente a prestação de serviços relativos a elaboração de projetos executivos das usinas. 20 % do contrato R$ 14.200 + ( visita técnica realizada no local R$ 3.000 ADITIVO ). ENVIADO POR RAFAEL RACCIATTO | 17200 | 2023-09-05 | [CCC05392] |  |  |  |  | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Paracatu 5 | Não
2725 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001402 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 566 | Pagamento de 6° medição, referente a prestação de mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 166513.9 | 2023-08-30 | [CCC05393] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
2726 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001403 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 567 | Pagamento de 6° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 89661.33 | 2023-08-30 | [CCC05393] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
2727 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002055 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 571 | Pagamento de 8° medição, referente a prestação de mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 111464.76 | 2023-08-30 | [CCC05394] | MEDIÇÃO 8 |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
2728 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002056 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 572 | Pagamento de 8° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 60019.48 | 2023-08-30 | [CCC05394] | MEDIÇÃO 8 |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
2729 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002057 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 569 | Pagamento de 11° medição, referente a prestação de mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 56511.44 | 2023-08-30 | [CCC05395] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
2730 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002058 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 570 | Pagamento de 11° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 30429.23 | 2023-08-30 | [CCC05395] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
2731 | A415 -MORI MINAS NEWCO IV- VARGINHA 1 | 002059 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (VARGINHA 1) NF 653953 UNIAR COMERCIO | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 2490 | 2023-09-05 | [CCC05396] | ESCOPO COMERC |  |  |  | UNIAR | Escopo COMERC | Varginha 1 | Não
2732 | A413 - MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 5 | 002060 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (VARGINHA 5) NF 653951 UNIAR COMERCIO | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 2490 | 2023-09-05 | [CCC05396] | ESCOPO COMERC |  |  |  | UNIAR | Escopo COMERC | Varginha 5 | Não
2733 | A312 - MORI MINAS NEWCO V - UFV VARGINHA 2 | 001404 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (VARGINHA 2) NF 653952 UNIAR COMERCIO | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 2490 | 2023-09-05 | [CCC05396] | ESCOPO COMERC |  |  |  | UNIAR | Escopo COMERC | Varginha 2 | Não
2734 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002741 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (JABOTICATUBAS) NF 9650 PARAENG | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM MANOEL LIMA | 10039.15 | 2023-09-05 | [CCC05396] | ESCOPO COMERC |  |  |  | PARAENG | Escopo COMERC | Jaboticatubas | Não
2735 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002742 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (PEDRA DO INDAIA 1) NF 2249 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERAR FINANCEIRO* - ENVIADO POR ATI | 13891.29 | 2023-08-28 | [CCC05397] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | Pedra do Indaiá 1 | Não
2736 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002743 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (PEDRA DO INDAIA 1) NF 2250 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERAR FINANCEIRO* - ENVIADO POR ATI | 5620.2 | 2023-08-28 | [CCC05397] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | Pedra do Indaiá 1 | Não
2737 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002744 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (PEDRA DO INDAIA 3) NF 2251 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERAR FINANCEIRO* - ENVIADO POR ATI | 13891.29 | 2023-08-28 | [CCC05397] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | Pedra do Indaiá 3 | Não
2738 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002745 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (PEDRA DO INDAIA 3) NF 2252 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERAR FINANCEIRO* - ENVIADO POR ATI | 5620.2 | 2023-08-28 | [CCC05397] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | Pedra do Indaiá 3 | Não
2739 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002746 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (DIVINOPOLIS 1) NF 2253 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERAR FINANCEIRO* - ENVIADO POR ATI | 13891.29 | 2023-08-28 | [CCC05397] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | Divinópolis 1 | Não
2740 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002747 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (DIVINOPOLIS 1) NF 2254 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERAR FINANCEIRO* - ENVIADO POR ATI | 5620.2 | 2023-08-28 | [CCC05397] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | Divinópolis 1 | Não
2741 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002748 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (DIVINOPOLIS 2) NF 2255 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERAR FINANCEIRO* - ENVIADO POR ATI | 13891.29 | 2023-08-28 | [CCC05397] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | Divinópolis 2 | Não
2742 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002749 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (DIVINOPOLIS 2) NF 2256 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERAR FINANCEIRO* - ENVIADO POR ATI | 5620.2 | 2023-08-28 | [CCC05397] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | Divinópolis 2 | Não
2743 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002750 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (ALFENAS 4) NF 2257 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERAR FINANCEIRO* - ENVIADO POR ATI | 13891.29 | 2023-08-28 | [CCC05397] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | Alfenas 4 | Não
2744 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002751 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (ALFENAS 4) NF 2258 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERAR FINANCEIRO* - ENVIADO POR ATI | 5620.2 | 2023-08-28 | [CCC05397] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | Alfenas 4 | Não
2745 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002752 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 2259 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERAR FINANCEIRO* - ENVIADO POR ATI | 13891.29 | 2023-08-28 | [CCC05397] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | São Sebastião 6 | Não
2746 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002753 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 2260 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERAR FINANCEIRO* - ENVIADO POR ATI | 5620.2 | 2023-08-28 | [CCC05397] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | São Sebastião 6 | Não
2747 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002754 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (CAMPO BELO 1) NF 2262 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERAR FINANCEIRO* - ENVIADO POR ATI | 13891.29 | 2023-08-28 | [CCC05397] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | Campo Belo 1 | Não
2748 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002061 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (CAMPO BELO 1) NF 2263 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERAR FINANCEIRO* - ENVIADO POR ATI | 5620.2 | 2023-08-28 | [CCC05397] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | Campo Belo 1 | Não
2749 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002062 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 2264 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERAR FINANCEIRO* - ENVIADO POR ATI | 13891.29 | 2023-08-28 | [CCC05397] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Não
2750 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002063 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 2265 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERAR FINANCEIRO* - ENVIADO POR ATI | 5620.2 | 2023-08-28 | [CCC05397] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Não
2751 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002064 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (CASSIA 1 E CASSIA 2) NF 3016 MERCADO MINEIRÃO | Pagamento referente aos itens de limpeza da usina. ENVIADO POR RENATO FREITAS | 78.7 | 2023-09-05 | [CCC05398] | Não Controlado |  |  |  | MERCADO MINEIRÃO | Não Controlado | * | Não
2752 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002073 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (CAMPO BELO 1) NF 6689 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERAR FINANCEIRO* - ENVIADO POR ATI | 192 | 2023-09-05 | [CCC05399] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ARTCAMP | Não Controlado | Campo Belo 1 | Não
2753 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002074 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (CAMPO BELO 5) NF 6688 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERAR FINANCEIRO* - ENVIADO POR ATI | 10326 | 2023-09-05 | [CCC05399] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ARTCAMP | Não Controlado | Campo Belo 5 | Não
2754 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002075 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (CAMPO BELO 1) NF 6692 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da UFVs. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERAR FINANCEIRO* - ENVIADO POR ATI | 5016 | 2023-09-05 | [CCC05399] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ARTCAMP | Não Controlado | Campo Belo 1 | Não
2755 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002066 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CAMPO BELO 1) NF 573 | Pagamento de 5° aditivo, referente ao reajuste de WATT PICO, prestação de mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 13300.56 | 2023-08-30 | [CCC05400] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
2756 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002067 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CAMPO BELO 1) NF 574 | Pagamento de 5° aditivo, referente ao reajuste de WATT PICO, elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 7161.84 | 2023-08-30 | [CCC05400] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
2757 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002068 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (MUZAMBINHO 1) NF 575 | Pagamento de 5° aditivo, referente ao reajuste de WATT PICO, prestação de mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 39901.68 | 2023-08-30 | [CCC05400] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
2758 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002069 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (MUZAMBINHO 1) NF 576 | Pagamento de 5° aditivo, referente ao reajuste de WATT PICO, elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 21485.52 | 2023-08-30 | [CCC05400] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
2759 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002070 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PARAGUAÇU 1) NF 578 | Pagamento de 5° aditivo, referente ao reajuste de WATT PICO, prestação de mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 39901.68 | 2023-08-30 | [CCC05400] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
2760 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002071 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PARAGUAÇU 1) NF 579 | Pagamento de 5° aditivo, referente ao reajuste de WATT PICO, elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 21485.52 | 2023-08-30 | [CCC05400] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
2761 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002755 | Fat.Direito EPC ( GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFV ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 14018 CIMENTOLANDIA | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de ferragens de office e estacas. ENVIADO POR AUGUTO XAVIER | 36518 | 2023-08-25 | [CCC05401] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Sim
2762 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002756 | Fat.Direito EPC ( GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFV (DIVINOPOLIS 3) NF 34 STEFANIO COUTINHO | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de janelas e portões. ENVIADO POR AUGUTO XAVIER | 27224 | 2023-08-25 | [CCC05401] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Sim
2763 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002757 | Fat.Direito EPC ( GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFV (PEDRA DO INDAIA 5) NF 32 STEFANIO COUTINHO | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de janelas e portões. ENVIADO POR AUGUTO XAVIER | 25626 | 2023-08-25 | [CCC05401] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Sim
2764 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002758 | Fat.Direito EPC ( GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFV ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 14065 CIMENTOLANDIA | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de ferragens de office e estacas. ENVIADO POR AUGUTO XAVIER | 83230.02 | 2023-08-25 | [CCC05401] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Sim
2765 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 001993 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (NOVA PONTE 1) NF974 RONDA PORTEIROS JULHO-AGOSTO | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 19705.09 | 2023-09-05 | [CCC05408] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Nova Ponte 1 | Não
2766 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000462 | Fat. Direto (MBA-MT) | Religadores (Diamantina 2) NF 373 TAVRIDA | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Adiantamento | 118860 | 2022-07-20 | [CCC03327-02] | Descontado Distrato MBA - Descontar no contrato Engeluz |  |  |  | TAVRIDA | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 2 | Sim
2767 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001405 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (ALFENAS 4) NF 580 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 27400.8 | 2023-08-30 | [CCC05402] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
2768 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001406 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (ALFENAS 4) NF 581 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 14754.28 | 2023-08-30 | [CCC05402] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
2769 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002072 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CAMPO BELO 1) NF 582 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 30708.66 | 2023-08-30 | [CCC05402] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
2770 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002076 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CAMPO BELO 1) NF 583 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 16535.43 | 2023-08-30 | [CCC05402] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
2771 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002077 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CAMPO BELO 2) NF 584 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 13129.2 | 2023-08-30 | [CCC05403] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
2772 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002078 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CAMPO BELO 2) NF 585 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 7069.57 | 2023-08-30 | [CCC05403] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
2773 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002079 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CAMPO BELO 5) NF 586 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 29828.31 | 2023-08-30 | [CCC05403] | IPCA + mão de obra |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
2774 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002080 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CAMPO BELO 5) NF 616 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 16061.4 | 2023-08-30 | [CCC05403] | IPCA + mão de obra |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
2775 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002081 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (MUZAMBINHO 1) NF 588 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 49886.45 | 2023-08-30 | [CCC05404] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
2776 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002082 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (MUZAMBINHO 1) NF 589 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 26861.93 | 2023-08-30 | [CCC05404] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
2777 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002083 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (OURO FINO 2) NF590 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 49886.45 | 2023-08-30 | [CCC05404] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Não
2778 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002084 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (OURO FINO 2) NF591 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 26861.93 | 2023-08-30 | [CCC05404] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Não
2779 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002085 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PARAGUAÇU 1) NF 592 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 49886.45 | 2023-08-30 | [CCC05405] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
2780 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002086 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PARAGUAÇU 1) NF 593 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 26861.93 | 2023-08-30 | [CCC05405] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
2781 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002087 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 594 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 29094.63 | 2023-08-30 | [CCC05405] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
2782 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002088 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 595 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 15666.34 | 2023-08-30 | [CCC05405] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
2783 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002089 | MEDIÇÃO ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (TRES CORAÇÕES 3) NF 596 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 49886.45 | 2023-08-30 | [CCC05406] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Não
2784 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002090 | MEDIÇÃO ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (TRES CORAÇÕES 3) NF 597 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 26861.93 | 2023-08-30 | [CCC05406] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Não
2785 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002091 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (VARGINHA 1) NF 598 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 4814.53 | 2023-08-30 | [CCC05406] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
2786 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002092 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (VARGINHA 1) NF 599 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 2592.44 | 2023-08-30 | [CCC05406] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
2787 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002093 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (VARGINHA 2) NF 600 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 3178.7 | 2023-08-30 | [CCC05407] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
2788 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002094 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (VARGINHA 2) NF 601 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 1711.61 | 2023-08-30 | [CCC05407] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
2789 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002095 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (VARGINHA 5) NF 602 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 3720.06 | 2023-08-30 | [CCC05407] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
2790 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002096 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (VARGINHA 5) NF 603 | Pagamento de medição, referente a correção IPCA + elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 2003.11 | 2023-08-30 | [CCC05407] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 5 | Não
2791 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 002097 | Medição (APENGECON) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (BAMBUI 1.1) NF 395 | Pagamento de 2° medição, referente ao serviço de DRENAGEM, necessário a construção das usinas. ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 37372.07 | 2023-09-05 | [CCC05409] |  |  |  |  | APENGECON | Serviços Auxiliares - Drenagem | Bambuí 1.1 | Não
2792 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 001407 | Medição (APENGECON) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (BAMBUI 1.2) NF 396 | Pagamento de 2° medição, referente ao serviço de DRENAGEM, necessário a construção das usinas. ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 28080.64 | 2023-09-05 | [CCC05409] |  |  |  |  | APENGECON | Serviços Auxiliares - Drenagem | Bambuí 1.2 | Não
2793 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002099 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 9174 SANTA EDWIGES | Pagamento referente a compra de tanque , necessário a compra da usina. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 16415 | 2023-09-05 | [CCC05410] | Escopo Comerc |  |  |  | SANTA EDWIGES | Escopo COMERC | Paraguaçu 1 | Não
2794 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002100 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( OURO FINO 2) NF 9175 SANTA EDWIGES | Pagamento referente a compra de tanque , necessário a compra da usina. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 16415 | 2023-09-05 | [CCC05410] | ESCOPO COMERC |  |  |  | SANTA EDWIGES | Escopo COMERC | Ouro Fino 2 | Não
2795 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001408 | Fat.Direito EPC ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 2) NF 914 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de vigilancia desarmada, necessári à construção da usina. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 40000 | 2023-09-05 | [CCC05411] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Sim
2796 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002101 | Fat.Direito EPC ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 1) NF 911 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de vigilancia desarmada, necessári à construção da usina. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 40000 | 2023-09-05 | [CCC05411] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Sim
2797 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002102 | Fat.Direito EPC ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 5) NF 909 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de vigilancia desarmada, necessári à construção da usina. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 40000 | 2023-09-05 | [CCC05411] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
2798 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002103 | Fat.Direito EPC ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SANTO ANTÔNIO DO AMPARO) NF 935 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de vigilancia desarmada, necessári à construção da usina. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 43055.44 | 2023-09-05 | [CCC05411] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Sim
2799 | 7001-CONSORCIO MORI GERAÇÃO III | 0000164 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (POUSO ALEGRE 1 ) N 160619017 CEMIG | Pagamento referente a 3ª parcela da PFC do parecer de acesso de Pouso Alegre I – 2,5MW. ESCOPO COMERC 3/6 | 31011.61 | 2023-09-01 | [CCC05412] | Não controlado |  |  |  |  | Não controlado | * | Não
2800 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001994 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4) NF 833 ENGETELA | Pagamento em faturamento direto referente a instalação de alambrado e portões. FD VIA PRUMO ENVIADO POR GILSON AUGUSTO | 46053.9 | 2023-08-25 | [CCC05413] | ESCOPO COMERC |  |  |  | ENGETELA | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Não
2801 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002759 | Fat.Direito (G&M) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 13 JC LOCAÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de drenagem. DESCONTAR CONTRATO G&M, ENVIADO POR MANOEL JACINTO | 26000 | 2023-09-05 | [CCC05414] |  |  |  |  | G&M | Serviços Auxiliares - Drenagem | Buritizeiro 1 | Sim
2802 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002760 | Fat.Direito EPC (GTEL) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 2857 ENGETELA | Compra em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR SM AUGUSTO SIQUEIRA | 77789.26 | 2023-09-03 | [CCC05415] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 4 | Sim
2803 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001284 | Fat. Direto ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5 ) NF 636 DAYSE PEREIRA | Pagamento em faturamento direto referente a trasnporte, em contrato MT. | 2850 | 2023-03-03 | [CCC04508] |  |  |  |  | DAYSE | Conexão MT - Obras | Campo Belo 5 | Sim
2804 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002761 | Outros - Serviços à UFV (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3 e 4) NF 42 BR FLORESTAL | Pagamento referente ao serviço de cercamento interno, necessário a construção da usina. ESCOPO COMERC- ENVIADO SM MANOEL LIMA | 31000 | 2023-09-05 | [CCC05417] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2805 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 002108 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs (TRES CORAÇÕES 3) 20% NF 228 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 7 . ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 6360.4 | 2023-09-05 | [CCC05418] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Três Corações 3 | Não
2806 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 002109 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (TRES CORAÇÕES 3) 80% N 390 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 7. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 25441.6 | 2023-09-05 | [CCC05418] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Três Corações 3 | Não
2807 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002110 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs ( PARAGUAÇU 1) 20% NF 227 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 6. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 16339.65 | 2023-09-05 | [CCC05419] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paraguaçu 1 | Não
2808 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002111 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (PARAGUAÇU 1) 80% N 389 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 6. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 65358.58 | 2023-09-05 | [CCC05419] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paraguaçu 1 | Não
2809 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002112 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs (CAMPO BELO 1) 20% NF 226 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 12 - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 11316.88 | 2023-09-05 | [CCC05420] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
2810 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002113 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (CAMPO BELO 1) 80% N 388 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 12 - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 45267.54 | 2023-09-05 | [CCC05420] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
2811 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 001998 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (VARJÃO DE MINAS 4) NF 617 | Pagamento de 1° medição, referente a prestação de mão de obra, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM GILSON | 79570.67 | 2023-09-05 | [CCC05421] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Não
2812 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 001999 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (VARJÃO DE MINAS 4) NF 618 | Pagamento de 1° medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM GILSON | 65103.27 | 2023-09-05 | [CCC05421] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Não
2813 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 001412 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FITO UFVs (CASSIA 2) NF 139 | Pagamento de 3° medição, referente aos serviços de drenagem . 100% MEDIÇÃO FINAL | 37208.8 | 2023-09-05 | [CCC05422] |  |  |  |  | FITO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Cássia 2 | Não
2814 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002763 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 610 | Pagamento medição 7, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 32567.1 | 2023-09-05 | [CCC05423] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
2815 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002764 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 611 | Pagamento medição 7 , referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 17536.13 | 2023-09-05 | [CCC05423] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
2816 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002765 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 612 | Pagamento medição 8, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 331772.09 | 2023-09-05 | [CCC05423] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
2817 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002766 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 613 | Pagamento medição 8 , referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 178646.51 | 2023-09-15 | [CCC05423] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
2818 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002768 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 604 | Pagamento medição 8, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 73202.32 | 2023-09-05 | [CCC05424] | medição 8 |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
2819 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002769 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 605 | Pagamento medição 8 , referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 39416.55 | 2023-09-05 | [CCC05424] | medição 8 |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
2820 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002770 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 606 | Pagamento medição 9, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 222732.52 | 2023-09-05 | [CCC05424] | Perfuração e concretagem Aditivo 2 - 50% 342.665,42 |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
2821 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002771 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 607 | Pagamento medição 9, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 119932.9 | 2023-09-05 | [CCC05424] | Perfuração e concretagem Aditivo 2 - 50% 342.665,42 |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
2822 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002772 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 614 | Pagamento medição 3, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 81417.75 | 2023-09-05 | [CCC05425] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
2823 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002773 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 615 | Pagamento medição 3, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 43840.32 | 2023-09-05 | [CCC05425] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
2824 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002116 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 608 | Pagamento medição 11, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 32265.67 | 2023-09-05 | [CCC05426] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
2825 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002117 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 609 | Pagamento medição 11, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 17373.82 | 2023-09-05 | [CCC05426] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
2826 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002000 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JULHO/2023 UFVs LMENG NF 11809 | Pagamento de medição, referente aos serviços de engenharia consultiva para projeto fotovotaico, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 8268.75 | 2023-09-15 | [CCC05427] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
2827 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002114 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JULHO/2023 UFVs LMENG NF 11810 | Pagamento de medição, referente aos serviços de engenharia consultiva para projeto fotovotaico, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 8268.75 | 2023-09-15 | [CCC05427] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
2828 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002767 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JULHO/2023 UFVs LMENG NF 11812 | Pagamento de medição, referente aos serviços de engenharia consultiva para projeto fotovotaico, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 10584 | 2023-09-15 | [CCC05427] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
2829 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001413 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JULHO/2023 UFVs LMENG NF 11811 | Pagamento de medição, referente aos serviços de engenharia consultiva para projeto fotovotaico, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 5953.5 | 2023-09-15 | [CCC05427] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
2830 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002001 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JULHO/2023 UFVs LMENG NF 11813 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 18569.07 | 2023-09-15 | [CCC05428] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
2831 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002115 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JULHO/2023 UFVs LMENG NF 11814 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 18569.07 | 2023-09-15 | [CCC05428] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
2832 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001414 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JULHO/2023 UFVs LMENG NF 11815 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 13369.73 | 2023-09-15 | [CCC05428] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
2833 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002774 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JULHO/2023 UFVs LMENG NF 11816 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 23768.41 | 2023-09-15 | [CCC05428] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
2834 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002775 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JULHO/2023 UFVs LMENG NF 11820 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 174792.88 | 2023-09-15 | [CCC05428] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
2835 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002002 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JULHO/2023 UFVs LMENG NF 11817 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 136556.94 | 2023-09-15 | [CCC05428] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
2836 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002118 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JULHO/2023 UFVs LMENG NF 11818 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 136556.94 | 2023-09-15 | [CCC05428] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
2837 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001415 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JULHO/2023 UFVs LMENG NF 11819 | Pagamento de medição, referente a elaboração de projetos e consultoria. Serviço contratuais de Engenharia Executiva, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR LMENG | 98321 | 2023-09-15 | [CCC05428] | Verificar como dividir |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
2838 | A416-MORI MINAS NEWCO IV - UFV ARCOS 7 | 002119 | Fat. Direto ( ATENAS CONSTRUTORA - MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 624 MEDIÇÃO ATENAS CONSTRUTORA | Pagamento de faturamento direto, referente ao serviço de supressão, necessários a construção da usina. ENVIADO POR GUILHERME 70% CONTRATO MT | 83902 | 2023-09-05 | [CCC05429] |  |  |  |  | ATENAS CONSTRUTORA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Arcos 7 | Não
2839 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002120 | Fat.Direito EPC ( GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFV (TRES CORAÇÕES 3) NF 45 STEFANIO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 37920 | 2023-09-15 | [CCC05430] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Sim
2840 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002121 | Fat.Direito EPC ( GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFV (PARAGUAÇU 1) NF 46 STEFANIO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 37960 | 2023-09-15 | [CCC05430] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Sim
2841 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002122 | Fat.Direito EPC ( GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFV (MUZAMBINHO 1) NF 48 STEFANIO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 38136 | 2023-09-15 | [CCC05430] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Sim
2842 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002003 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( PATOS DE MINAS 8) NF 692 | Pagamento de medição 2, referente a mão de obra, necessária a construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 104972.46 | 2023-09-05 | [CCC05431] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 8 | Não
2843 | AS01- MORI 3 PARTICIPAÇÕES LTDA | 000012 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( RIACHO DAS ALMAS) NF 109 GO VERDE | Pagamento referente a renovação de licença de instalação, necessário a construção das usinas. ENVIADO POR JOAO LESSA | 23100 | 2023-09-05 | [CCC05432] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2844 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002777 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 22 TERRA FORTE | Pagamento referente ao serviço de frente, necessário a construção da usina. Enviado por Augusto Xavier. ESCOPO COMERC | 500 | 2023-09-05 | [CCC05433] | ESCOPO COMERC |  |  |  | TERRA FORTE | Escopo COMERC | São Sebastião 6 | Não
2845 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002126 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 23011 LIDER | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIDAO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 76980 | 2023-09-15 | [CCC05434] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Sim
2846 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002124 | Fat.Direito EPC ( GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 26181 CRABI | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIDAO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 76980 | 2023-09-15 | [CCC05434] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Sim
2847 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002125 | Fat.Direito EPC ( GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 26182 CRABI | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIDAO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 56640 | 2023-09-15 | [CCC05434] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Sim
2848 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002123 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 47 STEFANIO | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIDAO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 38408 | 2023-09-15 | [CCC05434] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Sim
2849 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002778 | MEDIÇÃO (ORCI ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 39 ORCI | Pagamento de medição 1, referente ao serviço de supressão e terraplenagem, necessário a construção da usina. AUGUSTO XAVIER | 46397.48 | 2023-09-05 | [CCC05435] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 6 | Não
2850 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002779 | MEDIÇÃO (ORCI ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) NF 40 ORCI | Pagamento de medição 1, referente ao serviço de supressão e terraplenagem, necessário a construção da usina. AUGUSTO XAVIER | 33063.7 | 2023-09-05 | [CCC05436] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Pains 3 | Não
2851 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002780 | Fat.Direito - ORCI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) NF 24 COSTERR | Pagamento em faturamento direto, referente a locação de equipamentos para aos serviços de supressão e terraplenagem, necessário a construção da usinas, CONTRATO ORCI .AUGUSTO XAVIER | 187360.93 | 2023-09-05 | [CCC05436] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Pains 3 | Sim
2852 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 002005 | Outros - Serviços | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 20 SJR PROTEÇÃO | agamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIAD POR SANDRO JOSE | 12000 | 2023-09-15 | [CCC05437] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
2853 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002781 | MEDIÇÃO (EGF ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 1338 EGF | Pagamento de medição final referente aos serviços de drenagem, necessário a construção das usinas. ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER MEDIÇÃO FINAL | 197781.92 | 2023-09-05 | [CCC05438] |  |  |  |  | EGF | Serviços Auxiliares - Drenagem | Divinópolis 3 | Não
2854 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002782 | MEDIÇÃO (EGF ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 1339 EGF | Pagamento de medição de aditivo, referente aos serviços de drenagem, necessário a construção das usinas. ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER ADITIVO | 76454.87 | 2023-09-05 | [CCC05438] |  |  |  |  | EGF | Serviços Auxiliares - Drenagem | Divinópolis 3 | Não
2855 | A210-MORI GERACAO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002038 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 209084 REAL D'AVILA | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM MANOEL LIMA | 25000 | 2023-09-15 | [CCC05439] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
2856 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002834 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 1773 REICON | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM MANOEL LIMA | 25255.08 | 2023-09-15 | [CCC05439] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
2857 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002793 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 55594 FERREIRA FERRAMENTAS | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM MANOEL LIMA | 44366 | 2023-09-15 | [CCC05439] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
2858 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 002786 | MEDIÇÃO (DELTA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 1034 | Pagamento de medição referente aos serviços de construções de rede eletrica, necessário à construção da UFVs. ENVIADO POR DELTA | 301281 | 2023-09-15 | [CCC05440] |  |  |  |  | DELTA | Conexão MT - Obras | Buritizeiro 2 | Não
2859 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002794 | MEDIÇÃO (DELTA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 1035 | Pagamento de medição referente aos serviços de construções de rede eletrica, necessário à construção da UFVs. ENVIADO POR DELTA | 192100 | 2023-09-15 | [CCC05440] |  |  |  |  | DELTA | Conexão MT - Obras | Buritizeiro 1 | Não
2860 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001416 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 625 ATENAS CONSTRUTORA | Pagamento de faturamento direto, referente a instalação de postes. ENVIADO POR MBA | 48661 | 2023-09-15 | [CCC05441] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Sim
2861 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 001417 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 626 ATENAS CONSTRUTORA | Pagamento de faturamento direto, referente a instalação de postes. ENVIADO POR MBA | 56822 | 2023-09-15 | [CCC05441] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Formiga 6 | Sim
2862 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002009 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 104 SILVA E SANTOS RESTAURANTE | Pagamento em faturamento direto referente a preparações alimenticias, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM GILSON QUEIROZ | 30000 | 2023-09-15 | [CCC05442] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 8 | Sim
2863 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002010 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 105 SILVA E SANTOS RESTAURANTE | Pagamento em faturamento direto referente a preparações alimenticias, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM GILSON QUEIROZ | 30000 | 2023-09-15 | [CCC05442] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
2864 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 001418 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs ( FOMIGA 6) 20% NF 230 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 1. ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 11594.87 | 2023-09-15 | [CCC05443] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Formiga 6 | Não
2865 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 001419 | Medição (EPC) | BALDONI / Engenharia -Terraplanagem UFVs (FORMIGA 6) 80% N 392 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 1. ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 46379.52 | 2023-09-15 | [CCC05443] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Formiga 6 | Não
2866 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001420 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs ( PASSOS 4) 20% NF 231 ADITIVO | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. ADITIVO . ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 7403.63 | 2023-09-15 | [CCC05444] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Passos 4 | Não
2867 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001421 | Medição (EPC) | BALDONI / Engenharia -Terraplanagem UFVs (PASSOS 4) 80% N 391 ADITIVO | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. ADITIVO. ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 29614.52 | 2023-09-15 | [CCC05444] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Passos 4 | Não
2868 | A413 - MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 5 | 002130 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARGINHA 5) NF 162 NEW CLIMA | Pagamento referente a instalação de ar-condicionado, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA - ESCOPO COMERC | 600 | 2023-09-15 | [CCC05445] | Escopo COMERC |  |  |  | NEW CLIMA | Escopo COMERC | Varginha 5 | Não
2869 | A415 -MORI MINAS NEWCO IV- VARGINHA 1 | 002131 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARGINHA 1) NF 163 NEW CLIMA | Pagamento referente a instalação de ar-condicionado, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA - ESCOPO COMERC | 600 | 2023-09-15 | [CCC05445] | Escopo COMERC |  |  |  | NEW CLIMA | Escopo COMERC | Varginha 1 | Não
2870 | A312-MORI MINAS NEWCO V - UFV VARGINHA 2 | 001422 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARGINHA 2) NF 164 NEW CLIMA | Pagamento referente a instalação de ar-condicionado, necessário à construção da usina. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA - ESCOPO COMERC | 600 | 2023-09-15 | [CCC05445] | Escopo COMERC |  |  |  | NEW CLIMA | Escopo COMERC | Varginha 2 | Não
2871 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002150 | Medição (EPC) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 221 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 12 JULHO/2023 - ENVIADO POR DELOITTE | 15335.28 | 2023-09-18 | [CCC05446] | Não Controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo IV | Não
2872 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002830 | Medição (EPC) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 222 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 12 JULHO/2023 - ENVIADO POR DELOITTE | 19629.16 | 2023-09-18 | [CCC05446] | Não Controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | EDN | Não
2873 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002042 | Medição (EPC) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 223 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 12 JULHO/2023 - ENVIADO POR DELOITTE | 15335.28 | 2023-09-18 | [CCC05446] | Não Controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | Mori II | Não
2874 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001439 | Medição (EPC) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 224 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 12 JULHO/2023 - ENVIADO POR DELOITTE | 11041.39 | 2023-09-18 | [CCC05446] | Não Controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo V | Não
2875 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002787 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 619 | Pagamento medição 10, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 236553.26 | 2023-09-05 | [CCC05447] | medição 10 |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
2876 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002788 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 620 | Pagamento medição 10 , referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 127374.83 | 2023-09-05 | [CCC05447] | medição 10 |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
2877 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002012 | Outros - Serviços à UFV -OBRAS AT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 289 A.R. ARQUITETURA | Pagamento referente a requerimento de licença de objeto projetado no espaço aereo , necessário a construção das usinas. OBRAS AT ENVIADO POR GUILHERME | 5337 | 2023-08-25 | [CCC05448] |  |  |  |  | A.R ARQUITETURA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
2878 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001424 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 4) NF 2278 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materais de instalação, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ATI | 2477.98 | 2023-09-15 | [CCC05449] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 4 | Sim
2879 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001425 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CASSIA 2) NF 2279 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materais de instalação, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ATI | 2031.99 | 2023-09-15 | [CCC05449] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Cássia 2 | Sim
2880 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002133 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs(BAMBUÍ 1.1) NF 349 | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de licença, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ATI | 12000 | 2023-09-15 | [CCC05449] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Bambuí 1.1 | Sim
2881 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001426 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (ALFENAS 4) ATI NF 2272 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usina. ENVIADO POR ATI - ** NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO** | 13891.29 | 2023-09-15 | [CCC05450] | Não controlado |  |  |  | ATI | Não Controlado | Alfenas 4 | Não
2882 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001427 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (ALFENAS 4) ATI NF 2273 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usina. ENVIADO POR ATI - ** NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO** | 5620.2 | 2023-09-15 | [CCC05450] | Não controlado |  |  |  | ATI | Não Controlado | Alfenas 4 | Não
2883 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002790 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (JABOTICATUBAS) ATI NF 2274 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usina. ENVIADO POR ATI - ** NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO** | 13891.29 | 2023-09-15 | [CCC05450] | Não controlado |  |  |  | ATI | Não Controlado | Jaboticatubas | Não
2884 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002791 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (JABOTICATUBAS) ATI NF 2275 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usina. ENVIADO POR ATI - ** NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO** | 5620.2 | 2023-09-15 | [CCC05450] | Não controlado |  |  |  | ATI | Não Controlado | Jaboticatubas | Não
2885 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002013 | MEDIÇÃO (ELTROCAMP- RDA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIAMANTINA 1) NF 12561 | Pagamento de medição, referente ao serviço de construção de rede eletrica, necessário a construção das usinas. RDA INTERNO / PARCELA 1 | 40247.73 | 2023-09-15 | [CCC05451] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | Diamantina 1 | Não
2886 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 001428 | MEDIÇÃO (ELTROCAMP- RDA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PASSOS 4) NF 12562 | Pagamento de medição, referente ao serviço de construção de rede eletrica, necessário a construção das usinas. RDA INTERNO . | 57845.07 | 2023-09-15 | [CCC05451] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | Passos 4 | Não
2887 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 002795 | MEDIÇÃO (ELTROCAMP- RDA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 12563 | Pagamento de medição, referente ao serviço de construção de rede eletrica, necessário a construção das usinas. RDA INTERNO . | 40246.51 | 2023-09-15 | [CCC05451] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | São Sebastião 0 | Não
2888 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 002134 | MEDIÇÃO (ELTROCAMP- RDA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 12564 | Pagamento de medição, referente ao serviço de construção de rede eletrica, necessário a construção das usinas. RDA INTERNO . | 66484.35 | 2023-09-15 | [CCC05451] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | São Sebastião 4 | Não
2889 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 002135 | MEDIÇÃO (ELTROCAMP- RDA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( TRES CORAÇÕES 3) NF 12565 | Pagamento de medição, referente ao serviço de construção de rede eletrica, necessário a construção das usinas. RDA INTERNO . | 37866.78 | 2023-09-15 | [CCC05451] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | Três Corações 3 | Não
2890 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 002136 | MEDIÇÃO (ELTROCAMP- RDA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( OURO FINO 2) NF 12566 | Pagamento de medição, referente ao serviço de construção de rede eletrica, necessário a construção das usinas. RDA INTERNO . | 47598.12 | 2023-09-15 | [CCC05451] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | Ouro Fino 2 | Não
2891 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001429 | MEDIÇÃO (RIMA ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 49 RM SOLUÇÕES | Pagamento de medição,refente a serviço de supressão vegetal rede. ENVIADO POR GUILHERME | 44978.77 | 2023-09-15 | [CCC05452] |  |  |  |  | RM SOLUÇÕES | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | São Sebastião 5 | Não
2892 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001432 | MEDIÇÃO (RIMA ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 65 RM SOLUÇÕES | Pagamento de medição,refente a serviço de supressão vegetal rede. ENVIADO POR GUILHERME | 53057.49 | 2023-09-15 | [CCC05452] |  |  |  |  | RM SOLUÇÕES | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Campo Belo 2 | Não
2893 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 002137 | MEDIÇÃO (RIMA ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 66 RM SOLUÇÕES | Pagamento de medição,refente a serviço de supressão vegetal rede. ENVIADO POR GUILHERME | 60897.49 | 2023-09-15 | [CCC05452] |  |  |  |  | RM SOLUÇÕES | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Campo Belo 3 | Não
2894 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 002138 | MEDIÇÃO (RIMA ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 67 RM SOLUÇÕES | Pagamento de medição,refente a serviço de supressão vegetal rede. ENVIADO POR GUILHERME | 51567.74 | 2023-09-15 | [CCC05452] |  |  |  |  | RM SOLUÇÕES | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Campo Belo 5 | Não
2895 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001440 | MEDIÇÃO (RIMA ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 69 RM SOLUÇÕES - ADITIVO | Pagamento de medição,refente a serviço de supressão vegetal rede. ENVIADO POR GUILHERME ADITIVO | 32187.43 | 2023-09-15 | [CCC05452] |  |  |  |  | RM SOLUÇÕES | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | São Sebastião 5 | Não
2896 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001441 | MEDIÇÃO (RIMA ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 70 RM SOLUÇÕES | Pagamento de medição, refente a licença ambiental - DAIA UNICO. ENVIADO POR GUILHERME | 15500 | 2023-09-15 | [CCC05452] |  |  |  |  | RM SOLUÇÕES | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | São Sebastião 5 | Não
2897 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002798 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 6678 CAMPO ALEGRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 45618.21 | 2023-09-15 | [CCC05453] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Jaboticatubas | Sim
2898 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002139 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU) NF 6679 CAMPO ALEGRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 42923.38 | 2023-09-15 | [CCC05453] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Paraguaçu 1 | Sim
2899 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 002140 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (MUZAMBINHO) NF 6676 CAMPO ALEGRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 46458.41 | 2023-09-15 | [CCC05453] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Muzambinho 1 | Sim
2900 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 002800 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PAINS 3) ZETA POSTES NF 8832 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 19591.65 | 2023-09-15 | [CCC05454] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Pains 3 | Sim
2901 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 002803 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARACATU 4) ZETA POSTES NF 8833 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 6254.7 | 2023-09-15 | [CCC05454] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Paracatu 4 | Sim
2902 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 002806 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARACATU 5) ZETA POSTES NF 8834 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 4261.75 | 2023-09-15 | [CCC05454] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Paracatu 5 | Sim
2903 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002014 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) ZETA POSTES NF 8835 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 21248.63 | 2023-09-15 | [CCC05454] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 3 | Não
2904 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002015 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) ZETA POSTES NF 8836 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 9433.27 | 2023-09-15 | [CCC05454] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Varjão de Minas 4 | Sim
2905 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001433 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 927 RONDA PORTEIROS ADITIVO | Pagagamento referente ao serviço de vigilância desarmada, necessários a construção da usina. ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 11509.96 | 2023-09-15 | [CCC05455] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Formiga 6 | Não
2906 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002801 | MEDIÇÃO (MIPE ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 297 MIPE CONSTRUTORA | Pagamento de medição 1, referente ao serviço de CONSTRUÇÃO OBRA DE DRENAGEM, necessário a construção da usina. CONTRATO MIPE CONSTRUTORA AUGUSTO XAVIER | 145600 | 2023-09-15 | [CCC05456] |  |  |  |  | MIPE CONSTRUTORA | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pedra do Indaiá 3 | Não
2907 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002802 | MEDIÇÃO (MIPE ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 300 MIPE CONSTRUTORA | Pagamento de medição 2, referente ao serviço de CONSTRUÇÃO OBRA DE DRENAGEM, necessário a construção da usina. CONTRATO MIPE CONSTRUTORA AUGUSTO XAVIER | 81900 | 2023-09-15 | [CCC05456] |  |  |  |  | MIPE CONSTRUTORA | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pedra do Indaiá 3 | Não
2908 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002804 | MEDIÇÃO (MIPE ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 301 MIPE CONSTRUTORA | Pagamento de medição , referente ao serviço de CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM, necessário a construção da usina. CONTRATO MIPE CONSTRUTORA | 111000 | 2023-09-15 | [CCC05456] |  |  |  |  | MIPE CONSTRUTORA | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pedra do Indaiá 1 | Não
2909 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002016 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (lLAGOA FORMOSA) NF 10 RANDER MOTA | Pagamento referente ao serviço de locação de tendas, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 2050 | 2023-09-15 | [CCC05457] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RANDER MOTA | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
2910 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002807 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) EXPONENCIAL NF 28448 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 5352.82 | 2023-09-15 | [CCC05458] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Jaboticatubas | Sim
2911 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 002142 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (MUZAMBINHO) EXPONENCIAL NF 28449 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 5352.82 | 2023-09-15 | [CCC05458] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Muzambinho 1 | Sim
2912 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 002808 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PAINS 3) EXPONENCIAL NF 28450 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 5352.82 | 2023-09-15 | [CCC05458] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Pains 3 | Sim
2913 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 002809 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARACATU 4) EXPONENCIAL NF 28451 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 5352.82 | 2023-09-15 | [CCC05458] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Paracatu 4 | Sim
2914 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 002810 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARACATU 5) EXPONENCIAL NF 28452 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 5352.82 | 2023-09-15 | [CCC05458] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Paracatu 5 | Sim
2915 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002144 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1) EXPONENCIAL NF 28453 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 5352.82 | 2023-09-15 | [CCC05458] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Paraguaçu 1 | Sim
2916 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002018 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) EXPONENCIAL NF 28454 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 5352.82 | 2023-09-15 | [CCC05458] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 3 | Não
2917 | A627-ESTRELA DO NORTE - UFV SAO SEBASTIAO 6 | 002815 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) EXPONENCIAL NF 28455 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 5352.82 | 2023-09-15 | [CCC05458] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | São Sebastião 6 | Sim
2918 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002019 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) EXPONENCIAL NF 28456 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 5352.82 | 2023-09-15 | [CCC05458] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Varjão de Minas 4 | Sim
2919 | A620-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 1 | 002816 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 1) EXPONENCIAL NF 28459 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 5352.82 | 2023-09-15 | [CCC05458] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Divinópolis 1 | Sim
2920 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 002828 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 2) EXPONENCIAL NF 28471 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 5352.82 | 2023-09-15 | [CCC05458] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Divinópolis 2 | Sim
2921 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002017 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (lLAGOA FORMOSA, PATROCINIO 2, PATROCINIO 3, VARJÃO DE MINAS 4) NF 48027 ATIVA LOCAÇÃO | Pagamento referente ao serviço aluguel de containers, necessário à construção da UFVs. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR SM GILSON AUGUSTO | 22750 | 2023-09-15 | [CCC05459] | Não Controlado |  |  |  | ATIVA LOCAÇÃO | Não Controlado | * | Não
2922 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002143 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 27938 VINCULO AO ADT A401 001853 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para instalações eletromecanicas e civil, necessário a construção da UFVs. ( DESCONTADO O VALOR DE R$500.000,00 DO ADIANTAMENTO REALIZADO ) - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 221715.22 | 2023-09-15 | [CCC05460] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 4 | Não
2923 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002811 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 27939 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para instalações eletromecanicas e civil, necessário a construção da UFVs - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 343602.13 | 2023-09-15 | [CCC05460] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 0 | Não
2924 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002812 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 27937 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para instalações eletromecanicas e civil, necessário a construção da UFVs - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 647045.17 | 2023-09-15 | [CCC05460] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 6 | Não
2925 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002813 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 27935 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para instalações eletromecanicas e civil, necessário a construção da UFVs - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 971512.55 | 2023-09-15 | [CCC05460] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 1 | Não
2926 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002814 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 27936 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para instalações eletromecanicas e civil, necessário a construção da UFVs - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 425323.74 | 2023-09-15 | [CCC05460] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 2 | Não
2927 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001435 | MEDIÇÃO (EPC -GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PASSOS 4) NF 27940 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para instalações eletromecanicas e civil, necessário a construção da UFVs - ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 306819.64 | 2023-09-15 | [CCC05460] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Passos 4 | Não
2928 | A204-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002020 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4) NF 199 ROSELI | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento de alojamentos para colaboradores, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 117600 | 2023-09-15 | [CCC05461] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
2929 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 002021 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARACATU 8) ADIANTAMENTO EVENTO 7 | Pagamento medição, refrente a Conclusão das conexões CC e CA contrato FULL EPC WEG. EVENTO 7 | 1091530.55 | 2023-09-15 | [CCC05462] | ADIANTAMENTO |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Paracatu 8 | Não
2930 | A405- MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 5 | 002145 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 5) EXPONENCIAL NF 28435 | Pagamento em faturamento direto refeente a compra de materiais, necessáro à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 128924.31 | 2023-09-15 | [CCC05463] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Campo Belo 5 | Sim
2931 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 002817 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 2) EXPONENCIAL NF 28437 | Pagamento em faturamento direto refeente a compra de materiais, necessáro à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 112717.24 | 2023-09-15 | [CCC05463] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Divinópolis 2 | Sim
2932 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002818 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) EXPONENCIAL NF 28438 | Pagamento em faturamento direto refeente a compra de materiais, necessáro à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 169184.35 | 2023-09-15 | [CCC05463] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Jaboticatubas | Sim
2933 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBIMHO | 002146 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (MUZAMBINHO) EXPONENCIAL NF 28439 | Pagamento em faturamento direto refeente a compra de materiais, necessáro à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 123218.84 | 2023-09-15 | [CCC05463] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Muzambinho 1 | Sim
2934 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 002819 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PAINS 3) EXPONENCIAL NF 28440 | Pagamento em faturamento direto refeente a compra de materiais, necessáro à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 152535.55 | 2023-09-15 | [CCC05463] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Pains 3 | Sim
2935 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 002820 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARACATU 4) EXPONENCIAL NF 28441 | Pagamento em faturamento direto refeente a compra de materiais, necessáro à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 134793.36 | 2023-09-15 | [CCC05463] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Paracatu 4 | Sim
2936 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002147 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1) EXPONENCIAL NF 28443 | Pagamento em faturamento direto refeente a compra de materiais, necessáro à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 98692.58 | 2023-09-15 | [CCC05463] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Paraguaçu 1 | Sim
2937 | A203-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002030 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) EXPONENCIAL NF 28444 | Pagamento em faturamento direto refeente a compra de materiais, necessáro à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 83851.93 | 2023-09-15 | [CCC05463] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 3 | Sim
2938 | A627-ESTRELA DO NORTE - UFV SAO SEBASTIAO 6 | 002822 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) EXPONENCIAL NF 28445 | Pagamento em faturamento direto refeente a compra de materiais, necessáro à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 127476.84 | 2023-09-15 | [CCC05463] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | São Sebastião 6 | Sim
2939 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002029 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) EXPONENCIAL NF 28446 | Pagamento em faturamento direto refeente a compra de materiais, necessáro à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 43493.71 | 2023-09-15 | [CCC05463] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Varjão de Minas 4 | Sim
2940 | A620-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 1 | 002823 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 1) EXPONENCIAL NF 28457 | Pagamento em faturamento direto refeente a compra de materiais, necessáro à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 81516.01 | 2023-09-15 | [CCC05463] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Divinópolis 1 | Sim
2941 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 002824 | Fat. Direto (ENGELUZ- RDA INTERNO) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARACATU 5) EXPONENCIAL NF 28458 | Pagamento em faturamento direto refeente a compra de materiais, necessáro à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ RDA INTERNO | 184715.26 | 2023-09-15 | [CCC05463] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Paracatu 5 | Sim
2942 | A204-MORI GERACAO II - PATOS DE MINAS 4 | 002022 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4) NF 476 ENERSOLAR | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de PULL OUT TEST, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON SEM DESCONTO EM CONTRATO | 32000 | 2023-09-15 | [CCC05464] | ESCOPO COMERC |  |  |  | IMPLANTAR | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Não
2943 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002023 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 208444 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 3927.04 | 2023-09-15 | [CCC05465] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ROMAGNOLE | Não Controlado | Patos de Minas 1 | Não
2944 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002024 | Fat. Direto ( MBA-AT) | COMPRA RELE UFVs ( DIAMANTINA 1) SIEMENS NF 18662 | Compra em faturamento em faturamento direto, referente Pagamento de 100% do valor da oferta comercial, em contrato AT . | 17490.19 | 2023-09-05 | [CCC05466] |  |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Diamantina 1 | Sim
2945 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 002027 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PATOS DE MINAS 7) NF 17 ALEXANDRE JOSE | Pagamento em faturamento direto refeente a compra de materiais, necessáro à construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 6000 | 2023-09-15 | [CCC05467] | ESCOPO COMERC |  |  |  | ALEXANDRE JOSE | Escopo COMERC | Patos de Minas 7 | Não
2946 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002028 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PATOS DE MINAS 8) NF 18 ALEXANDRE JOSE | Pagamento em faturamento direto refeente a compra de materiais, necessáro à construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 3800 | 2023-09-15 | [CCC05467] | ESCOPO COMERC |  |  |  | ALEXANDRE JOSE | Escopo COMERC | Patos de Minas 8 | Não
2947 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002032 | Outros - Serviços à UFV (MBA -MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 6697 CAMPO ALEGRE | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 61326.3 | 2023-09-15 | [CCC05468] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | MBA | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Não
2948 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002033 | Outros - Serviços à UFV (MBA -MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 6720 CAMPO ALEGRE | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 42999 | 2023-09-15 | [CCC05468] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | MBA | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Não
2949 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001437 | Fat.Direito EPC ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) NF 928 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de vigilancia, necessário a construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO | 44424.78 | 2023-09-15 | [CCC05469] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Sim
2950 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002825 | Fat.Direito EPC ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 930 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de vigilancia, necessário a construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO | 46470.46 | 2023-09-15 | [CCC05469] |  |  |  |  | RONDA | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Sim
2951 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002826 | Fat.Direito EPC ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 931 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de vigilancia, necessário a construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO | 49540.22 | 2023-09-15 | [CCC05469] |  |  |  |  | RONDA | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Sim
2952 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002827 | Fat.Direito EPC ( GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 932 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de vigilancia, necessário a construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO | 44424.78 | 2023-09-15 | [CCC05469] |  |  |  |  | RONDA | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Sim
2953 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002149 | Fat.Direito EPC ( GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( ARCOS 7) NF 934 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de vigilancia, necessário a construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO | 44424.78 | 2023-09-15 | [CCC05469] |  |  |  |  | RONDA | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Sim
2954 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002044 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 246486 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto, referente acompra de materiais, necessário a construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 51659.75 | 2023-09-15 | [CCC05470] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
2955 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002064 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 249744 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto, referente acompra de materiais, necessário a construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 69918.76 | 2023-09-15 | [CCC05471] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
2956 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002036 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 586 DAFNIS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 25000 | 2023-09-15 | [CCC05472] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
2957 | A204-MORI GERACAO II - PATOS DE MINAS 4 | 002037 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 587 DAFNIS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 25000 | 2023-09-15 | [CCC05472] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
2958 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000624 | Fat. Direto (MBA-MT) | Religadores ( PATROCINIO 2) TAVRIDA NF 525 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Adiantamento | 118860 | 2022-09-29 | [CCC03608] | INSERIDO TRAVRIDA -Segundo MBA utilizado em Patrocinio3 email 19/01 Matheus. |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 3 | Sim
2959 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000625 | Fat. Direto (MBA-MT) | Religadores ( PATROCINIO 3 ) TAVRIDA NF 526 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Adiantamento | 118860 | 2022-09-29 | [CCC03609] | INSERIDO TRAVRIDA |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 3 | Sim
2960 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 002039 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 1372 HYDRO TECH | Pagamento referente ao fornecimento de insumos, necessário à constução da usina. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 11200 | 2023-09-15 | [CCC05473] | Escopo COMERC |  |  |  | HYDRO THEC | Escopo COMERC | Patos de Minas 7 | Não
2961 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002040 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 1373 HYDRO TECH | Pagamento referente ao fornecimento de insumos, necessário à constução da usina. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 11200 | 2023-09-15 | [CCC05473] | Escopo COMERC |  |  |  | HYDRO THEC | Escopo COMERC | Patos de Minas 8 | Não
2962 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000623 | Fat. Direto (MBA-MT) | Religadores (FRE INOCENCIO ) TAVRIDA PAGO COMO PARACATU 8 NF 474 * | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Adiantamento | 118860 | 2023-09-15 | [CCC03607] | INSERIDO TRAVRIDA - Cobrar da MBA Valor |  |  |  | MBA | Escopo COMERC | Frei Inocêncio 1 | Sim
2963 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002887 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( São Sebastião do Oeste 6) NF 33511 DEPOSITO JOTAERRE | Pagamento referente a compra de tanque, necessário a construção das usinas. ENVIADO POR AUGUSTO | 14259.5 | 2023-10-05 | [CCC05474] | Escopo COMERC |  |  |  | JOTAERRE | Escopo COMERC | São Sebastião 6 | Não
2964 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002888 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( São Sebastião do Oeste 0) NF 33512 DEPOSITO JOTAERRE | Pagamento referente a compra de tanque, necessário a construção das usinas. ENVIADO POR AUGUSTO | 14259.5 | 2023-10-05 | [CCC05474] | Escopo COMERC |  |  |  | JOTAERRE | Escopo COMERC | São Sebastião 0 | Não
2965 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002192 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( São Sebastião do Oeste 4) NF 33514 DEPOSITO JOTAERRE | Pagamento referente a compra de tanque, necessário a construção das usinas. ENVIADO POR AUGUSTO | 14259.5 | 2023-09-25 | [CCC05474] | Escopo COMERC |  |  |  | JOTAERRE | Escopo COMERC | São Sebastião 4 | Não
2966 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002041 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs(SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 6747 CAMPO ALEGRE | Pagamento referente a compra de materais, necessário à construção da usina. **NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** - ENVIADO POR MBA | 29539.4 | 2023-09-12 | [CCC05475] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | CAMPO ALEGRE | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Não
2967 | AS01- MORI 3 PARTICIPAÇÕES LTDA | 000013 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BA NF 185 GP SERVIÇOS | Parcela de medição final relativa ao levantamento planialtimétrico de 3 áreas de UFV na BA, implantação ciclo 3. ENVIADO POR JOÃO LESSA | 35000 | 2023-09-25 | [CCC05476] | Não Controlado |  |  |  | GP SERVIÇOS | Não Controlado | * | Não
2968 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002043 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (SANTO ANTONIO DO AMAPARO 1) NF 6208 CAMPO ALEGRE | Pagamento referente a compra de materais, necessário à construção da usina. **NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** - ENVIADO POR MBA | 49947.2 | 2023-09-12 | [CCC05477] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | CAMPO ALEGRE | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Não
2969 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002045 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (SANTO ANTONIO DO AMAPRO 1) NF 6821 CAMPO ALEGRE | Pagamento referente a compra de materais, necessário à construção da usina. **NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** - ENVIADO POR MBA | 49242.3 | 2023-09-12 | [CCC05478] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | CAMPO ALEGRE | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Não
2970 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002152 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs (MUZAMBINHO 1) 20% NF 233 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 6. ENVIADO POR SM RAFAEL | 16207.74 | 2023-09-25 | [CCC05479] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Muzambinho 1 | Não
2971 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002153 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (MUZABINHO 1) 80% N 394 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 6. ENVIADO POR SM RAFAEL | 64830.97 | 2023-09-25 | [CCC05479] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Muzambinho 1 | Não
2972 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 002154 | MEDIÇÃO (ELETROCAMP- RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 12594 | Pagamento de medição, referente ao serviço de construção de rede eletrica, necessário a construção das usinas. RDA INTERNO . CONTRATO ELETROCAMP ENVIADO POR MARCIO 1° PARCELA | 64528.65 | 2023-09-25 | [CCC05480] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | Santo Antônio 1 | Não
2973 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 001442 | MEDIÇÃO (ELETROCAMP- RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 12593 | Pagamento de medição, referente ao serviço de construção de rede eletrica, necessário a construção das usinas. RDA INTERNO . CONTRATO ELETROCAMP ENVIADO POR MARCIO 1° PARCELA | 39696.93 | 2023-09-25 | [CCC05480] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | Alfenas 4 | Não
2974 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002046 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 6875 CAMPO ALEGRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da UFV . ENVIADO POR MBA | 50952.76 | 2023-10-01 | [CCC05481] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
2975 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002047 | Outros - Serviços para Projetos | CONSTRUMANAGER - 08/2023 NF 302951 | Serviço necessário à disponibilização de internet, necessário a construção das UFVs . ENVIADO POR CONSTRUMARKET | 16359.66 | 2023-09-25 | [CCC05482] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
2976 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 002048 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 1199 ESCOAR SERVIÇOS | Pagamento referente ao serviço de roçada de 4,06 hectares com cessão de mão de obra. ENVIADO POR GILSON | 11150 | 2023-09-15 | [CCC05483] | ESCOPO COMERC |  |  |  | ECOAR SERVIÇOS | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
2977 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002832 | MEDIÇÃO (G&M SOLAR ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 120 ESTER FERRAREZ | Pagamento referente a alimentação, necessário para construção da usina. ENVIADO POR MANOEL - CONTRATO G&M | 25000 | 2023-09-25 | [CCC05484] |  |  |  |  | G&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Buritizeiro 1 | Não
2978 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002833 | MEDIÇÃO (G&M SOLAR ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 8718 MADEIREIRA JAMAR | Pagamento referente a compra de cimento, necessário para construção da usina. ENVIADO POR MANOEL - CONTRATO G&M | 25000 | 2023-09-25 | [CCC05485] |  |  |  |  | G&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Buritizeiro 1 | Sim
2979 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002049 | MEDIÇÃO (MRO ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( DIAMANTINA 1) NF 512 MRO | Pagamento de 2° medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário para construção da usina. ENVIADO POR SM MANOEL JACINTO | 459516.85 | 2023-08-15 | [CCC05486] |  |  |  |  | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Diamantina 1 | Não
2980 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002050 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 62673 POSTO RODOMILHO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de combustivel, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 30000 | 2023-09-25 | [CCC05487] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Não Controlado | Patos de Minas 1 | Sim
2981 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 002835 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (GUARDA-MOR) NF 975 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 21654.19 | 2023-09-25 | [CCC05488] | Escopo Comerc |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Guarda-Mor | Não
2982 | A216 MORI GERACAO II UFV VARJAO DE MINAS 1 | 002051 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 1) NF 976 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 21654.19 | 2023-09-25 | [CCC05488] | Escopo Comerc |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varjão de Minas 1 | Não
2983 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 002052 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FREI INOCENCIO ) NF 977 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 25241.9 | 2023-09-25 | [CCC05488] | Escopo Comerc |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Frei Inocêncio 1 | Não
2984 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 002836 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 2) NF 979 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 14962.45 | 2023-09-25 | [CCC05488] | Escopo Comerc |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 2 | Não
2985 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002838 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 1) NF 978 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 14962.45 | 2023-09-25 | [CCC05488] | Escopo Comerc |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 1 | Não
2986 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 001446 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BAMBUI 1.2) NF 1011 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 14962.45 | 2023-09-25 | [CCC05488] | Escopo Comerc |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Bambuí 1.2 | Não
2987 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 002159 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BAMBUI 1.1) NF 1012 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 14962.44 | 2023-09-25 | [CCC05488] | Escopo Comerc |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Bambuí 1.1 | Não
2988 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 002160 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 1015 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 22211.07 | 2023-09-25 | [CCC05488] | Escopo Comerc |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | São Sebastião 1 | Não
2989 | A308 - MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 001447 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF1013 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 22211.07 | 2023-09-25 | [CCC05488] | Escopo Comerc |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | São Sebastião 3 | Não
2990 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001448 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 1014 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 22211.07 | 2023-09-25 | [CCC05488] | Escopo Comerc |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | São Sebastião 5 | Não
2991 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002837 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (JABOTICARUBAS) NF 45 AGUIAR COMERCIO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de mobilização e contratação de equipamento retroescavadeira, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 36200 | 2023-09-25 | [CCC05489] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
2992 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001449 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERAIS UFVs (BAMBUÍ 1.1) NF 65416 BAMBUI COMERCIAL | Pagamento referente as compras de utensílios de limpeza, necessário a contrução da usina. ENVIADO POR RENATO FREITAS | 244.57 | 2023-09-25 | [CCC05490] | Escopo Comerc |  |  |  | BAMBUI COMERCIAL | Escopo COMERC | Bambuí 1.1 | Não
2993 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 002053 | MEDIÇÃO (EGF CONSTRUTORA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 1346 | Pagamento referente a 1° medição do serviço de drenagem, necessários a construção da usina . ENVIADO POR GILSON | 204769.25 | 2023-09-25 | [CCC05491] |  |  |  |  | EGF CONSTRUTORA | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 7 | Não
2994 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002087 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 1922 FAMACON | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento de insumos parte civil, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ. | 35732.69 | 2023-09-25 | [CCC05492] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
2995 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002839 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 984 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR MANOEL | 21000 | 2023-09-25 | [CCC05493] | Escopo Comerc |  |  |  | RONDA | Escopo COMERC - Segurança | Buritizeiro 1 | Não
2996 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002840 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 985 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR MANOEL | 21000 | 2023-09-25 | [CCC05493] | Escopo Comerc |  |  |  | RONDA | Escopo COMERC - Segurança | Buritizeiro 2 | Não
2997 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002841 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 983 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR MANOEL | 20266.65 | 2023-09-25 | [CCC05493] | Escopo Comerc |  |  |  | RONDA | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 3 | Não
2998 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002842 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 982 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR MANOEL | 20266.65 | 2023-09-25 | [CCC05493] | Escopo Comerc |  |  |  | RONDA | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 4 | Não
2999 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 002846 | MEDIÇÃO (G&M SOLAR ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 7918 POSTO PIRAPORA | Pagamento referente a combustivel, necessário para construção da usina. ENVIADO POR MANOEL - CONTRATO G&M | 25000 | 2023-09-25 | [CCC05494] |  |  |  |  | G&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Buritizeiro 2 | Não
3000 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002843 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRELA DO NORTE HOLDING NF 1811 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN | 11144.32 | 2023-09-25 | [CCC05495] | Não controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | * | Não
3001 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002055 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI GERAÇÃO II NF 1812 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN | 8706.5 | 2023-09-25 | [CCC05495] | Não controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | * | Não
3002 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002161 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO IV NF 1813 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN | 8706.5 | 2023-09-25 | [CCC05495] | Não controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | * | Não
3003 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001450 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V NF 1814 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN | 6268.68 | 2023-09-25 | [CCC05495] | Não controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | * | Não
3004 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002844 | MEDIÇÃO (G&M SOLAR ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 46045 NORTESUL | Pagamento referente a compra de aço, necessário para construção da usina. ENVIADO POR MANOEL - CONTRATO G&M | 26500 | 2023-09-25 | [CCC05496] |  |  |  |  | G&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Buritizeiro 1 | Não
3005 | A606 -ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 002845 | MEDIÇÃO (MRO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 2 ) NF 513 | Pagamento de 2° medição referente ao serviço de drenagem, necessário para construção da usina. ENVIADO POR SM AUGUSTO | 262634.59 | 2023-09-25 | [CCC05497] |  |  |  |  | MRO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Divinópolis 2 | Não
3006 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002056 | Outros - Serviços | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 21 SJR PROTEÇÃO | agamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIAD POR SANDRO JOSE | 12000 | 2023-09-25 | [CCC05498] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
3007 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002847 | Outros - Serviços | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 1) NF 22 SJR PROTEÇÃO | agamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIAD POR SANDRO JOSE | 12000 | 2023-09-25 | [CCC05498] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
3008 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 002848 | Outros - Serviços | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 2) NF 23 SJR PROTEÇÃO | agamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIAD POR SANDRO JOSE | 12000 | 2023-09-25 | [CCC05498] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 2 | Não
3009 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002849 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 695 | Pagamento de medição referente aos 10 % finais do saldo residual dos projetos incluindo CAP. ENVIADO POR MANOEL | 29702.26 | 2023-09-25 | [CCC05499] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Não
3010 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002850 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 694 | Pagamento de medição referente aos 10 % finais do saldo residual dos projetos incluindo CAP. ENVIADO POR MANOEL | 20559.27 | 2023-09-25 | [CCC05499] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Não
3011 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002162 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs ( PARAGUAÇU 1) 20% NF 234 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 6. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 6413.99 | 2023-09-25 | [CCC05500] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paraguaçu 1 | Não
3012 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002163 | Medição (EPC) | BALDONI / Baldoni Engenharia -Terraplanagem UFVs (PARAGUAÇU 1) 80% N 395 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 6. ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 25655.96 | 2023-09-25 | [CCC05500] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paraguaçu 1 | Não
3013 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001479 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 4) NF 97 RL VIGILANCIA | Pagamento referente ao serviço de vigilância, necessário a construção da UFVs. ENVIADO POR SM RODRIGO ALVARENGA | 19732.68 | 2023-09-25 | [CCC05501] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RL VIGILÂNCIA | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 4 | Não
3014 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 002164 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 1) NF 7 RL VIGILANCIA | Pagamento referente ao serviço de vigilância, necessário a construção da UFVs. ENVIADO POR SM RODRIGO ALVARENGA | 19732.68 | 2023-09-25 | [CCC05501] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RL VIGILÂNCIA | Escopo COMERC - Segurança | Cássia 1 | Não
3015 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 001452 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 2) NF 8 RL VIGILANCIA | Pagamento referente ao serviço de vigilância, necessário a construção da UFVs. ENVIADO POR SM RODRIGO ALVARENGA | 19732.68 | 2023-09-25 | [CCC05501] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RL VIGILÂNCIA | Escopo COMERC - Segurança | Cássia 2 | Não
3016 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002057 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 660 PREMOLDEC | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário a construção da usina. ENVIADO POR MANOEL FILHO | 44258 | 2023-09-25 | [CCC05502] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
3017 | A605-ESTRELA DO NORTE- UFV BURITIZEIRO 1 | 002995 | MEDIÇÃO (G&M SOLAR ) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 1 RENAN LUIZ | Pagamento referente a compra ao aluguel de veiculo, necessário para construção da usina. ENVIADO POR MANOEL - CONTRATO G&M | 43000 | 2023-10-15 | [CCC05503] | LANÇADO COMO BTZ1 |  |  |  | G&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Buritizeiro 1 | Não
3018 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 002058 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 8) ADIANTAMENTO EVENTO 8 | Pagamento de medição referente a Conclusão dos testes de comissionamento a frio, em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 8 | 545765.28 | 2023-09-25 | [CCC05504] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Paracatu 8 | Não
3019 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002852 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs(JABOTICATUBAS) NF 7 LUIZ CARLOS | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento de estruturas metalicas, necessário a construção da usina. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 48097 | 2023-09-25 | [CCC05505] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
3020 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002088 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 860 LOPES SANTOS UNIFORMES | Pagamento em faturamento direto referente a compra de uniformes, necessário a construção da usina. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 38842 | 2023-09-25 | [CCC05506] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
3021 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002853 | Fat.Direito EPC ( ORCI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PAINS 3) NF 86372 DIVIPRETOL | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de combustível. CONTRATO ORCI - ENVIADO POR AUGUSTO | 58950 | 2023-09-15 | [CCC05507] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Pains 3 | Sim
3022 | A413 - MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 5 | 002190 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 5) NF 31562 PAJEU | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usina. ENVIADO POR RENATO FREITAS - ESCOPO COMERC | 295 | 2023-09-25 | [CCC05508] | ESCOPO COMERC |  |  |  | PAJEU | Escopo COMERC | Varginha 5 | Não
3023 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 002059 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( NOVA PONTE 1) NF1013 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada, necessário a construção da UFVs. ESCOPO COMERC ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 19705.09 | 2023-09-25 | [CCC05509] | Escopo Comerc |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Nova Ponte 1 | Não
3024 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002061 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 29 MGS ESCAVAÇÕES | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de locação retroescavadeira, necessári a construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 25216 | 2023-09-25 | [CCC05510] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
3025 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002854 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 696 | Pagamento de 3º medição referente a mobilização, supressão vegetal, regularização do terreno e marcação topográfica, necessário à construção da UFVs. SOLICITDO POR SM MANOEL JACINTO | 256358.4 | 2023-09-25 | [CCC05511] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Não
3026 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001453 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (ALFENAS 4) NF 627 | Pagamento de medição, referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA - MEDIÇÃO 7 | 62248.03 | 2023-09-25 | [CCC05512] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
3027 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001454 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (ALFENAS 4) NF 628 | Pagamento de medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA – MEDIÇÃO 7 | 33518.17 | 2023-09-25 | [CCC05512] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
3028 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002089 | Fat.Direito EPC ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PATOS DE MINAS 1) NF 248 PREMOLAGO | Pagamento em faturammento direto referente a ao fornecimento de concreto, necessário a construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 45150 | 2023-09-25 | [CCC05513] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
3029 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002165 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CAMPO BELO 5) NF 625 | Pagamento de medição, referente a correção mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA MEDIÇÃO 9 | 23386.84 | 2023-09-25 | [CCC05514] | MEDIÇÃO 9 |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
3030 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002166 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CAMPO BELO 5) NF 626 | Pagamento de medição, referente a elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA - MEDIÇÃO 9 | 12592.91 | 2023-09-25 | [CCC05513] | MEDIÇÃO 9 |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
3031 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002102 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 3127 DIMATELAS | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 33024.73 | 2023-09-25 | [CCC05514] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
3032 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 001462 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PASSOS 4) NF 2740 | Prestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, necessário a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 540000 | 2023-09-25 | [CCC05515] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Passos 4 | Não
3033 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 001463 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PASSOS 4) NF 2741 | Prestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, necessário a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 762800 | 2023-09-25 | [CCC05515] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Passos 4 | Não
3034 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 002176 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO 1) NF 2742 | Prestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, necessário a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 14000 | 2023-09-25 | [CCC05516] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 1 | Não
3035 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001464 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO 5) NF 2743 | Prestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, necessário a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 89235.86 | 2023-09-25 | [CCC05516] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 5 | Não
3036 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 002177 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 2746 | Prestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, necessário a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 80000 | 2023-09-25 | [CCC05517] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Não
3037 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 002178 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 2747 | Prestação de serviço de projeto e extensão de rede de distribuição rural, necessário a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 50000 | 2023-09-25 | [CCC05518] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 5 | Não
3038 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 002063 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Paracatu 8) AFAPLAN NF 9329 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. AGOSTO/2023 - ENVIADO POR AFAPLAN | 17833.33 | 2023-09-25 | [CCC05519] |  |  |  |  | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Paracatu 8 | Não
3039 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002857 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( INDAIABIRA 1) AFAPLAN NF 9330 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. AGOSTO/2023 - ENVIADO POR AFAPLAN | 17833.33 | 2023-09-25 | [CCC05519] |  |  |  |  | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 1 | Não
3040 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002885 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( INDAIABIRA 2) AFAPLAN NF 9331 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. AGOSTO/2023 - ENVIADO POR AFAPLAN | 17833.33 | 2023-09-25 | [CCC05519] |  |  |  |  | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 2 | Não
3041 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 002179 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 1393 NORTE CONEXÃO | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. NOTAS ENVIADAS POR MARCELO ATI | 5821.02 | 2023-09-25 | [CCC05520] |  |  | Campo Belo 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 1 | Sim
3042 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002090 | Outros - Serviços | COMPRA DE MATERIAIS UFV (PATOS DE MINAS 3) NF 62810 R&S COMERCIO | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ - ESCOPO COMERC | 828 | 2023-10-01 | [CCC05521] | ESCOPO COMERC |  |  |  | R&S COMERCIO | Escopo COMERC | Patos de Minas 3 | Não
3043 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002091 | Outros - Serviços | COMPRA DE MATERIAIS UFV (PATOS DE MINAS 1) NF 62811 R&S COMERCIO | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ - ESCOPO COMERC | 828 | 2023-10-01 | [CCC05521] | ESCOPO COMERC |  |  |  | R&S COMERCIO | Escopo COMERC | Patos de Minas 1 | Não
3044 | A204-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002092 | Outros - Serviços | COMPRA DE MATERIAIS UFV (PATOS DE MINAS 4) NF 62812 R&S COMERCIO | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ - ESCOPO COMERC | 828 | 2023-10-01 | [CCC05521] | ESCOPO COMERC |  |  |  | R&S COMERCIO | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Não
3045 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002165 | MEDIÇÃO (ELETROCAMP- RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 12596 | Pagamento de medição, referente ao serviço de construção de rede eletrica, necessário a construção das usinas. RDA INTERNO . CONTRATO ELETROCAMP ENVIADO POR MARCIO 1° PARCELA | 70008.5 | 2023-09-25 | [CCC05522] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | Diamantina 2 | Não
3046 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002180 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO ANTONIO DO AMAPARO 1) NF 2212 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO E EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL, necessário a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 0 | 2023-09-25 | [CCC05523] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Não
3047 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000010 | Medição (Engeluz-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARACATU 4) NF 475 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR MBA | 400000 | 2023-09-25 | [CCC05524] | ANTIGO 2859 A611 |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Paracatu 4 | Não
3048 | A620 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 1 | 002861 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 463 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na cosntrução de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ - RDA INTERNO | 41967.85 | 2023-09-25 | [CCC05525] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Divinópolis 1 | Não
3049 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 002862 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 464 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na cosntrução de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ - RDA INTERNO | 45246.59 | 2023-09-25 | [CCC05525] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Divinópolis 2 | Não
3050 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002863 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 465 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na cosntrução de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ - RDA INTERNO | 57541.86 | 2023-09-25 | [CCC05525] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Jaboticatubas | Não
3051 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 002864 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) NF 467 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na cosntrução de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ - RDA INTERNO | 58443.51 | 2023-09-25 | [CCC05525] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Pains 3 | Não
3052 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 002865 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 4) NF 468 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na cosntrução de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ - RDA INTERNO | 50656.51 | 2023-09-25 | [CCC05525] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Paracatu 4 | Não
3053 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 002867 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 5) NF 469 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na cosntrução de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ - RDA INTERNO | 74017.52 | 2023-09-25 | [CCC05525] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Paracatu 5 | Não
3054 | A627-ESTRELA DO NORTE - UFV SAO SEBASTIAO 6 | 002868 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO 6) NF 471 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na cosntrução de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ - RDA INTERNO | 50820.44 | 2023-09-25 | [CCC05525] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | São Sebastião 6 | Não
3055 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBIMHO | 002184 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO) NF 466 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na cosntrução de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ - RDA INTERNO | 45164.62 | 2023-09-25 | [CCC05525] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Muzambinho 1 | Não
3056 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002187 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU) NF 473 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na cosntrução de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ - RDA INTERNO | 41885.88 | 2023-09-25 | [CCC05525] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Paraguaçu 1 | Não
3057 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002077 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 470 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na cosntrução de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ - RDA INTERNO | 48590.9 | 2023-09-25 | [CCC05525] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 3 | Não
3058 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002076 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 472 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na cosntrução de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ - RDA INTERNO | 17623.22 | 2023-09-25 | [CCC05525] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Varjão de Minas 4 | Não
3059 | A204 MORI GERACAO II - PATOS DE MINAS 4 | 002069 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS MINAS 4) NF 697 | Pagamento referente aos serviços de mão de obra, necessária a construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 52097.56 | 2023-10-05 | [CCC05526] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Não
3060 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 002860 | MEDIÇÃO ( R&M SOLR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 34 | Pagamento referente ao serviço de mão de obra de drenagem. Necessário para construção da usina . ENVIADO POR MANOEL | 154841 | 2023-09-25 | [CCC05527] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Buritizeiro 2 | Não
3061 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002070 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS MINAS 8) NF 699 | Pagamento referente aos serviços de mão de obra, necessária a construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 40590.49 | 2023-10-05 | [CCC05528] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 8 | Não
3062 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001465 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) NF 2748 | Prestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, necessário a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 50000 | 2023-09-25 | [CCC05529] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Formiga 6 | Não
3063 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002181 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMAPARO 1) NF 2749 | Prestação de serviço de projeto e extensão de rede de distribuição rural para atender à UFV, necessário a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 100000 | 2023-09-25 | [CCC05529] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Não
3064 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002074 | Outros - Serviços | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 4) NF 1 | Pagamento referente a prestação de serviços de transporte. ENVIADO POR GILSON | 2500 | 2023-09-25 | [CCC05530] | Escopo Comerc |  |  |  | KANAFLEX | Escopo COMERC | Varjão de Minas 4 | Não
3065 | A203A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002075 | Outros - Serviços | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 3) NF 2 | Pagamento referente a prestação de serviços de transporte. ENVIADO POR GILSON | 2000 | 2023-09-25 | [CCC05530] | Escopo Comerc |  |  |  | KANAFLEX | Escopo COMERC | Patos de Minas 3 | Não
3066 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002872 | Outros - Serviços | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 3) NF 43 | Pagamento referente a prestação de serviços de transporte . ENVIADO POR AUGUSTO | 7980 | 2023-10-05 | [CCC05531] | Escopo Comerc |  |  |  | AZUOS | Escopo COMERC | Divinópolis 3 | Não
3067 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002873 | Outros - Serviços | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 1009 RONDA | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada. ADITIVO ( ACUMULO 4 MESES) - ENVIADO POR AUGUSTO | 51056.84 | 2023-09-25 | [CCC05532] | Escopo Comerc |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Pedra do Indaiá 5 | Não
3068 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001471 | Outros - Serviços | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) NF 1008 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada. ADITIVO - ENVIADO POR AUGUSTO | 11509.96 | 2023-09-25 | [CCC05532] | Escopo Comerc |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Formiga 6 | Não
3069 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002874 | MEDIÇÃO (ORCI ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) NF 45 | Pagamento de medição 2, referente ao serviço de supressão e terraplenagem, necessário a construção da usina. AUGUSTO XAVIER | 29076.09 | 2023-09-25 | [CCC05533] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Pains 3 | Não
3070 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002875 | Fat.Direito - ORCI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) NF 30 COSTERR | Pagamento em faturamento direto, referente a locação de equipamentos para aos serviços de supressão e terraplenagem, necessário a construção da usinas, CONTRATO ORCI .AUGUSTO XAVIER | 161500 | 2023-09-25 | [CCC05533] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Pains 3 | Não
3071 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 002876 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 477 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na cosntrução de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ - RDA INTERNO | 59650.26 | 2023-09-25 | [CCC05534] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Pedra do Indaiá 1 | Não
3072 | A621 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 3 | 002877 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 478 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na cosntrução de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ - RDA INTERNO | 43039.01 | 2023-09-25 | [CCC05534] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Pedra do Indaiá 3 | Não
3073 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001472 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 2750 | Prestação de serviço de extensão de rede de distribuição rural para atender à UFV necessário a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 40000 | 2023-09-25 | [CCC05535] |  |  |  | MBA | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Não
3074 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001473 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 2751 | Prestação de serviço de extensão de rede de distribuição rural para atender à UFV necessário a construção da usina. ENVIADO POR MBA | 100000 | 2023-09-25 | [CCC05535] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Não
3075 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 001474 | Medição (EPC) | BALDONI / MCD BALDONI - Terraplanagem UFVs ( FOMIGA 6) 20% NF 232 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 2. ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 35361.51 | 2023-09-25 | [CCC05536] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Formiga 6 | Não
3076 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 001475 | Medição (EPC) | BALDONI / Engenharia -Terraplanagem UFVs (FORMIGA 6) 80% N 393 | Pagamento de serviço de terraplanagem necessário à construção da UFV. MEDIÇÃO 2. ENVIADO POR SM AUGUSTO XAVIER | 141446.04 | 2023-09-25 | [CCC05536] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Formiga 6 | Não
3077 | A604-ESTRELA DO NORTE - UFV SAO SEB DO OESTE SPE | 002878 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 394 JX AMBIENTAL | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR GUILHERME | 1750 | 2023-09-25 | [CCC05537] |  |  |  |  | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 0 | Não
3078 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002880 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PAINS 3) NF 393 JX AMBIENTAL | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR GUILHERME | 10174.5 | 2023-09-25 | [CCC05537] |  |  |  |  | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
3079 | A201-MORI GERACAO II - ENERGIA SOLAR S.A | 002078 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 1970 INOVAR LOCAÇOES | Pagamento referente aluguel de containers, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ - ESCOPO COMERC | 1100 | 2023-09-25 | [CCC05538] | ESCOPO COMERC |  |  |  | INOVAR | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
3080 | A201-MORI GERACAO II - ENERGIA SOLAR S.A | 002080 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 1972 INOVAR LOCAÇOES | Pagamento referente aluguel de containers, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ - ESCOPO COMERC | 2900 | 2023-09-25 | [CCC05538] | ESCOPO COMERC |  |  |  | INOVAR | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
3081 | A201-MORI GERACAO II - ENERGIA SOLAR S.A | 002081 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 1973 INOVAR LOCAÇOES | Pagamento referente aluguel de containers, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ - ESCOPO COMERC | 2600 | 2023-09-25 | [CCC05538] | ESCOPO COMERC |  |  |  | INOVAR | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
3082 | A206-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 7 | 002079 | MEDIÇÃO (EGF) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (1346) | Pagamento de medição 1, referente ao serviço de drenagem, necessário a construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 0 | 2023-09-25 | [CCC05539] |  |  |  |  | EGF | Não Controlado | Patos de Minas 7 | Não
3083 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002082 | MEDIÇÃO (EGF) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 1350 | Pagamento de medição 1, referente ao serviço de drenagem, necessário a construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 79652.88 | 2023-09-25 | [CCC05540] |  |  |  |  | EGF | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 1 | Não
3084 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002083 | MEDIÇÃO (EGF) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3 ) NF 1348 | Pagamento de medição 1, referente ao serviço de drenagem, necessário a construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 115287.16 | 2023-09-25 | [CCC05540] |  |  |  |  | EGF CONSTRUTORA | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 3 | Não
3085 | AB01-ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000009 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 5) NF 474 | Pagamento de medição referente ao serviço de mao de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ | 400000 | 2023-09-25 | [CCC05541] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Paracatu 5 | Não
3086 | A201-MORI GERACAO II - ENERGIA SOLAR S.A | 002084 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 108 RPA TELECOMUNICAÇÕES | Pagamento referente ao serviço de comunicação multimidia. ENVIADO POR GILSON | 246 | 2023-09-25 | [CCC05542] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RPA | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
3087 | A201-MORI GERACAO II - ENERGIA SOLAR S.A | 002085 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 479 | Pagamento de medição referente ao serviço de mao de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ | 94807.51 | 2023-09-25 | [CCC05543] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 1 | Não
3088 | A201-MORI GERACAO II - ENERGIA SOLAR S.A | 002086 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 480 | Pagamento de medição referente ao serviço de mao de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ | 125193.88 | 2023-09-25 | [CCC05543] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 4 | Não
3089 | A620 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 1 | 002901 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 481 | Pagamento de medição referente ao serviço de mao de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ - RDA INTERNO | 276299.64 | 2023-09-25 | [CCC05544] | RDA INTERNO |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Divinópolis 1 | Não
3090 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 002883 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 482 | Pagamento de medição referente ao serviço de mao de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ - RDA INTERNO | 289149.13 | 2023-09-25 | [CCC05544] | RDA INTERNO |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Divinópolis 2 | Não
3091 | A627-ESTRELA DO NORTE - UFV SAO SEBASTIAO 6 | 002884 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÕ DO OESTE 6) NF 483 | Pagamento de medição referente ao serviço de mao de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ - RDA INTERNO | 308326.52 | 2023-09-25 | [CCC05544] | RDA INTERNO |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | São Sebastião 6 | Não
3092 | A405- MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 5 | 002189 | Outros - Serviços à UFV (MBA - MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 4) NF 2525 CORTE REAL | Pagamento referente ao serviço de linha viva para travessia de condutores, necessário a cosntrução das usinas . ENVIADO POR GUILHERME KURSEL ESCOPO COMER | 31000 | 2023-09-25 | [CCC05545] | Escopo Comerc |  |  |  | MBA | Escopo COMERC | Campo Belo 4 | Não
3093 | A204-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002094 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 23043 MAX PERFURAÇÕES | Pagamento em faturamenro direto referente a locação de equipamentos, necessário a construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 33558.54 | 2023-09-25 | [CCC05546] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
3094 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002095 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 698 | Pagamento referente aos serviços de mão de obra, necessária a construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 184342.32 | 2023-10-05 | [CCC05547] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Não
3095 | A210-MORI GERACAO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002096 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 1) NF 615 DAFNIS | Pagamento em faturamento direto referente a serviços de consultoria, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 25000 | 2023-09-25 | [CCC05548] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
3096 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 002896 | MEDIÇÃO R&M SOLAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 90 IVONEIDE SILVEIRA | Pagamento referente ao serviço de locação de CAÇAMBA, necessário para obra de drenagem. ENVIADO POR MANOEL | 30000 | 2023-09-25 | [CCC05549] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Buritizeiro 2 | Não
3097 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002886 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (JABOTICATUBAS ) NF 4 MESS ENGENHARIA | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviços de gerenciamento de projetos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 25700 | 2023-09-15 | [CCC05550] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
3098 | A204-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002097 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 259701 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compr a de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 25135.54 | 2023-10-05 | [CCC05551] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
3099 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002191 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ARCOS 7) NF 28591 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto referente a compr a de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MBA | 149800 | 2023-09-29 | [CCC05552] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | ARCOS 7 | Sim
3100 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001476 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 28587 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto referente a compr a de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MBA | 142000 | 2023-09-29 | [CCC05553] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Sim
3101 | A201-MORI GERACAO II - ENERGIA SOLAR S.A | 002185 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 3) NF 484787 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compr a de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MBA | 78569.23 | 2023-10-05 | [CCC05554] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 3 | Sim
3102 | A201-MORI GERACAO II - ENERGIA SOLAR S.A | 002184 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 2) NF 484788 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compr a de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MBA | 78688.46 | 2023-10-05 | [CCC05554] | Banco de regulador |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 2 | Sim
3103 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000005 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( RIACHO DAS ALMAS) NF 121 PRESERVE ENGENHARIA | Pagamento referente a autorização de supressão vegetal necessário a construção da usina. ENVIADO POR JOAO LESSA | 1950 | 2023-10-05 | [CCC05555] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
3104 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000006 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CUPIRA) NF 118 PRESERVE ENGENHARIA | Pagamento referente a autorização de supressão vegetal necessário a construção da usina. ENVIADO POR JOAO LESSA | 2325 | 2023-10-05 | [CCC05555] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
3105 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000007 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SERTANIA) NF 126 PRESERVE ENGENHARIA | Pagamento referente a autorização de supressão vegetal necessário a construção da usina. ENVIADO POR JOAO LESSA | 1275 | 2023-10-05 | [CCC05555] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
3106 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000008 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMOCIM DE SÃO FELIX) NF 117 PRESERVE ENGENHARIA | Pagamento referente a autorização de supressão vegetal necessário a construção da usina. ENVIADO POR JOAO LESSA | 1400 | 2023-10-05 | [CCC05555] | Não controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
3107 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002195 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) RONDA PORTEIROS NF 987 | Pagamento referenete so serviço de vigilância desarmada, necessário à construção da usina. ENVIADO POR WENDEL TORRES | 21046.56 | 2023-10-05 | [CCC05556] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 1 | Não
3108 | A413 - MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 5 | 002196 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 5) RONDA PORTEIROS NF 988 | Pagamento referenete so serviço de vigilância desarmada, necessário à construção da usina. ENVIADO POR WENDEL TORRES | 21046.56 | 2023-10-05 | [CCC05556] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 5 | Não
3109 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002197 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) RONDA PORTEIROS NF 989 | Pagamento referenete so serviço de vigilância desarmada, necessário à construção da usina. ADITIVO - ENVIADO POR WENDEL TORRES | 10878.8 | 2023-10-05 | [CCC05556] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 5 | Não
3110 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002198 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) RONDA PORTEIROS NF 990 | Pagamento referenete so serviço de vigilância desarmada, necessário à construção da usina. ADITIVO - ENVIADO POR WENDEL TORRES | 11687.04 | 2023-10-05 | [CCC05556] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 1 | Não
3111 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001477 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) RONDA PORTEIROS NF 991 | Pagamento referenete so serviço de vigilância desarmada, necessário à construção da usina. ENVIADO POR WENDEL TORRES | 21046.56 | 2023-10-05 | [CCC05556] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 2 | Não
3112 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001478 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) RONDA PORTEIROS NF 993 | Pagamento referenete so serviço de vigilância desarmada, necessário à construção da usina. ADITIVO - ENVIADO POR WENDEL TORRES | 10195.48 | 2023-10-05 | [CCC05556] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Alfenas 4 | Não
3113 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002199 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO) RONDA PORTEIROS NF 1010 | Pagamento referenete so serviço de vigilância desarmada, necessário à construção da usina. ENVIADO POR WENDEL TORRES | 11687.04 | 2023-10-05 | [CCC05556] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Santo Antônio 1 | Não
3114 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002890 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 629 | Pagamento medição 9, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO SIQUEIRA | 300291.79 | 2023-09-20 | [CCC05557] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
3115 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002891 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 630 | Pagamento medição 9, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 105102.13 | 2023-09-20 | [CCC05557] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
3116 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002892 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 631 | Pagamento medição 11, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO SIQUEIRA | 338691.52 | 2023-09-20 | [CCC05557] | medição 11 |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
3117 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002893 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 632 | Pagamento medição 11, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 118542.03 | 2023-09-20 | [CCC05557] | medição 11 |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
3118 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002894 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 633 | Pagamento medição 10, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO SIQUEIRA | 60445.13 | 2023-09-20 | [CCC05557] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
3119 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002895 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 634 | Pagamento medição 10, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 21155.79 | 2023-09-20 | [CCC05557] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
3120 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002100 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 8 SIRLENE | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento de alimentação, necessário a construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 30000 | 2023-10-05 | [CCC05558] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
3121 | A204-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002101 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 9 SIRLENE | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento de alimentação, necessário a construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 30000 | 2023-10-05 | [CCC05558] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
3122 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 002194 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CASSIA 1) NF202 INTEGRADOR INNOVA ENERGY | Pagamento de medição referente a Conclusão dos testes de comissionamento a frio, em contrato FullEPC de construção da UFV. Evento 8 INTEGRADOR | 73843.64 | 2023-10-05 | [CCC05559] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Cássia 1 | Não
3123 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002900 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 4 LUIZ CARLOS | Pagamento em faturamento direto referente a mão de obra e fornecimento de estruturas combainers. ENVIADO POR MANOEL JACINTO | 33119 | 2023-09-25 | [CCC05560] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
3124 | 7001-CONSORCIO MORI GERAÇÃO III | 000166 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (POUSO ALEGRE 1 ) N 160619018 CEMIG | Pagamento referente a 4ª parcela da PFC do parecer de acesso de Pouso Alegre I – 2,5MW. ESCOPO COMERC 4/6 | 31011.61 | 2023-10-02 | [CCC05561] | Não controlado |  |  |  | CEMIG | Não Controlado | * | Não
3125 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002203 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAS UFV (ARCOS 7) NF 785723 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à compra de materiais. ENVIADO POR MBA | 57580.1 | 2023-10-15 | [CCC05562] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Arcos 7 | Sim
3126 | 0102-MORI ENERGIA HOLDING S.A - FILIAL MG | 005203 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO NF 667 PERFIL AGOSTO/23 | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (PLANEJAMENTO/SUPRIMENTOS ) , NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DAS UFVS . | 10060.96 | 2023-10-05 | [CCC05563] | Não Controlado |  |  |  | PERFIL | Não Controlado | * | Não
3127 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002103 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 636 | Pagamento medição 2, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 83527.91 | 2023-10-05 | [CCC05564] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Não
3128 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002104 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 637 | Pagamento medição 2, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 68341.02 | 2023-10-05 | [CCC05564] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Não
3129 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002105 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) RONDA PORTEIROS NF 995 | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 45459.6 | 2023-10-05 | [CCC05565] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
3130 | A204-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002106 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) RONDA PORTEIROS NF 997 | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 45459.6 | 2023-10-05 | [CCC05565] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
3131 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002107 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) RONDA PORTEIROS NF 998 | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 45459.6 | 2023-10-05 | [CCC05565] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
3132 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 002108 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) RONDA PORTEIROS NF 999 | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 45459.6 | 2023-10-05 | [CCC05565] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 7 | Sim
3133 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002109 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) RONDA PORTEIROS NF 1000 | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 45459.6 | 2023-10-05 | [CCC05565] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 8 | Sim
3134 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002110 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 2744 MBA | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de execução civil, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 42976.57 | 2023-10-05 | [CCC05566] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
3135 | A204-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002111 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 2745 MBA | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de execução civil, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 46461.15 | 2023-10-05 | [CCC05566] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
3136 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 002145 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 2 D´PAULON CONSTRUCOES | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviços civis, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 25000 | 2023-10-05 | [CCC05567] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 7 | Sim
3137 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002147 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 3 D´PAULON CONSTRUCOES | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviços civis, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 25000 | 2023-10-05 | [CCC05567] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 8 | Sim
3138 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002172 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 193 TRANSPORTADORA ABREU | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de transporte, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 30000 | 2023-10-05 | [CCC05568] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
3139 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002113 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 3110 DIMATELAS | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento alambrado, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 29005.77 | 2023-10-05 | [CCC05569] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
3140 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002114 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 6 MESS ENGENHARIA | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de gerenciamento de projetos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 25700 | 2023-10-05 | [CCC05570] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
3141 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002123 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 51054 COFER FERRO | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento de ferro e aço, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 40500 | 2023-10-05 | [CCC05571] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
3142 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002115 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 48376 ATIVA | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de gerenciamento de projetos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 25600 | 2023-10-05 | [CCC05572] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 8 | Sim
3143 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 002907 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs ( PARACATU 5) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.92 | 2023-09-15 | [CCC05573] | Não controlado |  |  |  | CREA | Não Controlado | Paracatu 5 | Não
3144 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002911 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (JABOTICATUBAS) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.92 | 2023-09-15 | [CCC05573] | Não controlado |  |  |  | CREA | Não Controlado | Jaboticatubas | Não
3145 | A622 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 5 | 002912 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.92 | 2023-09-15 | [CCC05573] | Não controlado |  |  |  | CREA | Não Controlado | Pedra do Indaiá 5 | Não
3146 | A621 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 3 | 002913 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.92 | 2023-09-15 | [CCC05573] | Não controlado |  |  |  | CREA | Não Controlado | Pedra do Indaiá 3 | Não
3147 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 002914 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.92 | 2023-09-15 | [CCC05573] | Não controlado |  |  |  | CREA | Não Controlado | Pedra do Indaiá 1 | Não
3148 | A627-ESTRELA DO NORTE - UFV SAO SEBASTIAO 6 | 002915 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.92 | 2023-09-15 | [CCC05573] | Não controlado |  |  |  | CREA | Não Controlado | São Sebastião 6 | Não
3149 | A620-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS I | 002916 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (DIVINOPOLIS 1) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.92 | 2023-09-15 | [CCC05573] | Não controlado |  |  |  | CREA | Não Controlado | Divinópolis 1 | Não
3150 | A607-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS II | 002917 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (DIVINOPOLIS 2) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.92 | 2023-09-15 | [CCC05573] | Não controlado |  |  |  | CREA | Não Controlado | Divinópolis 2 | Não
3151 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 002910 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-09-15 | [CCC05573] | Não controlado |  |  |  | CREA | Não Controlado | São Sebastião 0 | Não
3152 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 002918 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-09-15 | [CCC05573] | Não controlado |  |  |  | CREA | Não Controlado | São Sebastião 0 | Não
3153 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 002919 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-09-15 | [CCC05573] | Não controlado |  |  |  | CREA | Não Controlado | São Sebastião 0 | Não
3154 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 002908 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (PAINS 3) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-09-15 | [CCC05573] | Não controlado |  |  |  | CREA | Não Controlado | Pains 3 | Não
3155 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 002909 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (PARACATU 4) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-09-15 | [CCC05573] | Não controlado |  |  |  | CREA | Não Controlado | Paracatu 4 | Não
3156 | A204-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002116 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS (PATOS DE MINAS 4) NF 35 PORAL DOS POCOS | Pagamento em faturamento direto referente a locação para Perfuratriz de Rocha, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 64641.2 | 2023-10-05 | [CCC05574] | Escopo COMERC |  |  |  | IMPLANTAR | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Sim
3157 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002117 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARACATU 8) NF 28594 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessáiro à construçõa da usina. ENVIADO POR MBA | 69702.92 | 2023-10-05 | [CCC05575] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Paracatu 8 | Sim
3158 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002119 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL AGOSTO/2023 UFVs LMENG NF 11902 | Pagamento de medição referente aos serviços de engenharia executiva - projetos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 18569.07 | 2023-10-05 | [CCC05576] | Não Controlado |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
3159 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002201 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL AGOSTO/2023 UFVs LMENG NF 11903 | Pagamento de medição referente aos serviços de engenharia executiva - projetos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 18569.07 | 2023-10-05 | [CCC05576] | Não Controlado |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
3160 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001480 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL AGOSTO/2023 UFVs LMENG NF 11904 | Pagamento de medição referente aos serviços de engenharia executiva - projetos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 13369.73 | 2023-10-05 | [CCC05576] | Não Controlado |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
3161 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002920 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL AGOSTO/2023 UFVs LMENG NF 11905 | Pagamento de medição referente aos serviços de engenharia executiva - projetos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 23768.41 | 2023-10-05 | [CCC05576] | Não Controlado |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
3162 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002120 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL AGOSTO/2023 UFVs LMENG NF 11906 | Pagamento de medição referente aos serviços de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 136556.94 | 2023-10-05 | [CCC05576] | Não Controlado |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
3163 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002202 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL AGOSTO/2023 UFVs LMENG NF 11907 | Pagamento de medição referente aos serviços de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 136556.94 | 2023-10-05 | [CCC05576] | Não Controlado |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
3164 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001481 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL AGOSTO/2023 UFVs LMENG NF 11908 | Pagamento de medição referente aos serviços de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 98321 | 2023-10-05 | [CCC05576] | Não Controlado |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
3165 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002921 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL AGOSTO/2023 UFVs LMENG NF 11909 | Pagamento de medição referente aos serviços de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 174792.88 | 2023-10-05 | [CCC05576] | Não Controlado |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
3166 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002182 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL AGOSTO/2023 UFVs LMENG NF 11898 | Pagamento de medição referente ao contrato de suprimentos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 8268.75 | 2023-10-05 | [CCC05577] | Não Controlado |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
3167 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002204 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL AGOSTO/2023 UFVs LMENG NF 11899 | Pagamento de medição referente ao contrato de suprimentos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 8268.75 | 2023-10-05 | [CCC05577] | Não Controlado |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
3168 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001482 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL AGOSTO/2023 UFVs LMENG NF 11900 | Pagamento de medição referente ao contrato de suprimentos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 5953.5 | 2023-10-05 | [CCC05577] | Não Controlado |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
3169 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002923 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL AGOSTO/2023 UFVs LMENG NF 11901 | Pagamento de medição referente ao contrato de suprimentos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 10584 | 2023-10-05 | [CCC05577] | Não Controlado |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
3170 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002924 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS PARACATU 4 E 5) NF1346 MG GUINDASTE | Pagamento referente ao aluguel de caminhão guindaste, necessário a construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO | 3000 | 2023-09-18 | [CCC05578] | Escopo Comerc |  |  |  | MG GUINDASTE | Escopo COMERC | Paracatu 4 | Não
3171 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002925 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 2368 | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. NOTAS ENVIADAS POR WILLIAN - MATERIAL INSTALAÇÃO | 3767.13 | 2023-10-05 | [CCC05579] |  |  | Campo Belo 3 _SGD | SGD - Supervisorio Geração Distribuida | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 3 | Sim
3172 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002926 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 2369 | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. NOTAS ENVIADAS POR WILLIAN - MATERIAL INSTALAÇÃO | 3767.13 | 2023-10-05 | [CCC05579] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 4 | Sim
3173 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002208 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 1) NF 389 | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. NOTAS ENVIADAS POR WILLIAN - COMISSIONAMENTO | 2000 | 2023-10-05 | [CCC05579] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Cássia 1 | Não
3174 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002209 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 60 KPD | Pagamento em faturamento direto referente a cravação de estacas, necessário à construção da usina. ENVIADO POR WENDEL TORRES | 67500.5 | 2023-10-05 | [CCC05580] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
3175 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002254 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 723 KPD | Pagamento em faturamento direto referente a cravação de estacas, necessário à construção da usina. ENVIADO POR WENDEL TORRES | 28956 | 2023-10-05 | [CCC05580] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Sim
3176 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002928 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 1 ADRIANA ALCANTARA | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento de marmitex, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 25000 | 2023-10-05 | [CCC05581] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
3177 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002124 | MEDIÇÃO (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 35 | Pagamento de medição refeferente a 15% de adiantamento do contrato de DRENAGEM. Enviado por Gilson. | 77906.62 | 2023-10-05 | [CCC05582] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Varjão de Minas 4 | Não
3178 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002152 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 177 FELIPPETUR | Pagamento em faturamento direto referente a locação de ônibus, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 25000 | 2023-10-05 | [CCC05583] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
3179 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 002125 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 1 GIANFRANCO | Pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica de 3 meses na usina. Enviado por Gilson. | 6843.66 | 2023-10-05 | [CCC05584] | ESCOPO COMERC |  |  |  | GIANFRANCO | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
3180 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002126 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 250 PREMOLAGO | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento concreto, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 45150 | 2023-10-05 | [CCC05585] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
3181 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002127 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 19 SOLARIMPLANTA | Pagamento em faturamento direto referente a prestação serviços de engenharia, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 30000 | 2023-10-05 | [CCC05586] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
3182 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002927 | Fat.Direito EPC ( GTEL) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0 ) NF 2865 ENGETELA | Compra em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da UFV. ENVIADO POR SM AUGUSTO SIQUEIRA | 85009.22 | 2023-09-25 | [CCC05587] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 0 | Sim
3183 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002151 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 1 EMPREENDIMENTOS IMPERIAL | Compra em faturamento direto referente a alojamento colaboradores, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 27000 | 2023-10-05 | [CCC05588] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
3184 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002128 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 6015 NOVA MORADA | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento de materiais e serviço de instalação de cercamento, necessário à construção da usina. ENVIAO POR GILSON QUEIROZ | 72577.83 | 2023-10-05 | [CCC05589] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Sim
3185 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002189 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANNTINA 1) NF 1196 SC ORGANIZACAO | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento de concreto , necessário à construção da usina. ENVIAO POR MANOEL FILHO | 26232 | 2023-10-05 | [CCC05590] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
3186 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002130 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATO DE MINAS 4) NF 4 JOAO RICARDO | Pagamento referente ao serviço de transporte de módulos. Enviado por Gilson. | 6000 | 2023-10-05 | [CCC05591] | Escopo Comerc |  |  |  | JOAO RICARDO | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Não
3187 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002129 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 2 E 3) NF 10118 POSTO SERRA | Pagamento referente a compra de disel. ENVIADO POR GILSON | 1000.49 | 2023-10-05 | [CCC05591] | Escopo Comerc |  |  |  | POSTO SERRA | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
3188 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002131 | Outros - Serviços à UFV | PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 2 RANDER | Pagamento referente ao aluguel de tendas na obra. ENVIADO POR GILSON | 2050 | 2023-10-05 | [CCC05591] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RANDER MOTA | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
3189 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002132 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 4 ) NF 879 EMPA | Pagamento referente ao fornecimento das estruturas de fixação das combiners. ENVIADO POR GILSON | 13600 | 2023-10-05 | [CCC05591] | Escopo Comerc |  |  |  | EMPA | Escopo COMERC | Varjão de Minas 4 | Não
3190 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002133 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 996 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 11239.02 | 2023-10-05 | [CCC05592] | Escopo Comerc |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 3 | Não
3191 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 002134 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 1001 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 20688.2 | 2023-10-05 | [CCC05592] | Escopo Comerc |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Lagoa Formosa 1 | Não
3192 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002135 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 1002 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 12239.02 | 2023-10-05 | [CCC05592] | Escopo Comerc |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varjão de Minas 4 | Não
3193 | A209 MORI GERACAO II PATROCINIO 2 | 002136 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 1017 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 20688.2 | 2023-10-05 | [CCC05592] | Escopo Comerc |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 2 | Não
3194 | A218 MORI GERACAO II PATROCINIO 3 | 002138 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 1018 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 20688.2 | 2023-10-05 | [CCC05592] | Escopo Comerc |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 3 | Não
3195 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002139 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS MINAS 8) NF 700 | Pagamento de medição 3, referente aos serviços de mão de obra, necessários a construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 121771.48 | 2023-10-05 | [CCC05593] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 8 | Não
3196 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002150 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 313 CRAVIN LOCACOES | Pagamento em faturmaenro direto referente a locação de retroescavadeira, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 31220 | 2023-10-05 | [CCC05594] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
3197 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002140 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 17998 CONCRETEIRA PATOS | Pagamento em faturmaenro direto referente ao fornecimento concreto , necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 31590 | 2023-10-05 | [CCC05595] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
3198 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002149 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 382 PATOS FUNDACOES | Pagamento em faturmaenro direto referente a locação de perfuratriz, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 41057.5 | 2023-10-05 | [CCC05596] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
3199 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002171 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 2 DL VANDA REIS | Pagamento em faturmaenro direto referente a locação de retroescavadeira, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 38660 | 2023-10-05 | [CCC05597] | *** DIFERENÇA DE PEDIDO PAGO PRO FINANCEIRO (6.568,00) *** |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
3200 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002141 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (VARJÃO DE MINAS 4) NF 877 EMPA | Pagamento em faturmaenro direto referente ao fornecimento da estrutura metalica e telhado, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 40850 | 2023-10-05 | [CCC05598] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Sim
3201 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002143 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (NOVA PONTE) ATI NF 2355 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 20664.62 | 2023-10-05 | [CCC05599] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | Nova Ponte 1 | Não
3202 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002144 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (NOVA PONTE) ATI NF 2356 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 16783.97 | 2023-10-05 | [CCC05599] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | Nova Ponte 1 | Não
3203 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002930 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (INDAIABIRA 4) ATI NF 2359 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 25295.05 | 2023-10-05 | [CCC05599] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | Indaiabira 4 | Não
3204 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002931 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (INDAIABIRA 4) ATI NF 2360 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 39819.52 | 2023-10-05 | [CCC05599] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | Indaiabira 4 | Não
3205 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002932 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (INDAIABIRA 3) ATI NF 2361 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 25295.05 | 2023-10-05 | [CCC05599] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | Indaiabira 3 | Não
3206 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002933 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (INDAIABIRA 3) ATI NF 2362 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 39819.52 | 2023-10-05 | [CCC05599] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | Indaiabira 3 | Não
3207 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | 0 | * | CANCELADO | CANCELADO |  |  |  | * | Não Controlado | Diamantina 1 | Não
3208 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002929 | MEDIÇÃO (CONSTRUTORA RESENDE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 52 | Pagamento referente a medição final do contrato de terraplenagem. Enviado por Augusto . | 106388.18 | 2023-10-05 | [CCC05600] |  |  |  |  | CONSTRUTORA RESENDE | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 0 | Não
3209 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002142 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS MINAS 1) NF 701 | Pagamento de medição 2, referente aos serviços de mão de obra, necessários a construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 225050 | 2023-10-05 | [CCC05601] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Não
3210 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002934 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 660 CPM CONTRETO | Pagamento em faturamento direto referente ao concreto usinado. ENVIADO POR AUGUSTO | 46800 | 2023-10-05 | [CCC05602] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Sim
3211 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002935 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 661 CPM CONTRETO | Pagamento em faturamento direto referente ao concreto usinado. ENVIADO POR AUGUSTO | 46800 | 2023-10-05 | [CCC05602] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Sim
3212 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002936 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 638 | Pagamento de medição adicional, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65 % - ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 18330.75 | 2023-10-05 | [CCC05603] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
3213 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002937 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 639 | Pagamento de medição medição adicional, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 9870.41 | 2023-10-05 | [CCC05603] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
3214 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002938 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 640 | Pagamento de medição adicional, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65 % - ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 41491.8 | 2023-10-05 | [CCC05603] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
3215 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002939 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 641 | Pagamento de medição medição adicional, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 22341.74 | 2023-10-05 | [CCC05603] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
3216 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002940 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 642 | Pagamento de medição adicional, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65 % - ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 41491.81 | 2023-10-05 | [CCC05603] | ELIMINADO |  |  |  | GLD | Não Controlado | Pedra do Indaiá 3 | Não
3217 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002964 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 643 | Pagamento de medição medição adicional, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 22341.74 | 2023-10-05 | [CCC05603] | ELIMINADO |  |  |  | GLD | Não Controlado | Pedra do Indaiá 3 | Não
3218 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002943 | Fat.Direito EPC (GTEL) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PAINS 3) NF 2908 ENGETELA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de material, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 72401.69 | 2023-10-11 | [CCC05604] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Pains 3 | Sim
3219 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002146 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 1945 FAMACON | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento de ferragens, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 25000 | 2023-10-05 | [CCC05605] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
3220 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002153 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 3) NF 252 PREMOLAGO | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento de contreto, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 100000 | 2023-10-05 | [CCC05606] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
3221 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002169 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 3) NF 2 LEANDRO DIAS | Pagamento em faturamento direto referente alojamento de colaboradores, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 114300 | 2023-10-05 | [CCC05606] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
3222 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002221 | Medição (EPC) | BALDONI / Engenharia -Terraplanagem UFVs (CAMPO BELO 1) NF 397 | Pagamento de 14° medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. 80% - ENVIADO POR WENDEL TORRES | 59023.12 | 2023-10-15 | [CCC05607] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
3223 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002219 | Medição (EPC) | BALDONI / Engenharia -Terraplanagem UFVs (CAMPO BELO 1) NF 236 | Pagamento de 14° medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. 20% - ENVIADO POR WENDEL TORRES | 14755.78 | 2023-10-15 | [CCC05607] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
3224 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002220 | Medição (EPC) | BALDONI / Engenharia -Terraplanagem UFVs (CAMPO BELO 5) NF 398 | Pagamento de 14° medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. 80% - ENVIADO POR WENDEL TORRES | 71554.81 | 2023-10-15 | [CCC05608] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
3225 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002222 | Medição (EPC) | BALDONI / Engenharia -Terraplanagem UFVs (CAMPO BELO 5) NF 237 | Pagamento de 14° medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. 20% - ENVIADO POR WENDEL TORRES | 17888.7 | 2023-10-15 | [CCC05608] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 5 | Não
3226 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002944 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1 ) NF 6718 COUROMIRO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de formas de concretagem de estacas. ENVIADO POR AUGUSTO | 75474.2 | 2023-09-25 | [CCC05609] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Sim
3227 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002946 | Outros - Serviços à UFV | PRESTSAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 48 AZUOS | Pagamento referente ao serviço de cercamento rural, necessário à construção da usina. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 9741.2 | 2023-10-15 | [CCC05610] | ESCOPO COMERC |  |  |  | AZUOS | Escopo COMERC | São Sebastião 6 | Não
3228 | A614- CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 002945 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) Nº2901308264389 | Pagamento referentes a taxas ambientais, relativas a PAINS 3. ENVIADO POR GUILHERME | 352.8 | 2023-10-15 | [CCC05611] | [5 empty] | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
3229 | A614- CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 002947 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) N° 2901308265032 | Pagamento referentes a taxas ambientais, relativas a PAINS 3. ENVIADO POR GUILHERME | 376.59 | 2023-10-15 | [CCC05611] | [5 empty] | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
3230 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000173 | Outros - Serviços à UFV | GEOVANY UFVs SETEMBRO/2023 NF 198 | Pagamento de Prospecções Externas suporte à implantação de UFV e sua rede . | 26970 | 2023-10-15 | [CCC05612] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
3231 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 002948 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (BURITIZEIRO 2) NF 303 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 3610.8 | 2023-10-15 | [CCC05613] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 2 | Não
3232 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002949 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (BURITIZEIRO 1) NF 304 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 3610.8 | 2023-10-15 | [CCC05613] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
3233 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 002950 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (GUARDA MOR) NF 305 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 3369.6 | 2023-10-15 | [CCC05613] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Guarda-Mor | Não
3234 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002951 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INDAIABIRA 1) NF 306 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 3369.6 | 2023-10-15 | [CCC05613] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
3235 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 002952 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INDAIABIRA 2) NF 307 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 3369.6 | 2023-10-15 | [CCC05613] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 2 | Não
3236 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 3 | 002953 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INDAIABIRA 3) NF 308 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 3610.8 | 2023-10-15 | [CCC05613] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 3 | Não
3237 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 002954 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INDAIABIRA 4) NF 309 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 3610.8 | 2023-10-15 | [CCC05613] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 4 | Não
3238 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 002154 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FREI INOCENCIO 1) NF 312 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 3038.4 | 2023-10-15 | [CCC05613] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
3239 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 002212 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CASSIA 1) NF 316 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 3369.6 | 2023-10-15 | [CCC05613] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 1 | Não
3240 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 002213 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (BAMBUÍ 1.1) NF 317 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 3369.6 | 2023-10-15 | [CCC05613] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Bambuí 1.1 | Não
3241 | A305 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CASSIA 2 | 001485 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CASSIA 2) NF 318 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 3038.4 | 2023-10-15 | [CCC05613] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 2 | Não
3242 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 001486 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (BAMBUÍ 1.2) NF 319 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 3009.6 | 2023-10-15 | [CCC05613] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Bambuí 1.2 | Não
3243 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001499 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CAMPO BELO 4) NF 322 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 3369.6 | 2023-10-15 | [CCC05613] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 4 | Não
3244 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001484 | MEDIÇÃO (RIMA ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 96 RIMA CONSULTORIA | Pagamento de medição,refente a serviço de supressão vegetal rede. ENVIADO POR GUILHERME | 35371.66 | 2023-10-15 | [CCC05614] |  |  |  |  | RM SOLUÇÕES | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Campo Belo 2 | Não
3245 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 002214 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 310 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 3369.6 | 2023-10-15 | [CCC05615] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 1 | Não
3246 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 002156 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (VARJÃO DE MINAS 1) NF 311 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 2688 | 2023-10-15 | [CCC05615] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varjão de Minas 1 | Não
3247 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 002157 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LAGOA FORMOSA) NF 313 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 2929.2 | 2023-10-15 | [CCC05615] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
3248 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 002158 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (NOVA PONTE 1) NF 314 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 45204 | 2023-10-15 | [CCC05615] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
3249 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 002159 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PARACATU 8) NF 315 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 3028.8 | 2023-10-15 | [CCC05615] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
3250 | A415 -MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 1 | 002215 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (VARGINHA 1) NF 320 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 3610.8 | 2023-10-15 | [CCC05615] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 1 | Não
3251 | A413 - MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 5 | 002216 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (VARGINHA 5) NF 321 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 3610.8 | 2023-10-15 | [CCC05615] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 5 | Não
3252 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 001488 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 323 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 3369.6 | 2023-10-15 | [CCC05615] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 3 | Não
3253 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001489 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 324 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 3610.8 | 2023-10-15 | [CCC05615] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 5 | Não
3254 | A312-MORI MINAS NEWCO V - UFV VARGINHA 2 | 001490 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (VARGINHA 2) NF 325 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1° PARCELA.PROJETOS AVCB ENVIADO POR GUILHERME | 3610.8 | 2023-10-15 | [CCC05615] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 2 | Não
3255 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002217 | Medição (EPC) | BALDONI / Engenharia -Terraplanagem UFVs (CAMPO BELO 1) NF 396 | Pagamento de 13° medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. - 80% ENVIADO POR WENDEL TORRES | 150251.58 | 2023-10-15 | [CCC05616] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
3256 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002218 | Medição (EPC) | BALDONI / Engenharia -Terraplanagem UFVs (CAMPO BELO 1) NF 235 | Pagamento de 13° medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. - 20% ENVIADO POR WENDEL TORRES | 37562.89 | 2023-10-15 | [CCC05616] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
3257 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 3 | 002955 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3) NF 1405 NORTE CONEXÃO | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. NOTAS ENVIADAS POR MARCELO ATI | 5821.02 | 2023-10-15 | [CCC05617] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 3 | Sim
3258 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 002956 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 1406 NORTE CONEXÃO | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. NOTAS ENVIADAS POR MARCELO ATI | 5821.02 | 2023-10-15 | [CCC05617] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 4 | Sim
3259 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002162 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 702 | Pagamento referente a medição do aditivo de concretagem das hastes . ENVIADO POR GILSON | 194220 | 2023-10-15 | [CCC05618] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Não
3260 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002163 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 703 | Pagamento referente a medição do aditivo de concretagem das hastes . ENVIADO POR GILSON | 51372.82 | 2023-10-15 | [CCC05619] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 8 | Não
3261 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002223 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) NF 646 | Pagamento medição 11, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM WENDEL TORRES | 34634.87 | 2023-10-15 | [CCC05620] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
3262 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002224 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) NF 647 | Pagamento medição 11, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR WENDEL TORRES | 18649.54 | 2023-10-15 | [CCC05620] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
3263 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002225 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 644 | Pagamento medição 2, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR WENDEL TORRES | 141914.83 | 2023-10-15 | [CCC05621] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
3264 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002226 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 645 | Pagamento medição 2, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR WENDEL TORRES | 76415.68 | 2023-10-15 | [CCC05621] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
3265 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002227 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (OURO FINO 2) NF 648 | Pagamento medição 2, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR WENDEL TORRES | 227816.08 | 2023-10-15 | [CCC05622] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Não
3266 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002228 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (OURO FINO 2) NF 649 | Pagamento medição 2, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR WENDEL TORRES | 122670.2 | 2023-10-15 | [CCC05622] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Não
3267 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002229 | MEDIÇÃO ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (TRES CORAÇÕES 3) NF 664 | Pagamento medição 2, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM WENDEL TORRES | 99555.96 | 2023-10-15 | [CCC05623] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Não
3268 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002230 | MEDIÇÃO ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (TRES CORAÇÕES 3) NF 665 | Pagamento medição 3, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR WENDEL TORRES | 53607.05 | 2023-10-15 | [CCC05623] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Não
3269 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002231 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (ALFENAS 4) NF 650 | Pagamento medição 8, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR WENDEL TORRES | 294612.23 | 2023-10-15 | [CCC05624] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
3270 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002232 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (ALFENAS 4) NF 651 | Pagamento medição 8, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR WENDEL TORRES | 158637.35 | 2023-10-15 | [CCC05624] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
3271 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002233 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CAMPO BELO 5) NF 652 | Pagamento medição 10, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR WENDEL TORRES | 270492.5 | 2023-10-15 | [CCC05625] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
3272 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002234 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CAMPO BELO 5) NF 653 | Pagamento medição 10, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR WENDEL TORRES | 145649.81 | 2023-10-15 | [CCC05625] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
3273 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002235 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PARAGUAÇU) NF 654 | Pagamento medição 2, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR WENDEL TORRES | 155135.83 | 2023-10-15 | [CCC05626] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
3274 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002236 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PARAGUAÇU) NF 655 | Pagamento medição 2, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR WENDEL TORRES | 83534.68 | 2023-10-15 | [CCC05626] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
3275 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002957 | Medição (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (INDAIABIRA 3) NF 704 | PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DE ADITIVO 2, MÃO DE OBRA . ENVIADO POR MANOEL | 68905.1 | 2023-10-15 | [CCC05627] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 3 | Não
3276 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 002958 | Medição (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (INDAIABIRA 4) NF 705 | PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DE ADITIVO 2, MÃO DE OBRA . ENVIADO POR MANOEL | 66305.61 | 2023-10-15 | [CCC05627] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Indaiabira 4 | Não
3277 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002959 | Medição (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (BURITIZEIRO 1) NF 706 | PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DE ADITIVO 2, MÃO DE OBRA . ENVIADO POR MANOEL | 50132.04 | 2023-10-15 | [CCC05628] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 1 | Não
3278 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002960 | Medição (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (BURITIZEIRO 2) NF 707 | PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DE ADITIVO 2, MÃO DE OBRA . ENVIADO POR MANOEL | 28096.2 | 2023-10-15 | [CCC05628] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Buritizeiro 2 | Não
3279 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002237 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARGINHA 1 e 2 - CAMPO BELO 1 e 2) NF 656 | Pagamento medição 1, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ADITIVO - ENVIADO POR WENDEL TORRES | 71323.37 | 2023-10-15 | [CCC05629] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | * | Não
3280 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002238 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARGINHA 1 e 2 - CAMPO BELO 1 e 2) NF 657 | Pagamento medição 1, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ADITIVO - ENVIADO POR WENDEL TORRES | 38404.89 | 2023-10-15 | [CCC05629] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | * | Não
3281 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002166 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO) NF 14868 CAMPO ALEGRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MBA | 111339.85 | 2023-10-15 | [CCC05630] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
3282 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002167 | Fat. Direto ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO) NF 250 CAMPO ALEGRE | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de frete, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MBA | 12500 | 2023-10-15 | [CCC05630] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Santo Antônio 1 | Sim
3283 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002239 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 23040 LIDER | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR WENDEL TORRES | 37619 | 2023-10-15 | [CCC05631] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Sim
3284 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 002240 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 1 ) NF 208 INNOVA | Pagamento medição, refrente a Conclusão dos Testes de comissionamento a quente, contrato FULL EPC WEG. EVENTO 9 INTEGRADOR | 109448.44 | 2023-10-15 | [CCC05632] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Cássia 1 | Não
3285 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002961 | Fat.Direito EPC (GTEL) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( DIVINOPOLIS 1) NF 2841 ENGETELA | Pagamento em faturamento direto referente a compra do material de cercamento. ENVIADO POR AUGUSTO | 127086.04 | 2023-10-05 | [CCC05633] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 1 | Sim
3286 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002962 | Fat.Direito EPC (GTEL) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( DIVINOPOLIS 2) NF 2855 ENGETELA | Pagamento em faturamento direto referente a compra do material de cercamento. ENVIADO POR AUGUSTO | 134648.43 | 2023-10-05 | [CCC05633] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 2 | Sim
3287 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 002168 | MEDIÇÃO (EGF CONSTRUTORA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 7) NF 1359 | Pagamento medição 2, referente aos serviços de drenagem . ENVIADO POR GILSON | 120184.4 | 2023-10-15 | [CCC05634] |  |  |  |  | EGF | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 7 | Não
3288 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 002241 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 199 GP SERVIÇOS | Pagamento referente a assessoria fundiairia em coleta de servidões . ENVIADA POR GUILHERME | 7500 | 2023-10-15 | [CCC05635] |  |  |  |  | GP SERVIÇOS | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 4 | Não
3289 | A416-MORI MINAS NEWCO IV - UFV ARCOS 7 | 002242 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 200 GP SERVIÇOS | Pagamento referente a assessoria fundiaria em coleta de servidões . ENVIADA POR GUILHERME | 1875 | 2023-10-15 | [CCC05635] |  |  |  |  | GP SERVIÇOS | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Arcos 7 | Não
3290 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 002963 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 201 GP SERVIÇOS | Pagamento referente a assessoria fundiairia em coleta de servidões . ENVIADA POR GUILHGERME | 3750 | 2023-10-15 | [CCC05635] |  |  |  |  | GP SERVIÇOS | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
3291 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 001491 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 202 GP SERVIÇOS | Pagamento referente a assessoria fundiairia em coleta de servidões . ENVIADA POR GUILHGERME | 3750 | 2023-10-15 | [CCC05635] |  |  |  |  | GP SERVIÇOS | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Alfenas 4 | Não
3292 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 02243 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 203 GP SERVIÇOS | Pagamento referente a assessoria fundiairia em coleta de servidões . ENVIADA POR GUILHGERME | 1875 | 2023-10-15 | [CCC05635] |  |  |  |  | GP SERVIÇOS | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 1 | Não
3293 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002170 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( DIAMANTINA 1) NF 13068 PREMOLDADOS DIAMANTE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MANOEL | 25000 | 2023-10-05 | [CCC05636] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
3294 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002965 | MEDIÇÃO ( ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) NF 50 ORCI | Pagamento refente a prestação de serviços de terraplenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 24999.3 | 2023-10-15 | [CCC05637] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Pains 3 | Não
3295 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002966 | Fat.Direito - ORCI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) NF 34 COSTERR | Pagamento refente a prestação de serviços de terraplenagem,, aluguel equipamentos. ENVIADO POR AUGUSTO | 118117.19 | 2023-10-15 | [CCC05637] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Pains 3 | Sim
3296 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002967 | Fat.Direito - ORCI | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PAINS 3) NF 86548 DIVIPETROL | COMPRA DE COMBISTIVEL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM. ENVIADO POR AUGUSTO | 61037.9 | 2023-10-15 | [CCC05637] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Pains 3 | Sim
3297 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002968 | MEDIÇÃO( CONSTRUTORA RESENDE ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 3 ) NF 54 | Pagamento de medição refente a prestação de serviços de terraplenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 55000 | 2023-10-15 | [CCC05638] | * NATUREZA INCLUSA COMO SUPRESSÃO / ROMANEI * |  |  |  | CONSTRUTORA RESENDE | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Divinópolis 3 | Não
3298 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002276 | MEDIÇÃO( CONSTRUTORA RESENDE ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 53 | Pagamento de medição refente a prestação de serviços de terraplenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 466371.8 | 2023-10-15 | [CCC05639] |  |  |  |  | CONSTRUTORA RESENDE | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 4 | Não
3299 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002970 | Medição (EPC) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 258 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 13 AGOSTO /2023 - ENVIADO POR DELOITTE | 19629.16 | 2023-10-19 | [CCC05640] | Não Controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | EDN | Não
3300 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001493 | Medição (EPC) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 259 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 13 AGOSTO /2023 - ENVIADO POR DELOITTE | 11041.39 | 2023-10-19 | [CCC05640] | Não Controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo V | Não
3301 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002175 | Medição (EPC) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 260 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 13 AGOSTO /2023 - ENVIADO POR DELOITTE | 15335.28 | 2023-10-19 | [CCC05640] | Não Controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | Mori II | Não
3302 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002249 | Medição (EPC) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 264 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 13 AGOSTO /2023 - ENVIADO POR DELOITTE | 15335.28 | 2023-10-19 | [CCC05640] | Não Controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo IV | Não
3303 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000151 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs ( DIAMANTINA 2) N1501308658042 | Pagamento referente a taxa final de reposição florestal ao processo de intervenção ambiental. ENVIADO POR GUILHERME | 46.63 | 2023-09-25 | [CCC05641] |  |  |  |  | SECRETARIA DO ESTADO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
3304 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 002245 | MEDIÇÃO (ELETROCAMP - RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 12758 | Pagamento de medição referente a parcela 1 da construção de rede eletrica. ENVIADO POR MARCIO | 43629.44 | 2023-10-15 | [CCC05642] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | Campo Belo 1 | Não
3305 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001494 | MEDIÇÃO (ELETROCAMP - RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 12759 | Pagamento de medição referente a parcela 1 da construção de rede eletrica. ENVIADO POR MARCIO | 42847.92 | 2023-10-15 | [CCC05642] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | Campo Belo 2 | Não
3306 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002972 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UFVs (PEDRA INDAIA 3) NF 658 | Pagamento medição 12, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ADITIVO - ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 48850.24 | 2023-10-15 | [CCC05643] | ELIMINADO |  |  |  | GLD | Não Controlado | Pedra do Indaiá 3 | Não
3307 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002973 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UFVs (PEDRA INDAIA 3) NF 659 | Pagamento medição 12, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ADITIVO - ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 26303.97 | 2023-10-15 | [CCC05643] | ELIMINADO |  |  |  | GLD | Não Controlado | Pedra do Indaiá 3 | Não
3308 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002974 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UFVs (PEDRA INDAIA 1) NF 660 | Pagamento medição 10, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ADITIVO - ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 235270.36 | 2023-10-15 | [CCC05643] | Medição 10 |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
3309 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002975 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UFVs (PEDRA INDAIA 1) NF 661 | Pagamento medição 10, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ADITIVO - ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 126684.04 | 2023-10-15 | [CCC05643] | Medição 10 |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
3310 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002976 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UFVs (PEDRA INDAIA 1) NF 662 | Pagamento medição 11, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ADITIVO - ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 254201.08 | 2023-10-15 | [CCC05643] | Medição 11 |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
3311 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002977 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UFVs (PEDRA INDAIA 1) NF 663 | Pagamento medição 11, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ADITIVO - ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 136877.51 | 2023-10-15 | [CCC05643] | Medição 11 |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
3312 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002992 | Fat.Direito EPC (GTEL) | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 10653 CIMENTÃO | Pagamento em faturamento referente ao serviço de concretagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 24618.6 | 2023-10-15 | [CCC05644] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 0 | Não
3313 | 7001- CONSORCIO MORI GERACAO III | 000169 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (ELOI MENDES) n 501308910400 | Pagamento referente a taxa de reposição florestal ao processo de intervenção ambiental. ENVIADO POR GUILHERME TAXA REPOSIÇÃO LENHA | 12.81 | 2023-09-25 | [CCC05645] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
3314 | 7001- CONSORCIO MORI GERACAO III | 000170 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (ELOI MENDES) N 1401308906056 | Pagamento referente a taxa de reposição florestal ao processo de intervenção ambiental. ENVIADO POR GUILHERME TAXA AMBIENTAL | 30.22 | 2023-09-25 | [CCC05645] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
3315 | 7001- CONSORCIO MORI GERACAO III | 000171 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (ELOI MENDES) N 1501308913395 | Pagamento referente a taxa de reposição florestal ao processo de intervenção ambiental. ENVIADO POR GUILHERME TAXA REPOSIÇÃO MADEIRA | 32.98 | 2023-09-25 | [CCC05645] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
3316 | 7001- CONSORCIO MORI GERACAO III | 000172 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (ELOI MENDES) N 2901308908146 | Pagamento referente a taxa de reposição florestal ao processo de intervenção ambiental. ENVIADO POR GUILHERME TAXA FLORESTAL MADEIRA | 51.39 | 2023-09-25 | [CCC05645] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
3317 | A618-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 3 | 002979 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 24 SRJ PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. | 12000 | 2023-10-15 | [CCC05646] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
3318 | 7001- CONSORCIO MORI GERACAO III | 000173 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (ELOI MENDES) N 2901308907492 | Pagamento referente a taxa de reposição florestal ao processo de intervenção ambiental. ENVIADO POR GUILHERME TAXA FLORESTAL LENHA | 2.99 | 2023-09-25 | [CCC05645] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
3319 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002980 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 266414 LOJA ELETRICA | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 1020.78 | 2023-10-15 | [CCC05647] | Escopo Comerc |  |  |  | LOJA ELETRICA | Escopo COMERC | Jaboticatubas | Não
3320 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002981 | Medição (EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 28120 | Pagamento de medição referente ao serviço de intsalação eletromecanicas e civil, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 150229.55 | 2023-10-15 | [CCC05648] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 1 | Não
3321 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002982 | Medição (EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 28121 | Pagamento de medição referente ao serviço de intsalação eletromecanicas e civil, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 684450.41 | 2023-10-15 | [CCC05648] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 2 | Não
3322 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002983 | Medição (EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 28122 | Pagamento de medição referente ao serviço de intsalação eletromecanicas e civil, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 530244.57 | 2023-10-15 | [CCC05648] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 6 | Não
3323 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002984 | Medição (EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 28123 | Pagamento de medição referente ao serviço de intsalação eletromecanicas e civil, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 99844.14 | 2023-10-15 | [CCC05648] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 0 | Não
3324 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002250 | Medição (EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 28125 | Pagamento de medição referente ao serviço de intsalação eletromecanicas e civil, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 98203.18 | 2023-10-15 | [CCC05648] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 4 | Não
3325 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002985 | Medição (EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) NF 28132 | Pagamento de medição referente ao serviço de intsalação eletromecanicas e civil, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 823580.69 | 2023-10-15 | [CCC05648] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Pains 3 | Não
3326 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001495 | Medição (EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PASSO 4) NF 28133 | Pagamento de medição referente ao serviço de intsalação eletromecanicas e civil, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 781364.92 | 2023-10-15 | [CCC05648] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Passos 4 | Não
3327 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002179 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SSERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 1093 CONSERVADORA CAMPOS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MANOEL LMA | 41141.06 | 2023-10-15 | [CCC05649] |  |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
3328 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002986 | Fat.Direito EPC (GTEL) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO ESTE 6) NF 2920 ENGETELA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUHUSTO XAVIER | 118607.33 | 2023-10-18 | [CCC05650] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 6 | Sim
3329 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002987 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 398 | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de instalação de sistema de ,monitoramento, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ATI | 29180 | 2023-10-15 | [CCC05651] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 4 | Sim
3330 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002988 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3) NF 399 | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de instalação de sistema de ,monitoramento, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ATI | 29180 | 2023-10-15 | [CCC05651] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 3 | Sim
3331 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | * | Fat.Direito ( MBA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 29246 JXC TRANSPORTES | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de frete, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MBA | 3950 | * | [CCC05652] |  |  |  |  | JXC TRANSPORTES | Não Controlado | Patrocínio 2 | Não
3332 | AS01- MORI 3 PARTICIPAÇÕES LTDA | 000015 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UVFs ( CICLO 3) NF 114 NOGUEIRA TOPOGRAFIA | Pagamento referente ao levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado e fornecimento de plantas topógraficas. ENVAIDO PO CAROLINE CORRERA/SERGIO | 205210.21 | 2023-09-25 | [CCC05653] | Não Controlado |  |  |  | NOGUEIRA TOPOGRAFIA | Não Controlado | * | Não
3333 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002176 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1 ) NF 3 VANDA REIS | Pagamento em faturamento direto, referente á locação de retroescavadeira . ENVIADO POR GILSON | 38428 | 2023-10-15 | [CCC05654] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
3334 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002177 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 4 VANDA REIS | Pagamento em faturamento direto, referente á locação de retroescavadeira . ENVIADO POR GILSON | 38000 | 2023-10-15 | [CCC05654] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
3335 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002183 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 597 TRAMEL | Pagamento referente ao serviço de munk para mudança de skid, necessário a construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 1260 | 2023-10-15 | [CCC05655] | Escopo comerc |  |  |  | TRAMEL | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Não
3336 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002181 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 63738 POSTO RODOMILHO | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de combustivel. ENVIADO POR GILSON | 25000 | 2023-10-15 | [CCC05656] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
3337 | A218 MORI GERACAO II PATROCINIO 3 | 002180 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs(PATROCINIO 3) N 191396601 TSEA | Pagamento referente aos ensaios para revalidação do laudo regulador de tensão . ENVIADO POR MBA FATURA PROFORMA | 12858.59 | 2023-10-05 | [CCC05657] | Escopo Comerc |  |  |  | MBA | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
3338 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001498 | Fat. Direto (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 2) NF 2351 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ATI | 2477.98 | 2023-10-05 | [CCC05658] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 2 | Sim
3339 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002187 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 63180 POSTO RODOMILHO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de combustivel, necessário à construção da usina. ENVIADO POR IMPLANTAR | 30000 | 2023-10-15 | [CCC05659] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
3340 | A416-MORI MINAS NEWCO IV - UFV ARCOS 7 | 002256 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 196 GP SERVIÇOS | Pagamento referente ao serviço de assessoria, necessário à construção da usina. ENVIADO POR BEATRIZ FAGUNDES | 1875 | 2023-10-15 | [CCC05660] | Escopo COMERC |  |  |  | GP SERVIÇOS | Escopo COMERC | Arcos 7 | Não
3341 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002188 | Fat. Direto (MBA-MT) | Religadores ( PATROCINIO 3 ) TAVRIDA NF 526 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Adiantamento já pago em pc A201 00625, pedido gerado apenas para escrituração,orientação por parte TI e FISCAL. | 118860 | 2023-09-29 | [CCC03609] | NÃO GERA FINANCEIRO - VALOR PAGO EM ADT 000625 A201 - POREM CNPJ VEIO DIFERENTE E FOI ESCRITURADO NESSE PEDIDO CONFORME ORIENTAÇÃO DE FISCAL NA EPOCA |  |  |  |  | Não Controlado | Patrocínio 3 | Não
3342 | AS01- MORI 3 PARTICIPAÇÕES LTDA | 000018 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UVFs ( CICLO 3) NF 13 3FS AGROCONSULTING | Pagamento referente a prestação de serviços mensais sobre questões técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, fundiárias, registrais e ambientais que versam sobre os imóveis de titularidade da Contratante.. ENVIADO POR FUNDIARIO | 9877.26 | 2023-10-05 | [CCC05661] | Não Controlado |  |  |  | AGROCONSULTING | Não Controlado | * | Não
3343 | AS01- MORI 3 PARTICIPAÇÕES LTDA | 000019 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UVFs ( CICLO 3) NOTA DE DEBITO 3FS AGROCONSULTING | NOTA DE DEBITO, REBIDO, REEMBOLSO DE DESPESAS. ENVIADO POR FUNDIARIO | 1394.05 | 2023-10-05 | [CCC05661] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
3344 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002194 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 71715 SULMINAS | NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO ( LANÇAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA DEVOLUÇÃO) | 2881.92 | 2023-10-15 | [CCC05662] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  |  | Não Controlado | Campo Belo 2 | Não
3345 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 001500 | Medição (EPC) | BALDONI / Engenharia -Terraplanagem UFVs (FORMIGA 6) NF 238 | Pagamento de 3° e 4° medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. - 20% ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 39013.52 | 2023-10-25 | [CCC05663] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Formiga 6 | Não
3346 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 001501 | Medição (EPC) | BALDONI / Engenharia -Terraplanagem UFVs (FORMIGA 6) NF 399 | Pagamento de 3° e 4° medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. - 80% ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 156054.1 | 2023-10-25 | [CCC05663] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Formiga 6 | Não
3347 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001502 | MEDIÇÃO (PORTAL DOS POÇOS) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 92 | Pagamento de medição contratual referente a 30% do contrato, serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO . ENVIADO POR RAFAEL - ESCOPO COMERC | 27629.28 | 2023-10-25 | [CCC05664] | ESCOPO COMERC |  |  |  | PORTAL DO POÇOS | Escopo COMERC | Campo Belo 2 | Não
3348 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002196 | Outros - Serviços para Projetos | CONSTRUMANAGER - 09/2023 NF 305010 | Serviço necessário à disponibilização de internet, necessário a construção das UFVs . ENVIADO POR CONSTRUMARKET | 17448.62 | 2023-10-25 | [CCC05665] | Não Controlado |  |  |  | CONSTRUMANAGER | Não Controlado | * | Não
3349 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002199 | MEDIÇÃO (MRO ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( DIAMANTINA 1) NF 525 | Pagamento de 3° medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário para construção da usina. ENVIADO POR SM MANOEL JACINTO | 125800.53 | * | [CCC05666] |  |  |  |  | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Diamantina 1 | Não
3350 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002259 | Medição (EPC) | BALDONI / Engenharia -Terraplanagem UFVs (CAMPO BELO 1) NF 239 | Pagamento de 15° medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. - 20% ENVIADO POR RAFAEL | 7186.36 | 2023-10-25 | [CCC05667] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
3351 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002260 | Medição (EPC) | BALDONI / Engenharia -Terraplanagem UFVs (CAMPO BELO 1) N 400 | Pagamento de 15° medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. - 80% ENVIADO POR RAFEL | 28745.44 | 2023-10-25 | [CCC05667] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
3352 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS 2 SPE | 003057 | MEDIÇÃO (MRO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (DIVINOPOLIS 2) NF 524 | Pagamento de 3° medição referente ao serviço de drenagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 110482.4 | 2023-10-25 | [CCC05668] |  |  |  |  | MRO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Divinópolis 2 | Não
3353 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | * | Medição (MBA-AT) | MEDIÇÃO EXECUÇÃO SERVIÇO NF 1972 (DIVINOPOLIS 2 ) OBRAS AT-Realocada Divinopolis 1 | Pagamento mão de obra especializada | 50000 | 2021-10-27 | * | Veio Portifolio Apolo - ROMANEI |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Divinópolis 1 | Não
3354 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE |  | (MBA-AT)PROEL ENGENHARIA LTDA2021/437 | MEDIÇÃO EXECUÇÃO SERVIÇO (DIVINOPOLIS 2 ) OBRAS AT | Pagamento mão de obra especializada | 62500 | 2021-10-27 |  | Veio Portifolio Apolo - ROMANEI |  |  |  | ROEL ENGENHARIA | Conexão AT - Obras | Divinópolis 2 | Sim
3355 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | * | Medição (MBA-AT) | MEDIÇÃO EXECUÇÃO SERVIÇO NF 1970 (aboticatubas) OBRAS AT | Pagamento mão de obra especializada | 28000 | 2021-10-27 | * | Veio Portifolio Apolo - ROMANEI AT-Realocada Divinopolis 1 |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Divinópolis 1 | Não
3356 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | * | Medição (MBA-AT) | MEDIÇÃO EXECUÇÃO SERVIÇO NF 1972 (DIVINOPOLIS 2 ) OBRAS AT | Pagamento mão de obra especializada | 142000 | 2022-01-20 | * | Veio Portifolio Apolo - ROMANEI |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Jaboticatubas | Não
3357 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 002997 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 708 | Pagamento de 4º medição referente a mobilização, supressão vegetal, regularização do terreno e marcação topográfica, necessário à construção da UFVs. SOLICITDO POR SM MANOEL JACINTO | 167257.65 | 2023-10-25 | [CCC05669] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Não
3358 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002258 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATEIRIAIS UFVs (MUZAMBINHO) NF 9298 SANTA EDWIGES | COMPRA DE TANQUE - ESCOPO COMERC. ENVIADO POR RAFAEL | 16415 | 2023-10-25 | [CCC05670] | Escopo Comerc |  |  |  | EDWIGES | Escopo COMERC | Muzambinho 1 | Não
3359 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000596 | Medição (MBA-AT) | MEDIÇÃO EXECUÇÃO SERVIÇO NF 2301 (PATROCINIO 3 ) OBRAS AT | Pagamento mão de obra especializada | 7000 | 2022-08-31 | [CCC03593] | ROMANEI |  |  | Conexão AT - Obras | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 3 | Não
3360 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000150 | Fat. Direto (MBA-AT) | Religador (Patrocínio 2) Adiantamento | Faturamento direto de compra para contrato de serviços em instalações AT para a UFV. | 52458 | 2022-01-17 | [CCC02747] | A201000150- ROMANEI |  | [CCC02747] Fat. Direto (MBA-AT) - Religador (Patrocínio 2) Adiantamento - Faturamento direto de compra para contrato de serviços em instalações AT para a UFV. |  | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Não
3361 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000599 | Medição (MBA-AT) | MEDIÇÃO EXECUÇÃO SERVIÇO NF 2300 (PATROCINIO 2 ) OBRAS AT | Pagamento mão de obra especializada | 2818.05 | 2022-08-31 | [CCC03594] | ROMANEI |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Patrocínio 2 | Não
3362 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - NF.456337 | Ar Condicionado | Faturamento direto de compra para contrato de serviços em instalações AT para a UFV. | 7905 | 2021-05-06 | SOLATIO GD VII | ROMANEI _ Pagamento feito pela SOLATIO GD VII |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Três Corações 3 | Sim
3363 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001508 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 993 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR RAFAEL- ESCOPO COMERC | 10195.48 | 2023-10-25 | [CCC05671] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Alfenas 4 | Não
3364 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002270 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 989 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR RAFAEL- ESCOPO COMERC | 0 | 2023-10-25 | [CCC05671] | CANCELADO DUPLO |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Não Controlado | Campo Belo 5 | Não
3365 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002271 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 990 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR RAFAEL- ESCOPO COMERC | 0 | 2023-10-25 | [CCC05671] | CANCELADO DUPLO |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Não Controlado | Campo Belo 1 | Não
3366 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002272 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 1010 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR RAFAEL- ESCOPO COMERC | 0 | 2023-10-25 | [CCC05671] | CANCELADO DUPLO |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Não
3367 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002273 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) NF 987 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR RAFAEL- ESCOPO COMERC | 0 | 2023-10-25 | [CCC05671] | CANCELADO DUPLO |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Não Controlado | Varginha 1 | Não
3368 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001509 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) NF 991 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR RAFAEL- ESCOPO COMERC | 21046.56 | 2023-10-25 | [CCC05671] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 2 | Não
3369 | A413 - MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 5 | 002274 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 5) NF 988 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR RAFAEL- ESCOPO COMERC | 21046.56 | 2023-10-25 | [CCC05671] | CANCELADO DUPLO |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Não Controlado | Varginha 5 | Não
3370 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Fat. Direto (MBA-AT) | Equipamentos - SIEMENS (TRES CORAÇÕES) - NF-7175 | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 19050.93 | 2021-06-23 | [CCC02800] | ROMANEI _ Pagamento feito pela SOLATIO GD VII |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Três Corações 3 | Sim
3371 | A620-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS I | 003055 | MEDIÇÃO (MRO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (DIVINOPOLIS 1) NF 523 | Pagamento de 1° medição referente ao serviço de drenagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 169438.65 | 2023-10-25 | [CCC05672] |  |  |  |  | MRO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Divinópolis 1 | Não
3372 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 002998 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRELA DO NORTE HOLDING NF 1981 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN | 11102.08 | 2023-10-25 | [CCC05673] | Não controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | * | Não
3373 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002202 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI GERAÇÃO II NF 1982 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN | 8673.5 | 2023-10-25 | [CCC05673] | Não controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | * | Não
3374 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002262 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO IV NF 1983 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN | 8673.5 | 2023-10-25 | [CCC05673] | Não controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | * | Não
3375 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001503 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V NF 1984 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN | 6244.92 | 2023-10-25 | [CCC05673] | Não controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | * | Não
3376 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 002215 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PARACATU 8) R&C ELETRONICA NF 511 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 51929.37 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Paracatu 8 | Não
3377 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 002216 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (VARJÃO DE MINAS 1) R&C ELETRONICA NF 512 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 51929.37 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Varjão de Minas 1 | Não
3378 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 002217 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (LAGOA FORMOSA) R&C ELETRONICA NF 513 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 51929.37 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Lagoa Formosa 1 | Não
3379 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 002218 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (NOVA PONTE 1) R&C ELETRONICA NF 514 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 59746.25 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Nova Ponte 1 | Não
3380 | A609-ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 003028 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (INDAIABIRA 1) R&C ELETRONICA NF 515 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 62103.64 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Indaiabira 1 | Não
3381 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 003029 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (INDAIABIRA 2) R&C ELETRONICA NF 516 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 62103.64 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Indaiabira 2 | Não
3382 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 001512 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CASSIA 2) R&C ELETRONICA NF 517 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 62103.64 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Cássia 2 | Não
3383 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 002219 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PATROCINIO 3) R&C ELETRONICA NF 518 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 64137.7 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Patrocínio 3 | Não
3384 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 003031 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (BURITIZEIRO 2) R&C ELETRONICA NF 519 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 64137.7 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Buritizeiro 2 | Não
3385 | A209 MORI GERACAO II PATROCINIO 2 | 002222 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PATROCINIO 2) R&C ELETRONICA NF 520 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 65417.07 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Patrocínio 2 | Não
3386 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 002284 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (BAMBUÍ 1.1) R&C ELETRONICA NF 521 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 65417.07 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Bambuí 1.1 | Não
3387 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001515 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) R&C ELETRONICA NF 522 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 65815.36 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | São Sebastião 5 | Não
3388 | A416-MORI MINAS NEWCO IV - UFV ARCOS 7 | 002283 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (ARCOS 7) R&C ELETRONICA NF 523 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 67560.23 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Arcos 7 | Não
3389 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 001516 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (BAMBUÍ 1.2) R&C ELETRONICA NF 524 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 71366.78 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Bambuí 1.2 | Não
3390 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 3 | 003032 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (INDAIABIRA 4) R&C ELETRONICA NF 525 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 71366.78 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Indaiabira 4 | Não
3391 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 003033 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (BURITIZEIRO 1) R&C ELETRONICA NF 526 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 72419.6 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Buritizeiro 1 | Não
3392 | A415 -MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 1 | 002285 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (VARGINHA 1) R&C ELETRONICA NF 527 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 72419.6 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Varginha 1 | Não
3393 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 002286 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) R&C ELETRONICA NF 528 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 72419.6 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | São Sebastião 1 | Não
3394 | A312-MORI MINAS NEWCO V - UFV VARGINHA 2 | 001517 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (VARGINHA 2) R&C ELETRONICA NF 529 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 72460.23 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Varginha 2 | Não
3395 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 002226 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (FREI INOCENCIO) R&C ELETRONICA NF 530 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 72460.23 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Frei Inocêncio 1 | Não
3396 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001518 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CAMPO BELO 4) R&C ELETRONICA NF 531 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 72460.23 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Campo Belo 4 | Não
3397 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 003037 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (INDAIABIRA 3) R&C ELETRONICA NF 532 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 73979.63 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Indaiabira 3 | Não
3398 | A308 - MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 001520 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) R&C ELETRONICA NF 533 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 73979.63 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | São Sebastião 3 | Não
3399 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 002289 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CAMPO BELO 3) R&C ELETRONICA NF 534 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 80734.95 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Campo Belo 3 | Não
3400 | A413 - MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 5 | 002290 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (VARGINHA 5) R&C ELETRONICA NF 535 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 80734.95 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Varginha 5 | Não
3401 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 002347 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CASSIA 1) R&C ELETRONICA NF 536 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 85983.2 | 2023-10-25 | [CCC05674] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Cássia 1 | Não
3402 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 002203 | Medição (ENERSOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA) ENERSOLAR NF 309 | Pagamento de medição referente a revisão de projetos executivos de drenagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR RAFAEL RACCIATTO | 5500 | 2023-10-25 | [CCC05675] |  |  |  |  | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Lagoa Formosa 1 | Não
3403 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002204 | Medição (ENERSOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) ENERSOLAR NF 313 | Pagamento de medição referente a revisão de projetos executivos de drenagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR RAFAEL RACCIATTO | 5500 | 2023-10-25 | [CCC05675] |  |  |  |  | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 1 | Não
3404 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002205 | Medição (ENERSOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) ENERSOLAR NF 316 | Pagamento de medição referente a revisão de projetos executivos de drenagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR RAFAEL RACCIATTO | 5500 | 2023-10-25 | [CCC05675] |  |  |  |  | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 4 | Não
3405 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002206 | Medição (ENERSOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) ENERSOLAR NF 317 | Pagamento de medição referente a revisão de projetos executivos de drenagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR RAFAEL RACCIATTO | 5500 | 2023-10-25 | [CCC05675] |  |  |  |  | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Patos de Minas 8 | Não
3406 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002267 | Outros - Serviços à UFV (MBA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA1) NF 86 | Pagament referente ao acompanhamento e fiscalização da execução de obras. ENVIADO POR MBA - NÃO DESCONTAR MBA | 12468 | 2023-10-25 | [CCC05676] | Escopo COMERC |  |  |  | MBA | Escopo COMERC | Varginha 1 | Não
3407 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 000553 | Medição (MBA-AT) | MEDIÇÃO EXECUÇÃO SERVIÇO NF 2298 (DIVINOPOLIS 1 ) OBRAS AT | Pagamento mão de obra especializada. ENVIADO POR MBA. | 40400 | 2022-08-31 | [CCC03595] |  |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Divinópolis 1 | Sim
3408 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 003000 | ( R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 42 RODRIGO MACHADO | Pagamento referente ao cercamento das UGs. ENVIADO POR MANOEL - ESCOPO COMERC | 22684.2 | 2023-10-25 | [CCC05677] | Escopo COMERC |  |  |  | R&M SOLAR | Escopo COMERC | Buritizeiro 1 | Não
3409 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 003001 | ( R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 41 RODRIGO MACHADO | Pagamento referente ao cercamento das UGs. ENVIADO POR MANOEL - ESCOPO COMERC | 27722.8 | 2023-10-25 | [CCC05677] | Escopo COMERC |  |  |  | R&M SOLAR | Escopo COMERC | Buritizeiro 2 | Não
3410 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002268 | Fat. Direto (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFV (MUZAMBINHO 1) NF 143611 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de ferragens para bases e edificação, necessário à construção da usina. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 28775 | 2023-10-25 | [CCC05678] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Sim
3411 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002269 | Outros - Serviços à UFV | Estação solarimétrica - Hukseflux UFVs (MUZAMBINHO 1) VÍNCULO PEDIDO 000351 A401 NF6123 | Pagamento referente a compra de equipamentos adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | 2023-10-05 | [CCC05679] |  |  |  |  | HUKSEFLUX | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Muzambinho 1 | Não
3412 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003006 | Outros - Serviços à UFV | Estação solarimétrica - Hukseflux UFVs ( JABOTICATUBAS) NF 6122 VÍNCULO PEDIDO 00516 A610 | Pagamento referente a compra de equipamentos adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. | 34317.03 | 2023-10-05 | [CCC05679] |  |  |  |  | HUKSEFLUX | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Jaboticatubas | Não
3413 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002343 | Fat. Direto (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 1388 STG CONSTRUTORA | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de concretagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR RAFAEL | 147000 | 2023-10-25 | [CCC05680] | CANCELADO |  |  |  | GLD | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Sim
3414 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003007 | Fat. Direto ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 315 TRANSPORTES DAVI | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de locação de ônibus, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 26133 | 2023-10-25 | [CCC05681] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Sim
3415 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002210 | Fat. Direto ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UFVs (DIAMANTINA 1) NF 202313 RENTAL SOLAR | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de locação de equipamento bate estaca, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 76038.9 | 2023-10-25 | [CCC05682] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
3416 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003008 | Fat. Direto (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 10706 CIMENTÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de concretagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 66420 | 2023-10-25 | [CCC05683] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 0 | Sim
3417 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002275 | Fat. Direto (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 771 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilância desarmada, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 44424.78 | 2023-10-25 | [CCC05684] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Sim
3418 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003009 | Fat. Direto (ENGELUZ -MT) | COMPRA DE SERVIÇOS UFVs(PARACATU 4) NF 1518 TAVRIDA | Pagamento referente a compra de religador . ENVIADO POR ENGELUZ | 135900 | 2023-10-25 | [CCC05685] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Paracatu 4 | Sim
3419 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003010 | Fat. Direto (ENGELUZ -MT) | COMPRA DE SERVIÇOS UFVs(PARACATU 5) NF 1519 TAVRIDA | Pagamento referente a compra de religador . ENVIADO POR ENGELUZ | 135900 | 2023-10-25 | [CCC05685] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Paracatu 5 | Sim
3420 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003011 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 1096 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR AUGUSTO - ESCOPO COMERC | 12764.21 | 2023-10-25 | [CCC05686] | Escopo COMERC |  |  |  | RONDA | Escopo COMERC - Segurança | Pedra do Indaiá 5 | Não
3421 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | '001510 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 1094 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR AUGUSTO - ESCOPO COMERC | 11509.96 | 2023-10-25 | [CCC05686] | Escopo COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Formiga 6 | Não
3422 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 001566 | Medição (ENERSOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) ENERSOLAR NF 308 | Pagamento de medição referente a revisão de projetos executivos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR RAFAEL RACCIATTO | 8850 | 2023-10-25 | [CCC05687] |  |  |  |  | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Formiga 6 | Não
3423 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002207 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS MINAS 1) NF 709 | Pagamento de medição 3, referente aos serviços de mão de obra, necessários a construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 22706.25 | 2023-10-25 | [CCC05688] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Não
3424 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002208 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF669 | Pagamento medição 3, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 77465.64 | 2023-10-25 | [CCC05689] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Não
3425 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002209 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF667 | Pagamento medição 3, referente a mão de obra, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 94680.22 | 2023-10-25 | [CCC05689] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Não
| A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 2314 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | MEDIÇÃO UFVs ( CAMPO BELO 1/ SANTO ANTONIO 1/ OURO FINO 2/ PARAGUAÇU 1/ TRES CORAÇÕES 3/ SÃO SEBASTIÃO 4) NF 673 | Pagamento referente a medição 5 de projetos de drenagem. enviado por MATHEUS VILELA | 48148.1 | 2023-10-13 | [CCC05697] | ( CAMPO BELO 1/ SANTO ANTONIO 1/ OURO FINO 2/ PARAGUAÇU 1/ TRES CORAÇÕES 3/ SÃO SEBASTIÃO 4) NF 673 - R$ 295,888,6 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Muzambinho 1 | Não
| A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 2314 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | MEDIÇÃO UFVs ( CAMPO BELO 1/ SANTO ANTONIO 1/ OURO FINO 2/ PARAGUAÇU 1/ TRES CORAÇÕES 3/ SÃO SEBASTIÃO 4) NF 673 | Pagamento referente a medição 5 de projetos de drenagem. enviado por MATHEUS VILELA | 48148.1 | 2023-10-13 | [CCC05697] | ( CAMPO BELO 1/ SANTO ANTONIO 1/ OURO FINO 2/ PARAGUAÇU 1/ TRES CORAÇÕES 3/ SÃO SEBASTIÃO 4) NF 673 - R$ 295,888,6 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Paraguaçu 1 | Não
1 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 625 | Fat. Direto (MBA-MT) | Religadores ( PATROCINIO 3 ) TAVRIDA NF 526 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV. Adiantamento | 118860 | 2022-08-29 | [CCC03609] | Duplicado |  |  |  | TAVRIDA | Não Controlado | Patrocínio 3 | Não
2 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003026 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (JABOTICATUBAS) NF 492 | Pagamento de medição referente a serviço de mão de obra especializada na construção de RDR, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ | 18238.63 | 2023-10-25 | [CCC05691] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Jaboticatubas | Não
3 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002213 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 491 | Pagamento de medição referente a serviço de mão de obra especializada na construção de RDR, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ | 93374.84 | 2023-10-25 | [CCC05691] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Patos de Minas 3 | Não
4 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002214 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 490 | Pagamento de medição referente a serviço de mão de obra especializada na construção de RDR, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ | 272304.42 | 2023-10-25 | [CCC05691] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Varjão de Minas 4 | Não
5 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002278 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( PARAGUAÇU 1) NF 494 | Pagamento de medição referente a serviço de mão de obra especializada na construção de RDR, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ | 385864.74 | 2023-10-25 | [CCC05692] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Paraguaçu 1 | Não
6 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 002279 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( MUZAMBINHO) NF 493 | Pagamento de medição referente a serviço de mão de obra especializada na construção de RDR, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZ | 334909.49 | 2023-10-25 | [CCC05692] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Muzambinho 1 | Não
7 | 0601-UFV PORTEIRINHA | * | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMAPARO 2) N 1401312462868 | Pagamento referente a taxa de reposição florestal ao processo de intervenção ambiental. TAXA DE REPOSIÇÃO ENVIADO POR LUIZ | 0 | 2023-10-25 | [CCC05693] | SEGUIDO POR O&M OPEX |  |  |  | DAE | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Não
8 | 0601-UFV PORTEIRINHA | * | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMAPRAO 2) N 1401312462868 | Pagamento referente a taxa de reposição florestal ao processo de intervenção ambiental. TAXA DE ANALISE ENVIADO POR LUIZ | 0 | 2023-10-25 | [CCC05692] | SEGUIDO POR O&M OPEX |  |  |  | DAE | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Não
9 | 0601-UFV PORTEIRINHA | * | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMAPRAO 2) N 1401312462868 | Pagamento referente a taxa de reposição florestal ao processo de intervenção ambiental. TAXA DE ANALISE ENVIADO POR LUIZ | 0 | 2023-10-25 | [CCC05692] | SEGUIDO POR O&M OPEX |  |  |  | DAE | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Não
10 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003027 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 27 TERRA FORTE | Pagamento referente ao cercamento das UG's. ENVIADO POR AUGUSTO ESCOPO COMERC | 4209 | 2023-10-25 | [CCC05693] | ESCOPO COMERC |  |  |  | TERRA FORTE | Escopo COMERC | Pains 3 | Não
11 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE |  | Faturamento Direto MBA NF2022/22 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( | PROEL ENGENHARIA LTDA | 62500 | 2022-02-01 |  | Obras Solatio x MBA - ROMANEI |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Divinópolis 1 | Sim
12 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE |  | Medição (MBA-AT)NF1971 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( | MBA Construtora LTDA | 37500 | 2021-10-27 |  | Obras Solatio x MBA - ROMANEI |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Divinópolis 1 | Não
13 | A204-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002220 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4) NF 710 | Pagamento de medição 2, referente aos serviços de mão de obra, necessários a construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 528255.28 | 2023-10-25 | [CCC05694] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Não
14 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-AT) | Medição 01 - INST/5428 - ESCOPO COLATIO - FINAL (Campo Belo 1) | Medição final de serviços contratados e controlados pela SOLATIO, para construção em instalações AT, externas à UFV. | 252279.67 | * | [CCC02765-02] | Nota fiscal serviço contempnando Tres usinas (Valor total: R$ 417.443,52) Campo belo 1: R$ 150.000,00 Ouro Fino : R$ 252.279,67 - ROMANEI Cassia 1 : 15163,85 |  | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 1 | Conexão AT - Obras | Ouro Fino 2 | Não
15 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002223 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 498 | Pagamento de medição referente a serviço de mão de obra especializada na construção de RDR, RDA INTERNO- necessário à construção da usina. ENVIAO POR ENGELUZ | 40631.79 | 2023-10-25 | [CCC05695] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 1 | Não
16 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002224 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 499 | Pagamento de medição referente a serviço de mão de obra especializada na construção de RDR, RDA INTERNO- necessário à construção da usina. ENVIAO POR ENGELUZ | 53654.52 | 2023-10-25 | [CCC05695] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 4 | Não
17 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | Medição (MBA-AT) | Medição 01 (Arcos 7) | IMPORTAÇÃO DE REGISTROS SOLATIO | 200000 | * | [CCC02800] | Nota de serviços realizados 2 usinas: (Valor Total da Nota: 300522,97) Arcos 7 : R$ 100.522,97 Paraguaçu : R$ 200.000,00 |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Paraguaçu 1 | Não
18 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 003039 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 1073 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR MANOEL - ESCOPO COMERC | 21000 | 2023-10-25 | [CCC05696] | Escopo COMERC |  |  |  | RONDA | Escopo COMERC - Segurança | Buritizeiro 1 | Não
19 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 003040 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO2) NF 1131 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR MANOEL - ESCOPO COMERC | 21000 | 2023-10-25 | [CCC05696] | Escopo COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Buritizeiro 2 | Não
20 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 3 | 003042 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 3) NF 1129 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR MANOEL - ESCOPO COMERC | 20266.65 | 2023-10-25 | [CCC05696] | Escopo COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 3 | Não
21 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 003041 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( INDAIABIRA 4) NF 1130 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR MANOEL - ESCOPO COMERC | 20266.65 | 2023-10-25 | [CCC05696] | Escopo COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 4 | Não
22 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003038 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | MEDIÇÃO UFVs ( DIVINOPOLIS 1.2 / PAINS 3/ SÃO SEBASTIÃO 0,6 /JABOTICATUBAS/ PAINS 1,2) NF 682 | Pagamento referente a medição 5 de projetos de drenagem. enviado por MATHEUS VILELA | 48148.1 | 2023-10-13 | [CCC05697] | MEDIÇÃO UFVs ( DIVINOPOLIS 1.2 / PAINS 3/ SÃO SEBASTIÃO 0,6 /JABOTICATUBAS/ PAINS 1,2) NF 68 R$ 97148,1 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Jaboticatubas | Não
23 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002227 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | MEDIÇÃO UFVs ( PATOS DE MINAS 3 / VARJÃO 4 / DIAMANTINA1,2) NF 683 | Pagamento referente a medição 5 de projetos de drenagem. enviado por MATHEUS VILELA | 48148.1 | 2023-10-13 | [CCC05697] | s ( PATOS DE MINAS 3 / VARJÃO 4 / DIAMANTINA1,2) NF 683 R$110296,2 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Diamantina 1 | Não
24 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002314 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | MEDIÇÃO UFVs ( CAMPO BELO 1/ SANTO ANTONIO 1/ OURO FINO 2/ PARAGUAÇU 1/ TRES CORAÇÕES 3/ SÃO SEBASTIÃO 4) NF 673 | Pagamento referente a medição 5 de projetos de drenagem. enviado por MATHEUS VILELA | 42871.1 | 2023-10-13 | [CCC05697] | ( CAMPO BELO 1/ SANTO ANTONIO 1/ OURO FINO 2/ PARAGUAÇU 1/ TRES CORAÇÕES 3/ SÃO SEBASTIÃO 4) NF 673 R$ 295,888,6 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Campo Belo 1 | Não
25 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001521 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | MEDIÇÃO UFVs ( ALFENAS 4/ CAMPO BELO 2 / PASSOS 4) NF 672 | Pagamento referente a medição 5 de projetos de drenagem. enviado por MATHEUS VILELA | 48148.0833 | 2023-10-13 | [CCC05697] | ( ALFENAS 4/ CAMPO BELO 2 / PASSOS 4) NF 672 _R$103296,2 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Alfenas 4 | Não
26 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001528 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 4) NF 105 RL VIGILANCIA | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR RODRIGO- ESCOPO COMERC | 19732.68 | 2023-10-25 | [CCC05698] | Escopo COMERC |  |  |  | RL VIGILÂNCIA | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 4 | Não
27 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 002299 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 1) NF 10 RL VIGILANCIA | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR RODRIGO- ESCOPO COMERC | 19732.68 | 2023-10-25 | [CCC05698] | Escopo COMERC |  |  |  | RL VIGILÂNCIA | Escopo COMERC - Segurança | Cássia 1 | Não
28 | A305 - MORI MINAS NEWCO V UF CASSIA 2 | 001529 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 2) NF 11RL VIGILANCIA | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR RODRIGO- ESCOPO COMERC | 19732.68 | 2023-10-25 | [CCC05698] | Escopo COMERC |  |  |  | RL VIGILÂNCIA | Escopo COMERC - Segurança | Cássia 2 | Não
29 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 001530 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BAMBUI 1.2) NF 1132 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR RODRIGO- ESCOPO COMERC | 14962.45 | 2023-10-25 | [CCC05699] | Escopo COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Bambuí 1.2 | Não
30 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 002300 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BAMBUI 1.1) NF 1133 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR RODRIGO- ESCOPO COMERC | 14962.45 | 2023-10-25 | [CCC05699] | Escopo COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Bambuí 1.1 | Não
31 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 002229 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FREI INOCENCIO) NF 1069 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR RODRIGO- ESCOPO COMERC | 25241.9 | 2023-10-25 | [CCC05699] | Escopo COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Frei Inocêncio 1 | Não
32 | A308 - MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 001531 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO 3) NF 1134 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR RODRIGO- ESCOPO COMERC | 22211.07 | 2023-10-25 | [CCC05699] | Escopo COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | São Sebastião 3 | Não
33 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001532 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO 5) NF 1135 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR RODRIGO- ESCOPO COMERC | 22211.07 | 2023-10-25 | [CCC05699] | Escopo COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | São Sebastião 5 | Não
34 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 003043 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (GUARDA MOR) NF 1066 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR RODRIGO- ESCOPO COMERC | 21654.19 | 2023-10-25 | [CCC05699] | Escopo COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Guarda-Mor | Não
35 | A216-MORI GERACAO II - VARJÃO DE MINAS 1 | 002230 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 1) NF 1067 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR RODRIGO- ESCOPO COMERC | 25241.9 | 2023-10-25 | [CCC05699] | Escopo COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varjão de Minas 1 | Não
36 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 002232 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( NOVA PONTE 1) NF 1074 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR RODRIGO- ESCOPO COMERC | 19705.09 | 2023-10-25 | [CCC05699] | Escopo COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Nova Ponte 1 | Não
37 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 002324 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 1136 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR RODRIGO- ESCOPO COMERC | 22211.07 | 2023-10-25 | [CCC05699] | Escopo COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | São Sebastião 1 | Não
38 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002231 | Fat. Direto (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 4) NF 0101 IVONEIDE | Pagamento referente ao serviço de locação de retroescavadeira, obras de drenagem. ENVIADO POR GILSON | 28000 | 2023-10-25 | [CCC05700] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Varjão de Minas 4 | Sim
39 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003044 | Fat. Direto (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIÁ 5) NF 71 KPD | Pagamento em fauramento direto referente ao serviço de cravação de estaca, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 48514 | 2023-10-25 | [CCC05701] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Sim
40 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002275 | Fat. Direto (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 4) NF5 LUIZ MACHADO | Pagamento referente ao serviço de locação de caminhão, obras de drenagem. ENVIADO POR GILSON | 25000 | 2023-10-25 | [CCC05700] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Varjão de Minas 4 | Sim
41 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003045 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (JABOTICATUBAS) NF 500 | Pagamento de medição referente a serviço de mão de obra especializada na construção de RDR, necessário à construção da usina. ENVIAO POR ENGELUZ | 297721.23 | 2023-10-25 | [CCC05702] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Jaboticatubas | Não
42 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002234 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( VARJÃO DE MINAS 4) NF 501 | Pagamento de medição referente a serviço de mão de obra especializada na construção de RDR, necessário à construção da usina. ENVIAO POR ENGELUZ | 100329.06 | 2023-10-25 | [CCC05702] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Varjão de Minas 4 | Não
43 | A627-ESTRELA DO NORTE - UFV SAO SEBASTIAO 6 | 003048 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 497 | Pagamento de medição referente a serviço de mão de obra especializada na construção de RDR, necessário à construção da usina. ENVIAO POR ENGELUZ | 16227.71 | 2023-10-25 | [CCC05702] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | São Sebastião 6 | Não
44 | A620-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 1 | 003051 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 495 | Pagamento de medição referente a serviço de mão de obra especializada na construção de RDR, necessário à construção da usina. ENVIAO POR ENGELUZ | 14542.09 | 2023-10-25 | [CCC05702] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Divinópolis 1 | Não
45 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 002235 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Paracatu 8) AFAPLAN NF 9552 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. SET/2023 - ENVIADO POR AFAPLAN | 14266.67 | 2023-10-25 | [CCC05703] |  |  |  |  | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Paracatu 8 | Não
46 | A609- ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 1 | 003058 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( INDAIABIRA 1) AFAPLAN NF 9553 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. SET/2023 - ENVIADO POR AFAPLAN | 14266.67 | 2023-10-25 | [CCC05703] |  |  |  |  | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 1 | Não
47 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 003059 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( INDAIABIRA 2) AFAPLAN NF 9554 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. SET/2023 - ENVIADO POR AFAPLAN | 14266.67 | 2023-10-25 | [CCC05703] |  |  |  |  | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 2 | Não
48 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 002236 | MEDIÇÃO (EGF CONSTRUTORA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 7) NF 1365 | Pagamento ultima medição , referente aos serviços de drenagem . ENVIADO POR GILSON | 39255.24 | 2023-10-25 | [CCC05704] |  |  |  |  | EGF | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 7 | Não
49 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 002237 | MEDIÇÃO (EGF CONSTRUTORA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 7) NF 1366 | Pagamento medição de aditivo, referente aos serviços de drenagem . ENVIADO POR GILSON | 5828.44 | 2023-10-25 | [CCC05704] |  |  |  |  | EGF | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 7 | Não
50 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002249 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PATOS DE MINAS 4) SEVEN NF 330 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 548.5 | 2023-10-25 | [CCC05705] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
51 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 002251 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PATOS DE MINAS 7) SEVEN NF 331 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 548.5 | 2023-10-25 | [CCC05705] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
52 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002252 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PATOS DE MINAS 8) SEVEN NF 332 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 548.5 | 2023-10-25 | [CCC05705] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
53 | A209 MORI GERACAO II PATROCINIO 2 | 002254 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PATROCINIO 2) SEVEN NF 333 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 548.5 | 2023-10-25 | [CCC05705] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 2 | Não
54 | A218 MORI GERACAO II PATROCINIO 3 | 002255 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PATROCINIO 3) SEVEN NF 334 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 548.5 | 2023-10-25 | [CCC05705] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 3 | Não
55 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 003063 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PEDRA DO INDAIÁ 1) SEVEN NF 353 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 548.5 | 2023-10-25 | [CCC05705] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 1 | Não
56 | A621 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 3 | 003064 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PEDRA DO INDAIÁ 5) SEVEN NF 354 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 548.5 | 2023-10-25 | [CCC05705] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 5 | Não
57 | A622 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 5 | 003065 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PEDRA DO INDAIÁ 3) SEVEN NF 355 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 548.5 | 2023-10-25 | [CCC05705] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 3 | Não
58 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 003066 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) SEVEN NF 343 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 548.5 | 2023-10-25 | [CCC05705] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Santo Antônio 1 | Não
59 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 003067 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) SEVEN NF 357 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 548.5 | 2023-10-25 | [CCC05705] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 1 | Não
60 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 002310 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) SEVEN NF 341 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 548.5 | 2023-10-25 | [CCC05705] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 4 | Não
61 | A627-ESTRELA DO NORTE - UFV SAO SEBASTIAO 6 | 003068 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) SEVEN NF 358 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 548.5 | 2023-10-25 | [CCC05705] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 6 | Não
62 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 002312 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TRÊS CORAÇÕES 3) SEVEN NF 345 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 548.5 | 2023-10-25 | [CCC05705] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Três Corações 3 | Não
63 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002258 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (VARJÃO DE MINAS 4) SEVEN NF 335 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 548.5 | 2023-10-25 | [CCC05705] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varjão de Minas 4 | Não
64 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002313 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PARAGUAÇU 1) SEVEN NF 340 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 548.5 | 2023-10-25 | [CCC05705] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paraguaçu 1 | Não
65 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 001533 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PASSOS 4) SEVEN NF 349 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 548.5 | 2023-10-25 | [CCC05705] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Passos 4 | Não
66 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002263 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PATOS DE MINAS 1) SEVEN NF 328 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 548.5 | 2023-10-25 | [CCC05705] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
67 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002306 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PATOS DE MINAS 3) SEVEN NF 329 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 548.5 | 2023-10-25 | [CCC05705] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
68 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002238 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2 E 3) NF 48846 ATIVA LOCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CONTAINERS. ENVIADO POR GILSON | 32400 | 2023-10-25 | [CCC05706] | ESCOPO COMERC |  |  |  | ATIVA LOCAÇÃO | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
69 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002259 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 2214 INOVAR LOCAÇÕES | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CONTAINERS. ENVIADO POR GILSON | 2900 | 2023-10-25 | [CCC05707] | ESCOPO COMERC |  |  |  | INOVAR LOCAÇÕES | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
70 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002260 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 2213 INOVAR LOCAÇÕES | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CONTAINERS. ENVIADO POR GILSON | 2600 | 2023-10-25 | [CCC05707] | ESCOPO COMERC |  |  |  | INOVAR LOCAÇÕES | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
71 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002261 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 2212 INOVAR LOCAÇÕES | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CONTAINERS. ENVIADO POR GILSON | 1100 | 2023-10-25 | [CCC05707] | ESCOPO COMERC |  |  |  | INOVAR LOCAÇÕES | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
72 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002262 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2) NF 111 RPA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET. ENVIADO POR GILSON | 246 | 2023-10-25 | [CCC05708] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RPA | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
73 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 002239 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA 1) NF 1087 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR GILSON ESCOPO COMERC | 20688.2 | 2023-10-25 | [CCC05709] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Lagoa Formosa 1 | Não
74 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 002240 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2) NF 1104 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR GILSON ESCOPO COMERC | 20688.2 | 2023-10-25 | [CCC05709] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 2 | Não
75 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 002241 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3 ) NF 1105 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR GILSON ESCOPO COMERC | 20688.2 | 2023-10-25 | [CCC05709] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 3 | Não
76 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002242 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 3 ) NF 1085 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR GILSON ESCOPO COMERC- ADICIONAL | 11239.02 | 2023-10-25 | [CCC05709] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 3 | Não
77 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002243 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 1088 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR GILSON ESCOPO COMERC - ADICIONAL | 8159.35 | 2023-10-25 | [CCC05709] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varjão de Minas 4 | Não
78 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002244 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 180 JOSE CARLOS | Pagamento referente ao serviço de terraplenagem, SERIA UM SERVIÇO VIA PRUMO mas estamos seguindo como ESCOPO COMERC. ENVIADO POR GILSON | 116807 | 2023-10-25 | [CCC05710] | ESCOPO COMERC |  |  |  | JOSE CARLOS | Escopo COMERC | Varjão de Minas 4 | Não
79 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002302 | MEDIÇÃO ( MBA - MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) NF 2768 | Pagamento de medição referente ao serviço de remoção de rede de distribuição rural para atender à UFV, no município de Varginha. ENVIADO POR MBA | 178358 | 2023-10-25 | [CCC05711] |  |  |  |  | MBA | RDR-Rede de Distribuição Rural | Varginha 1 | Não
80 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002303 | MEDIÇÃO ( MBA - MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 2767 | Pagamento de medição final referente ao serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, no município de Campo Belo – MG. ENVIADO POR MBA | 32201.34 | 2023-10-25 | [CCC05711] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 3 | Não
81 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002245 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 7360 CAMPO ALEGRE | COMPRA DE POSTES NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA USINA. ENVIADO POR ENGELUZ | 143608.71 | 2023-10-25 | [CCC05712] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 2 | Sim
82 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002246 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 5658 TECFIBRAS | COMPRA DE CRUZETAS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA USINA. ENVIADO POR ENGELUZ | 100750 | 2023-10-25 | [CCC05712] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 2 | Sim
83 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002247 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 1072 WAS COMERCIAL | COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA USINA. ENVIADO POR ENGELUZ | 234970 | 2023-10-25 | [CCC05712] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 2 | Sim
84 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002344 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 807 CAMARGOS | COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA USINA. ENVIADO POR ENGELUZ | 135900 | 2023-10-25 | [CCC05713] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Paraguaçu 1 | Sim
85 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002306 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 7363 CAMPO ALEGRE | COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA USINA. ENVIADO POR ENGELUZ | 367893.98 | 2023-10-25 | [CCC05713] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Paraguaçu 1 | Sim
86 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002309 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 14967 CAMPO ALEGRE | COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA USINA. ENVIADO POR ENGELUZ | 5976.96 | 2023-10-25 | [CCC05713] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Paraguaçu 1 | Sim
87 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002308 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 71839 SULMINAS | COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA USINA. ENVIADO POR ENGELUZ | 83190 | 2023-10-25 | [CCC05713] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Paraguaçu 1 | Sim
88 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002253 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1 ) NF 7358 CAMPO ALEGRE | COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA USINA. ENVIADO POR ENGELUZ | 450266.96 | 2023-10-25 | [CCC05713] | Cobrado no Distrato MBA |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 1 | Sim
89 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002256 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1 ) NF 14964 CAMPO ALEGRE | COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA USINA. ENVIADO POR ENGELUZ | 6204.01 | 2023-10-25 | [CCC05713] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 1 | Sim
90 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002257 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1 ) NF 7358 CAMPO ALEGRE | COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA USINA. ENVIADO POR ENGELUZ | 145030 | 2023-10-25 | [CCC05713] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 1 | Sim
91 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 002311 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (MUZAMBINHO) NF 7362 CAMPO ALEGRE | COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA USINA. ENVIADO POR ENGELUZ | 65969.27 | 2023-10-25 | [CCC05713] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Muzambinho 1 | Sim
92 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 002345 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (MUZAMBINHO) NF 808 CAMARGOS | COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA USINA. ENVIADO POR ENGELUZ | 135900 | 2023-10-25 | [CCC05713] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Muzambinho 1 | Sim
93 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003069 | MEDIÇÃO (MIPE ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 306 MIPE CONSTRUTORA | Pagamento de medição , referente ao serviço de CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM, necessário a construção da usina. CONTRATO MIPE CONSTRUTORA. ENVIADO POR AUGUSTO | 273000 | 2023-10-25 | [CCC05714] |  |  |  |  | MIPE CONSTRUTORA | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pedra do Indaiá 3 | Não
94 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | * | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 6400 UNIVERSO DA ELETRICA | COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA USINA. ENVIADO POR AUGUSO | 0 | 2023-10-25 | [CCC05715] |  |  |  |  | DAE | Não Controlado | São Sebastião 0 | Não
95 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | * | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 6401 UNIVERSO DA ELETRICA | COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA USINA. ENVIADO POR AUGUSO | 0 | 2023-10-25 | [CCC05715] |  |  |  |  | DAE | Não Controlado | São Sebastião 5 | Não
96 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002326 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UVs ( OURO FINO 2) NF 576 GERALDO ALVES | Pagamento referente ao serviço de elaboração de projeto de rede de distribuição. ENVIADO POR MBA | 60000 | 2023-10-25 | [CCC05716] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Ouro Fino 2 | Sim
97 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 001539 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UVs ( PASSOS 4) NF 575 GERALDO ALVES | Pagamento referente ao serviço de elaboração de projeto de rede de distribuição. ENVIADO POR MBA | 60000 | 2023-10-25 | [CCC05716] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Passos 4 | Sim
98 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002315 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) NF 822 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR RAFAEL- ESCOPO COMERC | 21046.56 | 2023-10-25 | [CCC05717] | Escopo COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 1 | Não
99 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001535 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) NF 826 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia. ENVIADOS POR RAFAEL- ESCOPO COMERC | 21046.56 | 2023-10-25 | [CCC05717] | Escopo COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 2 | Não
100 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002316 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 674 | Pagamento medição 3, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL | 181084.48 | 2023-10-28 | [CCC05718] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
101 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002317 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 675 | Pagamento medição 3, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL | 97507.03 | 2023-10-25 | [CCC05718] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
102 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002318 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARAGUAÇU 1) NF 676 | Pagamento medição 3, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL | 181084.48 | 2023-10-25 | [CCC05718] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
103 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002319 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARAGUAÇU 1) NF 677 | Pagamento medição 3, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL | 97507.03 | 2023-10-25 | [CCC05718] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
104 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002265 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DIAMANTINA 1) SEVEN NF 326 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 514.76 | 2023-10-25 | [CCC05719] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
105 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002266 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DIAMANTINA 2) SEVEN NF 327 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 514.76 | 2023-10-25 | [CCC05719] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
106 | A416-MORI MINAS NEWCO IV - UFV ARCOS 7 | 002321 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ARCOS 7) SEVEN NF 336 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 514.76 | 2023-10-25 | [CCC05719] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Arcos 7 | Não
107 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 002322 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CAMPO BELO 1) SEVEN NF 337 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 514.76 | 2023-10-25 | [CCC05719] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 1 | Não
108 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 002323 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CAMPO BELO 3) SEVEN NF 338 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 514.76 | 2023-10-25 | [CCC05719] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 3 | Não
109 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 002325 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CAMPO BELO 5) SEVEN NF 339 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 514.76 | 2023-10-25 | [CCC05719] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 5 | Não
110 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 002327 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MUZAMBINHO) SEVEN NF 342 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 514.76 | 2023-10-25 | [CCC05719] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Muzambinho 1 | Não
111 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 002328 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (OURO FINO 2) SEVEN NF 344 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 514.76 | 2023-10-25 | [CCC05719] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Ouro Fino 2 | Não
112 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 001536 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALFENAS 4) SEVEN NF 346 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 514.76 | 2023-10-25 | [CCC05719] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Alfenas 4 | Não
113 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001537 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CAMPO BELO 2) SEVEN NF 347 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 514.76 | 2023-10-25 | [CCC05719] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 2 | Não
114 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 001538 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FORMIGA 6) SEVEN NF 348 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 514.76 | 2023-10-25 | [CCC05719] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
115 | A620-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS I | 003070 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DIVINOPOLIS 1) SEVEN NF 350 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 514.76 | 2023-10-25 | [CCC05719] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 1 | Não
116 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS I SPE | 003071 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DIVINOPOLIS 2) SEVEN NF 351 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 514.76 | 2023-10-25 | [CCC05719] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 2 | Não
117 | A618-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 3 | 003072 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DIVINOPOLIS 3) SEVEN NF 352 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 514.76 | 2023-10-25 | [CCC05719] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
118 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 003073 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PAINS 3) SEVEN NF 356 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 514.76 | 2023-10-25 | [CCC05719] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
119 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003074 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (JABOTICATUBAS) SEVEN NF 359 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 514.76 | 2023-10-25 | [CCC05719] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
120 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003075 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PARACATU 4) SEVEN NF 360 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 514.76 | 2023-10-25 | [CCC05719] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 4 | Não
121 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 003081 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PARACATU 5) SEVEN NF 361 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 50% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 514.76 | 2023-10-25 | [CCC05719] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 5 | Não
122 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002320 | MEDIÇÃO (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( CAMPO BELO 3) NF 2777 | Pagamento referente ao medição final do serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana. ENVIADO POR MBA | 195000 | 2023-10-25 | [CCC05720] |  |  |  |  | MBA | RDR-Rede de Distribuição Rural | Campo Belo 3 | Não
123 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Medição (MBA-AT) | Medição 01 - INST/5417 - ESCOPO COLATIO - FINAL (Campo Belo 2) | Medição final de serviços contratados e controlados pela SOLATIO, para construção em instalações AT, externas à UFV. | 267443.52 | 2021-12-24 | [CCC02765-03] | Campo Belo 2 - CAPEX - Serviço AT - CCAP-C2_000021 Nota Dividida em duas Usinas. Valor Total da nota: 402193,52. Campo Belo 2 : R$ 134750 Varginha 2 :R$ 267443,52 |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 2 | Não
124 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002331 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 678 | Pagamento de medição 6, referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 28870.24 | 2023-10-25 | [CCC05721] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
125 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002332 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 679 | Pagamento de medição 6, referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 15545.52 | 2023-10-25 | [CCC05721] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
126 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002333 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 680 | Pagamento de medição 1° ADITIVO , referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 111038.12 | 2023-10-25 | [CCC05721] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
127 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002334 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 681 | Pagamento de medição 1° ADITIVO, referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 59789.75 | 2023-10-25 | [CCC05721] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
128 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002267 | Fat. Direto (IMPLANTAR -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PATOS DE MINAS 1) NF 22 SIRLENE | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento de alimentação. ENVIADO POR GILSON | 30000 | 2023-10-25 | [CCC05722] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
129 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 002274 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 9821 PARAENG | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 2911.92 | 2023-10-25 | [CCC05723] | Escopo Comerc |  |  |  | PARAENG | Escopo COMERC | Patos de Minas 7 | Não
130 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002293 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 9822 PARAENG | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 2911.92 | 2023-10-25 | [CCC05723] | Escopo Comerc |  |  |  | PARAENG | Escopo COMERC | Patos de Minas 8 | Não
131 | 7001-CONSORCIO MORI GERAÇÃO III | 000175 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (POUSO ALEGRE 1 ) N 160619019 CEMIG | Pagamento referente a 5ª parcela da PFC do parecer de acesso de Pouso Alegre I – 2,5MW. ESCOPO COMERC 4/6 | 31011.61 | 2023-10-25 | [CCC05724] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
132 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002277 | Fat. Direto (IMPLANTAR -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 2 DL | Pagamento erm faturamento direto, referente a locação de retroescavadeira, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 0 | 2023-10-25 | [CCC05725] | CANCELADO DUPLICADA |  |  |  | IMPLANTAR | Não Controlado | Patos de Minas 1 | Não
133 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002278 | Fat. Direto (IMPLANTAR -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 21 SIRLENE | Pagamento erm faturamento direto, referente ao fornecimento de alimentação, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 30000 | 2023-10-25 | [CCC05726] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
134 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002279 | Fat. Direto (IMPLANTAR -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 38 PORTAL DOS POÇOS | Pagamento erm faturamento direto, referente a locação de equipamento de prerfuração, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 162750 | 2023-10-25 | [CCC05726] | Escopo COMERC |  |  |  | IMPLANTAR | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Sim
135 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002280 | Fat. Direto (IMPLANTAR -EPC) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 64109 POSTO RODOMILHO | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de combustivel, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 30000 | 2023-10-25 | [CCC05727] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
136 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002291 | Fat. Direto (IMPLANTAR -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 1) NF 8 LUIZ CARLOS | Pagamento em faturamento direto, referente a fabricação de estruturas metalicas, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MANOEL | 39000 | 2023-10-25 | [CCC05728] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
137 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002381 | Fat. Direto (IMPLANTAR -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 2337 INOVAR | Pagamento em faturamento direto, referente a locação de containers, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 34050 | 2023-11-05 | [CCC05729] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
138 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002282 | Fat. Direto (IMPLANTAR -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 202314 RENTAL SOLAR | Pagamento em faturamento direto, referente a locação de equipamento bate estaca, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 27478.3 | 2023-10-25 | [CCC05730] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
139 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002281 | Fat. Direto (IMPLANTAR -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 4 D'PAULON | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviço de mão de obra civil, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 25000 | 2023-10-25 | [CCC05731] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 8 | Sim
140 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002283 | Fat. Direto (IMPLANTAR -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 6 D'PAULON | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviço de mão de obra civil, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 40000 | 2023-10-25 | [CCC05731] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
141 | A204-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002284 | Fat. Direto (IMPLANTAR -EPC) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (PATOS DE MINAS 4) NF 63180 POSTO RODOMILHO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de combustível, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 30000 | 2023-10-25 | [CCC05732] | Cancelado |  |  |  | IMPLANTAR | Não Controlado | Patos de Minas 4 | Sim
142 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002350 | Fat. Direto (GLD -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( PARAGUAÇU 1) NF 1115 RONDA PORTEIRO | Pagamento refrente a prestação de serviços de vigilancia desarmada . ENVIADO POR RAFAEL | 45904.82 | 2023-10-25 | [CCC05733] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Sim
143 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002351 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (OURO FINO 2) NF 1115 RONDA PORTEIRO | Pagamento refrente a prestação de serviços de vigilancia desarmada . ENVIADO POR RAFAEL | 50328.82 | 2023-10-25 | [CCC05733] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Sim
144 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002285 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 8 MESS ENGENHARIA | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de gerenciamento de projetos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 27700 | 2023-10-25 | [CCC05734] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
145 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002286 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 2765 MBA | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de obra civil, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 86941.32 | 2023-10-25 | [CCC05735] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
146 | A204-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002288 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 2766 MBA | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de obra civil, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 86941.32 | 2023-10-25 | [CCC05736] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
147 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003079 | Fat.Direito EPC ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) RONDA PORTEIROS NF 1125 | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 46470.46 | 2023-10-25 | [CCC05737] |  |  |  |  | RONDA | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Sim
148 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003080 | Fat.Direito EPC ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) RONDA PORTEIROS NF 1126 | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 49540.22 | 2023-10-25 | [CCC05737] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Sim
149 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002353 | Fat.Direito EPC ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (ARCOS 7) RONDA PORTEIROS NF 1127 | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 44424.78 | 2023-10-25 | [CCC05737] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Sim
150 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001542 | Fat.Direito EPC ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (FORMIGA 6) RONDA PORTEIROS NF 1128 | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 44424.78 | 2023-10-25 | [CCC05737] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Sim
151 | A204-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002289 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 54 ORCI | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 123500 | 2023-10-25 | [CCC05738] | Escopo COMERC |  |  |  | IMPLANTAR | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Sim
152 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002290 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 3 EMPREENDIMENTOS IMPERIAL | Pagamento em faturamento direto referente ao alojamento dos colaboradores, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 27000 | 2023-10-25 | [CCC05739] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
153 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002300 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 223 LIDER RESIDUOS | Pagamento em faturamento direto referente a remoção de resíduos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 25000 | 2023-10-25 | [CCC05740] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 8 | Sim
154 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002292 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 1967 FAMACON | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 80000 | 2023-10-25 | [CCC05741] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
155 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003083 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PAINS 3) NF 408 JX AMBIENTAL | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR GUILHERME | 8139.6 | 2023-11-06 | [CCC05742] |  |  |  |  | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
156 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002356 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) NF 1075 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilância desarmada. ENVIADO POR RAFAEL | 21046.56 | 2023-10-25 | [CCC05743] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 1 | Não
157 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001580 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) NF 1288 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilância desarmada. ENVIADO POR RAFAEL | 21046.56 | 2023-10-25 | [CCC05743] | ANTIGA NOTA 1083 |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 2 | Não
158 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002358 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 1082 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilância desarmada. ENVIADO POR RAFAEL - ADITIVO | 11687.04 | 2023-10-25 | [CCC05743] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 1 | Não
159 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002359 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 1080 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilância desarmada. ENVIADO POR RAFAEL - ADITIVO | 10878.8 | 2023-10-25 | [CCC05743] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 5 | Não
160 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002360 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO) NF 1098 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilância desarmada. ENVIADO POR RAFAEL | 11687.04 | 2023-10-25 | [CCC05743] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Santo Antônio 1 | Não
161 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 002357 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (MUZAMBINHO) NF 492117 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZZ | 81782.91 | 2023-11-05 | [CCC05744] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Muzambinho 1 | Sim
162 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002361 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 492118 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZZ | 198264.59 | 2023-11-05 | [CCC05745] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Paraguaçu 1 | Sim
163 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002362 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 492119 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZZ | 187470 | 2023-11-05 | [CCC05745] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Paraguaçu 1 | Sim
164 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002366 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 492097 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZZ | 201079.62 | 2023-11-05 | [CCC05745] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Paraguaçu 1 | Sim
165 | A621 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 3 | 003082 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 25 SJR PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIADO POR SANDRO JOSE | 12000 | 2023-11-05 | [CCC05746] |  |  | SJR PROTEÇÃO | Escopo COMERC | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 3 | Não
166 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 002365 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 26 SJR PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIADO POR SANDRO JOSE | 12000 | 2023-11-05 | [CCC05746] |  |  | SJR PROTEÇÃO | Escopo COMERC | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 1 | Não
167 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001548 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 27 SJR PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIADO POR SANDRO JOSE | 12000 | 2023-11-05 | [CCC05746] |  |  | SJR PROTEÇÃO | Escopo COMERC | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 5 | Não
168 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002298 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 492096 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR ENGELUZZ | 188417.85 | 2023-11-05 | [CCC05747] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 2 | Sim
169 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002371 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 2390 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 11403.76 | 2023-11-05 | [CCC05748] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | São Sebastião 1 | Não
170 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002374 | Outros - Serviços à UFV (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 2391 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário a construção da usinas. **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 12679.32 | 2023-11-05 | [CCC05748] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | São Sebastião 1 | Não
171 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002375 | MEDIÇÃO ( ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 2392 | Compra inicial de equipamentos para implementação de sistema supervisório na UFV. Compra com NF de venda futura. | 2892.13 | 2023-11-05 | [CCC05748] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 1 | Não
172 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002299 | MEDIÇÃO ( EGF) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 1371 | Pagamento referente a 1° medição serviços de drenagem, contrato EGF. ENVIADO POR GILSON. | 314712.68 | 2023-11-05 | [CCC05749] |  |  |  |  | EGF CONSTRUTORA | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 3 | Não
173 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002376 | MEDIÇÃO ( MBA- AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 3 ) NF 2770 | Pagamento de medição referente ao serviço de comissionamento de obras AT. ENVIADO POR MBA | 3556.48 | 2023-11-05 | [CCC05750] |  |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 3 | Não
174 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002377 | MEDIÇÃO ( MBA- AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 1 ) NF 2771 | Pagamento de medição referente ao serviço de comissionamento de obras AT. ENVIADO POR MBA | 6836.15 | 2023-11-05 | [CCC05750] |  |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Cássia 1 | Não
175 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002378 | MEDIÇÃO ( MBA- AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMAPARO 1) NF 2772 | Pagamento de medição referente ao serviço de comissionamento de obras AT. ENVIADO POR MBA | 64000 | 2023-11-05 | [CCC05750] |  |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Santo Antônio 1 | Não
176 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002379 | MEDIÇÃO ( MBA- AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO ) NF 2773 | Pagamento de medição referente ao serviço de comissionamento de obras AT. ENVIADO POR MBA | 99128.57 | 2023-11-05 | [CCC05750] |  |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Muzambinho 1 | Não
177 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002380 | MEDIÇÃO ( MBA- AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( TRES CORAÇÕES 3) NF 2774 | Pagamento de medição referente ao serviço de comissionamento de obras AT. ENVIADO POR MBA | 103180.26 | 2023-11-05 | [CCC05750] |  |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Três Corações 3 | Não
178 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002381 | MEDIÇÃO ( MBA- AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARAGUAÇU 1) NF 2775 | Pagamento de medição referente ao serviço de comissionamento de obras AT. ENVIADO POR MBA | 45843.19 | 2023-11-05 | [CCC05750] |  |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Paraguaçu 1 | Não
179 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002382 | MEDIÇÃO ( MBA- AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 1 ) NF 2776 | Pagamento de medição referente ao serviço de comissionamento de obras AT. ENVIADO POR MBA | 43689.44 | 2023-11-05 | [CCC05750] |  |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 1 | Não
180 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002383 | MEDIÇÃO ( MBA- MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( OURO FINO 2) NF 2780 | PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL E URBANA PARA ENVI ATENDER À UFV, ENVIADO MBA | 982400 | 2023-11-05 | [CCC05751] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Ouro Fino 2 | Não
181 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002384 | MEDIÇÃO ( MBA- MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( OURO FINO 2) NF 2781 | PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL E URBANA PARA ENVI ATENDER À UFV, ENVIADO MBA | 134645.6 | 2023-11-05 | [CCC05751] | Escopo Comerc - UFV OURO FINO REMOÇÂO |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Ouro Fino 2 | Não
182 | 0102-MORI ENERGIA HOLDING S.A - FILIAL MG | 005333 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO NF 743 PERFIL SETEMBRO/23 | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (PLANEJAMENTO/SUPRIMENTOS ) , NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DAS UFVS . | 4377.53 | 2023-11-05 | [CCC05752] | Não Controlado |  |  |  | PERFIL | Não Controlado | * | Não
183 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003084 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0 ) NF 6400 UNIVERSO ELETRICA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS. ENVIADO POR AUGUSTO - ESCOPO COMERC | 22590.95 | 2023-10-25 | [CCC05753] | ESCOPO COMERC |  |  |  |  | Escopo COMERC | São Sebastião 0 | Não
184 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002385 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4 ) NF 6401 UNIVERSO ELETRICA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS. ENVIADO POR AUGUSTO - ESCOPO COMERC | 13022.35 | 2023-10-25 | [CCC05753] | ESCOPO COMERC |  |  |  |  | Escopo COMERC | São Sebastião 4 | Não
185 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 002302 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 7) NF 5 D'PAULON | Pagamento faturamento direto referente a prestação de serviços civis. ENVIADO POR GILSON | 25000 | 2023-11-05 | [CCC05754] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 7 | Sim
186 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002303 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 9 RANDER MOTA | Pagamento faturamento direto referente a locação de tendas. ENVIADO POR GILSONPagamento faturamento direto referente a locação de tendas. ENVIADO POR GILSON | 34113 | 2023-11-05 | [CCC05754] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
187 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002304 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 9 LUIZ CARLOS | Pagamento faturamento direto referente a mão de obra de estrutura metálica do office. ENVIADO POR GILSON | 45351 | 2023-11-05 | [CCC05754] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
188 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002305 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 48896 ATIVA LOCAÇÕES | Pagamento faturamento direto referente a locação de containers. ENVIADO POR GILSON | 25600 | 2023-11-05 | [CCC05755] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
189 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002307 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 492098 LOJA ELETRICA | Pagamento faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR ENGELUZ | 38140.21 | 2023-11-05 | [CCC05756] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 2 | Sim
190 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002324 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 11186 LOJA ELETRICA | Pagamento faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR ENGELUZ | 103500.94 | 2023-11-05 | [CCC05757] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 1 | Sim
191 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002323 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 491896 LOJA ELETRICA | Pagamento faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR ENGELUZ | 382261.1 | 2023-11-05 | [CCC05757] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 1 | Sim
192 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002326 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 491899 LOJA ELETRICA | Pagamento faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR ENGELUZ | 358189.4 | 2023-11-05 | [CCC05757] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 1 | Sim
193 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002390 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 194 TRANSPORTADORA ABREU | Pagamento faturamento direto referente ao transporte coletivo. ENVIADO POR GILSON | 25000 | 2023-11-05 | [CCC05758] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
194 | A204-MORI GERACAO II-PATOS DE MINAS 4 | 002327 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4) NF 318 TRANSPORTES DAVI | Pagamento faturamento direto referente ao transporte de colocaboradores ENVIADO POR GILSON | 29543.64 | 2023-11-05 | [CCC05759] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
195 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002390 | Fat.Direito EPC ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( TRÊS CORAÇÕES 3) NF 318 TRANSPORTES DAVI | Pagamento referente a compra de maquinários para perfuração de estacas. ENVIADO POR RAFAEL | 48783 | 2023-11-05 | [CCC05760] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Sim
196 | A204-MORI GERACAO II-PATOS DE MINAS 4 | 002329 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4) NF 10 LUIZ CARLOS | Pagamento faturamento direto referente a mão de obra e estrutura metálica do office. ENVIADO POR GILSON | 29000 | 2023-11-05 | [CCC05761] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
197 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002330 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) PARAENG NF 9830 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 16015.67 | 2023-11-05 | [CCC05762] |  |  |  |  | PARAENG | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
198 | A204-MORI GERACAO II-PATOS DE MINAS 4 | 002332 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 4) PARAENG NF 9831 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 16015.67 | 2023-11-05 | [CCC05762] | Escopo Comerc |  |  |  | PARAENG | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Não
199 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002333 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 1) PARAENG NF 9832 | Pagamento referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 16015.67 | 2023-11-05 | [CCC05762] | Escopo Comerc |  |  |  | PARAENG | Escopo COMERC | Patos de Minas 1 | Não
200 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003097 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 1530 NORTE CONEXÃO | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. NOTAS ENVIADAS POR MARCELO ATI | 5821.02 | 2023-11-05 | [CCC05763] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Jaboticatubas | Sim
201 | A622 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 5 | 003112 | Medição (ENERSOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) ENERSOLAR NF 325 | Pagamento de medição referente a revisão de projetos executivos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR RAFAEL RACCIATTO | 18000 | 2023-11-15 | [CCC05764] |  |  |  |  | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Pedra do Indaiá 5 | Não
202 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003100 | MEDIÇÃO (ORCI ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( JABOTICATUBAS) NF 56 | Pagamento aditivo 2, referente a prestação de serviços de terraplenagem e supressão vegetal. ENVIADO POR WENDEL | 134188.73 | 2023-11-15 | [CCC05765] | Arquivado na pasta o valor de devolução do Contrato de R1.250,00 que tinha passado no valor total do contrato. |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Jaboticatubas | Não
203 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001559 | Fat. Direto (MBA -MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 62554 PREFAZ | Compras de postes, necessário a contrução da usina. ENVIADO POR MBA | 106294 | 2023-11-13 | [CCC05766] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Sim
204 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001560 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (BAMBUÍ 1.2) NF 451 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação (as-buit) incluindo vistoria de UFV. ENVIADO POR ATI | 7808 | 2023-11-15 | [CCC05767] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Bambuí 1.2 | Não
205 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001561 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 4) NF 452 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação (as-buit) incluindo vistoria de UFV. ENVIADO POR ATI | 7808 | 2023-11-15 | [CCC05767] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 4 | Não
206 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001562 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 4) NF 453 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação (as-buit) incluindo vistoria de UFV. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2023-11-15 | [CCC05767] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 4 | Não
207 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002400 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (BAMBUÍ 1.1) NF 454 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação (as-buit) incluindo vistoria de UFV. ENVIADO POR ATI | 7808 | 2023-11-15 | [CCC05767] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Bambuí 1.1 | Não
208 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002401 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (BAMBUÍ 1.1) NF 455 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação (as-buit) incluindo vistoria de UFV. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2023-11-15 | [CCC05767] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Bambuí 1.1 | Não
209 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002336 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (FREI INOCENCIO) NF 456 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação (as-buit) incluindo vistoria de UFV. ENVIADO POR ATI | 7808 | 2023-11-15 | [CCC05767] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Frei Inocêncio 1 | Não
210 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002337 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (NOVA PONTE) NF 457 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação (as-buit) incluindo vistoria de UFV. ENVIADO POR ATI | 7808 | 2023-11-15 | [CCC05767] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Nova Ponte 1 | Não
211 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002338 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (FREI INOCENCIO) NF 458 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação (as-buit) incluindo vistoria de UFV. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2023-11-15 | [CCC05767] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Frei Inocêncio 1 | Não
212 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002339 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (NOVA PONTE) NF 459 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação (as-buit) incluindo vistoria de UFV. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2023-11-15 | [CCC05767] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Nova Ponte 1 | Não
213 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 002402 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (BAMBUÍ 1.1) NF 460 | Pagamento de medição referente a instalacoes nas cabines de medicao e passagem de fibra otic . ENVIADO POR ATI | 5094.4 | 2023-11-15 | [CCC05768] | Conforme email do marcio dentro da pasta referente a engenharia [CCC05768] Trata-se de remobilização - Escorpo Comerc |  |  |  | ATI | Escopo COMERC | Bambuí 1.1 | Não
214 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 001563 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (BAMBUÍ 1.2) NF 461 | Pagamento de medição referente a instalacoes nas cabines de medicao e passagem de fibra otic . ENVIADO POR ATI | 5094.4 | 2023-11-15 | [CCC05768] | Conforme email do marcio dentro da pasta referente a engenharia [CCC05768] Trata-se de remobilização - Escorpo Comerc |  |  |  | ATI | Escopo COMERC | Bambuí 1.2 | Não
215 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 001575 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (ALFENAS 4) R&C ELETRONICA NF 542 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CFTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 80734.95 | 2023-11-27 | [CCC05769] | * |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Alfenas 4 | Não
216 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 002406 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CAMPO BELO 1) R&C ELETRONICA NF 543 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 73979.63 | 2023-11-16 | [CCC05769] | * |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Campo Belo 1 | Não
217 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002341 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (DIAMANTINA 1) R&C ELETRONICA NF 544 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 62103.64 | 2023-11-15 | [CCC05769] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Diamantina 1 | Não
218 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002344 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (DIAMANTINA 2) R&C ELETRONICA NF 545 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 65417.07 | 2023-11-15 | [CCC05769] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Diamantina 2 | Não
219 | A620 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 1 | 003104 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (DIVINOPOLIS 1) R&C ELETRONICA NF 546 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 64137.7 | 2023-11-17 | [CCC05769] | * |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Divinópolis 1 | Não
220 | A606 -ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS 2 SPE | 003105 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (DIVINOPOLIS 2) R&C ELETRONICA NF 547 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 65417.07 | 2023-11-27 | [CCC05769] | * |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Divinópolis 2 | Não
221 | A618-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 3 | 003106 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (DIVINOPOLIS 3) R&C ELETRONICA NF 548 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 65815.36 | 2023-11-17 | [CCC05769] | * |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Divinópolis 3 | Não
222 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 001565 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (FORMIGA 6) R&C ELETRONICA NF 549 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 74764.91 | 2023-11-15 | [CCC05769] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Formiga 6 | Não
223 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002345 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PATOS DE MINAS 1) R&C ELETRONICA NF 551 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 65815.36 | 2023-11-16 | [CCC05769] | * |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Patos de Minas 1 | Não
224 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002346 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PATOS DE MINAS 3) R&C ELETRONICA NF 552 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 72419.6 | 2023-11-16 | [CCC05769] | * |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Patos de Minas 3 | Não
225 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002347 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PATOS DE MINAS 4) R&C ELETRONICA NF 553 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 62103.64 | 2023-11-15 | [CCC05769] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Patos de Minas 4 | Não
226 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 002348 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PATOS DE MINAS 7) R&C ELETRONICA NF 554 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 65417.07 | 2023-11-16 | [CCC05769] | * |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Patos de Minas 7 | Não
227 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002349 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PATO DE MINAS 8) R&C ELETRONICA NF 555 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 59746.25 | 2023-11-15 | [CCC05769] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Patos de Minas 8 | Não
228 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 003107 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PEDRA DO INDAIA 1) R&C ELETRONICA NF 556 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 67560.23 | 2023-11-17 | [CCC05769] | * |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Pedra do Indaiá 1 | Não
229 | A621 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 3 | 003109 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PEDRA DO INDAIA 3) R&C ELETRONICA NF 557 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 78704.91 | 2023-11-17 | [CCC05769] | * |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Pedra do Indaiá 3 | Não
230 | A622 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 5 | 003110 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PEDRA DO INDAIA 5) R&C ELETRONICA NF 558 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 72460.23 | 2023-11-17 | [CCC05769] | * |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Pedra do Indaiá 5 | Não
231 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002350 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (VARJÃO DE MINAS 4) R&C ELETRONICA NF 559 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 59746.25 | 2023-11-15 | [CCC05769] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Varjão de Minas 4 | Não
232 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002351 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PARAGUAÇU 1) R&C ELETRONICA NF 560 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 59746.25 | 2023-11-15 | [CCC05769] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Paraguaçu 1 | Não
233 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 002407 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (OURO FINO 2) R&C ELETRONICA NF 561 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 77398.21 | 2023-11-15 | [CCC05769] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Ouro Fino 2 | Não
234 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 002408 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (MUZAMBINHO) R&C ELETRONICA NF 562 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 74764.91 | 2023-11-15 | [CCC05769] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Muzambinho 1 | Não
235 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 002409 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (SANTO ANTÔNIO DO AMPARO 1) R&C ELETRONICA NF 563 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 72419.6 | 2023-11-15 | [CCC05769] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Santo Antônio 1 | Não
236 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 002405 | MEDIÇÃO ( MOSAICO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 1) ADT NF11 | Pagamento referente ao adiantamento do contrato, referente ao serviço de drenagem, NOTA SERA EMITIDA EM FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 103872.73 | 2023-11-05 | [CCC05770] |  |  |  |  | MOSAICO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 1 | Não
237 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001564 | MEDIÇÃO ( MOSAICO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2) ADT 12 | Pagamento de adiantamento do serviço de drenagem, NOTA SERA EMITIDA EM FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 115941.86 | 2023-11-05 | [CCC05770] |  |  |  |  | MOSAICO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 2 | Não
238 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003108 | MEDIÇÃO (R&M) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 45 | Pagamento refrente ao adiantamento de 15% do serviço de sistema de drenagem . ENVIADO POR AUGUSTO | 132853.04 | 2023-11-15 | [CCC05771] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 6 | Não
239 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 002410 | MEDIÇÃO ( BALDONI) | PRESTAÇÃO SERVIÇOS UFVs( CAMPO BELO 3) NF 242 | Pagamento de medição refrente ao limpeza das bacias de contenção e seccionamento do cercamento . ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 4647.81 | 2023-11-15 | [CCC05772] | Escopo COMERC |  |  |  | BALDONI | Escopo COMERC | Campo Belo 3 | Não
240 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 002412 | MEDIÇÃO ( BALDONI) | PRESTAÇÃO SERVIÇOS UFVs( CAMPO BELO 3) NF 402 | Pagamento de medição refrente ao limpeza das bacias de contenção e seccionamento do cercamento . ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 18591.24 | 2023-11-15 | [CCC05772] | Escopo COMERC |  |  |  | BALDONI | Escopo COMERC | Campo Belo 3 | Não
241 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002411 | Fat. Direto ( MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 28927 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiasi, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MBA | 139195.08 | 2023-11-15 | [CCC05773] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Ouro Fino 2 | Sim
242 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002354 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs( PATOS DE MINAS 3) NF 1947 FAMACON | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais . ENVIADO POR GILSON . | 25000 | 2023-11-15 | [CCC05774] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
243 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002355 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 684 | Pagamento medição 4, referente a mão de obra, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 107227.24 | 2023-11-15 | [CCC05775] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Não
244 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002356 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 685 | Pagamento medição 4, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 87731.38 | 2023-11-15 | [CCC05775] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Não
245 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002357 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 209638 REAL D'AVILA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 25000 | 2023-11-15 | [CCC05776] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
246 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002413 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 686 | Pagamento de medição 2° ADITIVO , referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 111038.12 | 2023-11-15 | [CCC05777] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
247 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002414 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 687 | Pagamento de medição 2° ADITIVO, referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 59789.75 | 2023-11-15 | [CCC05777] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
248 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002415 | Fat.Direito EPC (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 10760 CIMENTÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de concretagem, necessário à construção da usina.ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 26060 | 2023-11-15 | [CCC05778] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 4 | Sim
249 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003113 | Fat.Direito EPC (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 10769 CIMENTÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de concretagem, necessário à construção da usina.ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 30240 | 2023-11-10 | [CCC05778] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 0 | Sim
250 | A204 - MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 4 | 002358 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4) NF 711 | Pagamento de medição referente ao aditivo der concretagem das hastes. ENVIADO POR GILSON | 335577.48 | 2023-11-15 | [CCC05779] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Não
251 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003114 | Fat.Direito EPC (GTEL) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 2963 ENGETELA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 45555.2 | 2023-11-08 | [CCC05780] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 0 | Sim
252 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002359 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 2984 FUPLASTIC | PAGAMENTO EM FATURAMENTO DIRETO REFENTE A COMPRA DE MATERIAIS . ENVIADO POR MANOEL | 33039 | 2023-10-25 | [CCC05781] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
253 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002360 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 17511 FUMINAS | PAGAMENTO EM FATURAMENTO DIRETO REFENTE A COMPRA DE MATERIAIS . ENVIADO POR MANOEL | 27873 | 2023-10-25 | [CCC05781] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
254 | 0102-MORI ENERGIA HOLDING S.A - FILIAL MG | 005357 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs NF 67684 AVAPRO | Pagamento refrente ao treinamento da NR 10 para time de SMs. ENVIADO POR MATHEUS VILELA | 304.96 | 2023-11-13 | [CCC05782] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
255 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002361 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 13440 DIAMANTE PRODUÇÕES | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 25000 | 2023-11-15 | [CCC05783] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
256 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002363 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 2980 FUPLASTIC | Pagamento em faturamento direto referente a compra de caixas de polipropileno e tampas de ferro fundido. ENVIADO POR GILSON | 86401 | 2023-10-25 | [CCC05784] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
257 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002365 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 17490 FUMINAS | Pagamento em faturamento direto referente a compra de caixas de polipropileno e tampas de ferro fundido. ENVIADO POR GILSON | 77387 | 2023-10-25 | [CCC05784] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
258 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000011 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (BURITIS 1) N° 1401303855984 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 674.94 | 2023-10-25 | [CCC05785] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
259 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000012 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (BURITIS 1) N° 2901303857161 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 230.11 | 2023-10-25 | [CCC05785] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
260 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000013 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (BURITIS 1) N° 2901303857811 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 5984.27 | 2023-10-25 | [CCC05785] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
261 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000014 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (UNAÍ 2) N° 2901303967969 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 1055.15 | 2023-10-25 | [CCC05786] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
262 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000015 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (UNAÍ 2) N° 1401303969751 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 629.61 | 2023-10-25 | [CCC05786] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
263 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000016 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (UNAÍ 2) N° 1401303970724 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 674.94 | 2023-10-25 | [CCC05786] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
264 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000017 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (UNAÍ 2) N° 2901303968531 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 674.94 | 2023-10-25 | [CCC05786] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
265 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003117 | MEDIÇÃO (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PAINS 3) NF 55 | Pagamento referente a ultima medição dos serviços de terraplenagem, contrato ORCI. ENVIADO POR AUGUSTO | 12985.7 | 2023-11-15 | [CCC05787] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Pains 3 | Não
266 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003118 | FAT. DIRETO (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PAINS 3) NF 102 LOC CASTRO | Pagamento referente a ultima medição dos serviços de terraplenagem, contrato ORCI, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ENVIADO POR AUGUSTO | 50000 | * | [CCC05787] | 45337 |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Pains 3 | Sim
267 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003119 | FAT. DIRETO (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PAINS 3) N 35 | Pagamento referente a ultima medição dos serviços de terraplenagem, contrato ORCI, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ENVIADO POR AUGUSTO | 73585.6 | 2023-11-15 | [CCC05787] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Pains 3 | Sim
268 | 0102-MORI ENERGIA HOLDING S.A - FILIAL MG | 005364 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs NF 68044 AVAPRO | Pagamento refrente ao treinamento da NR 10 para time de SMs. ENVIADO POR MATHEUS VILELA | 304.96 | 2023-11-17 | [CCC05788] | Não Controlado |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
269 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002366 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 13304 DIAMANTE CONSTRUÇÕES | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materias. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 25000 | 2023-11-15 | [CCC05789] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
270 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001567 | Fat. Direto ( MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( ALFENAS 4) NF 638 ATENAS CONSTRUTORA | Pagamento refente ao servio de construção e modificação de rede de distribuição. ENVIADO POR MBA | 234630 | 2023-11-15 | [CCC05790] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Sim
271 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002367 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL SETEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 11997 | Pagamento de medição referente ao contrato de suprimentos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 8268.75 | 2023-11-15 | [CCC05791] | Não Controlado |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
272 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002420 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL SETEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 11998 | Pagamento de medição referente ao contrato de suprimentos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 8268.75 | 2023-11-15 | [CCC05791] | Não Controlado |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
273 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001568 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL SETEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 11999 | Pagamento de medição referente ao contrato de suprimentos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 5593.5 | 2023-11-15 | [CCC05791] | Não Controlado |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
274 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003120 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL SETEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12000 | Pagamento de medição referente ao contrato de suprimentos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 10584 | 2023-11-15 | [CCC05791] | Não Controlado |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
275 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003121 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL SETEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12001 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 17826.31 | 2023-11-15 | [CCC05792] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
276 | A201-MORI GERACAO II- ENERGIA SOLAR S.A | 002369 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL SETEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12002 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 13926.8 | 2023-11-15 | [CCC05792] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
277 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002421 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL SETEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12003 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 13926.8 | 2023-11-15 | [CCC05792] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
278 | * | * | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL SETEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12004 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 0 | 2023-11-15 | [CCC05792] | PEDIDO CANCELADO |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | * | Não
279 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001569 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL SETEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12004 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 10027.3 | 2023-11-15 | [CCC05792] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
280 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002422 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL SETEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12005 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 133901.67 | 2023-11-15 | [CCC05792] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
281 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002371 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL SETEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12006 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 133901.67 | 2023-11-15 | [CCC05792] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
282 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001570 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL SETEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12007 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 96409.2 | 2023-11-15 | [CCC05792] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
283 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003122 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL SETEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12008 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 171394.13 | 2023-11-15 | [CCC05792] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
284 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002368 | MEDIÇÃO (MRO ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( DIAMANTINA 1) NF 533 | Pagamento de 4° medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário para construção da usina. ENVIADO POR SM MANOEL JACINTO | 100293.12 | 2023-11-15 | [CCC05793] |  |  |  |  | MRO | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Diamantina 1 | Não
285 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002370 | MEDIÇÃO (R&M) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 8) NF 46 | Pagamento referente ao adiantamento de 15% do serviço de drenagem. ENVIADO POR GILSON | 86288.25 | 2023-11-15 | [CCC05794] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 8 | Não
286 | A204-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002372 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4) NF 712 | Pagamento de medição 3, referente aos serviços de mão de obra, necessários a construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 271802.13 | 2023-11-15 | [CCC05795] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Não
287 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002373 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 1255 SC ORGANIZACAO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de concreto, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 152720 | 2023-11-15 | [CCC05796] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
288 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 002423 | MEDIÇÃO ( MOSAICO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 1) 14 | Pagamento referente a prestação de serviõ de empreitada global, mão de obra . ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 25309.81 | 2023-11-15 | [CCC05797] |  |  |  |  | MOSAICO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 1 | Não
289 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001571 | MEDIÇÃO ( MOSAICO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 15 | Pagamento de adiantamento do serviço de drenagem, NOTA SERA EMITIDA EM FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 233798.51 | 2023-11-15 | [CCC05797] |  |  |  |  | MOSAICO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 2 | Não
290 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002386 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 1 NEIVA MATERIAIS | Pagamento em faturamento direto referente aso serviço de locação das retroescavadeiras. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 34000 | 2023-11-15 | [CCC05798] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
291 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003123 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 694 | Pagamento medição 12, referente a mão de obra, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR AUGUSTO | 323767.62 | 2023-11-15 | [CCC05799] | PAGAS DESCONTAR JUNTO A GLD ( ROMANEI / AUGUSTO ) |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
292 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003124 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 1) NF 695 | Pagamento medição 12, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR AUGUSTO | 174336.41 | 2023-11-15 | [CCC05799] | PAGAS DESCONTAR JUNTO A GLD ( ROMANEI / AUGUSTO ) |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 1 | Não
293 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002424 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF692 | Pagamento medição 12, referente a mão de obra, necessário à construção da UFVs. -ENVIADO POR AUGUSTO | 34566.25 | 2023-11-15 | [CCC05799] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
294 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002425 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 693 | Pagamento medição 12, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. -ENVIADO POR AUGUSTO | 18612.59 | 2023-11-15 | [CCC05799] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Arcos 7 | Não
295 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003125 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 690 | Pagamento medição 11, referente a mão de obra, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR AUGUSTO | 29195.45 | 2023-11-15 | [CCC05799] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
296 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003126 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 691 | Pagamento medição 11, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR AUGUSTO | 15720.63 | 2023-11-15 | [CCC05799] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 3 | Não
297 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001572 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIIGA 6) NF 688 | Pagamento medição 6, referente a mão de obra, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR AUGUSTO | 17053.32 | 2023-11-15 | [CCC05799] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
298 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001573 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIIGA 6) NF 689 | Pagamento medição 6, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR AUGUSTO | 9182.56 | 2023-11-15 | [CCC05799] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
299 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002374 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 1978 FAMACON | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento de insumos parte civil. ENVIAO POR GILSON QUEIROZ | 27100.25 | 2023-11-15 | [CCC05800] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
300 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002375 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 1979 FAMACON | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento de insumos parte civil. ENVIAO POR GILSON QUEIROZ | 27081.75 | 2023-11-15 | [CCC05800] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
301 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 001574 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ALFENAS 4) NF 312 | Pagamento de medição referente ao aporte inicial de adiantamento 15% da obra de drenagem .ENVIADO POR RAFAEL | 159084.3 | 2023-11-15 | [CCC05801] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Alfenas 4 | Não
302 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002387 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 94 RESTAURANTE BOM JESUS | Pagamento em faturamento direto referente a alimentação dos colaboradores na obra. ENVIAO POR MANOEL LIMA | 66033 | 2023-11-15 | [CCC05802] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
303 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002376 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 181 FELIPPETUR | Pagamento em faturamento direto referente a locação de ônibus. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 25000 | 2023-11-15 | [CCC05803] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
304 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002426 | Fat. Direto (GLD -EPC) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 23076 LIDER | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. RAFAEL OLIVEIRA | 62640 | 2023-11-15 | [CCC05804] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Sim
305 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002427 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( CAMPO BELO 1) NF 696 | Pagamento medição 7, referente a mão de obra, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR RAFAEL | 23217.81 | 2023-11-15 | [CCC05805] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
306 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002428 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( CAMPO BELO 1) NF 697 | Pagamento medição 7, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR RAFAEL | 12501.9 | 2023-11-15 | [CCC05805] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
307 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 698 | Pagamento medição 12, referente a mão de obra, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR RAFAEL | 25823.18 | 2023-11-15 | [CCC05805] | AGUARDANDO RETORNO RAFAEL |  |  |  | GLD | Não Controlado | Campo Belo 2 | Não
308 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 699 | Pagamento medição 12, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. -ENVIADO POR RAFAEL | 13904.79 | 2023-11-15 | [CCC05805] | AGUARDANDO RETORNO RAFAEL |  |  |  | GLD | Não Controlado | Campo Belo 2 | Não
309 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002431 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 700 | Pagamento medição 7, referente a mão de obra, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR RAFAEL | 66232.82 | 2023-11-15 | [CCC05805] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
310 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002432 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 701 | Pagamento medição 7, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR RAFAEL | 35663.83 | 2023-11-15 | [CCC05805] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
311 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002433 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 702 | Pagamento medição 4, referente a mão de obra, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR RAFAEL | 51549.74 | 2023-11-15 | [CCC05806] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
312 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002434 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 703 | Pagamento medição 4, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR RAFAEL | 27757.56 | 2023-11-15 | [CCC05806] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
313 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (ALFENAS 4) NF 704 | Pagamento medição 9, referente a mão de obra, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR RAFAEL | 5525.35 | 2023-11-15 | [CCC05806] | AGUARDANDO RETORNO RAFAEL |  |  |  | GLD | Não Controlado | Alfenas 4 | Não
314 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (ALFENAS 4) NF 705 | Pagamento medição 9, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR RAFAEL | 2975.19 | 2023-11-15 | [CCC05806] | AGUARDANDO RETORNO RAFAEL |  |  |  | GLD | Não Controlado | Alfenas 4 | Não
315 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002383 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 16 JC LOCAÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente a locação de retroescavadeira. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 33176 | 2023-11-15 | [CCC05807] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
316 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002377 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 3) NF 275 PREMOLAGO | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento de concreto. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 100000 | 2023-11-15 | [CCC05808] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
317 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002378 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 3) NF 34 MGS ESCAVAÇÕES | Pagamento em faturamento direto referente a locação de duas retroescavadeiras. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 65952 | 2023-11-15 | [CCC05809] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
318 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002380 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 285330 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 31001.24 | 2023-11-15 | [CCC05810] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
319 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003127 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 289 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 14 - ENVIADO POR DELOITTE | 19629.16 | 2023-11-21 | [CCC05811] | Não Controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | EDN | Não
320 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001578 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 288 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 14 - ENVIADO POR DELOITTE | 11041.39 | 2023-11-21 | [CCC05811] | Não Controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo V | Não
321 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002379 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 287 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 14 - ENVIADO POR DELOITTE | 15335.28 | 2023-11-21 | [CCC05811] | Não Controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | Mori II | Não
322 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002437 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 290 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 14 - ENVIADO POR DELOITTE | 15335.28 | 2023-11-21 | [CCC05811] | Não Controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo IV | Não
323 | A204 MORI GERACAO II- UFV PATOS DE MINAS 4 | 002382 | MEDIÇÃO (EGF) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4) NF 1376 | Pagamento referente ao adiantaemnto do contrato de drenagem. ENVIADO POR GILSON | 91500 | 2023-11-15 | [CCC05812] |  |  |  |  | EGF | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 4 | Não
324 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003129 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PAINS 3) NF 308 | Pagamento de medição referente ao aporte inicial de adiantamento 15% da obra de drenagem .ENVIADO POR AUGUSTO | 112967.02 | 2023-11-15 | [CCC05813] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pains 3 | Não
325 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003130 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 307 | Pagamento de medição referente ao aporte inicial de adiantamento 15% da obra de drenagem .ENVIADO POR AUGUSTO | 147770.4 | 2023-11-15 | [CCC05813] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pedra do Indaiá 5 | Não
326 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003131 | Outros - Serviços à UFV- ATI | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) 2403 ATI | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR ATI **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 11403.76 | 2023-11-15 | [CCC05814] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | Jaboticatubas | Não
327 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003132 | Outros - Serviços à UFV - ATI | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) 2404 ATI | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR ATI **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 34199.32 | 2023-11-15 | [CCC05814] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | ATI | Não Controlado | Jaboticatubas | Não
328 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003133 | MEDIÇÃO (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) 2405 | Pagamento de medição refente a compra de materiais. ENVIADO POR ATI | 3767.13 | 2023-11-15 | [CCC05814] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Jaboticatubas | Não
329 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002439 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 464 | Pagamento de medição referente a servico de instalacao de sistema de supervisao. ENVIADO POR ATI | 29180 | 2023-11-15 | [CCC05814] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 1 | Não
330 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002384 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 3159 DIMATELAS | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 33024.73 | 2023-11-15 | [CCC05815] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
331 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002385 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 278 PREMOLAGO | Pagamento em faturamento refente ao fornecimento de concreto. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 100000 | 2023-11-15 | [CCC05816] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
332 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002441 | Fat.Direito EPC (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 10802 CIMENTÃO | Pagamento em faturamento refente ao fornecimento de concreto. ENVIADO POR AUGUSTO | 34770 | 2023-11-15 | [CCC05817] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 4 | Sim
333 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002444 | Fat. Direto (GLD -EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 419 LONGO & VINHAS | Pagamento em faturamento refente ao fornecimento de concreto usinado. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 124850 | 2023-11-15 | [CCC05818] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Sim
334 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002445 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) NF 2696 CONCRELONGO | Pagamento em faturamento refente ao fornecimento de concreto usinado. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 81830 | 2023-11-15 | [CCC05819] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Sim
335 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002446 | Fat.Direito EPC ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRÊS CORAÇÕES 3) NF 418 LONGO & VINHAS | Pagamento em faturamento refente ao fornecimento de concreto usinado. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 143550 | 2023-11-15 | [CCC05820] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Sim
336 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001583 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 317 | Pagamento de medição referente a construção do sistema de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 214316.28 | 2023-11-15 | [CCC05821] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Formiga 6 | Não
337 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003140 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 1 e 2) NF 610 STA PAINEIS | Pagamento referente aos serviços prestados SETTA, em virtude da execução incorreta das cabines nas usinas. ENVIADO POR AUGUSTO | 15208.44 | 2023-11-15 | [CCC05822] | Não Controlado |  |  |  | STA PAINEIS | Não Controlado | * | Não
338 | A606 -ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS 2 SPE | 003134 | MEDIÇÃO (MRO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 2) NF 532 | Pagamento de medição referente ao aditivo do serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 29732.59 | 2023-11-15 | [CCC05823] |  |  |  |  | MRO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Divinópolis 2 | Não
339 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003135 | Medição (EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 28321 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO | 18456.91 | 2023-11-15 | [CCC05824] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 2 | Não
340 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003136 | Medição (EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 28322 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO | 14008.16 | 2023-11-15 | [CCC05824] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 6 | Não
341 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002447 | Medição (EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 28323 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO | 319793.36 | 2023-11-15 | [CCC05824] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 4 | Não
342 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003137 | Medição (EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 28324 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO | 301735.9 | 2023-11-15 | [CCC05824] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 0 | Não
343 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001582 | Medição (EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PASSOS 4) NF 28325 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO | 870939.44 | 2023-11-15 | [CCC05824] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Passos 4 | Não
344 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003138 | Medição (EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) NF 28326 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO | 117020.19 | 2023-11-15 | [CCC05824] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Pains 3 | Não
345 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001581 | Outros - Serviços à UFV - MBA | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CANDEIAS) NF 62821 PREFAZ | Pagamento refente a compra de materiais, ENVIADO POR MBA *NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. SOMENTE ESCRITRAR* | 40914 | 2023-11-01 | [CCC05825] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  | MBA | Não Controlado | * | Não
346 | A413 - MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 5 | 002442 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( VARGINHA 5) NF 51 STEFANIO COUTINHO | Pagamento referente a compra de porteira que será instalada no acesso da usina. ENVIADO POR RAFAEL | 1500 | 2023-11-15 | [CCC05826] | ESCOPO COMERC |  |  |  | STEFANIO COUTINHO | Escopo COMERC | Varginha 5 | Não
347 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002388 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 30 ALEXANDRE | Pagamento referente a compra de cabos . ENVIADO POR GILSON | 1290 | 2023-11-15 | [CCC05827] | ESCOPO COMERC |  |  |  | ALEXANDRE JOSE | Escopo COMERC | Patos de Minas 1 | Não
348 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002443 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 495051 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto refente a compra de materiais. ENVIADO POR ENGELUZ | 56295.22 | 2023-11-15 | [CCC05828] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Paraguaçu 1 | Sim
349 | A204 - MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 4 | 002389 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 29 ALEXANDRE JOSE | Pagamento refente a compra de materiais. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 4000 | 2023-11-15 | [CCC05829] | ESCOPO COMERC |  |  |  | ALEXANDRE JOSE | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Não
350 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000025 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - USINAS CICLO 3 NF 16 3FS AGROCONSULTING | Pagamento referente a srestação de Serviços sobre questões técnicas de geoprocessamento, banco de dados, processamento digital de imagens de aeronaves remotamente pilotadas (drones), questões fundiárias e ambientais que versam sobre as usinas. ENVIADO POR LEONARDO NASSER | 17877.26 | 2023-11-05 | [CCC05830] | Não Controlado |  |  |  | AGROCONSULTING | Não Controlado | * | Não
351 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000024 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - USINAS CICLO 3 3FS AGROCONSULTING | Pagamento referente a despesas com viagem. ENVIADO POR LEONARDO NASSER | 2769.85 | 2023-11-05 | [CCC05830] | Não Controlado |  |  |  | AGROCONSULTING | Não Controlado | * | Não
352 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000026 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - USINAS CICLO 3 3FS AGROCONSULTING | Pagamento referente a despesas com viagem. ENVIADO POR LEONARDO NASSER | 773.95 | 2023-11-05 | [CCC05830] | Não Controlado |  |  |  | AGROCONSULTING | Não Controlado | * | Não
353 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002453 | Medição (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 507 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ | 400000 | 2023-11-25 | [CCC05831] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Paraguaçu 1 | Não
354 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002397 | Medição (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 508 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ - RDA INTERNO | 340664.63 | 2023-11-25 | [CCC05832] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Patos de Minas 3 | Não
355 | A622 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 5 | 003142 | Medição (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 509 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ - RDA INTERNO | 41896.12 | 2023-11-25 | [CCC05833] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Pedra do Indaiá 5 | Não
356 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000018 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (UNAÍ 1) N° 1401303963973 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV - SUPRESSÃO. | 629.61 | 2023-11-25 | [CCC05834] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
357 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000019 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (UNAÍ 1) N° 2901303964994 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV - LENHA. | 392.29 | 2023-11-25 | [CCC05834] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
358 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000020 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (UNAÍ 1) N° 1401303972620 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV - CORTE. | 674.94 | 2023-11-25 | [CCC05834] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
359 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000021 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (UNAÍ 1) N° 2901303965800 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV - MADEIRA. | 344.69 | 2023-11-25 | [CCC05834] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
360 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 003143 | FAT.DIRETO (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PAINS 3) R&C ELETRONICA NF 583 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 59746.25 | 2023-11-25 | [CCC05835] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Pains 3 | Não
361 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 002455 | FAT.DIRETO (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (TRES CORAÇÕES 3) R&C ELETRONICA NF 585 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 64137.7 | 2023-11-25 | [CCC05835] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Três Corações 3 | Não
362 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 002456 | FAT.DIRETO (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) R&C ELETRONICA NF 586 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 65417.07 | 2023-11-25 | [CCC05835] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | São Sebastião 4 | Não
363 | A627-ESTRELA DO NORTE - UFV SAO SEBASTIAO 6 | 003144 | FAT.DIRETO (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) R&C ELETRONICA NF 587 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 71366.78 | 2023-11-25 | [CCC05835] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | São Sebastião 6 | Não
364 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003145 | FAT.DIRETO (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PARACATU 4) R&C ELETRONICA NF 588 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 71366.78 | 2023-11-25 | [CCC05835] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Paracatu 4 | Não
365 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 003146 | FAT.DIRETO (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (GUARDAMOR) R&C ELETRONICA NF 589 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 59746.25 | 2023-11-25 | [CCC05835] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Guarda-Mor | Não
366 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 003147 | FAT.DIRETO (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) R&C ELETRONICA NF 590 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 81451.81 | 2023-11-25 | [CCC05835] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | São Sebastião 0 | Não
367 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 003148 | FAT.DIRETO (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PARACATU 5) R&C ELETRONICA NF 591 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 71366.78 | 2023-11-25 | [CCC05835] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Paracatu 5 | Não
368 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001585 | FAT.DIRETO (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CAMPO BELO 2) R&C ELETRONICA NF 592 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 71366.78 | 2023-11-25 | [CCC05835] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Campo Belo 2 | Não
369 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003149 | FAT.DIRETO (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (JABOTICATUBAS) R&C ELETRONICA NF 593 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 73979.63 | 2023-11-25 | [CCC05835] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Jaboticatubas | Não
370 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 002457 | FAT.DIRETO (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CAMPO BELO 5) R&C ELETRONICA NF 594 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 80734.95 | 2023-11-25 | [CCC05835] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Campo Belo 5 | Não
371 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002398 | Outros - Serviços para Projetos | CONSTRUMANAGER - 10/2023 NF 307087 | Serviço necessário à disponibilização de internet, necessário a construção das UFVs . ENVIADO POR CONSTRUMARKET | 18132.98 | 2023-11-20 | [CCC05836] |  |  |  |  | CONSTRUMANAGER | Não Controlado | Três Corações 3 | Não
372 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 002454 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( CAMPO BELO 3) NF 17 RL VIGILANCIA | Pagamento referente a vigilancia patrimonial . ENVIADO POR RODRIGO | 10821.14 | 2023-11-25 | [CCC05837] |  |  |  |  | RL VIGILÂNCIA | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 3 | Não
373 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 002400 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( PARACATU 8) NF 1240 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a vigilancia e segurança desarmada . ENVIADO POR RODRIGO . | 17697.45 | 2023-11-25 | [CCC05838] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Paracatu 8 | Não
374 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001589 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2 E 5) NF 41 PORTALO DOS POÇOS | Pagamento referente a locação de equipmaneto para a sondagem rotativa e batte estaca. ENVIADO POR RAFAEL - ESCOPO COMERC | 32518.32 | 2023-11-25 | [CCC05839] | [5 empty] | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 2 | Não
375 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 002475 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) NF 17 DANIEL JOSE | Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza de caixa de areais e drenagem de agua . ENVIADO POR RAFAEL | 5000 | 2023-11-25 | [CCC05840] | [5 empty] | Escopo COMERC | Ouro Fino 2 | Não
376 | A606 -ESTRELA DO NORTE - UFV DIVINOPOLIS 2 | 003150 | MEDIÇÃO (MRO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 2 ) NF 534 | Pagamento referente a medição final do serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 89053.26 | 2023-11-25 | [CCC05841] |  |  |  |  | MRO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Divinópolis 2 | Não
377 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003151 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRELA DO NORTE HOLDING NF 2038 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 10/23 | 11461.12 | 2023-11-25 | [CCC05842] | Não controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | Três Corações 3 | Não
378 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002401 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI GERAÇÃO II NF 2039 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 10/23 | 8954 | 2023-11-25 | [CCC05842] | Não controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | Três Corações 3 | Não
379 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002459 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO IV NF 2040 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 10/23 | 8954 | 2023-11-25 | [CCC05842] | Não controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | Três Corações 3 | Não
380 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001588 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V NF 2041 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 10/23 | 6446.88 | 2023-11-25 | [CCC05842] | Não controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | Três Corações 3 | Não
381 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 3 | 003152 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (INDAIABIRA 3) RONDA PORTEIROS NF 1210 | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR MANOEL LIMA | 20266.65 | 2023-11-25 | [CCC05843] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 3 | Não
382 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 003153 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (INDAIABIRA 4) RONDA PORTEIROS NF 1211 | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR MANOEL LIMA | 20266.65 | 2023-11-25 | [CCC05843] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Indaiabira 4 | Não
383 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 003154 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (BURITIZEIRO 2) RONDA PORTEIROS NF 1208 | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR MANOEL LIMA | 21000 | 2023-11-25 | [CCC05844] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Buritizeiro 2 | Não
384 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 003155 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (BURITIZEIRO 1) RONDA PORTEIROS NF 1209 | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR MANOEL LIMA | 21000 | 2023-11-25 | [CCC05844] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Buritizeiro 1 | Não
385 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000009 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( CAMOCIM DE SÃO FELIX) NF 12 GOVERDE | Pagamento referente ao nota de debito. ENVIADO POR JOÃO LESSA | 4784.99 | 2023-11-25 | [CCC05845] |  |  |  |  | Goverde | Não Controlado | * | Não
386 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003157 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (JABOTICATUBAS) RONDA PORTEIROS NF 1205 | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR MANOEL LIMA | 20000 | 2023-11-25 | [CCC05846] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Jaboticatubas | Não
387 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003177 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (JABOTICATUBAS) RONDA PORTEIROS NF 1206 | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR MANOEL LIMA | 9906.91 | 2023-11-25 | [CCC05846] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Jaboticatubas | Não
388 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003159 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( PEDRADO INDAIA 3) NF 318 | Pagamento de medição reerente aos serviços de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 182000 | 2023-11-25 | [CCC05847] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pedra do Indaiá 3 | Não
389 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003160 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( PEDRADO INDAIA 1) NF 319 | Pagamento de medição reerente aos serviços de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 222000 | 2023-11-25 | [CCC05847] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pedra do Indaiá 1 | Não
390 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001609 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ALFENAS 4) NF 7986 IBÉRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MBA | 81719.4 | 2023-11-25 | [CCC05848] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Sim
391 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001591 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) RONDA PORTEIROS NF 1224 | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 22211.07 | 2023-11-25 | [CCC05849] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | São Sebastião 5 | Não
392 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003161 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIÁ 1) NF 708 | Pagamento de medição referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 32713.93 | 2023-11-15 | [CCC05850] | CONFIRMANDO CANCELAMENO - SOLICITAÇÃO ROMANEI |  |  |  | GLD | Não Controlado | Pedra do Indaiá 1 | Não
393 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003162 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIÁ 1) NF 710 | Pagamento de medição referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 17615.2 | 2023-11-15 | [CCC05850] | CONFIRMANDO CANCELAMENO - SOLICITAÇÃO ROMANEI |  |  |  | GLD | Não Controlado | Pedra do Indaiá 1 | Não
394 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003163 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIÁ 5) NF 711 | Pagamento de medição referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 97848.53 | 2023-11-15 | [CCC05850] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
395 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003164 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIÁ 5) NF 712 | Pagamento de medição referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 52687.67 | 2023-11-15 | [CCC05850] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
396 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003166 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIÁ 5) NF 713 | Pagamento de medição referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 73015.51 | 2023-11-15 | [CCC05850] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
397 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003167 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIÁ 5) NF 714 | Pagamento de medição referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 39316.04 | 2023-11-15 | [CCC05850] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
398 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 002414 | MEDIÇÃO ( THM ENGENHARIA ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2) NF 702 | Pagamento referente a 1° medição de drenagem . ENVIADO POR GILSON | 174600 | 2023-11-25 | [CCC05851] |  |  |  |  | THM | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patrocínio 2 | Não
399 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 002415 | MEDIÇÃO ( THM ENGENHARIA ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3) NF 703 | Pagamento referente a 1° medição de drenagem . ENVIADO POR GILSON | 211500 | 2023-11-25 | [CCC05851] |  |  |  |  | THM | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patrocínio 3 | Não
400 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002402 | MEDIÇÃO ( EGF) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 1385 | Pagamento referente a 2° medição de drenagem . ENVIADO POR GILSON | 127095.35 | 2023-11-25 | [CCC05852] |  |  |  |  | EGF CONSTRUTORA | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 3 | Não
401 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002462 | MEDIÇÃO (ATENAS) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( PARAGUAÇU 1) NF 640 | Pagamento referente ao serviço de limpeza de faixa , poda e supressão de arvores, enviado por GUILHERME. | 44450 | 2023-11-25 | [CCC05853] |  |  |  |  | ATENAS | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Paraguaçu 1 | Não
402 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 001595 | MEDIÇÃO (ATENAS) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( ALFENAS 4) NF 641 | Pagamento referente ao serviço de limpeza de faixa , poda e supressão de arvores, enviado por GUILHERME. | 42087.5 | 2023-11-25 | [CCC05853] |  |  |  |  | ATENAS | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Alfenas 4 | Não
403 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002403 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 706 | Pagamento de 5º medição referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 61258.86 | 2023-11-25 | [CCC05854] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
404 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 5 | 002404 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 707 | Pagamento de 5º medição referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 50120.88 | 2023-11-25 | [CCC05854] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
405 | A701-ARES 2 PARTICIPACOES S.A | 000162 | MEDIÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( ALEXANDRIA / ENERGEA) NF 715 GLD | Pagamento referente a medição DUE DELIGENCE, autorizado por Marcio. ENVIADO POR LUIZA GLD | 61667 | 2023-11-25 | [CCC05855] | NÃO CONTROLADO ( LANÇADO COMO OPEX/ OK MARCIO) |  |  |  | GLD | Não Controlado | * | Não
406 | A620 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 1 | 003170 | MEDIÇÃO (MRO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( DIVINOPOLIS 1) NF 535 | Pagamento referente a 2 medição dos serviços de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 142612.26 | 2023-11-25 | [CCC05856] |  |  |  |  | MRO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Divinópolis 1 | Não
407 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 002406 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( Paracatu 8) AFAPLAN NF 9677 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. OUT/2023 - ENVIADO POR RODRIGO | 13247.67 | 2023-11-25 | [CCC05857] |  |  |  |  | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Paracatu 8 | Não
408 | A609- ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 1 | 003171 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( INDAIABIRA 1) AFAPLAN NF 9678 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. OUT/2023 - ENVIADO POR RODRIGO | 13247.67 | 2023-11-25 | [CCC05857] |  |  |  |  | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 1 | Não
409 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 003173 | Engenharia do proprietário (AFPLAN) | MEDIÇÃO MENSAL UFVs ( INDAIABIRA 2) AFAPLAN NF 9702 | Pagamento de medição, serviço contratuais de Engenharia do proprietário, necessário à construção da UFV. OUT/2023 - ENVIADO POR RODRIGO | 13247.67 | 2023-11-25 | [CCC05857] |  |  |  |  | AFAPLAN | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Indaiabira 2 | Não
410 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 003174 | Fat. Direto ( G&M) | COMPRA DE MATEIRIAS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 8930 MADEREIRA JAMAR | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de mateirias. ENVIADO POR MANOEL | 25000 | 2023-11-25 | [CCC05858] |  |  |  |  | G&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Buritizeiro 1 | Sim
411 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 003175 | Fat. Direto ( G&M) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 188 FRANCO ASSESSORIA | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviço de assessoria e consultoria. ENVIADO POR MANOEL | 42000 | 2023-11-25 | [CCC05858] |  |  |  |  | G&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Buritizeiro 1 | Sim
412 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 003176 | Fat. Direto ( G&M) | COMPRA DE MATEIRIAS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 142 ESTER FERRAREZ | Pagamento em faturamento direto, referente arefeição. ENVIADO POR MANOEL | 25000 | 2023-11-25 | [CCC05858] |  |  |  |  | G&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Buritizeiro 1 | Sim
413 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002407 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIAMANTINA 2) NF 763 JX AMBIENTAL | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR CLAUDIO | 2366.54 | 2023-12-05 | [CCC05859] |  |  |  |  | JX AMBIENTAL | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Diamantina 2 | Sim
414 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002408 | Fat. Direto ( R&M) | COMPRA DE MATEIRIAS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 4) NF 8816 MADEIREIRA JAMAR | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de drenagem ENVIADO POR GILSON | 25000 | 2023-11-15 | [CCC05860] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Varjão de Minas 4 | Sim
415 | 7001-CONSORCIO MORI GERAÇÃO III | 000179 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (POUSO ALEGRE 1 ) N 160619020 CEMIG | Pagamento referente a 6ª parcela da PFC do parecer de acesso de Pouso Alegre I – 2,5MW. ESCOPO COMERC 6/6 | 31011.61 | 2023-11-25 | [CCC05861] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
416 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002409 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIAMATINA 1) NF 42 PORTAL DOS POÇOS | Pagamento referente ao serviço de perfuração/cravação de estacas. ENVIADO POR MANOEL | 60229.6 | 2023-11-25 | [CCC05862] | Escopo Comerc Mão de obra MBA, mas servico de construção EPC |  |  |  | MBA | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Sim
417 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003178 | MEDIÇÃO ( EPC- IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUVAS) NF 719 | Pagamento referente ao reajuste de contrato . ENVIADO POR MANOEL | 88990.19 | 2023-11-25 | [CCC05863] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Não
418 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002410 | MEDIÇÃO ( EPC- IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( DIAMANTINA 1) NF 718 | Pagamento de 1° medição, referente aos serviços e mão de obra prestados na usina, ENVIADO POR MANOEL | 247884.6 | 2023-11-25 | [CCC05864] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Não
419 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001604 | Outros - Serviços à UFV -MBA | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( CAMPO BELO 2 ) NF 632691 PREFAZ | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR ATI **NOTA DE REMESSA NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR** | 28992 | 2023-11-25 | [CCC05865] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP |  |  |  |  | Não Controlado | Campo Belo 2 | Não
420 | A627-ESTRELA DO NORTE - UFV SAO SEBASTIAO 6 | 003179 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 34 SJR PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIADO POR SANDRO JOSE | 12000 | 2023-11-25 | [CCC05866] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 6 | Não
421 | A606 -ESTRELA DO NORTE - UFV DIVINOPOLIS 2 | 003180 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 2) NF 31 SJR PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIADO POR SANDRO JOSE | 12000 | 2023-11-25 | [CCC05866] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 2 | Não
422 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002412 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 29 SJR PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIADO POR SANDRO JOSE | 12000 | 2023-11-25 | [CCC05866] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
423 | A204 - MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 4 | 002413 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4) NF 32 SJR PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIADO POR SANDRO JOSE | 12000 | 2023-11-25 | [CCC05866] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
424 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 003181 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 28 SJR PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIADO POR SANDRO JOSE | 12000 | 2023-11-25 | [CCC05866] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 1 | Não
425 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 002476 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 33 SJR PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIADO POR SANDRO JOSE | 12000 | 2023-11-25 | [CCC05866] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 3 | Não
426 | A620 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 1 | 003182 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 1) NF 30 SJR PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIADO POR SANDRO JOSE | 12000 | 2023-11-25 | [CCC05866] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 1 | Não
427 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 001605 | MEDIÇÃO ( BALDONI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 248 | Pagamento de 5° medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 19063.87 | 2023-11-25 | [CCC05867] | *** |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Formiga 6 | Não
428 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 001606 | MEDIÇÃO ( BALDONI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 409 | Pagamento de 5° medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 76255.46 | 2023-11-25 | [CCC05867] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Formiga 6 | Não
429 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001607 | MEDIÇÃO ( BALDONI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PASSOS 4) NF 247 | Pagamento de 5° medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 24.33 | 2023-11-25 | [CCC05868] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Passos 4 | Não
430 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001608 | MEDIÇÃO ( BALDONI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PASSOS 4) NF 407 | Pagamento de 5° medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 93.34 | 2023-11-25 | [CCC05868] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Passos 4 | Não
431 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002416 | MEDIÇÃO ( HALLITE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 31 | Pagamento referente ao projeto estrutural base para container e projeto estrutural para usina . ENVIADO POR RAFAEL RACCIATTO | 10240 | 2023-11-25 | [CCC05869] |  |  |  |  | HALLITE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
432 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002477 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRAS DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 7663 CAMPO ALEGRE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR ENGELUZ | 52329.46 | 2023-11-16 | [CCC05870] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Paraguaçu 1 | Sim
3860 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002481 | MEDIÇÃO ( BALDONI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 1) NF 249 | Pagamento de 16° medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR RAFAEL | 8866.91 | 2023-11-25 | [CCC05871] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
3861 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002482 | MEDIÇÃO ( BALDONI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 1) N 410 | Pagamento de 16° medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR RAFAEL | 35467.65 | 2023-11-25 | [CCC05871] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Campo Belo 1 | Não
3862 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002478 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ARCOS 7) NF 310161 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MBA | 68189.2 | 2023-11-25 | [CCC05872] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Arcos 7 | Sim
3863 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002479 | MEDIÇÃO ( BALDONI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 245 | Pagamento de 8° medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 210.43 | 2023-11-25 | [CCC05873] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paraguaçu 1 | Não
3864 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002480 | MEDIÇÃO ( BALDONI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 406 | Pagamento de 8° medição referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 841.76 | 2023-11-25 | [CCC05873] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paraguaçu 1 | Não
3865 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002417 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 293814 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de combustivel. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 35185.61 | 2023-11-25 | [CCC05874] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
3866 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002418 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 209792 REAL D AVILA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 25000 | 2023-11-25 | [CCC05875] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
3867 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 002483 | MEDIÇÃO ( ENGECON) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 5) NF 415 | Pagamento referente a 1° medição dos serviços de drenagem . ENVIADO POR RAFAEL | 242136.55 | 2023-11-25 | [CCC05876] |  |  |  |  | ENGECON | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 5 | Não
3868 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002419 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 1 NEIVA MATERIAIS | Pagamento em faturamento direto referente a locação de retroescavadeira. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 30000 | 2023-11-25 | [CCC05877] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
3869 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001610 | Outros - Serviços à UFV - MBA | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ALFENAS 4) NF 7987 IBÉRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MBA. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR* | 81719.4 | 2023-11-25 | [CCC05878] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP ** |  |  |  | MBA | Não Controlado | Alfenas 4 | Não
3870 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003194 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 2403 ATI | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR ATI *NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR* | 11403.76 | 2023-11-25 | [CCC05879] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP ** |  |  |  | ATI | Não Controlado | Jaboticatubas | Não
3871 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003195 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 2404 ATI | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR ATI *NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR* | 34199.32 | 2023-11-25 | [CCC05879] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP ** |  |  |  | ATI | Não Controlado | Jaboticatubas | Não
3872 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE |  | MEDIÇÃO (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 2405 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR ATI | * | * | [CCC05879] | DUPLO |  |  |  | ATI | Não Controlado | Jaboticatubas | Não
3873 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 002495 | MEDIÇÃO (THM) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO ) NF 704 | Pagamento referente a 1° medição dos serviços de drenagem . ENVIADO POR RAFAEL | 370581.41 | 2023-11-25 | [CCC05880] |  |  |  |  | THMENG | Serviços Auxiliares - Drenagem | Muzambinho 1 | Não
3874 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003197 | MEDIÇÃO (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 1) NF 2395 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR ATI | 2477.95 | 2023-11-25 | [CCC05881] | OBS: CONFORME ACERTO DE CONTAS ESSA NOTA SE REFERE A INDAIABIRA 2 |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 1 | Não
3875 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003199 | MEDIÇÃO (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 2) NF 2396 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR ATI | 2477.95 | 2023-11-25 | [CCC05881] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 2 | Não
3876 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003200 | MEDIÇÃO (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 3) NF 2397 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR ATI | 2478 | 2023-11-25 | [CCC05881] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 3 | Não
3877 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003201 | MEDIÇÃO (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 2398 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR ATI | 2478 | 2023-11-25 | [CCC05881] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 4 | Não
3878 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003198 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5 ) NF 36 TERRA FORTE | Pagamento referente ao transporte de material. ENVIADO POR AUGUSTO | 550 | 2023-11-25 | [CCC05882] | Escopo COMERC |  |  |  |  | Escopo COMERC | Pedra do Indaiá 5 | Não
3879 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002496 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 464 | Pagamento de medição referente ao servico de instalacao de sistema de supervisao. ENVIADO POR ATI | 29180 | 2023-11-25 | [CCC05883] |  |  |  |  | ATI | Não Controlado | São Sebastião 1 | Não
3880 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002425 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA1) NF 2799 | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de obra civil. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 44118.36 | 2023-11-25 | [CCC05884] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
3881 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003203 | FAT. DIRETO (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARACATU 4) NF 114 LOC CASTRO | Pagamento em faturamento direto referente a locação de equipamentos.ENVIADO POR WENDEL | 50000 | 2023-11-25 | [CCC05885] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paracatu 4 | Sim
3882 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003204 | MEDIÇÃO (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARACATU 4) NF 62 | Pagamento de medição referente a prestação de serviços de terraplenagem. ENVIADO POR WENDEL | 11858.3 | 2023-11-25 | [CCC05885] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paracatu 4 | Não
3883 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003205 | FAT. DIRETO (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARACATU 4) NF 40 COSTERR | Pagamento em faturamento direto referente a locação de equipamentos. ENVIADO POR WENDEL | 212500 | 2023-11-25 | [CCC05885] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paracatu 4 | Sim
3884 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 003208 | FAT. DIRETO (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARACATU 5) NF 115 LOC CASTRO | Pagamento em faturamento direto referente a locação de equipamentos. ENVIADO POR WENDEL | 50000 | 2023-11-25 | [CCC05885] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paracatu 5 | Sim
3885 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 003209 | MEDIÇÃO (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARACATU 5) NF 63 | Pagamento de medição referente a prestação de serviços de terraplenagem. ENVIADO POR WENDEL | 9564.67 | 2023-11-25 | [CCC05885] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paracatu 5 | Não
3886 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 003210 | FAT. DIRETO (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARACATU 5) NF 41 COSTERR | Pagamento em faturamento direto referente a locação de equipamentos.ENVIADO POR WENDEL | 212500 | 2023-11-25 | [CCC05885] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paracatu 5 | Sim
3887 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002497 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 29151 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais, ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 70292.58 | 2023-11-25 | [CCC05886] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Ouro Fino 2 | Sim
3888 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 003215 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVUÇOS UFVs (PARACATU 5) NF 295 ARCANJO VIGILANCIA | Pagamento em faturamento dierto referente a prestação de serviço de vigilância. ENVIADO POR ARCANJO VIGILANCIA | 7593.34 | 2023-11-25 | [CCC05887] |  |  |  |  | ENGELUZ | Escopo COMERC | Paracatu 5 | Sim
3889 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003216 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVUÇOS UFVs (PARACATU 4) NF 296 ARCANJO VIGILANCIA | Pagamento em faturamento dierto referente a prestação de serviço de vigilância. ENVIADO POR ARCANJO VIGILANCIA | 7593.34 | 2023-11-25 | [CCC05887] |  |  |  |  | ENGELUZ | Escopo COMERC | Paracatu 4 | Sim
3890 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003217 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVUÇOS UFVs (PARACATU 4) NF 297 ARCANJO VIGILANCIA | Pagamento em faturamento dierto referente a prestação de serviço de vigilância. ENVIADO POR ARCANJO VIGILANCIA | 11390 | 2023-11-25 | [CCC05887] |  |  |  |  | ENGELUZ | Escopo COMERC | Paracatu 4 | Sim
3891 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 003218 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVUÇOS UFVs (PARACATU 5) NF 298 ARCANJO VIGILANCIA | Pagamento em faturamento dierto referente a prestação de serviço de vigilância. ENVIADO POR ARCANJO VIGILANCIA | 11390 | 2023-11-25 | [CCC05887] |  |  |  |  | ENGELUZ | Escopo COMERC | Paracatu 5 | Sim
3892 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003219 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVUÇOS UFVs (PARACATU 4) NF 299 ARCANJO VIGILANCIA | Pagamento em faturamento dierto referente a prestação de serviço de vigilância. ENVIADO POR ARCANJO VIGILANCIA | 11390 | 2023-11-25 | [CCC05887] |  |  |  |  | ENGELUZ | Escopo COMERC | Paracatu 4 | Sim
3893 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 003220 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVUÇOS UFVs (PARACATU 5) NF 300 ARCANJO VIGILANCIA | Pagamento em faturamento dierto referente a prestação de serviço de vigilância. ENVIADO POR ARCANJO VIGILANCIA | 11390 | 2023-11-25 | [CCC05887] |  |  |  |  | ENGELUZ | Escopo COMERC | Paracatu 5 | Sim
3894 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002498 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 7807 CAMPO ALEGRE | Pagamento de faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MBA | 43735.92 | 2023-11-25 | [CCC05888] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Ouro Fino 2 | Sim
3895 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001618 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 716 | Pagamento medição 12, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 25823.18 | 2023-11-25 | [CCC05889] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
3896 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001619 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 717 | Pagamento medição 12, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 13904.79 | 2023-11-25 | [CCC05889] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
3897 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003243 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 3 ) NF 1290 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviços de vigilancia desarmada ( ADITIVO) . ENVIADO POR AUGUSTO | 12764.21 | 2023-12-05 | [CCC05890] | Escopo COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Divinópolis 3 | Não
3898 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001620 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) NF 1188 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviços de vigilancia desarmada dos aditivos de dois vigias noturnos . ENVIADO POR AUGUSTO | 11509.96 | 2023-11-25 | [CCC05890] | Escopo COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Formiga 6 | Não
3899 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003211 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 1187 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviços de vigilancia desarmada dos aditivos de dois vigias noturnos . ENVIADO POR AUGUSTO | 12764.21 | 2023-11-25 | [CCC05890] | Escopo COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Pedra do Indaiá 5 | Não
3900 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002502 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 718 | Pagamento medição 1, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 114431.91 | 2023-11-25 | [CCC05891] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
3901 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002503 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 719 | Pagamento medição 1, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 93626.11 | 2023-11-25 | [CCC05891] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
3902 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002504 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) NF 720 | Pagamento medição 1, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 35670.82 | 2023-11-25 | [CCC05891] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Não
3903 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002505 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) NF 721 | Pagamento medição 1, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 29185.22 | 2023-11-25 | [CCC05891] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Não
3904 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002506 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBUNHO 1) NF 722 | Pagamento medição 1, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 170630.04 | 2023-11-25 | [CCC05891] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
3905 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002507 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBUNHO 1) NF 723 | Pagamento medição 1, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 139606.39 | 2023-11-25 | [CCC05891] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
3906 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002508 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 724 | Pagamento medição 1, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 59599.45 | 2023-11-25 | [CCC05891] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
3907 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002509 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 725 | Pagamento medição 1, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 48763.19 | 2023-11-25 | [CCC05891] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
3908 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002510 | MEDIÇÃO ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 726 | Pagamento medição 1 ADITIVO , referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 88227.28 | 2023-11-25 | [CCC05891] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Não
3909 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002511 | MEDIÇÃO ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 727 | Pagamento medição 1 ADITIVO , referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 72185.95 | 2023-11-25 | [CCC05891] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Não
3910 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002426 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 9 MESS ENGENHARIA | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de gerenciamento de projetos. ENVIADO POR MANOEL FILHO | 26500 | 2023-11-25 | [CCC05892] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
3911 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002513 | MEDIÇÃO ( RESENDE JORGE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs \( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 63 | Pagamento referente a medição final do contgrato de terraploenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 76291.37 | 2023-11-25 | [CCC05893] |  |  |  |  | RESENDE JORGE | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | São Sebastião 4 | Não
3912 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 001637 | MEDIÇÃO (RIMA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 112 RIMA CONSULTORIA | Pagamento de medição,refente a serviço de supressão vegetal rede. ENVIADO POR GUILHERME | 118216.71 | 2023-12-05 | [CCC05894] |  |  |  |  | RIMA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Formiga 6 | Não
3913 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002514 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (OURO FINO 2) NF 73 AGP TRANSPORTES | Pagamento em faturamento direto referenre ao serviço de frete. ENVIADO POR MBA | 50000 | 2023-12-05 | [CCC05895] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Ouro Fino 2 | Sim
3914 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001621 | MEDIÇÃO ( MOSAICO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 18 | Pagamento referente a medição 2 , prestação de serviços de drenagem . ENVIADO POR RAFAEL | 167763.03 | 2023-12-05 | [CCC05896] |  |  |  |  | MOSAICO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 2 | Não
3915 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 002515 | MEDIÇÃO (MOSAICO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( CAMPO BELO 1) NF 17 | Pagamento referente a medição 2 , prestação de serviços de drenagem . ENVIADO POR RAFAEL | 369537.04 | 2023-12-05 | [CCC05897] |  |  |  |  | MOSAICO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 1 | Não
3916 | A204 - MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 4 | 002427 | MEDIÇÃO (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4) NF 720 | Pagamento de medição 4, referente a prestação de serviços. ENVIADO POR GILSON | 49220 | 2023-12-05 | [CCC05898] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Não
3917 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 002517 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs ( BAMBUI 1.1) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Bambuí 1.1 | Não
3918 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 001622 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs ( BAMBUI 1.2) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Bambuí 1.2 | Não
3919 | A605 - ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 003221 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (BURITIZEIRO 1) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Buritizeiro 1 | Não
3920 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 003222 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (BURITIZEIRO 2) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Buritizeiro 2 | Não
3921 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001623 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (CAMPO BELO 4) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Campo Belo 4 | Não
3922 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 002518 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (CASSIA 1) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Cássia 1 | Não
3923 | A305 - MORI MINAS NEWCO V - UF CASSIA 2 | 001624 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (CASSIA 2) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Cássia 2 | Não
3924 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 002430 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (FREI INOCENCIO 1) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Frei Inocêncio 1 | Não
3925 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 003223 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (GUARDA MOR) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Guarda-Mor | Não
3926 | A609- ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 1 | 003224 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (INDAIABIRA 1) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Indaiabira 1 | Não
3927 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 003225 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (INDAIABIRA 2) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Indaiabira 2 | Não
3928 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 3 | 003226 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (INDAIABIRA 3) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Indaiabira 3 | Não
3929 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 003227 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (INDAIABIRA 4) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Indaiabira 4 | Não
3930 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 002432 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (LAGOA FORMOSA) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Lagoa Formosa 1 | Não
3931 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 002433 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (NOVA PONTE 1) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Nova Ponte 1 | Não
3932 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 002434 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (PARACATU 8) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Paracatu 8 | Não
3933 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 002522 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | São Sebastião 1 | Não
3934 | A308 - MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 001627 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | São Sebastião 3 | Não
3935 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001628 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | São Sebastião 5 | Não
3936 | A415 -MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 1 | 002524 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (VARGINHA 1) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Varginha 1 | Não
3937 | A312-MORI MINAS NEWCO V - UFV VARGINHA 2 | 001629 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (VARGINHA 2) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Varginha 2 | Não
3938 | A413 - MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 5 | 002525 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (VARGINHA 5) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Varginha 5 | Não
3939 | A216-MORI GERACAO II - VARJÃO DE MINAS 1 | 002437 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (VARJÃO DE MINAS 1) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05899] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Varjão de Minas 1 | Não
3940 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002431 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Varjão de Minas 4 | Não
3941 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 001625 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (ALFENAS 4) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Alfenas 4 | Não
3942 | A416-MORI MINAS NEWCO IV - UFV ARCOS 7 | 002519 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (ARCOS 7) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Arcos 7 | Não
3943 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 002520 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (CAMPO BELO 1) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Campo Belo 1 | Não
3944 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001626 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (CAMPO BELO 2) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Campo Belo 2 | Não
3945 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 002521 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (CAMPO BELO 3) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Campo Belo 3 | Não
3946 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 002523 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (CAMPO BELO 5) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Campo Belo 5 | Não
3947 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002435 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (DIAMANTINA 1) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Diamantina 1 | Não
3948 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002436 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (DIAMANTINA 2) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Diamantina 2 | Não
3949 | A620-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS I | 003228 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (DIVINOPOLIS 1) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Divinópolis 1 | Não
3950 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS 2 | 003229 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (DIVINOPOLIS 2) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] | Não controlado |  |  |  | CREA | Não Controlado | Divinópolis 2 | Não
3951 | A618-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 3 | 003230 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (DIVINOPOLIS 3) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Divinópolis 3 | Não
3952 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 001630 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (FORMIGA 6) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Formiga 6 | Não
3953 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003231 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (JABOTICATUBAS) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Jaboticatubas | Não
3954 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 002526 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (MUZAMBINHO) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Muzambinho 1 | Não
3955 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 002527 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (OURO FINO 2) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Ouro Fino 2 | Não
3956 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 003232 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (PAINS 3) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Pains 3 | Não
3957 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003233 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (PARACATU 4) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Paracatu 4 | Não
3958 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 003234 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (PARACATU 5) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Paracatu 5 | Não
3959 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002528 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (PARAGUAÇU 1) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Paraguaçu 1 | Não
3960 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 001631 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (PASSOS 4) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Passos 4 | Não
3961 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002438 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (PATOS DE MINAS 1) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Patos de Minas 1 | Não
3962 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002439 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (PATOS DE MINAS 3) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Patos de Minas 3 | Não
3963 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002440 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (PATOS DE MINAS 4) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Patos de Minas 4 | Não
3964 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 002441 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (PATOS DE MINAS 7) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Patos de Minas 7 | Não
3965 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002442 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (PATOS DE MINAS 8) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Patos de Minas 8 | Não
3966 | A209 MORI GERACAO II PATROCINIO 2 | 002443 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (PATROCINIO 2) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Patrocínio 2 | Não
3967 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 002444 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (PATROCINIO 3) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Patrocínio 3 | Não
3968 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 003235 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Pedra do Indaiá 1 | Não
3969 | A621 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 3 | 003236 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Pedra do Indaiá 3 | Não
3970 | A622 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 5 | 003237 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Pedra do Indaiá 5 | Não
3971 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 002529 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Não
3972 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 003238 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | São Sebastião 0 | Não
3973 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 002530 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | São Sebastião 4 | Não
3974 | A627-ESTRELA DO NORTE - UFV SAO SEBASTIAO 6 | 003240 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | São Sebastião 6 | Não
3975 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 002531 | Outros - Serviços à UFV | ART Inst. elétricas - Distribuidora CEMIG – Solicitação de acesso UFVs (TRES CORAÇÕES 3) | Taxa necessária para solicitação de acesso na CEMIG. | 96.62 | 2023-11-23 | [CCC05900] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Três Corações 3 | Não
3976 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 002445 | MEDIÇÃO (ENGECON) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 420 | Pagamento referente a medição d serviços de drenagem . ENVIADO POR GILSON | 267445.81 | 2023-12-05 | [CCC05901] |  |  |  |  | ENGECON | Serviços Auxiliares - Drenagem | Lagoa Formosa 1 | Não
3977 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002446 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 1528 HYDROTECH | Pagamento referente a compra de caixa d'agua . ENVIADO POR GILSON | 12200 | 2023-12-05 | [CCC05902] | Escopo COMERC |  |  |  | HIDROTECH | Escopo COMERC | Patos de Minas 1 | Não
3978 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002447 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PATOS DE MINAS 3) NF 1526 HYDROTECH | Pagamento referente a compra de caixa d'agua . ENVIADO POR GILSON | 12200 | 2023-12-05 | [CCC05902] | Escopo COMERC |  |  |  | HIDROTECH | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
3979 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002448 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PATOS DE MINAS 4) NF 1527 HYDROTECH | Pagamento referente a compra de caixa d'agua . ENVIADO POR GILSON | 12200 | 2023-12-05 | [CCC05902] |  |  |  |  | HIDROTECH | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Não
3980 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002450 | MEDIÇÃO ( EGF) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 1389 | Pagamento 1° medição, referente aos serviços de drenagem . ENVIADO POR GISON | 195800.93 | 2023-12-05 | [CCC05903] |  |  |  |  | EGF CONSTRUTORA | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 1 | Não
3981 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002451 | MEDIÇÃO ( EGF) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 3) NF 1391 | Pagamento 3° medição, referente aos serviços de drenagem . ENVIADO POR GILSON | 84730.24 | 2023-12-05 | [CCC05903] |  |  |  |  | EGF CONSTRUTORA | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 3 | Não
3982 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002449 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 5 EMPREENDIMENTOS IMPERIAL | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de hospedagem. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 27000 | 2023-12-05 | [CCC05904] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
3983 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002452 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 2802 MBA | Pagamento de medição referente a prestação de serviço de obra civil. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 106453.98 | 2023-12-05 | [CCC05905] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
3984 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 002453 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( PATROCINIO 3) NF 1195 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de seerviços de vigilancia desarmada . ENVIADO POR GILSON | 20688.2 | 2023-12-05 | [CCC05906] | [5 empty] | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 3 | Não
3985 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 002454 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( PATROCINIO 2) NF 1198 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de seerviços de vigilancia desarmada . ENVIADO POR GILSON | 20688.2 | 2023-12-05 | [CCC05906] | [5 empty] | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 2 | Não
3986 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 002456 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 1192 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de seerviços de vigilancia desarmada . ENVIADO POR GILSON | 22533.2 | 2023-12-05 | [CCC05906] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Lagoa Formosa 1 | Não
3987 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002455 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 291 LIDER RESIDUOS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviços de transporte e coleta de resíduos. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 55177.9 | 2023-12-05 | [CCC05907] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
3988 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002457 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( PATROCINIO 2 e 3) NF 49304 ATIVA LOCAÇÃO | Pagamento referente a locação de containers . ENVIADO POR GILSON | 16200 | 2023-12-05 | [CCC05908] |  |  |  |  | ATIVA LOCAÇÃO | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
3989 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002459 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 337 TRANSPORTES DAVI | Pagamento em faturamento direto referente a locação de onibus. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 29441.8 | 2023-12-05 | [CCC05909] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
3990 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002532 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( PATROCINIO 3) NF 2680 INOVAR LOCAÇÕES | Pagamento referente a locação de containers . ENVIADO POR GILSON | 1100 | 2023-12-25 | [CCC05910] |  |  |  |  | INOVAR LOCAÇÕES | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
3991 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002533 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( PATROCINIO 2 ) NF 2682 INOVAR LOCAÇÕES | Pagamento referente a locação de containers . ENVIADO POR GILSON | 2600 | 2023-12-25 | [CCC05910] |  |  |  |  | INOVAR LOCAÇÕES | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
3992 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002534 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (lLAGOA FORMOSA) NF 2683 INOVAR LOCAÇÕES | Pagamento referente a locação de containers . ENVIADO POR GILSON | 2900 | 2023-12-25 | [CCC05910] | ESCOPO COMERC |  |  |  | INOVAR LOCAÇÕES | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
3993 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002458 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 1) NF 34 ALEXANDRE JOSE | Pagamento referente ao fornecimento de cabos de inversores. ENVIADO POR GILSON | 1035 | 2023-12-05 | [CCC05911] | Escopo COMERC |  |  |  |  | Escopo COMERC | Patos de Minas 1 | Não
3994 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 002470 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA ) NF 3 GIANFRANCO | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica. ENVIADO POR GILSON | 7419.45 | 2023-12-05 | [CCC05912] | ESCOPO COMERC |  |  |  | GIANFRANCO | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
3995 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002460 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA ) NF 13 RANDER MOTA | Pagamento referente a prestação relativo ao aluguel de tendas . ENVIADO POR GILSON | 2050 | 2023-12-05 | [CCC05913] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RANDER MOTA | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
3996 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002500 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2) NF 114 | Pagamento referente a prestação relativo ao fornecimento de internet . ENVIADO POR GILSON | 246 | 2023-12-05 | [CCC05914] | Escopo COMERC |  |  |  |  | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
3997 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002462 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 1234 RONDA PORTEIROS | Pagamemto em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia desarmada. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 49821.2 | 2023-12-05 | [CCC05915] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
3998 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002463 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 5 LEANDRO DIAS MARTINS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de hospedagem. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 28250 | 2023-12-05 | [CCC05916] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
3999 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002464 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 1237 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de hospedagem. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 49821.2 | 2023-12-05 | [CCC05917] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
4000 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002465 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 2017 FAMACON | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 30000 | 2023-12-05 | [CCC05918] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
4001 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002466 | FAT. DIRETO (R&M SOLAR ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATO DE MINAS 8) NF 1 LUIZ CARLOS | Pagamanento referente ao faturamento direto, do serviço prestado de drenagem. ENVIADO POR GILSON | 42800 | 2023-12-05 | [CCC05919] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 8 | Não
4002 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002471 | FAT. DIRETO (R&M SOLAR ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATO DE MINAS 8) NF 18 JC LOCAÇÃO | Pagamanento referente ao faturamento direto, do serviço prestado de drenagem. ENVIADO POR GILSON | 26000 | 2023-12-05 | [CCC05919] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 8 | Não
4003 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001633 | MEDIÇÃO ( MIPE ) | PRETSÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 321 | Pagamento medição 2 referente aos a prestação de serviços de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 175926.55 | 2023-12-05 | [CCC05920] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Formiga 6 | Não
4004 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002467 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATO DE MINAS 4) NF 49413 ATIVA LOCAÇÃO | Pagamanento em faturamento direto referente a locação de containers. ENVIADO POR GILSON | 25600 | 2023-12-05 | [CCC05921] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
4005 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002468 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATO DE MINAS 1) NF 10 DL | Pagamanento em faturamento direto referente a locação de equipamentos. ENVIADO POR GILSON | 25164.46 | 2023-12-05 | [CCC05922] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
4006 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002469 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL OUTUBRO/2023 UFVs LMENG NF 12099 | Pagamento de medição referente ao contrato de suprimentos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 8268.75 | 2023-12-05 | [CCC05923] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
4007 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002532 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL OUTUBRO/2023 UFVs LMENG NF 12100 | Pagamento de medição referente ao contrato de suprimentos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 8268.75 | 2023-12-05 | [CCC05923] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
4008 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001634 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL OUTUBRO/2023 UFVs LMENG NF 12101 | Pagamento de medição referente ao contrato de suprimentos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 5953.5 | 2023-12-05 | [CCC05923] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
4009 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003242 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL OUTUBRO/2023 UFVs LMENG NF 12102 | Pagamento de medição referente ao contrato de suprimentos, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 10584 | 2023-12-05 | [CCC05923] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
4010 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002472 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 6 LEANDRO DIAS | Pagamaento em faturamento direto referente ao serviço de hospedagem. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 53400 | 2023-12-05 | [CCC05924] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
4011 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002473 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 1) NF 403 AGUIAR COMERCIO | Pagamento em faturamento direto referente a locação de retroescavadeira. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 29000 | 2023-12-05 | [CCC05925] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
4012 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003261 | FAT. DIRETO (R&M SOLAR ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 041452705 NILTON | Pagamento em faturamento direto referente aos serviços de drenagem . ENVIADO POR AUGUSTO | 25010.7 | 2023-12-05 | [CCC05926] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 6 | Sim
4013 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003245 | Fat.Direito EPC (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 10969 CIMENTÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de concretagem . ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 37020 | 2023-12-05 | [CCC05927] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 0 | Sim
4014 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003262 | FAT. DIRETO (R&M SOLAR ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 41 FABIO LUCIO | Pagamento em faturamento direto referente aos serviços de drenagem . ENVIADO POR AUGUSTO | 31743 | 2023-12-05 | [CCC05928] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 6 | Sim
4015 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003246 | FAT. DIRETO (R&M SOLAR ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 187 FRANCO ASSESSORIA | Pagamento em faturamento direto referente aos serviços de drenagem . ENVIADO POR AUGUSTO | 33000 | 2023-12-05 | [CCC05929] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 6 | Sim
4016 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000028 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - USINAS CICLO 3 NF 19 3FS AGROCONSULTING | Pagamento referente a srestação de Serviços sobre questões técnicas de geoprocessamento, banco de dados, processamento digital de imagens de aeronaves remotamente pilotadas (drones), questões fundiárias e ambientais que versam sobre as usinas. ENVIADO POR LEONARDO NASSER | 33877.26 | 2023-12-05 | [CCC05930] | Não Controaldo |  |  |  | AGROCONSULTING | Não Controlado | * | Não
4017 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000174 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - USINAS CICLO 3 NF 238 GP SERVIÇOS | Pagamento referente a assessoria e consultoria fundiária em prospecções de terrenos e contratos. OUTUBRO/ 2023 - ENVIADO POR LEONARDO NASSER | 26970 | 2023-12-05 | [CCC05931] | Não Controaldo |  |  |  | GP SERVIÇOS | Não Controlado | * | Não
4018 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002544 | MEDIÇÃO (PHP) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARAGUAÇU 1) ADIANTAMENTO NF 1479 | Pagamento de medição 1, referente a 15 % do contrato. NOTA SERÁ ENVIADA NO FECHAMENTO DE CONTRATO . ENVIADO POR RAFAEL | 96535.43 | 2023-12-05 | [CCC05932] |  |  |  |  | PHP | Serviços Auxiliares - Drenagem | Paraguaçu 1 | Não
4019 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002533 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 50714 INCOPRE | Pagamento em faturmaento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MBA | 439507 | 2023-12-05 | [CCC05933] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Ouro Fino 2 | Sim
4020 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 002534 | MEDIÇÃO ( EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 737 | Pagamento é referente ao aditivo de contrato. ENVIADO POR ROMANEI | 1164903.12 | 2023-11-27 | [CCC05934] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
4021 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 002535 | MEDIÇÃO ( EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 738 | Pagamento é referente ao aditivo de contrato. ENVIADO POR ROMANEI | 708833.24 | 2023-11-27 | [CCC05934] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
4022 | A303- MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001637 | MEDIÇÃO ( EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 739 | Pagamento é referente ao aditivo de contrato. ENVIADO POR ROMANEI | 501445.48 | 2023-11-27 | [CCC05934] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
4023 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANTO ANTONIO 1 | 002536 | MEDIÇÃO ( EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 740 | Pagamento é referente ao aditivo de contrato. ENVIADO POR ROMANEI | 416453.83 | 2023-11-27 | [CCC05934] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
4024 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 001638 | MEDIÇÃO ( EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ALFENAS 4) NF 741 | Pagamento é referente ao aditivo de contrato. ENVIADO POR ROMANEI | 352296.21 | 2023-11-27 | [CCC05934] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Sim
4025 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002474 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 2) NF 10382 LINX | Pagamento em faturamento direto referente a compra de combustivel. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 1000 | 2023-12-05 | [CCC05935] | Escopo Comerc |  |  |  | LINX | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
4026 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002475 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 3) NF 10153 LINX | Pagamento em faturamento direto referente a compra de combustivel. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 1058 | 2023-12-05 | [CCC05935] | Escopo Comerc |  |  |  | LINX | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
4027 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002490 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 1) NF 39 JANAINA MARQUES | Pagamento referente a placas de identificação. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 1590 | 2023-12-15 | [CCC05936] |  |  |  |  | JANAINA MARQUES | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
4028 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003248 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 47 PORTAL DOS POÇOS | Pagamento referente ao serviço de pré-driling . ENVIADO POR AUGUSTO | 67223.2 | 2023-12-05 | [CCC05937] | [5 empty] | Escopo COMERC | Pedra do Indaiá 5 | Não
4029 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002534 | Fat.Direito EPC (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 10895 CIMENTÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de concretagem. ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 48800 | 2023-12-05 | [CCC05938] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 4 | Sim
4030 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 002535 | MEDIÇÃO (RESENDE JORGE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 69 | Pagamento referente ao serviços de drenagem, melhoria na conteção de agua. ENVIADO POR RODRIGO | 15000 | 2023-12-05 | [CCC05939] | Escopo COMERC |  |  |  | RESENDE JORGE | Escopo COMERC | São Sebastião 1 | Não
4031 | A308 - MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 001628 | MEDIÇÃO (RESENDE JORGE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 70 | Pagamento referente ao serviços de drenagem, melhoria na conteção de agua. ENVIADO POR RODRIGO | 18000 | 2023-12-05 | [CCC05939] | Escopo COMERC |  |  |  | RESENDE JORGE | Escopo COMERC | São Sebastião 3 | Não
4032 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001629 | MEDIÇÃO (RESENDE JORGE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 71 | Pagamento referente ao serviços de drenagem, melhoria na conteção de agua. ENVIADO POR RODRIGO | 13000 | 2023-12-05 | [CCC05939] | Escopo COMERC |  |  |  | RESENDE JORGE | Escopo COMERC | São Sebastião 5 | Não
4033 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001630 | MEDIÇÃO ( EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 728 | Pagamento de medição referente ao adiantamento de 50% dos aditivos de perfuração e concretagem. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 60758.27 | 2023-12-05 | [CCC05940] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
4034 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001631 | MEDIÇÃO ( EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 729 | Pagamento de medição referente ao adiantamento de 50% dos aditivos de perfuração e concretagem. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 49711.32 | 2023-12-05 | [CCC05940] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
4035 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003249 | MEDIÇÃO ( EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIÁ 5) NF 730 | Pagamento de medição referente ao adiantamento de 50% dos aditivos de perfuração e concretagem. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 61782.35 | 2023-12-05 | [CCC05940] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
4036 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003250 | MEDIÇÃO ( EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIÁ 5) NF 731 | Pagamento de medição referente ao adiantamento de 50% dos aditivos de perfuração e concretagem. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 50549.19 | 2023-12-05 | [CCC05940] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
4037 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000029 | Outros - Serviços à UFV (CICLO 3) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs BAHIA NF 305 RENOVA | Pagamento referente a mobilização para atividade de autorização de intervençpão para supressão vegetal nativa . ENVIADO POR KARINA BARBOSA | 112615.2 | 2023-12-05 | [CCC05941] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
4038 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003251 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( JABOTICATUBAS) NF 35 SJR PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIADO POR SANDRO JOSE | 12000 | 2023-12-15 | [CCC05942] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
4039 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002476 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL OUTUBRO/2023 UFVs LMENG NF 12110 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 16712.16 | 2023-12-15 | [CCC05943] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
4040 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002536 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL OUTUBRO/2023 UFVs LMENG NF 12111 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 16712.16 | 2023-12-15 | [CCC05943] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
4041 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001635 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL OUTUBRO/2023 UFVs LMENG NF 12112 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 12032.76 | 2023-12-15 | [CCC05943] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
4042 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003252 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL OUTUBRO/2023 UFVs LMENG NF 12113 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 21391.57 | 2023-12-15 | [CCC05943] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
4043 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002537 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL OUTUBRO/2023 UFVs LMENG NF 12114 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 133987.32 | 2023-12-15 | [CCC05943] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
4044 | A201-MORI GERACAO II- ENERGIA SOLAR S.A | 002477 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL OUTUBRO/2023 UFVs LMENG NF 12115 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 133987.32 | 2023-12-15 | [CCC05943] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
4045 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001636 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL OUTUBRO/2023 UFVs LMENG NF 12116 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 96470.87 | 2023-12-15 | [CCC05943] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
4046 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003253 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL OUTUBRO/2023 UFVs LMENG NF 12117 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 171503.77 | 2023-12-15 | [CCC05943] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
4047 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003287 | MEDIÇÃO (RENOVO) | PRFESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( JABOTICATUBAS) NF 439 | Pagamento medição 1, referente a prestação dos serviços de drenagem. ENVIADO POR MANOEL | 156398.37 | 2023-12-25 | [CCC05944] |  |  |  |  | RENOVO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Jaboticatubas | Não
4048 | 0102-MORI ENERGIA HOLDING S.A - FILIAL MG | 723815 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs NF 66141 AVAPRO | Pagamento refrente ao treinamento da NR 10 para time de SMs. ENVIADO POR MATHEUS VILELA | 339.84 | 2023-12-15 | [CCC05945] |  |  |  |  | AVAPRO | Não Controlado | * | Não
4049 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 003254 | MEDIÇÃO ( R&M SOLAR ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 2) NF 52 | Pagamento medição 5, referente a prestação de serviço de drenagem. ENVIADO POR MANOEL | 100000 | 2023-12-15 | [CCC05946] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Buritizeiro 2 | Não
4050 | A605 - ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 1 | 003255 | MEDIÇÃO ( R&M SOLAR ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIZEIRO 1) NF 51 | Pagamento medição 5, referente a prestação de serviço de drenagem. ENVIADO POR MANOEL | 100000 | 2023-12-15 | [CCC05946] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Buritizeiro 1 | Não
4051 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003256 | MEDIÇÃO ( EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIÁ 5) NF 742 | Pagamento medição 6, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO SIQUEIRA | 128987.22 | 2023-12-05 | [CCC05947] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
4052 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003257 | MEDIÇÃO ( EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIÁ 5) NF 743 | Pagamento medição 6 , referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 69454.66 | 2023-12-05 | [CCC05947] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
4053 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003258 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 2451 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR ATI | 3767.13 | 2023-12-15 | [CCC05948] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Buritizeiro 1 | Não
4054 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003259 | MEDIÇÃO ( ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 2452 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR ATI | 3767.13 | 2023-12-15 | [CCC05948] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Buritizeiro 2 | Não
4055 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002538 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 29188 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MBA | 100000 | 2023-12-14 | [CCC05949] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Ouro Fino 2 | Sim
4056 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003260 | FAT. DIRETO (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARACATU 4) NF 42 COSTERR | Pagamento em faturamento direto referente a locação de equipamentos. ENVIADO POR ORCI | 300000 | 2023-12-15 | [CCC05950] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paracatu 4 | Sim
4057 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001638 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 4) NF 592535 PAULO ROBERTO | Pagaemnto referente a limpeza , manutenção e conservação de vias e logradouros. ENVIADO POR RODRIGO | 3000 | 2023-12-05 | [CCC05951] | [5 empty] | Escopo COMERC | Campo Belo 4 | Não
4058 | A620-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS I | 003264 | Medição (EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 28589 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços de instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 4755.66 | 2023-12-15 | [CCC05952] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 1 | Não
4059 | A606 -ESTRELA DO NORTE - UFV DIVINOPOLIS 2 | 003265 | Medição (EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 28590 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços de instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 18807.09 | 2023-12-15 | [CCC05952] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 2 | Não
4060 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 003266 | Medição (EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PAINS 3) NF 28592 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços de instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 421700.75 | 2023-12-15 | [CCC05952] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Pains 3 | Não
4061 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 002539 | Medição (EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 28593 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços de instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 213065.98 | 2023-12-15 | [CCC05952] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 4 | Não
4062 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 003268 | Medição (EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 28594 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços de instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 800231.81 | 2023-12-15 | [CCC05952] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 0 | Não
4063 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002479 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 1) NF 11 LUIZ CARLOS | Pagamento em faturamento direto referente a mão de obra da estrutura metálica telhado office, portão office, portões cercamento e canaleta. ENVIADO POR MANOEL FILHO | 65000 | 2023-12-15 | [CCC05953] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
4064 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002480 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 13730 PREMOLDADOS DIAMANTE | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MANOEL FILHO | 25000 | 2023-12-15 | [CCC05954] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
4065 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003263 | Fat.Direito ( R&M SOLAR ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTED 6) NF 17 SOLUÇÃO ENGENHARIA | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviços de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 25000 | 2023-12-05 | [CCC05955] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 6 | Sim
4066 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003267 | MEDIÇÃO ( MIPE ) | PRETSÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) NF 322 | Pagamento medição , referente aos a prestação de serviços de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 37620 | 2023-12-15 | [CCC05956] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pains 3 | Não
4067 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003269 | MEDIÇÃO ( MIPE ) | PRETSÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 323 | Pagamento medição , referente aos a prestação de serviços de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 98927.05 | 2023-12-15 | [CCC05956] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pedra do Indaiá 5 | Não
4068 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001639 | MEDIÇÃO ( MIPE ) | PRETSÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 324 | Pagamento medição , referente aos a prestação de serviços de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 38380.32 | 2023-12-15 | [CCC05956] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Formiga 6 | Não
4069 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002483 | Fat. Direto ( R&M) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 8) NF 2 LUIZ C MACHADO | Pagamento medição , referente aos a prestação de serviços de drenagem. ENVIADO POR GILSON | 35000 | 2023-12-15 | [CCC05957] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 8 | Sim
4070 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002482 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO DE MINAS) 1515 HYDROTECH | Pagamento referente a compra de reservatório . ENVIADO POR GILSON | 13300 | 2023-12-05 | [CCC05958] | [5 empty] | Escopo COMERC | Varjão de Minas 4 | Não
4071 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002481 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 1291 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 37365.9 | 2023-12-15 | [CCC05959] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 8 | Sim
4072 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 002486 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 8 D´PAULON CONSTRUCOES | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de mão de obra civil. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 27110.72 | 2023-12-15 | [CCC05960] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 7 | Sim
4073 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 002484 | MEDIÇÃO ( THM ENGENHARIA ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2) NF 706 | Pagamento referente a 2° medição de drenagem . ENVIADO POR GILSON | 79815.49 | 2023-12-15 | [CCC05961] |  |  |  |  | THM | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patrocínio 2 | Não
4074 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 002485 | MEDIÇÃO ( THM ENGENHARIA ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3) NF 707 | Pagamento referente a 2° medição de drenagem . ENVIADO POR GILSON | 82984.86 | 2023-12-15 | [CCC05961] |  |  |  |  | THM | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patrocínio 3 | Não
4075 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 002487 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 1292 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 37365.9 | 2023-12-15 | [CCC05962] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 7 | Sim
4076 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002489 | MEDIÇÃO (EPC- IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 724 | Pagamento de medição de ADITIVOS, referente a concretagem trackers. ENVIADO POR GILSON | 349352.64 | 2023-12-15 | [CCC05963] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Não
4077 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002488 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 1302 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 39000 | 2023-12-15 | [CCC05964] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
4078 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002499 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (DIAMANTINA 2) N 1411000000010944 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 100.59 | 2023-11-27 | [CCC05965] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Diamantina 2 | Não
4079 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002492 | Fat. Direto (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 1255 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prstação de serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR GILSON AUGUSTO | 41376.4 | 2023-12-15 | [CCC05966] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Sim
4080 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002541 | Outros - Serviços à UFV - MBA | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 50726 INCOPRE | NOTA REFERENTE A REMESSA ** NÃO GERA FINANCEIRO ** ENVIADO POR MBA | 29660 | 2023-12-15 | [CCC05967] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP ** |  |  |  | MBA | Não Controlado | Ouro Fino 2 | Não
4081 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002542 | Outros - Serviços à UFV - MBA | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 50722 INCOPRE | NOTA REFERENTE A REMESSA ** NÃO GERA FINANCEIRO ** ENVIADO POR MBA | 29660 | 2023-12-15 | [CCC05967] | ** NOTAS NÃO GERAM FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR CFOP ** |  |  |  | MBA | Não Controlado | Ouro Fino 2 | Não
4082 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001650 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 320 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 15 - ENVIADO POR DELOITTE | 11041.39 | 2023-12-18 | [CCC05968] | Não Controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo V | Não
4083 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002502 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 321 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 15 - ENVIADO POR DELOITTE | 15335.28 | 2023-12-18 | [CCC05968] | Não Controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | Mori II | Não
4084 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003278 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 322 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 15 - ENVIADO POR DELOITTE | 19629.16 | 2023-12-18 | [CCC05968] | Não Controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | EDN | Não
4085 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002564 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 323 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 15 - ENVIADO POR DELOITTE | 15335.28 | 2023-12-18 | [CCC05968] | Não Controlado |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo IV | Não
4086 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001641 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ALFENAS 4) NF 1215 RONDA | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilancia desarmada aditivos de dois vigias . ENVIADO POR RAFAEL | 10195.48 | 2023-12-15 | [CCC05969] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Alfenas 4 | Não
4087 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002545 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 1) NF 1202 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilancia desarmada aditivos de dois vigias . ENVIADO POR RAFAEL | 11687.04 | 2023-12-15 | [CCC05969] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 1 | Não
4088 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002546 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMAPARO 1 ) NF1201 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilancia desarmada aditivos de dois vigias . ENVIADO POR RAFAEL | 11687.04 | 2023-12-15 | [CCC05969] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Santo Antônio 1 | Não
4089 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002547 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) NF 1197 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigiliancia desarmada. ENVIADO POR RAFAEL | 21046.56 | 2023-12-15 | [CCC05969] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 1 | Não
4090 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001643 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) NF 1199 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigiliancia desarmada. ENVIADO POR RAFAEL | 21046.56 | 2023-12-15 | [CCC05969] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Varginha 2 | Não
7056 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000573 | Medição (MBA-MT) | MEDIÇÃO SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 2375 | Pagamento de prestação de serviço de extensão de rede de distribuição rural e urbana , necessário a construção da UFV. | 420000 | 2022-10-17 | [CCC03929] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 4 | Não
7057 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002548 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( MUZAMBINHO 1 ) NF 1246 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilancia desarmada aditivos de dois vigias . ENVIADO POR RAFAEL | 11103.89 | 2023-12-15 | [CCC05969] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Muzambinho 1 | Não
7058 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002549 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF1283 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilancia desarmada aditivos de dois vigias . ENVIADO POR RAFAEL | 11103.89 | 2023-12-15 | [CCC05969] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Três Corações 3 | Não
7059 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002551 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2 ) NF 1252 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilancia desarmada aditivos de dois vigias . ENVIADO POR RAFAEL | 11103.89 | 2023-12-15 | [CCC05969] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Ouro Fino 2 | Não
7060 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002552 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARAGUAÇU 1 ) NF1253 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilancia desarmada aditivos de dois vigias . ENVIADO POR RAFAEL | 11109.89 | 2023-12-15 | [CCC05969] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Paraguaçu 1 | Não
7061 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002554 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( TRES CORAÇÕES 3) NF 1247 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilancia desarmada aditivos de dois vigias . ENVIADO POR RAFAEL | 11103.89 | 2023-12-15 | [CCC05969] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Três Corações 3 | Não
7062 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001642 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 533 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalacao (as-built) incluindo vistoria de usina. ENVIADO POR ATI | 7808 | 2023-12-15 | [CCC05970] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 5 | Não
7063 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001644 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 575 | Pagamento de medição referente a licenca de utilizacao do sistema SGD. ENVIADO POR ATI | 12000 | 2023-12-15 | [CCC05970] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 5 | Não
7064 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002550 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 535 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalacao (as-built) incluindo vistoria de usina. ENVIADO POR ATI | 7808 | 2023-12-15 | [CCC05970] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 1 | Não
7065 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002553 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 576 | Pagamento de medição referente a licenca de utilizacao do sistema SGD. ENVIADO POR ATI | 12000 | 2023-12-15 | [CCC05970] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 1 | Não
7066 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003271 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (INDAIABIRA 1) NF 537 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalacao (as-built) incluindo vistoria de usina. ENVIADO POR ATI | 7808 | 2023-12-15 | [CCC05970] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 1 | Não
7067 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003272 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (INDAIABIRA 1) NF 578 | Pagamento de medição referente a licenca de utilizacao do sistema SGD. ENVIADO POR ATI | 12000 | 2023-12-15 | [CCC05970] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 1 | Não
7068 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003273 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (INDAIABIRA 2) NF 539 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalacao (as-built) incluindo vistoria de usina. ENVIADO POR ATI | 7808 | 2023-12-15 | [CCC05970] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 2 | Não
7069 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003274 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (INDAIABIRA 2) NF 577 | Pagamento de medição referente a licenca de utilizacao do sistema SGD. ENVIADO POR ATI | 12000 | 2023-12-15 | [CCC05970] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 2 | Não
7070 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002493 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 36 MGS ESCAVACOES | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço e locação de 2 retroescavadeiras. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 67738 | 2023-12-15 | [CCC05971] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
7071 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002556 | Fat.Direito EPC ( GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( MUZAMBINHO 1) NF 524 ZANIN | Pagamento de faturamento direto, referente a compra de materiais . ENVIADO RAFAEL | 29600 | 2023-12-15 | [CCC05972] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Sim
7072 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001645 | Fat.Direito EPC ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 1186 | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviço de vigiliancia desarmada. ENVIADO POR RAFAEL | 44424.78 | 2023-12-15 | [CCC05973] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Sim
7073 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002557 | Fat.Direito EPC ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 1251 | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviço de vigiliancia desarmada. ENVIADO POR RAFAEL | 40000 | 2023-12-15 | [CCC05973] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Sim
7074 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002558 | Fat.Direito EPC ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 1248 | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviço de vigiliancia desarmada. ENVIADO POR RAFAEL | 47364.82 | 2023-12-15 | [CCC05973] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Sim
7075 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002559 | Fat.Direito EPC ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 1284 | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviço de vigiliancia desarmada. ENVIADO POR RAFAEL | 45417.48 | 2023-12-15 | [CCC05973] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Sim
7076 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002560 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) NF 1254 | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviço de vigiliancia desarmada. ENVIADO POR RAFAEL | 50328.82 | 2023-12-15 | [CCC05973] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Sim
7077 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002494 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 12 LUIZ CARLOS | Pagamento em faturamento direto referente a mão de obra portão office, canaletas, portinholas e janelas. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 25000 | 2023-12-15 | [CCC05974] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
7078 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002495 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 434 PATOS FUNDACOES | Pagamento em faturamento direto referente a escavação de estaca sem estabilização. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 31514.91 | 2023-12-05 | [CCC05975] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
7079 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002496 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 14 DL | Pagamento em faturamento direto referente a locação de retroescavadeira. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 31200 | 2023-12-15 | [CCC05976] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
7080 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002497 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 13 DL | Pagamento em faturamento direto referente a locação de retroescavadeira. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 25000 | 2023-12-15 | [CCC05977] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
7081 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000175 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - USINAS CICLO 3 E CICLO 2 NOTA DE DEBITO N 43/2023 | Pagamento referente a assessoria e consultoria fundiária em prospecções de terrenos e contratos. OUTUBRO/ 2023 - ENVIADO POR LEONARDO NASSER PRIMEIRA QUINZENA | 10707.52 | 2023-12-15 | [CCC05978] | CICLO 3 |  |  |  | GP SERVIÇOS | Não Controlado | * | Não
7082 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002562 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 500668 LOJA ELETRICA | Pagamento em fatuamento direto referente a compra de materias. ENVIADO POR ENGELUZ | 55457.78 | 2023-12-15 | [CCC05979] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Paraguaçu 1 | Sim
7083 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001646 | Fat.Direito EPC ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 992 | Pagamento em faturamento direto, referente a prestação de serviço de vigiliancia desarmada. ENVIADO POR RAFAEL | 44424.78 | 2023-12-15 | [CCC05980] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Sim
7084 | A216-MORI GERACAO II - VARJÃO DE MINAS 1 | 002498 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARJÃO DE MINAS 1) NF 1647 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 132990 | 2023-12-15 | [CCC05981] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Varjão de Minas 1 | Não
7085 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 003277 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (GUARDAMOR) NF 1648 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 169330 | 2023-12-15 | [CCC05981] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Guarda-Mor | Não
7086 | A214 -MORI GERACAO II - NOVA PONTE 1 | 002501 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (NOVA PONTE 1) NF 1649 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 161625 | 2023-12-15 | [CCC05981] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Nova Ponte 1 | Não
7087 | A406-MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 002563 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CASSIA 1) NF 1650 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 256980 | 2023-12-15 | [CCC05981] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Cássia 1 | Não
7088 | A305 - MORI MINAS NEWCO V - UF CASSIA 2 | 001647 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CASSIA 2) NF 1651 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 172620 | 2023-12-15 | [CCC05981] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Cássia 2 | Não
7089 | A308 - MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 001648 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 1652 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 215850 | 2023-12-15 | [CCC05981] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | São Sebastião 3 | Não
7090 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002503 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PARACATU 8) NF 570 MBA | Pagamento referente ao serviço de ensaios para revalidação de laudo de regulador de tensão. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR MBA | 27070.71 | 2023-12-15 | [CCC05982] | ESCOPO COMERC |  |  |  | MBA | Escopo COMERC | PARACATU 8 | Não
7091 | AE01 - CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 000010 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PAINS 1 e 2) N 1501319107735 | Pagamento referente a taxa ambiental. ENVIADO POR LETICIA BRAGA | 3476.24 | 2023-12-15 | [CCC05983] | CICLO 3 |  |  |  | DAE | Não Controlado | PAINS 1 | Não
7092 | AE01 - CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 000011 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PAINS 1 e 2) N 1501319108561 | Pagamento referente a taxa ambiental. ENVIADO POR LETICIA BRAGA | 2196.8 | 2023-12-15 | [CCC05983] | CICLO 3 |  |  |  | DAE | Não Controlado | PAINS 1 | Não
7093 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 002565 | MEDIÇÃO ( GOMES ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV ( TRES CORAÇÕES 3) ADIANTAMENTO NF 133 | Pagamento medição 1, referente ao adiantamento de 15% do valor do contrato. Nota fiscal será enviada ao final do contrato. ENVIADO POR RAFAEL | 112007.11 | 2023-12-05 | [CCC05984] |  |  |  |  | GOMES ENGENHARIA | Serviços Auxiliares - Drenagem | Três corações 3 | Não
7094 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 001656 | MEDIÇÃO (GOMES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PASSOS 4) ADIANTAMENTO NF 152 | Pagamento medição 1, referente ao adiantamento de 15% do valor do contrato. Nota fiscal será enviada ao final do contrato. ENVIADO POR AUGUSTO | 130103.27 | 2023-12-05 | [CCC05985] |  |  |  |  | GOMES ENGENHARIA | Serviços Auxiliares - Drenagem | Passos 4 | Não
7095 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 002567 | MEDIÇÃO ( ENGELUZ - RDA INTERNO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV ( CAMPO BELO 5) NF 510 | Pagamento de medição referente aos serviços de mão de obra especializada na cosntrução de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ - RDA INTERNO | 364710 | 2023-12-15 | [CCC05986] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Campo Belo 5 | Não
7096 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002510 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PATOS DE MINAS 3) NF 505019 LOJA ELETRICA | Pagamento referente a compra de cabos para construção das usinas. ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 11743.75 | 2023-12-15 | [CCC05987] | [5 empty] | Escopo COMERC | Patos de Minas 3 | Não
7097 | A204 MORI GERACAO II -PATOS DE MINAS 4 | 002511 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PATOS DE MINAS 4) NF 505007 LOJA ELETRICA | Pagamento referente a compra de cabos para construção das usinas. ENVIADO POR RODRIGO ALVARENGA | 11743.75 | 2023-12-15 | [CCC05987] |  |  |  |  | LOJA ELETRICA | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Não
7098 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000031 | Outros - Serviços à UFV (CICLO 3) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CILCO 3) NF 1064 | Pagamento referente a consultoria ambiental responsável pelos estudos ambientais do CILOC3 de MG. ENVIADO POR KARINA BARBOSA | 242230 | 2023-12-15 | [CCC05988] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
7099 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000176 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - USINAS CICLO 3 NOTA DE DEBITO N 43/2023 | Pagamento referente a assessoria e consultoria fundiária em prospecções de terrenos e contratos. OUTUBRO/ 2023 - ENVIADO POR LEONARDO NASSER SEGUNDA QUINZENA | 14716.89 | 2023-12-15 | [CCC05989] | CICLO 3 |  |  |  | GP SERVIÇOS | Não Controlado | * | Não
7100 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002513 | Outros - Serviços para Projetos | CONSTRUMANAGER - 11/2023 NF 309079 | Serviço necessário à disponibilização de internet, necessário a construção das UFVs . ENVIADO POR CONSTRUMARKET | 18947.26 | 2023-12-15 | [CCC05990] |  |  |  |  | CONSTRUMANAGER | Não Controlado | * | Não
7101 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002514 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 752 | Pagamento de 6ª medição, referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 102959.31 | 2023-12-15 | [CCC05991] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Não
7102 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 5 | 002515 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 753 | Pagamento de 6ª medição, referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 84239.44 | 2023-12-15 | [CCC05991] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Não
7103 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003288 | FAT. DIRETO (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARACATU 4) NF 43 COSTERR | Pagamento em faturamento direto referente a locação de equipamentos. ENVIADO POR ORCI | 80000 | 2023-12-25 | [CCC05992] | Conforme Alinhamento Karla e Wendel e Romanei Este e um faturamento direto para Drenagem. Reunião 15/02/24. |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Paracatu 4 | Não
7104 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002517 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF287 PREMOLAGO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de hospedagem. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 125000 | 2023-12-25 | [CCC05993] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Sim
7105 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002577 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 748 | Pagamento da 4ª medição, referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 48479 | 2023-12-15 | [CCC05994] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
7106 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002578 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 749 | Pagamento da 4ª medição, referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 26104.07 | 2023-12-15 | [CCC05994] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
7107 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002579 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 750 | Pagamento da 5ª medição, referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 78245.51 | 2023-12-15 | [CCC05995] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
7108 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002580 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 751 | Pagamento da 5ª medição, referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 42132.2 | 2023-12-15 | [CCC05995] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
7109 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002582 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 745 | Pagamento da 2ª medição ADITIVO DE CONCRETAGEM, referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 70435.71 | 2023-12-15 | [CCC05996] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
7110 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002583 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 746 | Pagamento da 2ª medição ADITIVO DE CONCRETAGEM, referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 37926.92 | 2023-12-15 | [CCC05996] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
7111 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 002581 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NORTE CONEXÃO NF 1625 | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC - NOTAS ENVIADAS POR NORTE CONEXÃO | 11729.53 | 2023-12-15 | [CCC05997] | ESCOPO COMERC |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | São Sebastião 1 | Não
7112 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 3 | 003289 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3) NORTE CONEXÃO NF 1626 | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC - NOTAS ENVIADAS POR NORTE CONEXÃO | 18324.5 | 2023-12-15 | [CCC05997] | ESCOPO COMERC |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Indaiabira 3 | Não
7113 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 003290 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NORTE CONEXÃO NF 1627 | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC - NOTAS ENVIADAS POR NORTE CONEXÃO | 18324.5 | 2023-12-15 | [CCC05997] | ESCOPO COMERC |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Indaiabira 4 | Não
7114 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003292 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NORTE CONEXÃO NF 1628 | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC - NOTAS ENVIADAS POR NORTE CONEXÃO | 11387.95 | 2023-12-15 | [CCC05997] | ESCOPO COMERC |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Jaboticatubas | Não
7115 | A627-ESTRELA DO NORTE - UFV SAO SEBASTIAO 6 | 003293 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NORTE CONEXÃO NF 1629 | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC - NOTAS ENVIADAS POR NORTE CONEXÃO | 9729.53 | 2023-12-15 | [CCC05997] | ESCOPO COMERC |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | São Sebastião 6 | Não
7116 | A618-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 3 | 003295 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NORTE CONEXÃO NF 1630 | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC - NOTAS ENVIADAS POR NORTE CONEXÃO | 9729.53 | 2023-12-15 | [CCC05997] | ESCOPO COMERC |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Divinópolis 3 | Não
7117 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 003296 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NORTE CONEXÃO NF 1631 | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC - NOTAS ENVIADAS POR NORTE CONEXÃO | 21029.45 | 2023-12-15 | [CCC05997] | ESCOPO COMERC |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Buritizeiro 1 | Não
7118 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 003299 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NORTE CONEXÃO NF 1632 | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC - NOTAS ENVIADAS POR NORTE CONEXÃO | 9443.35 | 2023-12-15 | [CCC05997] | ESCOPO COMERC |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Buritizeiro 2 | Não
7119 | A622 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 5 | 003301 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NORTE CONEXÃO NF 1633 | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC - NOTAS ENVIADAS POR NORTE CONEXÃO | 12443.35 | 2023-12-15 | [CCC05997] | ESCOPO COMERC |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Pedra do Indaiá 5 | Não
7120 | A620-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 1 | 003302 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 1) NORTE CONEXÃO NF 1634 | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC - NOTAS ENVIADAS POR NORTE CONEXÃO | 15687.35 | 2023-12-15 | [CCC05997] | ESCOPO COMERC |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Divinópolis 1 | Não
7121 | A606 -ESTRELA DO NORTE - UFV DIVINOPOLIS 2 | 003303 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 2) NORTE CONEXÃO NF 1635 | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC - NOTAS ENVIADAS POR NORTE CONEXÃO | 15687.35 | 2023-12-15 | [CCC05997] | ESCOPO COMERC |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Divinópolis 2 | Não
7122 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 002590 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NORTE CONEXÃO NF 1636 | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. ESCOPO COMERC - NOTAS ENVIADAS POR NORTE CONEXÃO | 9729.53 | 2023-12-15 | [CCC05997] | ESCOPO COMERC |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | São Sebastião 4 | Não
7123 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 002518 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARACATU 8) NF 1341 RL VIGILANCIA | Pagamento referente a a prestação de serviço de vigias noturnos na usina. ENVIADO POR RODRIGO | 35394.9 | 2023-12-15 | [CCC05998] |  |  |  |  | RL VIGILÂNCIA | Escopo COMERC - Segurança | Paracatu 8 | Não
7124 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003304 | MEDIÇÃO ( ENERSOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 4) NF 344 | Pagamento referente a elaboração de projeto executivo. ENVIADO POR RAFAEL RACCIATTO | 28400 | 2023-12-25 | [CCC05999] |  |  |  |  | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Paracatu 4 | Não
7125 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 003305 | MEDIÇÃO ( ENERSOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 5) NF 345 | Pagamento referente a elaboração de projeto executivo. ENVIADO POR RAFAEL RACCIATTO | 28400 | 2023-12-25 | [CCC05999] |  |  |  |  | ENERSOLAR | Desenvolvimento de projeto - Projetos - Executivos | Paracatu 5 | Não
7126 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002521 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 1075 JX AMBIENTAL | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR JX AMBIENTAL | 4495.2 | 2023-12-26 | [CCC06000] |  |  |  |  | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
7127 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002591 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CÁSSIA 1) NF 1076 JX AMBIENTAL | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR JX AMBIENTAL | 6305.4 | 2023-12-26 | [CCC06000] |  |  |  |  | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 1 | Não
7128 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002551 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIAMANTINA 1 e 2) NF | Pagamento referente a prestação de serviços de topografia. ENVIADO POR GUIRLHERME | 6306 | 2023-12-25 | [CCC06001] | cadastro fornecedor |  |  |  | SANIL ENGENHARIA | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
7129 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003309 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRELA DO NORTE HOLDING NF 2121 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 11/23 | 11686.4 | 2023-12-25 | [CCC06002] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | EDN | Não
7130 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002526 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI GERAÇÃO II NF 2122 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 11/23 | 9130 | 2023-12-25 | [CCC06002] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | Mori II | Não
7131 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002594 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO IV NF 2123 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 11/23 | 9130 | 2023-12-25 | [CCC06002] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | NewCo IV | Não
7132 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001668 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V NF 2124 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 11/23 | 6573.6 | 2023-12-25 | [CCC06002] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | NewCo IV | Não
7133 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002523 | Medição (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMATINA 1) NF 526 | Pagamento de medição referente ao serviços de mão de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ | 383927.25 | 2023-12-25 | [CCC06003] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 1 | Não
7134 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 003311 | Medição (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 530 | Pagamento de medição referente ao serviços de mão de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ | 352042.85 | 2023-12-25 | [CCC06003] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | São Sebastião 0 | Não
7135 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002595 | Medição (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 524 | Pagamento de medição referente ao serviços de mão de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ | 300000 | 2023-12-25 | [CCC06003] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Paraguaçu 1 | Não
7136 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002527 | Medição (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMATINA 2) NF 525 | Pagamento de medição referente ao serviços de mão de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ | 378412.64 | 2023-12-25 | [CCC06003] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 2 | Não
7016 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 001032 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | Religadores (Brasilandia) TAVRIDA NF 582 | Compra feita em Faturamento Direto, em contrato de obras MT externas à UFV | 59430 | 2022-10-26 | [CCC03908] | TAVRIDA RELIGADOR -Utilizado Duas Unidades a terceira a disposicão Mori(A ser Utilizado em Brasildandia) |  |  | Conexão MT - Obras | TAVRIDA | Escopo COMERC | * | Não
7017 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002528 | MEDIÇÃO ( ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMATINA 2) NF 65 | Pagamento de medição1, referente a prestação de serviços de supressão de terraplanagem . ENVIADO POR MANOEL | 92373.53 | 2023-12-25 | [CCC06005] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Diamantina 2 | Não
7018 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 003310 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 1313 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR MANOEL | 21000 | 2023-12-25 | [CCC06006] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC | Buritizeiro 2 | Não
7019 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003312 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (JABOTICATUBAS) NF 1329 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR MANOEL | 20000 | 2023-12-25 | [CCC06006] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC | Jaboticatubas | Não
7020 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 003313 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 1312 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR MANOEL | 21000 | 2023-12-25 | [CCC06006] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC | Buritizeiro 1 | Não
7021 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 003314 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (INDAIABIRA 4) NF 1327 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR MANOEL | 20266.65 | 2023-12-25 | [CCC06006] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC | Indaiabira 4 | Não
7022 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 3 | 003315 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (INDAIABIRA 3) NF 1328 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR MANOEL | 20266.65 | 2023-12-25 | [CCC06006] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC | Indaiabira 3 | Não
7023 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003316 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (JABOTICATUBAS) NF 1376 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR MANOEL | 9906.91 | 2023-12-25 | [CCC06006] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC | Jaboticatubas | Não
7024 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002529 | MEDIÇÃO ( EPC- IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 729 | Pagamento de 2° medição, referente aos serviços e mão de obra prestados na usina, ENVIADO POR MANOEL | 183062.93 | 2023-12-25 | [CCC06007] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Não
7025 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002530 | FAT. DIRETO ( ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMATINA 2) NF 210137 REAL DAVILA | Pagamento referente a prestação de serviços de terraplanagem, compra combustivel. ENVAIDO POR MANOEL | 50000 | 2023-12-25 | [CCC06008] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Diamantina 2 | Não
7026 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002552 | FAT. DIRETO ( ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMATINA 2) NF 44 COSTERR | Pagamento referente a prestação de serviços de terraplanagem, locação equipamento. ENVAIDO POR MANOEL | 250000 | 2023-12-25 | [CCC06009] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Diamantina 2 | Não
7027 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002535 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 2044 FAMACON | Pagamento em faturamento dierto referente a compra de materiais. ENVIADO POR GILSON | 30000 | 2023-12-25 | [CCC06010] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
7028 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003318 | MEDIÇÃO ( MIPE ) | PRETASÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) NF 326 | Pagamento medição , referente aos a prestação de serviços de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 73020.28 | 2023-12-25 | [CCC06011] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pains 3 | Não
7029 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003319 | MEDIÇÃO ( MIPE ) | PRETASÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 325 | Pagamento medição , referente aos a prestação de serviços de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 79746.7 | 2023-12-25 | [CCC06011] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pedra do Indaiá 5 | Não
7030 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001669 | MEDIÇÃO ( MIPE ) | PRETASÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 327 | Pagamento medição , referente aos a prestação de serviços de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 56938.88 | 2023-12-25 | [CCC06011] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Formiga 6 | Não
7031 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003320 | MEDIÇÃO ( ATI) | COMPRAS DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 2473 | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR ATI | 3767.13 | 2023-12-25 | [CCC06012] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 1 | Não
7032 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003321 | MEDIÇÃO ( ATI) | COMPRAS DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 2474 | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR ATI | 3767.13 | 2023-12-25 | [CCC06012] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 3 | Não
7033 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 002600 | MEDIÇÃO ( THM) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO) NF 713 | Pagamento medição 1, referente a prestação dos serviços de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 164188.36 | 2023-12-25 | [CCC06013] |  |  |  |  | THMENG | Serviços Auxiliares - Drenagem | Muzambinho 1 | Não
7034 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 002601 | MEDIÇÃO ( THM) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO) NF 708 | Pagamento medição 2, referente a prestação dos serviços de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 122618.38 | 2023-12-25 | [CCC06013] |  |  |  |  | THMENG | Serviços Auxiliares - Drenagem | Muzambinho 1 | Não
7035 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 002602 | MEDIÇÃO ( ENGECON) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 429 | Pagamento medição 2, referente a prestação dos serviços de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 233240.68 | 2023-12-25 | [CCC06014] |  |  |  |  | ENGECON | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 5 | Não
7036 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001674 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (BAMBUÍ 1.2) NF 450 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação (as-buit) incluindo vistoria de UFV. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2023-12-25 | [CCC06015] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Bambuí 1.2 | Não
7037 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002536 | MEDIÇÃO ( EGF ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 1405 | Pagamento medição , referente a prestação de serviços de drenagem. ENVIADO POR GILSON | 255565.4 | 2023-12-25 | [CCC06016] |  |  |  |  | EGF CONSTRUTORA | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 1 | Não
7038 | A204 - MORI GERACAO II - PATOS DE MINAS 4 | 002537 | MEDIÇÃO ( EGF ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 1406 | Pagamento medição , referente a prestação de serviços de drenagem. ENVIADO POR GILSON | 100653.28 | 2023-12-25 | [CCC06016] |  |  |  |  | EGF | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 4 | Não
7039 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002538 | MEDIÇÃO ( EGF ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 1404 | Pagamento medição , referente a prestação de serviços de drenagem. ENVIADO POR GILSON | 126755.65 | 2023-12-25 | [CCC06016] |  |  |  |  | EGF CONSTRUTORA | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 3 | Não
7040 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 002603 | FAT. DIRETO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NORTE CONEXÃO NF 1621 | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. NOTAS ENVIADAS POR ATI | 5821.02 | 2023-12-25 | [CCC06017] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 5 | Sim
7041 | A618-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 3 | 003323 | FAT. DIRETO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NORTE CONEXÃO NF 1622 | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. NOTAS ENVIADAS POR ATI | 5821.02 | 2023-12-25 | [CCC06017] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 3 | Sim
7042 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001675 | FAT. DIRETO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NORTE CONEXÃO NF 1623 | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de lançamento de fibra óptica, necessários a construção da usina. NOTAS ENVIADAS POR ATI | 5821.02 | 2023-12-25 | [CCC06017] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 2 | Sim
7043 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 002539 | MEDIÇÃO (THM ENGENHARIA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2) NF 709 | Pagamento referente a 3° medição de drenagem . ENVIADO POR GILSON | 64670.75 | 2023-12-25 | [CCC06018] |  |  |  |  | THM | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patrocínio 2 | Não
7044 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 002540 | MEDIÇÃO (THM ENGENHARIA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3) NF 710 | Pagamento referente a 3° medição de drenagem . ENVIADO POR GILSON | 87480.01 | 2023-12-25 | [CCC06018] |  |  |  |  | THM | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patrocínio 3 | Não
7045 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 5 | 002541 | MEDIÇÃO ( R&M SOLAR ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 4) NF 55 | Pagamento de medição1, referente a prestação do serviço de drenagem . ENVIADO POR GILSON | 125812.5 | 2023-12-25 | [CCC06019] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Varjão de Minas 4 | Não
7046 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 002542 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA 1) NF 1330 | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilãncia, vigias noturnos e diurnos . ENVIADO POR GILSON | 22533.2 | 2023-12-25 | [CCC06020] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Lagoa Formosa 1 | Não
7047 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 002544 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF1343 | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilãncia, vigias noturnos e diurnos . ENVIADO POR GILSON | 20688.2 | 2023-12-25 | [CCC06020] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 2 | Não
7048 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 002543 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 1344 | Pagamento referente a prestação de serviços de vigilãncia, vigias noturnos e diurnos . ENVIADO POR GILSON | 20688.2 | 2023-12-25 | [CCC06020] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 3 | Não
7049 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002604 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 754 | Pagamento medição 8, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL | 236450.31 | 2023-12-22 | [CCC06021] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
7050 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002605 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 755 | Pagamento medição 8, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL | 127319.4 | 2023-12-22 | [CCC06021] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
7051 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001676 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 756 | Pagamento medição 9, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL | 34401.46 | 2023-12-22 | [CCC06021] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
7052 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001677 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 757 | Pagamento medição 9, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL | 18523.86 | 2023-12-22 | [CCC06021] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Alfenas 4 | Não
7053 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002606 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 758 | Pagamento medição 11, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL | 10721.59 | 2023-12-22 | [CCC06021] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
7054 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002607 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 759 | Pagamento medição 11, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL | 5773.16 | 2023-12-22 | [CCC06021] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
7055 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002608 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) NF 760 | Pagamento medição 12, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL | 46879.51 | 2023-12-22 | [CCC06021] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
7056 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002609 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) NF 761 | Pagamento medição 12, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL | 25242.82 | 2023-12-22 | [CCC06021] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
7057 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001678 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) NF 762 | Pagamento medição 10, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL | 34998.74 | 2023-12-22 | [CCC06021] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
7058 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001679 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) NF 763 | Pagamento medição 10, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL | 18845.48 | 2023-12-22 | [CCC06021] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
7059 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002610 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) NF 764 | Pagamento de aditivo , referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL | 33625.69 | 2023-12-22 | [CCC06021] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
7060 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002611 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) NF 765 | Pagamento aditivo, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL | 18106.14 | 2023-12-22 | [CCC06021] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
7061 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 001681 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (ALFENAS 4) N 28321338602881384-0 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Alfenas 4 | Não
7062 | A416-MORI MINAS NEWCO IV - UFV ARCOS 7 | 002624 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (ARCOS 7) N 28321338602874911-5 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Arcos 7 | Não
7063 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 003324 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (BURITIZEIRO 1) N 28321338602882108-8 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Buritizeiro 1 | Não
7064 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 003325 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (BURITIZEIRO 2) N 28321338602882128-2 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Buritizeiro 2 | Não
7065 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 002625 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (CAMPO BELO 1) N 28321338602875175-6 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Campo Belo 1 | Não
7066 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001682 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (CAMPO BELO 2) N 28321338602881664-5 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Campo Belo 2 | Não
7067 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 002626 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (CAMPO BELO 5) N 28321338602875445-3 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Campo Belo 5 | Não
7068 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002545 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (DIAMANTINA 1) N 28321338602865984-1 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Diamantina 1 | Não
7069 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002546 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (DIAMANTINA 2) N 28321338602866478-0 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Diamantina 2 | Não
7070 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 001683 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (FORMIGA 6) N 28321338602881758-7 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Formiga 6 | Não
7071 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 3 | 003326 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (INDAIABIRA 3) N 28321338602881995-4 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Indaiabira 3 | Não
7072 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 003327 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (INDAIABIRA 4) N 28321338602882085-5 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Indaiabira 4 | Não
7073 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 002627 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (MUZAMBINHO) N 28321338602880679-8 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Muzambinho 1 | Não
7074 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 002628 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (OURO FINO 2) N 28321338602881051-5 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Ouro Fino 2 | Não
7075 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 003328 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (PAINS 3) N 28321338602882156-8 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Pains 3 | Não
7076 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002629 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (PARAGUAÇU) N 28321338602875662-6 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Paraguaçu 1 | Não
7077 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 001684 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (PASSOS 4) N 28321338602881787-0 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Passos 4 | Não
7078 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002547 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (PATOS DE MINAS 3) N 28321338602874504-7 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Patos de Minas 3 | Não
7079 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002548 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (PATOS DE MINAS 4) N 28321338602874358-3 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Patos de Minas 4 | Não
7080 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 002549 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (PATROCINIO 2) N 28321338602874599-3 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Patrocínio 2 | Não
7081 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 002550 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (PATROCINIO 3) N 28321338602874644-2 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Patrocínio 3 | Não
7082 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANTO ANTONIO 1 | 002630 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) N 28321338602880758-1 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Santo Antônio 1 | Não
7083 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 003329 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) N 28321338602882195-9 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | São Sebastião 0 | Não
7084 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 003330 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) N 28321338602882220-3 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | São Sebastião 0 | Não
7085 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 003331 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) N 28321338602882307-2 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | São Sebastião 0 | Não
7086 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 002631 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) N 28321338602880496-5 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | São Sebastião 4 | Não
7087 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 002704 | Outros - Serviços à UFV | ART – Solicitação de acesso UFVs (TRES CORAÇÕES 3) N 28321338602881131-7 | Pagamento referente a emissão de ART de execução da atividade de afugentamento na usina. ENVIADO POR DENER SILVA | 96.62 | 2023-12-15 | [CCC06022] |  |  |  |  | CREA | Não Controlado | Três Corações 3 | Não
7088 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANTO ANTONIO 1 | 002622 | MEDIÇÃO (RENOVO) | PRFESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1 ) NF 439 | Pagamento medição 1, referente a prestação dos serviços de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 121474.9 | 2023-12-25 | [CCC06023] |  |  |  |  | RENOVO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Santo Antônio 1 | Não
7089 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 001680 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRFESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ALFENAS 4) NF 328 | Pagamento medição 1, referente a prestação dos serviços de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 51235.58 | 2023-12-25 | [CCC06024] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Alfenas 4 | Não
7090 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002553 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRFESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 288 PREMOLAGO | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento de concreto. ENVIADO POR GILSON | 87440 | 2023-12-25 | [CCC06025] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
7091 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002554 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 2050 FAMACON | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR GILSON | 30000 | 2023-12-25 | [CCC06026] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
7092 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002633 | Outros - Serviços à UFV | PRFESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DE OESTE 4) NF 8 RAFAEL JOSE | Pagamento referente a execução de serviços das cercas. ENVADO POR AUGUSTO | 3500 | 2023-12-25 | [CCC06027] | [5 empty] | Escopo COMERC | São Sebastião 4 | Não
7093 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003332 | Outros - Serviços à UFV | PRFESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DE OESTE 6) NF 9 RAFAEL JOSE | Pagamento referente a execução de serviços das cercas. ENVADO POR AUGUSTO | 2200 | 2023-12-25 | [CCC06027] | [5 empty] | Escopo COMERC | São Sebastião 6 | Não
7094 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001691 | MEDIÇÃO (RIMA ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 55 | Pagamento de medição,refente a serviço de supressão vegetal rede. ENVIADO POR GUILHERME | 17823.78 | 2023-12-25 | [CCC06028] |  |  |  |  | RM SOLUÇÕES | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Campo Belo 2 | Não
7095 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003333 | MEDIÇÃO (RIMA ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( JABOTICATUBAS) NF 56 | Pagamento de medição,refente a serviço de supressão vegetal rede. ENVIADO POR GUILHERME | 10000 | 2023-12-25 | [CCC06028] |  |  |  |  | RM SOLUÇÕES | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Jaboticatubas | Não
7096 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 002635 | MEDIÇÃO (RIMA ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( OURO FINO 2) NF 57 | Pagamento de medição,refente a serviço de supressão vegetal rede. ENVIADO POR GUILHERME | 19629.28 | 2023-12-25 | [CCC06028] |  |  |  |  | RM SOLUÇÕES | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Ouro Fino 2 | Não
7097 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 001692 | MEDIÇÃO (RIMA ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PASSOS 4) NF 59 | Pagamento de medição,refente a serviço de supressão vegetal rede. ENVIADO POR GUILHERME | 16000 | 2023-12-25 | [CCC06028] |  |  |  |  | RM SOLUÇÕES | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Passos 4 | Não
7098 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002555 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 37 SIRLENE AVELAR | Pagamento em faturamento direto referente a compra de alimentação. ENVIADO POR GILSON | 55000 | 2023-12-25 | [CCC06029] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
7099 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002594 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 200 TRANSPORTADORA ABREU | Pagamento em faturamento direto referente a locação de ônibus . ENVIADO POR GILSON | 25000 | 2023-12-25 | [CCC06030] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
7100 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 003334 | MEDIÇÃO ( R&M) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOs UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 63 | Pagamento medição final referente a conclusão do serviço de drenage,. ENVIADO POR MANOEL | 31292.75 | 2023-12-25 | [CCC06031] |  |  |  |  | R&M | Serviços Auxiliares - Drenagem | Buritizeiro 1 | Não
7101 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 003335 | MEDIÇÃO ( R&M) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOs UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 62 | Pagamento medição final referente a conclusão do serviço de drenage,. ENVIADO POR MANOEL | 114193.76 | 2023-12-25 | [CCC06031] |  |  |  |  | R&M | Serviços Auxiliares - Drenagem | Buritizeiro 2 | Não
7102 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 002636 | MEDIÇÃO (MOSAICO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 1) NF 25 | Pagamento medição 3, referente a prestação dos serviços de drenagem . ENVIADO POR RAFAEL | 115308 | 2023-12-25 | [CCC06032] |  |  |  |  | MOSAICO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 1 | Não
7103 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001694 | MEDIÇÃO (MOSAICO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 24 | Pagamento medição 3, referente a prestação dos serviços de drenagem . ENVIADO POR RAFAEL | 12324.64 | 2023-12-25 | [CCC06032] |  |  |  |  | MOSAICO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 2 | Não
7104 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002557 | Fat. Direto (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 1364 RONDA PORTEIROS | Pagaemento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia. ENVIADO POR GILSON | 41376.4 | 2023-12-25 | [CCC06033] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Sim
7105 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003337 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 1345 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia. ESCOPO COMERC -ENVIADO POR AUGUSTO | 12764.21 | 2024-01-05 | [CCC06034] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Pedra do Indaiá 1 | Não
7106 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003503 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 1414 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia. ESCOPO COMERC -ENVIADO POR AUGUSTO | 12764.21 | 2024-01-05 | [CCC06034] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Divinópolis 1 | Não
7107 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001695 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 1373 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia. ESCOPO COMERC -ENVIADO POR AUGUSTO | 11509.69 | 2024-01-05 | [CCC06034] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Formiga 6 | Não
7108 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003504 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS) NF 1413 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia. ESCOPO COMERC -ENVIADO POR AUGUSTO | 12764.21 | 2024-01-05 | [CCC06034] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Divinópolis 2 | Não
7109 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003505 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS) NF 1412 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia. ESCOPO COMERC -ENVIADO POR AUGUSTO | 12764.21 | 2024-01-05 | [CCC06034] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Divinópolis 3 | Não
7110 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003506 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS) NF 1411 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de vigilancia. ESCOPO COMERC -ENVIADO POR AUGUSTO | 12764.21 | 2024-01-05 | [CCC06034] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Divinópolis 2 | Não
7111 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003336 | MEDIÇÃO ( EPC- IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUVAS) NF 730 | Pagamento referente ao aditivo de contrato. ENVIADO POR MANOEL | 145698.41 | 2023-12-25 | [CCC06035] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Não
7112 | A308 - MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 001696 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 62 AZUOS | Pagamento referente a portão de acesso usina. ENVIADO POR RODRIGO | 7000 | 2023-12-25 | [CCC06036] |  |  |  |  | AZUOS | Escopo COMERC | São Sebastião 3 | Não
7113 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002559 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2) NF 116 RPA | Pagamento referente ao fornecimento de internet . ENVIADO POR GILSON | 246 | 2023-12-25 | [CCC06037] |  |  |  |  | RPA | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
7114 | A312-MORI MINAS NEWCO V - UFV VARGINHA 2 | 001697 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) NF 36 SRJ PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIADO POR SANDRO | 12000 | 2023-12-25 | [CCC06038] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 1 | Não
7115 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002560 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 37 SRJ PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIADO POR SANDRO | 12000 | 2023-12-25 | [CCC06038] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 2 | Não
7116 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002715 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) NF 38 SRJ PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIADO POR SANDRO | 12000 | 2023-12-25 | [CCC06038] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varjão de Minas 4 | Não
7117 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 002637 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( OURO FINO 2) NF 19 DANIEL JOSE | Pagamento referente a a segunda limpeza das bacias de contenção e drenagens provisórias . ENVIADO POR RAFAEL | 7000 | 2023-12-25 | [CCC06039] | [5 empty] | Escopo COMERC | Ouro Fino 2 | Não
7118 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002640 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 770 | Pagamento medição 8, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL | 3006.92 | 2023-12-25 | [CCC06040] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
7119 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002641 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 771 | Pagamento medição 8, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL | 1619.11 | 2023-12-25 | [CCC06040] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
7120 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002642 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 768 | Pagamento medição 5, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL | 32084.89 | 2023-12-25 | [CCC06041] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
7121 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002643 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 769 | Pagamento medição 5, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL | 17276.48 | 2023-12-25 | [CCC06041] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
7122 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002644 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) NF 766 | Pagamento medição 3, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL | 9074.99 | 2023-12-25 | [CCC06042] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Não
7123 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002645 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) NF 767 | Pagamento medição 3, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL | 4886.54 | 2023-12-25 | [CCC06042] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Não
7124 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001699 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) NF 772 | Pagamento medição 3, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL | 55254.62 | 2023-12-25 | [CCC06043] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
7125 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001700 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) NF 773 | Pagamento medição 3, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL | 29752.49 | 2023-12-25 | [CCC06043] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 2 | Não
7126 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 001701 | Medição (CFTV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PASSOS4) R&C ELETRONICA NF 550 | Pagamento de medição referente a prestação de serviços de fornencimento e implantação de sistemas de circuito fechado , para segurança patrimonial. ENVIADO POR LIA MARA | 65815.36 | 2023-12-25 | [CCC06044] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Passos 4 | Não
7127 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002561 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (DIAMANTINA 1) MESS ENGENHARIA NF 10 | Pagamento em faturamneto direto referente ao servilo de gerenciamento de projetos. ENVIADO POR MANOEL | 45000 | 2023-12-25 | [CCC06045] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
7128 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003339 | MEDIÇÃO ( MBA - AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 2 ) NF 2830 | Pagamento de medição referente a mão de obra e equipamentos. ENVIADO POR MBA | 49920 | 2023-12-25 | [CCC06046] |  |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Diamantina 2 | Não
7129 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003340 | MEDIÇÃO ( MBA - AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 2831 | Pagamento de medição referente a mão de obra e equipamentos. ENVIADO POR MBA | 8000 | 2023-12-25 | [CCC06046] |  |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Jaboticatubas | Não
7130 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000087 | MEDIÇÃO ( MBA - AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 1) NF 2938 | Pagamento de medição referente a mão de obra e equipamentos. ENVIADO POR MBA | 150000 | 2024-03-15 | [CCC06046] |  |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Pains 1 | Não
7131 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000088 | MEDIÇÃO ( MBA - AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 2) NF 2939 | Pagamento de medição referente a mão de obra e equipamentos. ENVIADO POR MBA | 50000 | 2024-03-15 | [CCC06046] |  |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Pains 2 | Não
7132 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003343 | MEDIÇÃO ( MBA - AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 2834 | Pagamento de medição referente a mão de obra e equipamentos. ENVIADO POR MBA | 153000 | 2023-12-25 | [CCC06046] |  |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Divinópolis 3 | Não
7133 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003344 | MEDIÇÃO ( MBA - AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 2835 | Pagamento de medição referente a mão de obra e equipamentos. ENVIADO POR MBA | 325080 | 2023-12-25 | [CCC06046] |  |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Divinópolis 1 | Não
7134 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001716 | MEDIÇÃO ( MBA - AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ALFENAS 4) NF 2847 | Pagamento de medição referente a mão de obra e equipamentos. ENVIADO POR MBA | 19600 | 2023-12-25 | [CCC06046] |  |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Alfenas 4 | Não
7135 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001717 | MEDIÇÃO ( MBA - AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BAMBUI 1.2) NF 2848 | Pagamento de medição referente a mão de obra e equipamentos. ENVIADO POR MBA | 51126.44 | 2023-12-25 | [CCC06046] |  |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Bambuí 1.2 | Não
7136 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001718 | MEDIÇÃO ( MBA - AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PASSOS 4) NF 2849 | Pagamento de medição referente a mão de obra e equipamentos. ENVIADO POR MBA | 212000 | 2023-12-25 | [CCC06046] |  |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Passos 4 | Não
7137 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001719 | MEDIÇÃO ( MBA - AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) NF 2850 | Pagamento de medição referente a mão de obra e equipamentos. ENVIADO POR MBA | 23353.85 | 2023-12-25 | [CCC06046] |  |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Varginha 2 | Não
7138 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001720 | MEDIÇÃO ( MBA - AT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 4) NF 2351 | Pagamento de medição referente a mão de obra e equipamentos. ENVIADO POR MBA | 138238.01 | 2023-12-25 | [CCC06046] |  |  |  |  | MBA | Conexão AT - Obras | Campo Belo 4 | Não
7139 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002562 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATROCINIO 3) INOVAR LOCAÇÕES NF 2684 | Pagamento referente a locação containers. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR GILSON | 1100 | 2023-12-25 | [CCC06047] | ESCOPO COMERC |  |  |  | INOVAR | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
7140 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002563 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATROCINIO 2) INOVAR LOCAÇÕES NF 2686 | Pagamento referente a locação containers. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR GILSON | 2600 | 2023-12-25 | [CCC06047] | ESCOPO COMERC |  |  |  | INOVAR | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
7141 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002564 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (LAGOA FORMOSA) INOVAR LOCAÇÕES NF 2687 | Pagamento referente a locação containers. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR GILSON | 2900 | 2023-12-25 | [CCC06047] | ESCOPO COMERC |  |  |  | INOVAR LOCAÇÕES | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
7142 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002646 | MEDIÇÃO (PHP) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 1311 | Pagamento medição 1, referente a prestação dos serviços de drenagem . ENVIADO POR RAFAEL | 112032.61 | 2023-12-25 | [CCC06048] |  |  |  |  | PHP | Serviços Auxiliares - Drenagem | Paraguaçu 1 | Não
7143 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000040 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UVFs ( CICLO 3) NF 159 PWX ENGENHARIA | Pagamento referente ao levantamento topográfico planialtimétrico cadastral junto as áreas para estudo. ENVIADO POR LEONARDO | 101607.5 | 2023-12-25 | [CCC06049] | CICLO 3 |  |  |  | PWX ENGENHARIA | Não Controlado | * | Não
7144 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002647 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 776 | Pagamento da 6ª medição, referente a mão de obra necessária para a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 142795.79 | 2023-12-25 | [CCC06050] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
7145 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002648 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 777 | Pagamento da 6ª medição, referente elaboração de planos, necessários a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 76890.04 | 2023-12-25 | [CCC06050] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
7146 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002565 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 357 TRANSPORTE DAVI | Pagamento em faturamento direto referente a locação de onibus. ENVIADO POR GILSON | 40504.58 | 2023-12-25 | [CCC06051] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
7147 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002649 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARGINHA 1) NF 2841 | Pagamento de mediçãoreferente a extensão de rede de distribuição rural. ENVIADO POR MBA | 63058.53 | 2023-12-25 | [CCC06052] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 1 | Não
7148 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002650 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARGINHA 1) NF 2842 | Pagamento de mediçãoreferente a extensão de rede de distribuição rural. ENVIADO POR MBA | 114480 | 2023-12-25 | [CCC06052] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 1 | Não
7149 | A312-MORI MINAS NEWCO V - UFV VARGINHA 2 | 001704 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARGINHA 2) NF 2843 | Pagamento de mediçãoreferente a extensão de rede de distribuição rural. ENVIADO POR MBA | 92343.25 | 2023-12-25 | [CCC06052] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 2 | Não
7150 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000011 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SERTANIA) NF 14 GOVERDE | Pagamento referente ao nota de debito. ENVIADO POR JOÃO LESSA | 4754.98 | 2023-12-25 | [CCC06053] |  |  |  |  | Goverde | Não Controlado | * | Não
7151 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000012 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( CUPIRA) NF 13 GOVERDE | Pagamento referente ao nota de debito. ENVIADO POR JOÃO LESSA | 5125.19 | 2023-12-25 | [CCC06053] |  |  |  |  | Goverde | Não Controlado | * | Não
7152 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 003345 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (BUTIRIZEIRO 1) N 0923022705224 | Taxa necessária para vistoria dos bombeiros nas usinas. ENVIADO POR GUILHERME | 266.96 | 2023-12-25 | [CCC06054] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
7153 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 003347 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (BURITIZEIRO 2) N 0923022705631 | Taxa necessária para vistoria dos bombeiros nas usinas. ENVIADO POR GUILHERME | 266.96 | 2024-01-05 | [CCC06054] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 2 | Não
7154 | A308 - MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 001705 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) N 0923022702331 | Taxa necessária para vistoria dos bombeiros nas usinas. ENVIADO POR GUILHERME | 266.96 | 2024-01-05 | [CCC06054] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 3 | Não
7155 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001706 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) N 0923022702098 | Taxa necessária para vistoria dos bombeiros nas usinas. ENVIADO POR GUILHERME | 266.96 | 2024-01-05 | [CCC06054] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 5 | Não
7156 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 002651 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) N 0923022702098 | Taxa necessária para vistoria dos bombeiros nas usinas. ENVIADO POR GUILHERME | 266.96 | 2024-01-05 | [CCC06054] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 1 | Não
7157 | A609- ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 1 | 003349 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS ( INDAIABIRA 1) N 0923022702411 | Taxa necessária para vistoria dos bombeiros nas usinas. ENVIADO POR GUILHERME | 266.96 | 2024-01-05 | [CCC06054] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 1 | Não
7158 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 003350 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS ( INDAIABIRA 2) N 0923022702586 | Taxa necessária para vistoria dos bombeiros nas usinas. ENVIADO POR GUILHERME | 266.96 | 2024-01-05 | [CCC06054] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 2 | Não
7159 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 003352 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS ( INDAIABIRA 4) N 0923022702900 | Taxa necessária para vistoria dos bombeiros nas usinas. ENVIADO POR GUILHERME | 266.96 | 2024-01-05 | [CCC06054] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 4 | Não
7160 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 3 | 003353 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS ( INDAIABIRA 3) N 0923022705143 | Taxa necessária para vistoria dos bombeiros nas usinas. ENVIADO POR GUILHERME | 266.96 | 2024-01-05 | [CCC06054] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 3 | Não
7161 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003346 | Fa.t Direto (GTEL) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARACATU 5) NF 2999 ENGETELA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materias. ENVIADO POR WENDEL TORRES | 104459.73 | 2023-12-25 | [CCC06055] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Paracatu 5 | Sim
7162 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003348 | Fat. Direto (GTEL) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARACATU 4) NF 2998 ENGETELA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materias. ENVIADO POR WENDEL TORRES | 83237.49 | 2023-12-25 | [CCC06056] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Paracatu 4 | Sim
7163 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002566 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 9948 PARAENG | Pagamento referete a compra de materiais. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR MANOEL LIMA | 2672.11 | 2024-01-05 | [CCC06057] | ESCOPO COMERC |  |  |  | PARENG | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
7164 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002567 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 1) NF 3 NEIVA MATERIAIS | Pagamento em faturamento direto referente a locação de retroescavadeira. ENVIADO POR MANOEL | 30000 | 2023-12-25 | [CCC06058] | PEDIDO ELIMINADO |  |  |  | IMPLANTAR | Não Controlado | Diamantina 1 | Sim
7165 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000177 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CICLO 3) NF 254 GP SERVIÇOS | Pagamento referente a assessoria e consultoria fundiária em prospecções de terrenos e contratos. ENVIADO POR LEONARDO | 26970 | 2023-12-25 | [CCC06059] |  |  |  |  | GP SERVIÇOS | Não Controlado | * | Não
7166 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 003354 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( GUARDA MOR) NORTE CONEXÃO NF 1640 | Pagamento referente a prestação do serviço de manutenção de fibra optica. ENVIADO POR RODRIGO | 1080 | 2024-01-05 | [CCC06060] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Guarda-Mor | Não
7167 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001744 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ALFENAS 4) NF 8046 IBERICA | Pagamento referente a compra de materiais. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR* | 28753.4 | 2024-01-05 | [CCC06061] | *REMESSA, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | IBERICA | Não Controlado | Alfenas 4 | Não
7168 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002568 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DIAMANTINA 1) SEVEN NF 474 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-15 | [CCC06062] | 402 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
7169 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002569 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DIAMANTINA 2) SEVEN NF 473 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-15 | [CCC06062] | 403 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
7170 | A416-MORI MINAS NEWCO IV - UFV ARCOS 7 | 002652 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ARCOS 7) SEVEN NF 464 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-15 | [CCC06062] | 412 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Arcos 7 | Não
7171 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 002653 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CAMPO BELO 1) SEVEN NF 463 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-15 | [CCC06062] | 413 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 1 | Não
7172 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 002654 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CAMPO BELO 3) SEVEN NF 462 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3796 | 2024-01-15 | [CCC06062] | 414 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 3 | Não
7173 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 002655 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CAMPO BELO 5) SEVEN NF 461 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-15 | [CCC06062] | 415 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 5 | Não
7174 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002656 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PARAGUAÇU 1) SEVEN NF 460 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-15 | [CCC06062] | 416 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paraguaçu 1 | Não
7175 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 002657 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MUZAMBINHO) SEVEN NF 458 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-15 | [CCC06062] | 418 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Muzambinho 1 | Não
7176 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 002658 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (OURO FINO 2) SEVEN NF 456 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-15 | [CCC06062] | 420 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Ouro Fino 2 | Não
7177 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 001708 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALFENAS 4) SEVEN NF 454 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-15 | [CCC06062] | 422 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Alfenas 4 | Não
7178 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001709 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CAMPO BELO 2) SEVEN NF 453 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-15 | [CCC06062] | 424 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 2 | Não
7179 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 001710 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FORMIGA 6) SEVEN NF 452 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-15 | [CCC06062] | 423 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
7180 | A620-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS I | 003355 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DIVINOPOLIS 1) SEVEN NF 450 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-15 | [CCC06062] | 426 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 1 | Não
7181 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS 2 | 003356 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DIVINOPOLIS 2) SEVEN NF 449 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-15 | [CCC06062] | 427 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 2 | Não
7182 | A618-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 3 | 003357 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DIVINOPOLIS 3) SEVEN NF 448 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3373.5 | 2024-01-15 | [CCC06062] | 428 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
7183 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 003358 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PAINS 3) SEVEN NF 444 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-15 | [CCC06062] | 432 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
7184 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003359 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (JABOTICATUBAS) SEVEN NF 441 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-15 | [CCC06062] | 435 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
7185 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003360 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PARACATU 4) SEVEN NF 440 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-15 | [CCC06062] | 436 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 4 | Não
7186 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 002659 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CAMPO BELO 1) NF 58 STEFANIO COUTINHO | Pagamento referente a compra de chapas de xadrex utilizadas no office. ENVAIDO POR RAFAEL | 1850 | 2024-01-05 | [CCC06063] | Escopo Comerc |  |  |  | STEFANIO COUTINHO | Escopo COMERC | Campo Belo 1 | Não
7187 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001712 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CAMPO BELO 2) NF 66 STEFANIO COUTINHO | Pagamento referente a compra de chapas de xadrex utilizadas no office. ENVAIDO POR RAFAEL | 1850 | 2024-01-05 | [CCC06063] | [5 empty] | Escopo COMERC | Campo Belo 2 | Não
7188 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 002660 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CAMPO BELO 3) NF 59 STEFANIO COUTINHO | Pagamento referente a compra de chapas de xadrex utilizadas no office. ENVAIDO POR RAFAEL | 1850 | 2024-01-05 | [CCC06063] | [5 empty] | Escopo COMERC | Campo Belo 5 | Não
7189 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 002661 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TRÊS CORAÇÕES 3) NF 64 STEFANIO COUTINHO | Pagamento referente a compra de chapas de xadrex utilizadas no office. ENVAIDO POR RAFAEL | 1850 | 2024-01-05 | [CCC06063] | [5 empty] | Escopo COMERC | Três Corações 3 | Não
7190 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANTO ANTONIO 1 | 002662 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( SANTO ANTONIO DO AMAPARO 1) NF 62 STEFANIO COUTINHO | Pagamento referente a compra de chapas de xadrex utilizadas no office. ENVAIDO POR RAFAEL | 1850 | 2024-01-05 | [CCC06063] | [5 empty] | Escopo COMERC | Santo Antônio 1 | Não
7191 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 0002663 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (OURO FINO 2) NF 63 STEFANIO COUTINHO | Pagamento referente a compra de chapas de xadrex utilizadas no office. ENVAIDO POR RAFAEL | 1850 | 2024-01-05 | [CCC06063] | [5 empty] | Escopo COMERC | Ouro Fino 2 | Não
7192 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 002664 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MUZAMBINHO 1) NF 61 STEFANIO COUTINHO | Pagamento referente a compra de chapas de xadrex utilizadas no office. ENVAIDO POR RAFAEL | 1850 | 2024-01-05 | [CCC06063] |  |  |  |  | STEFANIO COUTINHO | Escopo COMERC | Muzambinho 1 | Não
7193 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 001713 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ALFENAS 4) NF 65 STEFANIO COUTINHO | Pagamento referente a compra de chapas de xadrex utilizadas no office. ENVAIDO POR RAFAEL | 1850 | 2024-01-05 | [CCC06063] | [5 empty] | Escopo COMERC | Alfenas 4 | Não
7194 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002666 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARAGUAÇU ) NF 60 STEFANIO COUTINHO | Pagamento referente a compra de chapas de xadrex utilizadas no office. ENVAIDO POR RAFAEL | 1850 | 2024-01-05 | [CCC06063] | Escopo Comerc |  |  |  |  | Escopo COMERC | Paraguaçu 1 | Não
7195 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002570 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PATOS DE MINAS 1) SEVEN NF 445 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-15 | [CCC06064] | 404 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
7196 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002571 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PATOS DE MINAS 3) SEVEN NF 471 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-15 | [CCC06064] | 405 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
7197 | A204 - MORI GERACAO II - PATOS DE MINAS 4 | 002572 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PATOS DE MINAS 4) SEVEN NF 470 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-15 | [CCC06064] | 406 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
7198 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 002645 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PATOS DE MINAS 7) SEVEN NF 469 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3373.5 | 2024-01-15 | [CCC06064] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
7199 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002700 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PATOS DE MINAS 8) SEVEN NF 468 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3373.5 | 2024-01-15 | [CCC06064] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
7200 | A209 MORI GERACAO II PATROCINIO 2 | 002575 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PATROCINIO 2) SEVEN NF 467 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3373.5 | 2024-01-15 | [CCC06064] | 409 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 2 | Não
7201 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 002576 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PATROCINIO 3) SEVEN NF 466 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3373.5 | 2024-01-15 | [CCC06064] | 410 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 3 | Não
7202 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002698 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (VARJÃO DE MINAS 4) SEVEN NF 465 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-05 | [CCC06064] |  |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varjão de Minas 4 | Não
7203 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 002832 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) SEVEN NF 459 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-05 | [CCC06064] | ok novo |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 4 | Não
7204 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 002833 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) SEVEN NF 457 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-05 | [CCC06064] | ok novo |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Santo Antônio 1 | Não
7205 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 002834 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TRES CORAÇÕES 3) SEVEN NF 455 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-05 | [CCC06064] | ok novo |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Três Corações 3 | Não
7206 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 001834 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PASSOS 4) SEVEN NF 451 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-05 | [CCC06064] | ok novo |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Passos 4 | Não
7207 | A603-ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 003361 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PEDRA DO INADIA 1) SEVEN NF 447 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-15 | [CCC06064] | 429 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 1 | Não
7208 | A621 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 3 | 003362 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PEDRA DO INADIA 3) SEVEN NF 446 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-15 | [CCC06064] | 430 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 3 | Não
7209 | A622 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 5 | 003363 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PEDRA DO INADIA 5) SEVEN NF 445 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-15 | [CCC06064] | 431 |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 5 | Não
7210 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 003562 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) SEVEN NF 443 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 4522.7 | 2024-01-05 | [CCC06064] | ok novo |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 0 | Não
7211 | A627-ESTRELA DO NORTE - UFV SAO SEBASTIAO 6 | 003563 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) SEVEN NF 442 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-05 | [CCC06064] | ok novo |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 6 | Não
7212 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 003564 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PARACATU 5) SEVEN NF 439 | Pagamento referente a medição de ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO. 65% INICIAIS - ENVIADO POR GUILHERME KUSEL | 3721.9 | 2024-01-05 | [CCC06064] | ok novo |  |  |  | SEVEN ENGENHARIA | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 5 | Não
7213 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002668 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CAMPO BELO 1) NF 1372 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao aditivo de vigias noturnos. ENVIADO POR RAFAEL | 11687.04 | 2024-01-05 | [CCC06065] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 1 | Não
7214 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002669 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( SANTO ANTONIO DO AMAPARO 1) NF 1370 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao aditivo de vigias noturnos. ENVIADO POR RAFAEL | 4674.82 | 2024-01-05 | [CCC06065] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Santo Antônio 1 | Não
7215 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002670 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MUZAMBINHO 1) NF 1365 RONDA PORTEIRO | Pagamento referente ao aditivo de vigias noturnos. ENVIADO POR RAFAEL | 11103.89 | 2024-01-05 | [CCC06065] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Muzambinho 1 | Não
7216 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002671 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TRÊS CORAÇÕES 3) NF 1368 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao aditivo de vigias noturnos. ENVIADO POR RAFAEL | 11103.89 | 2024-01-05 | [CCC06065] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Três Corações 3 | Não
7217 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002672 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (OURO FINO 2) NF 1366 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao aditivo de vigias noturnos. ENVIADO POR RAFAEL | 11103.89 | 2024-01-05 | [CCC06065] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Ouro Fino 2 | Não
7218 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002673 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARAGUAÇU ) NF 1371 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao aditivo de vigias noturnos. ENVIADO POR RAFAEL | 11109.89 | 2024-01-05 | [CCC06065] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Paraguaçu 1 | Não
7219 | A312-MORI MINAS NEWCO V - UFV VARGINHA 2 | 001714 | FAT.DIRETO (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARGINHA 2) NF 648 ATENAS CONSTRUTORA | Pagamento em faturamento direto referente ao fechamento do saldo contratual de Varginha 2. ENVIADO POR MBA | 149688 | 2024-01-05 | [CCC06066] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Varginha 2 | Sim
7220 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002677 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 6100 NOVA MORADA | Pagaento referente a compra de materiais. ENVIADO POR RAFAEL | 84060 | 2024-01-05 | [CCC06067] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Sim
7221 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002678 | Fat.Direito EPC ( GLD) | COMPRA DE MATERAIS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 6099 NOVA MORADA | Pagaento referente a compra de materiais. ENVIADO POR RAFAEL | 68760 | 2024-01-05 | [CCC06068] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Sim
7222 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 001722 | MEDIÇÃO (ELTROCAMP- RDA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 13057 | Pagamento de medição referente a parcela 2 da construção de rede eletrica. ENVIADO POR GUILHERME | 357272.37 | 2024-01-05 | [CCC06069] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | Alfenas 4 | Não
7223 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001721 | MEDIÇÃO (ELTROCAMP- RDA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 13056 | Pagamento de medição referente a parcela 2 da construção de rede eletrica. ENVIADO POR GUILHERME | 393446.48 | 2024-01-05 | [CCC06069] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | Campo Belo 2 | Não
7224 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002578 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 13853 PREMOLDADOS | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 25000 | 2024-01-05 | [CCC06070] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
7225 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000041 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CICLO 3) NF 9 ADRIANA CRISTINA | Pagamento referente a conferencia de projetos de rede de distribuição. ENVIADO POR GUILHERME | 4469.4 | 2024-01-05 | [CCC06071] | CICLO 3 |  |  |  | ADRIANA | Não Controlado | * | Não
7226 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000042 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CICLO 3) NF 10 ADRIANA CRISTINA | Pagamento referente a conferencia de projetos de rede de distribuição. ENVIADO POR GUILHERME | 4469.4 | 2024-01-05 | [CCC06071] | CICLO 3 |  |  |  | ADRIANA | Não Controlado | * | Não
7227 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003367 | Fat.Direto (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARACATU 4) NF 46 COSTERR | Pagamento referente a prestação de serviços de drenagem, locação equipamento. ENVAIDO POR WENDEL | 100000 | 2024-01-05 | [CCC06072] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Paracatu 4 | Não
7228 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 003368 | Fat.Direto (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARACATU 4) NF 45 COSTERR | Pagamento referente a prestação de serviços de drenagem, locação equipamento. ENVAIDO POR WENDEL | 100000 | 2024-01-05 | [CCC06072] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Paracatu 5 | Não
7229 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003379 | Fat.Direto (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARACATU 4) NF 133 LOC CASTRO | Pagamento referente a prestação de serviços de drenagem, locação equipamento. ENVAIDO POR WENDEL | 100000 | 2024-01-05 | [CCC06072] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Paracatu 4 | Não
7230 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 003400 | Fat.Direto (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARACATU 5) NF 510901.1 MOVITERRA | Pagamento referente a prestação de serviços de drenagem, locação equipamento. ENVAIDO POR WENDEL | 100000 | 2024-01-05 | [CCC06072] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Paracatu 5 | Não
7231 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 001729 | MEDIÇÃO ( BALDONI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 246 | Pagamento medição final, referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 907.67 | 2024-01-05 | [CCC06073] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paraguaçu 1 | Não
7232 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 001730 | MEDIÇÃO ( BALDONI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 408 | Pagamento medição final, referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 3630.7 | 2024-01-05 | [CCC06073] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paraguaçu 1 | Não
7233 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 002782 | MEDIÇÃO (RIMA ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 65 | Pagamento de medição,refente a serviço de supressão vegetal rede. ENVIADO POR GUILHERME | 127735.37 | 2024-01-05 | [CCC06074] |  |  |  |  | RM SOLUÇÕES | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Santo Antônio 1 | Não
7234 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 001743 | MEDIÇÃO (RIMA ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 127 | Pagamento de medição,refente a serviço de supressão vegetal rede. ENVIADO POR GUILHERME | 2764.75 | 2024-01-05 | [CCC06074] |  |  |  |  | RM SOLUÇÕES | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | São Sebastião 5 | Não
7235 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 002703 | MEDIÇÃO (RIMA ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 66 | Pagamento de medição,refente a serviço de supressão vegetal rede. 100% valor contrato. ENVIADO POR GUILHERME | 18629.28 | 2024-01-05 | [CCC06074] |  |  |  |  | RM SOLUÇÕES | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Santo Antônio 1 | Não
7236 | A621 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 3 | 003401 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIA 3 ) NF 778 | Recomposição de custo, referente a mão de obra necessária para a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 205020.06 | 2023-12-22 | [CCC06075] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
7237 | A621 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 3 | 003402 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIA 3 ) NF 779 | Recomposição de custo, referente elaboração de planos, necessários a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 110395.42 | 2023-12-22 | [CCC06075] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 3 | Não
7238 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 001745 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (FORMIGA 6 ) NF 780 | Recomposição de custo, referente a mão de obra necessária para a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 321833.82 | 2023-12-22 | [CCC06075] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
7239 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 001746 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (FORMIGA 6 ) NF 781 | Recomposição de custo, referente elaboração de planos, necessários a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 173295.13 | 2023-12-22 | [CCC06075] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
7240 | A622 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 5 | 003403 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIA 5 ) NF 782 | Recomposição de custo, referente a mão de obra necessária para a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 73183.81 | 2023-12-22 | [CCC06075] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
7241 | A622 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 5 | 003404 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIA 5 ) NF 783 | Recomposição de custo, referente elaboração de planos, necessários a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 39406.66 | 2023-12-22 | [CCC06075] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
7242 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000043 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CICLO 3) NF 163 PWX ENGENHARIA | Pagamento referente ao serviço de levantamento topografico planialtimetrico cadastral. ENVIADO POR LEONARDO | 18000 | 2024-01-05 | [CCC06076] | CICLO 3 |  |  |  | PWX ENGENHARIA | Não Controlado | * | Não
7243 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000044 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CICLO 3) NF 24 3FS AGROCONSULTIN | Pagamento referente ao contrato mensal de prestação de serviços e horas extras relativas aos trabalhos e entregas. ENVIADO POR LEONARDO | 29377.26 | 2024-01-05 | [CCC06077] | CICLO 3 |  |  |  | AGROCONSULTIN | Não Controlado | * | Não
7244 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002705 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 784 | Pagamento da 9ª medição, referente a mão de obra necessária para a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 212892.7 | 2024-01-05 | [CCC06078] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
7245 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002706 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 785 | Pagamento da 9ª medição, referente elaboração de planos, necessários a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 114634.53 | 2024-01-05 | [CCC06078] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
7246 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002595 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 210103 REAL D AVILA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de combustivel. ENVIADO POR MANOEL | 25000 | 2024-01-05 | [CCC06079] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
7247 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002597 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 107 BOM JESUS | Pagamento em faturamento direto referente a compra de refeição. ENVIADO POR MANOEL | 39999.99 | 2024-01-05 | [CCC06080] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
7248 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 638 | Medição (EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇÃO FINAL UFVs ( CAMPO BELO 1) GLD NF 27 | Pagamento de medição final, prestação de serviços necessários a construção da UFV . | 35000 | 2022-10-24 | [CCC03962] | Escopo COMERC |  |  |  | GLD | Escopo COMERC | Campo Belo 1 | Não
7249 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002602 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 404 AGUIAR COMERCIO | Pagamento em faturamento direto referente a locação de equipamentos. ENVIADO POR MANOEL | 31500 | 2024-01-05 | [CCC06081] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
7250 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002603 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 1562 HYDRO TECH | Pagamento em faturamento direto referente a compra de caixa d'agua. ENVIADO POR MANOEL | 8800 | 2024-01-05 | [CCC06082] | [5 empty] | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
7251 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001760 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 505997 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MBA | 94061.83 | 2024-01-15 | [CCC06083] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Sim
7252 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002614 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 65745 POSTO RODOMILHO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de combustivel. ENVIADO POR MANOEL | 30000 | 2024-01-05 | [CCC06084] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
7253 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003477 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL NOVEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12263 | Pagamento de medição referente ao serviço deengenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 21391.57 | 2024-01-05 | [CCC06085] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
7254 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002641 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL NOVEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12264 | Pagamento de medição referente ao serviço deengenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 16712.16 | 2024-01-05 | [CCC06085] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
7255 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001796 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL NOVEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12265 | Pagamento de medição referente ao serviço deengenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 12032.76 | 2024-01-05 | [CCC06085] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
7256 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002773 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL NOVEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12266 | Pagamento de medição referente ao serviço deengenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 16712.16 | 2024-01-05 | [CCC06085] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
7257 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002774 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL NOVEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12267 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 125177.2 | 2024-01-05 | [CCC06085] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
7258 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001797 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL NOVEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12268 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 90127.58 | 2024-01-05 | [CCC06085] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
7259 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002642 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL NOVEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12269 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 125177.2 | 2024-01-05 | [CCC06085] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
7260 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003488 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL NOVEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12270 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 160226.81 | 2024-01-05 | [CCC06085] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
7261 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002775 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV ( MUZAMBINHO 1) NF 786 | Pagamento medição 2, referente a mão de obra necessária para a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 201653.67 | 2023-12-25 | [CCC06086] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
7262 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002776 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV ( MUZAMBINHO 1) NF 787 | Pagamento medição 2, referente elaboração de planos, necessários a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 108582.75 | 2023-12-25 | [CCC06086] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
7263 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002777 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 789 | Pagamento da 9ª medição, referente a mão de obra necessária para a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 114431.91 | 2023-12-25 | [CCC06087] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
7264 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002778 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 790 | Pagamento da 9ª medição, referente elaboração de planos, necessários a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 93626.11 | 2023-12-25 | [CCC06087] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
7265 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002643 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (DIAMANTINA 1) NF 317223 LOJA ELETRICA | Pagamento referente a compra de materiais. ESCOPO COMER - ENVIADO POR MANOEL | 10893 | 2023-12-25 | [CCC06088] |  |  |  |  | LOJA ELETRICA | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
7266 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002644 | FAT. DIRETO ( ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIAMANTINA 2) NF 47 | Pagamento em faturamento direto referente a locação de equipamentos. ENVIADO POR MANOEL | 300000 | 2023-12-25 | [CCC06089] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Diamantina 2 | Sim
7267 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 003490 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 1282 E.CO.AR | Pagamento referente ao serviço de roçada. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR RENATO | 15497.13 | 2024-01-05 | [CCC06090] | ESCOPO COMERC |  |  |  | E.CO.AR | Escopo COMERC | Buritizeiro 1 | Não
7268 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 003492 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 1283 E.CO.AR | Pagamento referente ao serviço de roçada. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR RENATO | 13802.87 | 2024-01-05 | [CCC06090] | ESCOPO COMERC |  |  |  | E.CO.AR | Escopo COMERC | Buritizeiro 2 | Não
7269 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003489 | Outros - Serviços à UFV - ENGELUZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 4) NF 313 ARCANJO VIGILANCIA | Pagamento em faturamento dierto referente a prestação de serviço de vigilância. ENVIADO POR ARCANJO VIGILANCIA | 11390 | 2024-01-05 | [CCC06091] |  |  |  |  | ENGELUZ | Escopo COMERC | Paracatu 4 | Não
7270 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 003491 | Outros - Serviços à UFV - ENGELUZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 5) NF 312 ARCANJO VIGILANCIA | Pagamento em faturamento dierto referente a prestação de serviço de vigilância. ENVIADO POR ARCANJO VIGILANCIA | 11390 | 2024-01-05 | [CCC06091] |  |  |  |  | ENGELUZ | Escopo COMERC | Paracatu 5 | Não
7271 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 002648 | MEDIÇÃO ( THM ENGENHARIA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2) NF 715 | Pagamento referente a 4° medição de drenagem . ENVIADO POR GILSON | 133890.78 | 2024-01-05 | [CCC06092] |  |  |  |  | THM | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patrocínio 2 | Não
7272 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 002649 | MEDIÇÃO ( THM ENGENHARIA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3) NF 716 | Pagamento referente a 4° medição de drenagem . ENVIADO POR GILSON | 77831.19 | 2024-01-05 | [CCC06092] |  |  |  |  | THM | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patrocínio 3 | Não
7273 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002646 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 49895 ATIVA LOCAÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente a locação de containers. ENVIADO POR GILSON | 25600 | 2024-01-05 | [CCC06093] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
7274 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002683 | MEDIÇÃO (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 56 | Pagamento de medição1, referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR GILSON | 150000 | 2024-01-15 | [CCC06094] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 8 | Não
7275 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003493 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 603 | Pagamento de medição referente a serviço de instalação de sistema de supervisão . ENVIADO POR ATI | 29180 | 2024-01-05 | [CCC06095] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Buritizeiro 1 | Não
7276 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003495 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 604 | Pagamento de medição referente a serviço de instalação de sistema de supervisão . ENVIADO POR ATI | 29180 | 2024-01-05 | [CCC06095] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Buritizeiro 2 | Não
7277 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003496 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 1) NF 605 | Pagamento de medição referente a comissionamento remoto. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2024-01-05 | [CCC06095] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 1 | Não
7278 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003497 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 2) NF 606 | Pagamento de medição referente a comissionamento remoto. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2024-01-05 | [CCC06095] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 2 | Não
7279 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002779 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 607 | Pagamento de medição referente a serviço de instalação de sistema de supervisão . ENVIADO POR ATI | 29180 | 2024-01-05 | [CCC06095] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 3 | Não
7280 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001798 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 608 | Pagamento de medição referente a comissionamento remoto. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2024-01-05 | [CCC06095] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 5 | Não
7281 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003494 | Outros - Serviços à UFV ( RENOVO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS ) NF 446 | Pagamento referente ao serviço de carregamento de duas carretas com módulos de JABOTICATUBA para PAINS 3 . ENVIADO POR MANOEL | 6758 | 2024-01-05 | [CCC06096] |  |  |  |  | RENOVO | Escopo COMERC | Jaboticatubas | Não
7282 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002650 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (DIAMANTINA 2) N 5400035621183 | Taxa necessária para vistoria dos bombeiros nas usinas. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 63.76 | 2024-01-05 | [CCC06097] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
7283 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003499 | MEDIÇÃO (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 2497 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIDO POR ATI | 3767.13 | 2024-01-05 | [CCC06098] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 6 | Não
7284 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003501 | MEDIÇÃO (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 2501 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIDO POR ATI | 2477.24 | 2024-01-05 | [CCC06098] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Buritizeiro 1 | Não
7285 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003502 | MEDIÇÃO (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 2502 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIDO POR ATI | 2477.24 | 2024-01-05 | [CCC06098] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Buritizeiro 2 | Não
7286 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003498 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 1) NF 11113 CIMENTÃO CONCRETOS | Pagamento referente ao serviço de concretro bomabenado para a usina. ENVIADO POR AUGUSTO | 15840 | 2024-01-05 | [CCC06099] | [5 empty] | Escopo COMERC | Divinópolis 1 | Não
7287 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003500 | Fat. Direto (GLD -EPC) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INADAIA 5) NF 6114 NOVA MORADA | Pagamento em fgaturamento direto, referente a construção do office . ENVIADO POR AUGUSTO | 35000 | 2024-01-05 | [CCC06100] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Conexão MT - Obras
7288 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002651 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 1145 WAS COMERCIAL | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais . ENVIADO POR ENGELUZ | 144290 | 2024-01-05 | [CCC06101] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 1 | Sim
7289 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002652 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 1146 WAS COMERCIAL | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais . ENVIADO POR ENGELUZ | 259401 | 2024-01-05 | [CCC06101] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 2 | Sim
7290 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 002781 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BAMBUI 1.1) NF 1656 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 178275 | 2024-01-15 | [CCC06102] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Bambuí 1.1 | Não
7291 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 001800 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BAMBUI 1.2) NF 1657 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 198715 | 2024-01-15 | [CCC06102] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Bambuí 1.2 | Não
7292 | A413 - MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 5 | 002787 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 5) NF 1658 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 237570 | 2024-01-15 | [CCC06102] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Varginha 5 | Não
7293 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 002789 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 1659 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 234495 | 2024-01-15 | [CCC06102] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Campo Belo 3 | Não
7294 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001804 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 4) NF 1660 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 206100 | 2024-01-15 | [CCC06102] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Campo Belo 4 | Não
7295 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002653 | MEDIÇÃO ( EPC- IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 733 | Pagamento de 3° medição, referente aos serviços e mão de obra prestados na usina, ENVIADO POR MANOEL | 151215.75 | 2024-01-15 | [CCC06103] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Não
7296 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003508 | MEDIÇÃO (RENOVO) | PRFESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( JABOTICATUBAS) NF 448 | Pagamento medição 2, referente a prestação dos serviços de drenagem. ENVIADO POR MANOEL | 202648.91 | 2024-01-15 | [CCC06104] |  |  |  |  | RENOVO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Jaboticatubas | Não
7297 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002654 | Medição (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 732 | Pagamento de medição, referente aos serviços e mão de obra prestados na usina. REAJUSTE DE CONTRATO . ENVIADO POR MANOEL | 91704.15 | 2024-01-15 | [CCC06105] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Não
7298 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002783 | MEDIÇÃO (PHP) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 1322 | Pagamento medição 2, referente a prestação dos serviços de drenagem . ENVIADO POR RAFAEL | 130710.94 | 2024-01-15 | [CCC06106] |  |  |  |  | PHP | Serviços Auxiliares - Drenagem | Paraguaçu 1 | Não
7299 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 002784 | MEDIÇÃO ( GOMES ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV ( TRES CORAÇÕES 3) NF 80 | Pagamento medição 1, referente a prestação dos serviços de drenagem . ENVIADO POR RAFAEL | 44794.3 | 2024-01-15 | [CCC06107] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Três Corações 3 | Não
7300 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 002785 | MEDIÇÃO ( GOMES ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV ( TRES CORAÇÕES 3) NF 81 | Pagamento medição 1, referente a prestação dos serviços de drenagem . ENVIADO POR RAFAEL | 44794.3 | 2024-01-15 | [CCC06107] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Três Corações 3 | Não
7301 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 002786 | MEDIÇÃO ( THM) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO) NF 714 | Pagamento medição 4, referente elaboração de planos, necessários a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 117831.26 | 2024-01-15 | [CCC06108] |  |  |  |  | THMENG | Serviços Auxiliares - Drenagem | Muzambinho 1 | Não
7302 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 001801 | MEDIÇÃO ( GOMES ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV ( PASSOS 4) NF 78 | Pagamento medição 1, referente a prestação dos serviços de drenagem . ENVIADO POR AUGUSTO | 35077.14 | 2024-01-15 | [CCC06109] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Passos 4 | Não
7303 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 001802 | MEDIÇÃO ( GOMES ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV ( PASSOS 4) NF 79 | Pagamento medição 1, referente a prestação dos serviços de drenagem . ENVIADO POR AUGUSTO | 35077.14 | 2024-01-15 | [CCC06109] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Passos 4 | Não
7304 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003509 | MEDIÇÃO ( EPC- IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( JABOTICATUBAS) NF 735 | Pagamento medição, referente ao aditivo do serviço de correções na usina, reparação danos causados pela chuva, ENVIADO POR MANOEL | 68185.03 | 2024-01-15 | [CCC06110] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Não
7305 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002790 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV ( PARAGUAÇU 1) NF 795 | Pagamento medição 7, referente a mão de obra necessária para a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 235607.6 | 2024-01-05 | [CCC06111] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
7306 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002791 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV ( PARAGUAÇU 1) NF 796 | Pagamento medição 7, referente elaboração de planos, necessários a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 126865.63 | 2024-01-05 | [CCC06111] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
7307 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 002792 | MEDIÇÃO (OUROPAV) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2 ) NF 596 | Pagamento de medição 4, referente a terraplanagem, necessário a construção da usina . CONTRATO OUROPAV ENVIADO POR RAFAEL | 118003.69 | 2024-01-15 | [CCC06112] |  |  |  |  | OUROPAV | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Ouro Fino 2 | Não
7308 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002793 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV ( CAMPO BELO1) NF 797 | Pagamento medição 9, referente a mão de obra necessária para a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 60187.88 | 2024-01-05 | [CCC06113] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
7309 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002794 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CAMPO BELO1) NF 798 | Pagamento medição 9, referente elaboração de planos, necessários a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 32408.86 | 2024-01-05 | [CCC06113] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
7310 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANTO ANTONIO 1 | 002796 | MEDIÇÃO (RENOVO) | PRFESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO 1 ) NF 449 | Pagamento medição 2, referente a prestação dos serviços de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 89746.84 | 2024-01-15 | [CCC06114] |  |  |  |  | RENOVO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Santo Antônio 1 | Não
| A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 2314 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | MEDIÇÃO UFVs ( CAMPO BELO 1/ SANTO ANTONIO 1/ OURO FINO 2/ PARAGUAÇU 1/ TRES CORAÇÕES 3/ SÃO SEBASTIÃO 4) NF 673 | Pagamento referente a medição 5 de projetos de drenagem. enviado por MATHEUS VILELA | 48148.1 | 2023-10-13 | [CCC05697] | ( CAMPO BELO 1/ SANTO ANTONIO 1/ OURO FINO 2/ PARAGUAÇU 1/ TRES CORAÇÕES 3/ SÃO SEBASTIÃO 4) NF 673 - R$ 295,888,6 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Santo Antônio 1 | Não
1 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002797 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV ( OURO FINO 2 ) NF 802 | Pagamento medição 4, referente a mão de obra necessária para a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 16228.72 | 2024-01-05 | [CCC06115] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Não
2 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002798 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV ( OURO FINO 2 ) NF 803 | Pagamento medição 4, referente elaboração de planos, necessários a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 8738.54 | 2024-01-05 | [CCC06115] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Não
3 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002799 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV ( MUZAMBINHO) NF 799 | Pagamento medição 6, referente a mão de obra necessária para a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 41977.66 | 2024-01-05 | [CCC06116] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
4 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002800 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV ( MUZAMBINHO) NF 800 | Pagamento medição 6, referente elaboração de planos, necessários a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 22603.36 | 2024-01-05 | [CCC06116] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
5 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 003510 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 1147 W.A.S COMERCIAL | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR ENGELUZ | 202269.2 | 2024-01-05 | [CCC06117] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | São Sebastião 0 | Sim
6 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 003511 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 9137 ZETA POSTES | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR ENGELUZ | 165192.4 | 2024-01-05 | [CCC06117] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | São Sebastião 0 | Sim
7 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 003512 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 9138 ZETA POSTES | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR ENGELUZ | 217426.74 | 2024-01-05 | [CCC06117] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | São Sebastião 0 | Sim
8 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 003513 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 507364 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR ENGELUZ | 303260.62 | 2024-01-05 | [CCC06117] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | São Sebastião 0 | Sim
9 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 003516 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 507365 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR ENGELUZ | 59549.63 | 2024-01-05 | [CCC06117] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | São Sebastião 0 | Sim
10 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 003517 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 507373 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR ENGELUZ | 57090.33 | 2024-01-05 | [CCC06117] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | São Sebastião 0 | Sim
11 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 003518 | Fat. Direto (ENGELUZ-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 507375 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR ENGELUZ | 111484.8 | 2024-01-05 | [CCC06117] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | São Sebastião 0 | Sim
12 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003514 | Medição (EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV ( PARACATU 4) NF 29148 | Pagamento medição 1, referente a prestação de serviços de mão de obra. ENVIAO POR WENDEL | 458464.9 | 2024-01-15 | [CCC06118] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Paracatu 4 | Não
13 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003515 | Medição (EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV ( PARACATU 5) NF 29149 | Pagamento medição 1, referente a prestação de serviços de mão de obra. ENVIAO POR WENDEL | 437242.66 | 2024-01-15 | [CCC06118] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Paracatu 5 | Não
14 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001805 | MEDIÇÃO ( EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 793 | Pagamento medição 9, referente a mão de obra necessária para a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 170382.89 | 2024-01-15 | [CCC06119] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
15 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001806 | MEDIÇÃO ( EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 794 | Pagamento medição 9, referente elaboração de planos, necessários a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 91744.63 | 2024-01-15 | [CCC06119] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
16 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002655 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 65346 R&S COMERCIO | Pagamento em faturamento direto referente a comrpa de EPI's. ENVIADO POR GILSON | 860 | 2024-01-15 | [CCC06120] | [5 empty] | Escopo COMERC | Patos de Minas 3 | Não
17 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002801 | Fat. Direto EPC ( GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 6115 NOVA MORADA | Pagamento referente ao faturamento direto para compra de materiais referente a construção do office . ENVIADO POR RAFAEL | 35000 | 2024-01-15 | [CCC06121] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
18 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002814 | Fat Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 29377 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto referente a comrpa de materiais. ENVIADO POR MBA | 64114.15 | 2024-01-05 | [CCC06122] | Escopo Comerc - UFV OURO FINO REMOÇÂO |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Ouro Fino 2 | Sim
19 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002659 | MEDIÇÃO ( CONSPLAN) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 145 | Pagamento de medição referente a 20% do valor total, prestação dos serviços de drenagem . ENVIADO POR MANOEL | 167805.25 | 2024-01-15 | [CCC06123] |  |  |  |  | CONSPLAN | Serviços Auxiliares - Drenagem | Diamantina 1 | Não
20 | 7001 - CONSORCIO MORI GERAÇÃO III | 000188 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs(POUSO ALEGRE 1) N 2901327657412 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. LENHA - ENVIADO POR TIAGO ROERTO | 120.21 | 2023-12-28 | [CCC06124] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | * | Não
21 | 7001 - CONSORCIO MORI GERAÇÃO III | 000189 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs(POUSO ALEGRE 1) N 2901327657820 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. MADEIRA - ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 395.01 | 2023-12-28 | [CCC06124] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | * | Não
22 | 7001 - CONSORCIO MORI GERAÇÃO III | 000191 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs(POUSO ALEGRE 1) N 1401327656493 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. TAXA DE ANALISE - ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 669.91 | 2023-12-28 | [CCC06124] | 000190 |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | * | Não
23 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001812 | MEDIÇÃO ( MIPE ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 333 | Pagamento medição , referente aos a prestação de serviços de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 136274.13 | 2024-01-15 | [CCC06125] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Formiga 6 | Não
24 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003528 | MEDIÇÃO ( MIPE ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 333 | Pagamento medição , referente aos a prestação de serviços de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 171603.53 | 2024-01-15 | [CCC06125] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pedra do Indaiá 5 | Não
25 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003529 | MEDIÇÃO ( MIPE ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) NF 332 | Pagamento medição , referente aos a prestação de serviços de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 95714.97 | 2024-01-15 | [CCC06125] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pains 3 | Não
26 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003521 | MEDIÇÃO (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 4) NF 71 | Pagamento de medição referente a prestação de serviço de terraplanagem. ENVIADO POR WENDEL | 24417.92 | 2024-01-15 | [CCC06126] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paracatu 4 | Não
27 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003522 | Fat. Direto (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 4) NF 50 COSTEER | Pagamento de medição referente a locação de equipamentos. ENVIADO POR WENDEL | 138370.64 | 2024-01-15 | [CCC06126] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paracatu 4 | Sim
28 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003523 | MEDIÇÃO (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 4) NF 72 | Pagamento de medição referente a prestação de serviço de drenagem. ENVIADO POR WENDEL | 26335.8 | 2024-01-15 | [CCC06127] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Paracatu 4 | Não
29 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003524 | Fat. Direto (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 4) NF 51 COSTEER | Pagamento de medição referente a locação de equipamentos. ENVIADO POR WENDEL | 149236.2 | 2024-01-15 | [CCC06127] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Paracatu 4 | Sim
30 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 003525 | MEDIÇÃO (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 5) NF 73 | Pagamento de medição referente a prestação de serviço de drenagem. ENVIADO POR WENDEL | 26171.01 | 2024-01-15 | [CCC06128] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Paracatu 5 | Não
31 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 003526 | Fat. Direto (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 5) NF 52 COSTEER | Pagamento de medição referente a locação de equipamentos. ENVIADO POR WENDEL | 148302.37 | 2024-01-15 | [CCC06128] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Paracatu 5 | Sim
32 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002658 | Fat Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 2865 MBA | Pagamento de medição referente a prestação de serviço de obra civil. ENVIADO POR GILSON | 42650 | 2024-01-15 | [CCC06129] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
33 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002660 | Fat Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 2866 MBA | Pagamento de medição referente a prestação de serviço de obra civil. ENVIADO POR GILSON | 137198.16 | 2024-01-15 | [CCC06130] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Sim
34 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 002669 | Fat Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 2864 MBA | Pagamento de medição referente a prestação de serviço de obra civil. ENVIADO POR GILSON | 42650 | 2024-01-15 | [CCC06131] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 1 | Sim
35 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 002805 | MEDIÇÃO (MOSAICO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 2 | Pagamento medição 4, referente a prestação de serviços de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 37771.05 | 2024-01-15 | [CCC06132] |  |  |  |  | MOSAICO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 1 | Não
36 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001813 | MEDIÇÃO (MOSAICO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 3 | Pagamento de medição 4, referente a prestação de serviços de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 107505.37 | 2024-01-15 | [CCC06132] |  |  |  |  | MOSAICO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 2 | Não
37 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 001814 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 334 | Pagamento de medição 2, referente a prestação de serviços de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 63696.78 | 2024-01-15 | [CCC06133] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Alfenas 4 | Não
38 | AQ01 - MORI SALINAS GERACAO S.A | 000010 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SALINAS) NF 643 | Pagamento de medição referente ao servico de instalacao de sistema de supervisao. ENVIADO POR ATI | 23180 | 2024-01-15 | [CCC06134] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | * | Não
39 | AQ01 - MORI SALINAS GERACAO S.A | 000011 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SALINAS) NF 644 | Pagamento de medição referente a licenca de utilizacao do sistema SGD. ENVIADO POR ATI | 12000 | 2024-01-15 | [CCC06134] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | * | Não
40 | AQ01 - MORI SALINAS GERACAO S.A | 000012 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SALINAS) NF 645 | Pagamento de medição referente ao comissionamento remoto. ENVIADO POR ATI | 500 | 2024-01-15 | [CCC06134] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | * | Não
41 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003530 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 646 | Pagamento de medição referente ao servico de instalacao de sistema de supervisao. ENVIADO POR ATI | 29180 | 2024-01-15 | [CCC06134] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 1 | Não
42 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003531 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 648 | Pagamento de medição referente ao servico de instalacao de sistema de supervisao. ENVIADO POR ATI | 26582 | 2024-01-15 | [CCC06134] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 3 | Não
43 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 001817 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 33 JULIANO AUGUSTO | Pagamento de serviço referente a limpeza, escopo Comerc. ENVIADO POR RODRIGO | 3760 | 2024-01-15 | [CCC06135] | [5 empty] | Escopo COMERC | São Sebastião 3 | Não
44 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 002808 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 32 JULIANO AUGUSTO | Pagamento de serviço referente a limpeza, escopo Comerc. ENVIADO POR RODRIGO | 8580 | 2024-01-15 | [CCC06135] | [5 empty] | Escopo COMERC | São Sebastião 1 | Não
45 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 002670 | MEDIÇÃO (EPC - CRITICAL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 122 | Pagamento de 3º medição referente a serviços eletromecânicos, necessário à construção da UFVs. SOLICITADO POR SM GILSON | 92042.18 | 2024-01-15 | [CCC06136] | ESCOPO COMERC |  |  |  | CRITICAL PV | Construção - Serviços de Construção | Patrocínio 2 | Não
46 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 002671 | MEDIÇÃO (EPC - CRITICAL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 123 | Pagamento de 3º medição referente a serviços eletromecânicos, necessário à construção da UFVs. SOLICITADO POR SM GILSON | 83791.54 | 2024-01-15 | [CCC06136] | ESCOPO COMERC |  |  |  | CRITICAL PV | Construção - Serviços de Construção | Patrocínio 3 | Não
47 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 002664 | MEDIÇÃO (EPC-IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 737 | Pagamento de medição 3 referente aos serviços de mão de obra, necessários a construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 188838.26 | 2024-01-15 | [CCC06137] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 7 | Não
48 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002666 | MEDIÇÃO (EPC-IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 736 | Pagamento de medição 3 referente aos serviços de mão de obra, necessários a construção da usina. ENVIADO POR GILSON | 154828.6 | 2024-01-15 | [CCC06138] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 8 | Não
49 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002667 | MEDIÇÃO (RIMA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 130 | Pagamento de medição referenre ao serviço de supressão vegetal. ENVIADO POR GUILHERME | 37500 | 2024-01-15 | [CCC06139] |  |  |  |  | RIMA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Diamantina 1 | Não
50 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002668 | MEDIÇÃO (RIMA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 132 | Pagamento de medição referenre ao serviço de supressão vegetal. ENVIADO POR GUILHERME | 37500 | 2024-01-15 | [CCC06139] |  |  |  |  | RIMA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Diamantina 2 | Não
51 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001818 | MEDIÇÃO ( EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PASSOS 4) NF 29717 | Pagamento referente a prestação de serviços ADICIONAIS para a fundação das hastes dos trackers. ENVIADO POR AUGUSTO | 221091.84 | 2024-01-15 | [CCC06140] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Passos 4 | Não
52 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003535 | MEDIÇÃO ( EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 29172 | Pagamento referente a prestação de serviços ADICIONAIS para a fundação das hastes dos trackers. ENVIADO POR AUGUSTO | 276750.74 | 2024-01-15 | [CCC06140] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 6 | Não
53 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003536 | MEDIÇÃO ( EPC - GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 1) NF 29170 | Pagamento referente a prestação de serviços ADICIONAIS para a fundação das hastes dos trackers. ENVIADO POR AUGUSTO | 610786.42 | 2024-01-15 | [CCC06140] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 1 | Não
54 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000178 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - USINAS CICLO 3 NOTA DE DEBITO N 44//2023 | Pagamento referente a assessoria e consultoria fundiária em prospecções de terrenos e contratos. DEZEMBRO/ 2023 - ENVIADO POR LEONARDO NASSER - 1° QUINZENA | 8126.55 | 2023-12-15 | [CCC06141] | CICLO 3 |  |  |  | GP SERVIÇOS | Não Controlado | * | Não
55 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 002809 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 2675 CORTE REAL | Pagamento referente a prestação de serviço linha viva. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR GUILHERME | 31000 | 2024-01-15 | [CCC06142] | ESCOPO COMERC |  |  |  | CORTE REAL | Escopo COMERC | Campo Belo 5 | Não
56 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000050 | Outros - Serviços à UFV (CICLO 3) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BARRA DO CHOÇA 1) RENOVA NF 316 | Pagamento referente a mobilização para atividade de autorização de intervençpão para supressão vegetal nativa . ENVIADO POR LETICIA SILVA | 9757.83 | 2024-01-05 | [CCC06143] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
57 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000051 | Outros - Serviços à UFV (CICLO 3) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BARRA DO CHOÇA 2) RENOVA NF 317 | Pagamento referente a mobilização para atividade de autorização de intervençpão para supressão vegetal nativa . ENVIADO POR LETICIA SILVA | 9757.83 | 2024-01-05 | [CCC06143] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
58 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000068 | Outros - Serviços à UFV (CICLO 3) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BARRA DO CHOÇA 3) RENOVA NF 318 | Pagamento referente a mobilização para atividade de autorização de intervençpão para supressão vegetal nativa . ENVIADO POR LETICIA SILVA | 9757.83 | 2024-01-05 | [CCC06143] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
59 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000070 | Outros - Serviços à UFV (CICLO 3) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BARRA DO CHOÇA 4) RENOVA NF 319 | Pagamento referente a mobilização para atividade de autorização de intervençpão para supressão vegetal nativa . ENVIADO POR LETICIA SILVA | 9757.83 | 2024-01-05 | [CCC06143] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
60 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000052 | Outros - Serviços à UFV (CICLO 3) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ITORORÓ) RENOVA NF 320 | Pagamento referente a mobilização para atividade de autorização de intervençpão para supressão vegetal nativa . ENVIADO POR LETICIA SILVA | 9757.83 | 2024-01-05 | [CCC06143] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
61 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000053 | Outros - Serviços à UFV (CICLO 3) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JOÃO DOURADO) RENOVA NF 321 | Pagamento referente a mobilização para atividade de autorização de intervençpão para supressão vegetal nativa . ENVIADO POR LETICIA SILVA | 9757.83 | 2024-01-05 | [CCC06143] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
62 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000054 | Outros - Serviços à UFV (CICLO 3) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALCOBAÇA) RENOVA NF 322 | Pagamento referente a mobilização para atividade de autorização de intervençpão para supressão vegetal nativa . ENVIADO POR LETICIA SILVA | 9757.83 | 2024-01-05 | [CCC06143] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
63 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000055 | Outros - Serviços à UFV (CICLO 3) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (GUANAMBI 3) RENOVA NF 323 | Pagamento referente a mobilização para atividade de autorização de intervençpão para supressão vegetal nativa . ENVIADO POR LETICIA SILVA | 9757.83 | 2024-01-05 | [CCC06143] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
64 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000056 | Outros - Serviços à UFV (CICLO 3) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BARRA DA ESTIVA 1) RENOVA NF 324 | Pagamento referente a mobilização para atividade de autorização de intervençpão para supressão vegetal nativa . ENVIADO POR LETICIA SILVA | 9757.83 | 2024-01-05 | [CCC06143] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
65 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000057 | Outros - Serviços à UFV (CICLO 3) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (IBIPEBA 1) RENOVA NF 325 | Pagamento referente a mobilização para atividade de autorização de intervençpão para supressão vegetal nativa . ENVIADO POR LETICIA SILVA | 9757.83 | 2024-01-05 | [CCC06143] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
66 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000058 | Outros - Serviços à UFV (CICLO 3) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (IBIPEBA 3) RENOVA NF 326 | Pagamento referente a mobilização para atividade de autorização de intervençpão para supressão vegetal nativa . ENVIADO POR LETICIA SILVA | 9757.83 | 2024-01-05 | [CCC06143] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
67 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000069 | Outros - Serviços à UFV (CICLO 3) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (IBIPEBA NICOLAU) RENOVA NF 327 | Pagamento referente a mobilização para atividade de autorização de intervençpão para supressão vegetal nativa . ENVIADO POR LETICIA SILVA | 8276.05 | 2024-01-05 | [CCC06143] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
68 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000059 | Outros - Serviços à UFV (CICLO 3) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (IRAQUARA 1) RENOVA NF 328 | Pagamento referente a mobilização para atividade de autorização de intervençpão para supressão vegetal nativa . ENVIADO POR LETICIA SILVA | 9757.83 | 2024-01-05 | [CCC06143] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
69 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000060 | Outros - Serviços à UFV (CICLO 3) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUCUGÊ 1) RENOVA NF 329 | Pagamento referente a mobilização para atividade de autorização de intervençpão para supressão vegetal nativa . ENVIADO POR LETICIA SILVA | 8276.05 | 2024-01-05 | [CCC06143] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
70 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000061 | Outros - Serviços à UFV (CICLO 3) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (POSTO DA MATA 1) RENOVA NF 330 | Pagamento referente a mobilização para atividade de autorização de intervençpão para supressão vegetal nativa . ENVIADO POR LETICIA SILVA | 9757.83 | 2024-01-05 | [CCC06143] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
71 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000062 | Outros - Serviços à UFV (CICLO 3) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (POSTO DA MATA 2) RENOVA NF 331 | Pagamento referente a mobilização para atividade de autorização de intervençpão para supressão vegetal nativa . ENVIADO POR LETICIA SILVA | 9757.83 | 2024-01-05 | [CCC06143] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
72 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000063 | Outros - Serviços à UFV (CICLO 3) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PRES. JANIO QUADROS) RENOVA NF 332 | Pagamento referente a mobilização para atividade de autorização de intervençpão para supressão vegetal nativa . ENVIADO POR LETICIA SILVA | 9757.83 | 2024-01-05 | [CCC06143] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
73 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000064 | Outros - Serviços à UFV (CICLO 3) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PRES. JANIO QUADROS 1) RENOVA NF 333 | Pagamento referente a mobilização para atividade de autorização de intervençpão para supressão vegetal nativa . ENVIADO POR LETICIA SILVA | 9757.83 | 2024-01-05 | [CCC06143] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
74 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000065 | Outros - Serviços à UFV (CICLO 3) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PRES. JANIO QUADROS 2) RENOVA NF 334 | Pagamento referente a mobilização para atividade de autorização de intervençpão para supressão vegetal nativa . ENVIADO POR LETICIA SILVA | 9757.83 | 2024-01-05 | [CCC06143] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
75 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000066 | Outros - Serviços à UFV (CICLO 3) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (URANDI) RENOVA NF 335 | Pagamento referente a mobilização para atividade de autorização de intervençpão para supressão vegetal nativa . ENVIADO POR LETICIA SILVA | 14203.17 | 2024-01-05 | [CCC06143] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
76 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000179 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - USINAS CICLO 3 NOTA DE DEBITO N 44//2023 | Pagamento referente a assessoria e consultoria fundiária em prospecções de terrenos e contratos. NOVEMBRO/ 2023 - ENVIADO POR LEONARDO NASSER - 1° QUINZENA | 5025.21 | 2024-01-15 | [CCC06144] | CICLO 3 |  |  |  | GP SERVIÇOS | Não Controlado | * | Não
77 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000180 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - USINAS CICLO 3 NOTA DE DEBITO N 45//2023 | Pagamento referente a assessoria e consultoria fundiária em prospecções de terrenos e contratos. NOVEMBRO/ 2023 - ENVIADO POR LEONARDO NASSER - 2° QUINZENA | 3131.28 | 2024-01-15 | [CCC06144] | CICLO 3 |  |  |  | GP SERVIÇOS | Não Controlado | * | Não
78 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003537 | MEDIÇÃO (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 29157 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de materiais e mão de obra especializa para serviços de instalação eletromecanica. ENVIADO POR AUGUSTO | 102129.51 | 2024-01-15 | [CCC06145] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 1 | Não
79 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003538 | MEDIÇÃO (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 29158 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de materiais e mão de obra especializa para serviços de instalação eletromecanica. ENVIADO POR AUGUSTO | 265847.79 | 2024-01-15 | [CCC06145] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 0 | Não
80 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003539 | MEDIÇÃO (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) NF 29159 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de materiais e mão de obra especializa para serviços de instalação eletromecanica. ENVIADO POR AUGUSTO | 322986.54 | 2024-01-15 | [CCC06145] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Pains 3 | Não
81 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002810 | MEDIÇÃO (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 29160 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de materiais e mão de obra especializa para serviços de instalação eletromecanica. ENVIADO POR AUGUSTO | 725140.99 | 2024-01-15 | [CCC06145] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 4 | Não
82 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003540 | MEDIÇÃO (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 29161 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de materiais e mão de obra especializa para serviços de instalação eletromecanica. ENVIADO POR AUGUSTO | 34819.98 | 2024-01-15 | [CCC06145] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 6 | Não
83 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001819 | MEDIÇÃO (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PASSOS 4) NF 29163 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de materiais e mão de obra especializa para serviços de instalação eletromecanica. ENVIADO POR AUGUSTO | 20153.51 | 2024-01-15 | [CCC06145] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Passos 4 | Não
84 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002672 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 360 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 16 - ENVIADO POR DELOITTE | 15335.28 | 2024-01-15 | [CCC06146] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | Mori II | Não
85 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001831 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 361 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 16 - ENVIADO POR DELOITTE | 11041.39 | 2024-01-15 | [CCC06146] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo V | Não
86 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002823 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 362 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 16 - ENVIADO POR DELOITTE | 15335.28 | 2024-01-15 | [CCC06146] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo IV | Não
87 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003541 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 363 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 16 - ENVIADO POR DELOITTE | 19629.16 | 2024-01-15 | [CCC06146] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | EDN | Não
88 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003544 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 1) ATI NF 2475 | Pagamento referente a compra de materiais. **NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR** | 11403.76 | 2024-01-15 | [CCC06147] | *NOTA DE REMESSA, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ATI | Não Controlado | Divinópolis 1 | Não
89 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003545 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 1) ATI NF 2476 | Pagamento referente a compra de materiais. **NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR** | 34199.32 | 2024-01-15 | [CCC06147] | *NOTA DE REMESSA, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ATI | Não Controlado | Divinópolis 1 | Não
90 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003546 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 3) ATI NF 2477 | Pagamento referente a compra de materiais. **NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR** | 20664.62 | 2024-01-15 | [CCC06147] | *NOTA DE REMESSA, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ATI | Não Controlado | Divinópolis 3 | Não
91 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003547 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 3) ATI NF 2478 | Pagamento referente a compra de materiais. **NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR** | 38303.97 | 2024-01-15 | [CCC06147] | *NOTA DE REMESSA, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ATI | Não Controlado | Divinópolis 3 | Não
92 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003548 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) ATI NF 2484 | Pagamento referente a compra de materiais. **NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR** | 34199.32 | 2024-01-15 | [CCC06147] | *NOTA DE REMESSA, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ATI | Não Controlado | São Sebastião 6 | Não
93 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003549 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) ATI NF 2485 | Pagamento referente a compra de materiais. **NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR** | 11403.76 | 2024-01-15 | [CCC06147] | *NOTA DE REMESSA, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ATI | Não Controlado | São Sebastião 6 | Não
94 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002673 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 3) ATI NF 2486 | Pagamento referente a compra de materiais. **NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR** | 9260.86 | 2024-01-15 | [CCC06147] | *NOTA DE REMESSA, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ATI | Não Controlado | Patrocínio 3 | Não
95 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002674 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 3) ATI NF 2487 | Pagamento referente a compra de materiais. **NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR** | 4104.65 | 2024-01-15 | [CCC06147] | *NOTA DE REMESSA, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ATI | Não Controlado | Patrocínio 3 | Não
96 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002675 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 2) ATI NF 2488 | Pagamento referente a compra de materiais. **NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR** | 4104.65 | 2024-01-15 | [CCC06147] | *NOTA DE REMESSA, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ATI | Não Controlado | Patrocínio 2 | Não
97 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002676 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 2) ATI NF 2489 | Pagamento referente a compra de materiais. **NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR** | 9260.86 | 2024-01-15 | [CCC06147] | *NOTA DE REMESSA, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ATI | Não Controlado | Patrocínio 2 | Não
98 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002677 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 7) ATI NF 2490 | Pagamento referente a compra de materiais. **NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR** | 9260.86 | 2024-01-15 | [CCC06147] | *NOTA DE REMESSA, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ATI | Não Controlado | Patos de Minas 7 | Não
99 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002678 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 7) ATI NF 2491 | Pagamento referente a compra de materiais. **NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR** | 4104.65 | 2024-01-15 | [CCC06147] | *NOTA DE REMESSA, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ATI | Não Controlado | Patos de Minas 7 | Não
100 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002679 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 1) ATI NF 2492 | Pagamento referente a compra de materiais. **NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR** | 13891.29 | 2024-01-15 | [CCC06147] | *NOTA DE REMESSA, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ATI | Não Controlado | Patos de Minas 1 | Não
101 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002680 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 1) ATI NF 2493 | Pagamento referente a compra de materiais. **NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR** | 5620.2 | 2024-01-15 | [CCC06147] | *NOTA DE REMESSA, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ATI | Não Controlado | Patos de Minas 1 | Não
102 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002681 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 8) ATI NF 2494 | Pagamento referente a compra de materiais. **NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR** | 4104.65 | 2024-01-15 | [CCC06147] | *NOTA DE REMESSA, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ATI | Não Controlado | Patos de Minas 8 | Não
103 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002682 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 8) ATI NF 2495 | Pagamento referente a compra de materiais. **NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR** | 9260.86 | 2024-01-15 | [CCC06147] | *NOTA DE REMESSA, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ATI | Não Controlado | Patos de Minas 8 | Não
104 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000071 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - USINAS CICLO 3 NF 120 NOGUEIRA TOPOGRAF | Pagamento referente a prestação de serviços de engenharia de agrimensura. ENVIADO POR LEONARDO | 309821.65 | 2024-01-05 | [CCC06148] | CICLO 3 |  |  |  | NOGUEIRA TOPOGRAF | Não Controlado | * | Não
105 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002824 | MEDIÇÃO ( ENGECON ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARCOS 7) NF 428 ANDRADE PINHEIRO ENGECON | Pagamento última medição, referente ao serviço de EXCECUÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, necessário a construção da usina. ENVIADO POR SM AUGUSTO SIQUEIRA | 67049.9 | 2024-01-15 | [CCC06149] |  |  |  |  | ENGECON | Serviços Auxiliares - Drenagem | Arcos 7 | Não
106 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002697 | Outros - Serviços para Projetos | CONSTRUMANAGER - 12/2023 NF 311088 | Serviço necessário à disponibilização de internet, necessário a construção das UFVs . ENVIADO POR CONSTRUMARKET | 19671.62 | 2024-01-15 | [CCC06150] |  |  |  |  | CONSTRUMANAGER | Não Controlado | * | Não
107 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003555 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (PARACATU 4) N 4500035862751 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. TAXA DE ANALISE - ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 63.36 | 2024-01-25 | [CCC06151] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 4 | Não
108 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 003557 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispensa de Licenciamento ambiental UFVs (PARACATU 5) N 4500035863251 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. TAXA DE ANALISE - ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 63.36 | 2024-01-25 | [CCC06151] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 5 | Não
109 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003556 | MEDIÇÃO( CONSTRUTORA RESENDE ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 3 ) NF 01 | Pagamento de medição refente a prestação de serviços de terraplenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 26000 | 2024-01-25 | [CCC06152] |  |  |  |  | CONSTRUTORA RESENDE | Escopo COMERC | Divinópolis 3 | Não
110 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002825 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) NF 774 | Pagamento medição 3 aditivo drenagem, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR RAFAEL | 34362.74 | 2024-01-15 | [CCC06153] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
111 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002826 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 1) NF 775 | Pagamento medição 3 aditivo drenagem, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR RAFAEL | 18503.01 | 2024-01-15 | [CCC06153] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varginha 1 | Não
112 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002827 | Fat. Direto (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 10986 CIMENTÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao fornecimento de concreto. ENVIADO POR AUGUSTO | 28060 | 2024-01-15 | [CCC06154] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 4 | Sim
113 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 003572 | Medição (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVS (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 550 | Pagamento de medição referente a serviço de mão de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ | 340000 | 2024-01-25 | [CCC06155] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | São Sebastião 0 | Não
114 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 002849 | Medição (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVS (MUZAMBINHO) NF 549 | Pagamento de medição referente a serviço de mão de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ | 250000 | 2024-01-25 | [CCC06156] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Muzambinho 1 | Não
115 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002829 | Medição (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVS (PARAGUAÇU) NF 551 | Pagamento de medição referente a serviço de mão de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ | 300000 | 2024-01-25 | [CCC06157] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Paraguaçu 1 | Não
116 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001832 | MEDIÇÃO ( EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 791 | Pagamento medição 8, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR AUGUSTO | 71805.23 | 2024-01-15 | [CCC06158] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
117 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001833 | MEDIÇÃO ( EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 792 | Pagamento medição 8, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR AUGUSTO | 38664.35 | 2024-01-15 | [CCC06158] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
118 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 003559 | MEDIÇÃO (DELTA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 1074 | Pagamento de medição referente a serviços de construção de rede eletrica. ENVIADO POR DELTA | 214344.48 | 2024-01-25 | [CCC06159] |  |  |  |  | DELTA | Conexão MT - Obras | Buritizeiro 1 | Não
4586 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 003560 | MEDIÇÃO (DELTA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 1075 | Pagamento de medição referente a serviços de construção de rede eletrica. ENVIADO POR DELTA | 434216.01 | 2024-01-25 | [CCC06159] |  |  |  |  | DELTA | Conexão MT - Obras | Buritizeiro 2 | Não
4587 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002837 | MEDIÇÃO (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 2441 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR ATI | 2503.13 | 2024-01-25 | [CCC06160] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 5 | Não
4588 | A620 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 1 | 003566 | MEDIÇÃO (MRO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 550 | Pagamento de medição final referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 158120.23 | 2024-01-25 | [CCC06161] |  |  |  |  | MRO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Divinópolis 1 | Não
4589 | A620 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 1 | 003567 | MEDIÇÃO (MRO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 558 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem. ADITIVO - ENVIADO POR AUGUSTO | 104686.11 | 2024-01-25 | [CCC06162] |  |  |  |  | MRO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Divinópolis 1 | Não
4590 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003568 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRELA DO NORTE NF 2257 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 12/23 | 11073.92 | 2024-01-25 | [CCC06163] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | EDN | Não
4591 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002701 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI II NF 2258 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 12/23 | 8651.5 | 2024-01-25 | [CCC06163] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | Mori II | Não
4592 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002840 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO IV NF 2259 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 12/23 | 8651.5 | 2024-01-25 | [CCC06163] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | NewCo IV | Não
4593 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001836 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V NF 2260 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 12/23 | 6229.08 | 2024-01-25 | [CCC06163] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | NewCo V | Não
4594 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003569 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 804 | Pagamento de medição, referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO | 188026.92 | 2024-01-15 | [CCC06164] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
4595 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003570 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 805 | Pagamento de medição, referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM AUGUSTO | 101245.26 | 2024-01-15 | [CCC06164] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
4596 | A627-ESTRELA DO NORTE - UFV SAO SEBASTIAO 6 | 003573 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NORTE CONEXÃO NF 1711 | Pagamento referente a prestação do serviço de lançamento de fibra optica. ENVIADO POR ATI | 5821.02 | 2024-01-25 | [CCC06165] | Contrato ATI |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 6 | Não
4597 | A620 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 1 | 003574 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 1) NORTE CONEXÃO NF 1712 | Pagamento referente a prestação do serviço de lançamento de fibra optica. ENVIADO POR ATI | 5821.02 | 2024-01-25 | [CCC06165] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 1 | Não
4598 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002703 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 808 | Pagamento de medição 7, referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM GILSON | 36321.49 | 2024-01-20 | [CCC06166] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Não
4599 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002704 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 809 | Pagamento de medição 7, referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM GILSON | 29717.58 | 2024-01-20 | [CCC06166] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Não
4600 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002843 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 806 | Pagamento de medição 10, referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL | 37530.11 | 2024-01-20 | [CCC06167] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
4601 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002844 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 807 | Pagamento de medição 10, referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL | 20208.52 | 2024-01-20 | [CCC06167] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
4602 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002706 | FAT. DIRETO ( ORCI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 21042 REAL D'AVILA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 50000 | 2024-01-25 | [CCC06168] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Diamantina 2 | Sim
4603 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 003578 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) RONDA PORTEIROS NF 1434 | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 21000 | 2024-01-25 | [CCC06169] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC | Buritizeiro 1 | Não
4604 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 003579 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) RONDA PORTEIROS NF 1435 | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 21000 | 2024-01-25 | [CCC06169] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC | Buritizeiro 2 | Não
4605 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 003580 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3) RONDA PORTEIROS NF 1453 | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 20266.65 | 2024-01-25 | [CCC06169] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC | Indaiabira 3 | Não
4606 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 3 | 003581 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) RONDA PORTEIROS NF 1454 | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 20266.65 | 2024-01-25 | [CCC06169] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC | Indaiabira 4 | Não
4607 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003582 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) RONDA PORTEIROS NF 1457 | Pagamento referente ao serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 20000 | 2024-01-25 | [CCC06169] | ESCOPO COMERC |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC | Jaboticatubas | Não
4608 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003583 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 67 | Pagamento de medição referente ao serviço de instalacao de sistema de supervisao. ENVIADO POR ATI | 29180 | 2024-01-25 | [CCC06170] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 6 | Não
4609 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003584 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 68 | Pagamento de medição referente a licenca de utilizacao do sistema SGD. ENVIADO POR ATI | 12000 | 2024-01-25 | [CCC06170] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 3 | Não
4610 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002847 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 69 | Pagamento de medição referente a licenca de utilizacao do sistema SGD. ENVIADO POR ATI | 12000 | 2024-01-25 | [CCC06170] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 3 | Não
4611 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002848 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 70 | Pagamento de medição referente a comissionamento remoto. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2024-01-25 | [CCC06170] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 1 | Não
4612 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001841 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARGINHA 2) NF 71 | Pagamento de medição referente a licenca de utilizacao do sistema SGD. ENVIADO POR ATI | 12000 | 2024-01-25 | [CCC06170] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 2 | Não
4613 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002708 | FAT. DIRETO ( ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 2) NF 5109291 MOVITERRA | Pagamento em faturamento direto referente a locação de equipamento para os serviços de terraplanagem. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 80000 | 2024-01-25 | [CCC06171] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Diamantina 2 | Sim
4614 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002709 | FAT. DIRETO ( ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 2) NF 5 LOC CASTRO | Pagamento em faturamento direto referente a locação de equipamento para os serviços de terraplanagem. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 100000 | 2024-01-25 | [CCC06171] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Diamantina 2 | Sim
4615 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002850 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( CAMPO BELO 1) NF 577 GERALDO ALVES | Pagamento em faturamento direto referente a elaboração de projeto asbuilt. ENVIADO POR MBA | 45000 | 2024-01-25 | [CCC06172] |  |  |  |  | GERALDO ALVES | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
4616 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002851 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( ARCOS 7) NF 578 | Pagamento em faturamento direto referente a elaboração de projeto asbuilt. ENVIADO POR MBA | 50000 | 2024-01-25 | [CCC06172] |  |  |  |  | GERALDO ALVES | Conexão MT - Obras | Arcos 7 | Sim
4617 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 002852 | Medição (RENOVO) | PRESTÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIDO DO AMPARO 1) NF 452 | Pagamento de medição 3 referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 87529.7 | 2024-01-25 | [CCC06173] |  |  |  |  | RENOVO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Santo Antônio 1 | Não
4618 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002710 | Medição ( R&M SOLAR) | PRESTÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 58 | Pagamento referente a medição final do serviço de drenagem. ENVIADO POR GILSON | 237658.38 | 2024-01-25 | [CCC06174] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Varjão de Minas 4 | Não
4619 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 002853 | Medição (ENGECON) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 433 | Pagamento de medição 3 referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 52828.11 | 2024-01-25 | [CCC06175] |  |  |  |  | ENGECON | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 5 | Não
4620 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000181 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 GP SERVIÇOS NF 281 | Pagamento referente ao serviço de assessoria e consultoria fundiária em prospecções de terrenos e contratos. ENVIADO POR LEONARDO. | 26970 | 2024-01-25 | [CCC06176] | CICLO 3 |  |  |  | GP SOLUÇÕES | Não Controlado | * | Não
4621 | Al01 - UFV MORI DF 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000002 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 NOGUEIRA TOPOGRAFIA NF 123 | Pagamento referente a prestação de serviços de engenharia de agrimensura compostos por levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado e fornecimento de plantas topográficas de áreas rurais e urbanas para fins de implantação de usinas solares fotovoltaicas. ENVIADO POR LEONARDO | 15500.32 | 2024-01-25 | [CCC06177] |  |  |  |  | NOGUEIRA TOPOGRAFIA | Não Controlado | * | Não
4622 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000073 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 NOGUEIRA TOPOGRAFIA NF 125 | Pagamento referente a prestação de serviços de engenharia de agrimensura compostos por levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado e fornecimento de plantas topográficas de áreas rurais e urbanas para fins de implantação de usinas solares fotovoltaicas. ENVIADO POR LEONARDO | 132934.58 | 2024-01-25 | [CCC06177] |  |  |  |  | NOGUEIRA TOPOGRAFIA | Não Controlado | * | Não
4623 | AH01 - UFV MORI BAHIA 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000006 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 NOGUEIRA TOPOGRAFIA NF 126 | Pagamento referente a prestação de serviços de engenharia de agrimensura compostos por levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado e fornecimento de plantas topográficas de áreas rurais e urbanas para fins de implantação de usinas solares fotovoltaicas. ENVIADO POR LEONARDO | 66241.84 | 2024-01-25 | [CCC06177] |  |  |  |  | NOGUEIRA TOPOGRAFIA | Não Controlado | * | Não
4624 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002711 | Medição ( R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 8) NF 61 | Pagamento referente a medição final do serviço de drenagem. ENVIADO POR GILSON | 235166.75 | 2024-01-25 | [CCC06178] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 8 | Não
4625 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002713 | Medição ( R&M SOLAR) | PRESTÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 59 | Pagamento referente ao aditivo de serviço de drenagem. ENVIADO POR GILSON | 44325 | 2024-01-25 | [CCC06179] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | Varjão de Minas 4 | Não
4626 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002714 | Outros - Serviços à UFV | PRESTÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 60 RODRIGUES MACHADO | Pagamento referente ao serviço de recuperação e compactação de taludes. ENVIADO POR GILSON | 10000 | 2024-01-25 | [CCC06180] |  |  |  |  | RODRIGUES MACHADO | Escopo COMERC | Varjão de Minas 4 | Não
4627 | A204 - MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 4 | 002715 | Medição (EGF) | PRESTÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 1409 | Pagamento de medição 2 referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR GILSON | 389092.99 | 2024-01-25 | [CCC06181] |  |  |  |  | EGF | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patos de Minas 4 | Não
4628 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 002855 | Medição (MOSAICO) | PRESTÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 6 | Pagamento de medição referente ao serviço por empreitada global, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos. ENVIADO POR RAFAEL | 76319.89 | 2024-01-25 | [CCC06182] |  |  |  |  | MOSAICO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 1 | Não
4629 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001842 | Medição (MOSAICO) | PRESTÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 5 | Pagamento de medição referente ao serviço por empreitada global, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos. ENVIADO POR RAFAEL | 56349.31 | 2024-01-25 | [CCC06183] |  |  |  |  | MOSAICO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 2 | Não
4630 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002722 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA / PATROCINIO 1/ PATROCINIO 2) NF 50146 ATIVA LOCAÇÕES | Pagamento referente a locação de modulos metalicos. ENVIADO POR GILSON | 16200 | 2024-01-25 | [CCC06184] |  |  |  |  | ATIVA LOCAÇÃO | Escopo COMERC | * | Não
4631 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002867 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 811 | Pagamento de medição referente ao aditivo de remobilização, para termino das montagens das mesas de pré driling e retirada de rede CEMIG existente. ENVIADO POR RAFAEL | 44431.16 | 2024-01-25 | [CCC06185] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 5 | Não
4632 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001849 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 810 | Pagamento de medição referente ao aditivo de remobilização, para termino das montagens de trackers. ENVIADO POR RAFAEL | 49444.96 | 2024-01-25 | [CCC06185] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
4633 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002716 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) INOVAR NF 3 | Pagamento referente a locação de modulos metalicos.ENVIADO POR GILSON | 2600 | 2024-01-25 | [CCC06186] |  |  |  |  | INOVAR | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
4634 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002717 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) INOVAR NF 4 | Pagamento referente a locação de modulos metalicos.ENVIADO POR GILSON | 1100 | 2024-01-25 | [CCC06186] |  |  |  |  | INOVAR | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
4635 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002718 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA) INOVAR NF 5 | Pagamento referente a locação de modulos metalicos.ENVIADO POR GILSON | 2900 | 2024-01-25 | [CCC06186] | ESCOPO COMERC |  |  |  | INOVAR LOCAÇÕES | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
4636 | AE01 - CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 000016 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 1) 3014188642 | Pagamento referente a despesa CEMIG . ENVIADO POR PEDRO NERY | 29864.47 | 2024-01-15 | [CCC06187] |  |  |  |  | CEMIG | Não Controlado | Divinópolis 1 | Não
4637 | AE01 - CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 000017 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 1) 3014188801 | Pagamento referente a despesa CEMIG . ENVIADO POR PEDRO NERY | 29590.01 | 2024-01-15 | [CCC06187] |  |  |  |  | CEMIG | Não Controlado | Divinópolis 1 | Não
4638 | AE01 - CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 00018 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 1) 3014188654 NOVEMBRO | Pagamento referente a despesa CEMIG . ENVIADO POR PEDRO NERY | 15009.81 | 2024-01-15 | [CCC06187] |  |  |  |  | CEMIG | Não Controlado | Divinópolis 1 | Não
4639 | AE01 - CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 000019 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 2) 3014227696 | Pagamento referente a despesa CEMIG . ENVIADO POR PEDRO NERY | 29559.3 | 2024-01-15 | [CCC06187] |  |  |  |  | CEMIG | Não Controlado | Divinópolis 2 | Não
4640 | AE01 - CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 000020 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 2) 3014227687 | Pagamento referente a despesa CEMIG . ENVIADO POR PEDRO NERY | 29559.3 | 2024-01-15 | [CCC06187] |  |  |  |  | CEMIG | Não Controlado | Divinópolis 2 | Não
4641 | AE01 - CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 000021 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 2) 3014227685 | Pagamento referente a despesa CEMIG . ENVIADO POR PEDRO NERY | 16742.55 | 2024-01-15 | [CCC06187] |  |  |  |  | CEMIG | Não Controlado | Divinópolis 2 | Não
4642 | AE01 - CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 000022 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 2) 3014188642 | Pagamento referente a despesa CEMIG . ENVIADO POR PEDRO NERY | 406.03 | 2024-01-15 | [CCC06187] |  |  |  |  | CEMIG | Não Controlado | Divinópolis 2 | Não
4643 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 002733 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARACATU 8) NF 1474 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviços prestado de vigias noturnos e diurnos .ENVIADO POR RODRIGO | 35394.9 | 2024-01-25 | [CCC06188] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Paracatu 8 | Não
4644 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003596 | MEDIÇÃO (RENOVO) | PRFESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( JABOTICATUBAS) NF 453 | Pagamento medição 3, referente a prestação dos serviços de drenagem. ENVIADO POR MANOEL | 98652.41 | 2024-01-25 | [CCC06189] |  |  |  |  | RENOVO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Jaboticatubas | Não
4645 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001868 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 511550 LOJA ELETRICA | Pagamenteo referente a compra de mateirias para usina. ENVIADO POR THAINA MBA | 50938.2 | 2024-01-25 | [CCC06190] | 1861 |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Sim
4646 | AE01 - CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 000023 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 1) 3014188654 DEZEMBRO | Pagamento referente a despesa CEMIG . ENVIADO POR PEDRO NERY | 15074.84 | 2024-01-15 | [CCC06191] |  |  |  |  | CEMIG | Não Controlado | Divinópolis 1 | Não
4647 | AE01 - CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 000024 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 1) 3014188642 DEZEMBRO | Pagamento referente a despesa CEMIG . ENVIADO POR PEDRO NERY | 29518.36 | 2024-01-15 | [CCC06191] |  |  |  |  | CEMIG | Não Controlado | Divinópolis 1 | Não
4648 | AE01 - CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 000025 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 1) 3014188801 DEZEMBRO | Pagamento referente a despesa CEMIG . ENVIADO POR PEDRO NERY | 29723 | 2024-01-15 | [CCC06191] |  |  |  |  | CEMIG | Não Controlado | Divinópolis 1 | Não
4649 | AE01 - CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 000026 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 2) 3014227685 DEZEMBRO | Pagamento referente a despesa CEMIG . ENVIADO POR PEDRO NERY | 15162.54 | 2024-01-15 | [CCC06191] |  |  |  |  | CEMIG | Não Controlado | Divinópolis 2 | Não
4650 | AE01 - CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 000027 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 2) 3014227696 DEZEMBRO | Pagamento referente a despesa CEMIG . ENVIADO POR PEDRO NERY | 29723 | 2024-01-15 | [CCC06191] |  |  |  |  | CEMIG | Não Controlado | Divinópolis 2 | Não
4651 | AE01 - CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 000028 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIVINOPOLIS 2) 3014227687 DEZEMBRO | Pagamento referente a despesa CEMIG . ENVIADO POR PEDRO NERY | 29723 | 2024-01-15 | [CCC06191] |  |  |  |  | CEMIG | Não Controlado | Divinópolis 2 | Não
4652 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002741 | Outros - Serviços à UFV (ROMAGNOLE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 536 | Pagamento referente ao serviço prestado ao transformador . ENVIADO POR ROMAGNOLE | 4557.07 | 2024-01-25 | [CCC06192] | ESCOPO COMERC |  |  |  | ROMAGNOLE | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
4653 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002742 | Outros - Serviços à UFV (ROMAGNOLE) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF217202 | Pagamento referente ao serviço prestado ao transformador . ENVIADO POR ROMAGNOLE | 2016.03 | 2024-01-25 | [CCC06192] | ESCOPO COMERC |  |  |  | ROMAGNOLE | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
4654 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002743 | Outros - Serviços à UFV (ROMAGNOLE) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF217201 | Pagamento referente ao serviço prestado ao transformador . ENVIADO POR ROMAGNOLE | 8441.9 | 2024-01-25 | [CCC06192] | ESCOPO COMERC |  |  |  | ROMAGNOLE | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
4655 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002744 | Outros - Serviços à UFV (ROMAGNOLE) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( LAGOA FORMOSA) NF 217168 | Pagamento referente ao serviço prestado ao transformador . ENVIADO POR ROMAGNOLE | 6838.85 | 2024-01-25 | [CCC06192] | ESCOPO COMERC |  |  |  | ROMAGNOLE | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
4656 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 002786 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 640 TRAMEL TRANSPORTES | Pagamento referente so serviço de munk para descarregamento de transformador. ENVIADO POR GILSON | 400 | 2024-02-05 | [CCC06193] |  |  |  |  | TRAMEL | Escopo COMERC | Patos de Minas 7 | Não
4657 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 002892 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 50 PORTAL DOS POCOS | Pagamento referente a locação de equipamentos. ENVIADO POR RAFAEL | 63242.8 | 2024-02-05 | [CCC06194] | ESCOPO COMERC |  |  |  | PORTAL DOS POCOS | Escopo COMERC | Campo Belo 1 | Não
4658 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002889 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 8109 IBERICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MBA | 37449.3 | 2024-02-05 | [CCC06195] | Escopo Comerc - UFV OURO FINO REMOÇÂO |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Ouro Fino 2 | Sim
4659 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002890 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 8108 IBERICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MBA | 182841 | 2024-02-05 | [CCC06196] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 4 | Sim
4660 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003618 | Fat. Direto (R&M) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 7 CONSTRUTORA RESENDE | Pagamento em faturamento direto referente a prestação dos serviços de drenagem,locação de retroescavadeira. ENVIADO POR WENDEL | 25000 | 2024-02-05 | [CCC06197] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 6 | Sim
4661 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003619 | Fat. Direto (R&M) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 20 SOLUCAO ENGENHARIA | Pagamento em faturamento direto referente a prestação dos serviços de drenagem, locação de maquinas. ENVIADO POR WENDEL | 25000 | 2024-02-05 | [CCC06198] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 6 | Sim
4662 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002747 | Outros - Serviços à UFV (VIA PRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4) NF 51 | Pagamento referente a locação de máquinas que prestaram serviço durante o mês de março. Faturamento Direto Via Prumo. ENVIADO POR GILSON | 27440 | 2024-01-25 | [CCC06199] |  |  |  |  | VIA PRUMO | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Não
4663 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002752 | Outros - Serviços à UFV (VIA PRUMO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 8) NF 52 | Pagamento referente a locação de máquinas que prestaram serviço durante o mês de março. Faturamento Direto Via Prumo. ENVIADO POR GILSON | 28000 | 2024-01-25 | [CCC06199] | [5 empty] | Escopo COMERC | Patos de Minas 8 | Não
4664 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002894 | Fat. Direto (EPC-GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 6141 NOVA MORADA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR RAFAEL | 35000 | 2024-02-05 | [CCC06200] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Sim
4665 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002895 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 6142 NOVA MORADA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR RAFAEL | 35000 | 2024-02-05 | [CCC06201] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Sim
4666 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002896 | Fat.Direito EPC ( GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 6143 NOVA MORADA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR RAFAEL | 35000 | 2024-02-05 | [CCC06202] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Sim
4667 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000079 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PROFESSOR JAMIL I) NF 1108 JULLIA MARIA | Taxa necessária ambiental, estudo e gestão do processo de obtenção da autorização de intervenção para supressão de vefetação nativa. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 3210 | 2024-02-05 | [CCC06203] | CICLO 3 |  |  |  | JULLIA MARIA | Não Controlado | * | Não
4668 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002748 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UVFs (DIAMANTINA 2) NF 3656 DIMATELAS | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MANOEL | 94146.46 | 2024-02-05 | [CCC06204] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
4669 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002749 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UVFs (DIAMANTINA 2) NF 723 PREMOLDEC SOLUCOES | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MANOEL | 56000 | 2024-02-05 | [CCC06205] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
4670 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003620 | Fat. Direto (R&M SOLAR) | COMPRA DE MATERIAIS UVFs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 1741 DIEGO SOUZA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR WENDEL | 25882 | 2024-02-05 | [CCC06206] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 6 | Sim
4671 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000035 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BURITIS) NF 433 JX AMBIENTAL | Taxa ambiental, estudo fauna com dados secundários. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 2258.4 | 2024-02-05 | [CCC06207] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4672 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000036 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( UNAI 1) NF 434 JX AMBIENTAL | Taxa ambiental, estudo fauna com dados secundários. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 2005.3 | 2024-02-05 | [CCC06207] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4673 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000038 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( UNAI 2) NF 435 JX AMBIENTAL | Taxa ambiental, estudo fauna com dados secundários. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 2005.3 | 2024-02-05 | [CCC06207] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4674 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000039 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( UNAI 2) NF 436 JX AMBIENTAL | Taxa ambiental, estudo fauna com dados secundários. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 2450 | 2024-02-05 | [CCC06207] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4675 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000040 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( UNAI 2) NF 437 JX AMBIENTAL | Taxa ambiental, estudo fauna com dados secundários. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 2450 | 2024-02-05 | [CCC06207] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4676 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002750 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 10111 PARAENG | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR MANOEL | 2148.6 | 2024-02-05 | [CCC06208] | ESCOPO COMERC |  |  |  | PARAENG | Escopo COMERC | Diamantina 2 | Não
4677 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002796 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 1599 HYDRO TECH BRASIL | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR MANOEL | 8800 | 2024-02-05 | [CCC06209] |  |  |  |  | HYDRO TECH | Escopo COMERC | Diamantina 2 | Não
4678 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000041 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA GRANDE 1) JX AMBIENTAL NF 779 | Taxa ambiental, estudo fauna com dados secundários. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 12840 | 2024-02-05 | [CCC06210] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4679 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000042 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA GRANDE 3) JX AMBIENTAL NF 780 | Taxa ambiental, estudo fauna com dados secundários. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 12840 | 2024-02-05 | [CCC06210] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4680 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000043 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BRASILANDIA 3) JX AMBIENTAL NF 781 | Taxa ambiental, estudo fauna com dados secundários. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 18000 | 2024-02-05 | [CCC06210] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4681 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000054 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIS 1) JX AMBIENTAL NF 1103 | Taxa ambiental, estudo fauna com dados secundários. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 3210 | 2024-02-05 | [CCC06210] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4682 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000081 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PORANGATU 3) JX AMBIENTAL NF 1104 | Taxa ambiental, estudo fauna com dados secundários. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 3210 | 2024-02-05 | [CCC06211] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4683 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000082 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PORANGATU 1) JX AMBIENTAL NF 1105 | Taxa ambiental, estudo fauna com dados secundários. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 3210 | 2024-02-05 | [CCC06211] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4684 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000083 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMOSO 2) JX AMBIENTAL NF 1106 | Taxa ambiental, estudo fauna com dados secundários. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 3210 | 2024-02-05 | [CCC06211] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4685 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000084 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PROFESSOR JAMIL ANTONIO CEZAR) JX AMBIENTAL NF 1107 | Taxa ambiental, estudo fauna com dados secundários. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 3210 | 2024-02-05 | [CCC06211] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4686 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000085 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (URUTAI) JX AMBIENTAL NF 1109 | Taxa ambiental, estudo fauna com dados secundários. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 3210 | 2024-02-05 | [CCC06211] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4687 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 002754 | Fat. Direto (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 3 LUIZ C MACHADO | Pagamento em faturamento direto referente a locação de equipamentos. ENVIADO POR GILSON | 25000 | 2024-02-05 | [CCC06212] | Segue faturamento direto R&M Solar Patrocinio para o contrato das bases containers região 02. |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Patrocínio 2 | Sim
4688 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 003622 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (BUTIRIZEIRO 1) N 0924022941662 | Taxa necessária para vistoria dos bombeiros nas usinas. ENVIADO POR GUILHERME | 12.86 | 2024-02-05 | [CCC06213] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
4689 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 002805 | Fat. Direto (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 165 MULTI LOCAÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente a locação de equipamentos. ENVIADO POR GILSON | 25199.64 | 2024-02-05 | [CCC06214] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Lagoa Formosa 1 | Sim
4690 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 002769 | Fat. Direto (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 2 SAMUEL GONCALVES | Pagamento em faturamento direto referente a locação de equipamentos. ENVIADO POR GILSON | 80000 | 2024-02-05 | [CCC06215] | Segue faturamento direto R&M Solar Patrocinio para o contrato das bases containers região 02. |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Patrocínio 3 | Sim
4691 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 002768 | Fat. Direto (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 1 ROSIANE MENDES | Pagamento em faturamento direto referente a locação de equipamentos. ENVIADO POR GILSON | 80000 | 2024-02-05 | [CCC06216] | Segue faturamento direto R&M Solar Patrocinio para o contrato das bases containers região 02. |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Patrocínio 2 | Sim
4692 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002755 | Fat. Direti EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 210538 REAL D AVILA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MANOEL | 25000 | 2024-02-05 | [CCC06217] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
4693 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002756 | Fat. Direti EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 11 MESS ENGENHARIA | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de gerenciamento de projjetos . ENVIADO POR MANOEL | 26500 | 2024-02-05 | [CCC06218] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
4694 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 002897 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BAMBUÍ 1.1) TERRA FORTE NF 2 | Pagamento referente a prestação de serviço de roçagem. ENVIADO POR RODRIGO | 13500 | 2024-02-05 | [CCC06219] | [5 empty] | Escopo COMERC | Bambuí 1.1 | Não
4695 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 001869 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BAMBUÍ 1.2) TERRA FORTE NF 3 | Pagamento referente a prestação de serviço de roçagem. ENVIADO POR RODRIGO | 13500 | 2024-02-05 | [CCC06219] |  |  |  |  | TERRA FORTE | Escopo COMERC | Bambuí 1.2 | Não
4696 | A204 - MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 4 | 002757 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) RONDA PORTEIROS NF 1537 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR GILSON | 20688.2 | 2024-02-05 | [CCC06220] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 4 | Não
4697 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 002758 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) RONDA PORTEIROS NF 1538 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR GILSON | 20688.2 | 2024-02-05 | [CCC06220] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 7 | Não
4698 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002759 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) RONDA PORTEIROS NF 1539 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR GILSON | 20688.2 | 2024-02-05 | [CCC06220] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 8 | Não
4699 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002814 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) RONDA PORTEIROS NF 1540 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR GILSON | 9750 | 2024-02-15 | [CCC06220] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 4 | Não
4700 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 002761 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) RONDA PORTEIROS NF 1541 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR GILSON | 9750 | 2024-02-05 | [CCC06220] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 7 | Não
4701 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002762 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) RONDA PORTEIROS NF 1542 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR GILSON | 9750 | 2024-02-05 | [CCC06220] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 8 | Não
4702 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002763 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) RONDA PORTEIROS NF 1543 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR GILSON | 11239.02 | 2024-02-05 | [CCC06220] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 3 | Não
4703 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002764 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) RONDA PORTEIROS NF 1544 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR GILSON | 11239.02 | 2024-02-05 | [CCC06220] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Patos de Minas 3 | Não
4704 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 002765 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA) RONDA PORTEIROS NF 1458 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR GILSON | 22533.2 | 2024-02-05 | [CCC06220] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Lagoa Formosa 1 | Não
4705 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 002766 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) RONDA PORTEIROS NF 1479 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR GILSON | 20688.2 | 2024-02-05 | [CCC06220] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 2 | Não
4706 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 002767 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) RONDA PORTEIROS NF 1480 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância desarmada. ENVIADO POR GILSON | 20688.2 | 2024-02-05 | [CCC06220] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Patrocínio 3 | Não
4707 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002770 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA / PATROCINIO 1/ PATROCINIO 2) NF 49797 ATIVA LOCAÇÕES | Pagamento referente a locação de modulos metalicos. ENVIADO POR GILSON | 16200 | 2024-01-25 | [CCC06221] | ESCOPO COMERC |  |  |  | ATIVA LOCAÇÕES | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
4708 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002898 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (OURO FINO 2) NF 814 | Pagamento de medição 5 , referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 57012.35 | 2024-01-25 | [CCC06222] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Não
4709 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002899 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (OURO FINO 2) NF 815 | Pagamento de medição 5, referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 30698.96 | 2024-01-25 | [CCC06222] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Não
4710 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002900 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PARAGUAÇU 1) NF 816 | Pagamento de medição 8 , referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 53736.71 | 2024-01-25 | [CCC06223] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
4711 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002901 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PARAGUAÇU 1) NF 817 | Pagamento de medição 8, referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 28935.15 | 2024-01-25 | [CCC06223] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
4712 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002902 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (SANTO DO AMPARO 1) NF 812 | Pagamento de medição 8 , referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 31827.48 | 2024-01-25 | [CCC06224] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
4713 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002925 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 813 | Pagamento de medição 8, referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 17137.87 | 2024-01-25 | [CCC06224] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
4714 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000045 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (UNAÍ 1) N 4500036178497 | Taxa necessária para declarações e certidões relativas a processo de licenciamento e de regularização ambiental . ENVIADO POR THIAGO | 63.36 | 2024-02-05 | [CCC06225] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4715 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000046 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (UNAÍ 2) N 4500036178985 | Taxa necessária para declarações e certidões relativas a processo de licenciamento e de regularização ambiental . ENVIADO POR THIAGO | 63.36 | 2024-02-05 | [CCC06225] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4716 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000047 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (LAGOA GRANDE 1 E 2) N 4500036184667 | Taxa necessária para declarações e certidões relativas a processo de licenciamento e de regularização ambiental . ENVIADO POR THIAGO | 63.36 | 2024-02-05 | [CCC06225] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4717 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000052 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (LAGOA GRANDE 3 E 4) N 4500036185167 | Taxa necessária para declarações e certidões relativas a processo de licenciamento e de regularização ambiental . ENVIADO POR THIAGO | 63.36 | 2024-02-05 | [CCC06225] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4718 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000053 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (BURITIS 1) N 4500036179558 | Taxa necessária para declarações e certidões relativas a processo de licenciamento e de regularização ambiental . ENVIADO POR THIAGO | 63.36 | 2024-02-05 | [CCC06225] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4719 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002771 | Outros - Serviços à UFV | COMPRAS DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA2) NF 335437 LOJA ELETRICA | Pagamento referente a compra de materiais necessários para usina. ENVIADO POR MANOEL | 32456.96 | 2024-02-15 | [CCC06226] | [5 empty] | Escopo COMERC | Diamantina 2 | Não
4720 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002904 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (OURO FINO 2) NF 8118 IBÉRICA | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR MBA **NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. SOMENTE ESCRITURAR** | 15960.3 | 2024-02-05 | [CCC06227] | *NOTA DE REMESSA* |  |  |  |  | Não Controlado | Ouro Fino 2 | Não
4721 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002905 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFV (OURO FINO 2) NF 8112 IBÉRICA | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR MBA **NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. SOMENTE ESCRITURAR** | 21489 | 2024-02-05 | [CCC06228] | *NOTA DE REMESSA* |  |  |  |  | Não Controlado | Ouro Fino 2 | Não
4722 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002772 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIMANTINA 2) NF 405 AGUIAR COMERCIO | Pagamento em faturamento direto refente a locação de retrescavadeira. EVIADO POR MANOEL | 29000 | 2024-02-05 | [CCC06229] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
4723 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002801 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIMANTINA 2) NF 6153 NOVA MORADA | Pagamento em faturamento direto refente a locação de retrescavadeira. EVIADO POR MANOEL | 30000 | 2024-02-05 | [CCC06230] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
4724 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002774 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIMANTINA 2) NF 1852 MAURO DIVINO | Pagamento em faturamento direto refente a locação de retrescavadeira. EVIADO POR MANOEL | 44360 | 2024-02-05 | [CCC06231] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
4725 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002775 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIMANTINA 2) NF 335438 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto refente a locação de retrescavadeira. EVIADO POR MANOEL | 27574.29 | 2024-02-15 | [CCC06232] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
4726 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000050 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (BRASILANDIA DE MINAS 3) N 1500553472753 | Taxas de reposição e compensação ambiental . ENVIADO POR THIAGO | 16388.25 | 2024-02-15 | [CCC06233] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4727 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000051 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (BRASILANDIA DE MINAS 3) N 1500553473172 | Taxas de reposição e compensação ambiental. ENVIADO POR THIAGO | 6863.61 | 2024-02-15 | [CCC06233] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4728 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002780 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 14235 PREMOLDADOS DIAMANT | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MANOEL | 25000 | 2024-02-15 | [CCC06234] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
4729 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002781 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 114 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM JESUS | Pagamento em faturamento direto referente a compra de refeição. ENVIADO POR MANOEL | 25000 | 2024-02-15 | [CCC06235] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
4730 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002782 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 1477 SC ORGANIZACAO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MANOEL | 30010 | 2024-02-15 | [CCC06236] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
4731 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002787 | Medição EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 744 | Pagamento de medição 4, referente ao projeto de Diamantina1. ENVIADO POR MANOEL | 285517.89 | 2024-02-15 | [CCC06237] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Não
4732 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 002919 | Medição (THMENG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) NF 720 | Pagamento me medição referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 231716.12 | 2024-02-15 | [CCC06238] |  |  |  |  | THMENG | Serviços Auxiliares - Drenagem | Ouro Fino 2 | Não
4733 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002793 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 818 GLD | Pagamento referente a prestação de serviço – mastro SPDA. ENVIADO POR GILSON | 7500 | 2024-02-15 | [CCC06239] | ESCOPO COMERC |  |  |  | GLD | Escopo COMERC | Varjão de Minas 4 | Não
4734 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 001880 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 4) NF 3 JULIANO AUGUSTO | Pagamento referente ao serviço de limpeza. ENVIADO POR RODRIGO | 36300 | 2024-02-15 | [CCC06240] | ESCOPO COMERC |  |  |  |  | Escopo COMERC | Campo Belo 4 | Não
4735 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001883 | Fat Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ALFENAS 4) NF 29618 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MBA | 162164.48 | 2024-02-15 | [CCC06241] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Alfenas 4 | Sim
4736 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002930 | Fat Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 29617 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MBA | 64342.81 | 2024-02-15 | [CCC06242] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Ouro Fino 2 | Sim
4737 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002792 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 19 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 17 - ENVIADO POR ROGÉRIO DELOITTE | 15335.28 | 2024-02-15 | [CCC06243] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | Mori II | Não
4738 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001872 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 18 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 17 - ENVIADO POR ROGÉRIO DELOITTE | 11041.39 | 2024-02-15 | [CCC06243] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo V | Não
4739 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002913 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 16 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 17 - ENVIADO POR ROGÉRIO DELOITTE | 15335.28 | 2024-02-15 | [CCC06243] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo IV | Não
4740 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003627 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 17 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 17 - ENVIADO POR ROGÉRIO DELOITTE | 19629.16 | 2024-02-15 | [CCC06243] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | EDN | Não
4741 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002938 | Fat Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 29627 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MBA | 600000 | 2024-02-15 | [CCC06244] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Ouro Fino 2 | Sim
4742 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002791 | Fat.Direito EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 1509 CONSERVADORA CAMPOS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de vigilancia, necessário à construção da usina. ENVIADO POR MANOEL | 41141.06 | 2024-02-15 | [CCC06245] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Sim
4743 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002917 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs(MUZAMBINHO) NF 819 | Pagamento de medição 7 , referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 90961.85 | 2024-02-05 | [CCC06246] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
4744 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002918 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (MUZAMBINHO) NF 820 | Pagamento de medição 7 , referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 48979.46 | 2024-02-05 | [CCC06246] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
4745 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003631 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 825 | Pagamento de medição 8 , referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO | 260116.95 | 2024-02-05 | [CCC06247] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
4746 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003632 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 826 | Pagamento de medição 8, referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM AUGUSTO | 140062.98 | 2024-02-05 | [CCC06247] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
4747 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001878 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (fFORMIGA 6) NF 823 | Pagamento de medição 10 , referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO | 271081.81 | 2024-02-05 | [CCC06248] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
4748 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001879 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (FORMIGA 6) NF 824 | Pagamento de medição 10, referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM AUGUSTO | 145967.13 | 2024-02-05 | [CCC06248] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
4749 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 001875 | MEDIÇÃO ( GOMES ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (TRES CORAÇÕES 3) NF 85 | Pagamento medição 2, referente a prestação dos serviços de drenagem . ENVIADO POR AUGUSTO | 38248.83 | 2024-02-15 | [CCC06249] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Passos 4 | Não
4750 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 001876 | MEDIÇÃO ( GOMES ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV ( TRES CORAÇÕES 3) NF 86 | Pagamento medição 2, referente a prestação dos serviços de drenagem . ENVIADO POR AUGUSTO | 38248.83 | 2024-02-15 | [CCC06249] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Passos 4 | Não
4751 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 002912 | MEDIÇÃO ( GOMES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs(TRÊS CORAÇÕES 3) NF 87 | Pagamento medição 2, referente a prestação dos serviços de drenagem . ENVIADO POR RAFAEL | 38803.83 | 2024-02-15 | [CCC06250] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Três Corações 3 | Não
4752 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 002914 | MEDIÇÃO ( GOMES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs(TRÊS CORAÇÕES 3) NF 88 | Pagamento medição 2, referente a prestação dos serviços de drenagem . ENVIADO POR RAFAEL | 38803.83 | 2024-02-15 | [CCC06250] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Três Corações 3 | Não
4753 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 001877 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 340 | Pagamento de medição 3, referente a prestação de serviços de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 146104.07 | 2024-02-15 | [CCC06251] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Alfenas 4 | Não
4754 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003630 | Medição (RENOVO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 455 | Pagamento de medição 4, referente a execução das obras de drenagem. ENVIADO POR MANOEL | 200486.07 | 2024-02-15 | [CCC06252] |  |  |  |  | RENOVO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Jaboticatubas | Não
4755 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 002924/004340 | MEDIÇÃO (INGRA - MOSAICO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) ADIANTAMENTO NF 19 | Pagamento medição , referente ao adiantamento de 12% do valor do contrato. Nota fiscal será enviada ao final do contrato. ENVIADO POR AUGUSTO | 90648.75 | 2024-02-05 | [CCC06252] | NOTA FOI BAIXADA NO PC 004340 |  |  |  | INGRA | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 4 | Não
4756 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000617 | Medição (EPC) | SERVIÇO DE ENTREGA DE PROJETOS MEDIÇÃO 3 GLD NF 243 | Pagamento 3° medição ,20% do valor do contrato, Projeto Executivo (Frente 2) , necessário a construção da UFV . | 11756.6 | 2022-10-24 | [CCC03961] | R$ 70539,6(Valor toral Referente ao Boletim de Medição para seis usinas ciclo 2 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Campo Belo 1 | Não
4757 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000617 | Medição (EPC) | SERVIÇO DE ENTREGA DE PROJETOS MEDIÇÃO 3 GLD NF 243 | Pagamento 3° medição ,20% do valor do contrato, Projeto Executivo (Frente 2) , necessário a construção da UFV . | 11756.6 | 2022-10-24 | [CCC03961] | R$ 70539,6(Valor toral Referente ao Boletim de Medição para seis usinas ciclo 2 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Muzambinho 1 | Não
4758 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000617 | Medição (EPC) | SERVIÇO DE ENTREGA DE PROJETOS MEDIÇÃO 3 GLD NF 243 | Pagamento 3° medição ,20% do valor do contrato, Projeto Executivo (Frente 2) , necessário a construção da UFV . | 11756.6 | 2022-10-24 | [CCC03961] | R$ 70539,6(Valor toral Referente ao Boletim de Medição para seis usinas ciclo 2 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Ouro Fino 2 | Não
4759 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000617 | Medição (EPC) | SERVIÇO DE ENTREGA DE PROJETOS MEDIÇÃO 3 GLD NF 243 | Pagamento 3° medição ,20% do valor do contrato, Projeto Executivo (Frente 2) , necessário a construção da UFV . | 11756.6 | 2022-10-24 | [CCC03961] | R$ 70539,6(Valor toral Referente ao Boletim de Medição para seis usinas ciclo 2 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Paraguaçu 1 | Não
4760 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000617 | Medição (EPC) | SERVIÇO DE ENTREGA DE PROJETOS MEDIÇÃO 3 GLD NF 243 | Pagamento 3° medição ,20% do valor do contrato, Projeto Executivo (Frente 2) , necessário a construção da UFV . | 11756.6 | 2022-10-24 | [CCC03961] | R$ 70539,6(Valor toral Referente ao Boletim de Medição para seis usinas ciclo 2 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Santo Antônio 1 | Não
4761 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000617 | Medição (EPC) | SERVIÇO DE ENTREGA DE PROJETOS MEDIÇÃO 3 GLD NF 243 | Pagamento 3° medição ,20% do valor do contrato, Projeto Executivo (Frente 2) , necessário a construção da UFV . | 11756.6 | 2022-10-24 | [CCC03961] | R$ 70539,6(Valor toral Referente ao Boletim de Medição para seis usinas ciclo 2 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Três Corações 3 | Não
4762 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001493 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 389 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 7000 | 2023-04-19 | [CCC04765] | Projeto terraplanagem 20% do contrato dividido 7 usinas(R$ 245.000 total das terraplanagens projeto GLD Newco4) Este pagamento e de 20% do contrato 49% dividido em 7 usinas. |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Muzambinho 1 | Não
4763 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001493 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 389 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 7000 | 2023-04-19 | [CCC04765] | Projeto terraplanagem 20% do contrato dividido 7 usinas(R$ 245.000 total das terraplanagens projeto GLD Newco4) Este pagamento e de 20% do contrato 49% dividido em 7 usinas. |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Ouro Fino 2 | Não
4764 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001493 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 389 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 7000 | 2023-04-19 | [CCC04765] | Projeto terraplanagem 20% do contrato dividido 7 usinas(R$ 245.000 total das terraplanagens projeto GLD Newco4) Este pagamento e de 20% do contrato 49% dividido em 7 usinas. |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Campo Belo 1 | Não
4765 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001493 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 389 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 7000 | 2023-04-19 | [CCC04765] | Projeto terraplanagem 20% do contrato dividido 7 usinas(R$ 245.000 total das terraplanagens projeto GLD Newco4) Este pagamento e de 20% do contrato 49% dividido em 7 usinas. |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Paraguaçu 1 | Não
4766 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001493 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 389 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 7000 | 2023-04-19 | [CCC04765] | Projeto terraplanagem 20% do contrato dividido 7 usinas(R$ 245.000 total das terraplanagens projeto GLD Newco4) Este pagamento e de 20% do contrato 49% dividido em 7 usinas. |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Santo Antônio 1 | Não
4767 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001493 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 389 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 7000 | 2023-04-19 | [CCC04765] | Projeto terraplanagem 20% do contrato dividido 7 usinas(R$ 245.000 total das terraplanagens projeto GLD Newco4) Este pagamento e de 20% do contrato 49% dividido em 7 usinas. |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Três Corações 3 | Não
4768 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 001493 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 389 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 7000 | 2023-04-19 | [CCC04765] | Projeto terraplanagem 20% do contrato dividido 7 usinas(R$ 245.000 total das terraplanagens projeto GLD Newco4) Este pagamento e de 20% do contrato 49% dividido em 7 usinas. |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | São Sebastião 4 | Não
4769 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002915 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs UFV Paraguaçu 1 NF 827 | Pagamento de medição 9 , referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 121455.09 | 2024-02-05 | [CCC06253] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
4770 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002916 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs UFV Paraguaçu 1 NF 828 | Pagamento de medição 9 , referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 65398.9 | 2024-02-05 | [CCC06253] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
4771 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003633 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIÁ 1) NF 7TERRA FORTE | Pagamento referente ao serviço de rossagem. ENVIDO POR AUGUSTO | 12500 | 2024-02-15 | [CCC06254] | ESCOPO COMERC |  |  |  | TERRA FORTE | Escopo COMERC | Pedra do Indaiá 1 | Não
4772 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003634 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIÁ 3) NF 8 TERRA FORTE | Pagamento referente ao serviço de rossagem. ENVIDO POR AUGUSTO | 12500 | 2024-02-15 | [CCC06254] | ESCOPO COMERC |  |  |  | TERRA FORTE | Escopo COMERC | Pedra do Indaiá 3 | Não
4773 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003635 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PAINS 3) NF 338 | Pagamento de medição 4 referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 103640.5 | 2024-02-15 | [CCC06255] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pains 3 | Não
4774 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003639 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 339 | Pagamento de medição 4 referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 111030.52 | 2024-02-15 | [CCC06256] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pedra do Indaiá 5 | Não
4775 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002794 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 2519 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR ATI | 3767.13 | 2024-02-15 | [CCC06257] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varjão de Minas 4 | Não
4776 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002795 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 2520 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR ATI | 3767.13 | 2024-02-15 | [CCC06257] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 4 | Não
4777 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003638 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 74 | Pagamento de medição referente a comissionamento remoto. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2024-02-15 | [CCC06258] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 3 | Não
4778 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002921 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARGINHA 1) NF 75 | Pagamento de medição referente a comissionamento remoto. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2024-02-15 | [CCC06258] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 1 | Não
4779 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002922 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARGINHA 1) NF 76 | Pagamento de medição referente a licenca de utilizacao do sistema SGD . ENVIADO POR ATI | 12000 | 2024-02-15 | [CCC06258] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 1 | Não
4780 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001882 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARGINHA 2) NF 77 | Pagamento de medição referente a comissionamento remoto. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2024-02-15 | [CCC06258] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 2 | Não
4781 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002797 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 18017 FUMINAS | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MANOEL | 85250 | 2024-02-15 | [CCC06259] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
4782 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 002923 | Medição (RENOVO) | PRESTÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIDO DO AMPARO 1) NF 456 | Pagamento de medição 4, referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 112839.44 | 2024-02-15 | [CCC06260] |  |  |  |  | RENOVO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Santo Antônio 1 | Não
4783 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002798 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 3314 FUPLASTIC | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MANOEL | 83550 | 2024-02-15 | [CCC06261] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
4784 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002799 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATROCINIO 2) NF 2892 | Pagamento referente ao serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana. ENVIADO POR MBA | 15000 | 2024-02-15 | [CCC06262] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 2 | Não
4785 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002800 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATROCINIO 3) NF 2894 | Pagamento referente ao serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana. ENVIADO POR MBA | 85000 | 2024-02-15 | [CCC06262] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 3 | Não
4786 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000104 | Outros - Serviços á UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 NF 168 PWX ENGENHARIA | Pagamento referente a levantamento topográfico planialtimétrico cadastral junto as áreas para estudo. ENVIADO POR LEONARDO. | 12177.67 | 2024-02-15 | [CCC06263] | CICLO 3 |  |  |  | PWX ENGENHARIA | Não Controlado | * | Não
4787 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000015 | Outros - Serviços á UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 NF 169 PWX ENGENHARIA | Pagamento referente a levantamento topográfico planialtimétrico cadastral junto as áreas para estudo. ENVIADO POR LEONARDO. | 37069.22 | 2024-02-15 | [CCC06263] | CICLO 3 |  |  |  | PWX ENGENHARIA | Não Controlado | * | Não
4788 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002927 | Outros - Serviços á UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 1) NF 1527 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância.ADITIVO 2 VIGIAS NOTURNOS. ENVIADO POR RAFAEL | 11687.04 | 2024-02-15 | [CCC06264] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 1 | Não
4789 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 002926 | Outros - Serviços á UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 5) NF 1523 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância ENVIADO POR RAFAEL | 20000 | 2024-02-15 | [CCC06264] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 5 | Não
4790 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002928 | Outros - Serviços á UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (MUZAMBINHO) NF 1520 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância.ADITIVO 2 VIGIAS NOTURNOS. ENVIADO POR RAFAEL | 11103.89 | 2024-02-15 | [CCC06264] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Muzambinho 1 | Não
4791 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002929 | Outros - Serviços á UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (OURO FINO 2) NF 1519 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância.ADITIVO 2 VIGIAS NOTURNOS. ENVIADO POR RAFAEL | 11103.89 | 2024-02-15 | [CCC06264] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Ouro Fino 2 | Não
4792 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002931 | Outros - Serviços á UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 1526 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância.ADITIVO 2 VIGIAS NOTURNOS. ENVIADO POR RAFAEL | 11109.89 | 2024-02-15 | [CCC06264] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Paraguaçu 1 | Não
4793 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002932 | Outros - Serviços á UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (TRÊS CORAÇÕES 3) NF 1522 | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância.ADITIVO 2 VIGIAS NOTURNOS. ENVIADO POR RAFAEL | 11103.89 | 2024-02-15 | [CCC06264] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Três Corações 3 | Não
4794 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANTO ANTONIO 1 | 002933 | Outros - Serviços á UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO) NF 1534 RONDA | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância ENVIADO POR RAFAEL | 21527.72 | 2024-02-15 | [CCC06264] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Santo Antônio 1 | Não
4795 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001887 | Outros - Serviços á UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (ALENAS 4) NF 1415 RONDA | Pagamento referente a prestação de serviço de vigilância.ADITIVO 2 VIGIAS NOTURNOS. ENVIADO POR RAFAEL | 10195.48 | 2024-02-15 | [CCC06264] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Alfenas 4 | Não
4796 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002802 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL DEZEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12424 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 16712.16 | 2024-02-15 | [CCC06265] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
4797 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002935 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL DEZEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12425 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 16712.16 | 2024-02-15 | [CCC06265] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
4798 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001884 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL DEZEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12426 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 12032.76 | 2024-02-15 | [CCC06265] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
4799 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003640 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL DEZEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12427 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 21391.57 | 2024-02-15 | [CCC06265] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
4800 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003641 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL DEZEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12428 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 160226.81 | 2024-02-15 | [CCC06265] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
4801 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001885 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL DEZEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12429 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 90127.58 | 2024-02-15 | [CCC06265] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
4802 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002934 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL DEZEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12430 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 125177.2 | 2024-02-15 | [CCC06265] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
4803 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002803 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL DEZEMBRO/2023 UFVs LMENG NF 12431 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 125177.2 | 2024-02-15 | [CCC06265] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
4804 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001886 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (FORMIGA 6) NF 341 | Pagamento de medição referente a prestação dos serviços de drenagem . ENVIADO POR AUGUSTO | 136272.73 | 2024-02-15 | [CCC06266] |  |  |  |  | MPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Formiga 6 | Não
4805 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 002936 | Medição (MOSAICO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 1) NF 9 MOSAICO | Pagamento de medição 6 referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 94204.33 | 2024-02-15 | [CCC06267] |  |  |  |  | MOSAICO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 1 | Não
4806 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 001888 | Medição (MOSAICO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 2) NF 10 MOSAICO | Pagamento de medição 6 referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 206680.22 | 2024-02-15 | [CCC06268] |  |  |  |  | MOSAICO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 2 | Não
4807 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003642 | Medição (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 29211 | Pagamento de medição referente aditivo de concreto. ENVIADO POR AUGUSTO | 301121.39 | 2024-02-15 | [CCC06269] | Estacas |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 2 | Não
4808 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 003646 | Medição (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PAINS 3) NF 29214 | Pagamento de medição referente aditivo de concreto. ENVIADO POR AUGUSTO | 434845.63 | 2024-02-15 | [CCC06270] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Pains 3 | Não
4809 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003647 | Medição (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARACATU 4) NF 29212 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços de instalações eletromecanicas e civil . ENVIADO POR WENDEL | 221325.51 | 2024-02-15 | [CCC06271] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Paracatu 4 | Não
4810 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003648 | Medição (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARACATU 5) NF 29213 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços de instalações eletromecanicas e civil . ENVIADO POR WENDEL | 221325.51 | 2024-02-15 | [CCC06271] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Paracatu 5 | Não
4811 | 0102 - MORI ENERGIA HOLDING S.A - FILIAL MG | 055162 | Outro - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS PARA AS UFVs NF 125758 PIONEIRA EQUIPAMENTOS | Pagamento referente a compra de botina. ENVIADO POR ANDRESSA | 2790 | 2024-02-15 | [CCC06272] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4812 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002812 | Medição (RIMA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 1) NF 163 | Pagamento de medição referente ao serviço de supressão vegetal. ENVIADO POR GUIHERME | 12500 | * | [CCC06273] | 45337 |  |  |  | RIMA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Diamantina 1 | Não
4813 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002813 | Medição (RIMA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 2) NF 164 | Pagamento de medição referente ao serviço de supressão vegetal. ENVIADO POR GUIHERME | 12500 | * | [CCC06273] | 45337 |  |  |  | RIMA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Diamantina 2 | Não
4814 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 002946 | Medição (RIMA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 1) NF 165 | Pagamento de medição referente ao serviço de supressão vegetal. ENVIADO POR GUIHERME | 48164.98 | * | [CCC06273] | 45337 |  |  |  | RIMA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Campo Belo 1 | Não
4815 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 002947 | Medição (RIMA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (MUZAMBINHO) NF 73 | Pagamento de medição referente a daia único + ria executado. ENVIADO POR GUIHERME | 17500 | 2024-02-15 | [CCC06273] |  |  |  |  | RIMA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Muzambinho 1 | Não
4816 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 002948 | Medição (RIMA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 1) NF 74 | Pagamento de medição referente a daia único + ria executado. ENVIADO POR GUIHERME | 17500 | * | [CCC06273] | 45337 |  |  |  | RIMA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Campo Belo 1 | Não
4817 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 001893 | Medição (RIMA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (ALFENAS 4) NF 75 | Pagamento de medição referente a daia único + ria executado. ENVIADO POR GUIHERME | 17500 | * | [CCC06273] | 45337 |  |  |  | RIMA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Alfenas 4 | Não
4818 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003649 | Outros - Serviços à UFV - ENGELUZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 4) NF 2424/3 ARCANJO VIGILANCIA | Pagamento em faturamento dierto referente a prestação de serviço de vigilância. ENVIADO POR ARCANJO VIGILANCIA | 11390 | 2024-02-15 | [CCC06274] |  |  |  |  | ENGELUZ | Escopo COMERC | Paracatu 4 | Não
4819 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 003650 | Outros - Serviços à UFV - ENGELUZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 5) NF 2024/2 ARCANJO VIGILANCIA | Pagamento em faturamento dierto referente a prestação de serviço de vigilância. ENVIADO POR ARCANJO VIGILANCIA | 11390 | 2024-02-15 | [CCC06274] |  |  |  |  | ENGELUZ | Escopo COMERC | Paracatu 5 | Não
4820 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003651 | Medição (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 29215 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para srviços de intalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO | 48033.37 | 2024-02-15 | [CCC06275] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 1 | Não
4821 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003652 | Medição (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 29216 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para srviços de intalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO | 48033.37 | 2024-02-15 | [CCC06275] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 2 | Não
4822 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003653 | Medição (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 29217 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para srviços de intalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO | 25200.64 | 2024-02-15 | [CCC06275] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 0 | Não
4823 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 003654 | Medição (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PAINS 3) NF 29218 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para srviços de intalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO | 957020.46 | 2024-02-15 | [CCC06275] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Pains 3 | Não
4824 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 002940 | Medição (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 29219 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para srviços de intalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO | 53099.94 | 2024-02-15 | [CCC06275] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 4 | Não
4825 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001889 | Medição (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PASSOS 4) NF 29220 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para srviços de intalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO | 92417.73 | 2024-02-15 | [CCC06275] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Passos 4 | Não
4826 | A305 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CASSIA 2 | 001890 | Outros - Serviços à UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (CASSIA 2) N 0924022966096 | Taxas de vistoria dos bombeiros. ENVIADO POR GUILHERME | 279.82 | 2024-02-15 | [CCC06275] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 2 | Não
4827 | A216 - MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 002807 | Outros - Serviços à UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (VARJÃO DE MINAS 1) N 0924022976491 | Taxas de vistoria dos bombeiros. ENVIADO POR GUILHERME | 279.82 | 2024-02-15 | [CCC06275] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varjão de Minas 1 | Não
4828 | A413 - MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 5 | 002942 | Outros - Serviços à UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (VARGINHA 5) N 0924022967327 | Taxas de vistoria dos bombeiros. ENVIADO POR GUILHERME | 279.82 | 2024-02-15 | [CCC06275] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 5 | Não
4829 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 002808 | Outros - Serviços à UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (FREI INOCENCIO 1) N 0924022987387 | Taxas de vistoria dos bombeiros. ENVIADO POR GUILHERME | 279.82 | 2024-02-15 | [CCC06275] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
4830 | A214 - MORI GERAÇÃO II - UFV NOVA PONTE 1 | 002809 | Outros - Serviços à UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (NOVA PONTE) N 0924022987875 | Taxas de vistoria dos bombeiros. ENVIADO POR GUILHERME | 279.82 | 2024-02-15 | [CCC06275] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
4831 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 002943 | Outros - Serviços à UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (BAMBUÍ 1.1) N 0924022976237 | Taxas de vistoria dos bombeiros. ENVIADO POR GUILHERME | 279.82 | 2024-02-15 | [CCC06275] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Bambuí 1.1 | Não
4832 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 003655 | Outros - Serviços à UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (GUARDAMOR) N 0924022987956 | Taxas de vistoria dos bombeiros. ENVIADO POR GUILHERME | 279.82 | 2024-02-15 | [CCC06275] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Guarda-Mor | Não
4833 | A415 - MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 1 | 002944 | Outros - Serviços à UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (VARGINHA 1) N 0924022980013 | Taxas de vistoria dos bombeiros. ENVIADO POR GUILHERME | 279.82 | 2024-02-15 | [CCC06275] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 1 | Não
4834 | A312-MORI MINAS NEWCO V - UFV VARGINHA 2 | 001891 | Outros - Serviços à UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (VARGINHA 2) N 0924022980196 | Taxas de vistoria dos bombeiros. ENVIADO POR GUILHERME | 279.82 | 2024-02-15 | [CCC06275] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 2 | Não
4835 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 001892 | Outros - Serviços à UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (BAMBUÍ 1.2) N 0924022976318 | Taxas de vistoria dos bombeiros. ENVIADO POR GUILHERME | 279.82 | 2024-02-15 | [CCC06275] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Bambuí 1.2 | Não
4836 | A406 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 002945 | Outros - Serviços à UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (CASSIA 1) N 0924022966096 | Taxas de vistoria dos bombeiros. ENVIADO POR GUILHERME | 279.82 | 2024-02-15 | [CCC06275] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 1 | Não
4837 | A607 - ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS II SPE | 003657 | Outros - Serviços à UFVs | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 218526 ROMAGNOLE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR* | 534.01 | 2024-02-15 | [CCC06276] | *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ROMAGNOLE | Não Controlado | Divinópolis 2 | Não
4838 | 7001 - CONSORCIO MORI GERAÇÃO III | 000195 | Outros - Serviços à UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (SANTO ANTONIO DO AMPARO) N 2901330840681 | TAXA FLORESTAL REFERENTE AO CORTE DE MADEIRA DE FLORESTA NATIVA. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 1089.28 | 2024-02-05 | [CCC06277] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Santo Antônio 1 | Não
4839 | 7001 - CONSORCIO MORI GERAÇÃO III | 000196 | Outros - Serviços à UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (POUSO ALEGRE 1) N 5400036544441 | TAXA FLORESTAL REFERENTE A TAXA DE COMUNICAÇÃO DE COLHEITA. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 14.98 | 2024-02-25 | [CCC06278] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | * | Não
4840 | 7001 - CONSORCIO MORI GERAÇÃO III | 000197 | Outros - Serviços à UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (POUSO ALEGRE 1) N 1401330978285 | TAXA FLORESTAL REFERENTE A TAXA DE ANALISE COMPLEMENTAR. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 32.29 | 2024-02-25 | [CCC06278] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | * | Não
4841 | 7001 - CONSORCIO MORI GERAÇÃO III | 000198 | Outros - Serviços à UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (POUSO ALEGRE 1) N 2901330978704 | TAXA FLORESTAL REFERENTE A TAXA DE CORTE DE LENHA. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 5.79 | 2024-02-25 | [CCC06278] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | * | Não
4842 | 7001 - CONSORCIO MORI GERAÇÃO III | 000199 | Outros - Serviços à UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (POUSO ALEGRE 1) N 2901330979042 | TAXA FLORESTAL REFERENTE A TAXA DE CORTE DE MADEIRA. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO | 19.04 | 2024-02-25 | [CCC06278] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | * | Não
4843 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 002818 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) SRJ PROTEÇÃO NF 1 | Pagamento referente ao serviços de parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIADO POR SANDRO | 12000 | 2024-02-25 | [CCC06279] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
4844 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 003664 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) SRJ PROTEÇÃO NF 2 | Pagamento referente ao serviços de parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIADO POR SANDRO | 12000 | 2024-02-25 | [CCC06279] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 1 | Não
4845 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 003665 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) SRJ PROTEÇÃO NF 3 | Pagamento referente ao serviços de parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIADO POR SANDRO | 12000 | 2024-02-25 | [CCC06279] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Buritizeiro 2 | Não
4846 | A622 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 5 | 003666 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) SRJ PROTEÇÃO NF 4 | Pagamento referente ao serviços de parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIADO POR SANDRO | 12000 | 2024-02-25 | [CCC06279] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 5 | Não
4847 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001894 | Fat. direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (FORMIGA 6) NF 15518 CAMPO ALEGRE | Pagamento em faturmento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MBA | 55371.91 | 2024-02-25 | [CCC06280] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Formiga 6 | Sim
4848 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002820 | Outros - Serviços à UFV (ROMAGNOLE) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (LAGOA FORMOSA ) NF 216812 | Pagamento referente a compra de materiais, ENVIADO POR ROMAGNOLE | 6838.85 | 2024-02-15 | [CCC06281] | *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ROMAGNOLE | Não Controlado | Lagoa Formosa 1 | Não
4849 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002821 | Outros - Serviços à UFV (ROMAGNOLE) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (LAGOA FORMOSA ) NF 216825 | Pagamento referente a compra de materiais, ENVIADO POR ROMAGNOLE | 8441.9 | 2024-02-15 | [CCC06281] | *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ROMAGNOLE | Não Controlado | Lagoa Formosa 1 | Não
4850 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002940 | Outros - Serviços para Projetos | CONSTRUMANAGER - 01/2024 NF 313115 | Serviço necessário à disponibilização de internet, necessário a construção das UFVs . ENVIADO POR CONSTRUMARKET | 20700.58 | 2024-02-25 | [CCC06282] |  |  |  |  | CONSTRUMANAGER | Não Controlado | * | Não
4851 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002950 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 1) NF 1120 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a parcela 02/02 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMUNICAÇÃO DE COLHEITA UFV CÁSSIA 01 . ENVIADO POR TIAGO | 4203.6 | 2024-02-25 | [CCC06283] |  |  |  |  | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 1 | Não
4852 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002822 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 1119 JX AMBIENTAL | Pagamento referente a parcela 02/02 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMUNICAÇÃO DE COLHEITA UFV DIAMANTINA 2 . ENVIADO POR TIAGO | 2996.8 | 2024-02-25 | [CCC06283] |  |  |  |  | JX AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
4853 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002951 | Fat. Direto (EPC-GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 6152 NOVA MORADA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 35000 | 2024-02-25 | [CCC06284] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Sim
4854 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003670 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRELA DO NORTE NF 2342 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 01/24 | 9004.16 | 2024-02-25 | [CCC06285] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | EDN | Não
4855 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002823 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI II NF 2343 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 01/24 | 7034.5 | 2024-02-25 | [CCC06285] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | Mori II | Não
4856 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002952 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO IV NF 2344 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 01/24 | 7034.5 | 2024-02-25 | [CCC06285] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | NewCo IV | Não
4857 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001896 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V NF 2345 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 01/24 | 5064.84 | 2024-02-25 | [CCC06285] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | NewCo V | Não
4858 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002824 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 1 E 2) NF 23428 A.R ARQUITETURA | Pagamento referente ao requerimento de licença de objeto projetado no espaço aereo. ENVIADO POR GUILHERME | 2880 | 2024-02-16 | [CCC06286] |  |  |  |  | A.R. ARQUITETURA | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
4859 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002825 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 1 E 2) NF 23427 A.R ARQUITETURA | Pagamento referente ao requerimento de licença de objeto projetado no espaço aereo. ENVIADO POR GUILHERME | 2880 | 2024-02-16 | [CCC06287] |  |  |  |  | A.R. ARQUITETURA | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
4860 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002826 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 1 E 2) NF 23429 A.R ARQUITETURA | Pagamento referente ao requerimento de licença de objeto projetado no espaço aereo. ENVIADO POR GUILHERME | 6200 | 2024-02-16 | [CCC06288] |  |  |  |  | A.R. ARQUITETURA | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
4861 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002953 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (ARCOS 7) NF 22 ANTARES CARVALHO | Pagamento referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 11220 | 2024-02-25 | [CCC06289] | [5 empty] | Escopo COMERC | Arcos 7 | Não
4862 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002827 | MEDIÇÃO ( CONSPLAN) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 1) NF 149 | Pagamento de medição1, referente a prestação do serviço de drenagem. ENVIADO POR MANOEL | 379007 | 2024-02-25 | [CCC06290] |  |  |  |  | CONSPLAN | Serviços Auxiliares - Drenagem | Diamantina 1 | Não
4863 | A416-MORI MINAS NEWCO IV - UFV ARCOS 7 | 002954 | MEDIÇÃO (ATENAS) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (ARCOS) NF 664 | Pagamento de 2 medição referente a 30% FINAIS + ADITIVOS. ENVIADO POR GUILHERME | 75528 | 2024-02-25 | [CCC06291] |  |  |  |  | ATENAS CONSTRUTORA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Arcos 7 | Não
4864 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 003674 | Fat. Direto (ENGELUZ -MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PAINS 3) NF 2724 CORTE REAL | Pagamento referente a prestação de serviço linha viva. ENVIADO POR GUILHERME. | 21710 | 2024-02-25 | [CCC06292] | Escopo Comerc - Guilherme Kursel |  |  |  | ENGELUZ | Escopo COMERC | Pains 3 | Sim
4865 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002829 | MEDIÇÃO (ENGELUZ -MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 2) NF 565 | Pagamento de medição referente a prestação do serviço de mão de obra especialziada na construção de RDR. ENVIADO ENGELUZ | 400000 | 2024-02-25 | [CCC06293] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 2 | Não
4866 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002830 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATROCINIO 2) NF 123 RPA | Pagamento referente ao fornecimento de internet. ENVIADO POR GILSON | 246 | 2024-02-25 | [CCC06294] |  |  |  |  | RPS | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
4867 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 002965 | Medição (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 567 | Pagamento referente ao serviço de mão de obra especializada em consrução de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ | 300000 | 2024-02-25 | [CCC06295] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Paraguaçu 1 | Não
4868 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 002972 | Medição (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 568 | Pagamento referente ao serviço de mão de obra especializada em consrução de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ | 250000 | 2024-02-25 | [CCC06296] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Muzambinho 1 | Não
4869 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002831 | Medição (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 1) NF 566 | Pagamento referente ao serviço de mão de obra especializada em consrução de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ | 400000 | 2024-02-25 | [CCC06297] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 1 | Não
4870 | A204 MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 002832 | FAT. DIRETO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NORTE CONEXÃO NF 1795 | Pagamento referente a prestação do serviço de lançamento de fibra optica. ENVIADO POR ATI | 5821.02 | 2024-02-25 | [CCC06298] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 4 | Sim
4871 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 002833 | FAT. DIRETO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NORTE CONEXÃO NF 1796 | Pagamento referente a prestação do serviço de lançamento de fibra optica. ENVIADO POR ATI | 5821.02 | 2024-02-25 | [CCC06298] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 7 | Sim
4872 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 002834 | FAT. DIRETO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NORTE CONEXÃO NF 1797 | Pagamento referente a prestação do serviço de lançamento de fibra optica. ENVIADO POR ATI | 5821.02 | 2024-02-25 | [CCC06298] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 8 | Sim
4873 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 003678 | FAT. DIRETO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 1) NORTE CONEXÃO NF 1800 | Pagamento referente a prestação do serviço de lançamento de fibra optica. ENVIADO POR ATI | 5821.02 | 2024-02-25 | [CCC06298] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Buritizeiro 1 | Sim
4874 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 003679 | FAT. DIRETO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIZEIRO 2) NORTE CONEXÃO NF 1801 | Pagamento referente a prestação do serviço de lançamento de fibra optica. ENVIADO POR ATI | 5821.02 | 2024-02-25 | [CCC06298] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Buritizeiro 2 | Sim
4875 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002835 | FAT. DIRETO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NORTE CONEXÃO NF 1803 | Pagamento referente a prestação do serviço de lançamento de fibra optica. ENVIADO POR ATI | 5821.02 | 2024-02-25 | [CCC06298] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varjão de Minas 4 | Sim
4876 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 002977 | MEDIÇÃO ( MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BAMBUI 1.1) NF 357 | Pagamento referente a construção de base para instalação de container . ENVIADO POR SARAH | 114900 | 2024-02-25 | [CCC06299] |  |  |  |  | MIPE | Bases de Contaniers | Bambuí 1.1 | Não
4877 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 001911 | MEDIÇÃO ( MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BAMBUI 1.2) NF 356 | Pagamento referente a construção de base para instalação de container . ENVIADO POR SARAH | 114900 | 2024-02-25 | [CCC06299] |  |  |  |  | MIPE | Bases de Contaniers | Bambuí 1.2 | Não
4878 | A406 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 002978 | MEDIÇÃO ( MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 1) NF 354 | Pagamento referente a construção de base para instalação de container . ENVIADO POR SARAH | 114900 | 2024-02-25 | [CCC06299] |  |  |  |  | MIPE | Bases de Contaniers | Cássia 1 | Não
4879 | A305 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CASSIA 2 | 001912 | MEDIÇÃO ( MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 2) NF 355 | Pagamento referente a construção de base para instalação de container . ENVIADO POR SARAH | 114900 | 2024-02-25 | [CCC06299] |  |  |  |  | MIPE | Bases de Contaniers | Cássia 2 | Não
4880 | A609- ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 1 | 003685 | MEDIÇÃO ( GR ENGENHARIA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 1) NF 89 | Pagamento referente aos 15% de adiantamento do contrato de prestação de serviços da execução de bases para os containers. ENVIADO POR SARAH | 14878.9 | 2024-02-25 | [CCC06300] |  |  |  |  | GR ENGENHARIA | Bases de Contaniers | Indaiabira 1 | Não
4881 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 003686 | MEDIÇÃO ( GR ENGENHARIA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 2) NF 88 | Pagamento referente aos 15% de adiantamento do contrato de prestação de serviços da execução de bases para os containers. ENVIADO POR SARAH | 14878.9 | 2024-02-25 | [CCC06300] |  |  |  |  | GR ENGENHARIA | Bases de Contaniers | Indaiabira 2 | Não
4882 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 002846 | MEDIÇÃO ( GR ENGENHARIA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FREI INOCENCIO 1) NF 87 | Pagamento referente aos 15% de adiantamento do contrato de prestação de serviços da execução de bases para os containers. ENVIADO POR SARAH | 14878.9 | 2024-02-25 | [CCC06300] |  |  |  |  | GR ENGENHARIA | Bases de Contaniers | Frei Inocêncio 1 | Não
4883 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 3 | 003684 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIBIRA 3) NF 1589 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de segurança desarmada. ENVIADO POR MANOEL | 20266.65 | 2024-02-25 | [CCC06301] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC | Indaiabira 3 | Não
4884 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 003683 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIBIRA 4) NF 1588 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente ao serviço de segurança desarmada. ENVIADO POR MANOEL | 20266.65 | 2024-02-25 | [CCC06301] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC | Indaiabira 4 | Não
4885 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003709 | MEDIÇÃO ( RENOVO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 458 | Pagamamento de medição refrente ao serviço de ADITIVO do projeto de drenagem. IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ESCADA HIDRÁULICA E UMA CAIXA DE PASSAGEM NAS CANALETAS . ENVIADO POR MANOEL | 24470 | 2024-02-25 | [CCC06302] | Escopo Comerc |  |  |  | RENOVO | Escopo COMERC | Jaboticatubas | Não
4886 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003708 | MEDIÇÃO ( RENOVO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF459 | Pagamamento de medição refrente ao serviço de ADITIVO do projeto de drenagem. IMPLEMENTAÇÃO DE UM TRECHO ADICIONAL DE CANALETA TIPO RACHÃO NA CANALETA. ENVIADO POR MANOEL | 7530 | 2024-02-25 | [CCC06302] | Escopo Comerc |  |  |  | RENOVO | Escopo COMERC | Jaboticatubas | Não
4887 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003710 | MEDIÇÃO ( RENOVO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 460 | Pagamamento de medição refrente ao serviço de ADITIVO do projeto de drenagem. IMPLEMENTAÇÃO DE EXTENSÃO DA CANALETA CM-01 COM RESPECTIVA CAIXA DE PASSAGEM E DISSIPADOR . ENVIADO POR MANOEL | 24954.05 | 2024-02-25 | [CCC06302] | Escopo Comerc |  |  |  | RENOVO | Escopo COMERC | Jaboticatubas | Não
4888 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000182 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 NF 299 | Pagamento referente ao serviço de assessoria e consultoria fundiária. ENVIADO POR LEONARDO NASSER | 24000 | 2024-02-25 | [CCC06303] | CICLO 3 |  |  |  | CICLO 3 | Não Controlado | * | Não
4889 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003711 | MEDIÇÃO ( RENOVO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 461 | Pagamamento de medição refrente ao serviço de ADITIVO do projeto de drenagem. IMPLEMENTAÇÃO DE UM TRECHO ADICIONAL DE CANALETA TIPO RACHÃO NA CANALETA VR-04 NA UFV. ENVIADO POR MANOEL | 2510 | 2024-02-25 | [CCC06304] | Escopo Comerc |  |  |  | RENOVO | Escopo COMERC | Jaboticatubas | Não
4890 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003712 | MEDIÇÃO ( RENOVO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 462 | Pagamamento de medição refrente ao SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CASCALHO EM TRECHOS DE VIAS DE ACESSO NA UFV . ENVIADO POR MANOEL | 48500 | 2024-02-25 | [CCC06304] | Escopo Comerc |  |  |  | RENOVO | Escopo COMERC | Jaboticatubas | Não
4891 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003692 | Fat. Direto (EPC-GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 6151 NOVA MORADA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR | 35000 | 2024-02-25 | [CCC06305] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Sim
4892 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003713 | MEDIÇÃO ( RENOVO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 457 | Pagamamento medição 5, referente aos serviços de drenagem. ENVIADO POR MANOEL | 111038.75 | 2024-02-25 | [CCC06306] |  |  |  |  | RENOVO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Jaboticatubas | Não
4893 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003697 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 151 | Pagamento de medição referente ao serviço de instalação de sistema de supervisão. ENVIADO POR ATI | 29180 | 2024-02-25 | [CCC06307] | OPEX |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Jaboticatubas | Não
4894 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003698 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO 6) NF 152 | Pagamento de medição referente a licença de utilizaçao SGD. ENVIADO POR ATI | 12000 | 2024-02-25 | [CCC06307] | OPEX |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 6 | Não
4895 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003699 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO 6) NF 153 | Pagamento de medição referente a comissionamento remoto. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2024-02-25 | [CCC06307] | OPEX |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 6 | Não
4896 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002967 | Outros - Serviços à UFV (ROMAGNOLE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA ) NF 536 | Pagamento referente a compra de materiais, ENVIADO POR ROMAGNOLE | 0 | 2024-02-25 | [CCC06308] | DUPLO |  |  |  | ROMAGNOLE | Não Controlado | Lagoa Formosa 1 | Não
4897 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002845 | FAT. DIRETO ( ORCI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 1281 FALEIRO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 50000 | 2024-02-25 | [CCC06309] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Diamantina 2 | Sim
4898 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003700 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 3) NF 349 | Pagamento medição final referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 91000 | 2024-02-25 | [CCC06310] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pedra do Indaiá 3 | Não
4899 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003701 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PEDRA DO INDAIA 5) NF 348 | Pagamento medição 5, referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 60293.02 | 2024-02-25 | [CCC06310] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pedra do Indaiá 5 | Não
4900 | A609- ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 1 | 003702 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 1) NF 1678 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 171530 | 2024-02-25 | [CCC06311] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Indaiabira 1 | Não
4901 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 003707 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 2) NF 1679 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 173480 | 2024-02-25 | [CCC06311] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Indaiabira 2 | Não
4902 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 003717 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 3) NF 1680 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 217225 | 2024-02-25 | [CCC06311] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Indaiabira 3 | Não
4903 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 3 | 003719 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 1681 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 200800 | 2024-02-25 | [CCC06311] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Indaiabira 4 | Não
4904 | A605-ESTRELA DO NORTE BURITIZEIRO SPE | 003720 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 1682 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 202800 | 2024-02-25 | [CCC06311] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Buritizeiro 1 | Não
4905 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 003721 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 1683 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 178175 | 2024-02-25 | [CCC06311] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Buritizeiro 2 | Não
4906 | A415 - MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 1 | 002997 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 1) NF 1684 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 205970 | 2024-02-25 | [CCC06311] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Varginha 1 | Não
4907 | A312-MORI MINAS NEWCO V - UFV VARGINHA 2 | 001945 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 2) NF 1685 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 206700 | 2024-02-25 | [CCC06311] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Varginha 2 | Não
4908 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003703 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PAINS 3) NF 346 | Pagamento medição 4, referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 159373.3 | 2024-02-25 | [CCC06312] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pains 3 | Não
4909 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001917 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 347 | Pagamento medição 7, referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 164954.47 | 2024-02-25 | [CCC06312] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Formiga 6 | Não
4910 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 001921 | MEDIÇÃO ( GOMES ENGENHARIA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PASSOS 4) NF 96 | Pagamento medição 3, referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 106411.31 | 2024-02-25 | [CCC06313] |  |  |  |  | GOMES ENGENHARIA | Serviços Auxiliares - Drenagem | Passos 4 | Não
4911 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 001922 | MEDIÇÃO ( GOMES ENGENHARIA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PASSOS 4) NF 97 | Pagamento medição 3, referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 106411.31 | 2024-02-25 | [CCC06313] |  |  |  |  | GOMES ENGENHARIA | Serviços Auxiliares - Drenagem | Passos 4 | Não
4912 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003715 | MEDIÇÃO ( R&M SOLAR ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 3 | Pagamento medição 1, referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 285045.24 | 2024-02-25 | [CCC06314] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 6 | Não
4913 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002988 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 833 | Pagamento de medição 11, referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL | 134416.34 | 2024-02-15 | [CCC06315] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
4914 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002989 | MEDIÇÃO (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 834 | Pagamento de medição 11, referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM RAFAEL | 72378.03 | 2024-02-15 | [CCC06315] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
4915 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002990 | MEDIÇÃO ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 829 | Pagamento medição 4, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR SM RAFAEL OLIVEIRA | 196291.68 | 2024-02-15 | [CCC06316] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Não
4916 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002991 | MEDIÇÃO ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 830 | Pagamento medição 4, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 105695.52 | 2024-02-15 | [CCC06316] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Não
4917 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002993 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 831 | Pagamento medição 8, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL | 108862.94 | 2024-02-15 | [CCC06317] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
4918 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002994 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 832 | Pagamento medição 8, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL | 58618.51 | 2024-02-15 | [CCC06317] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
4919 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 002998 | Fat. Direto (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 211 CIMENTÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de concretagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 25180 | 2024-02-25 | [CCC06318] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 4 | Sim
4920 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000055 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BURITIS 1) NF 1122 JX AMBIENTAL | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR JX AMBIENTAL | 6500 | 2024-02-25 | [CCC06319] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
4921 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000056 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (UNAI 1) NF 1123 JX AMBIENTAL | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR JX AMBIENTAL | 6500 | 2024-02-25 | [CCC06319] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
4922 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000057 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (UNAI 2) NF 1124 JX AMBIENTAL | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR JX AMBIENTAL | 6500 | 2024-02-25 | [CCC06319] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
4923 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000058 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA GRANDE 2) NF 788 JX AMBIENTAL | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR JX AMBIENTAL | 6500 | 2024-02-25 | [CCC06319] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
4924 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000059 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA GRANDE 4) NF 789 JX AMBIENTAL | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR JX AMBIENTAL | 6500 | 2024-02-25 | [CCC06319] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
4925 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002855 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) RONDA PORTEIROS NF 1663 | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada. ENVIADO POR MANOEL | 21000 | 2024-02-25 | [CCC06320] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
4926 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002856 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) RONDA PORTEIROS NF 1664 | Pagamento referente ao serviço de vigilancia desarmada. ENVIADO POR MANOEL | 10500 | 2024-02-25 | [CCC06320] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
4927 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 002999 | Medição (THMENG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) NF 722 | Pagamento de medição referente ao serviço de cpnstrução de canaletas, caixa de passagem e dissipadores. ENVIAO POR RAFAEL | 92454.89 | 2024-02-25 | [CCC06321] |  |  |  |  | THMENG | Serviços Auxiliares - Drenagem | Ouro Fino 2 | Não
4928 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANTO ANTONIO 1 | 003000 | Medição (RENOVO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 464 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 130829.25 | 2024-02-25 | [CCC06322] |  |  |  |  | RENOVO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Santo Antônio 1 | Não
4929 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 001929 | Medição (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 352 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 91325.12 | 2024-02-25 | [CCC06323] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Alfenas 4 | Não
4930 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002857 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 2538 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 3767.13 | 2024-02-25 | [CCC06324] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 7 | Não
4931 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002858 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 2539 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 3767.13 | 2024-02-25 | [CCC06324] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 8 | Não
4932 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003736 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 2540 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 1559.99 | 2024-02-25 | [CCC06324] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 3 | Não
4933 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003737 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 2541 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 2054.02 | 2024-02-25 | [CCC06324] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 6 | Não
4934 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003738 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 2542 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 2053.51 | 2024-02-25 | [CCC06324] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Jaboticatubas | Não
4935 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003739 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 2543 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 2051.28 | 2024-02-25 | [CCC06324] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 1 | Não
4936 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003002 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 2544 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 2478 | 2024-02-25 | [CCC06324] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 3 | Não
4937 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 003001 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( MUZAMBINHO ) NF 37 ANTONIO JOAO | Pagamento referente ao corte de eucalipto. ENVIADO POR RAFAEL | 10000 | 2024-02-25 | [CCC06325] |  |  |  |  | ANTONIO JOAO | Escopo COMERC | Muzambinho 1 | Não
4938 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002864 | Fat. Direto (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIIAS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 14361 PREMOLDADOS DIAMANTE | Pagamento em faturmaneto direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 25000 | 2024-03-05 | [CCC06326] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
4939 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002865 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIIAS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 347213 LOJA ELETRICA | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 555.97 | 2024-03-05 | [CCC06327] |  |  |  |  | LOJA ELETRICA | Escopo COMERC | Diamantina 2 | Não
4940 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002866 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIIAS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 347212 LOJA ELETRICA | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 555.97 | 2024-03-05 | [CCC06328] |  |  |  |  | LOJA ELETRICA | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
4941 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002867 | Fat. Direto (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIIAS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 1534 SC ORGANIZACAO | Pagamento em faturmaneto direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 31800 | 2024-03-05 | [CCC06329] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
4942 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003007 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIIAS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 29727 EXPONENCIAL | Pagamento em faturmaneto direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR THAINA MARQUES MBA | 139000 | 2024-03-05 | [CCC06330] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
4943 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 003008 | Outros - Serviços á UFVs (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BAMBUÍ 1.1) NF 358 | Pagamentode medição referente ao serviço de limpeza de canaletas e drenagem. ENVIADO POR SARAH | 25263.3 | 2024-02-25 | [CCC06331] |  |  |  |  | MIPE | Escopo COMERC | Bambuí 1.1 | Não
4944 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 001933 | Outros - Serviços á UFVs (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BAMBUÍ 1.2) NF 359 | Pagamentode medição referente ao serviço de limpeza de canaletas e drenagem. ENVIADO POR SARAH | 21734.4 | 2024-02-25 | [CCC06331] |  |  |  |  | MIPE | Escopo COMERC | Bambuí 1.2 | Não
4945 | A501 - ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | 000063 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARES 2) ARCADIS NF 42848 | Pagamento referente ao serviço de engenharia independente para portifolio. ENVIADO POR CAROLINE MENANI | 13775.85 | 2024-02-25 | [CCC06332] |  |  |  |  | ARCADIS | Não Controlado | * | Não
4946 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001934 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARES 2) ARCADIS NF 42849 | Pagamento referente ao serviço de engenharia independente para portifolio. ENVIADO POR CAROLINE MENANI | 7921.11 | 2024-02-25 | [CCC06332] |  |  |  |  | ARCADIS | Não Controlado | * | Não
4947 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003009 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARES 2) ARCADIS NF 42850 | Pagamento referente ao serviço de engenharia independente para portifolio. ENVIADO POR CAROLINE MENANI | 12139.97 | 2024-02-25 | [CCC06332] |  |  |  |  | ARCADIS | Não Controlado | * | Não
4948 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002868 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARES 2) ARCADIS NF 42851 | Pagamento referente ao serviço de engenharia independente para portifolio. ENVIADO POR CAROLINE MENANI | 9212.6 | 2024-02-25 | [CCC06332] |  |  |  |  | ARCADIS | Não Controlado | * | Não
4949 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003058 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARES 2) ARCADIS ND 2367 | Pagamento de nota de debito referente as disesas de visita técnica. ENVIADO POR CAROLINE MENANI | 2168.18 | 2024-03-05 | [CCC06332] |  |  |  |  | ARCADIS | Não Controlado | * | Não
4950 | A501 - ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | 000064 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARES 2) ARCADIS ND 2368 | Pagamento de nota de debito referente as disesas de visita técnica. ENVIADO POR CAROLINE MENANI | 2460.35 | 2024-03-05 | [CCC06332] |  |  |  |  | ARCADIS | Não Controlado | * | Não
4951 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002910 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARES 2) ARCADIS ND 2369 | Pagamento de nota de debito referente as disesas de visita técnica. ENVIADO POR CAROLINE MENANI | 1645.36 | 2024-03-05 | [CCC06332] |  |  |  |  | ARCADIS | Não Controlado | * | Não
4952 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001962 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARES 2) ARCADIS ND 2370 | Pagamento de nota de debito referente as disesas de visita técnica. ENVIADO POR CAROLINE MENANI | 1414.7 | 2024-03-05 | [CCC06332] |  |  |  |  | ARCADIS | Não Controlado | * | Não
4953 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000115 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CICLO 3) NF 30 3FS AGROCONSULTING | Pagamento referente ao contrato mensal de prestação de serviços sobre questões técnicas de geoprocessamento, banco de dados, processamento digital de imagens de aeronaves remotamente pilotadas (Drones), questões fundiárias e ambientai . ENVIADO POR LEONARDO NASSER | 16877.26 | 2024-02-25 | [CCC06333] | CICLO 3 |  |  |  | 3FS | Não Controlado | * | Não
4954 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003010 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( CAMPO BELO 5) NF 2912 | Pagamento de medição, referente a prestação de serviço de projeto e extensão de rede de distribuição rural para atender à UFV. ENVIADO POR MARCIO ELI | 99376.09 | 2024-02-25 | [CCC06334] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 5 | Não
4955 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003011 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 157 | Pagamento de medição referente ao comissionamento remoto. ENVIADO POR WILIAN ATI | 2000 | 2024-02-25 | [CCC06335] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 3 | Não
4956 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002869 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 158 | Pagamento de medição referente ao serviço de instalação de sistema de supervisão. ENVIADO POR WILIAN ATI | 23180 | 2024-02-25 | [CCC06335] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varjão de Minas 4 | Não
4957 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003012 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBSTIÃO DO OESTE 1) NF 2548 | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais de instalação, necessário à cosntrução da usina. ENVIADO POR ATI | 2478 | 2024-02-25 | [CCC06336] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 1 | Não
4958 | 0102 - MORI ENERGIA HOLDING S.A - FILIAL MG | 055227 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIP LOCAÇÃO NF 1705 | Pagamento referente ao fretamento de veiculos de colaboradores para usina. ENVIADO POR ANDRESSA | 950 | 2024-02-25 | [CCC06337] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
4959 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002877 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 314 | Pagamento referente ao aluguel de módulos metalicos. ENVIADO POR GILSON | 2900 | 2024-03-05 | [CCC06338] |  |  |  |  | INOVAR LOCAÇÕES | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
4960 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002878 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 313 | Pagamento referente ao aluguel de módulos metalicos. ENVIADO POR GILSON | 2600 | 2024-03-05 | [CCC06338] | [5 empty] | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
4961 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002879 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 312 | Pagamento referente ao aluguel de módulos metalicos. ENVIADO POR GILSON | 1100 | 2024-03-05 | [CCC06338] | [5 empty] | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
4962 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 003025 | MEDIÇÃO ( THM) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO) NF 723 | Pagamento medição 5, referente elaboração de planos, necessários a construção das UFVs, em contrato EPC. - ENVIADO POR RAFAEL | 137746.41 | 2024-03-05 | [CCC06339] |  |  |  |  | THMENG | Serviços Auxiliares - Drenagem | Muzambinho 1 | Não
4963 | AT01 - UFV COMERC MINAS GERAIS 3 LTDA | 000002 | Outros - Serviços á UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (PATOS DE MINAS 9) N 5400036750432 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ENVIADO POR TIAGO BERTASSO | 132.24 | 2024-02-25 | [CCC06340] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | * | Não
4964 | AT01 - UFV COMERC MINAS GERAIS 3 LTDA | 000003 | Outros - Serviços á UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (PATOS DE MINAS 9) N 1401331801117 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ENVIADO POR TIAGO BERTASSO | 659.96 | 2024-02-25 | [CCC06340] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | * | Não
4965 | AT01 - UFV COMERC MINAS GERAIS 3 LTDA | 000004 | Outros - Serviços á UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (PATOS DE MINAS 9) N 2901331801719 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ENVIADO POR TIAGO BERTASSO | 274.08 | 2024-02-25 | [CCC06340] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | * | Não
4966 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000060 | Outros - Serviços á UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (LAGOA GRANDE 1 E 2) N 1401331688680 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ENVIADO POR TIAGO BERTASSO | 659.96 | 2024-02-25 | [CCC06340] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | * | Não
4967 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000061 | Outros - Serviços á UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (LAGOA GRANDE 1 E 2) N 2901331689030 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ENVIADO POR TIAGO BERTASSO | 3.66 | 2024-02-25 | [CCC06340] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | * | Não
4968 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000068 | Outros - Serviços á UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (LAGOA GRANDE 1 E 2) N 1501331689412 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ENVIADO POR TIAGO BERTASSO | 2.35 | 2024-02-25 | [CCC06340] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | * | Não
4969 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000069 | Outros - Serviços á UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (LAGOA GRANDE 3 E 4) N 1401331692130 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ENVIADO POR TIAGO BERTASSO | 686.36 | 2024-02-25 | [CCC06340] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | * | Não
4970 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000070 | Outros - Serviços á UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (LAGOA GRANDE 3 E 4) N 1401331691559 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ENVIADO POR TIAGO BERTASSO | 733.88 | 2024-02-25 | [CCC06340] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | * | Não
4971 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000071 | Outros - Serviços á UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (LAGOA GRANDE 3 E 4) N 2901331692651 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ENVIADO POR TIAGO BERTASSO | 3749.39 | 2024-02-25 | [CCC06340] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | * | Não
4972 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000072 | Outros - Serviços á UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (LAGOA GRANDE 3 E 4) N 2901331693070 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ENVIADO POR TIAGO BERTASSO | 1185.33 | 2024-02-25 | [CCC06340] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | * | Não
4973 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 002880 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 837 | Pagamento aditivo de recomposição de custos. ENVIADO POR MATHEUS VILELA | 156801.82 | 2024-02-25 | [CCC06341] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Varjão de Minas 4 | Não
4974 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003026 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) NF 1464 RONDA | Pagamento referente a prestação de serviços com vigias noturnos e diurnos. ENVIADO POR RAFAEL | 50328.82 | 2024-03-05 | [CCC06342] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Sim
4975 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003027 | FAT. DIRETO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 1440 RONDA | Pagamento referente a prestação de serviços com vigias noturnos e diurnos. ENVIADO POR RAFAEL | 40000 | 2024-03-05 | [CCC06342] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Sim
4976 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003028 | FAT. DIRETO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 1475 RONDA | Pagamento referente a prestação de serviços com vigias noturnos e diurnos. ENVIADO POR RAFAEL | 45904.82 | 2024-03-05 | [CCC06342] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Sim
4977 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003029 | FAT. DIRETO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 1462 RONDA | Pagamento referente a prestação de serviços com vigias noturnos e diurnos. ENVIADO POR RAFAEL | 47364.82 | 2024-03-05 | [CCC06342] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Sim
4978 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003030 | Fat.Direito EPC ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRÊS CORAÇÕES 3) NF 1510 RONDA | Pagamento referente a prestação de serviços com vigias noturnos e diurnos. ENVIADO POR RAFAEL | 45417.48 | 2024-03-05 | [CCC06342] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Sim
4979 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 3 | 003755 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3) NF 6 SRJ PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIADO POR SANDRO | 12000 | 2024-03-05 | [CCC06343] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 3 | Não
4980 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 003754 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 5 SRJ PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIADO POR SANDRO | 12000 | 2024-03-05 | [CCC06343] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Indaiabira 4 | Não
4981 | A204 - MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 4 | 002882 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 511 GONCALVES E QUEIROZ | Pagamento referente a prestação de serviços de levantamento topografico.. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 2800 | 2024-03-05 | [CCC06344] |  |  |  |  | GONCALVES E QUEIROZ | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Não
4982 | * | 002883 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 519 GONCALVES E QUEIROZ | Pagamento referente a prestação de serviços de levantamento topografico.. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 2800 | 2024-03-05 | [CCC06345] | [5 empty] | Escopo COMERC | Patos de Minas 3 | Não
4983 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002884 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 42 EFIGENIO BOAVENTURA | Pagamento referente ao serviço de mão de obra e fornecimento de materiais. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 52141 | 2024-03-05 | [CCC06346] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
4984 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002886 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 10 PORTAL ENGENHARIA | Pagamento referente ao serviço de cravação e alinhamento de estacas. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 25000 | 2024-03-05 | [CCC06347] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
4985 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 002887 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 1618 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços com vigias noturnos e diurnos. ENVIADO POR GILSON | 20688.2 | 2024-03-05 | [CCC06348] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
4986 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 002888 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 1619 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços com vigias noturnos e diurnos. ENVIADO POR GILSON | 20688.2 | 2024-03-05 | [CCC06348] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
4987 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003032 | Fat. Direto (EPC-GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 6182 NOVA MORADA | Pagamento em faturamento direto referente a construção de cerca perimetral. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 48098.5 | 2024-03-05 | [CCC06349] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Sim
4988 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003033 | Fat. Direto (EPC-GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 6172 NOVA MORADA | Pagamento em faturamento direto referente a construção de office. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 35000 | 2024-03-05 | [CCC06350] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Sim
4989 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 003034 | MEDIÇÃO ( GOMES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs(TRÊS CORAÇÕES 3) NF 94 | Pagamento medição 3, referente a prestação dos serviços de drenagem . ENVIADO POR RAFAEL | 25883.46 | 2024-02-25 | [CCC06351] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Três Corações 3 | Não
4990 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 003035 | MEDIÇÃO ( GOMES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs(TRÊS CORAÇÕES 3) NF 95 | Pagamento medição 3, referente a prestação dos serviços de drenagem . ENVIADO POR RAFAEL | 25883.46 | 2024-02-25 | [CCC06351] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Três Corações 3 | Não
4991 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001946 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (FORMIGA 6) NF 835 | Pagamento medição 11, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR AUGUSTO | 49459.67 | 2024-02-25 | [CCC06352] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
4992 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001947 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (FORMIGA 6) NF 836 | Pagamento medição 11, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR AUGUSTO | 26632.13 | 2024-02-25 | [CCC06352] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
4993 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002889 | MEDIÇÃO (MBA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATROCÍNIO 2) NF 2919 | Pagamento medição final, referente a prestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, no município de Patrocínio/MG. ENVIADO POR MÁRCIO | 12871.13 | 2024-03-05 | [CCC06353] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 2 | Não
4994 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002890 | MEDIÇÃO (MBA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATROCÍNIO 3) NF 2920 | Pagamento medição final, referente a prestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana, no município de Patrocínio/MG. ENVIADO POR MÁRCIO | 77164.54 | 2024-03-05 | [CCC06353] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Patrocínio 3 | Não
4995 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002891 | MEDIÇÃO (MBA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARACATU 8) NF 2921 | Pagamento medição, referente a prestação de serviço de montagem e instalação elétrica de redes de equipe de Linha Viva para instalação de equipamentos e encabeçamento de redes de distribuição de energia, no município de Paracatu - MG . ENVIADO POR MÁRCIO | 130000 | 2024-03-05 | [CCC06353] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Paracatu 8 | Não
4996 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000122 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - USINAS CICLO 3 NF 28 3FS AGROCONSULTING | Pagamento referente a srestação de Serviços sobre questões técnicas de geoprocessamento, banco de dados, processamento digital de imagens de aeronaves remotamente pilotadas (drones), questões fundiárias e ambientais que versam sobre as usinas. ENVIADO POR LEONARDO NASSER | 15877.26 | 2024-03-05 | [CCC06354] | CICLO 3 |  |  |  | 3FS | Não Controlado | * | Não
4997 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002893 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 210811 REAL D AVILA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de combustível. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 25000 | 2024-03-05 | [CCC06355] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
4998 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003037 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 6184 NOVA MORADA | Pagamento em faturamento direto refernte a construção de office. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 35000 | 2024-03-05 | [CCC06356] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Sim
4999 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003038 | Fat, Direto (EPC-GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 6186 NOVA MORADA | Pagamento em faturamento direto refernte a construção de office. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 35000 | 2024-03-05 | [CCC06357] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Sim
5000 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003039 | Fat.Direito EPC ( GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 6185 NOVA MORADA | Pagamento em faturamento direto refernte a construção de office. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 35000 | 2024-03-05 | [CCC06358] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Sim
5001 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003040 | Fat, Direto (EPC-GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 6158 NOVA MORADA | Pagamento em faturamento direto refernte a construção de office. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 35000 | 2024-03-05 | [CCC06359] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | * | Não
5002 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003041 | Fat, Direto (EPC-GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 6157 NOVA MORADA | Pagamento em faturamento direto refernte a construção de office. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 35000 | 2024-03-05 | [CCC06360] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Sim
5003 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003042 | Fat.Direito EPC (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (OURO FINO 2) NF 6156 NOVA MORADA | Pagamento em faturamento direto refernte a construção de office. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 35000 | 2024-03-05 | [CCC06361] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Sim
5004 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 001948 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 11 TERRA FORTE | Pagamento referente ao serviços de roçagem DA PLANTA na usina. ENVIADO POR AUGUSTO | 18000 | 2024-03-05 | [CCC06362] | * |  |  |  |  | Escopo COMERC | São Sebastião 3 | Não
5005 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002894 | MEDIÇÃO ( CONSPLAN) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 1) NF 150 | Pagamento de medição 2, referente a prestação do serviço de drenagem. ENVIADO POR MANOEL | 308592.49 | 2024-03-05 | [CCC06363] |  |  |  |  | CONSPLAN | Serviços Auxiliares - Drenagem | Diamantina 1 | Não
5006 | A629 - ESTRELA DO NORTE - UFV PARACATU 5 | 003759 | MEDIÇÃO ( ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARACATU 5) NF 11 COSTERR | Pagamento de medição referente a prestação de serviço de terraplenagem. ENVIADO POR WENDEL | 46720.7 | 2024-03-05 | [CCC06364] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paracatu 5 | Não
5007 | A629 - ESTRELA DO NORTE - UFV PARACATU 5 | 003760 | FAT.DIRETO ( ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARACATU 5) N 58 | Pagamento referente a locação de euipamentos, para a prestação de serviço de terraplenagem. ENVIADO POR WENDEL | 264750.66 | 2024-03-05 | [CCC06364] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paracatu 5 | Sim
5008 | A628 - ESTRELA DO NORTE - UFV PARACATU 4 | 003761 | MEDIÇÃO ( ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARACATU 4) NF 12 | Pagamento de medição referente a prestação de serviço de Drenagem. ENVIADO POR WENDEL | 13971.56 | 2024-03-05 | [CCC06364] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Paracatu 4 | Não
5009 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000073 | Outros - Serviços á UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (BURITIS 1) N 1401332175660 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ENVIADO POR TIAGO BERTASSO | 659.96 | 2024-03-05 | [CCC06365] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | * | Não
5010 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000074 | Outros - Serviços á UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (BURITIS 1) N 1401332176160 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ENVIADO POR TIAGO BERTASSO | 659.96 | 2024-03-05 | [CCC06365] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | * | Não
5011 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000075 | Outros - Serviços á UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (BURITIS 1) N 2901332176273 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ENVIADO POR TIAGO BERTASSO | 14.59 | 2024-03-05 | [CCC06365] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | * | Não
5012 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000076 | Outros - Serviços á UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (BURITIS 1) N 2901332176681 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ENVIADO POR TIAGO BERTASSO | 1591.32 | 2024-03-05 | [CCC06365] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | * | Não
5013 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 002895 | Medição (THM) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 727 ANTIGA 725 | Pagamento de medição referente ao serviço de construção de canaleta, caixas de passagens e dissipadores. ENVIADO POR GILSON QUEIOZ | 245203.94 | 2024-03-05 | [CCC06366] |  |  |  |  | THM | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patrocínio 3 | Não
5014 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 002896 | Medição (THM) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 724 | Pagamento de medição refernte ao serviço de construção de canaleta, caixas de passagens e dissipadores. ENVIADO POR GILSON QUEIOZ | 129022.98 | 2024-03-05 | [CCC06367] |  |  |  |  | THM | Serviços Auxiliares - Drenagem | Patrocínio 2 | Não
5015 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002898 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JANEIRO/2023 UFVs LMENG NF 12452 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 16712.16 | 2024-03-05 | [CCC06368] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
5016 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003044 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JANEIRO/2023 UFVs LMENG NF 12453 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 16712.16 | 2024-03-05 | [CCC06368] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
5017 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001950 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JANEIRO/2023 UFVs LMENG NF 12454 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 12032.76 | 2024-03-05 | [CCC06368] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
5018 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003762 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JANEIRO/2023 UFVs LMENG NF 12455 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 21391.57 | 2024-03-05 | [CCC06368] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
5019 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002897 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JANEIRO/2023 UFVs LMENG NF 12456 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 124075.93 | 2024-03-05 | [CCC06368] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
5020 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001951 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JANEIRO/2023 UFVs LMENG NF 12462 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 89334.67 | 2024-03-05 | [CCC06368] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
5021 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003763 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JANEIRO/2023 UFVs LMENG NF 12457 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 158817.19 | 2024-03-05 | [CCC06368] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
5022 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003765 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 838 | Pagamento de medição 9, referente a mão de obra , necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 65% - ENVIADO POR SM AUGUSTO | 83240.31 | 2024-03-05 | [CCC06369] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
5023 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003766 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 839 | Pagamento de medição 9, referente elaboração de planos, necessários a construção da UFVs, em contrato EPC. 35% - ENVIADO POR SM AUGUSTO | 44821.71 | 2024-03-05 | [CCC06369] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Não
5024 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003768 | Fat. Direto (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 24 CONSTRUTORA RESENDE | Pagamento em faturamento direto referente a locação de retroescavadeira. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 28458.5 | 2024-02-15 | [CCC06370] |  |  |  |  | G&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 6 | Sim
5025 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001961 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARGINHA 2) NF 159 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação de sistema de supervisão. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 7808 | 2024-02-15 | [CCC06371] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 2 | Não
5026 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003056 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARGINHA 1) NF 160 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação de sistema de supervisão. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 7808 | 2024-02-15 | [CCC06371] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varginha 1 | Não
5027 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003057 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 3) NF 161 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação de sistema de supervisão. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 7808 | 2024-02-15 | [CCC06371] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Campo Belo 3 | Não
5028 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002903 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATO DE MINAS 4) NF 162 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação de sistema de supervisão. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 29180 | 2024-02-15 | [CCC06371] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 4 | Não
5029 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002904 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 163 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação de sistema de supervisão. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 26582 | 2024-02-15 | [CCC06371] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 7 | Não
5030 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002905 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 164 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação de sistema de supervisão. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 26582 | 2024-02-15 | [CCC06371] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 8 | Não
5031 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002906 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 165 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação de sistema de supervisão. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 7808 | 2024-02-15 | [CCC06371] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 4 | Não
5032 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002907 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 166 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação de sistema de supervisão. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 7808 | 2024-02-15 | [CCC06371] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 7 | Não
5033 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002908 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 167 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação de sistema de supervisão. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 7808 | 2024-02-15 | [CCC06371] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 8 | Não
5034 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002909 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARJÃO 4) NF 168 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação de sistema de supervisão. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 7808 | 2024-02-15 | [CCC06371] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varjão de Minas 4 | Não
5035 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003770 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (BURITIZEIRO 1) NF 169 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação de sistema de supervisão. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 7808 | 2024-02-15 | [CCC06371] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Buritizeiro 1 | Não
5036 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003771 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (BURITIZEIRO 2) NF 170 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação de sistema de supervisão. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 7808 | 2024-02-15 | [CCC06371] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Buritizeiro 2 | Não
5037 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003772 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 171 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação de sistema de supervisão. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 7808 | 2024-02-15 | [CCC06371] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 3 | Não
5038 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003773 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 172 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação de sistema de supervisão. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 7808 | 2024-02-15 | [CCC06371] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 6 | Não
5039 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003774 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (JABOTICATUBAS) NF 173 | Pagamento de medição referente ao projeto de instalação de sistema de supervisão. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 7808 | 2024-02-15 | [CCC06371] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Jaboticatubas | Não
5040 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000183 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - USINAS CICLO 3 - GP SERVIÇOS N 47//2023 | Pagamento NOTA DE DÉBITO, referente a Reembolso das despesas efetuadas aos serviços de NEGOCIAÇÃO DE SERVIDÃO DE REDE, PROSPECÇÃO DE TERRENOS E ASSINATURA DE DOCUMENTOS . DEZEMBRO/ 2023 - ENVIADO POR LEONARDO NASSER - 2° QUINZENA | 4436.49 | 2024-03-05 | [CCC06372] | CICLO 3 |  |  |  | GP SERVIÇOS | Não Controlado | * | Não
5041 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000184 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - USINAS CICLO 3 - GP SERVIÇOS N 49//2023 | Pagamento NOTA DE DÉBITO, referente a Reembolso das despesas efetuadas aos serviços de NEGOCIAÇÃO DE SERVIDÃO DE REDE, PROSPECÇÃO DE TERRENOS E ASSINATURA DE DOCUMENTOS . JANEIRO/2024 - ENVIADO POR LEONARDO NASSER - 2° QUINZENA | 5959.31 | 2024-03-05 | [CCC06373] | CICLO 3 |  |  |  | GP SERVIÇOS | Não Controlado | * | Não
5042 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003776 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (PEDRA DO INDAIA 3) NF 2555 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 3767.13 | 2024-03-15 | [CCC06374] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Pedra do Indaiá 3 | Não
5043 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003777 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (PEDRA DO INDAIA 1) NF 2556 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 3767.13 | 2024-03-15 | [CCC06374] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Pedra do Indaiá 1 | Não
5044 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002912 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (PATOS DE MINAS 4) NF 2559 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 2238.85 | 2024-03-15 | [CCC06374] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 4 | Não
5045 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002913 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (PATOS DE MINAS 7) NF 2560 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 2031.85 | 2024-03-15 | [CCC06374] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 7 | Não
5046 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002914 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVS (PATOS DE MINAS 8) NF 2561 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 2031.85 | 2024-03-15 | [CCC06374] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 8 | Não
5047 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000019 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - USINAS CICLO 3 - PWX ENGENHARIA NF 173 | Pagamento referente ao serviço de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral. ENVIADO POR LEONARDO NASSER | 52224.22 | 2024-03-05 | [CCC06375] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
5048 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000187 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - USINAS CICLO 3 - GP SERVIÇOS ND 48 | Pagamento de nota de débito referente a despesas com alimentação, combustivel, pedágios,postagens e hospedagem. ENVIADO POR LEONARDO NASSER | 6577.1 | 2024-03-05 | [CCC06376] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
5049 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 002949 | Outros - Serviços á UFVs ( R&M) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 8) NF 3 RENAN LUIZ | Pagamento em faturamento direto referente aos equipamentos utilizados na construção das bases dos container, valor será descontado na medição de conclusão do serviçodo contrato. ENVIADO POR SARAH | 40000 | 2024-03-15 | [CCC06377] | *** |  |  |  | R&M | Bases de Contaniers | Paracatu 8 | Sim
5050 | A216 - MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 002915 | Outros - Serviços á UFVs ( R&M) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 1) NF 4 LUIZ C MACHADO | Pagamento em faturamento direto referente aos equipamentos utilizados na construção das bases dos container, valor será descontado na medição de conclusão do serviçodo contrato. ENVIADO POR SARAH | 40000 | 2024-03-15 | [CCC06377] |  |  |  |  | R&M | Bases de Contaniers | Varjão de Minas 1 | Sim
5051 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 002950 | Outros - Serviços á UFVs ( R&M) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA 1) NF 4 RENAN LUIZ | Pagamento em faturamento direto referente aos equipamentos utilizados na construção das bases dos container, valor será descontado na medição de conclusão do serviçodo contrato. ENVIADO POR SARAH | 40000 | 2024-03-15 | [CCC06377] | *** |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Lagoa Formosa 1 | Sim
5052 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002918 | MEDIÇÃO (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4 ) NF 2575 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 1586 | 2024-03-15 | [CCC06378] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Varjão de Minas 4 | Não
5053 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003779 | Outros - Serviços à UFV - ENGELUZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 4) NF 29 ARCANJO | Pagamento em faturamento dierto referente a prestação de serviço de vigilância. ENVIADO POR ARCANJO VIGILANCIA | 11390 | 2024-03-15 | [CCC06379] |  |  |  |  | ENGELUZ | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Sim
5054 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 003780 | Outros - Serviços à UFV - ENGELUZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 5) NF 28 ARCANJO | Pagamento em faturamento dierto referente a prestação de serviço de vigilância. ENVIADO POR ARCANJO VIGILANCIA | 11390 | 2024-03-15 | [CCC06379] |  |  |  |  | ENGELUZ | Escopo COMERC | Paracatu 5 | Sim
5055 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 003059 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 5) NF 304 GP SERVIÇOS | Pagamento de medição final referente ao serviços fundiários realizados no projeto da usina. ENVIADO POR GUILHERME | 1875 | 2024-03-15 | [CCC06380] | [5 empty] | Não Controlado | Campo Belo 5 | Não
5056 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 003060 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 305 GP SERVIÇOS | Pagamento de medição final referente ao serviços fundiários realizados no projeto da usina. ENVIADO POR GUILHERME | 7500 | 2024-03-15 | [CCC06380] | capex |  |  |  | GP SERVIÇOS | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 4 | Não
5057 | A501 - ESTRELA DO NORTE HOLDING S.A | 000065 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 2) NF 206 AGROTEC | Pagamento de medição final referente ao serviços fundiários realizados no projeto da usina. ENVIADO POR GUILHERME | 7000 | 2024-03-15 | [CCC06380] | [5 empty] | Não Controlado | * | Não
5058 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 001968 | MEDIÇÃO (GOMES ICEM) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PASSOS 4) NF 99 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 51529.01 | 2024-03-15 | [CCC06381] |  |  |  |  | GOMES ICEM | Serviços Auxiliares - Drenagem | Passos 4 | Não
5059 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 001969 | MEDIÇÃO (GOMES ICEM) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PASSOS 4) NF 100 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 51529.01 | 2024-03-15 | [CCC06381] |  |  |  |  | GOMES ICEM | Serviços Auxiliares - Drenagem | Passos 4 | Não
5060 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003066 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 840 | Pagamento de medição 12, referente aos serviços de mão de obra, necessários a construção da usina. ENVIADO POR RAFAEL | 155557.53 | 2024-03-05 | [CCC06382] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
5061 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003067 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 841 | Pagamento medição 12, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR RAFAEL | 83761.74 | 2024-03-05 | [CCC06382] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
5062 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002917 | FAT. DIRETO ( ORCI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 210878 REAL D'AVILA | Pagamento de faturamento direto, referente a compra de combustível, para serviços de drenagem. ENVIADO POR MANOEL | 50000 | 2024-03-15 | [CCC06383] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Diamantina 2 | Sim
5063 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 003068 | MEDIÇÃO (GOMES ICEM) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 101 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 67434.97 | 2024-03-15 | [CCC06384] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Três Corações 3 | Não
5064 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 003069 | MEDIÇÃO (GOMES ICEM) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 102 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 67434.97 | 2024-03-15 | [CCC06384] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Três Corações 3 | Não
5065 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001965 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FORMIGA 6) NF 842 | Pagamento de medição 12, referente aos serviços de mão de obra, necessários a construção da usina. ENVIADO POR RAFAEL | 188374.05 | 2024-03-05 | [CCC06385] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
5066 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001966 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FORMIGA 6) NF 843 | Pagamento medição 12, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. - ENVIADO POR RAFAEL | 101432.18 | 2024-03-05 | [CCC06385] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Não
5067 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003781 | MEDIÇÃO ( RENOVO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (JABOTICATUBAS) NF 469 | Pagamento de medição 6, referente ao serviços de drenagem. ENVIADO POR MANOEL | 9775.49 | 2024-03-15 | [CCC06386] |  |  |  |  | RENOVO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Jaboticatubas | Não
5068 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003848 | MEDIÇÃO (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DIVINOPOLIS 1) NF 29360 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços de instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO | 43277.71 | 2024-03-15 | [CCC06387] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 1 | Não
5069 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003849 | MEDIÇÃO (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DIVINOPOLIS 2) NF 29361 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços de instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO | 136111.45 | 2024-03-15 | [CCC06387] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Divinópolis 2 | Não
5070 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003782 | MEDIÇÃO (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SÃO SEBASTIÃODO OESTE 0) NF 29362 | Pagamento de medição, referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada,para serviços de instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO | 94410.53 | 2024-03-15 | [CCC06387] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 0 | Não
5071 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 003783 | MEDIÇÃO (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PAINS 3) NF 29363 | Pagamento de medição, referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada,para serviços de instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO | 112568.62 | 2024-03-15 | [CCC06387] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Pains 3 | Não
5072 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003065 | MEDIÇÃO (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SÃOSEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 29364 | Pagamento de medição, referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada,para serviços de instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO | 69230.53 | 2024-03-15 | [CCC06387] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 4 | Não
5073 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001967 | MEDIÇÃO (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PASSOS 4) NF 29365 | Pagamento de medição, referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada,para serviços de instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO | 56639.95 | 2024-03-15 | [CCC06387] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Passos 4 | Não
5074 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003804 | Outros - Serviços á UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (JABOTICATUBAS) N 0701332026092 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ENVIADO POR TIAGO BERTASSO | 5279.1 | 2024-03-15 | [CCC06388] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
5075 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003805 | Outros - Serviços á UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (JABOTICATUBAS) N 1501332027731 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ENVIADO POR TIAGO BERTASSO | 95.75 | 2024-03-15 | [CCC06388] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
5076 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003806 | Outros - Serviços á UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (JABOTICATUBAS) N 1501332027243 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ENVIADO POR TIAGO BERTASSO | 173.08 | 2024-03-15 | [CCC06388] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Jaboticatubas | Não
5077 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003807 | MEDIÇÃO (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 29367 | Pagamento de medição, referente ao ADITIVO DE FUNDAÇÃO DAS HASTES DO TRACKERS. ENVIADO POR AUGUSTO. | 467594.15 | 2024-03-15 | [CCC06389] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 0 | Não
5078 | A401-MORI MINAS NEWCO IV - ENERGIA SOLAR S.A | 003086 | MEDIÇÃO (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 29366 | Pagamento de medição, referente ao ADITIVO DE FUNDAÇÃO DAS HASTES DO TRACKERS. ENVIADO POR AUGUSTO. | 323680.6 | 2024-03-15 | [CCC06390] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 4 | Não
5079 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003808 | MEDIÇÃO (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 4) NF 29358 | Pagamento de medição referente ao forneciemnto de material e mão de obra especializada para serviço de instalações eletromecanicas e civil. EVIADO POR WENDEL TORRES | 385192.65 | 2024-03-15 | [CCC06391] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Paracatu 4 | Não
5080 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003809 | MEDIÇÃO (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 5) NF 29359 | Pagamento de medição referente ao forneciemnto de material e mão de obra especializada para serviço de instalações eletromecanicas e civil. EVIADO POR WENDEL TORRES | 385192.65 | 2024-03-15 | [CCC06391] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Paracatu 5 | Não
5081 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002952 | FAT. DIRETO ( ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 59 COSTERR | Pagamento em faturamento direto referente a locação de equipamentos. ENVIADO POR MANOEL | 150000 | 2024-03-15 | [CCC06392] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Diamantina 2 | Sim
5082 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANTO ANTONIO 1 | 003088 | Medição (RENOVO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 468 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 60732.27 | 2024-03-15 | [CCC06393] |  |  |  |  | RENOVO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Santo Antônio 1 | Não
5083 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003811 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 50 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 18 - ENVIADO POR ROGÉRIO DELOITTE | 19629.16 | 2024-03-15 | [CCC06394] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | EDN | Não
5084 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001981 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 51 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 18 - ENVIADO POR ROGÉRIO DELOITTE | 11041.39 | 2024-03-15 | [CCC06394] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo V | Não
5085 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002951 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 52 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 18 - ENVIADO POR ROGÉRIO DELOITTE | 15335.28 | 2024-03-15 | [CCC06394] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | Mori II | Não
5086 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003115 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 53 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 18 - ENVIADO POR ROGÉRIO DELOITTE | 15335.28 | 2024-03-15 | [CCC06394] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo IV | Não
5087 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003090 | Fat, Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 8189 IBERICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIAMO POR MBA - *NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO.* | 33024 | 2024-03-15 | [CCC06395] | *NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. |  |  |  | MBA | Não Controlado | São Sebastião 4 | Sim
5088 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003091 | Fat, Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 8188 IBERICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIAMO POR MBA - *NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. SOMENTE ESCRITURAR* | 38122 | 2024-03-15 | [CCC06396] | *REMESSA* NÃO GERA FINANCEIRO. SOMENTE ESCRITURAR* |  |  |  | MBA | Não Controlado | São Sebastião 4 | Sim
5089 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002947 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 1 ) NF 60 A.R ARQUITETURA | Pagamento referente ao requerimento de licença de objeto projetado no espaço aereo. ENVIADO POR GUILHERME | 1620 | 2024-03-05 | [CCC06397] |  |  |  |  | A.R ARQUITETURA | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
5090 | 7001 - CONSORCIO MORI GERAÇÃO III | 000203 | Outros - Serviços á UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (POUSO ALEGRE 1) N 1501332647080 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ENVIADO POR TIAGO BERTASSO | 6335.64 | 2024-03-05 | [CCC06398] |  |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
5091 | 7001 - CONSORCIO MORI GERAÇÃO III | 000206 | Outros - Serviços á UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (POUSO ALEGRE 1) N 1501332645834 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ENVIADO POR TIAGO BERTASSO | 805.72 | 2024-03-05 | [CCC06398] |  |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
5092 | AT03 - UFV COMERC MG 3 - PARA DE MINAS 1 | 000006 | Outros - Serviços á UFVs | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFVS (PARA DE MINAS 1) N 1601332679575 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA AMBIENTAL, REGULARIZAÇÃO DE RESERVA LEGAL AVERBADA. ENVIADO POR KARINA BARBOSA | 780.34 | 2024-02-27 | [CCC06399] |  |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
5093 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000123 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 1 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 487.89 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5094 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000124 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 2 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 487.89 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5095 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000125 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 3 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 487.89 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5096 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000126 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 4 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 487.89 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5097 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000127 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 5 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 487.89 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5098 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000128 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 6 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 487.89 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5099 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000129 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 7 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 487.89 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5100 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000130 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 8 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 487.89 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5101 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000131 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 9 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 487.89 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5102 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000132 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 10 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 487.89 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5103 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000133 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 11 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 487.89 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5104 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000134 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 12 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 413.79 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5105 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000135 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 13 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 487.89 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5106 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000136 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 14 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 413.79 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5107 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000137 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 15 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 487.89 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5108 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000138 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 16 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 487.89 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5109 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000139 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 17 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 487.89 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5110 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000140 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 18 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 487.89 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5111 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000141 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 19 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 710.17 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5112 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000142 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 20 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 2400 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5113 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000143 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 21 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 3982.75 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5114 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000144 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 22 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 1150 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5115 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000145 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 23 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 2569.5 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5116 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000146 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 24 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 2501.08 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5117 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000147 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFV CICLO 3 - RENOVA ND 25 | Pagamento referente a reembolso de despesas com taxas dos processos de licenciamento ambiental das usinas do Ciclo 03, pagas pela Renova. ENVIADO POR KARINA AGUIAR | 2501.08 | 2024-03-05 | [CCC06400] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5118 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 003093 | MEDIÇÃO ( PHP PROJETOS) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARAGUAÇU 1) NF 1458 | Pagamento medição 3, referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 292223.62 | 2024-03-05 | [CCC06401] |  |  |  |  | PH PROJETOS | Serviços Auxiliares - Drenagem | Paraguaçu 1 | Não
5119 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000021 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( SÃO CAETANO) ND 14 GOVERDE | Pagamento referente ao nota de debito. ENVIADO POR JOÃO LESSA | 1098.28 | 2024-03-15 | [CCC06402] | CICLO 3 |  |  |  | Goverde | Não Controlado | * | Não
5120 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003094 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 8203 IBERICA | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR THAINÁ MARQUES MBA - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 27681 | 2024-03-15 | [CCC06403] | *REMESSA* |  |  |  | IBÉRICA | Não Controlado | São Sebastião 4 | Não
5121 | AT04 - COMERC MG 3 - UFV PATOS DE MINAS 6 | 000007 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 (PARA DE MINAS 1) - JX AMBIENTAL NF 792 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR THIAGO BERTASO | 6500 | 2024-03-15 | [CCC06404] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
5122 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000089 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 - (PATOS DE MINAS 6) JX AMBIENTAL NF 793 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR THIAGO BERTASO | 4341 | 2024-03-15 | [CCC06404] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
5123 | AT02 - COMERC MG 3 - UFV ELÓI MENDES 2 | 000008 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 (PROFESSOR JAMIL CESAR) - JX AMBIENTAL NF 1125 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR THIAGO BERTASO | 17710 | 2024-03-15 | [CCC06404] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
5124 | AT01 - UFV COMERC MINAS GERAIS 3 LTDA | 000009 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 (ELOI MENDES)- JX AMBIENTAL NF 1128 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR THIAGO BERTASO | 9710 | 2024-03-15 | [CCC06404] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
5125 | AT01 - UFV COMERC MINAS GERAIS 3 LTDA | 000010 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 (PATOS DE MINAS 9) JX AMBIENTAL NF 1129 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR THIAGO BERTASO | 9710 | 2024-03-15 | [CCC06404] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
5126 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000078 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 (POUSO ALEGRE 1)- JX AMBIENTAL NF 1131 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR THIAGO BERTASO | 4341 | 2024-03-15 | [CCC06404] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
5127 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000083 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 (PORANGATU 3)- JX AMBIENTAL NF 1132 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR THIAGO BERTASO | 4341 | 2024-03-15 | [CCC06404] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
5128 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000084 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 (FORMOSO 2) JX AMBIENTAL NF 1133 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR THIAGO BERTASO | 4341 | 2024-03-15 | [CCC06404] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
5129 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000085 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 - (PROFESSOR JAMIIL 1) JX AMBIENTAL NF 1134 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR THIAGO BERTASO | 4341 | 2024-03-15 | [CCC06404] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
5130 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000086 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 - (URUTAI) JX AMBIENTAL NF 1135 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR THIAGO BERTASO | 4341 | 2024-03-15 | [CCC06404] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
5131 | AT05 - COMERC MG 3 - UFV SANTO ANTO DO AMAPRO 2 | 000013 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 - (PORAGANTU 1) JX AMBIENTAL NF 1137 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR THIAGO BERTASO | 6500 | 2024-03-15 | [CCC06404] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
5132 | AT03 - UFV COMERC MG 3 - PARA DE MINAS 1 | 000014 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 - (SANTO ANTONIO DO AMPARO 2) JX AMBIENTAL NF 1138 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR THIAGO BERTASO | 6500 | 2024-03-15 | [CCC06404] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
5133 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001988 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) RONDA PORTEIROS NF 1558 | Pagamento de aditivo referente ao serviço de vigilancia noturna e diurna. ENVIADO POR RAFAEL | 44424.78 | 2024-03-15 | [CCC06405] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Alfenas 4 | Não
5134 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003101 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) RONDA PORTEIROS NF 1642 | Pagamento de aditivo referente ao serviço de vigilancia noturna e diurna. ENVIADO POR RAFAEL | 43055.44 | 2024-03-15 | [CCC06405] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Santo Antônio 1 | Não
5135 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003102 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) RONDA PRTEIROS NF 1650 | Pagamento de aditivo referente ao serviço de vigilancia noturna e diurna. ENVIADO POR RAFAEL | 11103.89 | 2024-03-15 | [CCC06405] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Ouro Fino 2 | Não
5136 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003103 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO) RONDA PRTEIROS NF 1651 | Pagamento de aditivo referente ao serviço de vigilancia noturna e diurna. ENVIADO POR RAFAEL | 11103.89 | 2024-03-15 | [CCC06405] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Muzambinho 1 | Não
5137 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003104 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) RONDA PRTEIROS NF 1653 | Pagamento de aditivo referente ao serviço de vigilancia noturna e diurna. ENVIADO POR RAFAEL | 11103.89 | 2024-03-15 | [CCC06405] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Três Corações 3 | Não
5138 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003105 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1) RONDA PRTEIROS NF 1655 | Pagamento de aditivo referente ao serviço de vigilancia noturna e diurna. ENVIADO POR RAFAEL | 11109.89 | 2024-03-15 | [CCC06405] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Paraguaçu 1 | Não
5139 | 7001 - CONSORCIO MORI GERAÇÃO III | 000207 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO II) DAE N 1500556686967 | Taxas finais do processo de requerimento de AIA - LENHA . ENVIADO POR TIAGO | 1109.32 | 2024-03-05 | [CCC06406] | CICLO 3 |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
5140 | 7001 - CONSORCIO MORI GERAÇÃO III | 000208 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO II) DAE N1501332954705 | Taxas finais do processo de requerimento de AIA - MADEIRA . ENVIADO POR TIAGO | 42 | 2024-03-05 | [CCC06406] | CICLO 3 |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
5141 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002970 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 3) NF 27117 | Pagamento referente a compra de mateeriais. ENVIADO POR FERNANDO MAEDA - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 18.03 | 2024-03-15 | [CCC06407] | *REMESSA* |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
5142 | AJ01 - UFV MORI PERNANBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000022 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (AREAL) N 15 GO VERDE | Pagamento de nota de débito referente a elaboração de relatórios de condicionantes e taxas de LP e LI para CPRH para renovação ou emissão do licenciamento ambiental do projeto. ENVIADO POR JOÃO PAULO LESSA | 14600 | 2024-03-15 | [CCC06408] | CICLO 3 |  |  |  | GO VERDE | Não Controlado | * | Não
5143 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003121 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs NF 26888 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de mateeriais. ENVIADO POR MARCIO - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 798.64 | 2024-03-15 | [CCC06409] | *REMESSA* |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
5144 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003120 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs NF 220835 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de mateeriais. ENVIADO POR MARCIO - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 44864.16 | 2024-03-15 | [CCC06410] | *REMESSA* |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
5145 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003119 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs NF 220726 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de mateeriais. ENVIADO POR MARCIO - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 1229.56 | 2024-03-15 | [CCC06411] | *REMESSA* |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
5146 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003118 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs NF 220655 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de mateeriais. ENVIADO POR MARCIO - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 36821.34 | 2024-03-15 | [CCC06412] | *REMESSA* |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
5147 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001989 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs NF 220656 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de mateeriais. ENVIADO POR MARCIO - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 36821.34 | 2024-03-15 | [CCC06413] | *REMESSA* |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
5148 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001990 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs NF 220657 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de mateeriais. ENVIADO POR MARCIO - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 36821.34 | 2024-03-15 | [CCC06414] | *REMESSA* |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
5149 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003110 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( ARCOS 7) NF 1562 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a segurança, vigias norutsno e diurnos . ENVIADO POR AUGUSTO | 44424.78 | 2024-03-15 | [CCC06415] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Arcos 7 | Não
5150 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003111 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PRAGUAÇU 1) NF 218671 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de mateeriais. ENVIADO POR MARCIO - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 15.16 | 2024-03-25 | [CCC06416] | *REMESSA* |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
5151 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003112 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 1) NF 218618 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de mateeriais. ENVIADO POR MARCIO - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 1229.72 | 2024-03-25 | [CCC06417] | *REMESSA* |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
5152 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001991 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs NF 218556 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de mateeriais. ENVIADO POR MARCIO - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 29944.19 | 2024-03-25 | [CCC06418] | *REMESSA* |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
5153 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001992 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARGINHA 2) NF 217039 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de mateeriais. ENVIADO POR MARCIO - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 1383.25 | 2024-03-25 | [CCC06419] | *REMESSA* |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
5154 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003113 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs NF (VARGINHA 5) 217038 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de mateeriais. ENVIADO POR MARCIO - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 1383.25 | 2024-03-25 | [CCC06420] | *REMESSA* |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
5155 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001993 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs NF 217037 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de mateeriais. ENVIADO POR MARCIO - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 1383.25 | 2024-03-25 | [CCC06421] | *REMESSA* |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
5156 | A406 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 003114 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 1) N 5400037243615 | Pagamento de taxa, referente a comunicação de colheita para corte de eucalipto que está causando sombremento. ENVIADO POR TIAGO AMBIENTAL | 869 | 2024-03-11 | [CCC06422] | DAE |  |  |  |  | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 1 | Não
5157 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001994 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs NF 216914 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de mateeriais. ENVIADO POR MARCIO - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 31503.64 | 2024-03-25 | [CCC06423] |  |  |  |  | ROMAGNOLE | Não Controlado | * | Não
5158 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003202 | Fat, Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 12074 LOJA ELETRICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR THAINA MBA | 285336 | 2024-03-25 | [CCC06424] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
5159 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002968 | Outros - Serviços para Projetos | CONSTRUMANAGER - 02/2024 NF 315136 | Serviço necessário à disponibilização de internet, necessário a construção das UFVs . ENVIADO POR CONSTRUMARKET | 22161.16 | 2024-03-25 | [CCC06425] |  |  |  |  | CONSTRUMANAGER | Não Controlado | Mori II | Não
5160 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003822 | Fat. Direto (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 1481 RONDA PORTEIROS | Pagamentos em faturamento direto referente ao serviço de segurança desarmada. ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 49540.22 | 2024-03-25 | [CCC06426] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Sim
5161 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003823 | Fat. Direto (GLD) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 6171 NOVA MORADA | Pagamentos em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 35000 | 2024-03-25 | [CCC06427] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Pedra do Indaiá 5 | Sim
5162 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003824 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRELA DO NORTE NF 2571 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 02/24 | 8624 | 2024-03-25 | [CCC06428] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | EDN | Não
5163 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002969 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI II NF 2572 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 02/24 | 6737.5 | 2024-03-25 | [CCC06428] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | Mori II | Não
5164 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003117 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO IV NF 2573 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 02/24 | 6737.5 | 2024-03-25 | [CCC06428] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | NewCo IV | Não
5165 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001995 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V NF 2574 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 02/24 | 4851 | 2024-03-25 | [CCC06428] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | NewCo V | Não
5166 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002972 | MEDIÇÃO ( ENGELUZ ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 583 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ | 400000 | 2024-03-25 | [CCC06429] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 2 | Não
5167 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002971 | MEDIÇÃO ( ENGELUZ ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 582 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ | 400000 | 2024-03-25 | [CCC06429] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 1 | Não
5168 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003011 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 21 ATLAS | Pagamento referente ao serviço de colheita e armazenamento das arvores cortadas no cercamento da usina. ENVIAO POR MANOEL LIMA | 16000 | 2024-03-25 | [CCC06430] | [5 empty] | Escopo COMERC | Diamantina 2 | Não
5169 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002979 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 65 COMERCIAL ROMANA | Pagamento referente a compra de placas de grama para instalação em talude. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 53080 | 2024-03-25 | [CCC06431] |  |  |  |  | COMERCIAL ROMANA | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
5170 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 003159 | MEDIÇÃO ( BALDONI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 269 | Pagamento medição , referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR RAFEL OLIVEIRA | 72495.64 | 2024-03-25 | [CCC06432] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Três Corações 3 | Não
5171 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 003160 | MEDIÇÃO ( BALDONI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 420 | Pagamento medição , referente ao serviço de terraplanagem, necessário à construção da usina. ENVIADO POR RAFEL OLIVEIRA | 289982.57 | 2024-03-25 | [CCC06432] |  |  |  |  | BALDONI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Três Corações 3 | Não
5172 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000158 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BARRA DA ESTIVA) RENOVA ND 26 | Pagamento de reembolso referente as taxas dos processos de licenciamento ambiental pagas pela Renova. ENVIADO POR LETICIA BRAGA | 5001.08 | 2024-03-25 | [CCC06433] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5173 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000159 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JOÃO DOURADO) RENOVA ND 27 | Pagamento de reembolso referente as taxas dos processos de licenciamento ambiental pagas pela Renova. ENVIADO POR LETICIA BRAGA | 2501.08 | 2024-03-25 | [CCC06433] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5174 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000160 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JANIO QUABROS) RENOVA ND 28 | Pagamento de reembolso referente as taxas dos processos de licenciamento ambiental pagas pela Renova. ENVIADO POR LETICIA BRAGA | 2500 | 2024-03-25 | [CCC06433] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5175 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000161 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (IBIPEBA) RENOVA ND 29 | Pagamento de reembolso referente as taxas dos processos de licenciamento ambiental pagas pela Renova. ENVIADO POR LETICIA BRAGA | 2501.08 | 2024-03-25 | [CCC06433] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5176 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000162 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BARRA DO CHOÇA 1) RENOVA ND 30 | Pagamento de reembolso referente as taxas dos processos de licenciamento ambiental pagas pela Renova. ENVIADO POR LETICIA BRAGA | 4239.5 | 2024-03-25 | [CCC06433] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5177 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000163 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BARRA DO CHOÇA 2) RENOVA ND 31 | Pagamento de reembolso referente as taxas dos processos de licenciamento ambiental pagas pela Renova. ENVIADO POR LETICIA BRAGA | 4239.5 | 2024-03-25 | [CCC06433] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5178 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000164 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BARRA DO CHOÇA 3) RENOVA ND 32 | Pagamento de reembolso referente as taxas dos processos de licenciamento ambiental pagas pela Renova. ENVIADO POR LETICIA BRAGA | 4239.5 | 2024-03-25 | [CCC06433] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5179 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 003124 | MEDIÇÃO ( ENGELUZ ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 586 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR ENGELUZ | 250000 | 2024-03-25 | [CCC06434] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Muzambinho 1 | Não
5180 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 003126 | MEDIÇÃO ( ENGELUZ ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 585 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na construção de RDR - ADITIVO. ENVIADO POR ENGELUZ | 258144 | 2024-03-25 | [CCC06434] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Paraguaçu 1 | Não
5181 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002980 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 1569 SC ORGANIZAÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de concreto usinado. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 80598 | 2024-03-25 | [CCC06435] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
5182 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003140 | MEDIÇÃO ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇOES 3) NF 846 | Pagamento de medição 6, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 172300.54 | 2024-03-15 | [CCC06436] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Não
5183 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003141 | MEDIÇÃO ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇOES 3) NF 847 | Pagamento de medição 6, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 92777.21 | 2024-03-15 | [CCC06436] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Não
5184 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003142 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO) NF 844 | Pagamento de medição 10, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 111939.05 | 2024-03-15 | [CCC06437] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
5185 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003143 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO) NF 845 | Pagamento de medição 10, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 60274.87 | 2024-03-15 | [CCC06437] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
5186 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003157 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) NF 848 | Pagamento de medição 6, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 172300.54 | 2024-03-15 | [CCC06438] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Não
5187 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003158 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) NF 849 | Pagamento de medição 6, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 92777.21 | 2024-03-15 | [CCC06438] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Não
5188 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 003163 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-MT) RDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 584 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR MARIA JOSE ENGELUZ | 231451.51 | 2024-03-25 | [CCC06439] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Muzambinho 1 | Não
5189 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - FORMIGA 6 | 002019 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 587 | Pagamento de medição referente ao serviço de mão de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR MARIA JOSE ENGELUZ | 129259.36 | 2024-03-25 | [CCC06439] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Formiga 6 | Não
5190 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 002983 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCÍNIO 2) NF 9 SJR PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas canines. ENVIADO POR SANDRO JOSE | 12000 | 2024-03-25 | [CCC06440] | BOS( UTILIZAMOS O MESMO PARAMETRO PEDIDOS ANTIGOS) |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 2 | Não
5191 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 002984 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCÍNIO 3) NF 8 SJR PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas canines. ENVIADO POR SANDRO JOSE | 12000 | 2024-03-25 | [CCC06440] | BOS( UTILIZAMOS O MESMO PARAMETRO PEDIDOS ANTIGOS) |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 3 | Não
5192 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 003167 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 5) NF 7 SJR PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas canines. ENVIADO POR SANDRO JOSE | 1200 | 2024-03-25 | [CCC06440] | BOS( UTILIZAMOS O MESMO PARAMETRO PEDIDOS ANTIGOS) |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 5 | Não
5193 | A603 - ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 003850 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NORTE CONEXÃO NF 1893 | Pagamento referente ao lançamento de fibra optica. ENVIADO POR ATI | 5821.02 | 2024-03-25 | [CCC06441] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Pedra do Indaiá 1 | Sim
5194 | A621 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 3 | 003851 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NORTE CONEXÃO NF 1894 | Pagamento referente ao lançamento de fibra optica. ENVIADO POR LEANDRO ATI | 5821.02 | 2024-03-25 | [CCC06441] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Pedra do Indaiá 3 | Sim
5195 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002013 | MEDIÇÃO (GOMES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PASSOS 4) NF 104 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem. ENVADO POR AUGUSTO XAVIER | 54481.7 | 2024-03-25 | [CCC06442] | AUGUSTO ENVIAR NOVA NOTA |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Passos 4 | Não
5196 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002014 | MEDIÇÃO (GOMES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PASSOS 4) NF 105 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem. ENVADO POR AUGUSTO XAVIER | 54481.7 | 2024-03-25 | [CCC06442] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Passos 4 | Não
5197 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 003164 | MEDIÇÃO (GOMES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 106 | Pagamento de medição 5 referente ao serviço de drenagem. ENVADO POR RAFAEL | 63909.78 | 2024-03-25 | [CCC06443] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Três Corações 3 | Não
5198 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 003165 | MEDIÇÃO (GOMES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 107 | Pagamento de medição 5 referente ao serviço de drenagem. ENVADO POR RAFAEL | 63909.78 | 2024-03-25 | [CCC06443] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Três Corações 3 | Não
5199 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 002015 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 364 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem. ENVADO POR RAFAEL | 90618.08 | 2024-03-25 | [CCC06444] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Alfenas 4 | Não
5200 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 003166 | Medição (THMENG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) NF 729 | Pagamento de medição referente ao serviço de construção de canaletas, caixas de passagem e dissipadores . ENVADO POR RAFAEL | 212405.3 | 2024-03-25 | [CCC06445] |  |  |  |  | THMENG | Serviços Auxiliares - Drenagem | Ouro Fino 2 | Não
5201 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002985 | MEDIÇÃO (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCIONO 2) NF 2601 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 3862.63 | 2024-03-25 | [CCC06446] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patrocínio 2 | Não
5202 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003844 | MEDIÇÃO (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 2602 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 2478 | 2024-03-25 | [CCC06446] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Pedra do Indaiá 1 | Não
5203 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003845 | MEDIÇÃO (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 2603 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 2478 | 2024-03-25 | [CCC06446] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Pedra do Indaiá 3 | Não
5204 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANTO ANTONIO 1 | 003183 | MEDIÇÃO (RENOVO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONO DO AMPARO 1) NF 470 | Pagamento medição 7, referente a prestação de serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL. | 62846.6 | 2024-03-25 | [CCC06447] |  |  |  |  | RENOVO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Santo Antônio 1 | Não
5205 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002986 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 1) NF 1718 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços com vigia noturnos (aditivo). ENVIADO POR MANOEL | 21000 | 2024-03-25 | [CCC06448] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
5206 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 002987 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 1) NF 1719 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviços com vigia noturnos (aditivo). ENVIADO POR MANOEL | 10500 | 2024-03-25 | [CCC06448] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
5207 | AU01 - COMERC MG 3 - UFV COMERC PERNAMBUCO 3 LTDA | 000001 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs CICLO 3 (CUPIRA E VENTOSA) NF 178 | Pagamento referente ao serviço de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral junto as áreas para estudo da usina. ENVIADO POR LEONARDO NASSER | 65927.41 | 2024-03-25 | [CCC06449] | CICLO 3 |  |  |  | PWX | Não Controlado | * | Não
5208 | AJ01 - UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000026 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs CICLO 3 (SERTÂNIA) NF 179 | Pagamento referente ao serviço de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral junto as áreas para estudo da usina. ENVIADO POR LEONARDO NASSER | 15628.53 | 2024-03-25 | [CCC06449] | CICLO 3 |  |  |  | PWX | Não Controlado | * | Não
5209 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000092 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA GRANDE 1) JX AMBIENTAL NF 797 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR NAYAR MENDES | 3210 | 2024-03-25 | [CCC06450] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
5210 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000093 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA GRANDE 3) JX AMBIENTAL NF 799 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR NAYAR MENDES | 3210 | 2024-03-25 | [CCC06450] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
5211 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000094 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (POUSO ALEGRE 1) JX AMBIENTAL NF 1145 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR NAYAR MENDES | 12840 | 2024-03-25 | [CCC06450] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
5212 | AT01 - UFV COMERC MINAS GERAIS 3 LTDA | 000016 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 6) JX AMBIENTAL NF 1146 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. ENVIADO POR NAYAR MENDES | 4000 | 2024-03-25 | [CCC06450] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
5213 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | MEDIÇÃO ( WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V - PROFORMA EVENTO 1 (CAMPO BELO 4-) | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 280231.19 | 2024-03-25 | [CCC06451] | 321298,84 cancelado |  |  |  | WEG | Não Controlado | Campo Belo 4 | Não
5213 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | MEDIÇÃO ( WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V - PROFORMA EVENTO 1 (Bambuí 1.2) | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 41067.65 | 2024-03-25 | [CCC06451] | 321298,84 cancelado |  |  |  | WEG | Não Controlado | Bambuí 1.2 | Não
5213 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | MEDIÇÃO ( WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V - PROFORMA EVENTO 1 (Cássia 2) | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 48813.71 | 2024-03-25 | [CCC06451] | 321298,84 cancelado |  |  |  | WEG | Não Controlado | Cássia 2 | Não
5213 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | MEDIÇÃO ( WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V - PROFORMA EVENTO 1 (São Sebastião 3 ) | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 89178.72 | 2024-03-25 | [CCC06451] | 321298,84 cancelado |  |  |  | WEG | Não Controlado | São Sebastião 3 | Não
5213 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | MEDIÇÃO ( WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V - PROFORMA EVENTO 1 ( São Sebastião 5 ) | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 98834 | 2024-03-25 | [CCC06451] | 321298,84 cancelado |  |  |  | WEG | Não Controlado | São Sebastião 5 | Não
5214 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | MEDIÇÃO ( WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO IV - PROFORMA EVENTO 1 (BAMBUI 1.1) | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 56744.99 | 2024-03-25 | [CCC06451] | 244886,75 CANCELADO |  |  |  | WEG | Não Controlado | Bambuí 1.1 | Não
5214 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | MEDIÇÃO ( WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO IV - PROFORMA EVENTO 1 (Cássia 1) | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 57539.58 | 2024-03-25 | [CCC06451] | 244886,75 CANCELADO |  |  |  | WEG | Não Controlado | Cássia 1 | Não
5214 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | MEDIÇÃO ( WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO IV - PROFORMA EVENTO 1 (Campo Belo 3) | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 54050.81 | 2024-03-25 | [CCC06451] | 244886,75 CANCELADO |  |  |  | WEG | Não Controlado | Campo Belo 3 | Não
5214 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | MEDIÇÃO ( WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO IV - PROFORMA EVENTO 1 (São Sebastião 1) | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 76551.37 | 2024-03-25 | [CCC06451] | 244886,75 CANCELADO |  |  |  | WEG | Não Controlado | São Sebastião 1 | Não
5215 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | MEDIÇÃO ( WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI GERAÇÃO II - PROFORMA EVENTO 1 ( NOVA PONTE ) ADIANTAMENTO | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 32505.91 | 2024-03-25 | [CCC06451] | 160473,46 - cancelado |  |  |  | WEG | Não Controlado | Nova Ponte 1 | Não
5215 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | MEDIÇÃO ( WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI GERAÇÃO II - PROFORMA EVENTO 1 UFVs (VARJAO DE MINAS 1) ADIANTAMENTO | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 41386.46 | 2024-03-25 | [CCC06451] | 160473,46 - cancelado |  |  |  | WEG | Não Controlado | Varjão de Minas 1 | Não
5215 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | MEDIÇÃO ( WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI GERAÇÃO II - PROFORMA EVENTO 1 (FREI INOCENCIO) ADIANTAMENTO | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 49878 | 2024-03-25 | [CCC06451] | 160473,46 - cancelado |  |  |  | WEG | Não Controlado | Frei Inocêncio 1 | Não
5215 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | MEDIÇÃO ( WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI GERAÇÃO II - PROFORMA EVENTO 1 UFVs (PARACATU 8) ADIANTAMENTO | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 36703.09 | 2024-03-25 | [CCC06451] | 160473,46 - cancelado |  |  |  | WEG | Não Controlado | Paracatu 8 | Não
5216 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002016 | Fat. Direto (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 6) NF 1727 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a pretsação de serviços com vigias diurnos e noturnos. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 44424.78 | 2024-03-25 | [CCC06452] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Formiga 6 | Sim
5217 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003846 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) NF 361 | Pagamento de medição 6 referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 161989.55 | 2024-03-25 | [CCC06453] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pains 3 | Não
5218 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002018 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FIRMIGA 6) NF 363 | Pagamento de medição 7 referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 94938.97 | 2024-03-25 | [CCC06454] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Formiga 6 | Não
5219 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003847 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 362 | Pagamento de medição 6 referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO SIQUEIRA | 56574.3 | 2024-03-25 | [CCC06455] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pedra do Indaiá 5 | Não
5220 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003178 | MEDIÇÃO (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 852 | Pagamento de medição 13°, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 195714.27 | 2024-03-15 | [CCC06456] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
5221 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003184 | MEDIÇÃO (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 854 | Pagamento de medição 13°, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 105384.61 | 2024-03-15 | [CCC06456] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
5222 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003185 | MEDIÇÃO (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 850 | Pagamento de medição 10°, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 23217.81 | 2024-03-15 | [CCC06457] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
5223 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003186 | MEDIÇÃO (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 851 | Pagamento de medição 10°, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 12501.9 | 2024-03-15 | [CCC06457] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
5224 | AS01 - MORI 3 PARTICIPAÇÕES LTDA | 000166 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 NF 33 3FS AGROCONSULT | Pagamento referente ao contrato mensal de prestação de serviços sobre questões técnicas de geoprocessamento, processamento digital de imagens de aeronave remotamente piltodas (Drones), questões fundiárias e ambientais que versam sobre os imóveis rurais. ENVIADO POR LEONARDO NASSER | 9877.26 | 2024-03-15 | [CCC06458] | CICLO 3 |  |  |  | 3FS AGROCONSULT | Não Controlado | * | Não
5225 | 2501 - BD PATICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000189 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 NF 329 | Pagamento referente ao serviço de assessoria fundiária em prospecções de terrenos e servidões. ENVIADO PRO LEONADO NASSER | 24000 | 2024-03-15 | [CCC06459] | CICLO 3 |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
5226 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002990 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 12 MESS ENGENHARIA | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de gerenciamento de projetos. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 27000 | 2024-03-25 | [CCC06460] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
5227 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002995 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 411 AGUIAR LOCAÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviços de mobilização e contratação de equipamento retroescavadeira. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 33300 | 2024-03-25 | [CCC06461] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
5228 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002991 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 45 EFIGENIO BOAVENTURA | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de mão de obra e fornecimento de cobertura para office . ENVIADO POR MANOEL LIMA | 51167 | 2024-03-25 | [CCC06462] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
5229 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002992 | FAT. DIRETO ( ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 64 COSTERR | Pagamento em faturamento direto referente a locação de equipamentos para serviços de drenagem. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 100000 | 2024-03-25 | [CCC06463] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Diamantina 2 | Sim
5230 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 003182 | Medição (INGRA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 3 | Pagamento de medição referente a locação de equipamentos. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 348662.14 | 2024-03-25 | [CCC06464] |  |  |  |  | INGRA | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 4 | Não
5231 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003012 | FAT. DIRETO ( ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 63 COSTERR | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 150000 | 2024-03-25 | [CCC06465] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Diamantina 2 | Sim
5232 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 002994 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 24 ORCI | Pagamento referente a prestação de serviços de terraplenagem. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 68994.85 | 2024-03-25 | [CCC06466] |  |  |  |  | ORCI | Escopo COMERC | Diamantina 2 | Não
5233 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003187 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs NF (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) 8216 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR MBA THAINA - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 29575.2 | 2024-03-25 | [CCC06467] | *NOTA DE REMESSA* |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
5234 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002997 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATROCINIO 3) NF 593 | Pagamento referente a locação de modulos metalicos. ENVIADO POR GILSON AUGUSTO | 1100 | 2024-03-25 | [CCC06468] |  |  |  |  | INOVAR | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
5235 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002998 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATROCINIO 2) NF 594 | Pagamento referente a locação de modulos metalicos. ENVIADO POR GILSON AUGUSTO | 2600 | 2024-03-25 | [CCC06468] |  |  |  |  | INOVAR | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
5236 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002999 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 595 | Pagamento referente a locação de modulos metalicos. ENVIADO POR GILSON AUGUSTO | 2900 | 2024-03-25 | [CCC06468] |  |  |  |  | INOVAR LOCAÇÕES | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
5237 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003000 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (LAGOA FORMOSA, PATROCINIO 2 E PATROCINIO 3) NF 51111 ATIVA LOCAÇÃO | Pagamento referente a locação de modulos metalicos. ENVIADO POR GILSON AUGUSTO | 16200 | 2024-03-25 | [CCC06469] |  |  |  |  | ATIVA LOCAÇÃO | Escopo COMERC | * | Não
5238 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003015 | MEDIÇÃO ( ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 2) NF 25 | Pagamento referente a prestação de serviços de terraplenagem. ENVIADO POR MANOEL | 33612.6 | 2024-03-25 | [CCC06470] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Diamantina 2 | Não
5239 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003218 | Fat. Direto (MBA -MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (OURO FINO 2) NF 47 TRANSIT | Pagamento referente a prestação de serviços de mão de obra. ADITIVO - ENVIADO POR MBA | 62942.4 | 2024-03-25 | [CCC06471] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Ouro Fino 2 | Não
5240 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003108 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 126 RPA | Pagamento referente ao serviço de comunicação multimidia SCM. ENVIADO POR GILSON | 246 | 2024-06-05 | [CCC06472] |  |  |  |  | RPA | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
5241 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003010 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 3 RANDER MOTA | Pagamento referente a locação de tenda. ENVIADO POR GILSON | 10250 | 2024-03-25 | [CCC06473] |  |  |  |  | RANDER MOTA | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
5242 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 003072 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4 ) NF 63 DIEGO RODRIGUES | Pagamento referente a prestação de serviço de transporte, referente a recomposição de taludes. ENVIADO POR GILSON | 18000 | 2024-05-05 | [CCC06474] |  |  |  |  | DIEGO RODRIGUES | Escopo COMERC | Varjão de Minas 4 | Não
5243 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003195 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ARCOS 7) NF 34 ANTARES CARVALHO | Pagamento referente ao serviço de desobstruição de via. ENVIADO POR AUGUSTO | 900 | 2024-03-25 | [CCC06475] |  |  |  |  | ANTARES | Escopo COMERC | Arcos 7 | Não
5244 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 003196 | MEDÇÃO ( ATENAS) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARAGUAÇU 1) NF 670 ATENAS | Pagamento referente aos 30 % remanescentes, contrato supressão. ENVIADO POR GUILHERME | 19050 | 2024-03-25 | [CCC06476] |  |  |  |  | ATENAS | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paraguaçu 1 | Não
5245 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003200 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 29889 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR THAINA MARQUES MBA | 363010.31 | 2024-03-25 | [CCC06477] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 4 | Sim
5246 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003239 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) NF 673 ATENAS | Pagamento refente a prestação de serviços de mão de obra na usina. ENVIADO POR GUILHERME | 59535 | 2024-03-25 | [CCC06478] | Escopo Comerc - UFV OURO FINO REMOÇÂO |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Ouro Fino 2 | Não
5247 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003198 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) IBERICA NF 8217 | Pagamento referente a compra de materias. ENVIADO POR MBA - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 27219.4 | 2024-03-25 | [CCC06479] | *REMESSA* |  |  |  | IBERICA | Não Controlado | São Sebastião 4 | Não
5248 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003199 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) IBERICA NF 8218 | Pagamento referente a compra de materias. ENVIADO POR MBA - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 27219.4 | 2024-03-25 | [CCC06479] | *REMESSA* |  |  |  | IBERICA | Não Controlado | São Sebastião 4 | Não
5249 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002029 | MEDIÇÃO (MBA - MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 2948 | Pagamento medição referente ao serviço de extensão de rede de distribuição rural para atender a UFV. ENVIADO POR MBA | 800000 | 2024-03-25 | [CCC06480] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Não
5250 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 003211 | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BAMBUI 1.1) ADIANTAMENTO EVENTO 9 | Pagamento medição, refrente a Conclusão dos Testes de comissionamento a quente, contrato FULL EPC WEG. EVENTO 9 - NOTA ESTÁ COM TIME FISCAL - ENVIADO POR MATHEUS VILELA | 732334.12 | 2024-03-25 | [CCC06481] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.1 | Não
5251 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 002035 | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BAMBUI 1.2) ADIANTAMENTO EVENTO 9 | Pagamento medição, refrente a Conclusão dos Testes de comissionamento a quente, contrato FULL EPC WEG. EVENTO 9 - NOTA ESTÁ COM TIME FISCAL - ENVIADO POR MATHEUS VILELA | 732334.12 | 2024-03-25 | [CCC06481] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Bambuí 1.2 | Não
5252 | A620 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 1 | 003873 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 1692 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 187280 | 2024-03-25 | [CCC06482] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Divinópolis 1 | Não
5253 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS 2 | 003877 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 1693 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 192900 | 2024-03-25 | [CCC06482] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Divinópolis 2 | Não
5254 | A618-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 3 | 003875 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 3) NF 1694 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 186130 | 2024-03-25 | [CCC06482] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Divinópolis 3 | Não
5255 | A416-MORI MINAS NEWCO IV - UFV ARCOS 7 | 003210 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ARCOS 7) NF 1695 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 194540 | 2024-03-25 | [CCC06482] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Arcos 7 | Não
5256 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 003038 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 3) NF 1696 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 180990 | 2024-03-25 | [CCC06482] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Patrocínio 3 | Não
5257 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 003039 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 2) NF 1697 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 181105 | 2024-03-25 | [CCC06482] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Patrocínio 2 | Não
5258 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - FORMIGA 6 | 002038 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (FORMIGA 6) NF 1698 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 220950 | 2024-03-25 | [CCC06482] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Formiga 6 | Não
5259 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 003206 | MEDIÇÃO (THMENG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOs UFVs (OURO FINO 2) NF 731 | Pagamento de medição referente a construção de canaletas, caixas de passagem e dissipadores. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 51185.42 | 2024-03-25 | [CCC06483] |  |  |  |  | THMENG | Serviços Auxiliares - Drenagem | Ouro Fino 2 | Não
5260 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 003037 | FAT. DIRETO ( MBA - MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOs UFVs (PARACATU 8) NF 1084 | Pagamento em faturamento direto referente ao serviços de contrução de rede eletrica mobilização PARACATU. ENVIO POR ROMANEI | 48000 | 2024-03-25 | [CCC06484] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Paracatu 8 | Sim
5261 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 003212 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 57 PORTAL DOS POÇOS | Pagamento referente aos testes de DVT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS . ENVIADO POR RAFAEL | 31020 | 2024-03-20 | [CCC06485] | Escopo Comerc |  |  |  |  | Escopo COMERC | Paraguaçu 1 | Não
5262 | A609- ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 1 | 003880 | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 1) ADIANTAMENTO EVENTO 9 | Pagamento medição, refrente a Conclusão dos Testes de comissionamento a quente, contrato FULL EPC WEG. EVENTO 9 - NOTA ESTÁ COM TIME FISCAL - ENVIADO POR MATHEUS VILELA | 732334.12 | 2024-03-25 | [CCC06486] |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | WEG | Full EPC - Contrato | Indaiabira 1 | Não
5263 | A609- ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA | 003883 | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 2) ADIANTAMENTO EVENTO 9 | Pagamento medição, refrente a Conclusão dos Testes de comissionamento a quente, contrato FULL EPC WEG. EVENTO 9 - NOTA ESTÁ COM TIME FISCAL - ENVIADO POR MATHEUS VILELA | 732334.12 | 2024-03-25 | [CCC06486] |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | WEG | Full EPC - Contrato | Indaiabira 2 | Não
5264 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003879 | Fat. Direto (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 11458 CIMENTÃO | Pagamento em faturamento direto refernete a prestação de serviço de concretagem. ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 3780 | 2024-03-25 | [CCC06487] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 0 | Sim
5265 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003238 | Fat.Direito EPC ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 158 | Pagamento em faturamento direto refernete a prestação de serviço de montagem mecanica de 73 trackers e 6.132 modulos fotovoltaicos. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 143000 | 2024-04-05 | [CCC06488] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Sim
5266 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003078 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 1583 SC ORGANIZAÇÃO | Pagamento em faturamento direto refernete a compra de concreto usinado. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 25536 | 2024-03-25 | [CCC06489] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
5267 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 003216 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 2950 | Pagamento de medição referente ao serviço de montagem e instalação elétrica de redes de distribuição de energia rural e urbana. ENVIADO POR MBA | 300000 | 2024-03-25 | [CCC06490] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Não
5268 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003041 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 3) NF 2606 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR LORENA ARAUJO ATI | 3862.63 | 2024-03-25 | [CCC06491] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patrocínio 3 | Não
5269 | A629 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 5 | 003881 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 5) NF 45 | Pagamento referente ao serviço de vigilancia. ENVIADO POR GENIVAL BORGES | 11390 | 2024-03-25 | [CCC06492] |  |  |  |  | ARCANJO | Escopo COMERC | Paracatu 4 | Não
5270 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003882 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 4) NF 46 | Pagamento referente ao serviço de vigilancia. ENVIADO POR GENIVAL BORGES | 11390 | 2024-03-25 | [CCC06492] |  |  |  |  | ARCANJO | Escopo COMERC | Paracatu 5 | Não
5271 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003884 | MEDIÇÃO ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 757 | Pagamento de medição referente ao CAP enviado por Marcio Eli. ENVIAPO POR MANOEL LIMA | 142400 | 2024-03-25 | [CCC06493] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Não
5272 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 003046 | MEDIÇÃO ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 767 | Pagamento de medição referente ao CAP enviado por Marcio Eli. ENVIAPO POR MANOEL LIMA | 139959.75 | 2024-03-25 | [CCC06493] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Não
5273 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003049 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 121 BOM JESUS | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de refeição. ENVIADO POR MANOEL | 25000 | 2024-03-25 | [CCC06494] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
5274 | A204 - MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 4 | 003051 | MEDIÇÃO ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATOS DE MINAS 4) NF 759 | Pagamento referente a medição final dos serviços. ENVIADO POR GILSON | 3002 | 2024-04-05 | [CCC06495] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 4 | Não
5275 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 003052 | MEDIÇÃO ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATOS DE MINAS 3) NF 758 | Pagamento referente ao CAP . ENVIADO POR GILSON | 143715 | 2024-04-05 | [CCC06495] | NÃO SEGUIR (AGUARDAR AUTORIZAÇÃO) ROMANEI |  |  |  | IMPLANTAR | Não Controlado | Patos de Minas 3 | Não
5276 | A204 - MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 4 | 003053 | MEDIÇÃO ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATOS DE MINAS 4) NF 760 | Pagamento referente ao CAP . ENVIADO POR GILSON | 123700 | 2024-04-05 | [CCC06495] | CANCELADO |  |  |  | IMPLANTAR | Não Controlado | Patos de Minas 4 | Não
5277 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 003061 | MEDIÇÃO ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATOS DE MINAS 3) NF 768 | Pagamento referente a medição final dos serviços. ENVIADO POR GILSON | 63144.43 | 2024-04-05 | [CCC06495] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Patos de Minas 3 | Não
5278 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 003062 | MEDIÇÃO ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVS ( PATOS DE MINAS 3) NF 769 | Pagamento referente a prestação de serviço de operação assisitida e comissionamaento a frio. MEDIÇÃO FINAL - ENVIADO POR GILSON | 66108.9 | 2024-04-05 | [CCC06495] | NÃO SEGUIR (AGUARDAR AUTORIZAÇÃO) ROMANEI |  |  |  | IMPLANTAR | Não Controlado | Patos de Minas 3 | Não
5279 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V - PROFORMA EVENTO 2 (BAMBUI 1.1) | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 170234.97 | 2024-04-05 | [CCC06496] | 734660,21 CANCELADO |  |  |  | WEG | Não Controlado | Bambuí 1.1 | Não
5279 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO IV - PROFORMA EVENTO 2 (Cássia 1) | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 172618.73 | 2024-04-05 | [CCC06496] | 734660,21 CANCELADO |  |  |  | WEG | Não Controlado | Cássia 1 | Não
5279 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO IV - PROFORMA EVENTO 2 (Campo Belo 3) | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 162152.42 | 2024-04-05 | [CCC06496] | 734660,21 CANCELADO |  |  |  | WEG | Não Controlado | Campo Belo 3 | Não
5279 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A |  | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO IV - PROFORMA EVENTO 2 (São Sebastião 1) | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 229654.1 | 2024-04-05 | [CCC06496] | 734660,21 CANCELADO |  | WEG | Full EPC - Contrato | WEG | Não Controlado | São Sebastião 1 | Não
5280 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI GERAÇÃO II - PROFORMA EVENTO 2 ( NOVA PONTE) | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 97517.73 | 2024-04-05 | [CCC06496] | 481420,35 - cancelado |  |  |  | WEG | Não Controlado | Nova Ponte 1 | Não
5280 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI GERAÇÃO II - PROFORMA EVENTO 2 (VARJÃO DE MINAS 1) | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE (Varjão de Minas 1) | 124159.375 | 2024-04-05 | [CCC06496] | 481420,35 - cancelado |  |  |  | WEG | Não Controlado | Varjão de Minas 1 | Não
5280 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI GERAÇÃO II - PROFORMA EVENTO 2 (FREI INOCENCIO) | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 149633.99 | 2024-04-05 | [CCC06496] | 481420,35 - cancelado |  |  |  | WEG | Não Controlado | Frei Inocêncio 1 | Não
5280 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A |  | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI GERAÇÃO II - PROFORMA EVENTO 2 ( PARACATU 8) | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE (Paracatu 8) | 110109.26 | 2024-04-05 | [CCC06496] | 481420,35 - cancelado |  |  |  | WEG | Não Controlado | Paracatu 8 | Não
5281 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V - PROFORMA EVENTO 2 (CAMPO BELO 4) | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 130214.48 | 2024-04-05 | [CCC06496] | 963896,48 cancelado |  |  |  | WEG | Não Controlado | Campo Belo 4 | Não
5281 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V - PROFORMA EVENTO 2 ( Bambuí 1.2) | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 123202.94 | 2024-04-05 | [CCC06496] | 963896,48 cancelado |  |  |  | WEG | Não Controlado | Bambuí 1.2 | Não
5281 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V - PROFORMA EVENTO 2 - ( Cássia 2 ) | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 146441.12 | 2024-04-05 | [CCC06496] | 963896,48 cancelado |  |  |  | WEG | Não Controlado | Cássia 2 | Não
5281 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V - PROFORMA EVENTO 2 - (São Sebastião 3) | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 267536.15 | 2024-04-05 | [CCC06496] | 963896,48 cancelado |  |  |  | WEG | Não Controlado | São Sebastião 3 | Não
5281 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V - PROFORMA EVENTO 2 - (São Sebastião 5) | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE | 296501.99 | 2024-04-05 | [CCC06496] | 963896,48 cancelado |  |  |  | WEG | Não Controlado | São Sebastião 5 | Não
5282 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003885 | MEDIÇÃO ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 766 | Pagamento referente a medição final dos serviços. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 40922.8 | 2024-04-05 | [CCC06497] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Jaboticatubas | Não
5283 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 003060 | MEDIÇÃO ( IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 765 | Pagamento referente a medição final dos serviços. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 82296.33 | 2024-04-05 | [CCC06497] | NOTA CANCELADA |  |  |  | IMPLANTAR | Não Controlado | Diamantina 1 | Não
5284 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 002040 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 4) NF 447 ANDRADE PINHEIRO ENGECON | Pagamento referente a prestação de serviço de construção da base de containers na usina.ENVIADO POR SARAH | 114750.38 | 2024-04-05 | [CCC06498] |  |  |  |  | ENGECON | Bases de Contaniers | Campo Belo 4 | Não
5285 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 003223 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 443 ANDRADE PINHEIRO ENGECON | Pagamento referente a prestação de serviço de construção da base de containers na usina.ENVIADO POR SARAH | 114750.38 | 2024-04-05 | [CCC06498] |  |  |  |  | ENGECON | Bases de Contaniers | Campo Belo 3 | Não
5286 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 003224 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 445 ANDRADE PINHEIRO ENGECON | Pagamento referente a prestação de serviço de construção da base de containers na usina.ENVIADO POR SARAH | 114750.38 | 2024-04-05 | [CCC06498] |  |  |  |  | ENGECON | Bases de Contaniers | São Sebastião 1 | Não
5287 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 002041 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 446 ANDRADE PINHEIRO ENGECON | Pagamento referente a prestação de serviço de construção da base de containers na usina.ENVIADO POR SARAH | 114750.38 | 2024-04-05 | [CCC06498] |  |  |  |  | APENGECON | Bases de Contaniers | São Sebastião 3 | Não
5288 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003064 | FAT. DIRETO ( ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) N 68 COSTERR | Pagamento em faturamento direto, referente a locação de equipamentos para os sseerviços de drenagem . ENVIADO POR MANOEL | 200000 | 2024-04-05 | [CCC06499] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Diamantina 2 | Sim
5289 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003065 | FAT. DIRETO ( ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 211114 REAL D' AVILA | Pagamento referente a abastecimento para prestação dos serviços de drenagem . ENVIADO POR MANOEL | 50000 | 2024-04-05 | [CCC06500] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Diamantina 2 | Sim
5290 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003226 | MEDIÇÃO (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 855 | Pagamento de medição 14°, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 33621.23 | 2024-03-25 | [CCC06501] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
5291 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003227 | MEDIÇÃO (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 856 | Pagamento de medição 14°, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 18103.74 | 2024-03-25 | [CCC06501] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
5292 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002042 | Outros - Serviços á UFVs | COMPRA DE MATERIAIS UFVs NEWCO V NF 6881 HUKSEFLUX - VINCULADO AO PEDIDO 000282 A301 | Pagamento referente a peças sobressalentes, 70% finais parte contrato material Hukseflux estações solarimétricas. ENVIADO POR SARAH | 4060 | 2024-07-05 | [CCC06502] |  |  |  |  | HUKSEFLUX | Escopo COMERC | NewCo V | Não
5293 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003228 | Outros - Serviços á UFVs | COMPRA DE MATERIAIS UFVs NEWCO IV NF 6879 HUKSEFLUX VINCULADO AO PEDIDO 000367 A401 | Pagamento referente a peças sobressalentes, 70% finais parte contrato material Hukseflux estações solarimétricas. ENVIADO POR SARAH | 4060 | 2024-07-05 | [CCC06502] |  |  |  |  | HUKSEFLUX | Escopo COMERC | NewCo IV | Não
5294 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003886 | Outros - Serviços á UFVs | COMPRA DE MATERIAIS UFVs EDN NF 6875 HUKSEFLUX VINCULADO AO PEDIDO 000575 A601 | Pagamento referente a peças sobressalentes, 70% finais parte contrato material Hukseflux estações solarimétricas. ENVIADO POR SARAH | 6892.78 | 2024-07-05 | [CCC06502] |  |  |  |  | HUKSEFLUX | Escopo COMERC | EDN | Não
5295 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003067 | Outros - Serviços á UFVs | COMPRA DE MATERIAIS UFVs MORI II NF 6880 HUKSEFLUX VINCULADO AO PEDIDO 000594 A201 | Pagamento referente a peças sobressalentes, 70% finais parte contrato material Hukseflux estações solarimétricas. ENVIADO POR SARAH | 3511.39 | 2024-07-05 | [CCC06502] |  |  |  |  | HUKSEFLUX | Escopo COMERC | Mori II | Não
5296 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003074 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 117 BOM JESUS | Pagamento em faturamento direto referente a compra de refeição. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 25000 | 2024-04-05 | [CCC06503] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
5297 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIAMANTINA 2 | 003073 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 2) NF 19 FERNANDO JOSE | Pagamento referente ao serviço de transporte de materiais. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 200 | 2024-04-05 | [CCC06504] | [5 empty] | Escopo COMERC | Diamantina 2 | Não
5298 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIAMANTINA 2 | 003077 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 6233 NOVA MORADA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 35723.92 | 2024-04-05 | [CCC06505] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
5299 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002043 | MEDIÇÃO ( RIMA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PASSOS 4) NF215 | Pagamento referente a supressão vegetal. ENVIADO POR GUILHERME | 76918.64 | 2024-04-05 | [CCC06506] |  |  |  |  | RIMA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Passos 4 | Não
5300 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 003229 | MEDIÇÃO ( RM) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( OURO FINO 2) NF 77 | Pagamento referente a supressão vegetal. ENVIADO POR GUILHERME | 90000 | 2024-04-05 | [CCC06506] |  |  |  |  | RM | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Ouro Fino 2 | Não
5301 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 003230 | MEDIÇÃO ( RM) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( PARAGUAÇU 1) NF 78 | Pagamento referente a supressão vegetal. ENVIADO POR GUILHERME | 10000 | 2024-04-05 | [CCC06506] |  |  |  |  | RM | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Paraguaçu 1 | Não
5302 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 003069 | MEDIÇÃO (CONSPLAN) | PRESTAÇÃO SERVIÇO UFVs ( DIAMANTINA 1) NF 151 | Pagamento de medição 3, referente a prestação do serviço de drenagem. ENVIADO POR MANOEL | 154721.77 | 2024-04-05 | [CCC06507] |  |  |  |  | CONSPLAN | Serviços Auxiliares - Drenagem | Diamantina 1 | Não
5303 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 003887 | MEDIÇÃO (APEngecon) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 437 | Pagamento de medição 1, referente a prestação dos serviços de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 200384.15 | 2024-04-05 | [CCC06508] |  |  |  |  | APENGECON | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 0 | Não
5304 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 003888 | MEDIÇÃO (APEngecon) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 448 | Pagamento de medição 1, referente a prestação dos serviços de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 248929.63 | 2024-04-05 | [CCC06508] |  |  |  |  | APENGECON | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 0 | Não
5305 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 003231 | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3) ADIANTAMENTO EVENTO 9 | Pagamento medição, refrente a Conclusão dos Testes de comissionamento a quente, contrato FULL EPC WEG. EVENTO 9 - NOTA ESTÁ COM TIME FISCAL - ENVIADO POR MARCIO ELI | 732334.12 | 2024-04-05 | [CCC06509] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Campo Belo 3 | Não
5306 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 002044 | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 4) ADIANTAMENTO EVENTO 9 | Pagamento medição, refrente a Conclusão dos Testes de comissionamento a quente, contrato FULL EPC WEG. EVENTO 9 - NOTA ESTÁ COM TIME FISCAL - ENVIADO POR MARCIO ELI | 732334.12 | 2024-04-05 | [CCC06509] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Campo Belo 4 | Não
5307 | A214 - MORI GERAÇÃO II - UFV NOVA PONTE 1 | 003070 | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( NOVA PONTE 1) ADIANTAMENTO EVENTO 9 | Pagamento medição, refrente a Conclusão dos Testes de comissionamento a quente, contrato FULL EPC WEG. EVENTO 9 - NOTA ESTÁ COM TIME FISCAL - ENVIADO POR MARCIO ELI | 438496.36 | 2024-04-05 | [CCC06510] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Nova Ponte 1 | Não
5308 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 003071 | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FREI INOCENCIO ) ADIANTAMENTO EVENTO 9 | Pagamento medição, referente a Conclusão dos Testes de comissionamento a quente, contrato FULL EPC WEG. EVENTO 9 - NOTA ESTÁ COM TIME FISCAL - ENVIADO POR MARCIO ELI | 587675.53 | 2024-04-05 | [CCC06511] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Frei Inocêncio 1 | Não
5309 | A305 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CASSIA 2 | 002045 | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 2) ADIANTAMENTO EVENTO 9 | Pagamento medição, referente a Conclusão dos Testes de comissionamento a quente, contrato FULL EPC WEG. EVENTO 9 - NOTA ESTÁ COM TIME FISCAL - ENVIADO POR MARCIO ELI | 587675.53 | 2024-04-05 | [CCC06512] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Cássia 2 | Não
5310 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003232 | MEDIÇÃO ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRÊS CORAÇÕES 3) NF 859 | Pagamento de ADITIVO, medição 2, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 10961.09 | 2024-04-05 | [CCC06513] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Não
5311 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003233 | MEDIÇÃO ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRÊS CORAÇÕES 3) NF 860 | Pagamento de ADITIVO, medição 2 aditivo, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 5902.13 | 2024-04-05 | [CCC06513] | 2511 |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Não
5312 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003236 | MEDIÇÃO ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 857 | Pagamento medição 9, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 48705.2 | 2024-04-05 | [CCC06514] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
5313 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003237 | MEDIÇÃO ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 858 | Pagamento medição 9 aditivo, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 26225.88 | 2024-04-05 | [CCC06514] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
5314 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002051 | FAT.DIRETO (MBA- MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PASSOS 4) NF 8242 IBÉRICA | Pagamento em faturamento direto, referente a compra de postes . ENVIADO POR THAINA MBA | 278568.3 | 2024-04-05 | [CCC06515] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Passos 4 | Sim
5315 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 003890 | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( GUARDA MOR) ADIANTAMENTO EVENTO 9 | Pagamento medição, refrente a Conclusão dos Testes de comissionamento a quente, contrato FULL EPC WEG. EVENTO 9 - NOTA ESTÁ COM TIME FISCAL - ENVIADO POR MARCIO ELI | 732334.12 | 2024-04-05 | [CCC06516] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Guarda-Mor | Não
5316 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 003891 | MEDIÇÃO (ENGELUZ- MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) NF 591 | Pagamento de medição referente aos serviços de mão de obra especializada na construção de RDR. ENVIADO POR MARCIO ELI | 216129 | 2024-04-15 | [CCC06517] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | Pains 3 | Não
5317 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003075 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 256 | Pagamento de medição referente a licenca de uso do Sistema SGD. ENVIADO POR LORENA ATI | 12000 | 2024-04-05 | [CCC06518] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 8 | Não
5318 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003076 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 257 | Pagamento de medição referente ao comissionamento remoto da usina. ENVIADO POR LORENA ATI | 2000 | 2024-04-05 | [CCC06518] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 8 | Não
5319 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003892 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 258 | Pagamento de medição referente ao servico de instalacao de sistema de supervisao. ENVIADO POR LORENA ATI | 29180 | 2024-04-05 | [CCC06518] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Pedra do Indaiá 1 | Não
5320 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003893 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 259 | Pagamento de medição referente ao servico de instalacao de sistema de supervisao. ENVIADO POR LORENA ATI | 29180 | 2024-04-05 | [CCC06518] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Pedra do Indaiá 3 | Não
5321 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003079 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 2) NF 2611 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR LORENA ATI | 1936.5 | 2024-04-05 | [CCC06519] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patrocínio 2 | Não
5322 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003080 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 3) NF 2612 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR LORENA ATI | 1936.5 | 2024-04-05 | [CCC06519] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patrocínio 3 | Não
5323 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003894 | Outros - Serviços á UFVs ( R&M) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs ( PARATU 4 E PARACATU 5) NF 6 RENAN LUIZ | Pagamento escopo comerc, referente a melhoria de acesso. ENVIADO POR WENDEL | 8700 | 2024-04-05 | [CCC06520] |  |  |  |  | RENAN LUIZ | Escopo COMERC | Paracatu 5 | Não
5324 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 003081 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (LAGOA FORMOSA) VB AMBIENTAL NF 1393 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06521] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Lagoa Formosa 1 | Não
5325 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 003082 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (PATOS DE MINAS 1) VB AMBIENTAL NF 1394 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06521] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
5326 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 003121 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (PATOS DE MINAS 3) VB AMBIENTAL NF 1395 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06521] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
5327 | A204 - MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 4 | 003084 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (PATOS DE MINAS 4) VB AMBIENTAL NF 1396 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06521] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
5328 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 003085 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (PATOS DE MINAS 7) VB AMBIENTAL NF 1397 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06521] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
5329 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 003087 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (PATOS DE MINAS 8) VB AMBIENTAL NF 1398 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06521] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
5330 | A216 - MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 003088 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (VARJÃO DE MINAS 1) VB AMBIENTAL NF 1399 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06521] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varjão de Minas 1 | Não
5331 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 003089 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) VB AMBIENTAL NF 1400 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06521] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varjão de Minas 4 | Não
5332 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 003090 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (DIAMANTINA 1) VB AMBIENTAL NF 1401 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06521] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
5333 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003091 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (DIAMANTINA 2) VB AMBIENTAL NF 1402 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 3000 | 2024-04-05 | [CCC06521] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 2 | Não
5334 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 003092 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (FREI INOCENCIO) VB AMBIENTAL NF 1403 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06521] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Frei Inocêncio 1 | Não
5335 | A214 - MORI GERAÇÃO II - UFV NOVA PONTE 1 | 003109 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (NOVA PONTE 1) VB AMBIENTAL NF 1404 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06521] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Nova Ponte 1 | Não
5336 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 003110 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (PARACATU 8) VB AMBIENTAL NF 1405 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 3000 | 2024-04-05 | [CCC06521] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
5337 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 003111 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (PATROCINIO 2) VB AMBIENTAL NF 1432 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06521] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 2 | Não
5338 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 003112 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (PATROCINIO 3) VB AMBIENTAL NF 1433 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06521] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patrocínio 3 | Não
5339 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003897 | FAT.DIRETO (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) N 1 SOLUÇÃO DE ENGENHARIA | Pagamento em faturamento direto, referente a locação de maquinas para prestação de serviços de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 75000 | 2024-04-15 | [CCC06522] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 6 | Sim
5340 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003898 | MEDIÇÃO (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 4) NF 29481 | Pagamento de 4° medição, referente prestação de serviços na usina. ENIADO POR WENDEL | 60442.62 | 2024-04-15 | [CCC06523] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Paracatu 4 | Não
5341 | A214 - MORI GERAÇÃO II - UFV NOVA PONTE 1 | 003097 | FAT.DIRETO (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( NOVA PONTE 1) NF 214 FRANCO ASSESSORIA | Pagamento referente a prestação de serviço referente a execução da base do container para almoxarifado que estava dentro do contrato. ENVIADO POR SARAH | 40000 | 2024-04-15 | [CCC06524] | ** |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Nova Ponte 1 | Sim
5342 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 003900 | FAT.DIRETO (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( GUARDA MOR ) NF 5 LUIZ C MACHADO | Pagamento referente a prestação de serviço referente a execução da base do container para almoxarifado que estava dentro do contrato. ENVIADO POR SARAH | 40603.59 | 2024-04-15 | [CCC06524] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Guarda-Mor | Sim
5343 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 003103 | FAT.DIRETO (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs( PATROCINIO 3 ) N 2 FLAVIATUPINAMBÁ | Pagamento referente a prestação de serviço referente a execução da base do container para almoxarifado que estava dentro do contrato. ENVIADO POR SARAH | 74250 | 2024-04-15 | [CCC06524] | Segue faturamento direto R&M Solar Patrocinio para o contrato das bases containers região 02. |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Patrocínio 3 | Sim
5344 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 003264 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (CAMPO BELO 5) VB AMBIENTAL NF 1387 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06525] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 5 | Não
5345 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003278 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (ARCOS 7) VB AMBIENTAL NF 1416 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 3000 | 2024-04-05 | [CCC06525] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Arcos 7 | Não
5346 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 003266 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (CAMBO BELO 1) VB AMBIENTAL NF 1417 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06525] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 1 | Não
5347 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 003267 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (CAMPO BELO 3) VB AMBIENTAL NF 1418 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06525] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 3 | Não
5348 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003268 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (VARGINHA 1) VB AMBIENTAL NF 1419 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06525] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 1 | Não
5349 | A413 - MORI MINAS NEWCO IV - VARGINHA 5 | 003269 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (VARGINHA 5) VB AMBIENTAL NF 1420 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06525] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 5 | Não
5350 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 003270 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) VB AMBIENTAL NF 1422 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06525] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Santo Antônio 1 | Não
5351 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 003276 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (MUZAMBINHO) VB AMBIENTAL NF 1423 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 3000 | 2024-04-05 | [CCC06525] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Muzambinho 1 | Não
5352 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 003250 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) VB AMBIENTAL NF 1424 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06525] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 1 | Não
5353 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 003251 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) VB AMBIENTAL NF 1425 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06525] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 4 | Não
5354 | A406 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 003252 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (CASSIA 1) VB AMBIENTAL NF 1426 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06525] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 1 | Não
5355 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 003253 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (TRES CORAÇÕES 3) VB AMBIENTAL NF 1427 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 3000 | 2024-04-05 | [CCC06525] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Três Corações 3 | Não
5356 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 003254 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (PARAGAÇU 1) VB AMBIENTAL NF 1428 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06525] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paraguaçu 1 | Não
5357 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 003256 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (OURO FINO 2) VB AMBIENTAL NF 1429 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06525] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Ouro Fino 2 | Não
5358 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 003258 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (BAMBUÍ 1.1) VB AMBIENTAL NF 1430 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06525] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Bambuí 1.1 | Não
5359 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003098 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 1) NF 170 A.R ARQUITETURA | Pagamento referente ao requerimento de licença de objeto projetado no espaço aereo (OPEA). ENVIADO POR GUILHERME | 5337 | 2024-04-05 | [CCC06526] |  |  |  |  | A.R ARQUITETURA | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
5360 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003255 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (OURO FINO 2) NF 861 | Pagamento de medição 7, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 23685.63 | 2024-04-05 | [CCC06527] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Não
5361 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003257 | MEDIÇÃO (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (OURO FINO 2) NF 862 | Pagamento de medição 7, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 45372 | 2024-04-05 | [CCC06527] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Não
5362 | A312-MORI MINAS NEWCO V - UFV VARGINHA 2 | 002052 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (VARGINHA 2) VB AMBIENTAL NF 1406 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06528] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Varginha 2 | Não
5363 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 002053 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (FORMIGA 6) VB AMBIENTAL NF 1407 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 3000 | 2024-04-05 | [CCC06528] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Formiga 6 | Não
5364 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 002054 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (CAMPO BELO 4) VB AMBIENTAL NF 1408 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 3000 | 2024-04-05 | [CCC06528] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 4 | Não
5365 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002055 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (PASSOS 4) VB AMBIENTAL NF 1409 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06528] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Passos 4 | Não
5366 | A305 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CASSIA 2 | 002056 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (CASSIA 2) VB AMBIENTAL NF 1410 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06528] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Cássia 2 | Não
5367 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 002057 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) VB AMBIENTAL NF 1412 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 1000 | 2024-04-05 | [CCC06528] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 5 | Não
5368 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 002058 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (ALFENAS 4) VB AMBIENTAL NF 1413 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 3000 | 2024-04-05 | [CCC06528] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Alfenas 4 | Não
5369 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 002059 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) VB AMBIENTAL NF 1414 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 2000 | 2024-04-05 | [CCC06528] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 3 | Não
5370 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 002060 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs (CAMPO BELO 2) VB AMBIENTAL NF 1415 | Pagamento refernte a entrega e aprovação do laudo de cubagem. ENVIADO POR TIAGO BERTASO | 2000 | 2024-04-05 | [CCC06528] |  |  |  |  | VB AMBIENTAL | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 2 | Não
5371 | 0601-UFV PORTEIRINHA | 383868 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UFVs ( PORTEIRINHA ) NF 469 JX AMBIENTAL | Pagamento referente propsta 371/2022 parcela 03/03. ENVIADO POR TIAGO ROBERTO (O&M) | 1475 | 2024-04-15 | [CCC06529] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | * | Não
5372 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002061 | Medição (GOMES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PASSOS 4) NF 108 | Pagamento de medição refernte ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 15343.47 | 2024-04-05 | [CCC06530] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Passos 4 | Não
5373 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002066 | Medição (GOMES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PASSOS 4) NF 109 | Pagamento de medição refernte ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 15343.47 | 2024-04-05 | [CCC06530] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Passos 4 | Não
5374 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003259 | MEDIÇÃO (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO ) NF 863 | Pagamento de medição 11, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 114109.18 | 2024-04-05 | [CCC06531] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
5375 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003260 | MEDIÇÃO (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO ) NF 864 | Pagamento de medição 11, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 61443.4 | 2024-04-05 | [CCC06531] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
5376 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002063 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 77 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 19 - ENVIADO POR ROGÉRIO DELOITTE | 11041.39 | 2024-04-05 | [CCC06532] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo V | Não
5377 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003261 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 78 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 19 - ENVIADO POR ROGÉRIO DELOITTE | 15335.28 | 2024-04-05 | [CCC06532] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo IV | Não
5378 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003099 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 79 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 19 - ENVIADO POR ROGÉRIO DELOITTE | 15335.28 | 2024-04-05 | [CCC06532] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | Mori II | Não
5379 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003901 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 82 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 19 - ENVIADO POR ROGÉRIO DELOITTE | 19629.16 | 2024-04-05 | [CCC06532] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | EDN | Não
5380 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003262 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL FEVEREIRO/2024 UFVs LMENG NF 1674 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 15783.71 | 2024-04-05 | [CCC06533] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
5381 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003102 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL FEVEREIRO/2024 UFVs LMENG NF 1675 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 15783.71 | 2024-04-05 | [CCC06533] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
5382 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003902 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL FEVEREIRO/2024 UFVs LMENG NF 1676 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 20203.15 | 2024-04-05 | [CCC06533] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
5383 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002064 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL FEVEREIRO/2024 UFVs LMENG NF 1677 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 11364.27 | 2024-04-05 | [CCC06533] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
5384 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003263 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL FEVEREIRO/2024 UFVs LMENG NF 1678 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 122822.77 | 2024-04-05 | [CCC06533] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
5385 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002065 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL FEVEREIRO/2024 UFVs LMENG NF 1679 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 88432.39 | 2024-04-05 | [CCC06533] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
5386 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003903 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL FEVEREIRO/2024 UFVs LMENG NF 1680 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 157213.14 | 2024-04-05 | [CCC06533] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
5387 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003104 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL FEVEREIRO/2024 UFVs LMENG NF 1681 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 122822.77 | 2024-04-05 | [CCC06533] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
5388 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003905 | Medição (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 365 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 124523.07 | 2024-04-05 | [CCC06534] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pedra do Indaiá 5 | Não
5389 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003105 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 2) NF 22 PORTAL ENGENHARIA | Pagamento em fatuarmento direto referente ao serviço de alinhamento e cravação de estacas. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 25941.6 | 2024-04-05 | [CCC06535] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
5390 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 003272 | MEDIÇÃO ( RIMA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 1 ) NF 222 | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPRESSÃO VEGETAL - REDE. ENVIADO POR GUILHERME | 32109.99 | 2024-04-05 | [CCC06536] |  |  |  |  | RIMA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Campo Belo 1 | Não
5391 | A416-MORI MINAS NEWCO IV - UFV ARCOS 7 | 003273 | MEDIÇÃO ( RM) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (ARCOS 7) NF 80 | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS RIA . ENVIADO POR GUILHERME | 10000 | 2024-04-05 | [CCC06536] |  |  |  |  | RM SOLUÇÕES | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Arcos 7 | Não
5392 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003906 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 2618 | Pagamento de medição refernte a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 3862.63 | 2024-04-05 | [CCC06537] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 2 | Não
5393 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003106 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 2620 | Pagamento de medição refernte a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 3862.63 | 2024-04-05 | [CCC06537] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Lagoa Formosa 1 | Não
5394 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003907 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 2621 | Pagamento de medição refernte a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 3862.63 | 2024-04-05 | [CCC06537] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 0 | Não
5395 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003107 | Fat. Direto EPC (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 2) NF 771 | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de mao de obra. ENVIADO POR MANOEL LIMA | 200000 | 2024-04-05 | [CCC06538] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
5396 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 003113 | Medição (CRITICAL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATROCINIO 2) NF 169 | Pagamento de medição referente a serviços eletromecanicos. ENVIADO POR GILSON | 55294.79 | 2024-04-15 | [CCC06539] |  |  |  |  | CRITICAL PV | Construção - Serviços de Construção | Patrocínio 2 | Não
5397 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 003114 | Medição (CRITICAL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATROCINIO 3) NF 170 | Pagamento de medição referente a serviços eletromecanicos. ENVIADO POR GILSON | 55294.79 | 2024-04-15 | [CCC06539] |  |  |  |  | CRITICAL PV | Construção - Serviços de Construção | Patrocínio 3 | Não
5398 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 003274 | Medição (GOMES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 110 | Pagamento referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 12587.7 | 2024-04-15 | [CCC06540] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Três Corações 3 | Não
5399 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 003280 | Medição (GOMES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 111 | Pagamento referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 12587.7 | 2024-04-15 | [CCC06540] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Três Corações 3 | Não
5400 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 003119 | Outros - Serviços á UFVs | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 2) NF 58 ALEXANDRE JOSE | Pagamento referente a compra de insumos eletricos. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 3779.75 | 2024-04-15 | [CCC06541] | [5 empty] | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
5401 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 003120 | Outros - Serviços á UFVs | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 3) NF 59 ALEXANDRE JOSE | Pagamento referente a compra de insumos eletricos. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 3779.75 | 2024-04-15 | [CCC06541] | [5 empty] | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
5402 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003910 | Medição (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 29511 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços de instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 46965.73 | 2024-04-15 | [CCC06542] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 0 | Não
5403 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003911 | Medição (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 29512 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços de instalações eletromecanicas e civil. VALOR A SER PAGO R$ 8.699,39 ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 53154.12 | 2024-04-15 | [CCC06542] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 6 | Não
5404 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 003912 | Medição (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PAINS 3) NF 29513 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços de instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 192299.56 | 2024-04-15 | [CCC06542] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Pains 3 | Não
5405 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003282 | Medição (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 29514 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços de instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 46649.91 | 2024-04-15 | [CCC06542] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 4 | Não
5406 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003281 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL JANEIRO/2024 UFVs LMENG NF 12458 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 124075.93 | 2024-04-15 | [CCC06543] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
5407 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002075 | Outros - Serviços á UFVs | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (NEWCO V) NF 221469 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de mateiais. ENVIADO POR ROMAGNOLE - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 36865.96 | 2024-04-15 | [CCC06544] | *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  |  | Não Controlado | NewCo V | Não
5408 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003287 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 865 | Pagamento medição 12, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ADITIVO - ENVIADO POR LUIZA DIZERO GLD | 118653.31 | 2024-04-15 | [CCC06545] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
5409 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003288 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 866 | Pagamento medição 12, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ADITIVO - ENVIADO POR LUIZA DIZERO GLD | 63890.24 | 2024-04-15 | [CCC06545] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Não
5410 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003289 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 867 | Pagamento medição 11, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ADITIVO - ENVIADO POR LUIZA DIZERO GLD | 80440.23 | 2024-04-15 | [CCC06545] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
5411 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003290 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 868 | Pagamento medição 11, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ADITIVO - ENVIADO POR LUIZA DIZERO GLD | 43313.97 | 2024-04-15 | [CCC06545] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Santo Antônio 1 | Não
5412 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002076 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 869 | Pagamento medição 13, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ADITIVO - ENVIADO POR LUIZA DIZERO GLD | 21866.12 | 2024-04-15 | [CCC06545] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
5413 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002077 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 870 | Pagamento medição 13, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ADITIVO - ENVIADO POR LUIZA DIZERO GLD | 11774.07 | 2024-04-15 | [CCC06545] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 2 | Não
5414 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003291 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 871 | Pagamento medição 15, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ADITIVO - ENVIADO POR LUIZA DIZERO GLD | 79168.77 | 2024-04-15 | [CCC06545] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
5415 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003292 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 872 | Pagamento medição 15, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ADITIVO - ENVIADO POR LUIZA DIZERO GLD | 42629.34 | 2024-04-15 | [CCC06545] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Campo Belo 1 | Não
5416 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003293 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 873 | Pagamento medição 11, referente a prestação de serviço de mão de obra, necessário à construção da UFVs. 65% - ADITIVO - ENVIADO POR LUIZA DIZERO GLD | 67684.05 | 2024-04-15 | [CCC06545] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
5417 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003294 | Medição (EPC - GLD) | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 874 | Pagamento medição 11, referente a elaboração de planos, necessário à construção da UFVs. 35% - ADITIVO - ENVIADO POR LUIZA DIZERO GLD | 36445.26 | 2024-04-15 | [CCC06545] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Paraguaçu 1 | Não
5418 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 003295 | MEDIÇÃO (THMENG) | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) NF 734 | Pagamento medição 5, referente ao contrato de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL . | 26000 | 2024-04-25 | [CCC06546] |  |  |  |  | THMENG | Serviços Auxiliares - Drenagem | Ouro Fino 2 | Não
5419 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003297 | Outros - Serviços á UFVs | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (NEWCO IV) NF 221471 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR ROMAGNOLE - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 45061.54 | 2024-04-25 | [CCC06547] | *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ROMAGNOLE | Não Controlado | NewCo IV | Não
5420 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002079 | MEDIÇÃO (ELETROCAMP RDA ) | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UFVs (PASSOS 4) NF 13851 | Pagamento medição, referente a 2° parcela. Construção de escada hidráulica em concreto armado. RDA. ENVIADO POR GUILHERME | 520605.63 | 2024-04-25 | [CCC06548] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | Passos 4 | Não
5421 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANT ANTONIO 1 | 003296 | MEDIÇÃO (ELETROCAMP RDA ) | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMAPARO ) NF 13850 | Pagamento medição, referente a 2° parcela. Construção de escada hidráulica em concreto armado. RDA. ENVIADO POR GUILHERME | 580757.85 | 2024-04-25 | [CCC06548] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | Santo Antônio 1 | Não
5422 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002080 | Outros - Serviços á UFVs | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (NEWCO V) NF 221470 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR ROMAGNOLE - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 45061.54 | 2024-04-25 | [CCC06549] | *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ROMAGNOLE | Não Controlado | NewCo V | Não
5423 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003298 | Outros - Serviços á UFVs | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (NEWCO IV) NF 222266 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR ROMAGNOLE - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 5417.72 | 2024-04-25 | [CCC06550] | *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ROMAGNOLE | Não Controlado | NewCo IV | Não
5424 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002081 | Outros - Serviços á UFVs | COMPRA DE MATERIAIS UFVs NF 222818 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR ROMAGNOLE - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 37404.67 | 2024-04-25 | [CCC06551] | *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ROMAGNOLE | Não Controlado | NewCo V | Não
5425 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000193 | Outros - Serviços á UFVs | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UFVs CICLO 3 NF 51 GP SERVIÇOS | Pagamento referente das despesas efetuadas rem nome da GP SERVIÇOS referente aos serviços de negociação de servidão de rede, prospecção de terrenos e assinatura de documentos. ENVIADO POR IGOR MORAES | 5131.21 | 2024-04-25 | [CCC06552] | CICLO 3 |  |  |  | GP SERVIÇOS | Não Controlado | * | Não
5426 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003124 | Outros - Serviços para Projetos | CONSTRUMANAGER - 03/2024 NF 317208 | Serviço necessário à disponibilização de internet, necessário a construção das UFVs . ENVIADO POR CONSTRUMARKET | 22586.76 | 2024-04-25 | [CCC06553] |  |  |  |  | CONSTRUMANAGER | Não Controlado | Mori II | Não
5427 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003928 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRELA DO NORTE NF 2645 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 03/24 | 5139.2 | 2024-04-25 | [CCC06554] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | EDN | Não
5428 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003125 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI GERAÇÃO II NF 2646 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 03/24 | 4015 | 2024-04-25 | [CCC06554] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | Mori II | Não
5429 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003299 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO IV NF 2647 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 03/24 | 4015 | 2024-04-25 | [CCC06554] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | NewCo IV | Não
5430 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002082 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V NF 2648 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 03/24 | 2890.8 | 2024-04-25 | [CCC06554] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | NewCo V | Não
5431 | A406 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 003300 | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 1) ADIANTAMENTO EVENTO 9 | Pagamento medição, refrente a Conclusão dos Testes de comissionamento a quente, contrato FULL EPC WEG. EVENTO 9 - NOTA ESTÁ COM TIME FISCAL - ENVIADO POR MARCIO ELI | 622885.68 | 2024-04-25 | [CCC06555] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Cássia 1 | Não
5432 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 003301 | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) ADIANTAMENTO EVENTO 9 | Pagamento medição, refrente a Conclusão dos Testes de comissionamento a quente, contrato FULL EPC WEG. EVENTO 9 - NOTA ESTÁ COM TIME FISCAL - ENVIADO POR MARCIO ELI | 542253.04 | 2024-04-25 | [CCC06556] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | São Sebastião 1 | Não
5433 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 002083 | MEDIÇÃO (WEG- FULL EPC) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) ADIANTAMENTO EVENTO 9 | Pagamento medição, refrente a Conclusão dos Testes de comissionamento a quente, contrato FULL EPC WEG. EVENTO 9 - NOTA ESTÁ COM TIME FISCAL - ENVIADO POR MARCIO ELI | 542253.04 | 2024-04-25 | [CCC06556] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | São Sebastião 5 | Não
5434 | A628 - ESTRELA DO NORTE - PARACATU 4 | 003929 | MEDIÇÃO (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 4) NF 30 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR WENDEL TORRES | 83261.88 | 2024-04-25 | [CCC06557] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Paracatu 4 | Não
5435 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003304 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (NEWCO IV) NF 223050 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR ROMAGNOLE - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 809.21 | 2024-04-25 | [CCC06558] | *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ROMAGNOLE | Não Controlado | NewCo IV | Não
5436 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 003126 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA) NORTE CONEXÃO NF 1977 | Pagamento referente ao lançamento de fibra optica. ENVIADO POR LEONARDO ATI | 5821.02 | 2024-04-25 | [CCC06559] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Lagoa Formosa 1 | Sim
5437 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS 2 | 003930 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 2) NORTE CONEXÃO NF 1978 | Pagamento referente ao lançamento de fibra optica. ENVIADO POR LEONARDO ATI | 5821.02 | 2024-04-25 | [CCC06559] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 2 | Sim
5438 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003127 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 8) NF 2978 | Pagamento de medição referente a prestação de serviço de montagem e instalação eletrica de redes de distribuição de energia rural e urbana. ENVIADO POR ALUANNY MBA | 123279.35 | 2024-04-25 | [CCC06560] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Paracatu 8 | Não
5439 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 003305 | Medição (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 2976 | Pagamento de medição referente a prestação de serviço de extensão de rede de distribuição rural e urbana. ENVIADO POR ALUANNY MBA | 110000 | 2024-04-25 | [CCC06561] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 4 | Não
5440 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 003368 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 1443 BR ENGENHARIA | Pagamento de medição referente a contratação de mão de obra especializada. ENVIADO POR ALUANNY MBA | 90000 | 2024-05-05 | [CCC06561] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | São Sebastião 4 | Sim
5441 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003128 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) INOVAR LOCAÇÕES NF 706 | Pagamento referente a locação de containers. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 3800 | 2024-04-25 | [CCC06562] | [5 empty] | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
5442 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003129 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) INOVAR LOCAÇÕES NF 707 | Pagamento referente a locação de containers. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 2600 | 2024-04-25 | [CCC06562] | [5 empty] | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
5443 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003130 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) INOVAR LOCAÇÕES NF 708 | Pagamento referente a locação de containers. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 5600 | 2024-04-25 | [CCC06562] | [5 empty] | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
5444 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003131 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA) INOVAR LOCAÇÕES NF 709 | Pagamento referente a locação de containers. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 2900 | 2024-04-25 | [CCC06562] |  |  |  |  | INOVAR LOCAÇÕES | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
5445 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003132 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) INOVAR LOCAÇÕES NF 705 | Pagamento referente a locação de containers. ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 844 | 2024-04-25 | [CCC06562] | [5 empty] | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
5446 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 003931 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PAINS 3) NF 10 SJR PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas cabines. ENVIADO POR SANDRO JOSE | 12000 | 2024-04-25 | [CCC06563] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
5447 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000029 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CICLO 3) N 20 GOVERDE | Pagamento de nota de debito para reembolso referente ao serviço de transporte de mateirais e equipamentos mais maos de obra. ENVIADO POR JOÃO PAULO | 156658 | 2024-04-25 | [CCC06564] | CICLO 3 |  |  |  | GOVERDE | Não Controlado | * | Não
5448 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 003933 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 1707 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 225870 | 2024-04-25 | [CCC06565] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | São Sebastião 0 | Não
5449 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 003306 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 1708 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 204050 | 2024-04-25 | [CCC06565] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | São Sebastião 1 | Não
5450 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 003307 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 1709 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 180875 | 2024-04-25 | [CCC06565] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | São Sebastião 4 | Não
5451 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 002085 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 1710 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 184175 | 2024-04-25 | [CCC06565] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | São Sebastião 5 | Não
5452 | A627-ESTRELA DO NORTE - UFV SAO SEBASTIAO 6 | 003940 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 1711 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 196475 | 2024-04-25 | [CCC06565] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | São Sebastião 6 | Não
5453 | A603 - ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 003932 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 1712 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 183280 | 2024-04-25 | [CCC06565] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Pedra do Indaiá 1 | Não
5454 | A621 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 3 | 003941 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 1713 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 219300 | 2024-04-25 | [CCC06565] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Pedra do Indaiá 3 | Não
5455 | A622 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 5 | 003942 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 1714 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 203230 | 2024-04-25 | [CCC06565] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Pedra do Indaiá 5 | Não
5456 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS 2 | 003934 | Outros - Serviços à UFV (NORTE CONEXÃO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 1980 | Pagamento referente ao lançamento de NCU, material + mão de obra. ENVIADO POR MÁRCIO ELI | 2499.6 | 2024-04-25 | [CCC06566] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Divinópolis 2 | Não
5457 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 003939 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) NF 762 STA PAINEIS | Pagamento referente a materiais e serviços utilizados por solicitação CEMIG durante energização de usina. 1° parcela. ENVIADA POR GUILHERME | 1756 | 2024-04-25 | [CCC06567] | [5 empty] | Escopo COMERC | Pains 3 | Não
5458 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000179 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (IBIPEBA) NF 33 RENOVA | Pagamento de reembolso por nota de débito referente aos pagamentos das taxas efetuadas em março pela Renova. ENVIADO POR LETICIA BRAGA | 4000 | 2024-04-25 | [CCC06568] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5459 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000180 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (POSTO DA MATA 1) NF 34 RENOVA | Pagamento de reembolso por nota de débito referente aos pagamentos das taxas efetuadas em março pela Renova. ENVIADO POR LETICIA BRAGA | 2000 | 2024-04-25 | [CCC06568] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5460 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000181 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (POSTO DA MATA 2) NF 35 RENOVA | Pagamento de reembolso por nota de débito referente aos pagamentos das taxas efetuadas em março pela Renova. ENVIADO POR LETICIA BRAGA | 2000 | 2024-04-25 | [CCC06568] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5461 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000182 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (URANDI) NF 36 RENOVA | Pagamento de reembolso por nota de débito referente aos pagamentos das taxas efetuadas em março pela Renova. ENVIADO POR LETICIA BRAGA | 1000 | 2024-04-25 | [CCC06568] | CICLO 3 |  |  |  | RENOVA | Não Controlado | * | Não
5462 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 3 | 003944 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (INDAIABIRA 3) NF 107 GR ENGENHARIA | Pagamento referente a reparos drenagem, serviço estava contrado antes da energização.ENVIADO POR MANOEL | 15785.46 | 2024-04-25 | [CCC06569] | [5 empty] | Escopo COMERC | Indaiabira 3 | Não
5463 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000192 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs CICLO 3 NF 52 GP SERVIÇOS | Pagamento e reembolso por nota de débito referente aos serviços de negociação de servidão de rede , prospecções de terreno e assinaturas de documentos prestados pela GP SERVIÇOS E SOLUÇÕES. ENVIADO POR IGOR MORAES | 8440.22 | 2024-04-25 | [CCC06570] | CICLO 3 |  |  |  | GP SERVIÇOS | Não Controlado | * | Não
5464 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 003182 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 3) NF 107052 ONIX | Pagamento referente a compra de disjuntor para troca na usina. ENVIADO POR MARCIO ELI | 23267.41 | 2024-05-05 | [CCC06571] | [5 empty] | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
5465 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 003315 | Medição (MOSAICO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 1) NF 15 | Pagamento de medição 7 referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 134671.93 | 2024-04-25 | [CCC06572] |  |  |  |  | MOSAICO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 1 | Não
5466 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003134 | FAT. DIRETO ( ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 2) N 73 COSTERR | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de drenagem . ENVIADO POR GILSON | 88595 | 2024-04-25 | [CCC06573] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Diamantina 2 | Sim
5467 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002095 | Medição (GOMES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PASSOS 4) NF 117 | Pagamento de medição 7 referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 67499.53 | 2024-04-25 | [CCC06574] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Passos 4 | Não
5468 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002096 | Medição (GOMES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PASSOS 4) NF 118 | Pagamento de medição 7 referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 67499.53 | 2024-04-25 | [CCC06574] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Passos 4 | Não
5469 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 003326 | Medição (GOMES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 119 | Pagamento de medição 7 referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 24240.86 | 2024-04-25 | [CCC06575] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Três Corações 3 | Não
5470 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 003327 | Medição (GOMES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 120 | Pagamento de medição 7 referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 24240.86 | 2024-04-25 | [CCC06575] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Três Corações 3 | Não
5471 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANTO ANTONIO 1 | 003329 | Medição (RENOVO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 474 | Pagamento de medição 8 referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 29036.12 | 2024-04-25 | [CCC06576] |  |  |  |  | RENOVO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Santo Antônio 1 | Não
5472 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANTO ANTONIO 1 | 003330 | Medição (RENOVO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 475 | Pagamento de medição 8 referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 12131.4 | 2024-04-25 | [CCC06576] |  |  |  |  | RENOVO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Santo Antônio 1 | Não
5473 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANTO ANTONIO 1 | 003331 | Medição (RENOVO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 476 | Pagamento de medição 8 referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 48177.5 | 2024-04-25 | [CCC06576] |  |  |  |  | RENOVO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Santo Antônio 1 | Não
5474 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003947 | Medição (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PAINS 3) NF 368 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 31587.88 | 2024-04-25 | [CCC06577] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pains 3 | Não
5475 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003950 | Medição (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 367 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 94322.47 | 2024-04-25 | [CCC06578] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pedra do Indaiá 5 | Não
5476 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003164 | FAT. DIRETO ( ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 2) N 30 LOC CASTRO | Pagamento em faturamento direto, referente ao serviço de drenagem . ENVIADO POR GILSON | 97512.5 | 2024-04-25 | [CCC06579] | ANTIGO -003138 |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Diamantina 2 | Sim
5477 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 003332 | MEDIÇÃO (INGRA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 4 | Pagamento de medição 2 referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 208877.18 | 2024-04-25 | [CCC06580] |  |  |  |  | INGRA | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 4 | Não
5478 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003139 | Medição (EPC-IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 2) NF 775 | Pagamento de medição 1 referente ao serviço de mobilização. ENVIADO POR AUGUSTO XAVIER | 168843.07 | 2024-04-25 | [CCC06581] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Não
5479 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003333 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (OURO FINO 2) NF 2952 CONCRELONGO | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de concretagem. ENVIADO POR RAFAEL | 29400 | 2024-04-25 | [CCC06582] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Sim
5480 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003334 | Fat.Direito EPC ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (TRÊS CORAÇÕES 3) NF 1210 LONGO & VINHAS | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de concretagem. ENVIADO POR RAFAEL | 58850 | 2024-04-25 | [CCC06583] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Sim
5481 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003335 | Fat. Direto (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (MUZAMBINHO 1) NF 54669 BRITAMIL | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de concretagem. ENVIADO POR RAFAEL | 26650 | 2024-04-25 | [CCC06584] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Muzambinho 1 | Sim
5482 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003348 | Fat.Direito EPC (GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (OURO FINO 2) NF 161 ASE ENGENHARIA | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de montagem dos trackers. ENVIADO POR RAFAEL | 73000 | 2024-04-25 | [CCC06585] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Sim
5483 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 003336 | MEDIÇÃO ( RM) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (ARCOS 7) NF 88 | PAGAMENTO REFERENTE A SUPRESSÃO VEGETAL. ENVIADO POR GUILHERME | 78000 | 2024-04-25 | [CCC06586] |  |  |  |  | RM SOLUÇÕES | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Muzambinho 1 | Não
5484 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003175 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARACATU 8) NF 155 G A GONCALVES | Pagamento referente a instalação TPs e TCs de medição na cabine. ESCOPO COMERC - ENVIADO POR GILSON QUEIROZ | 5800 | 2024-05-05 | [CCC06587] | [5 empty] | Escopo COMERC | Paracatu 8 | Não
5485 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003337 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMRA DE MATERIAIS UFVs (TRÊS CORAÇÕES 3) NF 8270 IBÉRICA | Pagamento referente a compra de postes para usina. ENVIADO POR THAINÁ MBA | 24014.6 | 2024-04-25 | [CCC06588] | Remoção |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Três Corações 3 | Sim
5486 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002100 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMRA DE MATERIAIS UFVs (FORMIGA 6) NF 30152 EXPONENCIAL | Pagamento referente a compra de postes para usina. ENVIADO POR THAINÁ MBA | 98480.96 | 2024-04-25 | [CCC06589] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Formiga 6 | Sim
5487 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 003141 | MEDIÇÃO (CONSPLAN) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 154 | Pagamento referente a medição final dos serviços de drenagem . ENVIADO POR GILSON | 122186.05 | 2024-04-25 | [CCC06590] |  |  |  |  | CONSPLAN | Serviços Auxiliares - Drenagem | Diamantina 1 | Não
5488 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 003142 | Outros - Serviços à UFV (CONSPLAN) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 155 CONSPLAN | Pagamento escopo comerc, referente a serviços de drenagem. MEDIÇÃO ADITIVO - ENVIADO POR GILSON | 17500 | 2024-04-25 | [CCC06590] |  |  |  |  | CONSPLAN | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
5489 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003156 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 886 | Pagamento referente ao aditivo contratual de revisão de projeto. ENVIADO POR MÁRCIO | 4661.17 | 2024-04-15 | [CCC06591] | * |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Patos de Minas 3 | Não
5490 | A620 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 1 | 003960 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs(DIVINOPOLIS 1) NF 896 | Pagamento referente ao aditivo contratual de revisão de projeto, execução/terraplanagem/drenagem. ENVIADO POR MÁRCIO | 11115.1 | 2024-04-15 | [CCC06591] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Divinópolis 1 | Não
5491 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS 2 | 003954 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 888 | Pagamento referente ao aditivo contratual de revisão de projeto, execução/terraplanagem/drenagem. ENVIADO POR MÁRCIO | 12190.75 | 2024-04-15 | [CCC06591] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Divinópolis 2 | Não
5492 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 003958 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PAINS 1) NF 889 | Pagamento referente ao aditivo contratual de revisão de projeto, execução/terraplanagem/drenagem. ENVIADO POR MÁRCIO | 2868.41 | 2024-04-15 | [CCC06591] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Pains 1 | Não
5493 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 003961 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( PAINS 3) NF 897 | Pagamento referente ao aditivo contratual de revisão de projeto, execução/terraplanagem/drenagem. ENVIADO POR MÁRCIO | 5557.55 | 2024-04-15 | [CCC06591] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Pains 3 | Não
5494 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002108 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PASSOS 4) NF 891 | Pagamento referente ao aditivo contratual de revisão de projeto, execução/terraplanagem/drenagem. ENVIADO POR MÁRCIO | 2868.41 | 2024-04-15 | [CCC06591] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Passos 4 | Não
5495 | A604 - ESTRELA DO NORTE SPE- SAO SEB DO OESTE 0 | 003959 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 892 | Pagamento referente ao aditivo contratual de revisão de projeto, execução/terraplanagem/drenagem. ENVIADO POR MÁRCIO | 3944.07 | 2024-04-15 | [CCC06591] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | São Sebastião 0 | Não
5496 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003349 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 893 | Pagamento referente ao aditivo contratual de revisão de projeto, execução/terraplanagem/drenagem. ENVIADO POR MÁRCIO | 3585.51 | 2024-04-15 | [CCC06591] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | São Sebastião 4 | Não
5497 | A627-ESTRELA DO NORTE - UFV SAO SEBASTIAO 6 | 003963 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 898 | Pagamento referente ao aditivo contratual de revisão de projeto, execução/terraplanagem/drenagem. ENVIADO POR MÁRCIO | 5557.55 | 2024-04-15 | [CCC06591] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | São Sebastião 6 | Não
5498 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003159 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( VARJÃO 4) NF 895 | Pagamento referente ao aditivo contratual de revisão de projeto, execução/terraplanagem/drenagem. ENVIADO POR MÁRCIO | 24022.95 | 2024-04-15 | [CCC06591] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Varjão de Minas 4 | Não
5499 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002104 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVS (ALFENAS 4) NF 875 | Pagamento referente ao aditivo contratual de revisão de projeto, execução/terraplanagem/drenagem. ENVIADO POR MÁRCIO | 51850.15 | 2024-04-15 | [CCC06592] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Alfenas 4 | Não
5500 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003342 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVS (CAMPO BELO 1) NF 876 | Pagamento referente ao aditivo contratual de revisão de projeto, execução/terraplanagem/drenagem. ENVIADO POR MÁRCIO | 53816.11 | 2024-04-15 | [CCC06592] | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Campo Belo 1 | Não
5501 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002107 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVS (CAMPO BELO 2) NF 877 | Pagamento referente ao aditivo contratual de revisão de projeto, execução/terraplanagem/drenagem. ENVIADO POR MÁRCIO | 79969.7 | 2024-04-15 | [CCC06592] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Campo Belo 2 | Não
5502 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003157 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVS (DIAMANTINA 1) NF 878 | Pagamento referente ao aditivo contratual de revisão de projeto, execução/terraplanagem/drenagem. ENVIADO POR MÁRCIO | 42026.46 | 2024-04-15 | [CCC06592] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Diamantina 1 | Não
5503 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003158 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVS (DIAMANTINA 2) NF 879 | Pagamento referente ao aditivo contratual de revisão de projeto, execução/terraplanagem/drenagem. ENVIADO POR MÁRCIO | 34676.16 | 2024-04-15 | [CCC06592] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Diamantina 2 | Não
5504 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 003956 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVS (JABOTICATUBAS) NF 880 | Pagamento referente ao aditivo contratual de revisão de projeto, execução/terraplanagem/drenagem. ENVIADO POR MÁRCIO | 42907.03 | 2024-04-15 | [CCC06592] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Jaboticatubas | Não
5505 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003343 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVS (MUZAMBINHO 1) NF 881 | Pagamento referente ao aditivo contratual de revisão de projeto, execução/terraplanagem/drenagem. ENVIADO POR MÁRCIO | 36455.54 | 2024-04-15 | [CCC06592] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Muzambinho 1 | Não
5506 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003344 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVS (OURO FINO 2) NF 882 | Pagamento referente ao aditivo contratual de revisão de projeto, execução/terraplanagem/drenagem. ENVIADO POR MÁRCIO | 33949.33 | 2024-04-15 | [CCC06592] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Ouro Fino 2 | Não
5507 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003345 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVS (PARAGUAÇU 1) NF 883 | Pagamento referente ao aditivo contratual de revisão de projeto, execução/terraplanagem/drenagem. ENVIADO POR MÁRCIO | 30736.95 | 2024-04-15 | [CCC06592] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Paraguaçu 1 | Não
5508 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003346 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVS (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) NF 884 | Pagamento referente ao aditivo contratual de revisão de projeto, execução/terraplanagem/drenagem. ENVIADO POR MÁRCIO | 42189.93 | 2024-04-15 | [CCC06592] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Santo Antônio 1 | Não
5509 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003347 | Medição (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVS (TRÊS CORAÇÕES 3) NF 885 | Pagamento referente ao aditivo contratual de revisão de projeto, execução/terraplanagem/drenagem. ENVIADO POR MÁRCIO | 41102.12 | 2024-04-15 | [CCC06592] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Três Corações 3 | Não
5510 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003160 | Fat. Direto (EPC - IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 14649 PREMOLDADOS | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiasi. ENVIADO POR MANOEL FILHO | 25000 | 2024-04-19 | [CCC06593] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
5511 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 002109 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 4) ADIANTAMENTO EVENTO 4 | Pagamento MEDIÇÃO MONTAGEM 100% DAS ESTACAS , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 4 ENVIADO POR MÁRCIO (NOTA JÁ ESTÁ COM TIME FISCAL PARA ESCRITURAÇÃO) | 1073528.34 | 2024-04-25 | [CCC06594] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Campo Belo 4 | Não
5512 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 002110 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 4) ADIANTAMENTO EVENTO 6 | Pagamento medição, referente a Montagem 100% das mesas , contrato FULL EPC WEG. EVENTO 6 ENVIADO POR MÁRCIO (NOTA ESTÁ COM TIME FISCAL PARA ESCRITURAÇÃO) | 1269705.72 | 2024-04-25 | [CCC06594] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Campo Belo 4 | Não
5513 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 002111 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 4) ADIANTAMENTO EVENTO 7 | Pagamento medição, refrente a Conclusão das conexões CC e CA contrato FULL EPC WEG. EVENTO 7 ENVIADO POR MÁRCIO (NOTA ESTÁ COM TIME FISCAL PARA ESCRITURAÇÃO) | 1464668.25 | 2024-04-25 | [CCC06594] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Campo Belo 4 | Não
5514 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 002112 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 4) ADIANTAMENTO EVENTO 8 | Pagamento de medição referente a Conclusão dos testes de comissionamento a frio, em contrato FullEPC de construção da UFV. EVENTO 8 ENVIADO POR MARCIO ( NOTA ESTÁ COM TIME FISCAL PARA ESCRITURAÇÃO) | 732334.12 | 2024-04-25 | [CCC06594] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Campo Belo 4 | Não
5515 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 003166 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVS (DIAMANTINA 1 E 2) NF 8 SANIL ENGENHARIA | Pagamento referente a prestação de serviço em levantamento planialtimétrico georreferenciado de trecho de LT. ENVIADO POR GUILHERME | 19174 | 2024-05-05 | [CCC06595] |  |  |  |  | SANIL ENGENHARIA | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
5516 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 003356 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3) ADIANTAMENTO EVENTO 6 | Pagamento de medição referente a Conclusão dos testes de comissionamento a frio, em contrato FullEPC de construção da UFV. EVENTO 6 ENVIADO POR MARCIO ( NOTA ESTÁ COM TIME FISCAL PARA ESCRITURAÇÃO) | 1464668.25 | 2024-04-25 | [CCC06596] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Campo Belo 3 | Não
5517 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 003357 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3) ADIANTAMENTO EVENTO 7 | Pagamento de medição referente a Conclusão dos testes de comissionamento a frio, em contrato FullEPC de construção da UFV. EVENTO 7 ENVIADO POR MARCIO ( NOTA ESTÁ COM TIME FISCAL PARA ESCRITURAÇÃO) | 1464668.25 | 2024-04-25 | [CCC06596] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Campo Belo 3 | Não
5518 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 003358 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3) ADIANTAMENTO EVENTO 8 | Pagamento de medição referente a Conclusão dos testes de comissionamento a frio, em contrato FullEPC de construção da UFV. EVENTO 8 ENVIADO POR MARCIO (NOTA ESTÁ COM TIME FISCAL PARA ESCRITURAÇÃO) | 732334.12 | 2024-04-25 | [CCC06596] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Campo Belo 3 | Não
5519 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 002116 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) ADIANTAMENTO EVENTO 8 | Pagamento de medição referente a Conclusão dos testes de comissionamento a frio, em contrato FullEPC de construção da UFV. EVENTO 8 ENVIADO POR MARCIO (NOTA ESTÁ COM TIME FISCAL PARA ESCRITURAÇÃO) | 732334.12 | 2024-04-25 | [CCC06597] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | São Sebastião 3 | Não
5520 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 002117 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) ADIANTAMENTO EVENTO 8 | Pagamento de medição referente a Conclusão dos testes de comissionamento a frio, em contrato FullEPC de construção da UFV. EVENTO 8 ENVIADO POR MARCIO (NOTA ESTÁ COM TIME FISCAL PARA ESCRITURAÇÃO) | 732334.12 | 2024-04-25 | [CCC06597] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | São Sebastião 5 | Não
5521 | A214 - MORI GERAÇÃO II - UFV NOVA PONTE 1 | 003174 | Medição (Full-EPC) | WEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( NOVA PONTE) ADIANTAMENTO EVENTO 8 | Pagamento de medição referente a Conclusão dos testes de comissionamento a frio, em contrato FullEPC de construção da UFV. EVENTO 8 ENVIADO POR MARCIO (NOTA ESTÁ COM TIME FISCAL PARA ESCRITURAÇÃO) | 438496.36 | 2024-04-25 | [CCC06598] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato | Nova Ponte 1 | Não
5522 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 003172 | Medição (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 776 | Pagamento referente ao aditivo de Diamantina 1. ENVIADO POR GILSON | 251404.62 | 2024-05-05 | [CCC06599] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Não
5523 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 003173 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 8) NF 11 SRJ PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de parametrização e testes nas 3 proteções Siemens 7SR5111, teste de comissionamento da proteção e medição de sequencia de fase, necessáriso a construção das usinas. ENVIADO POR SANDRO | 12000 | 2024-05-05 | [CCC06600] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paracatu 8 | Não
5524 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 003359 | Medição (RM) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 87 | Pagamento de aditivo referente ao serviço de supressão vegetal. ENVIADO POR DENER SILVA | 39000 | 2024-05-05 | [CCC06601] |  |  |  |  | RM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | São Sebastião 4 | Não
5525 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 003982 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) VINCULO PEDIDO 000522 NF 7015 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. ENVIADO POR SARAH | 34317.03 | 2024-07-05 | [CCC06602] |  |  |  |  | HUKSEFLUX | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | São Sebastião 0 | Não
5526 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003362 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (OURO FINO 2) VINCULO PEDIDO 000352 NF 7016 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. ENVIADO POR SARAH | 34317.03 | 2024-07-05 | [CCC06603] |  |  |  |  | HUKSEFLUX | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Ouro Fino 2 | Não
5527 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003363 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) VINCULO PEDIDO 000355 NF 7018 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. ENVIADO POR SARAH | 34317.03 | 2024-07-05 | [CCC06604] |  |  |  |  | HUKSEFLUX | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | São Sebastião 4 | Não
5528 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003364 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs ( PARAGUAÇU 1) VINCULO PEDIDO 000353 NF 7017 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. ENVIADO POR SARAH | 34317.03 | 2024-07-05 | [CCC06605] |  |  |  |  | HUKSEFLUX | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Paraguaçu 1 | Não
5529 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003365 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs ( TRES CORAÇÕES 3) VINCULO PEDIDO 000356 NF 7019 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. ENVIADO POR SARAH | 34317.03 | 2024-07-05 | [CCC06606] |  |  |  |  | HUKSEFLUX | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Três Corações 3 | Não
5530 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002121 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (PASSOS 4) VINCULO PEDIDO 000267 NF 7020 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. ENVIADO POR SARAH | 34317.03 | 2024-07-05 | [CCC06607] |  |  |  |  | HUKSEFLUX | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Passos 4 | Não
5531 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003176 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) VINCULO PEDIDO 000591 NF 7021 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. ENVIADO POR SARAH | 34317.03 | 2024-07-05 | [CCC06608] |  |  |  |  | HUKSEFLUX | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Varjão de Minas 4 | Não
5532 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003177 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (DIAMANTINA 1) VINCULO PEDIDO 000581 NF 7022 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. ENVIADO POR SARAH | 34317.03 | 2024-07-05 | [CCC06609] |  |  |  |  | HUKSEFLUX | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Diamantina 1 | Não
5533 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003178 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (DIAMANTINA 2) VINCULO PEDIDO 000582 NF 7023 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. ENVIADO POR SARAH | 34317.03 | 2024-07-05 | [CCC06610] |  |  |  |  | HUKSEFLUX | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Diamantina 2 | Não
5534 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003179 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (PATOS DE MINAS 3) VINCULO PEDIDO 000585 NF 7024 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. ENVIADO POR SARAH | 34317.03 | 2024-07-05 | [CCC06611] |  |  |  |  | HUKSEFLUX | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Patos de Minas 3 | Não
5535 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003983 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 345 | Pagamenrto de medição referente ao serviço de intalão de sistema de supervisão. ENVIADO POR WILLIAN | 29180 | 2024-05-05 | [CCC06612] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 0 | Não
5536 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003984 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 346 | Pagamenrto de medição referente ao serviço de intalão de sistema de supervisão. ENVIADO POR WILLIAN | 29180 | 2024-05-05 | [CCC06612] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 2 | Não
5537 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003180 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 347 | Pagamenrto de medição referente ao serviço de intalão de sistema de supervisão. ENVIADO POR WILLIAN | 29180 | 2024-05-05 | [CCC06612] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 3 | Não
5538 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003181 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 348 | Pagamenrto de medição referente ao serviço de intalão de sistema de supervisão. ENVIADO POR WILLIAN | 23180 | 2024-05-05 | [CCC06612] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Lagoa Formosa 1 | Não
5539 | 2301-MORI MINAS NEWCO III ENERGIA SOLAR S.A | 001091 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BRASILANDIA DE MINAS) NF 8283 IBÉRICA | Pagamento em faturamento direto refernte a compra de materiais. ENVIADO POR THAINÁ MBA | 24760.3 | 2024-05-05 | [CCC06613] | CICLO 3 |  |  |  | MBA | Não Controlado | * | Não
5540 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003184 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 2635 | Pagamento de medição referente a compra de materiais . ENVIADO POR LORENA ATI | 3862.63 | 2024-05-05 | [CCC06614] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 3 | Não
5541 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003987 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PAINS 3) NF 2642 | Pagamento de medição referente a compra de materiais . ENVIADO POR LORENA ATI | 3862.63 | 2024-05-05 | [CCC06614] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Pains 3 | Não
5542 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003988 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) NF 351 | Pagamenrto de medição referente ao serviço de intalão de sistema de supervisão. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 29180 | 2024-05-05 | [CCC06615] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Pains 3 | Não
5543 | A629 - ESTRELA DO NORTE - UFV PARACATU 5 | 003989 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 5) NF 57 ARCANJO | Pagamento referente ao serviço de vigilancia. ENVIADO POR MARCIO ELI | 11390 | 2024-05-05 | [CCC06616] |  |  |  |  | ARCANJO | Escopo COMERC | Paracatu 5 | Não
5544 | A628 - ESTRELA DO NORTE - UFV PARACATU 4 | 003990 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 4) NF 58 ARCANJO | Pagamento referente ao serviço de vigilancia. ENVIADO POR MARCIO ELI | 11390 | 2024-05-05 | [CCC06616] |  |  |  |  | ARCANJO | Escopo COMERC | Paracatu 4 | Não
5545 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003205 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs CICLO 2 NF 40625 DIS COMERCIO | Pagamento referente a compra de equipamentos para office das usinas Lagoa Formosa, Patos de Minas 1, PAtos de Minas 3, Patos de Minas 4, PAtos de Minas 7, PAtos de Minas 8, PAtrocinio 2, Patrocinio 3 e Varjão 4. ENVIADO POR GILSON | 21999.96 | 2024-05-05 | [CCC06617] |  |  |  |  | DIS COMERCIO | Escopo COMERC | Mori II | Não
5546 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 003186 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 2) NF 11808 LINX | Pagamento referente a compra de combustivel. ENVIADO POR GILSON | 3000 | 2024-05-05 | [CCC06618] | [5 empty] | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
5547 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 002122 | Medição (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 369 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 119449.17 | 2024-05-05 | [CCC06619] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Alfenas 4 | Não
5548 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003369 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs NF 223663 | PAGAMENTO REFERNETE A COMPRA DE MATERIAIS. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR* | 866.22 | 2024-05-05 | [CCC06620] | *REMESSA, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
5549 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003370 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs NF 223672 | PAGAMENTO REFERNETE A COMPRA DE MATERIAIS. *NOTA DE REMESSA, NÃO GERA FINANCEIRO. APENAS ESCRITURAR* | 4454.61 | 2024-05-05 | [CCC06621] | *REMESSA, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
5550 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003371 | Fat. Direto (MBA-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) NF 62 TRANSIT | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviços de instalação de defensas metálicas. ENVIADO POR MATHEUS MBA | 146865.6 | 2024-05-05 | [CCC06622] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Ouro Fino 2 | Sim
5551 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 003187 | Fat. Direto (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) N 2 RENAN | Pagamento em faturamento direto, referente a base de containers. ENVIADO POR GILSON | 45000 | 2024-05-05 | [CCC06623] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Patrocínio 2 | Não
5552 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002125 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 1918 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço com vigias. ENVIADO POR RAFAEL | 20000 | 2024-05-05 | [CCC06624] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 2 | Não
5553 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANTO ANTONIO 1 | 003372 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMPARO) NF 1834 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço com vigias. ENVIADO POR RAFAEL | 21527.72 | 2024-05-05 | [CCC06624] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Santo Antônio 1 | Não
5554 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002123 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 1814 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço com vigias. ENVIADO POR RAFAEL | 22212.39 | 2024-05-05 | [CCC06624] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Alfenas 4 | Não
5555 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANTO ANTONIO 1 | 003373 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SANTO ANTONIO DO AMPARO) NF 1731 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço com vigias. ENVIADO POR RAFAEL | 21527.72 | 2024-05-05 | [CCC06625] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Santo Antônio 1 | Não
5556 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002124 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 1723 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço com vigias. ENVIADO POR RAFAEL | 22212.39 | 2024-05-05 | [CCC06625] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Alfenas 4 | Não
5557 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. |  | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 2) NF 2092 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço com vigias. ENVIADO POR RAFAEL | 20000 | 2024-05-25 | [CCC06625] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 2 | Não
5558 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 003374 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 5) NF 1726 RONDA PORTEIROS | Pagamento referente a prestação de serviço com vigias. ENVIADO POR RAFAEL | 20000 | 2024-05-05 | [CCC06625] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Campo Belo 5 | Não
5559 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 003189 | Fat. Direto (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA) N 1 | Pagamento em faturamento direto, referente a base de containers. ENVIADO POR GILSON | 40000 | 2024-05-05 | [CCC06626] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Lagoa Formosa 1 | Sim
5560 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000240 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 ND 9 3Fs AGROCONSULTING | Pagamento de reembolso das despesas referente aos serviços prestados no Site Survey de Minas Gerais entre os dias 10 a 16 de Setembro de 2023 visitando e relatando as usinas de cilco 3. ENVIADO POR IGOR MORAES | 1941.3 | 2024-05-05 | [CCC06627] | CILCO 3 |  |  |  | AGROCONSULTING | Não Controlado | * | Não
5561 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000241 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 ND 9 3Fs AGROCONSULTING | Pagamento de reembolso das despesas referente aos serviços prestados no Site Survey de Minas Gerais entre os dias 06 e 14 de novembro de 2023 visitando e relatando as usinas de cilco 3. ENVIADO POR IGOR MORAES | 2634.21 | 2024-05-05 | [CCC06627] | CILCO 3 |  |  |  | AGROCONSULTING | Não Controlado | * | Não
5562 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000242 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 ND 9 3Fs AGROCONSULTING | Pagamento de reembolso das despesas referente aos serviços prestados no Site Survey de Minas Gerais entre os dias 26 e 27 de dezembro de 2023 visitando e relatando as usinas de cilco 3. ENVIADO POR IGOR MORAES | 2261.74 | 2024-05-05 | [CCC06627] | CILCO 3 |  |  |  | AGROCONSULTING | Não Controlado | * | Não
5563 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000243 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 ND 9 3Fs AGROCONSULTING | Pagamento de reembolso das despesas referente aos serviços prestados no Site Survey de Minas Gerais entre os dias 07 e 11 de janeiro de 2024 visitando e relatando as usinas de cilco 3. ENVIADO POR IGOR MORAES | 1201.1 | 2024-05-05 | [CCC06627] | CILCO 3 |  |  |  | AGROCONSULTING | Não Controlado | * | Não
5564 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003190 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( LAGOA FORMOSA - PATROCINIO 2- PATROCINIO 3) N 51678 ATIVA LOCAÇÃO | Pagamento referente a locação de containers. CONTRATO LOCAÇÃO PARA TERMINO DO SERVIÇO PREVIAMENTE INICIADO POR VIAPRUMO. ENVIADO POR GILSON AUGUSTO | 16200 | 2024-05-05 | [CCC06628] |  |  |  |  | ATIVA | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
5565 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003191 | MEDIÇÃO ( ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 2) NF 36 | Pagamento de medição aditivo, referente a prestação de serviço de Drenagem. ENVIADO POR GILSON. | 164771.5 | 2024-05-05 | [CCC06629] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Diamantina 2 | Não
5566 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 003192 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 1) NF 37 ORCI | Pagamento referente a irrigação de área do bota fora - plantada de grama duas vezes ao dia com o caminhão pipa de 10 mil litros. ENVIADO POR GILSON | 24000 | 2024-05-05 | [CCC06630] |  |  |  |  | ORCI | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
5567 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003202 | Fat. Direto (EPC - IMPLANTAR) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 1650 SC ORGANIZAÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente a compra de concreto usinado.ENVIADO POR GILSON | 31920 | 2024-05-05 | [CCC06631] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
5568 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003203 | Fat. Direto (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 2) NF 1670 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço com vigias diurnos e noturnos.ENVIADO POR GILSON | 43080 | 2024-05-05 | [CCC06632] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
5569 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003204 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 125 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 20 - ENVIADO POR ROGÉRIO DELOITTE | 15335.28 | 2024-05-05 | [CCC06633] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | Mori II | Não
5570 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002248 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 126 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 20 - ENVIADO POR ROGÉRIO DELOITTE | 11041.39 | 2024-05-05 | [CCC06633] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo V | Não
5571 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003557 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 127 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 20 - ENVIADO POR ROGÉRIO DELOITTE | 15335.28 | 2024-05-05 | [CCC06633] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo IV | Não
5572 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004243 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 128 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 20 - ENVIADO POR ROGÉRIO DELOITTE | 19629.16 | 2024-05-05 | [CCC06633] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | EDN | Não
| A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 004535 | MEDIÇÃO (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ESTRELA DO NORTE - EDN PROFORMA EVENTO 1 e 2 ( GUARDA MOR ) NF 70967 | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA PAGA POR ADIANTAMENTO PC A601 003998) * NÃO GERA FINANCEIRO* | 217975.09 | 2024-09-05 | [CCC06634] | falta esse *********** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ESTRELA DO NORTE - EDN PROFORMA EVENTO 1 e 2 ( GUARDA MOR - INDAIABIRA 1- INDAIABIRA 2) NF - (1059739,85 - Valor das 3 Usinas) |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Guarda-Mor | Não
| A609 - ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 004536 | MEDIÇÃO (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ESTRELA DO NORTE - EDN PROFORMA EVENTO 1 e 2 ( INDAIABIRA 1) NF 70977 | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA PAGA POR ADIANTAMENTO PC A601 003998) * NÃO GERA FINANCEIRO* | 228633.61 | 2024-09-05 | [CCC06634] | falta esse *********** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ESTRELA DO NORTE - EDN PROFORMA EVENTO 1 e 2 ( GUARDA MOR - INDAIABIRA 1- INDAIABIRA 2) NF - (1059739,85 - Valor das 3 Usinas) |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Indaiabira 1 | Não
5573 | A609 - ESTRELA DO NORTE INDAIABIRA SPE | 004537 | MEDIÇÃO (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ESTRELA DO NORTE - EDN PROFORMA EVENTO 1 e 2 (INDAIABIRA 2) NF 70966 | Pagamento referente a fatura proforma de peças sobressalentes WEG. ENVIADO POR MARCIO ELI - NOTA PAGA POR ADIANTAMENTO PC A601 003998) * NÃO GERA FINANCEIRO* | 613131.15 | 2024-09-05 | [CCC06634] | falta esse *********** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ESTRELA DO NORTE - EDN PROFORMA EVENTO 1 e 2 ( GUARDA MOR - INDAIABIRA 1- INDAIABIRA 2) NF - (1059739,85 - Valor das 3 Usinas) |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Indaiabira 2 | Não
5574 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000099 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (UNAI 1 e 2) N 4500038415143 | Pagamento de taxa, referente ao requerimento de dispensa ambiental. ENVIADO POR NAYAR | 63.36 | 2024-05-15 | [CCC06635] | Ciclo 3 |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
5575 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 003999 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 3) NORTE CONEXÃO NF 2633 | Pagamento referente ao lançamento de fibra optica. ENVIADO POR LEONARDO ATI | 5821.02 | 2024-05-15 | [CCC06636] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Pains 3 | Sim
5576 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002141 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PASSOS 4) NF 147 TECFIBRAS | Pagamento em faturamento direto referente a compra de materiais. ENVIADO POR THAINÁ MBA | 16980 | 2024-05-15 | [CCC06637] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Passos 4 | Não
5577 | A406 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 003381 | MEDIÇÃO (RM SOLUÇÕES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 1) NF 91 | Pagamento de medição,refente a serviço de supressão vegetal + descascament de eucalipto. ENVIADO POR GUILHERME | 68460.63 | 2024-05-15 | [CCC06638] |  |  |  |  | RM SOLUÇÕES | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Cássia 1 | Não
5578 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 003206 | Fat. Direto (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3) NF 46 DISK AREIA | Pagamento em faturamento direto, referente a base de containers. ENVIADO POR GILSON | 32000 | 2024-05-15 | [CCC06639] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Patrocínio 3 | Sim
5579 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003208 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (Lagoa Formosa, Patos 01, Patos 03, Patos 04, Patos 07, Patos 08, Patrocínio 02, Patrocínio 03, Varjão 04) NF 898 EUDARLEI | Pagamento referente ao serviço de montagem de ar condicionados nas plantas do cluster 3. ENVIADO POR GILSON | 6100 | 2024-05-15 | [CCC06640] |  |  |  |  | EUDARLEI | Escopo COMERC | Mori II | Não
5580 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 003382 | Medição (GOMES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRÊS CORAÇÕES 3) NF 125 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 51827.37 | 2024-05-15 | [CCC06641] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Três Corações 3 | Não
5581 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 003383 | Medição (GOMES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRÊS CORAÇÕES 3) NF 126 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 51827.37 | 2024-05-15 | [CCC06641] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Três Corações 3 | Não
5582 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004000 | MEDIÇÃO (R&M) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 38 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 227075.59 | 2024-05-15 | [CCC06642] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 6 | Não
5583 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004001 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 1) NF 353 | Pagamento de medição referente a licenca de utilizacao do sistema SGD. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 12000 | 2024-05-15 | [CCC06643] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 1 | Não
5584 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004002 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 354 | Pagamento de medição referente a licenca de utilizacao do sistema SGD. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 12000 | 2024-05-15 | [CCC06643] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 2 | Não
5585 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004003 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3) NF 355 | Pagamento de medição referente a licenca de utilizacao do sistema SGD. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 12000 | 2024-05-15 | [CCC06643] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 3 | Não
5586 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004004 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 356 | Pagamento de medição referente a licenca de utilizacao do sistema SGD. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 12000 | 2024-05-15 | [CCC06643] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 4 | Não
5587 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 002132 | Medição (MOSAICO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 2) NF 16 MOSAICO | Pagamento de medição finalreferente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 118262.18 | 2024-05-05 | [CCC06644] |  |  |  |  | MOSAICO | Serviços Auxiliares - Drenagem | Campo Belo 2 | Não
5588 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 003210 | FAT. DIRETO ( ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 1) NF 74 COSTERR | Pagamento de fatruramento direto, referente ao serviço adicional de drenagem. ENVIADO POR GILSON | 94354.5 | 2024-05-15 | [CCC06645] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Diamantina 1 | Sim
5589 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 003209 | MEDIÇÃO (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 1) NF 38 | Pagamento de medição, referente ao serviço adicional de drenagem. ENVIADO POR GILSON | 94354.5 | 2024-05-15 | [CCC06645] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Diamantina 1 | Não
5590 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 003207 | Fat. Direto (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NORTE CONEXÃO NF 2071 | Pagamento referente ao lançamento de fibra optica. ENVIADO POR LEONARDO ATI | 5821.02 | 2024-05-15 | [CCC06646] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 3 | Sim
5591 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000101 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 1) NF 165161873 CEMIG | Pagamento referente a PFC do Projeto Pains 1 do ciclo 3. ENVIADO POR ALEXANDRE. | 254201.05 | 2024-05-15 | [CCC06647] | CICLO 3 |  |  |  | CEMIG | Não Controlado | Pains 1 | Não
5592 | A610-ESTRELA DO NORTE JABOTICATUBAS SPE | 004005 | FAT. DIRETO ( ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (JABOTICATUBAS) NF 76 COSTERR | Pagamento de fatruramento direto, referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR WENDEL | 200000 | 2024-05-15 | [CCC06648] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Jaboticatubas | Sim
5593 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004006 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 373 | Pagamento de medição, referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 40344.93 | 2024-05-15 | [CCC06649] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Pedra do Indaiá 5 | Não
5594 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002133 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (FORMIGA 6) NF 372 | Pagamento de medição, referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 21200 | 2024-05-15 | [CCC06650] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Formiga 6 | Não
5595 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004007 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PAINS 3) NF 357 | Pagamento de medição referente a licenca de utilizacao do sistema SGD. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 12000 | 2024-05-15 | [CCC06651] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Pains 3 | Não
5596 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003211 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 358 | Pagamento de medição referente a licenca de utilizacao do sistema SGD. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 12000 | 2024-05-15 | [CCC06651] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 4 | Não
5597 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003212 | Medição (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 368 | Pagamento de medição referente a licenca de utilizacao do sistema SGD. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 12000 | 2024-05-15 | [CCC06651] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 7 | Não
5598 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003213 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARACATU 8) NF 2649 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 2987.63 | 2024-05-15 | [CCC06652] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Paracatu 8 | Não
5599 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002134 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ALFENAS 4) NF 2650 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 3862.63 | 2024-05-15 | [CCC06652] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Alfenas 4 | Não
5600 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003385 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 2651 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 3862.63 | 2024-05-15 | [CCC06652] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Paraguaçu 1 | Não
5601 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 0002314 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | MEDIÇÃO UFVs ( CAMPO BELO 1/ SANTO ANTONIO 1/ OURO FINO 2/ PARAGUAÇU 1/ TRES CORAÇÕES 3/ SÃO SEBASTIÃO 4) NF 673 | Pagamento referente a medição 5 de projetos de drenagem. enviado por MATHEUS VILELA | 7000 | 2023-10-13 | [CCC05697] | ( CAMPO BELO 1/ SANTO ANTONIO 1/ OURO FINO 2/ PARAGUAÇU 1/ TRES CORAÇÕES 3/ SÃO SEBASTIÃO 4) NF 673 - R$ 295,888,6 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | São Sebastião 4 | Não
5602 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 0002314 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | MEDIÇÃO UFVs ( CAMPO BELO 1/ SANTO ANTONIO 1/ OURO FINO 2/ PARAGUAÇU 1/ TRES CORAÇÕES 3/ SÃO SEBASTIÃO 4) NF 673 | Pagamento referente a medição 5 de projetos de drenagem. enviado por MATHEUS VILELA | 41148.1 | 2023-10-13 | [CCC05697] | ( CAMPO BELO 1/ SANTO ANTONIO 1/ OURO FINO 2/ PARAGUAÇU 1/ TRES CORAÇÕES 3/ SÃO SEBASTIÃO 4) NF 673 - R$ 295,888,6 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Três Corações 3 | Não
5603 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 0002314 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | MEDIÇÃO UFVs ( CAMPO BELO 1/ SANTO ANTONIO 1/ OURO FINO 2/ PARAGUAÇU 1/ TRES CORAÇÕES 3/ SÃO SEBASTIÃO 4) NF 673 | Pagamento referente a medição 5 de projetos de drenagem. enviado por MATHEUS VILELA | 41148.1 | 2023-10-13 | [CCC05697] | ( CAMPO BELO 1/ SANTO ANTONIO 1/ OURO FINO 2/ PARAGUAÇU 1/ TRES CORAÇÕES 3/ SÃO SEBASTIÃO 4) NF 673 - R$ 295,888,6 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Ouro Fino 2 | Não
5604 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000494 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos GLD ( PARAGUAÇU 1) NF 235 | Pagamento referente a elaboracao de planos diretores, estudos de viabilidade necessário para a construção da UFv . | 17500 | 2022-09-28 | [CCC03849] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Paraguaçu 1 | Não
5605 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000492 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos GLD ( SANTO ANTONIO 1 ) NF 232 | Pagamento referente a elaboracao de planos diretores, estudos de viabilidade necessário para a construção da UFv . | 17500 | 2022-09-28 | [CCC03847] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Santo Antônio 1 | Não
5606 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000490 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos GLD (SAO SEBASTIAO 4) NF 236 | Pagamento referente a elaboracao de planos diretores, estudos de viabilidade necessário para a construção da UFv . | 17500 | 2022-09-28 | [CCC03839] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | São Sebastião 4 | Não
5607 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 000495 | Outros - Serviços à UFV | Desenvolvimento de projetos GLD ( 3 CORAÇÕES 3 ) NF 237 | Pagamento referente a elaboracao de planos diretores, estudos de viabilidade necessário para a construção da UFv . | 17500 | 2022-09-28 | [CCC03850] |  |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Três Corações 3 | Não
5608 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001521 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | MEDIÇÃO UFVs ( ALFENAS 4/ CAMPO BELO 2 / PASSOS 4) NF 672 | Pagamento referente a medição 5 de projetos de drenagem. enviado por MATHEUS VILELA | 48148.0833 | 2023-10-13 | [CCC05697] | ( ALFENAS 4/ CAMPO BELO 2 / PASSOS 4) NF 672 _R$103296,2 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Campo Belo 2 | Não
5609 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001521 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | MEDIÇÃO UFVs ( ALFENAS 4/ CAMPO BELO 2 / PASSOS 4) NF 672 | Pagamento referente a medição 5 de projetos de drenagem. enviado por MATHEUS VILELA | 6999.9833 | 2023-10-13 | [CCC05697] | ( ALFENAS 4/ CAMPO BELO 2 / PASSOS 4) NF 672 _R$103296,2 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Passos 4 | Não
5610 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002227 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | MEDIÇÃO UFVs ( PATOS DE MINAS 3 / VARJÃO 4 / DIAMANTINA1,2) NF 683 | Pagamento referente a medição 5 de projetos de drenagem. enviado por MATHEUS VILELA | 48148.1 | 2023-10-13 | [CCC05697] | s ( PATOS DE MINAS 3 / VARJÃO 4 / DIAMANTINA1,2) NF 683 R$110296,2 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Diamantina 2 | Não
5611 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002227 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | MEDIÇÃO UFVs ( PATOS DE MINAS 3 / VARJÃO 4 / DIAMANTINA1,2) NF 683 | Pagamento referente a medição 5 de projetos de drenagem. enviado por MATHEUS VILELA | 7000 | 2023-10-13 | [CCC05697] | s ( PATOS DE MINAS 3 / VARJÃO 4 / DIAMANTINA1,2) NF 683 R$110296,2 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Patos de Minas 3 | Não
5612 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 002227 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | MEDIÇÃO UFVs ( PATOS DE MINAS 3 / VARJÃO 4 / DIAMANTINA1,2) NF 683 | Pagamento referente a medição 5 de projetos de drenagem. enviado por MATHEUS VILELA | 7000 | 2023-10-13 | [CCC05697] | s ( PATOS DE MINAS 3 / VARJÃO 4 / DIAMANTINA1,2) NF 683 R$110296,2 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Varjão de Minas 4 | Não
5613 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003038 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | MEDIÇÃO UFVs ( DIVINOPOLIS 1.2 / PAINS 3/ SÃO SEBASTIÃO 0,6 /JABOTICATUBAS/ PAINS 1,2) NF 682 | Pagamento referente a medição 5 de projetos de drenagem. enviado por MATHEUS VILELA | 7000 | 2023-10-13 | [CCC05697] | MEDIÇÃO UFVs ( DIVINOPOLIS 1.2 / PAINS 3/ SÃO SEBASTIÃO 0,6 /JABOTICATUBAS/ PAINS 1,2) NF 68 R$ 97148,1 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Divinópolis 1 | Não
5614 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003038 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | MEDIÇÃO UFVs ( DIVINOPOLIS 1.2 / PAINS 3/ SÃO SEBASTIÃO 0,6 /JABOTICATUBAS/ PAINS 1,2) NF 682 | Pagamento referente a medição 5 de projetos de drenagem. enviado por MATHEUS VILELA | 7000 | 2023-10-13 | [CCC05697] | MEDIÇÃO UFVs ( DIVINOPOLIS 1.2 / PAINS 3/ SÃO SEBASTIÃO 0,6 /JABOTICATUBAS/ PAINS 1,2) NF 68 R$ 97148,1 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Divinópolis 2 | Não
5615 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003038 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | MEDIÇÃO UFVs ( DIVINOPOLIS 1.2 / PAINS 3/ SÃO SEBASTIÃO 0,6 /JABOTICATUBAS/ PAINS 1,2) NF 682 | Pagamento referente a medição 5 de projetos de drenagem. enviado por MATHEUS VILELA | 7000 | 2023-10-13 | [CCC05697] | MEDIÇÃO UFVs ( DIVINOPOLIS 1.2 / PAINS 3/ SÃO SEBASTIÃO 0,6 /JABOTICATUBAS/ PAINS 1,2) NF 68 R$ 97148,1 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Pains 1 | Não
5616 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003038 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | MEDIÇÃO UFVs ( DIVINOPOLIS 1.2 / PAINS 3/ SÃO SEBASTIÃO 0,6 /JABOTICATUBAS/ PAINS 1,2) NF 682 | Pagamento referente a medição 5 de projetos de drenagem. enviado por MATHEUS VILELA | 7000 | 2023-10-13 | [CCC05697] | MEDIÇÃO UFVs ( DIVINOPOLIS 1.2 / PAINS 3/ SÃO SEBASTIÃO 0,6 /JABOTICATUBAS/ PAINS 1,2) NF 68 R$ 97148,1 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Pains 2 | Não
5617 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003038 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | MEDIÇÃO UFVs ( DIVINOPOLIS 1.2 / PAINS 3/ SÃO SEBASTIÃO 0,6 /JABOTICATUBAS/ PAINS 1,2) NF 682 | Pagamento referente a medição 5 de projetos de drenagem. enviado por MATHEUS VILELA | 7000 | 2023-10-13 | [CCC05697] | MEDIÇÃO UFVs ( DIVINOPOLIS 1.2 / PAINS 3/ SÃO SEBASTIÃO 0,6 /JABOTICATUBAS/ PAINS 1,2) NF 68 R$ 97148,1 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Pains 3 | Não
5618 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003038 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | MEDIÇÃO UFVs ( DIVINOPOLIS 1.2 / PAINS 3/ SÃO SEBASTIÃO 0,6 /JABOTICATUBAS/ PAINS 1,2) NF 682 | Pagamento referente a medição 5 de projetos de drenagem. enviado por MATHEUS VILELA | 7000 | 2023-10-13 | [CCC05697] | MEDIÇÃO UFVs ( DIVINOPOLIS 1.2 / PAINS 3/ SÃO SEBASTIÃO 0,6 /JABOTICATUBAS/ PAINS 1,2) NF 68 R$ 97148,1 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | São Sebastião 0 | Não
5619 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 003038 | MEDIÇÃO (GLD - EPC) | MEDIÇÃO UFVs ( DIVINOPOLIS 1.2 / PAINS 3/ SÃO SEBASTIÃO 0,6 /JABOTICATUBAS/ PAINS 1,2) NF 682 | Pagamento referente a medição 5 de projetos de drenagem. enviado por MATHEUS VILELA | 7000 | 2023-10-13 | [CCC05697] | MEDIÇÃO UFVs ( DIVINOPOLIS 1.2 / PAINS 3/ SÃO SEBASTIÃO 0,6 /JABOTICATUBAS/ PAINS 1,2) NF 68 R$ 97148,1 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | São Sebastião 6 | Não
5620 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 973 | Medição (EPC) | SERVIÇO DE ENTREGA DE PROJETOS MEDIÇÃO 3 GLD NF 242 | Pagamento 3° medição ,20% do valor do contrato, Projeto Executivo (Frente 2) , necessário a construção da UFV . | 11756.6 | 2022-10-24 | [CCC03961] | R$11756,6 = Jaboticatubas/Somente Jaboticatubas participa desta medição por ser Projeto detalhado na EDN. Outras usinas ão Projeto Basico e não fazem parte da medição |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Jaboticatubas | Não
5621 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 973 | Medição (EPC) | SERVIÇO DE ENTREGA DE PROJETOS MEDIÇÃO 3 GLD NF 242 | Pagamento 3° medição ,20% do valor do contrato, Projeto Executivo (Frente 2) , necessário a construção da UFV . | 0 | 2022-10-24 | [CCC03961] | R$11756,6 = Jaboticatubas/Somente Jaboticatubas participa desta medição por ser Projeto detalhado na EDN. Outras usinas ão Projeto Basico e não fazem parte da medição |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Divinópolis 1 | Não
5622 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 003384 | MEDIÇÃO (INGRA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 5 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem . ENVIADO AUGUSTO | 24660.21 | 2024-05-15 | [CCC06653] |  |  |  |  | INGRA | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 4 | Não
5623 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 003214 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 64 DIEGO RODRIGUES | Prestação de serviço de correção drenagem. ESCOPO COMERC. ENVIADO GILSON | 7000 | 2024-05-15 | [CCC06654] |  |  |  |  | DIEGO RODRIGUES | Escopo COMERC | Patos de Minas 4 | Não
5624 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003215 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL MARÇO/2024 UFVs LMENG NF 12818 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 15783.71 | 2024-05-15 | [CCC06655] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
5625 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003216 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL MARÇO/2024 UFVs LMENG NF 12819 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 116367.07 | 2024-05-15 | [CCC06655] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
5626 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004008 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL MARÇO/2024 UFVs LMENG NF 12820 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 20203.15 | 2024-05-15 | [CCC06655] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
5627 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004009 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL MARÇO/2024 UFVs LMENG NF 12821 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 148949.85 | 2024-05-15 | [CCC06655] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
5628 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003386 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL MARÇO/2024 UFVs LMENG NF 12822 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 15783.71 | 2024-05-15 | [CCC06655] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
5629 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003387 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL MARÇO/2024 UFVs LMENG NF 12823 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 116367.07 | 2024-05-15 | [CCC06655] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
5630 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002135 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL MARÇO/2024 UFVs LMENG NF 12824 | Pagamento de medição referente ao serviço de engenharia executiva, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 11364.27 | 2024-05-15 | [CCC06655] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
5631 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002136 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL MARÇO/2024 UFVs LMENG NF 12825 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 83784.29 | 2024-05-15 | [CCC06655] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
5632 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004010 | Medição (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 29726 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços de instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO - OBS: VALOR A SER PAGO: R$ 19.647,21 | 71000.39 | 2024-05-15 | [CCC06656] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 0 | Não
5633 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 004011 | Medição (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PAINS 3) NF 29727 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços de instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO - OBS: VALOR A SER PAGO: R$ 21.494,76 | 77207.62 | 2024-05-15 | [CCC06656] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Pains 3 | Não
5634 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004012 | Medição (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARACATU 4) NF 29728 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços de instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO | 484823.03 | 2024-05-15 | [CCC06656] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Paracatu 4 | Não
5635 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004013 | Medição (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARACATU 5) NF 29729 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços de instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO | 249502.42 | 2024-05-15 | [CCC06656] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Paracatu 5 | Não
5636 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002137 | Medição (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PASSOS 4) NF 29730 | Pagamento de medição referente ao fornecimento de material e mão de obra especializada para serviços de instalações eletromecanicas e civil. ENVIADO POR AUGUSTO - OBS: VALOR A SER PAGO: R$ 42.296,20 | 101298.75 | 2024-05-15 | [CCC06656] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | Passos 4 | Não
5637 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 003219 | Fat. Direto (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PATROCINIO 2) NF 1 CMJ SOLUÇÕES | Pagamento em faturamento direto, referente a base de containers. ENVIADO POR GILSON | 50400 | 2024-05-15 | [CCC06657] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Patrocínio 2 | Não
5638 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003388 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (CAMPO BELO 1) NF 30256 EXPONENCIAL | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR THAINÁ MBA | 49143.44 | 2024-05-15 | [CCC06658] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 1 | Sim
5639 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003217 | Fat. Direto (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 2) NF 1924 RONDA PORTEIROS | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço com vigias diurnos e noturnos. ENVIADO POR GILSON | 43080 | 2024-05-15 | [CCC06659] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
5640 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003218 | Fat. Direto (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 2) NF 13 MESS ENGENHARIA | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de gerenciamento de projetos. ENVIADO POR GILSON | 27000 | 2024-05-15 | [CCC06660] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
5641 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000194 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (ARCOS, ALFENAS, MUZAMINHOE PROJETOS BA) NF 53 GP SERVIÇOS | Pagamento de reembolso ao serviços de negociação de servidão de rede, prospecção de terrenos e assinatura de documentos prestados pela GP Serviços. ENVIADO POR IGOR MORAES | 3444.83 | 2024-05-15 | [CCC06661] | CICLO 3 |  |  |  | GP SERVIÇOS | Não Controlado | * | Não
5642 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 002138 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 2) NORTE CONEXÃO NF 2055 | Pagamento referente a taxa de adesão de internet. ENVIADO POR MARCIO | 9729.53 | 2024-05-15 | [CCC06662] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Campo Belo 2 | Não
5643 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 003220 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NORTE CONEXÃO NF 2056 | Pagamento referente a taxa de adesão de internet. ENVIADO POR MARCIO | 14359.15 | 2024-05-15 | [CCC06662] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Varjão de Minas 4 | Não
5644 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 004016 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PAINS 3) NORTE CONEXÃO NF 2057 | Pagamento referente a taxa de adesão de internet. ENVIADO POR MARCIO | 9853.15 | 2024-05-15 | [CCC06662] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Pains 3 | Não
5645 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 003389 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (TRÊS CORAÇÕES 3) NORTE CONEXÃO NF 2058 | Pagamento referente a taxa de adesão de internet. ENVIADO POR MARCIO | 14258.5 | 2024-05-15 | [CCC06662] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Três Corações 3 | Não
5646 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 003390 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (OURO FINO 2) NORTE CONEXÃO NF 2059 | Pagamento referente a taxa de adesão de internet. ENVIADO POR MARCIO | 14530.48 | 2024-05-15 | [CCC06662] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Ouro Fino 2 | Não
5647 | A416-MORI MINAS NEWCO IV - UFV ARCOS 7 | 003391 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (ARCOS 7) NORTE CONEXÃO NF 2060 | Pagamento referente a taxa de adesão de internet. ENVIADO POR MARCIO | 9729.53 | 2024-05-15 | [CCC06662] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Arcos 7 | Não
5648 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANTO ANTONIO 1 | 003392 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SANTO ANTÔNIO DO AMPARO 1) NORTE CONEXÃO NF 2061 | Pagamento referente a taxa de adesão de internet. ENVIADO POR MARCIO | 13121.5 | 2024-05-15 | [CCC06662] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Santo Antônio 1 | Não
5649 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 003393 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 1) NORTE CONEXÃO NF 2062 | Pagamento referente a taxa de adesão de internet. ENVIADO POR MARCIO | 9729.53 | 2024-05-15 | [CCC06662] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Campo Belo 1 | Não
5650 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 003395 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (MUZAMBINHO) NORTE CONEXÃO NF 2063 | Pagamento referente a taxa de adesão de internet. ENVIADO POR MARCIO | 12025.36 | 2024-05-15 | [CCC06662] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Muzambinho 1 | Não
5651 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 003394 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PARAGUAÇU 1) NORTE CONEXÃO NF 2064 | Pagamento referente a taxa de adesão de internet. ENVIADO POR MARCIO | 15431.2 | 2024-05-15 | [CCC06662] | Escopo Comerc |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Paraguaçu 1 | Não
5652 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 002139 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (ALFENAS 4) NORTE CONEXÃO NF 2065 | Pagamento referente a taxa de adesão de internet. ENVIADO POR MARCIO | 9853.15 | 2024-05-15 | [CCC06662] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Alfenas 4 | Não
5653 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002140 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PASSOS 4) NORTE CONEXÃO NF 2066 | Pagamento referente a taxa de adesão de internet. ENVIADO POR MARCIO | 18034.26 | 2024-05-15 | [CCC06662] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Passos 4 | Não
5654 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 004017 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NORTE CONEXÃO NF 2067 | Pagamento referente a taxa de adesão de internet. ENVIADO POR MARCIO | 10512.4 | 2024-05-15 | [CCC06662] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | São Sebastião 0 | Não
5655 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 003221 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 1) NORTE CONEXÃO NF 2068 | Pagamento referente a taxa de adesão de internet. ENVIADO POR MARCIO | 11853.15 | 2024-05-15 | [CCC06662] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
5656 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003222 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 2) NORTE CONEXÃO NF 2069 | Pagamento referente a taxa de adesão de internet. ENVIADO POR MARCIO | 14530.48 | 2024-05-15 | [CCC06662] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Diamantina 2 | Não
5657 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 003223 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (PATOS DE MINAS 3) NORTE CONEXÃO NF 2070 | Pagamento referente a taxa de adesão de internet. ENVIADO POR MARCIO | 9729.53 | 2024-05-15 | [CCC06662] |  |  |  |  | NORTE CONEXÃO | Escopo COMERC | Patos de Minas 3 | Não
5658 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 003224 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (FREI INOCENCIO) GR ENGENHARIA NF 104 | Pagamento referente a prestação de serviço de execução da base para container , serviço estava contrato antes da energização.ENVIADO POR GR ENGENHARIA | 84313.88 | 2024-05-05 | [CCC06663] |  |  |  |  | GR ENGENHARIA | Bases de Contaniers | Frei Inocêncio 1 | Não
5659 | A609- ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 1 | 004018 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (INDAIABIRA 1) GR ENGENHARIA NF 105 | Pagamento referente a prestação de serviço de execução da base para container , serviço estava contrato antes da energização.ENVIADO POR GR ENGENHARIA | 84313.77 | 2024-05-05 | [CCC06663] |  |  |  |  | GR ENGENHARIA | Bases de Contaniers | Indaiabira 1 | Não
5660 | A626-ESTRELA DO NORTE - UFV INDAIABIRA 2 | 004019 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (INDAIABIRA 2) GR ENGENHARIA NF 106 | Pagamento referente a prestação de serviço de execução da base para container , serviço estava contrato antes da energização.ENVIADO POR GR ENGENHARIA | 84313.88 | 2024-05-05 | [CCC06663] |  |  |  |  | GR ENGENHARIA | Bases de Contaniers | Indaiabira 2 | Não
5661 | 0102 - MORI ENERGIA HOLDING S.A - FILIAL MG | 055518 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 3436 DATASIDE | Pagamento referente ao serviço prestado de POWER BI para equipe BH. ENVIADO POR ANDRESSA | 11840 | 2024-05-15 | [CCC06664] |  |  |  |  | DATASIDE | Não Controlado | * | Não
5662 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000031 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FILADELFIA) NF 29 GOVERDE | Reembolso – Pagamento inicial de 10% referente a documentação no processo e autorização de supressão da vegetação para a implantação da UFV na cidade de Filadélfia - BA. ENVIADO POR JOÃO PAULO | 725 | 2024-05-15 | [CCC06665] | CICLO 3 |  |  |  | GOVERDE | Não Controlado | * | Não
5663 | AE01 - CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 000036 | Outros - Serviços à UFV | JX AMBIENTAL - Taxa Florestal (PAINS 1 e 2) N 2901335990818 | Taxa necessária à avaliação de intervenção ambiental para a UFV. | 243.37 | 2024-05-15 | [CCC06666] | CICLO 3 |  |  |  | JX AMBIENTAL | Não Controlado | Pains 1 | Não
5664 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002142 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PASSOS 4) NF 8312 IBERICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de postes/ REMESSA .ENVIADO POR MBA | 35388.8 | 2024-05-15 | [CCC06667] | REMESSA |  |  |  | MBA | Não Controlado | Passos 4 | Sim
5665 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002143 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PASSOS 4) NF 8314 IBERICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de postes/ REMESSA .ENVIADO POR MBA | 35388.8 | 2024-05-15 | [CCC06667] | REMESSA |  |  |  | MBA | Não Controlado | Passos 4 | Sim
5666 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002144 | Fat. Direto (MBA-MT) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PASSOS 4) NF 8317 IBERICA | Pagamento em faturamento direto referente a compra de postes/ REMESSA .ENVIADO POR MBA | 31654.2 | 2024-05-15 | [CCC06667] | REMESSA |  |  |  | MBA | Não Controlado | Passos 4 | Sim
5667 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003397 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (NEWCO IV) NF 224178 ROMAGNOLE | Pagamento refernte a compra de materiais. ENVIADO POR ROMAGNOLE - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 928.42 | 2024-05-15 | [CCC06668] | REMESSA |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
5668 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001592 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 390 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 7000 | 2023-04-19 | [CCC04765] | R$28.000 dividido em 4 usinas. Trata-se de 20% do contrato de projeto de drenagem - Diamantina 1&2 , Patos 3 e Varjão 4 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Diamantina 1 | Não
5669 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001592 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 390 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 7000 | 2023-04-19 | [CCC04765] | R$28.000 dividido em 4 usinas. Trata-se de 20% do contrato de projeto de drenagem - Diamantina 1&2 , Patos 3 e Varjão 4 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Diamantina 2 | Não
5670 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001592 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 390 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 7000 | 2023-04-19 | [CCC04765] | R$28.000 dividido em 4 usinas. Trata-se de 20% do contrato de projeto de drenagem - Diamantina 1&2 , Patos 3 e Varjão 4 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Patos de Minas 3 | Não
5671 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 001592 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 390 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 7000 | 2023-04-19 | [CCC04765] | R$28.000 dividido em 4 usinas. Trata-se de 20% do contrato de projeto de drenagem - Diamantina 1&2 , Patos 3 e Varjão 4 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Varjão de Minas 4 | Não
5672 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001047 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 388 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 7000 | 2023-04-19 | [CCC04765] | Serviço Total de 21.000R$ aplicados nas Usinas Alfenas 4/ Campo Belo 2 / Passos 4 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Alfenas 4 | Não
5673 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 001047 | MEDIÇÃO (EPC -GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS UFVs NF 388 | Pagamento referente a prestação de serviços de projeto de terraplenagem, necessários a construção da usina . 4° MEDIÇÃO | 7000 | 2023-04-19 | [CCC04765] | Serviço Total de 21.000R$ aplicados nas Usinas Alfenas 4/ Campo Belo 2 / Passos 4 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Campo Belo 2 | Não
5674 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000461 | Medição (EPC) | SERVIÇO DE ENTREGA DE PROJETOS MEDIÇÃO 3 GLD NF 240 | Pagamento 3° medição ,20% do valor do contrato, Projeto Executivo (Frente 2) , necessário a construção da UFV . | 11756.6 | 2022-10-24 | [CCC03961] | 23513,2 - R$ Valor total. dividido para Alfenas 4 e Campo Belo 2 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Alfenas 4 | Não
5675 | AS01 - MORI 3 REPRESENTACOES LTDA | 000245 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS ( JOÃO DOURADO) DAM 196845 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. ENVIADO POR LETICIA | 1250 | 2024-05-10 | [CCC06669] | CICLO 3 |  |  |  | DAM | Não Controlado | * | Não
5676 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002146 | MEDIÇÃO (MBA -MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 2) 3023 | Pagamento aditivo contratual, referente a prestação de serviço equipe de Linha Viva para instalação de equipamentos e encabeçamento de redes de distribuição de energia. ENVIADO POR MBA | 154000 | 2024-05-15 | [CCC06670] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 2 | Não
5677 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003398 | MEDIÇÃO (MBA -MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 5) 30234 | Pagamento medição, referente a prestação de serviço de projeto e extensão de rede de distribuição rural para atender à UFV. ENVIADO POR MBA | 42000 | 2024-05-15 | [CCC06671] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Campo Belo 5 | Não
5678 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 003399 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PAINS 3) NF 12 SJR PROTEÇÃO | Pagamento referente ao serviços de Parametrização e testes nas cabines. ENVIADO POR SANDRO JOSE | 12000 | 2024-05-15 | [CCC06672] |  |  |  |  | SRJ PROTEÇÃO | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paraguaçu 1 | Não
5679 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003271 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 600 | Pagamento medição referente ao serviço de mão de obra especializada na construçãod e RDR. ENVIADO POR ENGELUZ | 400000 | 2024-05-25 | [CCC06673] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 2 | Não
5680 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 004079 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 598 | Pagamento medição referente ao serviço de mão de obra especializada na construçãod e RDR. ENVIADO POR ENGELUZ | 340000 | 2024-05-25 | [CCC06674] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | São Sebastião 0 | Não
5681 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 003272 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 1) NF 599 | Pagamento medição referente ao serviço de mão de obra especializada na construçãod e RDR. ENVIADO POR ENGELUZ | 250000 | 2024-05-25 | [CCC06675] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Diamantina 1 | Não
5682 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 003459 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 1) NF 202400000000031 | Pagamento rreferente conta abastecimento de água, para Campo Belo 1. Enviado por Rafael. | 695 | 2024-05-25 | [CCC06676] |  |  |  |  | PJ SERVIÇOS | Escopo COMERC | Campo Belo 1 | Não
5683 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 002187 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (CAMPO BELO 2) NF 202400000000030 | Pagamento rreferente conta abastecimento de água, para Campo Belo 2. Enviado por Rafael. | 695 | 2024-05-25 | [CCC06676] |  |  |  |  | PJ SERVIÇOS | Escopo COMERC | Campo Belo 2 | Não
5684 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 003460 | MEDIÇÃO (ENGELUZ-MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (Paraguaçu 1) NF 601 | Pagamento ADITIVO, referente ao serviço de mão de obra especializada na construçãod e RDR. ENVIADO POR ENGELUZ | 0 | 2024-05-25 | [CCC06677] | TROCAR NOTA - R$ 72940,25 - Valor esta errado enviado pela Engeluz. |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Paraguaçu 1 | Não
5685 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 004103 | MEDIÇÃO (ENGECON) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 456 ANDRADE PINHEIRO | Pagamento referente a medição final, do serviços de drenagem. ENVIADO POR AUGUSTO | 52111.16 | 2024-05-25 | [CCC06678] |  |  |  |  | ENGECON | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 0 | Não
5686 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003468 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs () NF 197302 INDUFIX | Pagamento referente a compra do primeiro lote de parafusos, porcas e arruelas que faltaram da Arctech para Três Corações 3. ENVIADO POR RAFAEL | 15250 | 2024-05-25 | [CCC06679] | [5 empty] | Escopo COMERC | Três Corações 3 | Não
5687 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004113 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRELA DO NORTE NF 2755 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 04/24 | 4287.36 | 2024-05-25 | [CCC06680] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | EDN | Não
5688 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003308 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI GERAÇÃO II NF 2756 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 04/24 | 3349.5 | 2024-05-25 | [CCC06680] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | Mori II | Não
5689 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003469 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO IV NF 2757 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 04/24 | 3349.5 | 2024-05-25 | [CCC06680] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | NewCo IV | Não
5690 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002193 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V NF 2758 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 04/24 | 2411.64 | 2024-05-25 | [CCC06680] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | NewCo V | Não
5691 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003470 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 163 ASE ENGENHARIA | Pagamento referente a instalação dos TCs e TPs da CEMIG em Paraguaçu 1. ENVIADO POR RAFAEL | 3502.6 | 2024-05-25 | [CCC06681] | Escopo Comerc |  |  |  |  | Escopo COMERC | Paraguaçu 1 | Não
5692 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003309 | Outros - Serviços para Projetos | CONSTRUMANAGER - 04/2024 NF 319233 | Serviço necessário à disponibilização de internet, necessário a construção das UFVs . ENVIADO POR CONSTRUMARKET | 23010.48 | 2024-05-25 | [CCC06682] |  |  |  |  | CONSTRUMANAGER | Não Controlado | Mori II | Não
5693 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003310 | Outros - Serviços à UFV | PROTESTO CARTORIO BH - Nº Protocolo: 103.812.523 | Pagamento referente a protesto ROMAGNOLE. ENVIADO POR MARCIO ELI | 2059.57 | 2024-05-25 | [CCC06683] |  |  |  |  | ROMAGNOLE | Escopo COMERC | * | Não
5694 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003312 | Fat. Direto (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 2) NF 421 AGUIAR LOCAÇÃO | Pagamento em faturamento direto referente a contratação de equipamento retroescavadeira. ENVIADO POR MANOEL | 25000 | 2024-05-25 | [CCC06684] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
5695 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 003313 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 2) NF 64 ALEXANDRE JOSE | Pagamento referente a compra de cabos para alimentação eletrica das estações solarimétricas e refletores . (PREVISTO CONTRATO VIA PRUMO) ENVIADO POR GILSON | 1625 | 2024-05-25 | [CCC06685] | [5 empty] | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
5696 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 003315 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATROCINIO 3) NF 63 ALEXANDRE JOSE | Pagamento referente a compra de cabos para alimentação eletrica das estações solarimétricas e refletores . (PREVISTO CONTRATO VIA PRUMO) ENVIADO POR GILSON | 1625 | 2024-05-25 | [CCC06685] | [5 empty] | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
5697 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003314 | Fat. Direto (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 2) NF 62 PORTAL ENGENHARIA | Pagamento em faturamento direto referente a locação de perfuratriz rotopneumática sobre trator, compressor parafuso com martelo e bits de fundo 12’’ 300 mm, com operador incluso. Veículo Utilitário na obra e mobilização/desmobilização equipamento. ENVIADO POR MANOEL | 35629.6 | 2024-05-25 | [CCC06686] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
5698 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 003316 | MEDIÇÃO (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 778 | Pagamento referente a medição final, aditivo,inclusão dos custos indiretos que a Implantar teve no aditivo e BDI.ENVIADO POR GILSON | 44129.95 | 2024-05-25 | [CCC06687] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 1 | Não
5699 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 003317 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 1994 RONDA | Pagamento referente ao serviços vigias. ADITIVO. ENVIADO POR MANOEL | 10500 | 2024-05-25 | [CCC06688] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Diamantina 1 | Não
5700 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 003318 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 1993 RONDA | Pagamento referente ao serviços vigias. ENVIADO POR MANOEL | 21000 | 2024-05-25 | [CCC06688] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Diamantina 1 | Não
5701 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000461 | Medição (EPC) | SERVIÇO DE ENTREGA DE PROJETOS MEDIÇÃO 3 GLD NF 240 | Pagamento 3° medição ,20% do valor do contrato, Projeto Executivo (Frente 2) , necessário a construção da UFV . | 11756.6 | 2022-10-24 | [CCC03961] | 23513,2 - R$ Valor total. dividido para Alfenas 4 e Campo Belo 2 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Campo Belo 2 | Não
5702 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000825 | Medição (EPC) | SERVIÇO DE ENTREGA DE PROJETOS MEDIÇÃO 3 GLD NF 241 | Pagamento 3° medição ,20% do valor do contrato, Projeto Executivo (Frente 2) , necessário a construção da UFV . | 11756.6 | 2022-10-24 | [CCC03961] | 23513,2 - R$ Valor total. dividido para Diamanitna 1 & 2 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Diamantina 1 | Não
5703 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 000825 | Medição (EPC) | SERVIÇO DE ENTREGA DE PROJETOS MEDIÇÃO 3 GLD NF 241 | Pagamento 3° medição ,20% do valor do contrato, Projeto Executivo (Frente 2) , necessário a construção da UFV . | 11756.6 | 2022-10-24 | [CCC03961] | 23513,2 - R$ Valor total. dividido para Diamanitna 1 & 2 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Detalhada | Diamantina 2 | Não
5704 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003368 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 694 TRAMEL | Pagamento referente a transporte equipamento.ENVIADO POR GILSON | 800 | 2024-05-25 | [CCC06689] |  |  |  |  | TRAMEL | Escopo COMERC | Diamantina 2 | Não
5705 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | '003476 | MEDIÇÃO (INGRA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 6 | Pagamento de medição Final. referente ao serviço de drenagem . ENVIADO AUGUSTO | 82557.95 | 2024-05-25 | [CCC06690] |  |  |  |  | INGRA | Serviços Auxiliares - Drenagem | São Sebastião 4 | Não
5706 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002197 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (FORMIGA 6) NF 2075 | Pagamento referente ao serviço de vigilância, estava com GLD, porém assumimos após quebra de contrato. ENVIADO POR AUGUSTO | 22212.39 | 2024-05-25 | [CCC06691] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Formiga 6 | Não
5707 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002198 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (FORMIGA 6) NF 2074 | Pagamento referente ao serviço de vigilância, estava com GLD, porém assumimos após quebra de contrato. ENVIADO POR AUGUSTO | 22212.39 | 2024-05-25 | [CCC06691] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Formiga 6 | Não
5708 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 003369 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 1) NF 1723 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 191770 | 2024-05-25 | [CCC06692] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Patos de Minas 1 | Não
5709 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 003375 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 1724 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 206635 | 2024-05-25 | [CCC06692] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Patos de Minas 3 | Não
5710 | A204-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 003386 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 4) NF 1725 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 171700 | 2024-05-25 | [CCC06692] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Patos de Minas 4 | Não
5711 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 003388 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 1726 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 184520 | 2024-05-25 | [CCC06692] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Patos de Minas 7 | Não
5712 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 003408 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 8) NF 1727 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 172605 | 2024-05-25 | [CCC06692] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Patos de Minas 8 | Não
5713 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 003410 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 1728 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 138210 | 2024-05-25 | [CCC06692] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Lagoa Formosa 1 | Não
5714 | A217-MORI GERACAO II - UFV VARJAO DE MINAS 4 | 003407 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (VARJÃO DE MINAS 4) NF 1729 | Pagamento de medição referente a entrega de materiais. ENVIADO POR MAX VISION | 167355 | 2024-05-25 | [CCC06692] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Varjão de Minas 4 | Não
5715 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 003479 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( OURO FINO 2) NF 881 GENVOLT | Pagamento referente a locação de gerador para usina, solicitação CEMIG. ENVIADO POR GUILHERME | 42500 | 2024-05-15 | [CCC06693] |  |  |  |  | MBA | Escopo COMERC | Ouro Fino 2 | Não
5716 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002202 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CAMPO BELO 2) NF 883 GENVOLT | Pagamento referente a locação de gerador para usina, solicitação CEMIG. ENVIADO POR GUILHERME | 25040 | 2024-05-15 | [CCC06693] |  |  |  |  | MBA | Escopo COMERC | Campo Belo 2 | Não
5717 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003358 | Outros - Serviços à UFV | PROTESTO CARTORIO BH - Nº Protocolo: 203810459 | Pagamento referente a protesto ROMAGNOLE. ENVIADO POR MARCIO ELI | 1605.66 | 2024-05-10 | [CCC06694] |  |  |  |  | ROMAGNOLE | Não Controlado | * | Não
5718 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003496 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 2054/2024 | Pagamento referente ao serviço de vigilância,referente ao aditivo noturno de Três Corações, até que seja finalizado o cercamento. ENVIADO RAFAEL. | 11103.89 | 2024-05-25 | [CCC06695] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Três Corações 3 | Não
5719 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003497 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (OURO FINO 2) NF 2009/2024 | Pagamento referente ao serviço de vigilância,referente ao aditivo noturno de Ouro Fino 2, até que seja finalizado o cercamento. ENVIADO RAFAEL. | 11103.89 | 2024-05-25 | [CCC06695] |  |  |  |  | RONDA PORTEIROS | Escopo COMERC - Segurança | Ouro Fino 2 | Não
5720 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003342 | MEDIÇÃO (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 2660 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 3862.63 | 2024-04-25 | [CCC06696] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Diamantina 1 | Não
5721 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 000461 | Medição (EPC) | SERVIÇO DE ENTREGA DE PROJETOS MEDIÇÃO 3 GLD NF 240 | Pagamento 3° medição ,20% do valor do contrato, Projeto Executivo (Frente 2) , necessário a construção da UFV . | 11756.6 | 2022-10-24 | [CCC03961] | 23513,2 - R$ Valor total. dividido para Alfenas 4 e Campo Belo 2 |  |  |  | GLD | Desenvolvimento de projeto - Projetos Básica | Passos 4 | Não
5722 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003343 | MEDIÇÃO ATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 8) NF 456 | Pagamento de medição referente ao serviço de instalação de sistema de supercisão. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 26582 | 2024-05-25 | [CCC06697] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Paracatu 8 | Não
5723 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002212 | MEDIÇÃO ATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 457 | Pagamento de medição referente ao serviço de instalação de sistema de supercisão. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 29180 | 2024-04-25 | [CCC06697] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Alfenas 4 | Não
5724 | A620 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 1 | 004130 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 1) N 4500038731371 | Pagamento de taxa, referente ao licenciamento de dessassoreamento da lagoa. ENVIADO POR TIAGO | 63.36 | 2024-05-15 | [CCC06698] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
5725 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 003344 | Fat. Direto.(ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 2082 | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de lançamento de fibra optica. ENVIADO POR LEONARDO ATI | 5821.02 | 2024-05-15 | [CCC06699] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patrocínio 2 | Sim
5726 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 003345 | Fat. Direto.(ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 2083 | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de lançamento de fibra optica. ENVIADO POR LEONARDO ATI | 5821.02 | 2024-05-15 | [CCC06699] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patrocínio 3 | Sim
5727 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 003346 | Fat. Direto.(ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 8) NF 2084 | Pagamento em faturamento direto referente ao serviço de lançamento de fibra optica. ENVIADO POR LEONARDO ATI | 5821.02 | 2024-05-15 | [CCC06699] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Paracatu 8 | Sim
5728 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 002213 | Medição (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 374 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL OLIVEIRA | 191173.16 | 2024-05-25 | [CCC06700] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Alfenas 4 | Não
5729 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000106 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BRASILANDIA 3) N 4500038759594 | Pagamento referente ao processo de licenciamento e de regularização ambiental. ENVIADO POR NAYAR (NOME FANSATIA VEIO ERRADO) | 63.36 | 2024-05-08 | [CCC06701] | CICLO 3 |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
5730 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000107 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BRASILANDIA 4) N 4500038759918 | Pagamento referente ao processo de licenciamento e de regularização ambiental. ENVIADO POR NAYAR (NOME FANSATIA VEIO ERRADO) | 63.36 | 2024-05-08 | [CCC06701] | CICLO 3 |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
5731 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000108 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA 2) N 4500038760231 | Pagamento referente ao processo de licenciamento e de regularização ambiental. ENVIADO POR NAYAR (NOME FANSATIA VEIO ERRADO) | 63.36 | 2024-05-08 | [CCC06701] | CICLO 3 |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
5732 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000032 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMOCIM SÃO FELIX)Taxa ASV - UFV UFV Camocim S. Félix (Marco 3) - NF 188 | Pagamento referente à parcela 03/03 do serviço de preparação de documentação floresta. Município de Camocim de São Félix - PE ENVIADO POR JOÃO PAULO. | 1484 | 2024-05-25 | [CCC06702] | CICLO 3 |  |  |  | PRESERVE ENGENHARIA | Não Controlado | * | Não
5733 | AU01 - COMERC MG 3 - UFV COMERC PERNAMBUCO 3 LTDA | 000011 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VENTUROSA) NF 194 DC DA SILVA | Pagamento é referente à parcela 01/03 do serviço de preparação de documentação florestal para a solicitação de ASV Município de Venturosa - PE . ENVIADO POR JOÃO PAULO. | 1292 | 2024-06-15 | [CCC06702] | CICLO 3 |  |  |  | PRESERVE ENGENHARIA | Não Controlado | * | Não
5734 | AU01 - COMERC MG 3 - UFV COMERC PERNAMBUCO 3 LTDA | 000012 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VENTUROSA) NF 195 DC DA SILVA | Esta NF é referente à parcela 02/03 do serviço de preparação de documentação florestal para a solicitação de ASV de uma propriedade no município deVenturosa - PE ENVIADO POR JOÃO PAULO. | 1219 | 2024-06-15 | [CCC06702] | CICLO 3 |  |  |  | PRESERVE ENGENHARIA | Não Controlado | * | Não
5735 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000033 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO CAETANO)Taxa ASV - UFV São Caetano (Marco 1 ) NF 190 | Esta NF é referente à parcela 01/03 do serviço de preparação de documentação florestal para a solicitação de ASV de uma propriedade no município deSãoCaetano - PE ENVIADO POR JOÃO PAULO. | 3074 | 2024-05-25 | [CCC06702] | CICLO 3 |  |  |  | PRESERVE ENGENHARIA | Não Controlado | * | Não
5736 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000034 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO CAETANO)Taxa ASV - UFV São Caetano (Marco 2) NF 191 | Esta NF é referente à parcela 02/03 do serviço de preparação de documentação florestal para a solicitação de ASV de uma propriedade no município de São Caetano - PE (25% 30 dias após a apresentação da documentação e protocolo da ASV). Estão inclusas as elaborações de: - Inventário ENVIADO POR JOÃO PAULO. | 1537 | 2024-05-25 | [CCC06702] | CICLO 3 |  |  |  | PRESERVE ENGENHARIA | Não Controlado | * | Não
5737 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 004182 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BUTIRIZEIRO 1 e 2) NF 52 | Compra de ar condicionado para office, previsto em contrato. ENVIADO POR MANOEL | 6598 | 2024-05-25 | [CCC06703] | [5 empty] | Escopo COMERC | Buritizeiro 2 | Não
5738 | A625-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV BURITIZEIRO 2 | 004184 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (BUTIRIZEIRO 1 e 2) NF 556 | Instalação de ar condicionado para office, previsto em contrato. ENVIADO POR MANOEL | 45440 | 2024-05-25 | [CCC06703] | [5 empty] | Escopo COMERC | Buritizeiro 2 | Não
5739 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003401 | Fat.Direto (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (DIAMANTINA 2) NF 417 AGUIAR LOCACAO | Pagamento em faturamento direto referenre aos serviços prestados de mobilização e contratação de equipamento retroescavadeira. ENVIADO POR GILSON | 29000 | 2024-05-25 | [CCC06704] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
5740 | AZ01 - UFV COMERC BAHIA 3 LTDA | 000007 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ITORORO) DAM N 051777 | Pagamento referente a taxa ambiental de troca de titularidade . ENVIADO POR LETICIA | 1335 | 2024-05-25 | [CCC06705] | CICLO 3 |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
5741 | A214 - MORI GERAÇÃO II - UFV NOVA PONTE 1 | 003402 | Fat, Direto (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (NOVA PONTE) NF 4 RM SERVIÇOS | Pagamento em faturamento direto referenre a locação de maquinas. ENVIADO POR GILSON | 48000 | 2024-05-25 | [CCC06706] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Nova Ponte 1 | Sim
5742 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 003403 | Fat. Direto (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VARJÃO DE MINAS 1) NF 3 RM SERVIÇOS | Pagamento em faturamento direto referenre a locação de maquinas. ENVIADO POR GILSON | 55000 | 2024-05-25 | [CCC06707] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Varjão de Minas 1 | Sim
5743 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 003404 | Fat. Direto (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 2 SOLUÇÃO ENGENHARIA | Pagamento em faturamento direto referenre a locação de maquinas. ENVIADO POR GILSON | 50000 | 2024-05-25 | [CCC06708] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Lagoa Formosa 1 | Sim
5744 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000199 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS E MUZAMBINHO,) NF 54 GP SERVIÇOS | Pagamento referente a reembolso das despesas efetuadas em nome da BD PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA referente aos serviços de NEGOCIAÇÃO DE SERVIDÃO DE REDE, PROSPECÇÃO DE TERRENOS E ASSINATURA DE DOCUMENTOS prestados pela GP SERVIÇOS E SOLUÇÕES no período de 15/04/2024 a 30/04/2024. ENVIADO POR IGOR MORAES | 3745.33 | 2024-05-25 | [CCC06709] |  |  |  |  | GP SERVIÇOS | Não Controlado | * | Não
5745 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003405 | MEDIÇÃO ATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) Nº:2024/459 | Pagamento de medição referente Servico de Instalacao de Sistema de Supervisao em UFV. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 26582 | 2024-05-25 | [CCC06710] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patrocínio 2 | Não
5746 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003406 | MEDIÇÃO ATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 2024/460 | Pagamento de medição referente Servico de Instalacao de Sistema de Supervisao em UFV. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 26582 | 2024-05-25 | [CCC06710] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patrocínio 3 | Não
5747 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003531 | FAT. DIRETO (MBA -MT) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 694 ATENAS | Pagamento referente ao serviço de construção de rede de distribuição . ENVIADO POR GUILHERME | 91065 | 2024-05-25 | [CCC06711] | Remoção |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Três Corações 3 | Não
5748 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003439 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 993 INOVAR | Pagamente a prestação de serviço auxiliar a locação containers, estava previsto no contrato de implantação. ENVIADO GILSON | 2900 | 2024-06-05 | [CCC06712] |  |  |  |  | INOVAR LOCAÇÕES | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
5749 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003411 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 994 INOVAR | Pagamento locação containers, estava previsto dentro do contrato de implantação. ENVIADO GILSON | 7600 | 2024-06-05 | [CCC06712] |  |  |  |  | INOVAR LOCAÇÕES | Escopo COMERC | Lagoa Formosa 1 | Não
5750 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004205 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 2661 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 2382.51 | 2024-06-05 | [CCC06713] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | São Sebastião 0 | Não
5751 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004206 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PAINS 3) NF 2662 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 2382.49 | 2024-06-05 | [CCC06713] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Pains 3 | Não
5752 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 003412 | Fat. Direto (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 8) NF 3 SOLUÇÃO ENGENHARIA | Pagamento em faturamento direto, referente a base de containers, previsto nbo contrato de implantação.ENVIADO POR GILSON | 48000 | 2024-06-05 | [CCC06714] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Paracatu 8 | Sim
5753 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 003413 | Fat. Direto (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 6 LUIZ C | Pagamento em faturamento direto, referente a base de containers, previsto nbo contrato de implantação.ENVIADO POR GILSON | 44800 | 2024-06-05 | [CCC06715] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Patrocínio 2 | Sim
5754 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 004212 | MEDIÇÃO ELETROCAMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (São Sebastião 0) NF 14252 | Pagamento referente construção RDA interno. PARCELA 02 CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 078/2023 DE 12/07/2023. Enviado Guilherme. | 362218.59 | 2024-06-05 | [CCC06716] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | São Sebastião 0 | Não
5755 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 004213 | MEDIÇÃO ELETROCAMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (São Sebastião 0) NF 14253 | Pagamento referente construção RDA PARCELA 04 CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 078/2023 DE 12/07/2023. Aditivo de contrato. | 13704.55 | 2024-06-05 | [CCC06716] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | São Sebastião 0 | Não
5756 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 003536 | MEDIÇÃO ELETROCAMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (São Sebastião 4) NF14254 | Pagamento referente construção RDA PARCELA 03 CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 078/2023 DE 12/07/2023. Aditivo de contrato. | 13704.55 | 2024-06-05 | [CCC06716] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | São Sebastião 4 | Não
5757 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002238 | MEDIÇÃO ELETROCAMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (Passos 4) 14255 | Pagamento referente construção RDA CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 078/2023 DE 12/07/2023. Aditivo de contrato. | 13704.55 | 2024-06-05 | [CCC06716] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | Passos 4 | Não
5758 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANTO ANTONIO 1 | 003537 | MEDIÇÃO ELETROCAMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (Santo Antonio do Amparo) 14256 | Pagamento referente construção RDA CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 078/2023 DE 12/07/2023. Aditivo de contrato. | 13704.55 | 2024-06-05 | [CCC06716] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | Santo Antônio 1 | Não
5759 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 002239 | MEDIÇÃO ELETROCAMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (Campo Belo 2) 14257 | Pagamento referente construção RDA CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 078/2023 DE 12/07/2023. Aditivo de contrato. | 13704.55 | 2024-06-05 | [CCC06716] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | Campo Belo 2 | Não
5760 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 002235 | MEDIÇÃO ELETROCAMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 14293 | Pagamento parcela 3 refernete a cosntrução de rede eletrica. ENVIADO POR GUILHERME | 13704.5 | 2024-06-05 | [CCC06717] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | Alfenas 4 | Não
5761 | A628 - ESTRELA DO NORTE - UFV PARACATU 4 | 004209 | MEDIÇÃO (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 4) NF 50 | Pagamento medição de aditivo referente a prestação de serviços de drenagem/terraplenagem. ENVIADO POR AUGUSTO. | 297803.7 | 2024-06-05 | [CCC06718] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Terraplanagem | Paracatu 4 | Não
5762 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 003415 | MEDIÇÃO ( R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 61 | Pagamento referente ao aditivo CFTV das bases de containers, previsto em contrato implantação. ENVIADO POR GILSON | 58543.4 | 2024-06-05 | [CCC06719] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Patrocínio 3 | Não
5763 | A623-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 3 | 004210 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3) NF 28 DIOGO ANTUNES | Pagamento referente a instação de ar condicionado, previsto no contrato implantação. ENVIADO POR MANOEL | 3524 | 2024-06-05 | [CCC06720] |  |  |  |  | DIOGO ANTUNES | Escopo COMERC | Indaiabira 3 | Não
5764 | A624-ESTRELA DO NORTE SPE- UFV INDAIABIRA 4 | 004211 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 29 DIOGO ANTUNES | Pagamento referente a instação de ar condicionado, previsto no contrato implantação. ENVIADO POR MANOEL | 3524 | 2024-06-05 | [CCC06720] |  |  |  |  | DIOGO ANTUNES | Escopo COMERC | Indaiabira 4 | Não
5765 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003416 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL ABRIL/2024 UFVs LMENG NF 12920 | Pagamento de medição AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTIVA, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 4642.27 | 2024-06-05 | [CCC06721] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
5766 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003417 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL ABRIL/2024 UFVs LMENG NF 12921 | Pagamento de medição referente AOS SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 110004.2 | 2024-06-05 | [CCC06721] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | Mori II | Não
5767 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002236 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL ABRIL/2024 UFVs LMENG NF 12926 | Pagamento de medição AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTIVA, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 3342.43 | 2024-06-05 | [CCC06721] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
5768 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002237 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL ABRIL/2024 UFVs LMENG NF 12927 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 79203.03 | 2024-06-05 | [CCC06721] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo V | Não
5769 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003534 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL ABRIL/2024 UFVs LMENG NF 12924 | Pagamento de medição AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTIVA, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 4642.27 | 2024-06-05 | [CCC06721] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
5770 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003535 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL ABRIL/2024 UFVs LMENG NF 12925 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 110004.2 | 2024-06-05 | [CCC06721] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | NewCo IV | Não
5771 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004214 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL ABRIL/2024 UFVs LMENG NF 12922 | Pagamento de medição AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTIVA, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 5942.1 | 2024-06-05 | [CCC06721] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
5772 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004215 | Medição (LMENG) | MEDIÇÃO MENSAL ABRIL/2024 UFVs LMENG NF 12923 | Pagamento de medição referente ao serviço de mobilização, necessário à construção da usina. ENVIADO POR LMENG | 140805.38 | 2024-06-05 | [CCC06721] |  |  |  |  | LMENG | Desenvolvimento de projeto - Projetos - (Eng° Proprietario) | EDN | Não
5773 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002240 | Outros - Serviços à UFV | TAXA CREA MORI MINAS NEWCO V | Pagamento anuidade CREA 2024. Capex. Serviço de responsabilidade técnica das usinas a serem instaladas no ciclo2. Assinatura do Responsavel tecnico das usinas. ENVIADO POR MILENA JURIDICO. | 6001.56 | 2024-05-25 | [CCC06722] |  |  |  |  | CREA | Escopo COMERC | NewCo IV | Não
5774 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003538 | Outros - Serviços à UFV | TAXA CREA MORI MINAS NEWCO IV | Pagamento anuidade CREA 2024. Capex. Serviço de responsabilidade técnica das usinas a serem instaladas no ciclo2. Assinatura do Responsavel tecnico das usinas. ENVIADO POR MILENA JURIDICO. | 6001.56 | 2024-05-25 | [CCC06722] |  |  |  |  | CREA | Escopo COMERC | NewCo V | Não
5775 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 003418 | Medição (R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PATROCINIO 2) NF 202400000000060 R&M SOLAR | Pagamento medição Ref aditivo de contrato, referente a base de containers, previsto no contrato de implantação.ENVIADO POR GILSON Serviço de execução de infraestrutura subterrânea para sistema de CFTV UFV Patrocínio 02 | 86616.4 | 2024-06-05 | [CCC06723] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Patrocínio 2 | Não
5776 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 004235 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PAINS 3) NF 28 AUTO SOCORRO | Pagamento referente ao serviço de limpeza e ampliação bacias de contenção, PREVISTO EM CONTRATO IMPLANTAÇÃO. ENVIADO POR AUGUSTO . | 6000 | 2024-06-05 | [CCC06724] | [5 empty] | Escopo COMERC | Pains 3 | Não
5777 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003419 | Fat. Direto (EPC - IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 14 MESS ENGENHARIA | Pagamento em faturamento direto referente a prestação de serviço de gerenciamento de projetos. ENVIADO POR MANOEL | 44000 | 2024-06-05 | [CCC06725] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
5778 | A627-ESTRELA DO NORTE - UFV SAO SEBASTIAO 6 | 004217 | Medição (RESENDE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 39 | Pagamento de medição referente a locação de máquinas. ENVIADO POR AUGUSTO | 18650 | 2024-06-05 | [CCC06726] |  |  |  |  | CONSTRUTORA RESENDE | Escopo COMERC | São Sebastião 6 | Não
5779 | A610-ESTRELA DO NORTE UFV JABOTICATUBAS SPE | 004218 | FAT.DIRETO (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 83 COSTERR | Pagamento referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR MANOEL | 150000 | 2024-06-05 | [CCC06727] |  |  |  |  | ORCI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Jaboticatubas | Sim
5780 | A610-ESTRELA DO NORTE UFV JABOTICATUBAS SPE | 004219 | MEDIÇÃO (ORCI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JABOTICATUBAS) NF 48 | Pagamento referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR MANOEL | 50000 | 2024-06-05 | [CCC06728] |  |  |  |  | OCRI | Serviços Auxiliares - Drenagem | Jaboticatubas | Não
5781 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 002241 | Medição (RESENDE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA) NF 37 | Pagamento de medição referente a locação de máquinas. ENVIADO POR AUGUSTO | 6810 | 2024-06-05 | [CCC06729] |  |  |  |  | CONSTRUTORA RESENDE | Escopo COMERC | Formiga 6 | Não
5782 | A306 - MORI MINAS NEWCO V - UFV FORMIGA 6 | 002242 | Medição (RESENDE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (FORMIGA) NF 38 | Pagamento de medição referente a locação de máquinas. ENVIADO POR AUGUSTO | 7400 | 2024-06-05 | [CCC06729] |  |  |  |  | CONSTRUTORA RESENDE | Escopo COMERC | Formiga 6 | Não
5783 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003420 | MEDIÇÃO (IMPLANTAR ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 780 | Pagamento medição 2, referente a mão de obra . ENVIADO POR MANOEL | 305721.87 | 2024-06-05 | [CCC06730] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Não
5784 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS 2 | 004220 | Medição (RESENDE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPILIS 2) NF 36 | Pagamento de medição referente a locação de máquinas. ENVIADO POR AUGUSTO | 10000 | 2024-06-05 | [CCC06731] |  |  |  |  | CONSTRUTORA RESENDE | Escopo COMERC | Divinópolis 2 | Não
5785 | A204-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 4 | 003422 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (PATOS DE MINAS 4) N 0924023847104 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB UFV. GUILHERME KUSEL | 279.82 | 2024-06-05 | [CCC06732] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 4 | Não
5786 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 003423 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (PATOS DE MINAS 7) N 0924023847287 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB UFV. GUILHERME KUSEL | 279.82 | 2024-06-05 | [CCC06732] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 7 | Não
5787 | A207-MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 8 | 003424 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (PATOS DE MINAS 8) N 0924023847368 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB UFV. GUILHERME KUSEL | 279.82 | 2024-06-05 | [CCC06732] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 8 | Não
5788 | A603 - ESTRELA DO NORTE PEDRA DO INDAIA SPE | 004224 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (PEDRA DO INDIA 1) N 0924023849344 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB UFV. GUILHERME KUSEL | 279.82 | 2024-06-05 | [CCC06732] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 1 | Não
5789 | A621 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PEDRA DO INDAIA 3 | 004225 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (PEDRA DO INDAIA 3) N 0924023849425 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB UFV. GUILHERME KUSEL | 279.82 | 2024-06-05 | [CCC06732] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pedra do Indaiá 3 | Não
5790 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANTO ANTONIO 1 | 003540 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (SANTO ANTONIO DO AMPARO 1) N 0924023848500 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB UFV. GUILHERME KUSEL | 279.82 | 2024-06-05 | [CCC06732] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Santo Antônio 1 | Não
5791 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 004226 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) N 0924023849671 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB UFV. GUILHERME KUSEL | 279.82 | 2024-06-05 | [CCC06732] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 0 | Não
5792 | A627-ESTRELA DO NORTE - UFV SAO SEBASTIAO 6 | 004227 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) N 0924023849751 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB UFV. GUILHERME KUSEL | 279.82 | 2024-06-05 | [CCC06732] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 6 | Não
5793 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 003541 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (CAMPO BELO 1) N 0924023847511 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB UFV. GUILHERME KUSEL | 279.82 | 2024-06-05 | [CCC06732] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 1 | Não
5794 | A303-MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 2 | 002243 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (CAMPO BELO 2) N 0924023848682 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB UFV. GUILHERME KUSEL | 279.82 | 2024-06-05 | [CCC06732] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 2 | Não
5795 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 003542 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (CAMPO BELO 3) N 0924023848011 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB UFV. GUILHERME KUSEL | 279.82 | 2024-06-05 | [CCC06732] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 3 | Não
5796 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 002244 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (CAMPO BELO 4) N 0924023848925 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB UFV. GUILHERME KUSEL | 279.82 | 2024-06-05 | [CCC06732] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 4 | Não
5797 | A405 - MORI MINAS NEWCO IV -UFV CAMPO BELO 5 | 003543 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (CAMPO BELO 5) N 0924023848275 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB UFV. GUILHERME KUSEL | 279.82 | 2024-06-05 | [CCC06732] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Campo Belo 5 | Não
5798 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 003425 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (DIAMANTINA 1) N 0924023846451 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB UFV. GUILHERME KUSEL | 279.82 | 2024-06-05 | [CCC06732] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Diamantina 1 | Não
5799 | A620 -ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 1 | 004229 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (DIVINOPOLIS 1) N 0924023849000 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB UFV. GUILHERME KUSEL | 279.82 | 2024-06-05 | [CCC06732] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 1 | Não
5800 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS 2 | 004228 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (DIVINOPOLIS 2) N 0924023849182 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB UFV. GUILHERME KUSEL | 279.82 | 2024-06-05 | [CCC06732] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 2 | Não
5801 | A618-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV DIVINOPOLIS 3 | 004230 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (DIVINOPOLIS 3) N 0924023849263 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB UFV. GUILHERME KUSEL | 279.82 | 2024-06-05 | [CCC06732] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Divinópolis 3 | Não
5802 | A617-ESTRELA DO NORTE SPE - UFV PAINS 3 | 004231 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (PAINS 3) N 0924023849590 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB UFV. GUILHERME KUSEL | 279.82 | 2024-06-05 | [CCC06732] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Pains 3 | Não
5803 | A408-MORI MINAS NEWCO IV- UFV PARAGUAÇU 1 | 003544 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (PARAGUAÇU 1) N 0924023848356 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB UFV. GUILHERME KUSEL | 279.82 | 2024-06-05 | [CCC06732] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Paraguaçu 1 | Não
5804 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 003426 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (PATOS DE MINAS 1) N 0924023846523 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB UFV. GUILHERME KUSEL | 279.82 | 2024-06-05 | [CCC06732] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 1 | Não
5805 | A203- MORI GERAÇÃO II - UFV PATOS DE MINAS 3 | 003427 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (PATOS DE MINAS 3) N 0924023846868 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB UFV. GUILHERME KUSEL | 279.82 | 2024-06-05 | [CCC06732] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | Patos de Minas 3 | Não
5806 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 003545 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Dispença de Licenciamento ambiental UFV (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) N 0924023848437 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB UFV. GUILHERME KUSEL | 279.82 | 2024-06-05 | [CCC06732] |  |  |  |  | DAE | Desenvolvimento de projeto - Ambiental / Outros | São Sebastião 4 | Não
5807 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000110 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Despensa de Licenciamento ambiental UFV (UNAI 1) N1500562605507 | Pagamento de taxa reposição final para obtenção das autorizações ambientais. ENVIADO POR KARINA | 1830.16 | 2024-05-21 | [CCC06733] | CICLO 3 |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
5808 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000111 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Despensa de Licenciamento ambiental UFV (UNAI 2) N1500562605507 | Pagamento de taxa reposição final para obtenção das autorizações ambientais. ENVIADO POR KARINA AMBIENTAL | 4971.8 | 2024-05-21 | [CCC06733] | CICLO 3 |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
5809 | AB01 - ESTRELA DO NORTE SPE II S.A | 000112 | Outros - Serviços à UFV | DAE - Despensa de Licenciamento ambiental UFV (UNAI 2) 0701337185474 | Pagamento de taxa compensação final para obtenção das autorizações ambientais. ENVIADO POR KARINA AMBIENTAL | 1055.94 | 2024-05-21 | [CCC06733] | CICLO 3 |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
5810 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000035 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (AREAL GO VERDE PETROLINA) Taxa ASV - UFV NF 703 | Esta NF é referente ao serviço de preparação de documentação florestal para a solicitação da supressão vegetal ENVIADO POR JOÃO PAULO. | 8000 | 2024-06-05 | [CCC06734] | CICLO 3 |  |  |  | TAMABRAS | Não Controlado | * | Não
5811 | A606-ESTRELA DO NORTE DIVINOPOLIS 2 | 004249 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 468 MAR E AR | Pagamento referente ao desassoreamento do lago, faz parte do contrato implantação. ENVIADO POR AUGUSTO | 48700 | 2024-06-05 | [CCC06735] |  |  |  |  | MAR E AR | Escopo COMERC | Divinópolis 2 | Não
5812 | AZ01 - UFV COMERC BAHIA 3 LTDA |  | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JEQUIE) DAM 5935865 | Pagamento referente a troca de titularidade. ENVIADO POR LETICIA AMBIENTAL | 700 | 2024-06-05 | [CCC06736] | AGUARDANDO ENVIO NOTA CORRRETA LETICIA |  |  |  | DAM | Não Controlado | * | Não
5813 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 003440 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 5 SERRA MORENA | Pagamento referente ao serviço de fornecimento provisorio de energia, previsto para implantação. ENVIADO POR MANOEL | 11800 | 2024-06-05 | [CCC06737] |  |  |  |  | SERRA MORENA | Escopo COMERC | Diamantina 1 | Não
5814 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003428 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 52171 | Pagamento referente a locação de containers. ENVIADO POR GILSON | 9700 | 2024-06-05 | [CCC06738] | [5 empty] | Escopo COMERC | Patrocínio 2 | Não
5815 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003429 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 52172 | Pagamento referente a locação de containers. ENVIADO POR GILSON | 39366.67 | 2024-06-05 | [CCC06738] | [5 empty] | Escopo COMERC | Patrocínio 3 | Não
5816 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000037 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (AREAL GO VERDE Brejão - PE) No. Nota Débito: 031 | Esta NF é referente ao serviço de preparação de documentação florestal para a solicitação da supressão vegetal ENVIADO POR JOÃO PAULO.Nota de Débito e Reembolso DA GOVERDE | 1056.98 | 2024-06-05 | [CCC06739] | CICLO 3 |  |  |  | GO VERDE | Não Controlado | * | Não
5817 | A629 - ESTRELA DO NORTE - UFV PARACATU 5 | 004233 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 5 ) NFNF 2024.69 ARCANJO | Pagamento referente ao serviço de vigilancia. ENVIADO POR MARCIO ELI | 11390 | 2024-06-05 | [CCC06740] |  |  |  |  | ARCANJO | Escopo COMERC | Paracatu 5 | Não
5818 | A628 - ESTRELA DO NORTE - UFV PARACATU 4 | 004234 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 4 ) NF 2024/70 ARCANJO | Pagamento referente ao serviço de vigilancia. ENVIADO POR MARCIO ELI | 11390 | 2024-06-05 | [CCC06740] |  |  |  |  | ARCANJO | Escopo COMERC | Paracatu 4 | Não
5819 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 003546 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (Campo Belo 1 ) NF 95 RM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Pagamento referente as taxas serviço de DAIA ÚNICO + RIA EXECUTADO para realização de poda e supressão de vegetação em trecho de rede de distribuição de energia no município referenciados Enviado Guilherme | 7500 | 2024-06-05 | [CCC06741] |  |  |  |  | RM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Campo Belo 1 | Não
5820 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 003547 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (São Sebastião 04 ) NF 94 RM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Pagamento referente Realização de poda e supressão de vegetação em trecho de rede de distribuição de energia no município referenciados Enviado Guilherme | 13000 | 2024-06-05 | [CCC06741] |  |  |  |  | RM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | São Sebastião 4 | Não
5821 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 003553 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (Muzambinho 1 ) NF 93 RM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Pagamento referenteRealização de poda e supressão de vegetação em trecho de rede de distribuição de energia no município referenciados Enviado Guilherme | 52000 | 2024-06-05 | [CCC06741] |  |  |  |  | RM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Muzambinho 1 | Não
5822 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003549 | MEDIÇÃO (MBA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 3065 MBA - CONSTRUTORA LTDA | Pagamento referente Prestação de serviço de construção de rede de distribuição 13,8KV em Três Corações - MG. NS 1187584515 Enviado Guilherme | 138920.4 | 2024-06-05 | [CCC06742] | Remoção |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Três Corações 3 | Não
5823 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003433 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (Diamantina 2) NF 795 STA PAINEIS E SERVICOS LTDA | Pagamento referente prestação de manutenção especializada para realização do serviço posicionamento do transformador/ instalação do teto do Skid e vedação completa do teto - Enviado Gilson Pagamento sera feito por deposito Bancario. | 14316.83 | 2024-06-05 | [CCC06743] |  |  |  |  | STA PAINEIS E SERVICOS LTDA | Escopo COMERC | Diamantina 2 | Não
5824 | A202-MORI GERACAO II - UFV PATOS DE MINAS 1 | 003441 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (Patos de minas 1) NF 67 DIEGO RODRIGUES ARAUJO | Pagamento referente Prestação de serviço LOCAÇÃO DE MAQUINAS acerto adequação talude Patos 1.da Usina (Acertos Drenagem / Terraplanagem) Enviado Gilson | 7000 | 2024-06-05 | [CCC06744] |  |  |  |  | DIEGO RODRIGUES ARAUJO 39439636831 | Escopo COMERC | Patos de Minas 1 | Não
5825 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002253 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PASSOS 4) NF 44 ELETRICA PASSOS | Pagamento referente ao fornecimento de energia, assumido de forma provisoria para andamento construção da usina. ENVIADPO POR AUGUSTO | 3000 | 2024-06-05 | [CCC06745] |  |  |  |  | ELETRICA PASSOS | Escopo COMERC | Passos 4 | Não
5826 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 003550 | MEDIÇÃO (GOMES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 137 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 106871.58 | 2024-06-05 | [CCC06746] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Três Corações 3 | Não
5827 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 003551 | MEDIÇÃO (GOMES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 138 | Pagamento de medição referente ao serviço de drenagem. ENVIADO POR RAFAEL | 106871.58 | 2024-06-05 | [CCC06746] |  |  |  |  | GOMES | Serviços Auxiliares - Drenagem | Três Corações 3 | Não
5828 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003552 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs () NF 197837 INDUFIX | Pagamento referente a compra do primeiro lote de parafusos, porcas e arruelas que faltaram da Arctech para Três Corações 3. ENVIADO POR RAFAEL | 11381.12 | 2024-06-05 | [CCC06747] |  |  |  |  | INDUFIX | Escopo COMERC | * | Não
5829 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004237 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIA 5) NF 43910 DIS COMERCIO | Pagamento referente a compra de equipamento de ar condicionado, contrato implantação. ENVIADO POR AUGUSTO | 3851.33 | 2024-06-15 | [CCC06748] |  |  |  |  | DIS COMERCIO | Escopo COMERC | Pedra do Indaiá 5 | Não
5830 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004238 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 43911 DIS COMERCIO | Pagamento referente a compra de equipamento de ar condicionado, contrato implantação. ENVIADO POR AUGUSTO | 3851.33 | 2024-06-15 | [CCC06748] |  |  |  |  | DIS COMERCIO | Escopo COMERC | São Sebastião 0 | Não
5831 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003554 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 43912 DIS COMERCIO | Pagamento referente a compra de equipamento de ar condicionado, contrato implantação. ENVIADO POR AUGUSTO | 3851.33 | 2024-06-15 | [CCC06748] |  |  |  |  | DIS COMERCIO | Escopo COMERC | São Sebastião 4 | Não
5832 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004239 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 6) NF 43915 DIS COMERCIO | Pagamento referente a compra de equipamento de ar condicionado, contrato implantação. ENVIADO POR AUGUSTO | 3851.33 | 2024-06-15 | [CCC06748] |  |  |  |  | DIS COMERCIO | Escopo COMERC | São Sebastião 6 | Não
5833 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004240 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PAINS 3) NF 44041 DIS COMERCIO | Pagamento referente a compra de equipamento de ar condicionado, contrato implantação. ENVIADO POR AUGUSTO | 3851.33 | 2024-06-15 | [CCC06748] |  |  |  |  | DIS COMERCIO | Escopo COMERC | Pains 3 | Não
5834 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004241 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( PARACATU 4) NF44043 DIS COMERCIO | Pagamento referente a compra de equipamento de ar condicionado, contrato implantação. ENVIADO POR AUGUSTO | 3851.33 | 2024-06-15 | [CCC06749] |  |  |  |  | DIS COMERCIO | Escopo COMERC | Paracatu 4 | Não
5835 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004242 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARACATU 5) NF44044 DIS COMERCIO | Pagamento referente a compra de equipamento de ar condicionado, contrato implantação. ENVIADO POR AUGUSTO | 3851.33 | 2024-06-15 | [CCC06749] |  |  |  |  | DIS COMERCIO | Escopo COMERC | Paracatu 5 | Não
5836 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002245 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PASSOS 4) NF 44046 DIS COMERCIO | Pagamento referente a compra de equipamento de ar condicionado, contrato implantação. ENVIADO POR AUGUSTO | 3851.33 | 2024-06-15 | [CCC06749] |  |  |  |  | DIS COMERCIO | Escopo COMERC | Passos 4 | Não
5837 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002246 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs ( FORMIGA 6 ) NF 44106 DIS COMERCIO | Pagamento referente a compra de equipamento de ar condicionado, contrato implantação. ENVIADO POR AUGUSTO | 3851.33 | 2024-06-15 | [CCC06749] |  |  |  |  | DIS COMERCIO | Escopo COMERC | Formiga 6 | Não
5838 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003555 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ARCOS 7) NF 44107 DIS COMERCIO | Pagamento referente a compra de equipamento de ar condicionado, contrato implantação. ENVIADO POR AUGUSTO | 3851.33 | 2024-06-15 | [CCC06749] |  |  |  |  | DIS COMERCIO | Escopo COMERC | Arcos 7 | Não
5839 | AE01 - CONSORCIO BURITIZEIRO DE ENERGIA | 000041 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PAINS 1 e PAINS 2) N 1501337355907 | Pagamento de taxa final do processo de intervenção ambiental.ENVIADO POR TIAGO AMBIENTAL | 8975.49 | 2024-05-23 | [CCC06750] | CICLO 3 |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
5840 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 003556 | MEDIÇÃO (RM) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO ) NF 96 | Pagamento referente realização de poda e supressão de vegetação em trecho de rede de distribuição de energia no município referenciados. ENVIADO POR GUILHERME | 7500 | 2024-06-15 | [CCC06751] |  |  |  |  | RM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Serviços Auxiliares - Supressão Vegetal | Muzambinho 1 | Não
5841 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003431 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 2) NF 467 | Pagamento de medição referente a licenca de utilizacao do sistema SGD. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 12000 | 2024-06-15 | [CCC06752] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patrocínio 2 | Não
5842 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003432 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 468 | Pagamento de medição referente a licenca de utilizacao do sistema SGD. ENVIADO POR WILLIAN ATI | 12000 | 2024-06-15 | [CCC06752] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patrocínio 3 | Não
5843 | A311-MORI MINAS NEWCO V - ALFENAS 4 | 002247 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO SERVIÇOS UFVs (ALFENAS 4) NF 377 | Pagamento referente a prestação do serviço de de drenagem . ENVIADO POR RAFAEL | 81436.3 | 2024-06-15 | [CCC06753] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Alfenas 4 | Não
5844 | AU01 - COMERC MG 3 - UFV COMERC PERNAMBUCO 3 LTDA | 000013 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VENTUROSA) NF 193 DC DA SILVA | Esta NF é referente à parcela 02/03 do serviço de preparação de documentação florestal para a solicitação de ASV de uma propriedade no município deVenturosa - PE ENVIADO POR JOÃO PAULO. | 2593 | 2024-06-15 | [CCC06754] | CICLO 3 |  |  |  | PRESERVE ENGENHARIA | Não Controlado | * | Não
5845 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003558 | MEDIÇÃO (GTEL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4) NF 29957 | Pagamento medição, referente a mão de obra e material. ENVIADO POR AUGUSTO. OBS.: Informado no corpo da NF o abatimento de R$ 41.573,32 referente às alíquotas de ISS e INSS da NF 28557 (Adiantamento Contratual). Ficando o líquido a receber R$ 18.419,62. | 66089.29 | 2024-06-15 | [CCC06755] |  |  |  |  | GTEL | Construção - Serviços de Construção | São Sebastião 4 | Não
5846 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004244 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 1) Nº.000043905- Fl.1/1 SÉRIE 001 DIS COMERCIO | Pagamento referente a compra de equipamento de ar condicionado, contrato implantação. ENVIADO POR AUGUSTO | 3851.33 | 2024-06-15 | [CCC06756] |  |  |  |  | DIS COMERCIO | Escopo COMERC | Divinópolis 1 | Não
5847 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004245 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 2) Nº. 000043906 SÉRIE 001 DIS COMERCIO | Pagamento referente a compra de equipamento de ar condicionado, contrato implantação. ENVIADO POR AUGUSTO | 3851.33 | 2024-06-15 | [CCC06756] |  |  |  |  | DIS COMERCIO | Escopo COMERC | Divinópolis 2 | Não
5848 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004246 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 3)000043907- Fl.1/1 SÉRIE 001 DIS COMERCIO | Pagamento referente a compra de equipamento de ar condicionado, contrato implantação. ENVIADO POR AUGUSTO | 3851.33 | 2024-06-15 | [CCC06756] |  |  |  |  | DIS COMERCIO | Escopo COMERC | Divinópolis 3 | Não
5849 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 003559 | Medição (ASE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (OURO FINO 2) NF 168 | Pagamento de adiantamento da medição contratual referente ao serviço de mobilização. ENVIADO POR RAFAEL | 245005.03 | 2024-06-15 | [CCC06757] |  |  |  |  | ASE | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Ouro Fino 2 | Não
5850 | A213-MORI GERAÇÃO II-UFV LAGOA FORMOSA | 003434 | FAT.DIRETO ( R&M SOLAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 5 RM | Pagamento referente a a locação de maquinas para base de containers, contrato implantação.ENVIADO POR GILSON | 40000 | 2024-06-15 | [CCC06758] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Lagoa Formosa 1 | Sim
5851 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 003560 | MEDIÇÃO (ASE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 169 | Pagamento de adiantamento da medição contratual referente ao serviço de mobilização. ENVIADO POR RAFAEL | 193889.84 | 2024-06-15 | [CCC06759] |  |  |  |  | ASE | Construção - Serviços de Construção - Ase Engenharia | Três Corações 3 | Não
5852 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004260 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIA 1) NF 43908 DIS COMERCIO | Pagamento referente a compra de equipamento de ar condicionado, contrato implantação. ENVIADO POR AUGUSTO | 3851.33 | 2024-06-15 | [CCC06760] |  |  |  |  | DIS COMERCIO | Escopo COMERC | Pedra do Indaiá 1 | Não
5853 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004261 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PEDRA DO INDAIA 3) NF 43909 DIS COMERCIO | Pagamento referente a compra de equipamento de ar condicionado, contrato implantação. ENVIADO POR AUGUSTO | 3851.33 | 2024-06-15 | [CCC06761] |  |  |  |  | DIS COMERCIO | Escopo COMERC | Pedra do Indaiá 3 | Não
5854 | AU01 - COMERC MG 3 - UFV COMERC PERNAMBUCO 3 LTDA | 000014 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CILCO 3 (BOM JARDIM) DC DA SILVA ENGENHARIA NF 196 | Pagamento referente ao serviço de supressão vegetal. ENVIADO POR JOÃO PAULO | 615 | 2024-06-15 | [CCC06762] | CICLO 3 |  |  |  | DC DA SILVA ENGENHARIA | Não Controlado | * | Não
5855 | AU01 - COMERC MG 3 - UFV COMERC PERNAMBUCO 3 LTDA | 000015 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CILCO 3 (BOM JARDIM) DC DA SILVA ENGENHARIA NF 197 | Pagamento referente ao serviço de supressão vegetal. ENVIADO POR JOÃO PAULO | 2320 | 2024-06-15 | [CCC06762] | CICLO 3 |  |  |  | DC DA SILVA ENGENHARIA | Não Controlado | * | Não
5856 | AU01 - COMERC MG 3 - UFV COMERC PERNAMBUCO 3 LTDA | 000016 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 (BREJÃO) DC DA SILVA ENGENHARIA NF 198 | Pagamento referente ao serviço de supressão vegetal. ENVIADO POR JOÃO PAULO | 646.6 | 2024-06-15 | [CCC06762] | CICLO 3 |  |  |  | DC DA SILVA ENGENHARIA | Não Controlado | * | Não
5857 | AU01 - COMERC MG 3 - UFV COMERC PERNAMBUCO 3 LTDA | 000017 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs CICLO 3 (BREJÃO) DC DA SILVA ENGENHARIA NF 199 | Pagamento referente ao serviço de supressão vegetal. ENVIADO POR JOÃO PAULO | 2440 | 2024-06-15 | [CCC06762] | CICLO 3 |  |  |  | DC DA SILVA ENGENHARIA | Não Controlado | * | Não
5858 | A214 - MORI GERAÇÃO II - UFV NOVA PONTE 1 | 003435 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( NOVA PONTE) NF 61357 WEG | PEDIDO PARA VINCULAÇÃO DE NOTA SOBRESSALENTE EVENTO 1 E 2 PAGO POR ADIANTAMENTO ( A201 003035/003058 ) (NÃO GERA PAGAMENTO APENAS COMPENSAR NOTA) | 130023.64 | 2024-06-15 | [CCC06763] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Nova Ponte 1 | Não
5859 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 003658 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FREI INOCENCIO) NF 81341 | PEDIDO PARA VINCULAÇÃO DE NOTA SOBRESSALENTE EVENTO 1 E 2 PAGO POR ADIANTAMENTO ( A201 003035/003058 ) (NÃO GERA PAGAMENTO APENAS COMPENSAR NOTA) | 199511.98 | 2024-09-05 | [CCC06763] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Frei Inocêncio 1 | Não
5860 | A308-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 3 | 002249 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 3) NF 61157 | PEDIDO PARA VINCULAÇÃO DE NOTA SOBRESSALENTE EVENTO 1 E 2 PAGO POR ADIANTAMENTO ( A301 002034/002039 ) (NÃO GERA PAGAMENTO APENAS COMPENSAR NOTA) | 356714.87 | 2024-06-15 | [CCC06763] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato Sobressalentes | São Sebastião 3 | Não
5861 | A309-MORI MINAS NEWCO V - SÃO SEB DO OESTE 5 | 002250 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 5) NF 61402 | PEDIDO PARA VINCULAÇÃO DE NOTA SOBRESSALENTE EVENTO 1 E 2 PAGO POR ADIANTAMENTO ( A301 002034/002039 ) (NÃO GERA PAGAMENTO APENAS COMPENSAR NOTA) | 395335.98 | 2024-06-15 | [CCC06763] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato Sobressalentes | São Sebastião 5 | Não
5862 | A305 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CASSIA 2 | 002251 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( CASSIA 2) NF 61615 | PEDIDO PARA VINCULAÇÃO DE NOTA SOBRESSALENTE EVENTO 1 E 2 PAGO POR ADIANTAMENTO ( A301 002034/002039 ) (NÃO GERA PAGAMENTO APENAS COMPENSAR NOTA) | 195254.82 | 2024-06-15 | [CCC06763] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Cássia 2 | Não
5863 | A410-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 1 | 003561 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 1) NF 61154 | PEDIDO PARA VINCULAÇÃO DE NOTA SOBRESSALENTE EVENTO 1 E 2 PAGO POR ADIANTAMENTO ( A401 003208/003219) (NÃO GERA PAGAMENTO APENAS COMPENSAR NOTA) | 306205.46 | 2024-06-15 | [CCC06763] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato Sobressalentes | São Sebastião 1 | Não
5864 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 002252 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BAMBUI 1.2) NF 61156 | PEDIDO PARA VINCULAÇÃO DE NOTA SOBRESSALENTE EVENTO 1 E 2 PAGO POR ADIANTAMENTO ( A301 002034/002039 ) (NÃO GERA PAGAMENTO APENAS COMPENSAR NOTA) | 164270.59 | 2024-06-15 | [CCC06763] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Bambuí 1.2 | Não
5865 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 003562 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 3) NF 61158 | PEDIDO PARA VINCULAÇÃO DE NOTA SOBRESSALENTE EVENTO 1 E 2 PAGO POR ADIANTAMENTO ( A401 003208/003219) (NÃO GERA PAGAMENTO APENAS COMPENSAR NOTA) | 216203.22 | 2024-06-15 | [CCC06763] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Campo Belo 3 | Não
5866 | A406 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 003563 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CASSIA 1) NF 61155 | PEDIDO PARA VINCULAÇÃO DE NOTA SOBRESSALENTE EVENTO 1 E 2 PAGO POR ADIANTAMENTO ( A401 003208/003219) (NÃO GERA PAGAMENTO APENAS COMPENSAR NOTA) | 230158.31 | 2024-06-15 | [CCC06763] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Cássia 1 | Não
5867 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 003564 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( BAMBUI 1.1) NF 61382 | PEDIDO PARA VINCULAÇÃO DE NOTA SOBRESSALENTE EVENTO 1 E 2 PAGO POR ADIANTAMENTO ( A401 003208/003219) (NÃO GERA PAGAMENTO APENAS COMPENSAR NOTA) | 226979.96 | 2024-06-15 | [CCC06763] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Bambuí 1.1 | Não
5868 | A215-MORI GERACAO II - UFV PARACATU 8 | 003437 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARACATU 8) NF 61403 | PEDIDO PARA VINCULAÇÃO DE NOTA SOBRESSALENTE EVENTO 1 E 2 PAGO POR ADIANTAMENTO ( A201 003035/003058 ) (NÃO GERA PAGAMENTO APENAS COMPENSAR NOTA) | 146812.34 | 2024-06-15 | [CCC06763] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Paracatu 8 | Não
5869 | A304 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CAMPO BELO 4 | 002440 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CAMPO BELO 4) NF 70969 | PEDIDO PARA VINCULAÇÃO DE NOTA SOBRESSALENTE EVENTO 1 E 2 PAGO POR ADIANTAMENTO ( A201 003035/003058 ) (NÃO GERA PAGAMENTO APENAS COMPENSAR NOTA) | 173619.05 | 2024-09-05 | [CCC06763] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Campo Belo 4 | Não
5870 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 003438 | Outros - Serviços à UFV (WEG) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( VARJÃO DE MINAS 1) NF 61397 | PEDIDO PARA VINCULAÇÃO DE NOTA SOBRESSALENTE EVENTO 1 E 2 PAGO POR ADIANTAMENTO ( A201 003035/003058 ) (NÃO GERA PAGAMENTO APENAS COMPENSAR NOTA) | 165545.84 | 2024-06-15 | [CCC06763] |  |  |  |  | WEG | Full EPC - Contrato Sobressalentes | Varjão de Minas 1 | Não
5871 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 004250 | FAT.DIRETO R&M SOLAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( GUARDA MOR) N 3 SOLUÇÃO ENGENHARIA | Pagamento em faturamento direto, referente a base de containers, previsto nbo contrato de implantação.ENVIADO POR GILSON | 58000 | 2024-06-15 | [CCC06764] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Guarda-Mor | Sim
5872 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 003567 | MEDIÇÃO ELETROCAMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (São Sebastião 4) NF00014419 Série: A | Pagamento referente construção RDAPARCELA 03 CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 078/2023 DE 12/07/2023. | 598359.15 | 2024-06-15 | [CCC06765] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | São Sebastião 4 | Não
5873 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 003568 | MEDIÇÃO ELETROCAMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (Campo Belo1) NF00014420 Série: A | Pagamento referente construção RDAPARCELA 01 CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 078/2023 DE 12/07/2023 | 384849.76 | 2024-06-15 | [CCC06765] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | Campo Belo 1 | Não
5874 | A403 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 1 | 003570 | MEDIÇÃO ELETROCAMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (Campo Belo1) NF00014421 Série: A | Pagamento referente construção RDAPARCELA 03 CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 078/2023 DE 12/07/2023 | 13704.55 | 2024-06-15 | [CCC06765] |  |  |  |  | ELETROCAMP | Construção - RDA Interno | Campo Belo 1 | Não
5875 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 004251 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (PAINS 2 ) VINCULO PEDIDO 000518 A602 NF 7255 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. ENVIADO POR SARAH - VIROU PARACATU 5 | 34317.03 | 2024-07-05 | [CCC06766] |  |  |  |  | HUKSEFLUX | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Paracatu 5 | Não
5876 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 004252 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (PAINS 1 ) VINCULO PEDIDO 000517 A602 NF 7254 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. ENVIADO POR SARAH - PARACATU 4 | 34317.03 | 2024-07-05 | [CCC06766] |  |  |  |  | HUKSEFLUX | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Paracatu 4 | Não
5877 | A602-ESTRELA DO NORTE PAINS SPE | 004255 | Estação solarimétrica | Estação solarimétrica – Hukseflux UFVs (PAINS 3 ) VINCULO PEDIDO 000519 A602 NF 7253 | Compra de equipamento adicional de monitoração de condições atmosféricas, 70% FINAIS. ENVIADO POR SARAH | 34317.03 | 2024-07-05 | [CCC06766] |  |  |  |  | HUKSEFLUX | Sistemas de Monitoramento - Estações Solarimétricas | Pains 3 | Não
5878 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004257 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 178 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 21 - ENVIADO POR ROGÉRIO DELOITTE | 19629.16 | 2024-06-15 | [CCC06767] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | EDN | Não
5879 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003449 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 176 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 21 - ENVIADO POR ROGÉRIO DELOITTE | 15335.28 | 2024-06-15 | [CCC06767] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | Mori II | Não
5880 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003569 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 175 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 21 - ENVIADO POR ROGÉRIO DELOITTE | 15335.28 | 2024-06-15 | [CCC06767] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo IV | Não
5881 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002254 | MEDIÇÃO (DELOITTE) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOS - DELOITTE NF 177 | Pagamento referente a medição mão de obra contrato DELOITTE , necessário à construção da UFV em contrato EPC . MEDIÇÃO 21 - ENVIADO POR ROGÉRIO DELOITTE | 11041.39 | 2024-06-15 | [CCC06767] |  |  |  |  | DELOITTE | Não Controlado | NewCo V | Não
5882 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003571 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (NEWCO IV) NF 225933 ROMAGNOLE | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR ROMAGNOLE - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 844.4 | 2024-06-15 | [CCC06768] | *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ROMAGNOLE | Não Controlado | * | Não
5883 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003450 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PATOS DE MINAS 3) NF 2671 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN | 2382.5 | 2024-06-15 | [CCC06769] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 3 | Não
5884 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004258 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 2672 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN | 2382.49 | 2024-06-15 | [CCC06769] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 2 | Não
5885 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003451 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1) NF 2673 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN | 2382.49 | 2024-06-15 | [CCC06769] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Diamantina 1 | Não
5886 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003452 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARACATU 8) NF 2674 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN | 1936.51 | 2024-06-15 | [CCC06769] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Paracatu 8 | Não
5887 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003453 | Medição (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (LAGOA FORMOSA) NF 2675 | Pagamento de medição referente a compra de materiais. ENVIADO POR WILLIAN | 1490.5 | 2024-06-15 | [CCC06769] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Lagoa Formosa 1 | Não
5888 | 2501-BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A | 000202 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - USINAS CICLO 2 NOTA DE DEBITO N Nº 55/2024 | Pagamento referente a assessoria e consultoria fundiária em prospecções de terrenos e contratos. MAIO/ 2024 - ENVIADO POR Igor Amedi de Moraes - 1° QUINZENA | 4194.8 | 2024-06-15 | [CCC06770] |  |  |  |  | GP SERVIÇOS | Não Controlado | Muzambinho 1 | Não
5889 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002255 | Outros - Serviços à UFV | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PASSOS 4) NF 8376 | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR ROMAGNOLE - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 30965.2 | 2024-06-15 | [CCC06771] | *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ROMAGNOLE | Não Controlado | Passos 4 | Não
5890 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 003454 | FAT. DIRETO (R&M) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 2 CMJ | Pagamento referente a base de containers previsto em contrato implantação. ENVIAOD POR GILSON | 41000 | 2024-06-15 | [CCC06772] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Patrocínio 3 | Sim
5891 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 003455 | FAT. DIRETO (R&M) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATROCINIO 3) NF 6 RM SERVIÇOS | Pagamento referente a base de containers previsto em contrato implantação. ENVIAOD POR GILSON | 42321 | 2024-06-15 | [CCC06773] |  |  |  |  | R&M SOLAR | Bases de Contaniers | Patrocínio 3 | Sim
5892 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002257 | Outros - Serviços à UFV - MBA | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PASSOS 4) NF 8380 | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR ROMAGNOLE - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 22118 | 2024-06-15 | [CCC06774] | *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ROMAGNOLE | Não Controlado | * | Não
5893 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002258 | Outros - Serviços à UFV - MBA | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PASSOS 4) NF 8382 | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR ROMAGNOLE - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 22631.6 | 2024-06-15 | [CCC06774] | *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ROMAGNOLE | Não Controlado | * | Não
5894 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002259 | Outros - Serviços à UFV - MBA | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PASSOS 4) NF 8378 | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR ROMAGNOLE - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 30965.2 | 2024-06-15 | [CCC06774] | *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ROMAGNOLE | Não Controlado | * | Não
5895 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002260 | Outros - Serviços à UFV - MBA | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PASSOS 4) NF 8377 | Pagamento referente a compra de materiais. ENVIADO POR ROMAGNOLE - *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* | 30965.2 | 2024-06-15 | [CCC06774] | *NOTA DE REMESSA. NÃO GERA FINANCEIRO, APENAS ESCRITURAR* |  |  |  | ROMAGNOLE | Não Controlado | * | Não
5896 | A216 -MORI GERAÇÃO II - UFV VARJÃO DE MINAS 1 | 003456 | FAT. DIRETO (MAX VISION) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (VARJÃO DE MINAS 1) R&C ELETRONICA NF 610 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 22798.09 | 2024-06-25 | [CCC06775] |  |  |  | R&C ELETRONICA | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Varjão de Minas 1 | Sim
5897 | A608-ESTRELA DO NORTE GUARDA-MOR SPE | 004264 | FAT. DIRETO (MAX VISION) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (GUARDA MOR) R&C ELETRONICA NF 611 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 9908.73 | 2024-06-25 | [CCC06775] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Guarda-Mor | Sim
5898 | A305 - MORI MINAS NEWCO V - UFV CASSIA 2 | 002263 | FAT. DIRETO (MAX VISION) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CASSIA 2) R&C ELETRONICA NF 612 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 13690.93 | 2024-06-25 | [CCC06775] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Cássia 2 | Sim
5899 | A218 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 3 | 003457 | FAT. DIRETO (MAX VISION) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PATROCINIO 3) R&C ELETRONICA NF 613 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 11423.1 | 2024-06-25 | [CCC06775] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Patrocínio 3 | Sim
5900 | A206-MORI GERACAO II PATOS DE MINAS 7 | 003458 | FAT. DIRETO (MAX VISION) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PATOS DE MINAS 7) R&C ELETRONICA NF 614 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 11731.21 | 2024-06-25 | [CCC06775] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Patos de Minas 7 | Sim
5901 | A209 MORI GERACAO II- UFV PATROCINIO 2 | 003459 | FAT. DIRETO (MAX VISION) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (PATROCINIO 2) R&5 NF 615 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 15146.21 | 2024-06-25 | [CCC06775] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Patrocínio 2 | Sim
5902 | A402 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV BAMBUI 1.1 | 003578 | FAT. DIRETO (MAX VISION) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (BAMBUI 1.1) R&C ELETRONICA NF 616 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 17976.21 | 2024-06-25 | [CCC06775] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Bambuí 1.1 | Sim
5903 | A302 -MORI MINAS NEWCO V - UFV BAMBUI 1.2 | 002264 | FAT. DIRETO (MAX VISION) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (BAMBUI 1.2) R&C ELETRONICA NF 617 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 15385.35 | 2024-06-25 | [CCC06775] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Bambuí 1.2 | Sim
5904 | A404 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV CAMPO BELO 3 | 003579 | FAT. DIRETO (MAX VISION) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CAMPO BELO 3) R&C ELETRONICA NF 618 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 7709.86 | 2024-06-25 | [CCC06775] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Campo Belo 3 | Sim
5905 | A406 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV CASSIA 1 | 003580 | FAT. DIRETO (MAX VISION) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFV (CASSIA 1) R&C ELETRONICA NF 619 | Pagamento de medição referente a de fornecimento e implantação de sistemas de circuito fechado de TV CGTV para segurança patrimonial. ENVIADO POR MAX VISION | 969.58 | 2024-06-25 | [CCC06775] |  |  |  |  | R&C ELETRONICA | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Cássia 1 | Sim
5906 | A409- MORI MINAS NEWCO IV - UFV SANTO ANTONIO 1 | 003583 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs ( SANTO ANTONIO DO AMAPARO) AMPERA INDUSTRIA NF 352 | Pagamento referente a parametrização em religadores automaticos paadrão CEMIG . ENVIADO POR MARCIO | 4140 | 2024-06-25 | [CCC06776] |  |  |  |  | AMPERA | Escopo COMERC | Santo Antônio 1 | Não
5907 | A411-MORI MINAS NEWCO IV - UFV SÃO SEBASTIÃO 4 | 003584 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4 ) AMPERA INDUSTRIA NF 353 | Pagamento referente a parametrização em religadores automaticos paadrão CEMIG . ENVIADO POR MARCIO | 4140 | 2024-07-25 | [CCC06776] | Trocado o Boleto que não tinha sido pago para data de 25/07/24. |  |  |  | AMPERA | Escopo COMERC | São Sebastião 4 | Não
5908 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000038 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( SÃO CAMOCIM ) NF 152 | Pagamento referente ao serviço de de renovação do plano de gestão ambiental, renovação do plano de gerenciamento de residuos da construção civil. ENVIADO POR JOÃO PAULO. | 13100 | 2024-06-15 | [CCC06777] | CICLO 3 |  |  |  | GO VERDE | Não Controlado | * | Não
5909 | AU01 - COMERC MG 3 - UFV COMERC PERNAMBUCO 3 LTDA | 000018 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (CURUPIRA ) NF 154 | Pagamento referente a taxas e acompanhamento de processo . ENVIADO POR JOÃO PAULO. | 6500 | 2024-06-15 | [CCC06777] | CICLO 3 |  |  |  | GO VERDE | Não Controlado | * | Não
5910 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000039 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO CAETANO) NF 155 | Pagamento referente a taxas e acompanhamento de processo de renovação . ENVIADO POR JOÃO PAULO. | 6500 | 2024-06-15 | [CCC06777] | CICLO 3 |  |  |  | GO VERDE | Não Controlado | * | Não
5911 | AJ01 -UFV MORI PERNAMBUCO 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000040 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SERTANIA) NF 156 | Pagamento referente a taxas e acompanhamento de processo de renovação . ENVIADO POR JOÃO PAULO. | 6500 | 2024-06-15 | [CCC06777] | CICLO 3 |  |  |  | GO VERDE | Não Controlado | * | Não
5912 | AU01 - COMERC MG 3 - UFV COMERC PERNAMBUCO 3 LTDA | 000019 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (VENTUROSA ) NF 153 | Pagamento referente a taxas e acompanhamento de processo . ENVIADO POR JOÃO PAULO. | 6500 | 2024-06-15 | [CCC06777] | CICLO 3 |  |  |  | GO VERDE | Não Controlado | * | Não
5913 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003462 | Outros - Serviços para Projetos | CONSTRUMANAGER - 05/2024 NF 321313 | Serviço necessário à disponibilização de internet, necessário a construção das UFVs . ENVIADO POR CONSTRUMARKET | 23808.56 | 2024-06-25 | [CCC06778] |  |  |  |  | CONSTRUMANAGER | Não Controlado | * | Não
5914 | AH01 - UFV MORI BAHIA 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000017 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (JEQUIE) N 043 GOVERDE | Pagamento de nota de débito para reembolso referente ao serviço de transporte de materiais e equipamentos mais mão de obra. ENVIADO POR JOÃO PAULO | 1875 | 2024-06-15 | [CCC06779] | NOTA DE DEBITO |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
5915 | AZ01 - UFV COMERC BAHIA 3 LTDA | 000009 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( RIBEIRA DO POMBAL) N 41 GOVERDE | Pagamento de nota de débito para reembolso referente ao serviço de transporte de materiais e equipamentos mais mão de obra. ENVIADO POR JOÃO PAULO | 1875 | 2024-06-15 | [CCC06779] | NOTA DE DEBITO |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
5916 | AZ01 - UFV COMERC BAHIA 3 LTDA | 000010 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BRUMADO) N 42 GOVERDE | Pagamento de nota de débito para reembolso referente ao serviço de transporte de materiais e equipamentos mais mão de obra. ENVIADO POR JOÃO PAULO | 1875 | 2024-06-15 | [CCC06779] | NOTA DE DEBITO |  |  |  |  | Não Controlado | * | Não
5917 | A407 - MORI MINAS NEWCO IV - UFV OURO FINO 2 | 003586 | Fat. Direto (EPC-GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (OURO FINO 2) NF 171 ASE ENGENHARIA | Pagamento FINAL em faturamento direto referente ao serviço de montagem dos trackers. ENVIADO POR RAFAEL | 37000 | 2024-06-25 | [CCC06780] |  |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Ouro Fino 2 | Sim
5918 | A412 -MORI MINAS NEWCO IV - UFV TRES CORAÇÕES 3 | 0003587 | Fat.Direito EPC ( GLD) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UFVs (TRES CORAÇÕES 3) NF 161 ASE ENGENHARIA | Pagamento FINAL em faturamento direto referente ao serviço de montagem dos trackers. ENVIADO POR RAFAEL | 23000 | 2024-06-25 | [CCC06780] | Serviço Realizado no Contrato GLD |  |  |  | GLD | Construção - Serviços de Construção | Três Corações 3 | Sim
5919 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002266 | FAT. DIRETO (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PASSOS 4) NF 30626 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto, referente a compr de materiais para usina. ENVIADO POR MBA | 63277.58 | 2024-06-25 | [CCC06781] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Passos 4 | Sim
5920 | AZ01 - UFV COMERC BAHIA 3 LTDA | 000011 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (BRUMADO) NF 3414 ENGENHAR | Pagamento referente ao serviço de supressão de vegetação . ENVIADO POR JOAO | 6006.25 | 2024-06-25 | [CCC06782] | CICLO 3 |  |  |  | ENGENHAR | Não Controlado | * | Não
5921 | AZ01 - UFV COMERC BAHIA 3 LTDA | 000012 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (RIBEIRA DO POMBAL) NF 3413 ENGENHAR | Pagamento referente ao serviço de supressão de vegetação . ENVIADO POR JOAO | 6006.25 | 2024-06-25 | [CCC06782] | CICLO 3 |  |  |  | ENGENHAR | Não Controlado | * | Não
5922 | AH01 - UFV MORI BAHIA 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000018 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( JEQUIE) NF 3417 ENGENHAR | Pagamento referente ao serviço de supressão de vegetação . ENVIADO POR JOAO | 6006.25 | 2024-06-25 | [CCC06782] | CICLO 3 |  |  |  | ENGENHAR | Não Controlado | * | Não
5923 | AH01 - UFV MORI BAHIA 1 ENERGIA SOLAR S/A | 000020 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (IRECE) NF 3418 ENGENHAR | Pagamento referente ao serviço de supressão de vegetação . ENVIADO POR JOAO | 8062.5 | 2024-06-25 | [CCC06782] | CICLO 3 |  |  |  | ENGENHAR | Não Controlado | * | Não
5924 | A307-MORI MINAS NEWCO V - UFV PASSOS 4 | 002267 | FAT. DIRETO (MBA) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PASSOS 4) NF 30627 EXPONENCIAL | Pagamento em faturamento direto referente a compra de cabo. ENVIADO POR MBA | 500010.15 | 2024-06-25 | [CCC06783] |  |  |  |  | MBA | Conexão MT - Obras | Passos 4 | Sim
5925 | AT01 - UFV COMERC MINAS GERAIS 3 LTDA | 000036 | Outros - Serviços à UFV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 9) N 1500563855141 | Pagamento taxa ambiental referente a resposição florestal. ENVIADO POR TIAGO | 175.88 | 2024-06-07 | [CCC06784] | CICLO 3 |  |  |  | DAE | Não Controlado | * | Não
5926 | A628 - ESTRELA DO NORTE - UFV PARACATU 4 | 004266 | MEDIÇÃO (ENGELUZ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 4) NF 620 | PAGAMENTO DE MEDIÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE RDR -RDA . ENVIADO POR ENEGELUZ | 309507.58 | 2024-06-25 | [CCC06785] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Paracatu 4 | Não
5927 | A629 - ESTRELA DO NORTE - UFV PARACATU 5 | 004267 | MEDIÇÃO (ENGELUZ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PARACATU 5) NF 621 | PAGAMENTO DE MEDIÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE RDR -RDA . ENVIADO POR ENEGELUZ | 471827.72 | 2024-06-25 | [CCC06785] |  |  |  |  | ENGELUZ | Construção - RDA Interno | Paracatu 5 | Não
5928 | A604-ESTRELA DO NORTE SAO SEB DO OESTE SPE | 004270 | MEDIÇÃO (ENGELUZ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 0) NF 622 | PAGAMENTO DE MEDIÇÃO REFERENTESERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE RDR . ENVIADO POR ENEGELUZ | 330000 | 2024-06-25 | [CCC06786] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras | São Sebastião 0 | Não
5929 | A414- MORI MINAS NEWCO IV - UFV MUZAMBINHO | 003588 | MEDIÇÃO (ENGELUZ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (MUZAMBINHO) NF 623 | PAGAMENTO DE MEDIÇÃO REFERENTESERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE RDR . ENVIADO POR ENEGELUZ | 250000 | 2024-06-25 | [CCC06786] |  |  |  |  | ENGELUZ | Conexão MT - Obras Transferencia | Muzambinho 1 | Não
5930 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004278 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRELA DO NORTE NF 2957 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 05/24 | 3435.52 | 2024-06-25 | [CCC06787] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | EDN | Não
5931 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003469 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI GERAÇÃO II NF 2958 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 05/24 | 2684 | 2024-06-25 | [CCC06787] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | Mori II | Não
5932 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003600 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO IV NF 2959 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 05/24 | 2684 | 2024-06-25 | [CCC06787] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | NewCo IV | Não
5933 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002277 | Outros - Serviços à UFV | REGRHAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORI MINAS NEWCO V NF 2960 | Pagamento referente aos serviços de assessoria , gestão e controle documental de terceiros, realizados pelo REGRHAN, necessários a construção das UFVs. ENVIADO POR REGRHAN - 05/24 | 1932.48 | 2024-06-25 | [CCC06787] | Não Controlado |  |  |  | REGRHAN | Não Controlado | NewCo V | Não
5934 | A205 - MORI GERAÇÃO 2- UFV PATOS DE MINAS 6 | 003480 | MEDIÇÃO (ENGELUZ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 6) NF 624 | PAGAMENTO DE MEDIÇÃO REFERENTESERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE RDR -REMOÇÃO DE REDE. ENVIADO POR ENEGELUZ | 52709.5 | 2024-06-25 | [CCC06788] | CICLO 3 |  |  |  | ENGELUZ | Não Controlado | * | Não
5935 | A208 - MORI GERAÇÃO 2- UFV PATOS DE MINAS 9 | 003481 | MEDIÇÃO (ENGELUZ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 9) NF 625 | PAGAMENTO DE MEDIÇÃO REFERENTESERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE RDR -REMOÇÃO DE REDE. ENVIADO POR ENEGELUZ | 52709.5 | 2024-06-25 | [CCC06788] | CICLO 3 |  |  |  | ENGELUZ | Não Controlado | * | Não
5936 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003482 | FAT.DIRETO (IMPLANTAR) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 15 | Pgamento em faturamento direto referente a prestação de serviços de gerencimento de projetos. ENVIADO POR MANOEL | 38000 | 2024-06-25 | [CCC06789] |  |  |  |  | IMPLANTAR | Construção - Serviços de Construção | Diamantina 2 | Sim
5937 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002279 | MEDIÇÃO (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (ALFENAS 4) NF 2704 | Pagamento referente a compra de materiais paras as usinas. ENVIADO POR WILLIAM ATI | 2382.51 | 2024-06-25 | [CCC06790] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Alfenas 4 | Não
5938 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003606 | MEDIÇÃO (ATI) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (PARAGUAÇU 1) NF 2704 | Pagamento referente a compra de materiais paras as usinas. ENVIADO POR WILLIAM ATI | 2382.51 | 2024-06-25 | [CCC06790] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Paraguaçu 1 | Não
5939 | A210 - MORI GERAÇÃO II - UFV DIAMANTINA 1 | 003486 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 1 ) NF 1738 | Pagamento referente a compra de materiais paras as usinas. ENVIADO POR WILLIAM ATI | 171615 | 2024-06-25 | [CCC06791] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Diamantina 1 | Não
5940 | A211-MORI GERACAO II - UFV DIMANTINA 2 | 003487 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (DIAMANTINA 2) NF 1739 | Pagamento referente a compra de materiais paras as usinas. ENVIADO POR WILLIAM ATI | 187660 | 2024-06-25 | [CCC06791] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Diamantina 2 | Não
5941 | A212 - MORI GERAÇÃO II - UFV FREI INOCENCIO | 003488 | MEDIÇÃO (MAX VISION) | COMPRA DE MATERIAIS UFVs (FREI INOCENCIO) NF 1740 | Pagamento referente a compra de materiais paras as usinas. ENVIADO POR WILLIAM ATI | 204475 | 2024-06-25 | [CCC06791] |  |  |  |  | MAX VISION | Sistemas de Monitoramento - CFTV | Frei Inocêncio 1 | Não
5942 | A301-MORI MINAS NEWCO V ENERGIA SOLAR S.A. | 002281 | MEDIÇÃO (MIPE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( FORMIGA 6) NF 375 | Pagamento de medição referente aos serviços de drenage, contrato implantação. ENVIADO POR AUGUSTO | 53579.07 | 2024-06-25 | [CCC06792] |  |  |  |  | MIPE | Serviços Auxiliares - Drenagem | Formiga 6 | Não
5943 | A401-MORI MINAS NEWCO IV ENERGIA SOLAR S.A | 003622 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PARAGUAÇU 1) NF 563 | Pagamento referente ao serviço de instalação do sistema de supervisão previsto contrato implantação. ENVIADO POR ATI | 29180 | 2024-06-25 | [CCC06793] | ** |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Paraguaçu 1 | Não
5944 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003490 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( DIAMANTINA 1) NF 564 | Pagamento referente ao serviço de instalação do sistema de supervisão previsto contrato implantação. ENVIADO POR ATI | 29180 | 2024-06-25 | [CCC06793] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Diamantina 1 | Não
5945 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003491 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATOS DE MINAS 4) NF 565 | Pagamento referente ao serviço de instalação do sistema de supervisão previsto contrato implantação. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2024-06-25 | [CCC06793] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 4 | Não
5946 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003492 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (PATOS DE MINAS 7) NF 566 | Pagamento referente ao serviço de instalação do sistema de supervisão previsto contrato implantação. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2024-06-25 | [CCC06793] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patos de Minas 7 | Não
5947 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003493 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 2) NF 567 | Pagamento referente ao serviço de instalação do sistema de supervisão previsto contrato implantação. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2024-06-25 | [CCC06793] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patrocínio 2 | Não
5948 | A201-MORI GERACAO II ENERGIA SOLAR S.A | 003494 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PATROCINIO 3) NF 568 | Pagamento referente ao serviço de instalação do sistema de supervisão previsto contrato implantação. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2024-06-25 | [CCC06793] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Patrocínio 3 | Não
5949 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004296 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 3) NF 569 | Pagamento referente ao serviço de instalação do sistema de supervisão previsto contrato implantação. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2024-06-25 | [CCC06793] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 3 | Não
5950 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004297 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (INDAIABIRA 4) NF 570 | Pagamento referente ao serviço de instalação do sistema de supervisão previsto contrato implantação. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2024-06-25 | [CCC06793] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Indaiabira 4 | Não
5951 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004299 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 1 NF 571 | Pagamento referente ao serviço de instalação do sistema de supervisão previsto contrato implantação. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2024-06-25 | [CCC06793] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 1 | Não
5952 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004300 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs (DIVINOPOLIS 2) NF 572 | Pagamento referente ao serviço de instalação do sistema de supervisão previsto contrato implantação. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2024-06-25 | [CCC06793] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Divinópolis 2 | Não
5953 | A601-ESTRELA DO NORTE GERAÇÃO DE ENERGIA SPE | 004301 | MEDIÇÃO (ATI) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UFVs ( PAINS 3) NF 573 | Pagamento referente ao serviço de instalação do sistema de supervisão previsto contrato implantação. ENVIADO POR ATI | 2000 | 2024-06-25 | [CCC06793] |  |  |  |  | ATI | Sistemas de Monitoramento - Supervisório | Pains 3 | Não